# Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

## Chương V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

1. Mô tả khái quát gói thầu

- Chủ đầu tư: Ban quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa.

- Tên công trình: Trồng rừng thay thế năm 2025 tại Ban quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa.

- Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công trồng rừng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí trồng rừng thay thế do các Chủ dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nộp vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

- Tiến độ thực hiện: 1600 ngày

- Địa điểm thực hiện: Khu rừng đặc dụng Tà Xùa, tỉnh Sơn La

2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu:

Lựa chọn được đơn vị tư vấn phù hợp, có đủ năng lực và kinh nghiệm, có biện kháp khả thi nhất để thực hiện gói thầu: Tư vấn giám sát thi công trồng rừng Trồng rừng thay thế năm 2025 tại Ban quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa đạt chất lượng, hiệu quả và có giá trị áp dụng sau khi hoàn thành dự án.

II. Phạm vi công việc

1. Khái quát công trình thi công:

- Phạm vi gói thầu: Thực hiện trồng mới rừng đặc dụng với quy mô 137,5 ha nhằm góp phần nâng cao độ che phủ, bảo vệ, bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, các nguồn gen động thực vật đặc hữu của rừng đặc dụng nhằm phát huy và khai thác có hiệu quả tiềm năng, giá trị của rừng phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và đồng thời nâng cao năng lực phòng hộ đầu nguồn, chống xói mòn tại khu vực thực hiện công trình. Thực hiện trồng rừng trên đất quy hoạch cho rừng đặc dụng thuộc phân khu phục hồi sinh thái do Ban quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa quản lý trên địa bàn huyện Bắc Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

- Loại cây trồng: Thông mã vĩ, Tô hạp.

- Chi tiết tại biểu sau:

| STT | Địa điểm | Tiểu khu | Khoảnh | Lô | Diện tích | Loài cây trồng | Trạng | Chức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (ha) |  | Thái | năng |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 137,5 |  |  |  |
| 1 | Suối Tọ | 448 | 6 | 1 | 0,85 | Tô Hạp | DT1 | PHST |
| 2 | Suối Tọ | 448 | 6 | 2 | 3,09 | Tô Hạp | DT1 | PHST |
| 3 | Suối Tọ | 448 | 6 | 3 | 2,35 | Tô Hạp | DT1 | PHST |
| 4 | Suối Tọ | 448 | 6 | 4 | 1,48 | Thông | DT1 | PHST |
| 5 | Suối Tọ | 448 | 7 | 1 | 1,75 | Thông | DT1 | PHST |
| 6 | Suối Tọ | 448 | 7 | 2 | 1,81 | Thông | DT1 | PHST |
| 7 | Suối Tọ | 448 | 7 | 3 | 7,46 | Thông | DT1 | PHST |
| 8 | Suối Tọ | 448 | 7 | 4 | 6,86 | Thông | DT1 | PHST |
| 9 | Suối Tọ | 448 | 8 | 1 | 4,87 | Thông | DT1 | PHST |
| 10 | Suối Tọ | 448 | 8 | 2 | 0,51 | Thông | DT1 | PHST |
| 11 | Suối Tọ | 448 | 8 | 3 | 9,94 | Thông | DT1 | PHST |
| 12 | Suối Tọ | 448 | 8 | 4 | 8,87 | Thông | DT1 | PHST |
| 13 | Suối Tọ | 448 | 9 | 1 | 4,9 | Thông | DT1 | PHST |
| 14 | Suối Tọ | 448 | 9 | 2 | 6,49 | Thông | DT1 | PHST |
| 15 | Suối Tọ | 448 | 9 | 3 | 2,79 | Thông | DT1 | PHST |
| 16 | Suối Tọ | 448 | 9 | 4 | 1,18 | Thông | DT1 | PHST |
| 17 | Suối Tọ | 448 | 9 | 5 | 4,69 | Thông | DT1 | PHST |
| 18 | Suối Tọ | 448 | 9 | 6 | 1,38 | Thông | DT1 | PHST |
| 19 | Suối Tọ | 448 | 9 | 7 | 9,01 | Thông | DT1 | PHST |
| 20 | Suối Tọ | 448 | 9 | 8 | 4,8 | Thông | DT1 | PHST |
| 21 | Suối Tọ | 448 | 9 | 9 | 9,23 | Thông | DT1 | PHST |
| 25 | Háng Đồng | 374 | 4 | 1 | 1,09 | Thông | DT1 | PHST |
| 26 | Háng Đồng | 374 | 4 | 2 | 3,53 | Thông | DT1 | PHST |
| 27 | Háng Đồng | 374 | 4 | 3 | 5,73 | Thông | DT1 | PHST |
| 28 | Háng Đồng | 374 | 4 | 4 | 1,26 | Thông | DT1 | PHST |
| 29 | Háng Đồng | 374 | 4 | 5 | 4,2 | Thông | DT1 | PHST |
| 30 | Háng Đồng | 374 | 4 | 6 | 0,39 | Thông | DT1 | PHST |
| 31 | Háng Đồng | 374 | 4 | 7 | 5,66 | Thông | DT1 | PHST |
| 32 | Háng Đồng | 374 | 4 | 8 | 8,43 | Thông | DT1 | PHST |
| 33 | Háng Đồng | 374 | 4 | 9 | 7,17 | Thông | DT1 | PHST |
| 34 | Háng Đồng | 374 | 4 | 10 | 2,37 | Thông | DT1 | PHST |
| 35 | Háng Đồng | 373 | 7 | 1 | 3,36 | Thông | DT1 | PHST |

- Thời hạn hoàn thành: 31/12/2029.

2. Tiến độ thực hiện:

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

| STT | Hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Kế hoạch thực hiện |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Năm 2025 | Năm 2026 | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 |
| 1 | Trồng, chăm sóc bảo vệ rừng năm thứ nhất (N1) | ha | 137,5 | 137,5 |  |  |  |  |
| 2 | Chăm sóc, bảo vệ rừng năm thứ hai (N2) | ha | 137,5 |  | 137,5 |  |  |  |

| 3 | Chăm sóc, bảo vệ rừng năm thứ ba (N3) | ha | 137,5 |  |  | 137,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Chăm sóc, bảo vệ rừng năm thứ tư (N4) | ha | 137,5 |  |  |  | 137,5 |  |
| 5 | Bảo vệ rừng năm thứ năm (N5) | ha | 137,5 |  |  |  |  | 137,5 |
|  | Tổng | ha | 687,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 |

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

BẢNG TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH

| STT | Hạng mục công trình | Tháng bắt đầu | Tháng hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trồng, chăm sóc bảo vệ rừng năm thứ nhất (N1) |  |  |
| - | Trồng | Tháng 8-9/2025 | Tháng 9/2025 |
| - | Bón phân (đối với cây Tô hạp) | Tháng 8-9/2025 | Tháng 9/2025 |
| - | Chăm sóc lần 1 năm 1 | Tháng 10/2025 | Tháng 11/2025 |
| - | Bảo vệ rừng trồng | Tháng 8/2025 | Tháng 12/2025 |

| 2 | Chăm sóc, bảo vệ rừng năm thứ hai (N2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Chăm sóc lần 1 | Tháng 3/2026 | Tháng 4/2026 |
| - | Chăm sóc lần 2 | Tháng 7/2026 | Tháng 8/2026 |
| - | Bón phân (đối với cây Tô hạp) | Tháng 7/2026 | Tháng 8/2026 |
| - | Chăm sóc lần 3 | Tháng 11/2026 | Tháng 12/2026 |
| - | Bảo vệ rừng trồng | Tháng 1/2026 | Tháng 12/2026 |
| 3 | Chăm sóc, bảo vệ rừng năm thứ ba (N3) |  |  |
| - | Chăm sóc lần 1 | Tháng 3/2027 | Tháng 4/2027 |
| - | Chăm sóc lần 2 | Tháng 7/2027 | Tháng 8/2027 |
| - | Bón phân (đối với cây Tô hạp) | Tháng 7/2027 | Tháng 8/2027 |
| - | Chăm sóc lần 3 | Tháng 11/2027 | Tháng 12/2027 |
| - | Bảo vệ rừng trồng | Tháng 1/2027 | Tháng 12/2027 |
| 4 | Chăm sóc, bảo vệ rừng năm thứ tư (N4) |  |  |
| - | Chăm sóc lần 1 | Tháng 7/2028 | Tháng 8/2028 |
| - | Bảo vệ rừng trồng | Tháng 1/2028 | Tháng 12/2028 |
| 5 | Chăm sóc, bảo vệ rừng năm thứ năm (N5) |  |  |
| - | Chăm sóc lần 1 | Tháng 7/2029 | Tháng 8/2029 |
| - | Bảo vệ rừng trồng | Tháng 1/2029 | Tháng 12/2029 |

3. Phạm vi yêu cầu của gói thầu:

Công tác kiểm tra, giám sát đối với Nhà thầu thi công thực hiện theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định về quản lý công trình lâm sinh.

* Trách nhiệm kiểm tra, giám sát:

- Đối với chủ đầu tư:

+ Giám sát thiết kế công trình theo quy định hiện hành về quản lý công trình lâm sinh.

+ Chủ đầu tư được quyền tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình hoặc thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung thi công.

- Nhà thầu: Cử cán bộ giám sát cụ thể các công đoạn thực hiện của công trình theo thiết kế đã được phê duyệt.

- Chủ đầu tư: Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và xác nhận bằng biên bản, tối đa không quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công của hộ gia đình nhận khoán thi công xây dựng. Trường hợp không đồng ý nghiệm thu phải thông báo lý do bằng văn bản cho hộ gia đình nhận khoán thi công xây dựng.

* Nội dung giám sát thi công.

- Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện;

- Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình.

- Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: Nhân lực, thiết bị thi công, hồ sơ năng lực,…theo hợp đồng ký kết.

- Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt;

- Xem xét và chấp thuận các nội dung do nhà thầu trình và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng lập và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với các nội dung nêu trên;

- Kiểm tra và chấp thuận vật tư, thiết bị thi công công trình.

- Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác triển khai công việc tại hiện trường theo yêu cầu về tiến độ thi công của công trình;

- Giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình;

- Giám sát việc đảm bảo an toàn lao động theo quy định của quy chuẩn, quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật về an toàn lao động;

- Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;

- Tạm dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn; chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định;

- Kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;

- Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình,

hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định;

- Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành;

- Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng;

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng.

4. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV

Ngày sau khi hợp đồng có hiệu lực.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

1. Thời gian thực hiện:

- Nhà thầu phải báo cáo Bên mời thầu, chủ đầu tư về kết quả thực hiện theo từng bước công việc cụ thể và phải cung cấp tài liệu sản phẩm và cử nhân sự để phục vụ kiểm tra, nghiệm thu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu.

- Nhà thầu phải có báo cáo về tiến độ, khối lượng thực hiện 01 tháng/01 lần và gửi về Bên mời thầu vào ngày thứ 6 tuần cuối của tháng.

- Ngoài ra trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, tồn tại thì nhà thầu phải báo cáo Bên mời thầu để cùng nhau tiến hành giải quyết.

2. Hình thức nộp báo cáo:

- Báo cáo khi trình duyệt hoặc hoàn thiện theo quyết định phê duyệt phải được đóng quyển và phải có đầy đủ họ tên, chức danh, chữ ký và con dấu của người đại diện hợp pháp nhà thầu và phải được nộp trực tiếp tại địa điểm của đơn vị chủ đầu tư kèm theo bản mềm.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Các nhân sự dự kiến thực hiện gói thầu phải đảm bảo mức yêu cầu tối thiểu theo Mục 2 Chương III.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1. Bên mời thầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ, tham khảo hồ sơ các thông tin cần thiết và tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ và gói thầu khi nhà thầu tư vấn yêu cầu để thực hiện các dịch vụ tư vấn.

2. Cung cấp các tài liệu có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của nhà thầu tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ của mình.

3. Cử những cá nhân có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp với từng công việc để làm việc với tư vấn và thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng, sẽ cùng hợp tác với nhà thầu tư vấn và tạo điều kiện đến mức tối đa cho tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng; Phối hợp với nhà thầu tư vấn trong quá trình làm việc với các cơ quan, chính quyền địa phương.

4. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổ chức nghiệm thu và phối hợp với nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện công việc.

5. Thanh toán cho Nhà thầu theo quy định tại E-ĐKC và E-ĐKCT của hợp đồng.