Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ trước khi phát hành E-HSMT.

| A. Các quy định chung |  |
| --- | --- |
| E-ĐKC 1.3 | Chủ đầu tư là: Công ty Xăng dầu Phú Khánh; địa chỉ: 10B Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; điện thoại: 0258 3525 636 |
| E-ĐKC 1.5 | Công trình bao gồm: Thi công toàn bộ gói thầu số 01XL : Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án: Đầu tư cải tạo, sửa chữa Petrolimex-Cửa hang 01 theo đúng yêu cầu tại HSTK gói thầu được duyệt. Thông tin về quan hệ với các gói thầu khác: Không có |
| E-ĐKC 1.8 | Địa điểm Công trường tại: Đường Ngô Gia Tự, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Được xác định trong Bản vẽ số: Xem chi tiết tại HSTK gói thầu kèm theo. |
| E-ĐKC 1.13 | Ngày hoàn thành là: 60 ngày tính từ ngày khởi công. |
| E-ĐKC 1.14 | Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: 60 ngày tính từ ngày khởi công. |
| E-ĐKC 1.15 | Ngày khởi công là: Ngày Chủ đầu tư chính thức bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình cho nhà thầu được phê duyệt trúng thầu [Nội dung này sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn hoàn thiện và ký kết hợp đồng giữa Chủ đầu tư và nhà thầu được phê duyệt trúng thầu]. |
| E-ĐKC 1.16 | Nhà thầu là: _______ [Nội dung này sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn giai đoạn hoàn thiện và ký kết hợp đồng giữa Chủ đầu tư và nhà thầu được phê duyệt trúng thầu].]. |
| E-ĐKC 1.26 | Tư vấn giám sát là: ___________ [Nội dung này sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn hoàn thiện và ký kết hợp đồng giữa Chủ đầu tư và nhà thầu được phê duyệt trúng thầu]. |
| E-ĐKC 2.1 | Hoàn thành từng phần: Không có yêu cầu___ [Chủ đầu tư điền] |
| E-ĐKC 2.3 (i) | Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: Các tài liệu theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế hiện hành. |
| E-ĐKC 5.2 | - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá hợp đồng. - Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. |
| E-ĐKC 5.4 | Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Nhà thầu ngay sau khi hoặc không chậm hơn 10 ngày kể từ khi công trình được nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định. |
| E-ĐKC 7.1 | Danh sách nhà thầu phụ: Là danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ mà nhà thầu đã đề xuất trong E-HSDT (nếu có) và đã được Chủ đầu tư chấp thuận. |
| E-ĐKC 7.2 | Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 10% giá hợp đồng. |
| E-ĐKC 7.4 | Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ: Không có yêu cầu khác |
| E-ĐKC 14 | Yêu cầu về bảo hiểm: Bảo hiểm công trình phải phù hợp với quy định cảu pháp luật xây dựng đối với cả Chủ đầu tư và Nhà thầu kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho rủi ro của Nhà thầu. |
| E-ĐKC 15 | Thông tin về Công trường là: Nội dung này nhà thầu tự tìm hiểu. |
| E-ĐKC 18 | Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: Ngày Chủ đầu tư chính thức bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình cho nhà thầu được phê duyệt trúng thầu . |
| E-ĐKC 21.2 | Thời gian để tiến hành hòa giải: Tối đa là 10 ngày tính từ ngày phát sinh tranh chấp. Giải quyết tranh chấp: Theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế hiện hành. |
| B. Quản lý thời gian |  |
| E-ĐKC 22 | - Ngày khởi công: _________________ - Ngày hoàn thành dự kiến: __________ |
| E-ĐKC 23.1 | Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong vòng 1 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng. |
| E-ĐKC 23.4 | - Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: 01 ngày. - Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập nhật : 10.000.000 VND. |
| E-ĐKC 24.3 | Các trường hợp khác: Theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế hiện hành. |
| C. Quản lý chất lượng |  |
| E-ĐKC 27.2 | Vật tư, máy móc, thiết bị: ________ [Nội dung này sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn hoàn thiện và ký kết hợp đồng giữa Chủ đầu tư và nhà thầu được phê duyệt trúng thầu] |
| D. Quản lý chi phí |  |
| E-ĐKC 33 | Loại hợp đồng: Trọn gói. |
| E-ĐKC 34.1 | Giá hợp đồng: Cố định. Trượt giá: Không áp dụng. - Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc nằm ngoài các công việc phải thực hiện theo hồ sơ thiết kế và phạm vi hợp đồng đã ký thì đối với khối lượng công việc này các bên thỏa thuận điều chỉnh tương ứng như sau: + Trường hợp những khối lượng công việc này chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện nhưng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì Bên A và Bên B tính toán, ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định (nếu khối lượng có đơn giá hợp đồng thì sử dụng đơn giá hợp đồng để thanh toán, trường hợp khối lượng phát sinh chưa có đơn giá hợp đồng thì thanh toán theo đơn giá tại thời điểm phát sinh, chế độ chính sách lập theo qui định của nhà nước). + Trường hợp các khối lượng công việc nằm trong phạm vi phải thực hiện theo hồ sơ thiết kế và hợp đồng đã ký kết và đã có đơn giá được xác định trong hợp đồng thì giá trị thanh toán được xác định theo khối lượng nghiệm thu thực tế nếu khối lượng nghiệm thu thực tế giảm, hợp đồng này không điều chỉnh khối lượng tăng đối với khối lượng tính nhầm những công việc trong phạm vi các công việc phải thực hiện theo hồ sơ thiết kế. + Khi phát sinh khối lượng công việc bổ sung hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng mà chưa có đơn giá thanh toán, thì đơn giá công việc này được xác định theo chế độ chính sách tại thời điểm chấp thuận phát sinh (sau khi trừ tỷ lệ giảm giá) và lập theo các quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Nhà nước ban hành. Trường hợp hợp đồng có quy định về trượt giá thì chọn phương pháp bù trừ trực tiếp hoặc phương pháp điều chỉnh bằng công thức điều chỉnh trên cơ sở áp dụng chỉ số giá. Phương pháp điều chỉnh giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định rõ trong hợp đồng - Trường hợp áp dụng loại hợp đồng theo kết quả đầu ra:Chủ đầu tư đưa ra các nội dung để xác định giá trị thanh toán trên cơ sở kết quả đầu ra như sau: + Yêu cầu về chất lượng đầu ra và mức độ chất lượng có thể chấp nhận được; + Biện pháp kiểm tra, đánh giá, xác định mức độ đáp ứng về chất lượng của dịch vụ do nhà thầu cung cấp (ví dụ lấy mẫu phân tích); + Mức độ giảm trừ thanh toán hoặc tăng giá trị thanh toán theo kỳ thanh toán; + Các nội dung cần thiết khác. |
| E-ĐKC 35.1 | - Tạm ứng: không - Thời gian tạm ứng: không |
| E-ĐKC 37.1 | Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. Số lần thanh toán: Số lần thanh toán là 04 lần. + Lần 1: Sau khi Nhà thầu thi công được 80% khối lượng theo hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu 50% giá trị Hợp đồng. + Lần 2: Sau khi Nhà thầu thi công được 100% khối lượng theo hợp đồng, nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dung, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu 80% giá trị Hợp đồng. + Lần 3: Sau khi công trình được phê duyệt quyết toán, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu 95% giá trịHợp đồng, giữ lại 5% bảo hành theo giá trị quyết toán được duyệt. + Lần cuối cùng sau khi Nhà thầu thi công hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu giá trị còn lại. Thời hạn thanh toán: Thanh toán ngay hoặc trong vòng không quá 30 ngày kể từ ngày Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật. |
| E-ĐKC 38 | Điều chỉnh thuế: Được phép. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng. |
| E-ĐKC 39.1 | Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 5%. |
| E-ĐKC 40.1 (d) | Trường hợp sửa đổi hợp đồng: Theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế hiện hành. |
| E-ĐKC 40.7 | Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu 0 % giá trị giảm giá hợp đồng: Điều kiện này không áp dụng. |
| E-ĐKC 42.1 | Mức phạt: Nhà thầu bị phạt theo mức phạt là 0,1% giá hợp đồng cho mỗi 1 ngày bị chậm tiến độ so với ngày hoàn thành dự kiến hoặc ngày hoàn thành dự kiến được gia hạn (nếu có). Tổng số tiền phạt không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm về tiến độ hoàn thành. Số tiền bị phạt (nếu có) sẽ bị trừ vào giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành. |
| E-ĐKC 42.2 | Bồi thường thiệt hại: Áp dụng trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế do lỗi của nhà thầu (nếu có) |
| E-ĐKC 42.3 | Thưởng hợp đồng: Không áp dụng. |
|  | E. Kết thúc hợp đồng |
| E-ĐKC 47 | Thời gian bàn giao công trình: ______________ |
| E-ĐKC 48.1 | Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: _________________ |
| E-ĐKC 48.2 | Số tiền giữ lại: Tối đa là 70.000.000 VND |