Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được ghi đầy đủ trước khi phát hành E-HSMT.

| A. Các quy định chung |  |
| --- | --- |
| E-ĐKC 1.4 | Chủ đầu tư là: Công ty Điện lực Thanh Hóa- Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Địa chỉ: Số 96 - Triệu Quốc Đạt - Phường Hạc Thành – tỉnh Thanh Hóa |
| E-ĐKC 1.7 | Công trình bao gồm: Các NR Xuân Cao 3+5, Luận Thành 3+4+6+7+8+9+10, Tân Thành 2+4, Luận Khê 1+4+5+6, Xuân Thắng 4+5, Xuân Lộc 1+5+6+7, Vạn Xuân 5+7+8; TBA Xuân Cao 1+2+4, Luận Thành 1+2+15, Tân Thành 3+6,+9, Xuân Lộc 3+4, Luận Khê 2 lộ 378E9.3; Các NR Quyết Tiến, Bát Mọt lộ 373E9.3 - ĐL Thường Xuân |
| E-ĐKC 1.10 | Địa điểm Công trường tại: Các NR Xuân Cao 3+5, Luận Thành 3+4+6+7+8+9+10, Tân Thành 2+4, Luận Khê 1+4+5+6, Xuân Thắng 4+5, Xuân Lộc 1+5+6+7, Vạn Xuân 5+7+8; TBA Xuân Cao 1+2+4, Luận Thành 1+2+15, Tân Thành 3+6,+9, Xuân Lộc 3+4, Luận Khê 2 lộ 378E9.3; Các NR Quyết Tiến, Bát Mọt lộ 373E9.3 - ĐL Thường Xuân . Được xác định trong bản vẽ số: Theo thiết kế BVTC kèm theo E-HSMT |
| E-ĐKC 1.16 | Ngày hoàn thành là: 50 ngày |
| E-ĐKC 1.17 | Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: 50 ngày |
| E-ĐKC 1.18 | Ngày khởi công là : trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| E-ĐKC 1.19 | Nhà thầu là: |
| E-ĐKC 1.29 | Tư vấn giám sát là: |
| E-ĐKC 2.1 | Hoàn thành từng phần: |
| E-ĐKC 2.3 (i) | Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: - 1. Quyết định phê duyệt kết quả LCNT; - Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng; - E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT của Nhà thầu; - E-HSMT và các văn bản làm rõ E-HSMT; - Điều kiện cụ thể của Hợp đồng; - Điều kiện chung của Hợp đồng, bao gồm các phụ lục; - Thông số kỹ thuật; - Bản vẽ; - Mô tả các hạng mục công việc nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu; 10.Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). |
| E-ĐKC 5.2 | Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Nhà thầu cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc theo hình thức đặt cọc bằng Séc. - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá trị hợp đồng - Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi Bên B hoàn thành tất cả Công việc của Hợp đồng và Bên A nhận được Bảo lãnh bảo hành. Trường hợp BĐTHHĐ hết hiệu lực trước ngày quy định nêu trên nhưng Bên B vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng, Bên B sẽ chịu trách nhiệm gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng và thanh toán chi phí cho việc gia hạn này. Trường hợp bên B là nhà thầu liên danh thì từng thành viên phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho bên A, mức bảo đảm tương ứng với phần giá trị hợp đồng mà mỗi thành viên thực hiện. Nếu Liên danh có thỏa thuận nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng thì nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị là 3 phần trăm (%) giá trị của hợp đồng cho Bên A và từng thành viên liên danh phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu đứng đầu liên danh tương ứng với giá trị hợp đồng do mình thực hiện. Trong quá trình thực hiện hợp đồng Bên B phải đảm bảo giá trị BĐTHHĐ là 3 phần trăm (%) giá trị của hợp đồng đối với mọi trường hợp. Tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau: + Bên B từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực; + Bên B vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; + Bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình; + Bên B không gia hạn bảo lãnh đúng hạn theo quy định của Hợp đồng; + Bên A có bằng chứng trong việc Bên B sử dụng tiền thanh toán cho hợp đồng này sai mục đích. Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Bên A có quyền tịch thu bảo lãnh. Nếu Bên B chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng tại thời điểm Bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực thì Bên B phải gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị, hiệu lực phù hợp với quy định như trên và nộp cho Bên A trước thời điểm hết hiệu lực của Bảo đảm thực hiện hợp đồng. Trường hợp Dự án được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng mà vẫn còn các tồn tại mà Bên B phải khắc phục thì Bên B phải gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng. - Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: Trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, Nhà thầu sẽ phải nộp một Bảo đảm thực hiện HĐ cho Chủ đầu tư (01 bản gốc và 05 bản sao y của Ngân hàng phát hành). Hình thức BĐTHHĐ: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là bảo lãnh không hủy ngang, theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện và không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, độc lập chi trả cho chủ đầu tư. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được ghi bằng đồng tiền của hợp đồng và theo hình thức thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành và theo mẫu đã quy định trong Hợp đồng |
| E-ĐKC 5.4 | Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ tự động hết hạn khi Nhà thầu chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định và Chủ đầu tư nhận được bản gốc Bảo lãnh bảo hành trị giá 5% giá trị hợp đồng. |
| E-ĐKC 8.2(d) | Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu. |
| E-ĐKC 8.8(a) | Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian tối thiểu 05 ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường |
| E-ĐKC 8.11 | Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 02 ngày kể từ ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp. |
| E-ĐKC 9.3 | Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị chỉ dẫn của các bên liên quan. |
| E-ĐKC 11.1 | Danh sách nhà thầu phụ: |
| E-ĐKC 11.2 | Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 30% giá hợp đồng. |
| E-ĐKC 11.4 | Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ: Có đầy đủ tư cách pháp nhân, kinh nghiệm, năng lực thực hiện đối với hạng mục công việc đảm nhận. |
| E-ĐKC 19.1 | Yêu cầu về bảo hiểm: Kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho rủi ro của Nhà thầu …. + Trước khi khởi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc cho công trình trong thời gian xây dựng (nếu công trình thuộc đối tượng bắt buộc phải mua bảo hiểm). |
| E-ĐKC 20.1(a) | Thời gian bảo hành công trình: Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao cho Chủ đầu tư. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi công trình vận hành, sử dụng không bình thường do lỗi của nhà thầu gây ra; + Thời hạn bảo hành công trình là: 12 tháng kể từ ngày ngân hàng bên B phát hành chứng thư bảo lãnh bảo hành. Trường hợp bên B không thực hiện hoặc không bố trí kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo hành (trong thời gian chờ chứng thư bảo lãnh bảo hành của ngân hàng bên B). Bên A sẽ tổ chức thực hiện bảo hành, sửa chữa và sẽ khấu trừ vào công nợ phải trả cho bên B của dự án để thực hiện chi trả theo số tiền thực tế phát sinh bảo hành công trình + Nhà thầu phải nộp số tiền bảo hành vào tài khoản chủ đầu tư hoặc bằng thư bảo lãnh của ngân hàng có giá trị bằng 5% giá trị hợp đồng, nhà thầu chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành việc bảo hành. Bảo lãnh bảo hành: Phải là bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành |
| E-ĐKC 21 | Thông tin về Công trường là: Các NR Xuân Cao 3+5, Luận Thành 3+4+6+7+8+9+10, Tân Thành 2+4, Luận Khê 1+4+5+6, Xuân Thắng 4+5, Xuân Lộc 1+5+6+7, Vạn Xuân 5+7+8; TBA Xuân Cao 1+2+4, Luận Thành 1+2+15, Tân Thành 3+6,+9, Xuân Lộc 3+4, Luận Khê 2 lộ 378E9.3; Các NR Quyết Tiến, Bát Mọt lộ 373E9.3 - ĐL Thường Xuân |
| E-ĐKC 24 | Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: Kể từ ngày hai bên tiến hành bàn giao mặt bằng thi công |
| E-ĐKC 27.2 | Thời gian để tiến hành hòa giải: 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp hoặc một khoảng thời gian khác do hai bên tự thoả thuận kể từ khi tranh chấp phát sinh. Giải quyết tranh chấp: Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hóa. |
| B. Quản lý thời gian |  |
| E-ĐKC 28 | - Ngày khởi công: [ghi ngày dự định khởi công]. - Ngày hoàn thành dự kiến: [ghi ngày hoàn thành dự kiến]. |
| E-ĐKC 29.1 | Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong vòng 5 ngày từ ngày ký Hợp đồng. |
| E-ĐKC 29.4 | - Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: 07 ngày. - Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập nhật: 2.000.000 VNĐ |
| E-ĐKC 30.7 | Các trường hợp khác: Không có |
| C. Quản lý chất lượng |  |
| E-ĐKC 33.2 | 1. Vật tư, máy móc, thiết bị: + Nhà thầu phải đảm bảo tất cả các máy móc, vật tư, thiết bị đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. + Chủ đàu tư sẽ kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản xuất hoặc tại công trường vào bất kỹ thời điểm nào . + Nhà thầu phải đảm bảo bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết cho việc kiểm tra vật tư, thiết bị, máy móc nếu trên, 2. Kiểm tra, thử nghiệm vật tư thiết bị A, Kiểm tra: + Tất cả các hàng hóa cần phải được thử nghiệm thường lệ để khẳng định tính đáp ứng các đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu, phù hợp với tiêu chuẩn IEC tương ứng. + Bên B phải đệ trình cho bên A kế hoạch, nội dung chương trình kiểm tra và các tài liệu kỹ thuật liên quan để bên A xem xét, chấp thuận và bố trí lịch để chứng kiến kiểm tra. Mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra hàng hóa do bên B chịu + Trong giai đoạn thực hiện hợp đồng chủ đầu tư có quyền kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất VTTB của nhà sản xuất. Chi phí liên quan đến việc kiểm tra, chứng kiến thử nghiệm hàng hóa do bên B chi trả. + Toàn bộ chi phí liên quan đến công tác kiểm tra, thử nghiệm các thiết bị do B chịu và đã được cấu thành trong đơn giá hàng hóa của hợp đồng. + Nếu hàng hóa nào qua kiểm tra mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật thì bên A có thể từ chối và bên B sẽ phải thay thế các hàng hóa bị từ chối hoặc tiến hành những sửa đổi cần thiết, một cách miễn phí, đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật 3. Nghiệm thu , thí nghiệm, láy mẫu (Chi phí do nhà thầu chi trả): (Chủ đầu tư chứng kiến lấy mẫu) - Đối với dây dẫn, cáp nhị thứ các loại, cách điện….: Cung cấp biên bản thử nghiệm do ETC1 cấp, số lượng mẫu thử theo quy định tại văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện; văn bản số 4048/ EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 và Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB - Đối với cột bê tông + Thử nghiệm cột theo tiêu chuẩn 5847:2016. - Chủ đầu tư sẽ chứng kiến thử nghiệm kiểm tra tải ngang của cột bê tông; - Lấy mẫu thử nghiệm: Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô. Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5 % sản phẩm đại diện cho lô để thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5 % sản phẩm nhưng không ít hơn 3 sản phẩm để thử. Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế hoặc mô men uốn thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn nếu có yêu cầu. + Kiểm tra và thử nghiệm vật tư, phụ kiện: Các hạng mục Thí nghiệm theo quy định tại chương V E-HSMT |
| D. Quản lý chi phí |  |
| E-ĐKC 40 | Loại hợp đồng: Trọn gói. |
| E-ĐKC 41.1 | Giá hợp đồng: [ghi giá hợp đồng theo giá trị nêu trong Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng]. |
| E-ĐKC 42.1 | - Tạm ứng: Sau khi Hợp đồng có hiệu lực và nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Chủ đầu tư sẽ tạm ứng cho Nhà thầu 20% tổng giá trị Hợp đồng trước thuế khi vốn được Tổng Công ty điện lực miền Bắc cấp, Thời gian tạm ứng: trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được đủ hồ sơ thanh toán tạm ứng hợp lệ theo quy định, khi Chủ đầu tư nhận được các chứng từ sau: + Công văn đề nghị thanh toán: 03 bản gốc + Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 01 gốc và 03 bản sao y của ngân hàng. + Bảo lãnh trả trước có giá trị tương ứng số tiền tạm ứng: 01 bản gốc và 03 bản sao y của Ngân hàng phát hành. Bảo lãnh tạm ứng: phải là bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành với số tiền tương đương số tiền tạm ứng. Gia hạn bảo lãnh tạm ứng: Nếu Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng tại thời điểm 28 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực, Bên B phải gia hạn hiệu lực của Bảo lãnh tạm ứng và nộp cho Bên A tối thiểu 21 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực. Nếu Bên B không giao nộp đúng hạn, Bên A có quyền tịch thu toàn bộ giá trị Bảo lãnh tạm ứng. Mọi chi phí liên quan đến gia hạn, bổ sung giá trị, hiệu chỉnh Bảo lãnh tạm ứng do Bên B chi trả. Tịch thu bảo lãnh tạm ứng: Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh tạm ứng trong các trường hợp sau: (1) Bên A có bằng chứng trong việc Bên B sử dụng tiền tạm ứng sai mục đích; (2) Bên B không gia hạn Bảo lãnh tạm ứng tại thời điểm 28 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực mà Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng; (3) Bên B không bổ sung khoản tiền tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng theo quy định. Bên A có quyền khấu trừ hoặc tịch thu Bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp Bên B vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc từ chối gia hạn bảo lãnh theo quy định. Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Bên A có quyền tịch thu bảo lãnh. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên A lựa chọn khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào mà Bên B có nghĩa vụ chi trả theo hợp đồng thì sau đó Bên B có trách nhiệm phải bổ sung khoản tiền tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng như quy định nếu không Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh tạm ứng. + Số tiền tạm ứng sẽ được bên giao thầu thu hồi hết khi giá trị nghiệm thu đạt 70% giá trị hợp đồng |
| E-ĐKC 44.1 | Phương thức thanh toán: Việc thanh toán cho Nhà thầu là bằng chuyển khoản, số lần thanh toán là nhiều lần trong quá trình thực hiện hợp đồng. Thời hạn thanh toán là trong vòng không quá 20 ngày, kể từ ngày Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ sau: + Công văn đề nghị thanh toán: 05 bản gốc + Hóa đơn GTGT: 05 bản ký số + Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo phụ lục xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP: 06 bản gốc + Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn có đại diện Bên A và đại diện bên B ký và đóng dấu (theo mẫu biên bản nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng): 06 bản gốc + Các hồ sơ pháp lý liên quan. |
| E-ĐKC 45 | Điều chỉnh thuế: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp có sự thay đổi về mức thuế suất theo qui định của nhà nước, hai bên sẽ cùng nhau ký kết phụ lục bổ sung theo đúng qui định |
| E-ĐKC 46.1 | Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 5%. |
| E-ĐKC 47.1(d) | Trường hợp sửa đổi hợp đồng: 40.1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong phạm vi công việc của hợp đồng: a) Thay đổi về chất lượng và các thông số của một hạng mục công việc nào đó; b) Thay đổi về thiết kế; c) Thay đổi các mốc hoàn thành và thời gian thực hiện hợp đồng; d) Các trường khác quy định tại E-ĐKCT 40.2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phạm vi công việc của hợp đồng quy định tại Mục 40.1 E-ĐKC làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng, giá hợp đồng hoặc ngày hoàn thành phải được điều chỉnh tương ứng và hai bên tiến hành sửa đổi hợp đồng. Yêu cầu của Nhà thầu về việc điều chỉnh giá hợp đồng, ngày hoàn thành phải được thực hiện trong vòng 28 ngày, kể từ ngày Nhà thầu nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung nội dung công việc của hợp đồng. 40.3. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng trong trường hợp sửa đổi hợp đồng. 40.4. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư và nhà thầu chỉ được thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh sau khi được người có thẩm quyền cho phép. 40.5. Trường hợp phạm vi công việc nêu trong hợp đồng có sự thay đổi ảnh hưởng tới giá hợp đồng, hai bên thỏa thuận, thống nhất về thay đổi nội dung công việc, giá hợp đồng để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng. 40.6. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Nhà thầu có thể đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí bao gồm ít nhất các nội dung sau đây: a) Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết; b) Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm mô tả và ước tính các chi phí (bao gồm cả chi phí vòng đời) có thể phát sinh cho Chủ đầu tư trong trường hợp chấp thuận đề xuất của Nhà thầu; c) Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp đồng; d) Mô tả các công việc cần thực hiện. 40.7. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề xuất này chứng minh được một trong các lợi ích dưới đây mà không làm ảnh hưởng đến các công năng cần thiết của Công trình: a) Rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng; b) Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư; c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của Công trình; d) Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư. Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo tỷ lệ quy định tại E-ĐKCT đối với phần giá trị giảm giá hợp đồng. Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm tăng giá hợp đồng nhưng giảm chi phí vòng đời do tác động của các yếu tố quy định tại các điểm a, b, c và d Mục này, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tăng giá hợp đồng. |
| E-ĐKC 47.7 | Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu 10 % giá trị giảm giá hợp đồng. |
| E-ĐKC 49.1 | Mức phạt: 0,1% giá trị hợp đồng/1 tuần chậm tiến độ, tổng giá trị bồi thường thiệt hại tối đa cho toàn bộ công trình là 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm. |
| E-ĐKC 49.2 | - Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế |
| E-ĐKC 42.3 | Thưởng hợp đồng: Không áp dụng |
|  | E. Kết thúc hợp đồng |
| E-ĐKC 54 | Thời gian bàn giao công trình: 50 ngày |
| E-ĐKC 55.1 | Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: 05 ngày sau khi ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình. |
| E-ĐKC 55.2 | Số tiền giữ lại: Tổng số tiền giữ lại vì không nộp bản vẽ hoàn công vào ngày yêu cầu được tính bằng 0,1% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày chậm trễ. |
| E-ĐKC 56.1(a) | Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong 05 ngày kể từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của hợp đồng. |