CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1.1 Mô tả khái quát về gói thầu.

- Tên gói thầu: Lập thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục đường lò khai thông, mở vỉa mức -300 ÷ -570 duy trì sản xuất dự án khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm – Công ty than Hà Lầm

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin.

- Tên tổ chức lập đề cương dự toán: Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin.

- Mục tiêu: Để khai thông thông, mở vỉa cho tầng -300÷-570, từ mức -300 sẽ thi công các đường lò hạ xuống mức -500 để phục vụ công tác thông gió, vận tải, thoát nước cho các lò chợ tầng -300÷-500 và xây dựng hệ thống các đường lò sân ga, hầm trạm và các đường lò thông gió vận tải chính mức -500. Từ mức -500 đào các đường lò hạ xuống mức -570 để phục vụ công tác thông gió, vận tải, thoát nước khi khai thác các lò chợ dưới mức -500.

1.2 Sự  cần thiết lập thiết kế:

Để khai thông thông, mở vỉa cho tầng -300÷-570, từ mức -300 sẽ thi công các đường lò hạ xuống mức -500 để phục vụ công tác thông gió, vận tải, thoát nước cho các lò chợ tầng -300÷-500 và xây dựng hệ thống các đường lò sân ga, hầm trạm và các đường lò thông gió vận tải chính mức -500. Từ mức -500 đào các đường lò hạ xuống mức -570 để phục vụ công tác thông gió, vận tải, thoát nước khi khai thác các lò chợ dưới mức -500.

- Tổng khối lượng đường lò khai thông, mở vỉa là 20.579 m. Thời gian thi công  dự kiến từ 2025÷2033 (09 năm). Giải pháp khai thông, mở vỉa như sau:

i) Khai thông, mở vỉa Khu trung tâm:

* Vỉa 7:

- Từ lò XVTG mức -280.I, đào Ngầm thông gió -280/-360 Vỉa 7 (L=280m, α=170).

- Từ XVBT -290.I, đào Ngầm băng tải -290/-380 Vỉa 7 ( L=310m, α=160).

- Từ XV đường xe -300.I đào Ngầm trục tải -300/-380 Vỉa 7 (L=310m, α=160).

- Để thoát nước cho vỉa 6 và vỉa 7, từ mức -500 đào thượng thoát nước mức -500/-380 (L=235m, α=230).

- Để mở vỉa cho phần trữ lượng than tầng -50/-300 cánh Đông, từ xuyên vỉa mức -300 tiến hành đào thượng vận tải -300/-135 Vỉa 7 (dài L=637m, dốc α =15°); Thượng vận tải -380/-320 Vỉa 7 (dài L=205m, dốc α =16°) và Thượng thông gió, vận tải -380/-80 Vỉa 7 (dài L=775m, dốc α =23°). Từ xuyên vỉa mức -80 tiến hành đào thượng thông gió -80/+185 (dài L=750m, dốc α =23°).

* Vỉa 6:

- Từ lò xuyên vỉa đặt băng tải mức -290, tiến hành đào ngầm vận tải -290/-440 (dài L=536m, dốc α =18°).

- Từ lò xuyên vỉa đặt đường xe -300.I, tiến hành đào Ngầm thông gió, trục vật liệu -300/-440 (dài L=518m, dốc α =17°).

- Để thoát nước cho các lò chợ Vỉa 6, từ mức -440 đào Lò xuyên vỉa thoát nước mức -440 kết nối với Thượng thông gió, thoát nước vỉa 7 từ mức -380/-500; lò xuyên vỉa -440 dài L=230m.

- Để mở vỉa cho phần trữ lượng than tầng -300/-500 cánh Đông, từ mức -440 tiến hành đào Thượng vận tải -360/-440 Vỉa 6 (dài L=371m, dốc α =15°). Thượng thông gió, trục vật liệu -440/-380 Vỉa 6 (dài L=230m, dốc α=15°); Thượng thông gió -380/-160 Vỉa 6 (dài L=536m, dốc α =18°). Sau đó sẽ kết nối với Ngầm thông gió -80/+185.

* Vỉa 5:

- Từ lò xuyên vỉa đặt băng tải mức -290, tiến hành đào Ngầm đặt băng tải         -290/-500 vỉa 5 (dài L=801m, dốc α =18°);

- Từ lò xuyên vỉa đặt đường xe mức -300, tiến hành đào Ngầm trục tải -300/-500 (dài L=705m, dốc α =18°).

- Tại mức -500, tiến hành mở hệ thống sân ga, hầm trạm để phục vụ thoát nước chung cho tầng -300/-550 và khai thác cho vỉa 5. Khối lượng đường lò sân ga, hầm trạm mức -500 là 2086 m.

- Để phục vụ khai thác phần tài nguyên, trữ lượng từ mức -500m đến mức -150m cánh Đông (than vỉa 5 chỉ phân bố tới mức -150 khu cánh Đông). Từ lò xuyên vỉa -500 cánh Nam, tiến hành đào cặp thượng thông gió, vận tải lên để mở vỉa cho phần tài nguyên, trữ lượng này. Thượng thông gió được đào từ mức -500/-150 dài L=909m, dốc α =23° kết nối với lò xuyên vỉa thông gió mức -150. Thượng vận tải được đào từ mức -500/-280 dài 615m, dốc 18°). Các thượng này sẽ được kết nối với Ngầm thông gió -80/+185.

- Để phục vụ công tác thoát nước cho tầng khai thác mức -500/-550, tiến hành đào 02 lò chứa nước từ mức -550/-570 để gom nước về lò chứa nước mức -570, bơm cưỡng bức lên mức -500 chảy về hầm bơm trung tâm mức -500, sau đó bơm cưỡng bức lên hệ thống đường lò thoát nước mức -300 chảy về hầm bơm mức -300, bơm cưỡng bức lên mặt bằng +75.

ii) Khai thông, mở vỉa khu vực cánh Nam:

- Từ lò xuyên vỉa đặt đường xe mức -300 cánh Nam tiến hành đào ngầm trục tải mức -300/-500 cánh Nam, có chiều dài L=639m, dốc 21° để lắp đặt trục tải.

- Từ lò xuyên vỉa băng tải mức -300 cánh Nam tiến hành đào ngầm băng tải mức -300/-500 cánh Nam, có chiều dài L=912m, dốc α =17° để lắp đặt băng tải.

- Tại mức -404 trên ngầm băng tải và -440 trên ngầm trục tải tiến hành đào hệ thống đường lò khai thông cho Vỉa 7 cánh Nam bằng cách đào Thượng băng tải -430/-150 dài L=1321m, góc dốc thay đôi từ 0° tới 23° để lắp đặt băng tải. Đào thượng thông gió, trục vật liệu từ -440/-150 dài L= 891m, góc dốc thay đổi từ 12÷23° để lắp đặt monoray.

- Tại chân ngầm mức -500 tiến hành đào hệ thống đường lò khai thông cho Vỉa 6, bằng các cặp thượng đặt băng tải, thượng thông gió, vận tải.

- Để thoát nước và kết nối với hệ thống mở vỉa khu vực trung tâm tiến hành đào Lò xuyên vỉa mức -500 cánh Nam dài L=737m.

Bảng tổng hợp khối lượng đường lò khai thông, mở vỉa tầng -300÷-570

| TT | TÊN ĐƯỜNG LÒ | Đã thực hiện |  |  | Thực hiện tiếp |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chiều dài (m) |  |  | Chiều dài (m) |  |  |
|  |  | Tổng số | Trong đá | Trong than | Tổng số | Trong đá | Trong than |
|  | Tổng: 20.579 m | 2845 | 2845 |  | 17734 | 16051 | 1683 |
| A | Khối lượng đường lò thực hiện giai đoạn 2026-2028 | 2845 | 2845 |  | 11050 | 9696 | 1354 |
| I | ĐƯỜNG LÒ KHAI THÔNG MỨC -300 | 452 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ngã ba rẽ vào ngầm trục tải số 1 mức -300 (đào xén) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Lò nối vào Ga tránh đầu trục mức -300 | 28 | 28 | 0 |  |  |  |
| 3 | Ga tránh đầu trục mức -300 | 75 | 75 | 0 |  |  |  |
| 4 | Ngã ba rẽ lò nối thi công mức -300 | 15 | 15 | 0 |  |  |  |
| 5 | Lò nối thi công mức -300 | 69 | 69 | 0 |  |  |  |
| 6 | Ngã ba ngầm băng tải mức -300 (đào xén) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7 | Khám đặt tời đầu trục mức -300 | 14 | 14 | 0 |  |  |  |
| 8 | Lò nối vào bể tiêu năng mức -300 | 48 | 48 | 0 |  |  |  |
| 9 | Lò bố trí bể tiêu năng mức -300 | 55 | 55 | 0 |  |  |  |
| 10 | Ngã ba rẽ vào ngầm trục tải số 2 mức -300 (đào xén) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11 | Ngã ba số 1 Cánh Nam mức -300 (đào xén) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 12 | Lò nối vào hầm tời số 1 mức -300 Cánh Nam | 40 | 40 | 0 |  |  |  |
| 13 | Ngã ba số 2 Cánh Nam mức -300 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 14 | Khám đặt tời đầu trục mức -300 Cánh Nam | 12 | 12 | 0 |  |  |  |
| 15 | Ngã ba số 3 Cánh Nam mức -300 (đào xén) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 16 | Lò nối vào hầm tời số 2 mức -300 Cánh Nam | 82 | 82 | 0 |  |  |  |
| 17 | Ngã ba số 4 Cánh Nam mức -300 (đào xén) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 18 | Bunke chứa than -282/-300 | 14 | 14 | 0 |  |  |  |
| II | CÁC LÒ NGẦM VÀ LÒ NỐI | 399 | 399 | 0 | 2758 | 2578 | 180 |
| 1 | Ngầm trục tải -300/-500 vỉa 5, =18o | 90 | 90 | 0 | 615 | 565 | 50 |
|  | - Đoạn qua đá | 90 | 90 | 0 | 565 | 565 | 0 |
|  | - Đoạn qua than |  |  |  | 50 | 0 | 50 |
| 2 | Ngầm đặt băng tải -290/-500 Vỉa 5, =18o | 155 | 155 | 0 | 646 | 626 | 20 |
|  | - Đoạn qua đá | 155 | 155 | 0 | 626 | 626 | 0 |
|  | - Đoạn qua than |  |  |  | 20 | 0 | 20 |
| 3 | Lò nối hai ngầm số 1 V5 |  |  |  | 30 | 30 | 0 |
| 4 | Lò nối hai ngầm số 2 V5 |  |  |  | 30 | 30 | 0 |
| 5 | Ngầm trục tải mức -300/-500, =21o | 39 | 39 | 0 | 600 | 560 | 40 |
|  | - Đoạn qua đá | 39 | 39 | 0 | 560 | 560 | 0 |
|  | - Đoạn qua than |  |  |  | 40 | 0 | 40 |
| 6 | Ngầm băng tải mức -290/-500, =17o | 115 | 115 | 0 | 797 | 727 | 70 |
|  | - Đoạn qua đá | 115 | 115 | 0 | 727 | 727 | 0 |
|  | - Đoạn qua than |  |  |  | 70 | 0 | 70 |
| 7 | Lò nối số 1 Cánh Nam |  |  |  | 20 | 20 | 0 |
| 8 | Lò nối số 2 Cánh Nam |  |  |  | 20 | 20 | 0 |
| III | SÂN GA MỨC -500 | 0 | 0 | 0 | 2086 | 2086 | 0 |
| 1 | Ga chân trục và ga tàu chở người mức -500 |  |  |  | 160 | 160 | 0 |
| 2 | Lò một đường xe sân ga mức -500 |  |  |  | 301 | 301 | 0 |
| 3 | Lò đặt băng tải sân ga -500 |  |  |  | 69 | 69 | 0 |
| 4 | Ngã ba số 1 mức -500 |  |  |  | 15 | 15 | 0 |
| 5 | Ngã ba số 2 mức -500 |  |  |  | 15 | 15 | 0 |
| 6 | Ngã ba số 3 mức -500 |  |  |  | 15 | 15 | 0 |
| 7 | Ngã ba số 4 mức -500 |  |  |  | 15 | 15 | 0 |
| 8 | Ngã ba số 5 mức -500 |  |  |  | 15 | 15 | 0 |
| 9 | Ngã ba số 6 mức -500 |  |  |  | 15 | 15 | 0 |
| 10 | Đề pô cứu hỏa mức -500 |  |  |  | 29 | 29 | 0 |
| 11 | Hầm đợi tàu mức -500 |  |  |  | 29 | 29 | 0 |
| 12 | Hầm y tế mức -500 |  |  |  | 29 | 29 | 0 |
| 13 | Lò nối vào đề pô sửa chữa tàu mức -500 |  |  |  | 39 | 39 | 0 |
| 14 | Đề pô nạp ắc quy và sửa chữa tàu mức -500 |  |  |  | 45 | 45 | 0 |
| 15 | Ngã lò nối vào trạm điện mức -500 (đào xén) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lò nối vào trạm điện mức -500 |  |  |  | 51 | 51 | 0 |
| 17 | Trạm điện mức -500 |  |  |  | 100 | 100 | 0 |
| 18 | Lò nối vào hầm bơm mức -500 |  |  |  | 25 | 25 | 0 |
| 19 | Hầm bơm mức -500 |  |  |  | 69 | 69 | 0 |
| 20 | Giếng hút hầm bơm (9 cái x 10m) |  |  |  | 90 | 90 | 0 |
| 21 | Lò nối giếng hút (8 cái x 4m) |  |  |  | 32 | 32 | 0 |
| 22 | Lò nghiêng đặt ống đẩy mức -492/-500, =16o |  |  |  | 33 | 33 | 0 |
| 23 | Ngã ba lò chứa nước mức -500 |  |  |  | 13 | 13 | 0 |
| 24 | Ga vét bùn mức -500 |  |  |  | 40 | 40 | 0 |
| 25 | Lò nghiêng xuống lò chứa nước nhánh 1 |  |  |  | 30 | 30 | 0 |
| 26 | Lò chứa nước nhánh 1 mức -500 |  |  |  | 401 | 401 | 0 |
| 27 | Lò nghiêng xuống lò chứa nước nhánh 2 |  |  |  | 32 | 32 | 0 |
| 28 | Lò chứa nước nhánh 2 mức -500 |  |  |  | 292 | 292 | 0 |
| 29 | Lò thông gió, thoát nước mức -500 |  |  |  | 50 | 50 | 0 |
| 30 | Lò nối sân ga mức -500 |  |  |  | 37 | 37 | 0 |
| IV | ĐƯỜNG LÒ KHAI THÔNG MỨC -430; -440; -500 | 0 | 0 | 0 | 3971 | 2797 | 1174 |
| 1 | Lò xuyên vỉa mức -500 Cánh Nam |  |  |  | 737 | 677 | 60 |
|  | - Đoạn qua đá chống thép |  |  |  | 334 | 334 | 0 |
|  | - Đoạn qua đá chống neo |  |  |  | 343 | 343 | 0 |
|  | - Đoạn qua than |  |  |  | 60 | 0 | 60 |
| 2 | Ngã ba số 1 Cánh Nam mức -500 |  |  |  | 15 | 15 | 0 |
| 3 | Lò rẽ vào xuyên vỉa Cánh Nam mức -500 |  |  |  | 17 | 17 | 0 |
| 4 | Ngã ba số 2 Cánh Nam mức -500 |  |  |  | 15 | 15 | 0 |
| 5 | Ga chân ngầm mức -500 Cánh Nam |  |  |  | 150 | 150 | 0 |
| 6 | Lò nối ga với XV mức -500 Cánh Nam |  |  |  | 170 | 170 | 0 |
| 7 | Lò xuyên vỉa số 1 mức -500 Cánh Nam |  |  |  | 28 | 28 | 0 |
| 8 | Lò xuyên vỉa số 2 mức -500 Cánh Nam |  |  |  | 32 | 32 | 0 |
| 9 | Nga ba rẽ vào mức -440 cánh Nam |  |  |  | 15 | 15 | 0 |
| 10 | Lò nối ngầm trục tải với mức -440 cánh Nam |  |  |  | 35 | 35 | 0 |
| 11 | Ga chân ngầm mức -440 |  |  |  | 144 | 144 | 0 |
|  | - Đoạn tiết diện Sđ=24,3m2 |  |  |  | 110 | 110 | 0 |
|  | - Đoạn tiết diện Sđ=29,8m2 |  |  |  | 34 | 34 | 0 |
| 12 | Thượng thông gió, trục vật liệu -440/-150 |  |  |  | 891 | 351 | 540 |
|  | - Đoạn -440/-285, =17o |  |  |  | 351 | 351 | 0 |
|  | - Đoạn -285/-150, =15o |  |  |  | 540 | 0 | 540 |
| 13 | Thượng thông gió, thoát nước Vỉa 7, =23o |  |  |  | 235 | 235 | 0 |
| 14 | Nga ba rẽ vào mức -430 cánh Nam |  |  |  | 15 | 15 | 0 |
| 15 | Trạm điện mức -430 |  |  |  | 35 | 35 | 0 |
| 16 | Lò nối vào trạm điện mức -430 |  |  |  | 40 | 40 | 0 |
| 17 | Lò nối thoát nước mức -440 |  |  |  | 12 | 12 | 0 |
| 18 | Lò nối thoát nước mức -430/-440,  =26° |  |  |  | 24 | 24 | 0 |
| 19 | Thượng đặt băng tải -430/-150 |  |  |  | 1321 | 747 | 574 |
|  | - Đoạn -430/-285, =13o |  |  |  | 747 | 747 | 0 |
|  | - Đoạn -285/-150, =14o |  |  |  | 574 | 0 | 574 |
| 20 | Lò nối hai thượng khu III-7 số 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0 |
| 21 | Lò nối hai thượng khu III-7 số 2 |  |  |  | 20 | 20 | 0 |
| V | ĐƯỜNG LÒ KHAI THÔNG VỈA 6, VỈA7 | 1994 | 1994 | 0 | 2235 | 2235 | 0 |
| 1 | Lò xuyên vỉa mức -150 | 109 | 109 | 0 |  |  |  |
| 2 | Lò xuyên vỉa -300 Vỉa 7 | 193 | 193 | 0 |  |  |  |
| 3 | Thượng vận tải -300/-135 V7, =16o | 637 | 637 | 0 |  |  |  |
| 1 | Ngầm thông gió -280/-360 Vỉa 7, =17o |  |  |  | 280 | 280 | 0 |
| 2 | Ngầm băng tải -290/-380 Vỉa 7, =16o |  |  |  | 310 | 310 | 0 |
| 3 | Ngầm trục tải -300/-380 Vỉa 7, =16o |  |  |  | 310 | 310 | 0 |
| 4 | Lò nối mức -360 vỉa 7 |  |  |  | 18 | 18 | 0 |
| 5 | Lò xuyên vỉa -380 Vỉa 7 |  |  |  | 63 | 63 | 0 |
| 6 | Ga chân ngầm mức -380 Vỉa 7 |  |  |  | 120 | 120 | 0 |
| 7 | Thượng thông gió -380/-80 Vỉa 7, =23o | 775 | 775 | 0 | 64 | 64 | 0 |
| 8 | Ngầm thông gió -80/+185, =23o |  |  |  | 750 | 750 | 0 |
| 9 | Rãnh gió +185 |  |  |  | 55 | 55 | 0 |
| 10 | Lò nối mức -320 |  |  |  | 35 | 35 | 0 |
| 11 | Lò TG mức -145 ÷ -80 khu III vỉa 7 sang khu 6 vỉa 10 | 280 | 280 | 0 | 230 | 230 | 0 |
| B | Khối lượng đường lò thực hiện sau năm 2028 |  |  |  | 6684 | 6355 | 329 |
| I | CÁC ĐƯỜNG LÒ CHUẨN BỊ VỈA 6 |  |  |  | 4860 | 4680 | 180 |
|  | Lò xuyên vỉa mức -290 |  |  |  | 92 | 92 | 0 |
|  | Ngầm vận tải -290/-440 Vỉa 6 |  |  |  | 536 | 536 | 0 |
|  | Ngầm thông gió, trục vật liệu -300/-440 |  |  |  | 518 | 518 | 0 |
|  | Ngầm thông gió, trục vật liêu -440/-380 |  |  |  | 230 | 230 | 0 |
|  | Thượng thông gió -380/-160 Vỉa 6 |  |  |  | 536 | 536 |  |
|  | Ngầm vận tải -360/-440 Vỉa 6 |  |  |  | 371 | 371 | 0 |
|  | Lò xuyên vỉa vận tải mức -360 Vỉa 6 |  |  |  | 135 | 135 | 0 |
|  | Thượng thông gió -190/-150 |  |  |  | 160 | 160 | 0 |
|  | Lò xuyên vỉa thoát nước mức -440 |  |  |  | 230 | 230 | 0 |
|  | Thượng vận tải -500/-250 Vỉa 6 |  |  |  | 952 | 852 | 100 |
|  | Thượng thông gió, trục vật liệu -500/-200 Vỉa 6 |  |  |  | 1100 | 1020 | 80 |
| II | CÁC ĐƯỜNG LÒ CHUẨN BỊ VỈA 5 |  |  |  | 1824 | 1675 | 149 |
|  | Thượng thông gió mức -500/-150 |  |  |  | 909 | 810 | 99 |
|  | Thượng vận tải mức -500/-280 |  |  |  | 615 | 565 | 50 |
|  | Kho thuốc nổ mức -500 |  |  |  | 300 | 300 | 0 |

Công ty đã xây dựng Phương án số 1333/PA-HLC ngày 31/3/2025, xác lập kế hoạch tổ chức thi công hệ thống đường lò thông gió và vận tải chính. Trong giai đoạn 2025÷2030, Công ty sẽ tập trung thi công các đường lò khai thông, mở vỉa đến mức -500 với tổng khối lượng là 15.850m lò đào, trong đó giai đoạn 2025÷2028 ưu tiên thi công các hạng mục đường lò kết nối hạ tầng mức -300 và tầng -300÷-570 với tổng khối lượng đường lò dự kiến là 6.121,5m; các hạng mục kỹ thuật chủ yếu gồm.

+ Các đường lò thông gió, vận tải chính kết nối hệ thống hạ tầng mức -300 với mức -300÷-500.

+ Hệ thống các đường lò sân ga, hầm trạm kỹ thuật, hầm bơm thoát nước, lò chứa nước và kho thuốc nổ chuyên dụng mức -500.

Để có đủ cơ sở tổ chức thi công các hạng mục đường lò khai thông, mở vỉa tầng -300÷-570 chuẩn bị diện sản xuất gối đầu cho các năm tiếp theo, việc lập TKBVTC các hạng mục đường lò khai thông, mở vỉa tầng -300÷-570 duy trì sản xuất Dự án khai thác phần dưới mức -50 mỏ Than Hà Lầm - Công ty Than Hà Lầm là cần thiết.

Với mục tiêu đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và tiến độ thi công theo từng giai đoạn, Công ty sẽ lập thiết kế bản vẽ thi công phù hợp với tiến độ hằng năm theo kế hoạch kỹ thuật công nghệ năm 2025 và giai đoạn 2026÷2030 đã trình TKV.

1.3 Tổng hợp các đường lò khai thông, mở vỉa mức -300/-570 lập thiết kế bản vẽ thi công

| TT | Tên đường lò | Đơn vị | Chiều dài dự kiến (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tổng | m | 6121,5 |
| II | Các đường lò lập TKBVTC Giai đoạn 1 | m | 4515 |
| 1 | Lò ngầm trục tải -300/-500 vỉa 5 | m | 758 |
| 2 | Lò ngầm đặt băng tải -290/-500 Vỉa 5 | m | 811 |
| 3 | Lò nối hai ngầm số 1 V5 | m | 30 |
| 4 | Lò nối hai ngầm số 2 V5 | m | 30 |
| 5 | Lò ngầm trục tải -300/-500 Cánh Nam | m | 600 |
| 6 | Lò ngầm băng tải -290/-500 | m | 797 |
| 7 | Lò nối số 1 Cánh Nam | m | 22 |
| 8 | Ga chân trục và ga tàu chở người mức -500 | m | 160 |
| 9 | Lò một đường xe sân ga mức -500 | m | 301 |
| 10 | Lò đặt băng tải sân ga -500 | m | 69 |
| 11 | Lò XV số 2 mức -500 Cánh Nam | m | 31 |
| 12 | Lò XV số 1 mức -500 Cánh Nam | m | 28 |
| 13 | Đề pô cứu hỏa mức -500 | m | 29 |
| 14 | Hầm đợi tàu mức -500 | m | 29 |
| 15 | Hầm y tế mức -500 | m | 29 |
| 16 | Lò XV mức -500 | m | 737 |
| 17 | Lò rẽ vào lò XV mức -500 | m | 17 |
| 18 | Lò nối VCVL mức -500 | m | 37 |
| III | Các đường lò lập TKBVTC Giai đoạn 2 | m | 1606,5 |
| 1 | Lò nối vào đề pô sửa sữa tàu mức -500 | m | 47 |
| 2 | Đề pô nạp ắc quy và đề pô sửa chữa tàu mức -500 | m | 45 |
| 3 | Lò thông gió, thoát nước mức -500 | m | 45 |
| 4 | Lò nối vào trạm điện mức -500 | m | 41 |
| 5 | Trạm điện mức -500 | m | 70 |
| 6 | Lò nối vào hầm bơm mức -500 | m | 25 |
| 7 | Hầm bơm mức -500 | m | 70 |
| 8 | Giếng hút hầm bơm (10 cái x 10m) | m | 100 |
| 9 | Lò nối giếng hút (9 cái x 2.5m) | m | 22,5 |
| 10 | Lò nghiêng đặt ống đẩy mức -492/-500 | m | 33 |
| 11 | Ngã ba lò chứa nước mức -500 | m | 13 |
| 12 | Ga vét bùn mức -500 | m | 40 |
| 13 | Lò nghiêng xuống lò chứa nước nhánh 1 | m | 30 |
| 14 | Lò chứa nước nhánh 1 mức -500 | m | 401 |
| 15 | Lò nghiêng xuống lò chứa nước nhánh 2 | m | 32 |
| 16 | Lò chứa nước nhánh 2 mức -500 | m | 292 |
| 17 | Kho thuốc nổ mức -500 | m | 300 |

2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu: Lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, thực hiện việc Lập thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục đường lò khai thông, mở vỉa mức -300 ÷ -570 duy trì sản xuất dự án khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm – Công ty than Hà Lầm.

II. Phạm vi công việc:

1. Chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu:

| TT | Hạng mục công việc |
| --- | --- |
| I | Phần I: Khái quát chung |
| II | Phần II: Các giải pháp kỹ thuật công nghệ |
| II.1 | Khai thông tầng khai thác -300/-500m |
| II.2 | Địa chất công trình - Địa chất thủy văn |
| II.3 | Lựa chọn tiết diện, giải pháp chống giữ các đường lò |
| II.4 | Vận tải trong lò |
| II.5 | Cung cấp điện và trang bị điện |
| II.6 | Cung cấp khí nén |
| II.7 | Cấp và thoát nước |
| II.8 | Tổ chức xây dựng |
| II.9 | Dự toán xây dựng công trình |
| A.2.2 | CÁC BẢN VẼ |
| I | Phần chung |
| 1 | SĐTH vị trí các đường lò |
| 2 | Mặt cắt địa chất công trình |
| 3 | Tiết diện các đường lo chủ yếu |
| 4 | Lịch thi công các đường lò |
| 5 | Sơ đồ sân ga mức -500 |
| 6 | Sơ đồ công nghệ đào lò xuyên vỉa chống thép |
| 7 | Sơ đồ công nghệ đào lò xuyên vỉa chống neo |
| 8 | Sơ đồ công nghệ đào chống ngã ba |
| II | Phần BVTC |
| II.1 | Các lò ngầm và lò nối |
| 1 | Lò ngầm trục tải -300/-500 vỉa 5 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 2 | Lò ngầm đặt băng tải -290/-500 Vỉa 5 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 3 | Lò nối hai ngầm số 1 V5 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 4 | Lò nối hai ngầm số 2 V5 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 5 | Lò ngầm trục tải -300/-500 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 6 | Lò ngầm băng tải -300/-500 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| II.2 | Sân ga mức -500 |
| 1 | Ga chân trục và ga tàu chở người mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 2 | Lò một đường xe sân ga mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 3 | Lò đặt băng tải sân ga -500 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 4 | Ngã 3 số 1 mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống tạm |
|  | - Hộ chiếu chống cố định |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 5 | Ngã 3 số 2 mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống tạm |
|  | - Hộ chiếu chống cố định |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 6 | Ngã 3 số 3 mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống tạm |
|  | - Hộ chiếu chống cố định |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 7 | Ngã 3 số 4 mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống tạm |
|  | - Hộ chiếu chống cố định |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 8 | Ngã 3 số 5 mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống tạm |
|  | - Hộ chiếu chống cố định |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 9 | Ngã 3 số 6 mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống tạm |
|  | - Hộ chiếu chống cố định |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 10 | Đề pô cứu hỏa mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 11 | Hầm đợi tàu mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 12 | Hầm y tế mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 13 | Lò nối vào đề pô sửa sữa tàu mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 14 | Đề pô nạp ắc quy và đề pô sửa chữa tàu mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 15 | Ngã ba vào trạm điện mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống tạm |
|  | - Hộ chiếu chống cố định |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 16 | Lò nối vào trạm điện mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 17 | Trạm điện mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 18 | Lò nối vào hầm bơm mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 19 | Hầm bơm mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 20 | Giếng hút hầm bơm (10 cái x 10m) |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 21 | Lò nối giếng hút (9 cái x 2.5m) |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 22 | Lò nghiêng đặt ống đẩy mức -492/-500 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 23 | Ngã ba lò chứa nước mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống tạm |
|  | - Hộ chiếu chống cố định |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 24 | Ga vét bùn mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 25 | Lò nghiêng xuống lò chứa nước nhánh 1 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 26 | Lò chứa nước nhánh 1 mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 27 | Lò nghiêng xuống lò chứa nước nhánh 2 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 28 | Lò chứa nước nhánh 2 mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 29 | Lò thông gió, thoát nước mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| II.3 | Đường lò khai thông mức -500 |
| 1 | Lò xuyên vỉa mức -500 Khu I |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 2 | Ngã ba số 1 Cánh Nam mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống tạm |
|  | - Hộ chiếu chống cố định |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 3 | Lò rẽ vào xuyên vỉa Cánh Nam mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 4 | Ngã ba số 2 Cánh Nam mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống tạm |
|  | - Hộ chiếu chống cố định |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 5 | Ga chân ngầm mức -500 Cánh Nam |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 6 | Lò xuyên vỉa số 1 mức -500 Cánh Nam |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 7 | Lò xuyên vỉa số 2 mức -500 Cánh Nam |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |
| 8 | Kho thuốc nổ mức -500 |
|  | - Hộ chiếu chống lò |
|  | - Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác) |
|  | - Rãnh nước |
|  | - Bóc tách khối lượng hạng mục |

2. Nguồn vốn: Vốn sản xuất, kinh doanh của Công ty

3. Tên cơ quan thực hiện dự án: Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin

4. Thời gian: Dự kiến trong năm 2025

5. Tiến độ thực hiện: 90 ngày

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Nhà thầu phải hoàn thiện toàn bộ các báo cáo, tư vấn theo nội dung của gói thầu đã được nêu rõ trong các nội dung công việc mà nhà thầu phải thực hiện.

| STT | Báo cáo | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hồ sơ thiết kế BVTC bao gồm: - Tập I: Thuyết minh thiết kế BVTC - Tập II: Bản vẽ thiết kế thi công - Tập III: Dự toán xây dựng công trình | 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (không kể thời gian thẩm định phê duyệt) |

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu được yêu cầu tại mục 2 chương III “Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu”;

Nhà thầu phải bố trí nhân sự có chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện gói thầu;

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan chứng minh năng lực theo quy định hiện hành;

Các hồ sơ, tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phải được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Cung cấp cho nhà thầu các tài liệu liên quan đến gói thầu;

Trong thời gian hiệu lực của dịch vụ tư vấn đã thoả thuận, Chủ đầu tưu cho các nhân viên tư vấn quyền được tham khảo hồ sơ, các thông tin cần thiết và các tài liệu khác liên quan đến công việc khi nhà thầu yêu cầu để thực hiện gói thầu;

Giải thích về tất cả các vấn đề cần làm rõ mà nhà thầu thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản, Chủ đầu tư phải có văn bản trả lời trong khoảng thời gian thích đáng để không làm chậm trễ dịch vụ;

Chủ đầu tư tạo điều kiện và cung cấp những thông tin tài liệu liên quan đến việc thực hiện gói thầu khi nhà thầu có yêu cầu trong thời gian thực hiện hợp đồng.