Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ trước khi phát hành E-HSMT.

| A. Các quy định chung |  |
| --- | --- |
| E-ĐKC 1.4 | Chủ đầu tư là: - Tên: Cảng hàng không quốc tế Liên Khương– Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP; - Địa chỉ: Quốc lộ 20, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng - Số tài khoản: … - Mã số thuế:…. - Điện thoại: Tel: 0263 3 84 33 73 - Số fax: 0263 3 84 33 73 Email: vanthu.dli@acv.vn |
| E-ĐKC 1.7 | Công trình bao gồm: - Tên công trình: Sửa chữa, thay thế hệ thống đèn chớp tại Cảng HK Quốc tế Liên Khương - Tên gói thầu: Gói thầu số ? “Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị” - Địa điểm thi công gói thầu: Sân bay Liên Khương, Quốc lộ 20, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng |
| E-ĐKC 1.10 | Địa điểm Công trường tại Sân bay Liên Khương, Quốc lộ 20, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và được xác định trong Bản vẽ số …. |
| E-ĐKC 1.16 | Ngày hoàn thành là: ___ [ghi ngày] |
| E-ĐKC 1.17 | Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. [Nếu quy định các ngày khác nhau để hoàn thành các phần Công trình (“hoàn thành từng phần” hoặc các mốc hoàn thành) thì phải liệt kê toàn bộ ở đây]. |
| E-ĐKC 1.18 | Ngày khởi công là: ___ [ghi ngày]. |
| E-ĐKC 1.19 | Nhà thầu là: ___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu]. |
| E-ĐKC 1.29 | - Tư vấn quản lý dự án:______ [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email của Tư vấn quản lý dự án nếu có]; - Tư vấn giám sát là:______ [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email của Tư vấn giám sát]; … |
| E-ĐKC 2.1 | Hoàn thành từng phần: ___ [Chủ đầu tư điền] |
| E-ĐKC 2.3(i) | Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng:____ [liệt kê tài liệu]. |
| E-ĐKC 5.2 | - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% (ghi giá trị cụ thể căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, từ 2% đến 10% giá hợp đồng). giá hợp đồng. - Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. - Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Chủ đầu tư chấp thuận và tuân thủ mẫu số 15 Chương VIII. Nếu các điều khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hiệu lực và Nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm 07 ngày trước ngày bảo đảm thực hiện của nhà thầu hết hiệu lực ngày trước ngày bảo đảm thực hiện hợp đồng của Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư hết hiệu lực, Nhà thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong. |
| E-ĐKC 5.4 | Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Nhà thầu ngay sau khi hoặc không chậm hơn 14 ngày kể từ khi công trình được nghiệm thu, bàn giao |
| E-ĐKC 8.2(d) | Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu. |
| E-ĐKC 8.8(a) | Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian tối thiểu 10 ngày trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường |
| E-ĐKC 8.11 | Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 20 ngày kể từ ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp. |
| E-ĐKC 9.3 | Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị chỉ dẫn của các bên liên quan. |
| E-ĐKC 11.1 | Danh sách nhà thầu phụ:_____ [ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT]. |
| E-ĐKC 11.2 | Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: ____ giá hợp đồng [Hệ thống trích xuất theo Mục 27.3 E-CDNT]. |
| E-ĐKC 11.4 | Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ_____ [ghi yêu cầu khác về nhà thầu phụ (nếu có)]. |
| E-ĐKC 19.1 | Yêu cầu về bảo hiểm: kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba… theo quy định của pháp luật liên quan (nếu có). |
| E-ĐKC 20.1(a) | Thời gian bảo hành công trình: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng |
| E-ĐKC 21 | Thông tin về Công trường là: Khu bay - Sân bay quốc tế Liên Khương. |
| E-ĐKC 24 | Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là:______ [ghi địa điểm và ngày]. |
| E-ĐKC 27.2 | Thời gian để tiến hành hòa giải: 30 ngày Giải quyết tranh chấp: Trường hợp thương lượng không có kết quả thì trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp Hợp đồng không thể hòa giải, các bên sẽ gửi vấn đề lên Trọng tài kinh tế để xử lý tranh chấp theo các quy tắc của Việt Nam (hoặc Toà án nhân dân) theo quy định của pháp luật. Quyết định của Trọng tài kinh tế (hoặc Toà án nhân dân) là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên. |
| B. Quản lý thời gian |  |
| E-ĐKC 28 | - Ngày khởi công: ________[ghi ngày dự định khởi công]. - Ngày hoàn thành dự kiến:________ [ghi ngày hoàn thành dự kiến]. |
| E-ĐKC 29.1 | Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong vòng 10 ngày từ ngày ký Hợp đồng. |
| E-ĐKC 29.4 | - Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: 10 ngày - Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập nhật 0 VNĐ. |
| E-ĐKC 30.7 | Các trường hợp khác:_______ [ghi các trường hợp gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng khác (nếu có)]. |
| C. Quản lý chất lượng |  |
| E-ĐKC 33.2 | Vật tư, máy móc, thiết bị:________ [ghi tên, chủng loại vật tư, máy móc, thiết bị cần yêu cầu Nhà thầu cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm (nếu có)]. |
| D. Quản lý chi phí |  |
| E-ĐKC 40 | Loại hợp đồng: Trọn gói |
| E-ĐKC 41.1 | Giá hợp đồng: Cố định Trường hợp hợp đồng có quy định về trượt giá thì chọn phương pháp bù trừ trực tiếp hoặc phương pháp điều chỉnh bằng công thức điều chỉnh trên cơ sở áp dụng chỉ số giá. Phương pháp điều chỉnh giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định rõ trong hợp đồng. |
| E-ĐKC 42.1 | - Tạm ứng: Số tiền tạm ứng tối đa 20% giá trị Hợp đồng (đã bao gồm VAT); Các chứng từ để tạm ứng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng tương đương 3% giá trị hợp đồng, Bảo lãnh tiền tạm ứng có giá trị tương ứng số tiền tạm ứng, Giấy đề nghị tạm ứng; - Phương thức tạm ứng: Chuyển khoản. - Thời gian tạm ứng: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư nhận được đầy đủ các chứng từ hợp lệ, |
| E-ĐKC 44.1 | Phương thức thanh toán: - Thanh toán 02 (hai) lần: + Sau khi công trình hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, trên cơ sở giá trị quyết toán công trình đã được phê duyệt, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu tối đa đến 95% giá trị quyết toán (đã bao gồm giá trị đã tạm ứng). + Thanh toán giá trị còn lại sau khi Nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ bảo hành hoặc có Bảo lãnh bảo hành - Đồng tiền sử dụng để thanh toán là VNĐ; - Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản; - Trong vòng 14 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định của hợp đồng; - Hồ sơ thanh toán: + Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình; + Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng có xác nhận của đại diện Chủ đầu tư, đại diện các nhà Tư vấn và đại diện Nhà thầu. + Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành có xác nhận của đại diện Chủ đầu tư, đại diện tư vấn giám sát và đại diện Nhà thầu. + Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán có xác nhận của của đại diện Chủ đầu tư, đại diện tư vấn giám sát và đại diện Nhà thầu. + Đề nghị thanh toán của Nhà thầu. + Hóa đơn GTGT. + Các hồ sơ, tài liệu khác liên quan theo yêu cầu của Chủ đầu tư |
| E-ĐKC 45 | Điều chỉnh thuế: Được phép Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng. |
| E-ĐKC 46.1 | Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 0% |
| E-ĐKC 47.1(d) | Trường hợp sửa đổi hợp đồng: - Các trường hợp do các bên thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật; - Trường hợp hoàn cảnh thực hiện hợp đồng có thay đổi cơ bản theo quy định của pháp luật về dân sự; - Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng mà không do lỗi của chủ đầu tư. |
| E-ĐKC 47.7 | Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu 0 % giá trị giảm giá hợp đồng. |
| E-ĐKC 49.1 | Mức phạt: nếu chậm tiến độ 01 ngày thì phạt 0.1 % giá hợp đồng cho 01 ngày chậm nhưng tổng số tiền phạt không quá 12 % giá trị hợp đồng bị vi phạm theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP. Trường hợp Nhà thầu chậm lập hồ sơ quyết toán hợp đồng theo quy định của Điều 23 Quyết toán và thanh lý hợp đồng, Nhà thầu sẽ chịu phạt bổ sung 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng chẵn). |
| E-ĐKC 49.2 | Bồi thường thiệt hại: Áp dụng. Trường hợp áp dụng bồi thường thiệt hại thì căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu quy định bồi thường thiệt hại theo một trong hai cách sau: - Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế; |
| E-ĐKC 49.3 | Thưởng hợp đồng: Không áp dụng Trường hợp "áp dụng", quy định nội dung cụ thể về thưởng hợp đồng theo quy định của pháp luật. |
|  | E. Kết thúc hợp đồng |
| E-ĐKC 54 | Thời gian bàn giao công trình: Tối đa 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. |
| E-ĐKC 55.1 | Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. |
| E-ĐKC 55.2 | Số tiền giữ lại: 100.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn) |
| E-ĐKC 56.1(a) | Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong 30 ngày kể từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của hợp đồng. |