# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. GIỚI THIỆU:

I.1. MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.

I.1.1. Mục tiêu

- Góp phần làm giảm tải và tránh quá tải các TBA 220kV và ĐZ 110kV trong khu vực, đảm bảo cung cấp điện một cách an toàn và tin cậy cho lưới điện khu vực tỉnh Thái Bình;

- Về lâu dài tăng cường nguồn cung cấp cho các TBA 110kV hiện hữu và các TBA 110kV sẽ đi vào vận hành trong giai đoạn 2025 – 2035, từ đó nâng cao độ an toàn cung cấp điện góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội cho tỉnh Thái Bình;

- Việc đưa vào vận hành Trạm biến áp Thái Bình 500kV nối cấp vào giai đoạn năm 2028 – 2029 là phù hợp với Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (QHĐ VIII), Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/04/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Kế hoạch thực hiện QHĐ VIII) và Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QĐ 1735/QĐ-TTg).

I.1.2. Địa điểm xây dựng

Địa điểm thực hiện dự án: nằm bên cạnh Trạm biến áp 500 kV Thái Bình, xã Thần Khê, tỉnh Thái Bình (trước là xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

### Diện tích sử dụng đất: khoảng 14.000 m2 (xin đất và mở rộng hàng rào trạm, diện tích được chuẩn xác trong giai đoạn lập BCNCKT ĐTXD).

Vị trí dự kiến xây dựng trạm biến áp 220kV Thái Bình 500kV nối cấp.

### I.1.3. Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án

- Quy mô dự án

Sân phân phối 220 kV

Dùng sơ đồ nối điện chính là sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng, có ngăn phân đoạn thanh cái, kéo dài thanh cái 220 kV, thiết kế lắp đặt 03 ngăn lộ 220 kV, giai đoạn này đầu tư 02 ngăn lộ tổng 220 kV, dự phòng 01 ngăn lộ tổng 220 kV thứ 3, trong đó:

- 01 ngăn lộ tổng MBA 220/110 kV – 250MVA AT3;

- 01 ngăn lộ tổng MBA 220/110 kV – 250MVA AT4;

Dự phòng:

- 01 ngăn lộ tổng MBA 220/110 kV – 250MVA AT5.

Sân phân phối 110 kV

Dùng sơ đồ nối điện chính là sơ đồ hai thanh cái có thanh cái đường vòng, thiết kế lắp đặt 14 ngăn lộ 110kV, giai đoạn này đầu tư 10 ngăn lộ 110kV, dự phòng 04 ngăn lộ, trong đó:

- 01 ngăn lộ tổng MBA 220/110kV – 250MVA AT3;

- 01 ngăn lộ tổng MBA 220/110kV – 250MVA AT4;

- 06 ngăn đường dây;

- 01 ngăn liên lạc;

- 01 ngăn đường vòng,

Dự phòng:

- 01 ngăn lộ tổng MBA 220/110kV – 250MVA AT5.

- 03 ngăn đường dây.

Các hạng mục khác

- Xây dựng các nhà điều khiển bảo vệ ngăn lộ 220 kV, 110 kV;

- Bổ sung các tủ bảng điều khiển và bảo vệ cho phần lắp mới;

- Bổ sung phần thông tin liên lạc và Scada cho phần lắp mới;

- Toàn bộ các hạng mục xây dựng, phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng, nối đất, chống sét, mua bán điện,.. có liên quan.

I.1.4. Sự cần thiết đầu tư và thời điểm xuất hiện công trình

a. Giả thiết tính toán

Việc tính toán, đánh giá sự cần thiết và thời điểm đưa vào vận hành trạm biến áp 220kV Thái Bình 500 kV nối cấp thực hiện dựa trên các cơ sở, tiêu chí và giả thiết như sau:

- Dự báo phụ tải tỉnh Thái Bình được cập nhật theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV (QĐ3812/QĐ-BCT) và đề án Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Tiến độ lưới điện dự kiến theo QHĐ VIII, kế hoạch thực hiện QHĐ VIII và theo Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Tiến độ nguồn điện dự kiến theo QHĐ VIII và kế hoạch thực hiện QHĐ VIII;

- Chế độ, thời điểm tính toán: Thời điểm tính toán vào các năm 2028 - 2029 và 2035, chế độ tính toán phụ tải cực đại, xem xét tiêu chí n-1;

- Báo cáo sử dụng chương trình PSS/E (Power System Simulator for Engineering) của hãng Siemens Power Transmission & Distribution, Inc để thực hiện tính toán TLCS.

b. Trường hợp tính toán

Để luận chứng sự cần thiết đầu tư và thời điểm xuất hiện của dự án Trạm biến áp 220kV Thái Bình 500kV nối cấp, báo cáo xem xét với các trường hợp tính toán cho các năm 2028 - 2029 và 2035 như sau:

- Giai đoạn 2028 - 2029: Báo cáo tính toán trong các trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Trường hợp chưa đưa vào vận hành Trạm biến áp Thái Bình 500kV nối cấp;

- Trường hợp 2: Trường hợp đã đưa vào vận hành Trạm biến áp Thái Bình 500kV nối cấp.

- Năm 2035: Báo cáo tính toán trong trường hợp đã đưa vào vận hành Trạm biến áp 220kV Thái Bình 500kV nối cấp.

c. Đánh giá kết quả tính toán trào lưu công suất

c.1 Kết quả tính toán TLCS

#### Giai đoạn 2028 – 2029

- Tổng hợp kết quả tính toán TLCS giai đoạn 2028 – 2029 – Trường hợp 1

| TT | Đường dây/ Máy biến áp | Chế độ bình thường N-0 |  | Chế độ sự cố N-1 nặng nề nhất |  | Sự cố N-1 nặng nề nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S (MVA) | Mang tải (%) | S (MVA) | Mang tải (%) |  |
|  | GIAI ĐOẠN 2028 - 2029 - TBA THÁI BÌNH 500kV NỐI CẤP CHƯA ĐI VÀO VẬN HÀNH |  |  |  |  |  |
| 1 | MBA 500kV Thái Bình # 1 | 284.58 | 47.4% | 359.95 | 60.0% | MBA 500kV Thái Bình # 2 |
| 2 | MBA 500kV Thái Bình # 2 | 284.58 | 47.4% | 359.95 | 60.0% | MBA 500kV Thái Bình # 1 |
| 3 | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Đông Hưng # 1 | 128.36 | 96.7% | 178.78 | 134.6% | ĐD 110kV Phố Cao - Hưng Hà 2 # 1 |
| 4 | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Long Bối # 1 | 51.26 | 38.6% | 95.17 | 71.7% | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Long Bối # 2 |
| 5 | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Long Bối # 2 | 51.26 | 38.6% | 95.17 | 71.7% | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Long Bối # 1 |
| 6 | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Quỳnh Phụ 2 # 1 | 102.44 | 77.1% | 160.96 | 121.2% | ĐD 110kV Quỳnh Phụ 220kV - Quỳnh Côi # 1 |
| 7 | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Sông Trà # 1 | 37.78 | 28.4% | 97.31 | 73.3% | ĐD 110kV Vũ Thư 220kV - Sông Trà # 1 |
| 8 | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - TP Thái Bình # 1 | 28.82 | 21.7% | 79.55 | 59.9% | ĐD 110kV Vũ Thư 220kV - TP Thái Bình # 1 |
| 9 | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Vũ Thư # 1 | 14.48 | 10.9% | 61.05 | 46.0% | ĐD 110kV Vũ Thư 220kV - Vũ Thư # 1 |
| 10 | ĐD 220kV Thái Bình - NĐ Thái Bình # 1 | 337.56 | 38.8% | 494.3 | 56.9% | ĐD 220kV Thái Bình - NĐ Thái Bình # 2 |
| 11 | ĐD 220kV Thái Bình - NĐ Thái Bình # 2 | 337.56 | 38.8% | 494.3 | 56.9% | ĐD 220kV Thái Bình - NĐ Thái Bình # 1 |
| 12 | ĐD 220kV Thái Bình - Vũ Thư # 1 | 105.95 | 19.2% | 156.58 | 28.3% | ĐD 220kV Thái Bình - Vũ Thư # 2 |
| 13 | ĐD 220kV Thái Bình - Vũ Thư # 2 | 105.95 | 19.2% | 156.58 | 28.3% | ĐD 220kV Thái Bình - Vũ Thư # 1 |
| 14 | ĐD 220kV Thái Bình - Quỳnh Phụ # 1 | 50.4 | 13.3% | 77.62 | 20.4% | ĐD 220kV An Lão - LNG Thái Bình 2 # 1 |
| 15 | ĐD 220kV Thái Bình - Quỳnh Phụ # 2 | 50.4 | 13.3% | 77.62 | 20.4% | ĐD 220kV An Lão - LNG Thái Bình 2 # 1 |
| 16 | MBA 220kV Thái Bình # 2 | 214.12 | 85.6% | 281.42 | 112.6% | MBA 220kV Thái Bình # 1 |
| 17 | MBA 220kV Thái Bình # 1 | 214.12 | 85.6% | 281.42 | 112.6% | MBA 220kV Thái Bình # 2 |
| 18 | MBA 220kV Vũ Thư # 2 | 154.77 | 61.9% | 213.63 | 85.5% | MBA 220kV Vũ Thư # 1 |
| 19 | MBA 220kV Vũ Thư # 1 | 154.77 | 61.9% | 213.63 | 85.5% | MBA 220kV Vũ Thư # 2 |
| 20 | ĐD 220kV Thái Bình 500kV - Phố Cao # 1 | 157.49 | 28.5% | 210.92 | 38.1% | ĐD 220kV Phố Cao - Thái Bình 500kV # 2 |
| 21 | ĐD 220kV Thái Bình 500kV - Phố Cao # 2 | 157.49 | 28.5% | 210.92 | 38.1% | ĐD 220kV Phố Cao - Thái Bình 500kV # 1 |
| 22 | ĐD 220kV Thái Bình 500kV - Lý Nhân # 1 | 84.44 | 15.3% | 118.39 | 21.4% | ĐD 220kV Lý Nhân - Thái Bình 500kV # 2 |
| 23 | ĐD 220kV Thái Bình 500kV - Lý Nhân # 2 | 84.44 | 15.3% | 118.39 | 21.4% | ĐD 220kV Lý Nhân - Thái Bình 500kV # 1 |
| 24 | ĐD 220kV Thái Bình 500kV - Thái Bình # 1 | 152.41 | 27.6% | 223.66 | 40.4% | ĐD 220kV Thái Bình - Thái Bình 500kV # 2 |
| 25 | ĐD 220kV Thái Bình 500kV - Thái Bình # 2 | 152.41 | 27.6% | 223.66 | 40.4% | ĐD 220kV Thái Bình - Thái Bình 500kV # 1 |

- Tổng hợp kết quả tính toán TLCS giai đoạn 2028 – 2029 – Trường hợp 2

| TT | Đường dây/ Máy biến áp | Chế độ bình thường N-0 |  | Chế độ sự cố N-1 nặng nề nhất |  | Sự cố N-1 nặng nề nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S (MVA) | Mang tải (%) | S (MVA) | Mang tải (%) |  |
|  | GIAI ĐOẠN 2028 - 2029 - TBA THÁI BÌNH 500kV NỐI CẤP ĐÃ ĐI VÀO VẬN HÀNH |  |  |  |  |  |
| 1 | MBA 500kV Thái Bình # 1 | 310.35 | 51.7% | 390.72 | 65.1% | MBA 500kV Thái Bình # 2 |
| 2 | MBA 500kV Thái Bình # 2 | 310.35 | 51.7% | 390.72 | 65.1% | MBA 500kV Thái Bình # 1 |
| 3 | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Đông Hưng # 1 | 84.29 | 63.5% | 130.45 | 98.2% | MBA 220kV Thái Bình 500kV # 1 |
| 4 | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Long Bối # 1 | 58.7 | 44.2% | 108.91 | 82.0% | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Long Bối # 2 |
| 5 | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Long Bối # 2 | 58.7 | 44.2% | 108.91 | 82.0% | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Long Bối # 1 |
| 6 | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Quỳnh Phụ 2 # 1 | 75.74 | 57.0% | 102.7 | 77.3% | MBA 220kV Thái Bình 500kV # 1 |
| 7 | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Sông Trà # 1 | 42.3 | 31.9% | 97.31 | 73.3% | ĐD 110kV Vũ Thư 220kV - Sông Trà # 1 |
| 8 | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - TP Thái Bình # 1 | 33.43 | 25.2% | 79.55 | 59.9% | ĐD 110kV Vũ Thư 220kV - TP Thái Bình # 1 |
| 9 | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Vũ Thư # 1 | 19.73 | 14.9% | 61.05 | 46.0% | ĐD 110kV Vũ Thư 220kV - Vũ Thư # 1 |
| 10 | ĐD 110kV Thái Bình NC - Hưng Hà # 1 | 33.67 | 25.4% | 75.09 | 56.5% | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Đông Hưng # 1 |
| 11 | ĐD 110kV Thái Bình NC - Hưng Hà # 2 | 33.67 | 25.4% | 75.09 | 56.5% | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Đông Hưng # 1 |
| 12 | ĐD 110kV Thái Bình NC - Hưng Hà 2 # 1 | 37.08 | 27.9% | 68.38 | 51.5% | ĐD 110kV Phố Cao - Hưng Hà 2 # 1 |
| 13 | ĐD 110kV Thái Bình NC - Hưng Hà 3 # 1 | 50.57 | 38.1% | 68.77 | 51.8% | ĐD 110kV Phố Cao - Hưng Hà 3 # 1 |
| 14 | ĐD 110kV Thái Bình NC - Quỳnh Côi # 1 | 33.17 | 25.0% | 60.32 | 45.4% | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Quỳnh Phụ 2 # 1 |
| 15 | ĐD 110kV Thái Bình NC - Quỳnh Côi # 2 | 33.17 | 25.0% | 60.32 | 45.4% | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Quỳnh Phụ 2 # 1 |
| 16 | MBA 110kV Thái Bình NC # 1 | 220.34 | 88.1% | 247.22 | 98.9% | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Đông Hưng # 1 |
| 17 | ĐD 220kV Thái Bình - NĐ Thái Bình # 1 | 339.54 | 39.1% | 497.46 | 57.2% | ĐD 220kV Thái Bình - NĐ Thái Bình # 2 |
| 18 | ĐD 220kV Thái Bình - NĐ Thái Bình # 2 | 339.54 | 39.1% | 497.46 | 57.2% | ĐD 220kV Thái Bình - NĐ Thái Bình # 1 |
| 19 | ĐD 220kV Thái Bình - Vũ Thư # 1 | 100.44 | 18.2% | 148.4 | 26.8% | ĐD 220kV Thái Bình - Vũ Thư # 2 |
| 20 | ĐD 220kV Thái Bình - Vũ Thư # 2 | 100.44 | 18.2% | 148.4 | 26.8% | ĐD 220kV Thái Bình - Vũ Thư # 1 |
| 21 | ĐD 220kV Thái Bình - Quỳnh Phụ # 1 | 39.19 | 10.3% | 66.04 | 17.4% | ĐD 220kV An Lão - LNG Thái Bình 2 # 1 |
| 22 | ĐD 220kV Thái Bình - Quỳnh Phụ # 2 | 39.19 | 10.3% | 66.04 | 17.4% | ĐD 220kV An Lão - LNG Thái Bình 2 # 1 |
| 23 | MBA 220kV Thái Bình # 2 | 190.21 | 76.1% | 248.72 | 99.5% | MBA 220kV Thái Bình # 1 |
| 24 | MBA 220kV Thái Bình # 1 | 190.21 | 76.1% | 248.72 | 99.5% | MBA 220kV Thái Bình # 2 |
| 25 | MBA 220kV Vũ Thư # 2 | 145.11 | 58.0% | 200.08 | 80.0% | MBA 220kV Vũ Thư # 1 |
| 26 | MBA 220kV Vũ Thư # 1 | 145.11 | 58.0% | 200.08 | 80.0% | MBA 220kV Vũ Thư # 2 |
| 27 | ĐD 220kV Thái Bình 500kV - Phố Cao # 1 | 131.99 | 23.9% | 175.67 | 31.8% | ĐD 220kV Phố Cao - Thái Bình 500kV # 2 |
| 28 | ĐD 220kV Thái Bình 500kV - Phố Cao # 2 | 131.99 | 23.9% | 175.67 | 31.8% | ĐD 220kV Phố Cao - Thái Bình 500kV # 1 |
| 29 | ĐD 220kV Thái Bình 500kV - Lý Nhân # 1 | 77.15 | 14.0% | 107.9 | 19.5% | ĐD 220kV Lý Nhân - Thái Bình 500kV # 2 |
| 30 | ĐD 220kV Thái Bình 500kV - Lý Nhân # 2 | 77.15 | 14.0% | 107.9 | 19.5% | ĐD 220kV Lý Nhân - Thái Bình 500kV # 1 |
| 31 | ĐD 220kV Thái Bình 500kV - Thái Bình # 1 | 136.44 | 24.7% | 197.4 | 35.7% | ĐD 220kV Thái Bình - Thái Bình 500kV # 2 |
| 32 | ĐD 220kV Thái Bình 500kV - Thái Bình # 2 | 136.44 | 24.7% | 197.4 | 35.7% | ĐD 220kV Thái Bình - Thái Bình 500kV # 1 |

#### Năm 2035

- Tổng hợp kết quả tính toán TLCS năm 2035

| TT | Đường dây/ Máy biến áp | Chế độ bình thường N-0 |  | Chế độ sự cố N-1 nặng nề nhất |  | Sự cố N-1 nặng nề nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S (MVA) | Mang tải (%) | S (MVA) | Mang tải (%) |  |
|  | NĂM 2035 - TBA THÁI BÌNH 500kV NỐI CẤP ĐÃ ĐI VÀO VẬN HÀNH |  |  |  |  |  |
| 1 | MBA 500kV Thái Bình # 1 | 388.31 | 64.7% | 475.26 | 79.2% | MBA 500kV Thái Bình # 2 |
| 2 | MBA 500kV Thái Bình # 2 | 388.31 | 64.7% | 475.26 | 79.2% | MBA 500kV Thái Bình # 1 |
| 3 | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Đông Hưng # 1 | 27.73 | 20.9% | 55.1 | 41.5% | ĐD 110kV Thái Bình NC - Đông Hưng # 1 |
| 4 | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Long Bối # 1 | 58.96 | 44.4% | 106.56 | 80.2% | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Long Bối # 2 |
| 5 | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Long Bối # 2 | 58.96 | 44.4% | 106.56 | 80.2% | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Long Bối # 1 |
| 6 | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Quỳnh Phụ 2 # 1 | 34.73 | 26.2% | 55.23 | 41.6% | ĐD 110kV Quỳnh Côi - Quỳnh Phụ 2 # 1 |
| 7 | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Sông Trà # 1 | 50.15 | 37.8% | 87.15 | 65.6% | ĐD 110kV Vũ Thư 220kV - Sông Trà # 1 |
| 8 | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - TP Thái Bình # 1 | 49.42 | 37.2% | 87.15 | 65.6% | ĐD 110kV Vũ Thư 220kV - TP Thái Bình # 1 |
| 9 | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Vũ Thư # 1 | 35.17 | 26.5% | 52.46 | 39.5% | ĐD 110kV Nam Định - Mỹ Trung # 1 |
| 10 | ĐD 110kV Thái Bình NC - Hưng Hà # 1 | 39.35 | 29.6% | 55.23 | 41.6% | ĐD 110kV Thái Bình 220kV - Hưng Hà # 1 |
| 11 | ĐD 110kV Thái Bình NC - Hưng Hà 2 # 1 | 85.45 | 64.3% | 108.22 | 81.5% | ĐD 110kV Thái Bình NC - Hưng Hà 3 # 1 |
| 12 | ĐD 110kV Thái Bình NC - Hưng Hà 3 # 1 | 91.89 | 69.2% | 107.65 | 81.1% | ĐD 110kV Thái Bình NC - Hưng Hà 2 # 1 |
| 13 | ĐD 110kV Thái Bình NC - Quỳnh Côi # 1 | 32.63 | 24.6% | 50.92 | 38.3% | ĐD 110kV Thái Bình NC - Quỳnh Côi # 2 |
| 14 | ĐD 110kV Thái Bình NC - Quỳnh Côi # 2 | 32.63 | 24.6% | 50.92 | 38.3% | ĐD 110kV Thái Bình NC - Quỳnh Côi # 1 |
| 15 | ĐD 220kV Thái Bình - NĐ Thái Bình # 1 | 417.02 | 48.0% | 611.26 | 70.3% | ĐD 220kV Thái Bình - NĐ Thái Bình # 2 |
| 16 | ĐD 220kV Thái Bình - NĐ Thái Bình # 2 | 417.02 | 48.0% | 611.26 | 70.3% | ĐD 220kV Thái Bình - NĐ Thái Bình # 1 |
| 17 | ĐD 220kV Thái Bình - Vũ Thư # 1 | 112.12 | 20.3% | 158.71 | 28.7% | ĐD 220kV Thái Bình - Vũ Thư # 2 |
| 18 | ĐD 220kV Thái Bình - Vũ Thư # 2 | 112.12 | 20.3% | 158.71 | 28.7% | ĐD 220kV Thái Bình - Vũ Thư # 1 |
| 19 | ĐD 220kV Thái Bình - Quỳnh Phụ # 1 | 158.76 | 41.7% | 237 | 62.3% | ĐD 220kV Thái Bình - Quỳnh Phụ # 2 |
| 20 | ĐD 220kV Thái Bình - Quỳnh Phụ # 2 | 158.76 | 41.7% | 237 | 62.3% | ĐD 220kV Thái Bình - Quỳnh Phụ # 1 |
| 21 | MBA 220kV Thái Bình # 2 | 180.61 | 72.2% | 223.73 | 89.5% | MBA 220kV Thái Bình # 1 |
| 22 | MBA 220kV Thái Bình # 1 | 180.61 | 72.2% | 223.73 | 89.5% | MBA 220kV Thái Bình # 2 |
| 23 | ĐD 220kV Thái Bình 500kV - Phố Cao # 1 | 197.9 | 35.8% | 261.42 | 47.3% | ĐD 220kV Phố Cao - Thái Bình 500kV # 2 |
| 24 | ĐD 220kV Thái Bình 500kV - Phố Cao # 2 | 197.9 | 35.8% | 261.42 | 47.3% | ĐD 220kV Phố Cao - Thái Bình 500kV # 1 |
| 25 | ĐD 220kV Thái Bình 500kV - Lý Nhân # 1 | 32.09 | 5.8% | 75.01 | 13.6% | ĐD 220kV Thanh Nghị - Ba Chè # 1 |
| 26 | ĐD 220kV Thái Bình 500kV - Lý Nhân # 2 | 32.09 | 5.8% | 75.01 | 13.6% | ĐD 220kV Thanh Nghị - Ba Chè # 1 |
| 27 | ĐD 220kV Thái Bình 500kV - Thái Bình # 1 | 27.22 | 4.9% | 122.57 | 22.2% | Mất 01 tổ máy phát tại NĐ Thái Bình |
| 28 | ĐD 220kV Thái Bình 500kV - Thái Bình # 2 | 27.2 | 4.9% | 122.48 | 22.2% | Mất 01 tổ máy phát tại NĐ Thái Bình |
| 29 | MBA 220kV Thái Bình 500kV # 1 | 157.93 | 63.2% | 211.88 | 84.8% | MBA 220kV Thái Bình 500kV # 2 |
| 30 | MBA 220kV Thái Bình 500kV # 2 | 157.93 | 63.2% | 211.88 | 84.8% | MBA 220kV Thái Bình 500kV # 1 |

c.2. Đánh giá kết quả tính toán TLCS

#### Giai đoạn 2028 - 2029

Từ kết quả tính toán giai đoạn 2028 - 2029 cho thấy:

- Trường hợp 1:

- Trong chế độ vận hành bình thường: Lưới điện khu vực dự án đảm bảo vận hành trong giới hạn cho phép;

- Trong chế độ sự cố n-1: Lưới điện khu vực dự án không đảm bảo vận hành trong giới hạn cho phép, cụ thể như sau:

- Khi sự cố 01 MBA 220kV Thái Bình thì MBA 220kV Thái Bình còn lại bị quá tải lớn nhất khoảng 12.6% (mang tải khoảng 281MVA);

- Khi sự cố ĐZ 110kV Phố Cao – Hưng Hà 2 thì ĐZ 110kV Thái Bình 220kV – Đông Hưng bị quá tải lớn nhất khoảng 34.6% (mang tải khoảng 179MVA);

- Khi sự cố ĐZ 110kV Quỳnh Phụ 220kV – Quỳnh Côi thì ĐZ 110kV Thái Bình 220kV – Quỳnh Phụ 2 bị quá tải lớn nhất khoảng 21.2% (mang tải khoảng 161MVA).

- Trường hợp 2:

- Trong chế độ vận hành bình thường: Lưới điện khu vực dự án đảm bảo vận hành trong giới hạn cho phép.

- Trong chế độ sự cố n-1: Lưới điện khu vực dự án đảm bảo vận hành trong giới hạn cho phép.

Kết luận cho giai đoạn 2028 - 2029:

- Đến giai đoạn 2028 - 2029 nếu chưa có Trạm biến áp Thái Bình 500kV nối cấp thì lưới điện khu vực đảm bảo vận hành trong chế độ bình thường nhưng không đảm bảo vận hành trong chế độ sự cố n-1;

- Trong trường hợp đã đưa vào vận hành Trạm biến áp Thái Bình 500kV nối cấp thì lưới điện khu vực đảm bảo vận hành trong chế độ bình thường và chế độ sự cố n-1;

- Hơn nữa, theo nội dung văn bản số 4033/EVNNPT-KT ngày 16/07/2024 về việc báo cáo tình hình vận hành lưới điện truyền tải tháng 06/2024, tại khu vực tỉnh Thái Bình MBA AT1, AT2 Thái Bình thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo (từ 90% – 100%). Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ ngày 15/06/2024 – 17/06/2024 MBA AT1 Thái Bình bị quá tải cao khoảng từ 103.38% – 109.31%. Trong thời gian tới khi phụ tải tỉnh Thái Bình tiếp tục gia tăng thì mức độ quá tải các TBA 220kV trong khu vực sẽ càng nặng nề, do đó việc tăng cường nguồn cấp TBA 220kV cho tỉnh Thái Bình là hết sức cần thiết.

- Từ những phân tích trên cho thấy, việc đưa vào vận hành Trạm biến áp Thái Bình 500kV nối cấp vào giai đoạn năm 2028 – 2029 là hết sức cần thiết.

#### Năm 2035

Từ kết quả tính toán năm 2035 cho thấy:

- Trong chế độ vận hành bình thường: Lưới điện khu vực dự án đảm bảo vận hành trong giới hạn cho phép;

- Trong chế độ sự cố n-1: Lưới điện khu vực dự án đảm bảo vận hành trong giới hạn cho phép.

Kết luận cho năm 2035: Đến năm 2030 khi đã đưa vào vận hành Trạm biến áp Thái Bình 500kV nối cấp thì lưới điện khu vực đảm bảo vận hành trong chế độ bình thường và trong chế độ sự cố n-1.

d. Kết luận về sự cần thiết đầu tư công trình

d.1. Sự cần thiết

Việc đưa vào Trạm biến áp Thái Bình 500kV nối cấp là hết sức cần thiết nhằm các mục tiêu sau:

- Góp phần làm giảm tải và tránh quá tải các TBA 220kV và ĐZ 110kV trong khu vực, đảm bảo cung cấp điện một cách an toàn và tin cậy cho lưới điện khu vực tỉnh Thái Bình;

- Về lâu dài tăng cường nguồn cung cấp cho các TBA 110kV hiện hữu và các TBA 110kV sẽ đi vào vận hành trong giai đoạn 2025 – 2035, từ đó nâng cao độ an toàn cung cấp điện góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội cho tỉnh Thái Bình;

- Việc đưa vào vận hành Trạm biến áp Thái Bình 500kV nối cấp vào giai đoạn năm 2028 – 2029 là phù hợp với Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (QHĐ VIII), Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/04/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Kế hoạch thực hiện QHĐ VIII) và Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QĐ 1735/QĐ-TTg).

d.2. Thời điểm xuất hiện công trình

Xét về đầu tư xây dựng các công trình trạm biến áp 220kV, báo cáo kiến nghị thời điểm cần đưa vào vận hành công trình Trạm biến áp Thái Bình 500kV nối cấp là giai đoạn năm 2028 – 2029 (vận hành trước 02 MBA 250MVA).

I.2. KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: “Cung cấp dịch vụ tư lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và thỏa thuận vị trí trạm” được phê duyệt theo Quyết định số 1599/QĐ-EVNNPT ngày 13/8/2025 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Trạm biến áp 220 kV Thái Bình 500 kV nối cấp.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01 “Cung cấp dịch vụ tư lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và thỏa thuận vị trí trạm”.

- Nguồn vốn: của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

- Thời gian thực hiện: 150 ngày.

- Loại hợp đồng: trọn gói, trong đó:

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

I.3. MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVNNPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện gói thầu số 01 “Cung cấp dịch vụ tư lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và thỏa thuận vị trí trạm” dự án Trạm biến áp 220 kV Thái Bình 500 kV nối cấp.

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:

II.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):

II.1.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

- Lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư;

- Lập hồ sơ và thỏa thuận vị trí trạm.

II.1.2. Nguồn vốn: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)

II.1.3. Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 150 ngày. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

II.2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo quyết định số 1481/QĐ-EVNNPT ngày 29/7/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và thỏa thuận vị trí trạm của Dự án; Quyết định số 1646/QĐ-EVNNPT ngày 20/8/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 1 dự án Trạm biến áp 220 kV Thái Bình 500 kV nối cấp.

#### II.2.1. Nhiệm vụ thỏa thuận vị trí trạm:

II.2.1.1 Yêu cầu chung:

Nội dung công tác lập hồ sơ thỏa thuận phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư , phục vụ công tác lập BCNCKT ĐTXD căn cứ theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và quy định của EVN (Quyết định số 255/QĐ-EVN ngày 2/3/2018) và các quy định khác có liên quan của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

II.2.1.2. Công tác lập hồ sơ thỏa thuận

- Nội dung của hồ sơ báo cáo phục vụ các công tác thỏa thuận cần tập hợp, tính toán, so sánh và lựa chọn các phương án địa điểm cũng như các phương án đấu nối vào hệ thống điện, bao gồm các vấn đề sau:

- Tổng quát về công trình.

- Sự cần thiết đầu tư công trình.

- Lựa chọn địa điểm trạm biến áp.

- Các giải pháp xây dựng chính.

- Tổ chức xây dựng.

- Tổng mức đầu tư.

- Tiến độ thực hiện.

- Kết luận và kiến nghị.

- Các bản vẽ.

### II.2.2. Lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

### 1. Làm việc với chủ đầu tư

Làm việc với chủ đầu tư để cung cấp các thông tin về báo cáo tài chính, phương án huy động vốn, báo cáo tài chính, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…

2. Lập Hồ sơ đề nghị chấp nhận chủ trương đầu tư

- Hồ sơ, thủ tục lập, thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư 2020. Dự án Trạm biến áp Thái Bình 500kV nối cấp thủ tục quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, theo đó nội dung lập hồ sơ bao gồm các các công việc sau:

1. 	Cập nhật các dữ liệu liên quan đến trách nhiệm của Nhà đầu tư do chủ đầu tư cung cấp đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm a, b, c, khoản 1, điều 33 Luật đầu tư 2020.

2. 	Lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư;

- Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư;

- Phương án huy động vốn;

- Địa điểm dự án;

- Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án;

- Thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có);

- Nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

- Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

- Đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và nội dung khác theo quy định của pháp luật có liên quan. Nội dung Đánh giá sơ bộ tác động môi trường như sau:

- Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan;

- Nhận dạng, dự báo các tác động môi trường chính của dự án đầu tư đối với môi trường trên cơ sở quy mô, công nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện dự án;

- Nhận diện yếu tố nhạy cảm về môi trường của khu vực thực hiện dự án đầu tư theo các phương án về địa điểm;

- Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường;

- Xác định các vấn đề môi trường chính và phạm vi tác động đến môi trường cần lưu ý trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

- Khái toán chi phí Bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng: Thống kê sơ bộ số liệu ảnh hưởng và khái toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Làm việc với UBND tỉnh và các Sở Ban ngành để thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư

- Phối hợp với chủ đầu tư làm việc với các đơn vị liên quan của UBND tỉnh để giải trình, hiệu chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương đầu tư để UBND tỉnh thông qua và phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Tiến độ thực hiện:

- Các Sở ban ngành liên quan: không quá 30 ngày;

- Trình UBND tỉnh phê duyệt: không quá 15 ngày.

## III. Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:

- Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

- Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

- File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

- Đối với Hồ sơ TKBVTC file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.

- Ngoài file /pdf có chữ ký số, nhà thầu tư vấn cần cung cấp cho NPMB: file thuyết minh lưu dưới dạng xxxxx.doc (.docx); file bản vẽ lưu dưới dạng xxxx.dwg; file tổng kê, dự toán lưu dưới dạng file xxxx.xls (.xlsx) …

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A kèm theo đĩa CD (hoặc thẻ nhớ USB hoặc thiết bị lưu trữ khác) lưu toàn bộ các tài liệu đã được in trên giấy và chịu trách nhiệm về tính đồng nhất giữa các dạng hồ sơ, tài liệu. Tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A tối thiểu 01 bộ.

- Sau khi các cơ quan chức năng thỏa thuận, Bên B phải hoàn thiện hồ sơ và giao lại cho Bên A với số lượng: 5 bộ

IV. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

V. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu này là 150 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:

- Hoàn thành hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư: 30 ngày.

- Trình EVNNPT thông qua để trình tỉnh: không quá 15 ngày.

VI. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

VII. Trách nhiệm của bên mời thầu:

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.

- Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

- Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

- Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

VIII. Trách nhiệm của nhà thầu:

- Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

- Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

- Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Đơn vị khảo sát bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, không đúng phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt hoặc sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn không phù hợp dẫn đến làm sai lệch kết quả khảo sát, phát sinh khối lượng khảo sát và các hành vi gây thiệt hại khác do lỗi của mình gây ra.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện. Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người ra quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng.

- Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;

- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;