Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

| A. Các quy định chung |  |
| --- | --- |
| E-ĐKC 1.4 | Chủ đầu tư là: Công ty Điện lực Bắc Ninh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc. |
| E-ĐKC 1.7 | Công trình: ..... |
| E-ĐKC 1.10 | Địa điểm công trường tại: Địa bàn tỉnh Bắc Ninh. |
| E-ĐKC 1.16 | Ngày hoàn thành là: 150 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng. |
| E-ĐKC 1.17 | Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ công trình là: 150 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. |
| E-ĐKC 1.18 | Ngày khởi công là: Muộn nhất 07 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công. |
| E-ĐKC 1.19 | Nhà thầu là: ...... |
| E-ĐKC 1.29 | - Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án Điện lực Bắc Ninh. - Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị: Công ty Điện lực Bắc Ninh thuê ngoài. |
| E-ĐKC 2.1 | Hoàn thành từng phần: Không áp dụng. |
| E-ĐKC 2.3(i) | Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: - Hồ sơ thiết kế, các tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có). - Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). |
| E-ĐKC 5.2 | - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 03% giá trị hợp đồng, tương ứng số tiền: .... đồng (Bằng chữ: ...). - Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành và phải là bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang, theo Mẫu số 16: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Nhà thầu bàn giao cho Chủ đầu bản sao Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng ngay khi Hợp đồng có hiệu lực, và bản gốc trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực). - Hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ hợp đồng có hiệu lực cho đến hết ngày thứ 28 sau khi Nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng và Bên A nhận được Bảo lãnh bảo hành theo quy định. Trường hợp bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực trước ngày quy định nêu trên nhưng Bên B vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng, Bên B sẽ chịu trách nhiệm gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng và thanh toán chi phí cho việc gia hạn này. - Giá trị Bảo đảm thực hiện hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, kể cả khi có điều chỉnh giá trị hợp đồng. - Tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau: + Bên B từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực; + Bên B không gia hạn bảo lãnh đúng hạn theo quy định của Hợp đồng. |
| E-ĐKC 5.4 | Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ tự động hết hiệu lực sau 28 ngày kể từ ngày công trình xây dựng đưa vào sử dụng và Chủ đầu tư nhận được bản gốc Bảo lãnh bảo hành trị giá 05% giá trị hợp đồng. - Bảo lãnh bảo hành: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày công trình xây dựng đưa vào sử dụng và được Bên A chấp nhận để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bảo hành, Bên B phải giao cho Bên A Bảo lãnh bảo hành. Bảo lãnh này sẽ được giải tỏa trong vòng 28 ngày sau khi hết thời gian bảo hành và Bên B hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, sửa chữa các sai sót theo yêu cầu. Bảo lãnh bảo hành mà Bên B gửi Bên A phải là Bảo lãnh không hủy ngang, theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không yêu cầu Nhà thầu phải xem xét trước, độc lập chi trả cho Chủ đầu tư và do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành. - Thời gian bảo hành công trình: 18 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư phát hành Giấy chứng nhận/Nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng, cộng thêm 28 ngày. - Trong thời gian bảo hành công trình Bên B phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của Bên B gây ra trong quá trình thi công trong vòng không quá 21 ngày sau khi nhận được thông báo của Bên A về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà Bên B không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì Bên A có quyền thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Bên B chịu và sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của Bên B và thông báo cho Bên B giá trị trên, Bên B buộc phải chấp thuận giá trị trên. Thời gian bảo hành được tính gia hạn lại 18 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư chấp nhận nghiệm thu nội dung sửa chữa bảo hành. Khi đó hai bên sẽ tính toán, ký văn bản sửa đổi hợp đồng phần khối lượng, giá trị phải bảo hành, sửa chữa để làm căn cứ thực hiện bảo lãnh bảo hành tương ứng. |
| E-ĐKC 8.2(d) | Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu. |
| E-ĐKC 8.8(a) | Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian tối thiểu 07 ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường. |
| E-ĐKC 8.11 | Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 07 ngày kể từ ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp. |
| E-ĐKC 9.3 | Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị chỉ dẫn của các bên liên quan. |
| E-ĐKC 11.1 | Danh sách nhà thầu phụ: Không |
| E-ĐKC 11.2 | Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: Không |
| E-ĐKC 11.4 | Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ: Không. |
| E-ĐKC 19.1 | Yêu cầu về bảo hiểm: Kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ về bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm hàng hoá vận chuyển, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho các rủi ro của Nhà thầu. Chủ đầu tư không kiểm soát và không chịu trách nhiệm trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo hiểm đối với các rủi ro của nhà thầu theo quy định của pháp luật hiện hành. |
| E-ĐKC 20.1(a) | * Bảo hành công trình: - Thời gian bảo hành công trình: 18 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư phát hành Giấy chứng nhận/Nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng. - Trong thời hạn bảo hành chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu về những hư hỏng liên quan tới Công trình do lỗi của nhà thầu gây ra, cụ thể như sau: + Với các hư hỏng phải khắc phục, sửa chữa không liên quan đến mất điện, chưa có nguy cơ mất an toàn, gây sự cố lưới điện: Trong vòng không quá 07 ngày kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành công trình thuộc lỗi của nhà thầu. Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công chi tiết cho việc khắc phục, sửa chữa và phải được chủ đầu tư chấp thuận thì mới được triển khai thực hiện. + Với các hư hỏng phải khắc phục, sửa chữa không liên quan đến mất điện nhưng có nguy cơ mất an toàn, gây sự cố lưới điện: Trong vòng không quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành công trình thuộc lỗi của nhà thầu. Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công chi tiết cho việc khắc phục, sửa chữa và phải được chủ đầu tư chấp thuận thì mới được triển khai thực hiện. + Với các hư hỏng phải khắc phục, sửa chữa (sự cố mất điện): Trong vòng không quá 1,0 giờ kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành công trình thuộc lỗi của nhà thầu theo đúng quy trình vận hành hệ thống điện quốc gia và các quy trình, quy định cụ thể của Công ty Điện lực Bắc Ninh về vận hành và xử lý sự cố lưới điện, đảm bảo đóng điện trở lại công trình là nhanh nhất. + Thời gian bảo hành của phần bị sự cố hư hỏng: Trường hợp sửa chữa hoặc thay thế vật tư thiết bị, hàng hóa, thi nhà thầu phải gia hạn tiếp thời gian bảo hành tương ứng của hàng hóa thiết bị đó, sẽ được kéo dài thêm khoảng thời gian phù hợp quy định tại Yêu cầu về kỹ thuật, Phạm vi công việc, Tiến độ thực hiện hợp đồng và Thời gian bảo hành công trình nêu trên kể từ ngày việc sửa chữa và thay thế đó được Bên A chấp nhận. Sau khi sửa chữa xong các sai sót nếu có do lỗi của nhà thầu và được chủ đầu tư và nhà thầu ký biên bản nghiệm thu phần khối lượng phải khắc phục sửa chữa, bảo hành; nhà thầu phải thực hiện các biện pháp gia hạn bảo lãnh bảo hành cho phần bị sự cố, hư hỏng với giá trị và thời hạn tương ứng. + Nếu các sai sót về mặt kỹ thuật hay hư hỏng xảy ra trong thời gian bảo hành mà nguyên nhân xác định được do lỗi của Bên B thì Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm xử lý sửa chữa, thay thế kịp thời bằng chi phí của Bên B theo thời gian yêu cầu của Bên A. Trước khi tiến hành sửa chữa, Bên B phải gửi kế hoạch và nguyên nhân để Bên A phối hợp thực hiện. Việc sửa chữa các lỗi phải được bắt đầu ngay sau khi nhận được thông báo của Bên A về các lỗi này. Nếu quá thời hạn 21 ngày mà Bên B cố tình trì hoãn, không khắc phục sai sót thì Bên A có quyền thuê các tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này bằng cách chủ đầu tư sẽ thu hồi bảo lãnh bảo hành công trình để chi trả, nếu số tiền bảo lãnh bảo hành của nhà thầu không đủ thì nhà thầu sẽ phải nộp bổ sung thêm số tiền chủ đầu tư thuê tổ chức khác khắc phục sai sót. Bên nhận thầu buộc phải chấp thuận giá trị trên. + Tại thời điểm 28 ngày trước ngày bảo lãnh bảo hành hết hiệu lực mà Bên B chưa khắc phục hoàn toàn các tồn tại nêu trên thì Bên B phải gia hạn thời hạn bảo lãnh với toàn bộ giá trị của bảo lãnh bảo hành cho phù hợp với thời gian hai bên đã thống nhất khắc phục các tồn tại và nộp cho Bên A trước thời điểm hết hiệu lực của Bảo đảm thực hiện hợp đồng tối thiểu 21 ngày. Trong trường hợp tại thời điểm 28 ngày trước ngày bảo lãnh bảo hành hết hiệu lực mà bên B không gia hạn bảo lãnh thì Bên A có quyền tịch thu bảo lãnh bảo hành. - Trường hợp nhà thầu không khắc phục sai sót trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định, chủ đầu tư có thể thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này. |
| E-ĐKC 21 | Thông tin về công trường là: Theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt. |
| E-ĐKC 24 | Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: Sau khi nhận bàn giao mặt bằng. |
| E-ĐKC 27.2 | - Thời gian để tiến hành hòa giải: 28 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp. - Giải quyết tranh chấp: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày các bên nhận được kết luận hòa giải của ban xử lý tranh chấp, nếu một bên không đồng ý kết luận hòa giải của ban xử lý tranh chấp thì có quyền phản đối và các tranh chấp này sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quá thời hạn nêu trên không bên nào phản đối kết luận hòa giải thì coi như các bên đã thống nhất với kết luận hòa giải. Khi đó các bên phải thực hiện theo kết luận hòa giải. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng hoà giải thì sẽ được giải quyết tại Tòa án Nhân dân nơi thực hiện Dự án/Gói thầu (Tòa án nhân dân khu vực, hoặc Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh). Quyết định của Toà án được coi là phán quyết cuối cùng và có hiệu lực bắt buộc thi hành với cả hai bên. Bên thua kiện sẽ phải chịu án phí. Thời hiệu khởi kiện lên Tòa án giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật. |
| B. Quản lý thời gian |  |
| E-ĐKC 28 | - Ngày khởi công: trong vòng 07 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công. - Ngày hoàn thành dự kiến: 150 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. |
| E-ĐKC 29.1 | Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong vòng trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng. |
| E-ĐKC 29.4 | - Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: 30 ngày/lần. - Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập nhật 10% giá trị trong kỳ thanh toán gần nhất. |
| E-ĐKC 30.7 | Các trường hợp khác: Áp dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước. |
| C. Quản lý chất lượng |  |
| E-ĐKC 33.2 | 1. Máy móc, thiết bị: Theo E-HSDT của nhà thầu. 2. Vật tư, thiết bị, vật liệu sử dụng cho công trình: 2.1. Vật tư, thiết bị (VTTB) do Chủ đầu tư cấp: ..... - Nhà thầu đăng ký kế hoạch/nhu cầu tiếp nhận VTTB do chủ đầu tư cấp trước ít nhất 03 ngày để làm công tác chuẩn bị cấp phát; mang theo giấy giới thiệu của nhà thầu và giấy tờ tùy thân của người đi nhận VTTB; 2.2. Vật tư, thiết bị, vật liệu do Nhà thầu cấp: - Đối với dây dẫn, cáp lực; Cầu dao phụ tải (LBS); Cách điện, Cầu chì; Router/Modem (nếu có), Switch công nghiệp (nếu có), Nhà thầu phải cung cấp biên bản thử nghiệm mẫu, thí nghiệm điển hình,... - Đối với cột điện bê tông ly tâm, Nhà thầu lập kế hoạch để các bên (Nhà thầu, Bên A và đơn vị sản xuất cột điện) phối hợp chứng kiến thử nghiệm theo TCVN 5847:2016. - Vật tư, vật liệu còn lại: Phụ kiện đường dây, giá đỡ, xà,... phải được Bên A, Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị kiểm tra, nghiệm thu, gồm: kiểm tra ngoại quan, kích thước đối chiếu với hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, biên bản thử nghiệm điểm hình Type tests, thử nghiệm xuất xưởng,... do Nhà thầu cung cấp, đảm bảo đạt theo các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành Điện và các yêu cầu kỹ thuật cụ thể của E-HSMT thì mới được thi công lắp đặt cho công trình. 3. Đối với VTTB thu hồi sau thi công, tháo dỡ khỏi lưới điện: Trước khi thi công, Bên B lập Phương án thu hồi vật tư, Biên bản xác định VTTB thu hồi trước khi tháo dỡ. Sau khi thi công thu hồi, lập Biên bản xác định VTTB sau tháo dỡ (có xác nhận của đơn vị quản lý tài sản, Giám sát thi công), vận chuyển, bàn giao để nhập kho vật tư của Bên A. 4. Đối với Hồ sơ phương án thi công và quản lý chất lượng theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP, Bên B lập và trình Bên A trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng này. 5. Chi tiết nguồn gốc xuất xứ VTTB sử dụng cho gói thầu/công trình tại Phụ lục đính kèm. |
| D. Quản lý chi phí |  |
| E-ĐKC 40 | Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định |
| E-ĐKC 41.1 | Giá hợp đồng: ..... đồng (đã bao gồm Thuế GTGT 08% và 05% dự phòng cho khối lượng phát sinh). (Bằng chữ: ....). |
| E-ĐKC 42.1 | - Giá trị tạm ứng: 20% giá trị hợp đồng trước Thuế GTGT (không bao gồm giá trị dự phòng cho khối lượng phát sinh), tương ứng số tiền: .... đồng (Bằng chữ: ....). - Nhà thầu chỉ được tạm ứng khi đã có mặt bằng và đủ điều kiện để thi công. Đồng thời, khi nhà thầu đã cung cấp đầy đủ hồ sơ giấy tờ theo quy định (như bảo lãnh tiền tạm ứng, đề nghị tạm ứng, ....) và khi Bên A được Tổng công ty Điện lực miền Bắc cấp vốn. - Bảo lãnh tạm ứng phải là bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành với số tiền tương đương số tiền tạm ứng. - Tiền tạm ứng sẽ được ứng cho Nhà thầu trong vòng 45 ngày khi Chủ đầu tư nhận được các chứng từ sau: + Công văn đề nghị tạm ứng của Nhà thầu: 05 bản gốc. + Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 01 bản gốc và 05 bản sao chứng thực, hoặc bản sao của Ngân hàng phát hành. + Bảo lãnh tạm ứng có giá trị tương ứng số tiền tạm ứng: 01 bản gốc và 05 bản sao chứng thực, hoặc bản sao của Ngân hàng phát hành. - Hoàn trả tiền tạm ứng: Tiền tạm ứng sẽ được thu hồi ngay lần thanh toán đầu tiên và đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký kết. |
| E-ĐKC 44.1 | 1. Phương thức thanh toán: - Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ). - Hình thức thanh toán: Chuyển khoản. Bên A sẽ thanh toán cho Bên B một hoặc nhiều lần dựa trên đề nghị của Nhà thầu và căn cứ vào tiến độ thực hiện, cơ sở đơn giá hợp đồng, khối lượng được nghiệm thu và chất lượng của từng lần thanh toán (bao gồm cả tạm ứng). Đảm bảo tổng giá trị của tất cả các lần thanh toán không vượt quá 95% giá trị Hợp đồng trước thuế (bao gồm cả giá trị tạm ứng) và 100% Thuế GTGT (việc thanh toán Thuế GTGT sẽ được thực hiện riêng); Bên A có trách nhiệm thẩm tra, xem xét và gửi lên cơ quan cấp phát vốn sau khi nhận được các hồ sơ do Bên B lập. 2. Hồ sơ thanh toán gồm: + Công văn đề nghị thanh toán; + Hóa đơn GTGT; + Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo Phụ lục 03a, 03c của Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; + Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành có đại diện Bên A, Bên B ký và đóng dấu; + Báo cáo thử nghiệm xuất xưởng được ban hành bởi Nhà sản xuất; + Chứng nhận bảo hành của Nhà sản xuất hoặc Nhà cung cấp (nếu có); + Đối với VTTB thu hồi (nếu có) phải có Biên bản xác nhận VTTB thu hồi trước và sau tháo dỡ, Biên bản bàn giao VTTB thu hồi có xác nhận của đơn vị quản lý vận hành theo quy định về quản lý vật tư; + Hồ sơ quản lý chất lượng vật tư theo yêu cầu được quy định tại E-ĐKC 27.2. Thanh toán 05% còn lại như sau: - 05% còn lại được thanh toán cho Nhà thầu trong vòng 03 tháng sau khi công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán hoàn thành và hai bên thanh lý hợp đồng. 3. Thời hạn thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho nhà thầu trong vòng 14 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của Nhà thầu cụ thể như sau: - Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải hoàn thành các thủ tục và chuyển đề nghị thanh toán tới cơ quan cấp phát, cho vay vốn. - Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được vốn cấp của cơ quan cấp phát, cho vay vốn, Chủ đầu tư sẽ chuyển đủ giá trị của lần thanh toán cho Nhà thầu. 4. Quyết toán và thanh lý Hợp đồng: 4.1. Quyết toán Hợp đồng Trong vòng 30 ngày sau khi ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng, Bên B sẽ trình cho Bên A 05 bộ quyết toán Hợp đồng với các tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà Bên A đã chấp thuận, bao gồm các tài liệu sau: - Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng có xác nhận của đại diện Nhà thầu, Chủ đầu tư và tư vấn Giám sát thi công (bao gồm cả công việc phát sinh, nếu có); - Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi Hợp đồng; - Bảng tính giá trị quyết toán Hợp đồng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B; - Bản vẽ hoàn công, Nhật ký thi công xây dựng công trình (cả trên phần mềm); - Các tài liệu khác theo thỏa thuận phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng (nếu có); các nội dung của: Nghị định 99/2021/NĐ-CP; Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; Thông tư 27/2025/TT-BTC ngày 22/5/2025 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công,… 4.2. Thanh lý Hợp đồng a) Hợp đồng được thanh lý trong trường hợp: - Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng đã ký; - Hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ) bởi Bên A hoặc Bên B. b) Việc thanh lý Hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày các bên tham gia Hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng hoặc Hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ) theo Điểm a. |
| E-ĐKC 45 | Điều chỉnh Thuế: được phép. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch về Thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng. |
| E-ĐKC 46.1 | Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 05% giá trị thực hiện hợp đồng từ số tiền thanh toán đến hạn của Nhà thầu (áp dụng trong trường hợp Nhà thầu chưa nộp Bảo lãnh bảo hành). |
| E-ĐKC 47.1(d) | Trường hợp sửa đổi hợp đồng: - Giá hợp đồng được điều chỉnh đối với những khối lượng công việc thay đổi tăng, giảm so với phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký, cụ thể như sau: + Khi phát sinh khối lượng công việc bổ sung hợp lý đã có đơn giá trong hợp đồng đã ký, các bên tham gia hợp đồng thống nhất áp dụng đơn giá trong hợp đồng để làm căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng tương ứng; + Đối với khối lượng công việc không phải thực hiện theo hợp đồng đã ký, các bên tham gia hợp đồng thống nhất áp dụng đơn giá trong hợp đồng để làm căn cứ điều chỉnh giảm giá hợp đồng tương ứng; + Khi phát sinh khối lượng công việc bổ sung hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn giá trong hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng thống nhất đơn giá công việc này trước khi thực hiện. Việc xác định đơn giá mới được thực hiện trên cơ sở các Thông tư, hướng dẫn, định mức về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại thời điểm phát sinh. Hai bên ký kết Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng cho phần khối lượng và giá trị công việc này trước khi thực hiện để làm cơ sở cho việc thanh toán khối lượng phát sinh và toàn bộ hợp đồng. + Không điều chỉnh giá đối với những khối lượng công việc phát sinh do lỗi chủ quan của Bên B. |
| E-ĐKC 47.7 | Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu 50% giá trị giảm giá hợp đồng. |
| E-ĐKC 49.1 | Mức phạt: - Do chậm tiến độ: + Chậm trễ 06 ngày đầu phạt 02% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm; + Cứ chậm trễ 10 ngày tiếp theo phạt thêm 02% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm; + Tổng số tiền phạt do không hoàn thành Hợp đồng theo tiến độ không quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm, tương ứng với thời gian chậm trễ 56 ngày. Trường hợp chậm trễ tiến độ quá 56 ngày, Chủ đầu tư sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng. - Tổng số tiền phạt không quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. - Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư toàn bộ các thiệt hại thực tế và gián tiếp phát sinh do lỗi, vi phạm của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng. |
| E-ĐKC 49.2 | Bồi thường thiệt hại: Áp dụng. - Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư toàn bộ thiệt hại thực tế và gián tiếp phát sinh do lỗi, vi phạm của Nhà thầu gây ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, như các lỗi/vi phạm về: Quản lý chất lượng công trình, an toàn thông tin trong quản lý và sử dụng Tài khoản phần mềm Quản lý đầu tư IMIS,... - Các bên thống nhất bù trừ số tiền bồi thường thiệt hại vào khoản tiền thanh toán đến hạn gần nhất của nhà thầu. |
| E-ĐKC 49.3 | Thưởng hợp đồng: Không áp dụng. |
|  | E. Kết thúc hợp đồng |
| E-ĐKC 54 | Thời gian bàn giao công trình: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày công trình được nghiệm thu đưa vào vận hành. |
| E-ĐKC 55.1 | Thời gian nộp Bản vẽ hoàn công: Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nghiệm thu công trình. |
| E-ĐKC 55.2 | Số tiền giữ lại: Trường hợp nhà thầu chưa phát hành kịp thời bảo lãnh bảo hành thì Chủ đầu tư sẽ giữ lại số tiền thanh toán đến hạn ứng với 05% giá trị hoàn thành hợp đồng (thay cho bảo lãnh bảo hành). |
| E-ĐKC 56.1(a) | Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong 10 ngày kể từ ngày nhận được Biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của hợp đồng. |