# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. GIỚI THIỆU:

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

-	Tên công trình: Sửa chữa đường dây 110kV 174 Long Bình – 172 Biên Hòa, 173 Long Bình – 172 Tân Mai, 171 Tân Mai – 171 Biên Hòa và Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV Tân Phú – Đạ Tẻh.

-	Tên gói thầu: Gói 5: Tư vấn giám sát sửa chữa đường dây 110kV

- Thời gian thực hiện gói thầu 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian tư vấn giám sát thi công sửa chữa 120 ngày kể từ ngày khởi công.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH

- Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH

-	Địa điểm công trường tại: Đường dây 110kV 174 Long Bình – 172 Biên Hòa, 173 Long Bình – 172 Tân Mai, 171 Tân Mai – 171 Biên Hòa và Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV Tân Phú – Đạ Tẻh tỉnh Đồng Nai.

2. Khối lượng mời thầu

Tư vấn giám sát thi công sửa chữa các đường dây 110kV gồm:

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Số lượng | Thời gian thực hiện gói thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tư vấn giám sát sửa chữa các đường dây 110kV (Nhà thầu chào thuế GTGT 10%) | Gói | 1 | Thời gian thực hiện gói thầu 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian tư vấn giám sát thi công sửa chữa 120 ngày kể từ ngày khởi công |

3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu

Giúp chủ đầu tư giám sát quá trình thi công sửa chữa công trình đúng các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước và của ngành Điện.

II. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện:

- Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu:

1.1. Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV 174 Long Bình – 172 Biên Hòa, 173 Long Bình – 172 Tân Mai, 171 Tân Mai – 171 Biên Hòa và Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV Tân Phú – Đạ Tẻh.

1.1.1. Khối lượng và phạm vi sữa chữa lần này:

| TT | Tên vật tư | ĐVT | SL | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thay sứ cách điện đỡ đơn sử dụng lại phụ kiện | Chuỗi | 199 | - Loại sứ thủy tinh 70kN - 193 chuỗi (8 bát sứ/chuỗi) - 6 chuỗi (9 bát sứ/chuỗi) |
| 2 | Thay sứ cách điện đỡ kép sử dụng lại phụ kiện | Chuỗi | 12 | - Loại sứ thủy tinh 70kN - 12 chuỗi (2x9 bát sứ/chuỗi) |
| 3 | Thay sứ cách điện đỡ kép và phụ kiện | Chuỗi | 6 | - Tại các khoảng trụ T23-T24 thuộc đường dây 110kV 174 Long Bình – 172 Biên Hòa, 173 Long Bình – 172 Tân Mai, 171 Tân Mai – 171 Biên Hòa từ cách điện hiện hữu thay thế bằng chuỗi cách điện kép do giao chéo với đường giao thông, khu dân cư, đường sông và đường sắt. - 6 chuỗi (2x8 bát sứ/chuỗi) |
| 4 | Thay sứ cách điện néo đơn sử dụng lại phụ kiện, khóa dừng dây kiểu ép, đầu cốt cho dây lèo, khóa dừng dây kiểu bulông | Chuỗi | 231 | - Loại sứ thủy tinh 120kN - 4 chuỗi (9 bát sứ/ chuỗi) - 227 chuỗi (8 bát sứ/chuỗi) |
| 5 | Thay sứ cách điện néo kép sử dụng lại phụ kiện, khóa dừng dây kiểu ép, đầu cốt cho dây lèo, khóa dừng dây kiểu bulông | Chuỗi | 36 | - Loại sứ thủy tinh 120kN - 36 chuỗi (2x8 bát sứ/chuỗi) |
| 6 | Thay sứ cách điện néo kép và phụ kiện, sử dụng lại khóa dừng dây kiểu ép, đầu cốt cho dây lèo, khóa dừng dây kiểu bulông | Chuỗi | 60 | - Tại các khoảng trụ T14-T15, T21-T22, T22-T23, T23-T24 và T28-TC trạm biến áp 110kV Biên Hòa thuộc đường dây 110kV 174 Long Bình – 172 Biên Hòa, 173 Long Bình – 172 Tân Mai, 171 Tân Mai – 171 Biên Hòa từ cách điện hiện hữu thay thế bằng chuỗi cách điện kép do giao chéo với đường giao thông, khu dân cư, đường sông và đường sắt. - Tại vị trí trụ T17 khoảng trụ T16-T17 thuộc đường dây 173 Long Bình – 172 Tân Mai, 171 Tân Mai – 171 Biên Hòa từ chuỗi cách điện hiện hữu thay thế bằng chuỗi cách điện kép do vượt đường giao thông. - 54 chuỗi (2x8 bát sứ/chuỗi) - 3 chuỗi (2x10 bát sứ/chuỗi) - 3 chuỗi (2x11 bát sứ/chuỗi) |
| 7 | Sửa chữa hệ thống tiếp địa | Vị trí | 17 | Các vị trí thuộc Nhánh rẽ 173 Long Bình – 172 Tân Mai, 171 Tân Mai – 171 Biên Hòa (trụ 16 đường dây Long Bình – Tân Mai và Tân Mai – Biên Hòa không thực hiện do thuộc phạm vi dự án di dời đường ven Sông Cái) |

1.1.2. Sự cần thiết sữa chữa, giải phát kỹ thuật sửa chữa và hiệu quả đạt được

## a. Sự cần thiết sữa chữa:

- Để giảm thiểu các sự cố do sét đánh, vận hành an toàn tin cậy, khôi phục khả năng thoát sét của hệ thống tiếp địa, thay sứ đã xuống cấp đảm bảo các đường dây 110kV 174 Long Bình – 172 Biên Hòa, 173 Long Bình – 172 Tân Mai, 171 Tân Mai – 171 Biên Hòa vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục thì việc sửa chữa đường dây trên là hết sức cần thiết.

b. Giải pháp thực hiện:

- Qua đánh giá tình trạng vận hành của tuyến đường dây nêu trên và sự cần thiết phải sửa chữa tuyến đường dây 110kV 174 Long Bình – 172 Biên Hòa, 173 Long Bình – 172 Tân Mai, 171 Tân Mai – 171 Biên Hòa. Giải pháp thực hiện được thống nhất theo phương án đã phê duyệt với các nội dung: Sửa chữa hệ thống tiếp địa, Thay sứ cách điện,...cụ thể như sau.

- Sửa chữa hệ thống tiếp địa 17 vị trí từ trụ số 01 đến trụ số 18  (trụ 16 không thực hiện do thuộc phạm vi dự án di dời đường ven Sông Cái) bằng hình thức khoan giếng thả cọc thuộc đường dây 110kV Nhánh rẽ 173 Long Bình – 172 Tân Mai, 171 Tân Mai – 171 Biên Hòa.

- Thay thế sứ cách điện đỡ đơn 199 chuỗi, sứ cách điện đỡ kép 18 chuỗi, sứ cách điện néo đơn 231 chuỗi, sứ cách điện néo kép 96 chuỗi. Công ty Điện lực Đồng Nai đang đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp tuyến đường dây 110kV 174 Long Bình – 172 Biên Hòa, 173 Long Bình – 172 Tân Mai, 171 Tân Mai – 171 Biên Hòa nên trong SCL lần này chỉ thay thế sứ ngăn ngừa phóng điện.

- Tại các khoảng trụ T14-T15, T21-T22, T22-T23, T23-T24 và T28-TC trạm biến áp 110kV Biên Hòa thuộc đường dây 110kV 174 Long Bình – 172 Biên Hòa, 173 Long Bình – 172 Tân Mai, 171 Tân Mai – 171 Biên Hòa từ cách điện hiện hữu thay thế bằng chuỗi cách điện kép do giao chéo với đường giao thông, khu dân cư, đường sông và đường sắt.

- Tại vị trí trụ T17 khoảng trụ T16-T17 thuộc đường dây 173 Long Bình – 172 Tân Mai, 171 Tân Mai – 171 Biên Hòa từ chuỗi cách điện hiện hữu thay thế bằng chuỗi cách điện kép do vượt đường giao thông.

1.2. Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV Tân Phú – Đạ Tẻh

1.2.1. Khối lượng và phạm vi sữa chữa lần này:

| TT | Tên vật tư | ĐVT | SL | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thay sứ cách điện đỡ đơn và phụ kiện | Chuỗi | 82 | - Loại sứ thủy tinh 70kN - 74 chuỗi (10 bát sứ/ chuỗi) - 8 chuỗi (8 bát sứ/chuỗi) |
| 2 | Thay sứ cách điện đỡ kép và phụ kiện | Chuỗi | 06 | - Loại sứ thủy tinh 70kN - 6 chuỗi (2x9 bát sứ/chuỗi) |
| 3 | Thay sứ cách điện néo đơn và phụ kiện | Chuỗi | 105 | - Loại sứ thủy tinh 120kN - 51 chuỗi (10 bát sứ/chuỗi) - 6 chuỗi (9 bát sứ/chuỗi) - 48 chuỗi (8 bát sứ/chuỗi) |
| 4 | Thay thế phụ kiện cáp quang | Chuỗi | 60 | Gồm: 26 chuỗi đỡ và 34 chuỗi néo |
| 5 | Thay thế trụ BTLT | Trụ | 01 | Trụ số 04 |
| 6 | Sửa chữa tiếp địa | Vị trí | 41 |  |
| 7 | Sửa chữa sơn mặt bích trụ BTLT (Sơn lót chống rỉ màu đỏ) (Sơn phủ màu nhũ bạc) | Trụ | 08 | Trụ 03, 05, 07, 08, 21, 23, 25, 26 |
| 8 | Sửa chữa kè móng trụ | Móng | 01 | Trụ số 10 |

1.2.2. Sự cần thiết sữa chữa, giải phát kỹ thuật sửa chữa và hiệu quả đạt được

- Sự cần thiết sữa chữa:

- Để giảm thiểu các sự cố do sét đánh, khôi phục khả năng thoát sét của hệ thống tiếp địa, chống rỉ sét cho mặt bích trụ BTLT, thay sứ và phụ kiện đã xuống cấp đảm bảo đường dây 110kV Tân Phú – Đạ Tẻh vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục thì việc sửa chữa đường dây trên là hết sức cần thiết.

- Giải pháp thực hiện

- Qua đánh giá tình trạng vận hành của tuyến đường dây nêu trên và sự cần thiết phải sửa chữa tuyến đường dây 110kV Tân Phú – Đạ Tẻh. Giải pháp thực hiện được thống nhất theo phương án đã phê duyệt với các nội dung: Sửa chữa hệ thống tiếp địa, Sửa chữa sơn mặt bích trụ BTLT, Sửa chữa kè móng trụ vị trí 10, Sửa chữa trụ BTLT tại vị trí T4 do đã bị xuống cấp (sử dụng lại trụ hiện hữu kẹp chung vào trụ thay mới để nâng cao độ chịu lực), Thay sứ cách điện và phụ kiện, Thay thế phụ kiện cáp quang...cụ thể như sau.

- Sửa chữa hệ thống tiếp địa 41 vị trí từ trụ số 86/1 đến trụ số 44 không sửa chữa 02 vị trí 36 và 44:

- Sửa chữa sơn mặt bích trụ BTLT 08 vị trí: Trụ 03, 05, 07, 08, 21, 23, 25, 26.

- Sửa chữa kè móng trụ vị trí 10.

- Thay trụ BTLT tại vị trí 04 đã bị xuống cấp.

- Thay sứ cách điện và phụ kiện: 82 chuỗi đỡ đơn thủy tinh 70kN, 06 chuỗi đỡ kép thủy tinh 70kN, 105 chuỗi néo đơn thủy tinh 120kN.

- Thay phụ kiện 60 chuỗi cáp quang (26 chuỗi đỡ và 34 chuỗi néo).

- Nhằm giảm được chi phí thi công và thời gian cắt điện đơn vị TVTK đề xuất sự dụng lại khóa dừng dây kiểu ép, Đầu cốt cho dây lèo, Chống sét van.

2. Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH

3. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH

4. Thời gian thực hiện gói thầu, thời gian tư vấn giám sát thi công sửa chữa.

- Thời gian thực hiện gói thầu 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó: thời gian tư vấn giám sát thi công sửa chữa 120 ngày kể từ ngày khởi công.

III. Nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn.

# 1/ Trong suốt quá trình thi công sửa chữa công trình, đơn vị tư vấn giám sát phải thực hiện những nguyên tắc sau:

- Cơ cấu, sơ đồ tổ chức nhân sự hợp lý.

- Năng lực cần thiết của từng vị trí theo điều kiện năng lực của tổ chức cá nhân trong hoạt động xây dựng tuân thủ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024.

- Phân công trách nhiệm, quyền hạn của các cá nhân rõ ràng, đầy đủ.

- Kế hoạch huy động nhân lực theo tiến độ thi công.

- Hợp tác với Chủ đầu tư và bảo vệ Chủ đầu tư trong các vấn đề liên quan tới công trình.

- Kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công (đơn vị tư vấn thiết kế lập), biện pháp tổ chức thi công, kế hoạch tiến độ thi công, công tác an toàn, vệ sinh môi trường theo hợp đồng (nhà thầu thi công lập).

- Kiểm tra hồ sơ pháp lý và hồ sơ thiết kế. Nêu ra các ý kiến tư vấn hoặc kiến nghị với Chủ đầu tư những vấn đề chưa tốt trong hồ sơ thiết kế thi công. Xử lý tại hiện trường các vấn đề kỹ thuật mà không ảnh hưởng đến chất lượng, giá thành và thời gian hoàn thành công trình nhưng phải được sự cho phép của Chủ đầu tư.

- Duy trì liên hệ với Nhà thầu đảm bảo công trình xây dựng được thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế, các điều kiện kỹ thuật của công trình, các tiêu chuẩn, quy phạm và thời hạn ghi trong hợp đồng.

- Kiểm tra hệ thống đảm bảo chất lượng, kế hoạch chất lượng, quy trình và biện pháp tự kiểm tra chất lượng của Nhà thầu nhằm thi công sửa chữa công trình đúng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và hợp đồng. Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng tại hiện trường theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của công trình, các tiêu chuẩn, quy phạm về chất lượng và quy cách vật liệu đưa vào sử dụng trong công trình. Kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công. Kiểm tra thiết bị tại hiện trường có phù hợp với công nghệ và đã qua kiểm định vào sử dụng tại công trình, biện pháp phòng hộ an toàn.

- Kiểm tra phân tích các đề nghị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng của Nhà thầu.

- Kiểm tra tiến độ công trình, chất lượng thi công, nghiệm thu công việc, bộ phận hạng mục công trình, xác nhận khối lượng thực hiện.

- Đôn đốc chỉnh lý các văn bản hợp đồng và tài liệu kỹ thuật.

- Tham gia cùng Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, Nhà thầu thi công tiến hành công tác nghiệm thu theo quy định, hoàn công công trình, chuẩn bị báo cáo nghiệm thu hoàn thành công trình.

- Giám sát công tác thi công, tuân thủ quy trình an toàn điện do EVN ban hành theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021.

- Nhập dữ liệu các nội dung giám sát vào phần mềm quản lý đầu tư xây dựng IMIS 2.0 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam khi được chọn là nhà thầu trúng thầu. (link: https://imis.evn.com.vn).

# 2/ Đơn vị tư vấn giám sát phải thực hiện công tác giám sát chất lượng thi công sửa chữa công trình theo đúng những quy định tại:

# - Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

# - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng;

# Đơn vị tư vấn giám sát phải lập đề cương giám sát, soạn thảo các nội dung phục vụ công tác kiểm tra và nghiệm thu dựa trên các quy trình quy phạm theo đúng từng hạng mục và cho từng phần việc cụ thể của hạng mục đó như:

# 2.1. Giám sát chất lượng thi công sửa chữa công trình:

- Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình theo quy định của Luật Xây dựng;

- Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công thi công sửa chữa công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:

  - Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công sửa chữa công trình đưa vào công trường;

  - Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công công trình;

  - Kiểm tra phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

-Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công sửa chữa công trình, bao gồm:

  - Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình; thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng khi cần thiết;

  - Kiểm tra chủng loại, quy cách của vật tư, thiết bị nhà thầu xây lắp cấp so sánh với hồ sơ chào thầu. Kết quả thí nghiệm và kết quả kiểm định chất lượng vật tư, thiết bị chính lắp đặt cho công trình trước khi đưa vào công trình;

  - Kiểm tra biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

  - Kiểm tra, đôn đốc, giám sát thường xuyên nhà thầu thi công sửa chữa công trình và các nhà thầu khác triển khai công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát, nhật ký thi công và biên bản kiểm tra theo qui định;

  - Kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;

  - Chủ động tập hợp, kiểm tra tài liệu nghiệm thu bộ phận công trình, giai đoạn thi công, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình và hoàn thành công trình phù hợp với tiến trình thi công;

  - Yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế

  - Phối hợp Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình theo qui định của pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình;

  - Phối hợp Chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng;

  - Phối hợp Chủ đầu tư lập báo cáo hoàn thành đưa công trình xây dựng vào sử dụng hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu và gửi cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo quy định tại Nghị định này;

  - Phối hợp với chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình khi có nghi ngờ về chất lượng;

  - Phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công công trình.

Tư vấn giám sát đảm bảo giám sát thi công sửa chữa công trình, hạng mục công trình đúng thiết kế, các yêu cầu kỹ thuật riêng của công trình, đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng, bảo đảm công trình đạt chất lượng cao, khối lượng đầy đủ và chính xác, đúng tiến độ đã được duyệt; đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

2.2. Giám sát khối lượng thi công sửa chữa công trình:

- Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, xác nhận kịp thời và chịu trách nhiệm các khối lượng thi công sửa chữa công trình trên công trường phục vụ cho công tác thanh, quyết toán đúng với hợp đồng thi công xây lắp và phù hợp các quy định hiện hành.

- Cập nhật khối lượng thi công hằng ngày trên công trường và có ý kiến đánh giá trong các báo cáo định kỳ trình Chủ đầu tư.

- Xem xét và xác nhận các khối lượng phát sinh trên công trường theo đúng trình tự và nguyên tắc trong hợp đồng.

2.3. Giám sát an toàn lao động, phòng chóng cháy nổ (PCCN) và bảo vệ môi trường trong thi công sửa chữa công trình

- Về an toàn lao động, PCCN:

- Kiểm tra và có ý kiến về các biện pháp an toàn, PCCN cho người và công trình do Nhà thầu thi công xây dựng  lập.

- Thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động, PCCN trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm thì phải yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng các biện pháp an toàn lao động, PCCN và thông báo cho Chủ đầu tư.

- Về bảo vệ môi trường

- Kiểm tra và có ý kiến về các biện pháp đảm bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh của nhà thầu bao gồm các biện pháp: chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải, thu dọn hiện trường, bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định.

- Kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường và thông báo cho Chủ đầu tư.

2.4. Giám sát Giai đoạn hoàn thành thi công sửa chữa công trình

Nội dung giám sát thi công trong giai đoạn hoàn thành thi công sửa chữa công trình: Tư vấn giám sát phải kiểm tra, tập hợp toàn bộ hồ sơ pháp lý và tài liệu về quản lý chất lượng. Lập danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng. Khi kiểm tra thấy công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn về nghiệm thu công trình, đề xuất chủ đầu tư tổ chức tổng nghiệm thu công trình. Biên bản tổng nghiệm thu là cơ sở pháp lý để bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng và là cơ sở để quyết toán công trình.

IV. Báo cáo và thời gian thực hiện

Báo cáo và nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu tư vấn phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:

- Báo cáo kiểm tra điều kiện khởi công; Báo cáo kiểm tra điều kiện năng lực đơn vị thi công (nhân lực, máy móc, phương tiện thi công, kho bãi, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, phòng thí nghiệm); Báo cáo kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị thi công và các báo cáo khác có liên quan đến điều kiện thi công công trình (mặt bằng thi công, an toàn, vệ sinh môi trường, PCCN..).

- Báo cáo nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành công trình, báo cáo chất lượng công trình .... theo mẫu báo cáo quy định tại nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và theo các quy định hiện hành

- Kịp thời phản ánh cho chủ đầu tư những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công kể cả công tác giải phóng mặt bằng và phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết.

- Hàng tuần vào ngày Thứ 5 và hàng tháng vào Ngày 28, Tư vấn báo cáo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của tuần trước, tháng trước của các hạng mục công trình.

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu, hồ sơ do Tư vấn chuẩn bị trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và Hội đồng nghiệm thu của các cấp có thẩm quyền theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Tạo điều kiện thuận lợi để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận giám sát tại công trường của Chủ đầu tư.

- Có nghĩa vụ chủ động tổ chức thực hiện dịch vụ đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng đã được ký kết.

- Phối hợp với Bộ phận giám sát tại công trường của Chủ đầu tư để kiểm tra giám sát quá trình thi công của Nhà thầu và giải quyết các vướng mắc (nếu có) của công trình.

- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư vào từng thời điểm theo yêu cầu bằng văn bản cụ thể về nội dung, phạm vi yêu cầu báo cáo.

- Các báo khác theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có)

- Nhật ký giám sát: chụp hình, quay phim… có đầy đủ dữ liệu tọa độ vị trí, toàn bộ quá trình giám sát từ khi bắt đầu thi công đến khi nghiệm thu hoàn thành. Chủ đầu tư sẽ lưu vào hồ sơ hoàn công toàn bộ dữ liệu hình ảnh của công trình. Chủ đầu tư sẽ không thanh quyết toán hợp đồng giám sát nếu không có hình ảnh giám sát);

V. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Yêu cầu về kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu xem trong phần Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Mục 2 Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSMT.

VI. Trách nhiệm của chủ đầu tư

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến Công trình (nếu có).

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ tư vấn.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.