# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

Tên Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: “Xác định ranh giới, cắm mốc, chỉnh lý hồ sơ ranh giới; đo vẽ bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với Công ty cổ phần nông nghiệp Chiềng Sung” và “Xác định ranh giới, cắm mốc, chỉnh lý hồ sơ ranh giới; đo vẽ bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Tô Hiệu - Sơn La”.

Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn Xác định ranh giới, cắm mốc, chỉnh lý hồ sơ ranh giới; đo vẽ bản đồ địa chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Tô Hiệu và Công ty cổ phần nông nghiệp Chiềng Sung.

II. Phạm vi công việc:

1. Xác định ranh giới, cắm mốc, chỉnh lý hồ sơ ranh giới; đo vẽ bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Tô Hiệu - Sơn La

Mục đích của Thiết kế kỹ thuật - Dự toán

- Xác định cụ thể ranh giới, vị trí cắm mốc ranh giới, vị trí điểm đặc trưng trên đường ranh giới, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Tô Hiệu - Sơn La (gọi tắt là Công ty Nông nghiệp Tô Hiệu).

- Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với diện tích đất của Công ty Nông nghiệp Tô Hiệu.

- Thực hiện thủ tục cho thuê đất theo đúng quy định.

- Xác định diện tích đất bàn giao cho các địa phương và có phương án quản lý, sử dụng đất được bàn giao một cách hợp lý, theo đúng quy định.

- Tích hợp dữ liệu địa chính vào cơ sở dữ liệu đất đai địa phương.

- Giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; thực hiện xử lý, thu hồi đất đai, tài sản gắn liền với đất và nghĩa vụ tài chính đất đai theo quy định của pháp luật.

- Phát hiện các vấn đề vướng mắc, hạn chế trong quản lý, sử dụng đất đai của các công ty nông, lâm nghiệp; đề xuất các giải pháp, chính sách, phương án để xử lý những tồn tại, bất cập trong quản lý, sử dụng đất và tăng cường hiệu lực quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường tại địa phương.

Nội dung công việc thuộc gói thầu

a) Lập, chỉnh lý hồ sơ ranh giới sử dụng đất:

- Xác định đường ranh giới, vị trí cắm mốc ranh giới, các điểm đặc trưng: 324,94 km.

- Lập bản mô tả đường ranh giới: 225,79 km.

- Cắm mốc ranh giới: 369 mốc.

- Lập bản xác nhận đường ranh giới sử dụng đất: 324,94 km.

- Lập bản đồ ranh giới và hoàn thiện hồ sơ ranh giới: 6 xã.

b) Đo đạc, lập bản đồ địa chính:

- Đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000: 922,47 ha.

2. Xác định ranh giới, cắm mốc, chỉnh lý hồ sơ ranh giới; đo vẽ bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với Công ty cổ phần nông nghiệp Chiềng Sung

Mục đích của Thiết kế kỹ thuật - Dự toán

- Xác định cụ thể ranh giới, vị trí cắm mốc ranh giới, vị trí điểm đặc trưng trên đường ranh giới, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất của Công ty cổ phần nông nghiệp Chiềng Sung.

- Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với diện tích đất của Công ty cổ phần nông nghiệp Chiềng Sung.

- Thực hiện thủ tục cho thuê đất theo đúng quy định.

- Xác định diện tích đất bàn giao cho các địa phương và có phương án quản lý, sử dụng đất được bàn giao một cách hợp lý, theo đúng quy định.

- Tích hợp dữ liệu địa chính vào cơ sở dữ liệu đất đai địa phương.

- Là tài liệu phục vụ giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; thực hiện xử lý, thu hồi đất đai, tài sản gắn liền với đất và nghĩa vụ tài chính đất đai theo quy định của pháp luật.

- Phát hiện các vấn đề vướng mắc, hạn chế trong quản lý, sử dụng đất đai của các công ty nông, lâm nghiệp; đề xuất các giải pháp, chính sách, phương án để xử lý những tồn tại, bất cập trong quản lý, sử dụng đất và tăng cường hiệu lực quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường tại địa phương.

Nội dung công việc thuộc gói thầu

a) Xác định ranh giới, cắm mốc, lập hồ sơ ranh giới

- Công tác chuẩn bị: 02 xã.

- Xác định đường ranh giới, vị trí cắm mốc ranh giới, các điểm đặc trưng:

+ Chuyển vẽ đường ranh giới sử dụng đất lên bản đồ nền: 51,6 km.

+ Xác định đường ranh giới, vị trí cắm mốc và các điểm đặc trưng: 35,9 km.

- Lập bản mô tả đường ranh giới: 35,9 km.

- Cắm mốc ranh giới: 142 mốc.

- Lập bản xác nhận đường ranh giới sử dụng đất: 51,6 km.

- Lập bản đồ ranh giới và hoàn thiện hồ sơ ranh giới: 02 xã.

b) Đo đạc lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:5.000

- Diện tích các thửa đất là: 192,11 ha.

- Diện tích hệ thống giao thông, thủy hệ là: 546,63 ha.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Năm 2025-2026.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu tại Mục 2, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT của E-HSMT.

Trong trường hợp tiến độ yêu cầu cấp bách, Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu bổ sung thêm nhân sự để đảm bảo tiến độ thực hiện.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Cung cấp đầy đủ điều kiện làm việc, các hồ sơ tài liệu cần thiết theo quy định của Pháp luật và các tài liệu nghiêm cứu liên quan (nếu có) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Kiểm tra đảm bảo tiến độ, kiểm tra đảm bảo chất lượng

- Cử cán bộ có đủ năng lực và quyền hạn thay mặt Chủ đầu tư để trực tiếp làm việc và giải quyết những nội dung có liên quan với nhà thầu trong quá trình nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Thanh toán cho Nhà thầu theo đúng các quy định của hợp đồng.