PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu:
a. Tên dự án: Xây dựng bồn trữ dầu 1.000m3 cho Nhà máy Diesel Phú Quý.
b. Địa điểm thực hiện dự án: trong khuôn viên của Nhà máy Diesel Phú Quý, tại thôn Triều Dương, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng.
c. Quy mô dự án:

· San ủi mặt bằng để xây dựng bồn dầu.

· Xây dựng móng bồn dầu phù hợp bồn dầu dung tích 1000m3.

· Xây dựng bồn dầu hình trụ tròn có dung tích 1.000m3. Bồn dầu bằng thép tấm, thép hình và sơn hoàn thiện. Cầu thang và lan can bảo vệ bằng thép hình sơn dầu hoàn thiện.

· Xây dựng nhà chứa trạm bơm. Lắp đặt hệ thống trạm bơm công suất phù hợp và các đường ống phụ trợ để hút cạn đáy các bồn dầu (bồn XDM và các bồn hiện hữu).

· Xây dựng hệ thống van, ống kết nối với hệ thống bồn dầu hiện hữu.

· Xây dựng hệ thống cống, rãnh và tường đê ngăn dầu tràn.

· Lắp đặt hệ thống giám sát đo lượng dầu có kết nối với hệ thống hiện hữu.

· Xây dựng hệ thống chống sét và trang bị các thiết bị PCCC phù hợp và thẩm duyệt thiết kế PCCC theo quy định hiện hành.

· Lập hồ sơ giấy phép môi trường và lập hồ sơ kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho Nhà máy Diesel Phú Quý.

d. Mô tả khái quát về gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình “Xây dựng bồn trữ dầu 1.000m3 cho Nhà máy Diesel Phú Quý” với mục đích lựa chọn nhà thầu để thực hiện khối lượng công việc nêu trên với yêu cầu theo đúng các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước nhằm đảm bảo công trình thi công đạt chất lượng mang lại hiệu quả, kính tế - xã hội của công trình đáp ứng tiến độ của Công ty Điện lực Lâm Đồng, khối lượng công việc cần phải thực hiện của từng công trình cụ thể như sau:
· San ủi mặt bằng để xây dựng bồn dầu.

· Xây dựng móng bồn dầu phù hợp bồn dầu dung tích 1000m3.

· Xây dựng bồn dầu hình trụ tròn có dung tích 1.000m3. Bồn dầu bằng thép tấm, thép hình và sơn hoàn thiện. Cầu thang và lan can bảo vệ bằng thép hình sơn dầu hoàn thiện.

· Xây dựng nhà chứa trạm bơm. Lắp đặt hệ thống trạm bơm công suất phù hợp và các đường ống phụ trợ để hút cạn đáy các bồn dầu (bồn XDM và các bồn hiện hữu).

· Xây dựng hệ thống van, ống kết nối với hệ thống bồn dầu hiện hữu.

· Xây dựng hệ thống cống, rãnh và tường đê ngăn dầu tràn.

· Lắp đặt hệ thống giám sát đo lượng dầu có kết nối với hệ thống hiện hữu.

· Xây dựng hệ thống chống sét và trang bị các thiết bị PCCC phù hợp và thẩm duyệt thiết kế PCCC theo quy định hiện hành.

· Lập hồ sơ giấy phép môi trường và lập hồ sơ kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho Nhà máy Diesel Phú Quý.

e. Mục đích tuyển chọn nhà thầu: Mục đích lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng cho các công trình để thực hiện giám sát khối lượng công việc nêu trên với yêu cầu đáp ứng công trình thi công đạt chất lượng mang đảm bảo thực hiện đúng các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước nhằm mang lại hiệu quả, kính tế - xã hội của công trình đáp ứng tiến độ của Công ty Điện lực Lâm Đồng theo như Thông báo mời thầu.
II. Phạm vi công việc:

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu: 
a. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công thi công xây dựng công trình: gồm giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công, với quy mô sau:
Quy mô công trình: 

· San ủi mặt bằng để xây dựng bồn dầu.

· Xây dựng móng bồn dầu phù hợp bồn dầu dung tích 1000m3.

· Xây dựng bồn dầu hình trụ tròn có dung tích 1.000m3. Bồn dầu bằng thép tấm, thép hình và sơn hoàn thiện. Cầu thang và lan can bảo vệ bằng thép hình sơn dầu hoàn thiện.

· Xây dựng nhà chứa trạm bơm. Lắp đặt hệ thống trạm bơm công suất phù hợp và các đường ống phụ trợ để hút cạn đáy các bồn dầu (bồn XDM và các bồn hiện hữu).

· Xây dựng hệ thống van, ống kết nối với hệ thống bồn dầu hiện hữu.

· Xây dựng hệ thống cống, rãnh và tường đê ngăn dầu tràn.

· Lắp đặt hệ thống giám sát đo lượng dầu có kết nối với hệ thống hiện hữu.

· Xây dựng hệ thống chống sét và trang bị các thiết bị PCCC phù hợp và thẩm duyệt thiết kế PCCC theo quy định hiện hành.

b. Thay mặt chủ đầu tư thực hiện các công việc sau:

· Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện;

· Phối hợp với Chủ đầu tư kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 107 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14;

· Giám sát trong quá trình thi công xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật số 50/2014/QH13. Nội dung thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình gồm:

· Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

· Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt. Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao trong thi công xây dựng công trình;

· Xem xét và chấp thuận các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP này do nhà thầu trình và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng lập và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với các nội dung nêu trên;

· Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;

· Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác thực hiện công việc xây dựng tại hiện trường theo yêu cầu của thiết kế xây dựng và tiến độ thi công của công trình;

· Giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình;

· Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;

· Yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định của Nghị định này;

· Kiểm tra, đánh giá kết quả thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và các tài liệu khác có liên quan phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;

· Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 5 Nghị định này (nếu có);

· Thực hiện các công tác nghiệm thu theo quy định tại các Điều 21, 22, 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành;

· Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng;

· Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động;

· Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình; khai báo, xử lý và khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố công trình xây dựng, sự cố gây mất an toàn lao động; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền giải quyết sự cố công trình xây dựng, điều tra sự cố về máy, thiết bị theo quy định;

· Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

Ngoài ra, đơn vị tư vấn giám sát phải lập đề cương giám sát, soạn thảo các nội dung phục vụ công tác kiểm tra và nghiệm thu dựa trên các quy trình quy phạm theo đúng từng hạng mục và cho từng phần việc cụ thể của hạng mục đó như: 

· Nội dung giám sát thi công xây lắp trong giai đoạn chuẩn bị xây lắp: cán bộ giám sát phải kiểm tra giám sát công tác trắc đạt, kiểm tra các điều kiện khởi công công trình.kiểm tra vật tư, vật liệu tập kết tại công trường. Mọi vật tư, vật liệu không đúng tính năng sử dụng, phải đưa khỏi phạm vi công trường mà không được phép lưu giữ trên công trường. Những thiết bị không phù hợp với công nghệ và chưa qua kiểm định không được đưa vào sử dụng hay lắp đặt. Khi thấy cần thiết, có thể yêu cầu lấy mẫu kiểm tra lại chất lượng vật liệu, cấu kiện và chế phẩm xây dựng. Kiểm tra chất lượng hồ sơ, tài liệu pháp lý, tài liệu thiết kế, tài liệu khảo sát xây dựng công trình, tài liệu thiết kế tổ chức thi công, tài liệu tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật áp dụng. 

· Nội dung giám sát thi công trong giai đoạn thi công xây lắp: theo dõi, giám sát thường xuyên công tác thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị. Kiểm tra hệ thống đảm bảo chất lượng, kế hoạch chất lượng của nhà thầu nhằm đảm bảo việc thi công xây lắp theo đúng hồ sơ thiết kế đã được duyệt:

· Kiểm tra biện pháp thi công, tiến độ thi công, biện pháp an toàn lao động mà nhà thầu đề xuất. Kiểm tra xác nhận khối lượng hoàn thành, chất lượng công tác đạt được và tiến độ thực hiện các công tác. Lập báo cáo tình hình chất lượng và tiến độ phục vụ giao ban thường kỳ của chủ đầu tư. Phối hợp các bên thi công và các bên liên quan giải quyết những phát sinh trong quá trình thi công. Thực hiện nghiệm thu các công tác xây lắp. Lập biên bản nghiệm thu theo bảng biểu qui định.

· Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc đề xuất chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu hiệu chỉnh; Đề xuất kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng.. 

· Giám sát công tác thí nghiệm, thử nghiệm; Giám sát an toàn trong thi công xây lắp; Giám sát vệ sinh môi trường trong thi công xây lắp.

Nội dung giám sát thi công trong giai đoạn hoàn thành xây dựng công trình: Tư vấn giám sát phải kiểm tra, tập hợp toàn bộ hồ sơ pháp lý và tài liệu về quản lý chất lượng. Lập danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng. Khi kiểm tra thấy công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn về nghiệm thu công trình, đề xuất chủ đầu tư tổ chức tổng nghiệm thu công trình. Biên bản tổng nghiệm thu là cơ sở pháp lý để bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng và là cơ sở để quyết toán công trình.
1. Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng thương mại và vốn khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

2. Tên cơ quan thực hiện dự án: Công ty Điện lực Lâm Đồng.

3. Thời gian: Quý IV/2025 - Quý I/2026.

4. Tiến độ thực hiện hợp đồng: Không quá 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành sản phẩm tư vấn. Không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành (nếu có)..
5. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu tư vấn phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:
a. Trong suốt quá trình thi công xây lắp công trình, đơn vị tư vấn giám sát phải thực hiện những nguyên tắc sau:
· Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.

· Cơ cấu, sơ đồ tổ chức nhân sự hợp lý.

· Năng lực cần thiết của từng vị trí theo điều kiện năng lực của tổ chức cá nhân trong hoạt động xây dựng tuân thủ Nghị định 175/2024/NĐ-CP.

· Phân công trách nhiệm, quyền hạn của các cá nhân rõ ràng, đầy đủ.

· Kế hoạch huy động nhân lực, thiết bị thi công theo tiến độ thi công.

· Kiểm tra và giám sát thường xuyên, liên tục có hệ thống quá trình Nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải có ghi nhật ký giám sát, biên bản kiểm tra theo quy định.

· Hợp tác với chủ đầu tư và bảo vệ chủ đầu tư trong các vấn đề liên quan tới công trình.

· Kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công (đơn vị tư vấn thiết kế lập), biện pháp tổ chức thi công, kế hoạch tiến độ thi công, công tác an toàn, vệ sinh môi trường theo hợp đồng (nhà thầu thi công lập).

· Kiểm tra hồ sơ pháp lý và hồ sơ thiết kế. Nêu ra các ý kiến tư vấn hoặc kiến nghị với chủ đầu tư những vấn đề chưa tốt trong hồ sơ thiết kế thi công. Xử lý tại hiện trường các vấn đề kỹ thuật mà không ảnh hưởng đến chất lượng, giá thành và thời gian hoàn thành công trình nhưng phải được sự cho phép của chủ đầu tư.

· Duy trì liên hệ với Nhà thầu đảm bảo công trình xây dựng được thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế, các điều kiện kỹ thuật của công trình, các tiêu chuẩn, quy phạm và thời hạn ghi trong hợp đồng.

· Kiểm tra hệ thống đảm bảo chất lượng, kế hoạch chất lượng, quy trình và biện pháp tự kiểm tra chất lượng của nhà thầu nhằm thi công công trình đúng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và hợp đồng. Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng tại hiện trường theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của công trình, các tiêu chuẩn, quy phạm về chất lượng và quy cách vật liệu đưa vào sử dụng trong công trình. Kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công. Kiểm tra thiết bị tại hiện trường có phù hợp với công nghệ và đã qua kiểm định vào sử dụng tại công trình, biện pháp phòng hộ an toàn.

· Kiểm tra phân tích các đề nghị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng của Nhà thầu.

· Kiểm tra tiến độ công trình, chất lượng thi công, nghiệm thu công việc, bộ phận hạng mục công trình, xác nhận khối lượng thực hiện.

· Đôn đốc chỉnh lý các văn bản hợp đồng và tài liệu kỹ thuật.


· Tham gia cùng chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, Nhà thầu xây lắp tiến hành công tác nghiệm thu theo quy định, hoàn công công trình, chuẩn bị báo cáo nghiệm thu hoàn thành công trình.

b. Đơn vị tư vấn giám sát phải thực hiện công tác giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình theo đúng những quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 10/2021 ngày 25/8/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ và Quyết định số 631/QĐ- EVN ngày 20/4/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Ngoài ra, đơn vị tư vấn giám sát phải lập đề cương giám sát, soạn thảo các nội dung phục vụ công tác kiểm tra và nghiệm thu dựa trên các quy trình quy phạm theo đúng từng hạng mục và cho từng phần việc cụ thể của hạng mục đó như: 

· Nội dung giám sát thi công xây lắp trong giai đoạn chuẩn bị xây lắp: Cán bộ giám sát phải kiểm tra giám sát công tác trắc đạt, kiểm tra các điều kiện khởi công công trình.kiểm tra vật tư, vật liệu đem về công trường. Mọi vật tư, vật liệu không đúng tiêu chuẩn chất lượng trheo hợp đồng, phải đưa khỏi phạm vi công trường mà không được phép lưu giữ trên công trường. Những thiết bị không phù hợp với công nghệ và chưa qua kiểm định không được đưa vào sử dụng hay lắp đặt. Khi thấy cần thiết, có thể yêu cầu lấy mẫu kiểm tra lại chất lượng vật liệu, cấu kiện và chế phẩm xây dựng. Kiểm tra chất lượng hồ sơ, tài liệu pháp lý, tài liệu thiết kế, tài liệu khảo sát xây dựng công trình, tài liệu thiết kế tổ chức thi công, tài liệu tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật áp dụng. 

· Nội dung giám sát thi công trong giai đoạn thi công xây lắp: Theo dõi, giám sát thường xuyên công tác thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị. Kiểm tra hệ thống đảm bảo chất lượng, kế hoạch chất lượng của nhà thầu nhằm đảm bảo việc thi công xây lắp theo đúng hồ sơ thiết kế đã được duyệt:

· Kiểm tra biện pháp thi công, tiến độ thi công, biện pháp an toàn lao động mà nhà thầu đề xuất. Kiểm tra xác nhận khối lượng hoàn thành, chất lượng công tác đạt được và tiến độ thực hiện các công tác. Lập báo cáo tình hình khối lượng, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường phục vụ giao ban thường kỳ của chủ đầu tư. Phối hợp các bên thi công và các bên liên quan giải quyết những phát sinh trong quá trình thi công. Thực hiện nghiệm thu các công tác xây lắp. Lập biên bản nghiệm thu theo bảng biểu qui định.

· Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để báo cáo và đề xuất với Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư để yêu cầu nhà thầu hiệu chỉnh; Đề xuất kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng…

· Giám sát công tác thí nghiệm, thử nghiệm; Giám sát an toàn trong thi công xây lắp; Giám sát vệ sinh môi trường trong thi công xây lắp, báo cáo kịp thời cho chủ đầu tư biết các trường hợp vi phạm.

· Nội dung giám sát thi công trong giai đoạn hoàn thành xây dựng công trình: Tư vấn giám sát phải kiểm tra, tập hợp toàn bộ hồ sơ pháp lý và tài liệu về quản lý chất lượng. Lập danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng. Khi kiểm tra thấy công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn về nghiệm thu công trình, đề xuất chủ đầu tư tổ chức tổng nghiệm thu công trình. Biên bản tổng nghiệm thu là cơ sở pháp lý để bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng và là cơ sở để quyết toán công trình.

c. Yêu cầu về chế độ báo cáo có liên quan đến phạm vi dịch vụ tư vấn:
· Báo cáo kiểm tra điều kiện khởi công; Báo cáo kiểm tra điều kiện năng lực đơn vị thi công (nhân lực, máy móc, phương tiện thi công, kho bãi, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, phòng thí nghiệm); Báo cáo kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị thi công và các báo cáo khác có liên quan đến điều kiện thi công công trình (mặt bằng thi công, an toàn thi công, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ..).

· Kịp thời phản ánh cho chủ đầu tư những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công kể cả công tác giải phóng mặt bằng và phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết.

· Hàng tuần vào ngày thứ 6 và hàng tháng vào ngày thứ 6 của tuần thứ tư, Tư vấn báo cáo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của tuần trước, tháng trước của các hạng mục công trình.

· Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu, hồ sơ do Tư vấn chuẩn bị trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và Hội đồng nghiệm thu của các cấp có thẩm quyền theo yêu cầu của chủ đầu tư.

· Tạo điều kiện thuận lợi để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận giám sát tại công trường của Chủ đầu tư.

· Có nghĩa vụ chủ động tổ chức thực hiện dịch vụ đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng đã được ký kết.

· Phối hợp với bộ phận giám sát tại công trường của Chủ đầu tư để kiểm tra giám sát quá trình thi công của Nhà thầu và giải quyết các vướng mắc (nếu có) của công trình.

d. Trách nhiệm của bên mời thầu:

· Phối hợp chặt chẽ với tư vấn giám sát trong quá trình thực hiện hợp đồng.

· Cung cấp cho tư vấn giám sát những văn bản, tài liệu có liên quan đến công trình (nếu có).

· Giám sát, kiểm tra tư vấn thực hiện dịch vụ.

· Tổ chức nghiệm thu và trình duyệt các biên bản tư vấn đầy đủ, kịp thời.
e. Quy trình triển khai thực hiện hồ sơ quản lý chất lượng điện tử: Cách thức thực hiện giám sát: kiểm tra, ký xác nhận nhật ký điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (https://imis.evn.com.vn) được quy định cụ thể tại phụ lục 3 Quyết định Quyết định số 631/QĐ- EVN ngày 20/4/2022 được đính kèm cùng E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
6. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Ngay sau khi chủ đầu tư tổ chức bàn giao mặt bằng thi công.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện: 

	Stt
	Tên hồ sơ báo cáo
	Số lượng
	Thời gian

	1
	Đề cương nhiệm vụ công tác giám sát
	06 bộ
	05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	2
	Báo cáo công tác giám sát hàng tuần
	02 bộ
	Ngày thứ 6 hàng tuần

	3
	Báo cáo công tác giám sát hàng tháng
	02 bộ
	Ngày thứ 6 của tuần thứ tư hàng tháng

	4
	Báo cáo công tác giám sát hàng Quý
	02 bộ
	Ngày thứ 6, tuần thứ tư tháng thứ ba hàng quý.

	5
	Báo cáo công tác giám sát hoàn thành hạng mục, công trình đưa vào sử dụng
	06 bộ
	Trước 05 ngày, kể từ ngày dự kiến nghiệm thu hoàn thành công trình


IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Theo quy định tại Bảng số 01 (Webform trên Hệ thống).
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

· Công ty Điện lực Lâm Đồng sẽ phối hợp khi nhận được văn bản thông báo của nhà thầu gửi cho Điện lực trước hai ngày làm việc:

· Cung cấp các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án: Quyết định giao quản lý A/kế hoạch vốn; văn bản/quyết định phê duyệt phương án đầu tư; thuyết minh phương án đầu tư và các tài liệu khác có liên quan ...

· Cử cán bộ để hướng dẫn nhà thầu đi thực địa, khảo sát hiện trường.


