# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## I. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

### 1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS)

### 2. Mục tiêu đầu tư:

- Xây dựng hệ thống quản lý mạng lưới điện trên nền bản đồ đảm bảo năng lực đáp ứng nhu cầu quản lý toàn bộ hệ thống lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Hoàn thành chuyển đổi số và thu thập toàn bộ dữ liệu đối tượng trên lưới điện của EVNNPC và quản lý toàn bộ tài sản trên lưới điện, khách hàng sử dụng điện đến lưới điện hạ thế của Tổng công ty điện lực miền Bắc trên nền bản đồ GIS.

- Thực hiện cải tiến và số hóa công tác hiện trường trong công tác kỹ thuật an toàn, kinh doanh điện năng, đầu tư xây dựng như quản lý vận hành sửa chữa lưới điện, cập nhật lưới điện, phát triển khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng,.. trên nền ứng dụng bản đồ GIS.

- Hình thành trung tâm dữ liệu kỹ thuật tổng hợp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc trên nền tảng bản đồ, sẵn sàng liên kết khai thác dữ liệu, chia sẻ, cung cấp cho các hệ thống phần mềm ứng dụng khác trong các lĩnh vực kỹ thuật an toàn, kinh doanh điện năng, tài chính quản trị và đầu tư xây dựng.

- Làm tiền đề mở rộng ứng dụng chia sẻ dữ liệu bản đồ mạng lưới điện của EVNNPC. Sẵn sàng phát triển các ứng dụng gia tăng trên nền bản đồ phục vụ công tác sản xuất kinh doanh và điều hành lưới điện của EVNNPC.

### 3. Quy mô dự án:

Dự án được xác định đầu tư với các nội dung quy mô cụ thể như sau:

- Trang bị hệ thống phần mềm lõi GIS có bản quyền.

- Trang bị các nguồn CSDL xây dựng bản đồ

- Xây dựng hệ thống phần mềm nghiệp vụ cho các lĩnh vực để khai thác dữ liệu trên nền tảng GIS.

- Trang bị hệ thống máy chủ cho CSDL, ứng dụng

- Trang bị bản quyền CSDL và hệ điều hành máy chủ.

### 4. Địa điểm thực hiện: Trung tâm dữ liệu Datacenter của EVNNPC, địa chỉ: Thửa số 02, lô Văn phòng 1, khu bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội.

### 5. Giới thiệu chung về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu: Tư vấn giám sát

- Nguồn vốn: Vốn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 400 ngày

### 6. Thời gian thực hiện: 400 ngày (ngày thực hiện là ngày theo dương lịch kể cả ngày nghỉ, ngày lễ - tết), thời gian bắt đầu công việc tư vấn giám sát kể từ ngày hợp đồng  Gói  thầu  số 06:  Cung  cấp và xây dựng hệ thống  quản  lý lưới  điện  trên nền tảng  hệ thống thông tin địa lý (GIS) Dự án: Xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS) có hiệu lực cho đến khi nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

# II. Phạm vi công việc và nhiệm vụ cụ thể:

### 1. Phạm vi công việc:

- Phạm vi công việc đối với gói thầu: Giám sát lắp đặt thiết bị hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS) dự án: Xây dựng hệ thống Kho dữ liệu tập trung của EVNNPC.

- Phạm vi công việc đối với nhà thầu: Nhà thầu phải thực hiện giám sát việc thi công đúng với thiết kế bản vẽ thi công được duyệt; Giám sát công tác triển khai, lắp cài đặt các thiết bị, cài đặt phần mềm thương mại; Giám sát công tác triển khai xây dựng, cài đặt phần mềm nội bộ đúng quy định và các tiêu chuẩn hiện hành, nghiệm thu bàn giao hoàn chỉnh các hạng mục thực hiện, nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

### 2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn:

Mục tiêu của công việc là Giám sát công tác triển khai dự án, cụ thể như sau:

- Thực hiện các hạng mục công việc giám sát dự án theo đúng phạm vi công việc của tư vấn giám sát được quy định tại Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thực hiện theo các quy định về công tác giám sát thi công của EVN, EVNNPC; Quy trình và Hướng dẫn hiện hành của nhà nước, chi tiết như sau:

- Công tác triển khai dự án phải được giám sát trong suốt quá trình thi công (từ thời điểm bắt đầu thi công công trình đến khi hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào sử dụng và công tác xử lý tồn tại trong thời gian bảo hành) theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Đơn vị giám sát thi công có trách nhiệm bố trí đủ lực lượng giám sát thi công theo đúng phương án giám sát và nhân sự được duyệt, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ giám sát được quy định trong hợp đồng và pháp luật hiện hành.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra công tác giám sát của đơn vị giám sát thi công và xử lý những sai sót, vi phạm theo quy định.

# III. Quy trình giám sát:

### 1. Yêu cầu chung:

Yêu cầu công tác giám sát thi công:

#### 1.1. Công trình xây dựng phải được giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

#### 1.2. Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Thực hiện trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công xây dựng, trong thời

gian thực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công việc, công trình xây dựng;

b) Giám sát thi công công trình đúng thiết kế xây dựng được phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng;

c) Trung thực, khách quan, không vụ lợi.

### 2. Nội dung giám sát công tác triển khai dự án:

#### 2.1. Trong quá trình triển khai lắp đặt, cài đặt và kiểm tra hiệu chỉnh thiết bị phải thực hiện chế độ giám sát công tác triển khai theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, Nghị định số 82/2024/NĐ-CP, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT; Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành tại Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025; Quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA tại Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022.

#### 2.2. Kiểm tra các điều kiện để triển khai:

a) Kiểm tra đảm bảo có mặt bằng triển khai, các yếu tố hạ tầng kỹ thuật có liên quan;

b) Kiểm tra đảm bảo có hợp đồng triển khai đã được ký kết;

c) Kiểm tra đảm bảo có hồ sơ thiết kế chi tiết đã được phê duyệt;

d) Kiểm tra có tiến độ thực hiện chi tiết do nhà thầu triển khai lập;

đ) Kiểm tra biện pháp an toàn vận hành, phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

e) Lập biên bản kiểm tra điều kiện để triển khai.

#### 2.3. Kiểm tra sự phù hợp về năng lực của nhà thầu triển khai so với hợp đồng

a) Kiểm tra về nhân lực triển khai của nhà thầu triển khai tại hiện trường nhằm đảm bảo đúng nhân lực nhà thầu triển khai cam kết trong hợp đồng và các công việc nhân lực đó đảm nhận theo đúng nhiệm vụ được phân công;

b) Kiểm tra về hệ thống quản lý chất lượng quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 16/2024/TT-BTTTT (nếu có);

c) Kiểm tra việc ứng vốn của nhà thầu triển khai để thực hiện hợp đồng theo cam kết của nhà thầu (nếu có nêu trong hợp đồng);

d) Kiểm tra về các yêu cầu năng lực khác có nêu trong hợp đồng triển khai;

đ) Lập biên bản kiểm tra sự phù hợp về năng lực của nhà thầu triển khai so với hợp đồng.

#### 2.4. Kiểm tra sự phù hợp của vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm trước khi xây lắp, lắp đặt, cài đặt:

a) Kiểm tra về số lượng, hình thức vật lý bên ngoài của các thiết bị công nghệ thông tin; kiểm tra các căn cứ để chứng minh bản quyền (nếu có) của phần mềm thương mại (tính hợp pháp, số lượng); kiểm tra các căn cứ để chứng minh phần mềm phổ biến;

b) Kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ) và các giấy tờ liên quan đến vật tư, thiết bị công nghệ thông tin nêu trong hợp đồng triển khai trước khi đưa vào triển khai;

c) Kiểm tra các thông số kỹ thuật của các vật tư, thiết bị công nghệ thông tin so với các thông tin ghi trong hợp đồng và hồ sơ thiết kế chi tiết trước khi đưa vào triển khai;

d) Khi có nghi ngờ đối với vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm, đơn vị giám sát công tác triển khai phải kết hợp với chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm được xây lắp, lắp đặt, cài đặt trong dự án. Trường hợp các vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm không phù hợp với thiết kế chi tiết được duyệt, đơn vị giám sát công tác triển khai phối hợp với chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu triển khai đưa ra khỏi khu vực triển khai;

đ) Lập biên bản kiểm tra vật tư, thiết bị, phần mềm trước khi xây lắp, lắp đặt, cài đặt.

#### 2.5. Giám sát trong quá trình triển khai.

a) Kiểm tra và giám sát quá trình nhà thầu triển khai thực hiện các công việc tại địa điểm triển khai. Kết quả kiểm tra phải được ghi vào nhật ký giám sát công tác triển khai;

b) Kiểm tra việc bảo vệ vật tư, trang thiết bị, phần cứng, phần mềm được xây lắp, lắp đặt trong vùng, khu vực, địa điểm triển khai của dự án (nếu có). Trong trường hợp gây hư hại, hỏng hóc, ảnh hưởng tới vùng, khu vực, địa điểm triển khai, đơn vị giám sát công tác triển khai báo cáo chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu triển khai lập biên bản hiện trường theo Mẫu số 3 của Phụ lục I của Thông tư 16/2024/TT-BTTT;

c) Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có);

d) Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế chi tiết khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế chi tiết;

đ) Tham gia nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án.

#### 2.6. Giám sát khối lượng triển khai

a) Giám sát khối lượng triển khai theo hợp đồng triển khai và thiết kế chi tiết được phê duyệt.

b) Xác nhận khối lượng triển khai do nhà thầu triển khai đã hoàn thành và đối chiếu với thiết kế chi tiết được duyệt. Nếu có thay đổi khối lượng so với hợp đồng và thiết kế chi tiết, phải báo cáo chủ đầu tư để xem xét, thực hiện các thủ tục phê duyệt điều chỉnh. Kết quả phê duyệt phần khối lượng thay đổi là cơ sở để nghiệm thu khối lượng công việc, thanh toán, quyết toán.

#### 2.7. Giám sát tiến độ triển khai

a) Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện;

b) Đề xuất với chủ đầu tư, nhà thầu triển khai và các bên liên quan điều chỉnh tiến độ thực hiện trong trường hợp tiến độ thực hiện ở một số giai đoạn bị kéo dài;

c) Đề xuất chủ đầu tư phạt vi phạm và yêu cầu nhà thầu triển khai bồi thường thiệt hại khi kéo dài tiến độ thực hiện gây thiệt hại cho chủ đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu triển khai.

#### 2.8. Giám sát các thay đổi trong quá trình triển khai

Trong quá trình triển khai, trường hợp phát hiện những yếu tố bất hợp lý hoặc xuất hiện yếu tố mới nếu không thay đổi thiết kế chi tiết sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đầu tư của dự án, tiến độ triển khai, biện pháp triển khai và hiệu quả đầu tư của dự án, đơn vị giám sát công tác triển khai báo cáo chủ đầu tư, đồng thời đề nghị nhà thầu triển khai lập biên bản hiện trường theo mẫu theo Mẫu số 3 của Phụ lục I của Thông tư 16/2024/TT-BTTT.

#### 2.9. Các nội dung giám sát công tác triển khai khác theo quy định tại hợp đồng giám sát công tác triển khai (nếu có)

#### 2.10. Xây dựng Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai.

- Đơn vị giám sát công tác triển khai có trách nhiệm lập Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai gửi chủ đầu tư.

- Nội dung chính của Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai theo Mẫu số 2.2 của Phụ lục I của Thông tư 16/2024/TT-BTTTT.

## 3. Lập nhật ký giám sát công tác triển khai và nhật ký triển khai

#### 3.1. Nhật ký giám sát công tác triển khai

- Nhật ký giám sát công tác triển khai do đơn vị giám sát công tác triển khai lập, dùng để mô tả công việc trong quá trình giám sát công tác triển khai và thể hiện các thông tin trao đổi, xác nhận giữa chủ đầu tư, đơn vị giám sát công tác triển khai và các bên có liên quan khác.

- Nhật ký giám sát công tác triển khai phải được thể hiện theo ngày giám sát triển khai phù hợp với tiến độ triển khai và được đóng quyển, đánh số trang, đóng dấu giáp lai của đơn vị giám sát công tác triển khai.

- Nội dung nhật ký giám sát công tác triển khai bao gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Danh sách cán bộ tham gia của các bên trực tiếp giám sát công tác triển khai (chức danh và nhiệm vụ của từng người) bao gồm: đơn vị giám sát công tác triển khai, giám sát tác giả (nếu có);

b) Nội dung, diễn biến, kết quả tình hình giám sát công tác triển khai tương ứng với từng nội dung triển khai của nhà thầu triển khai;

c) Những sai lệch trong quá trình triển khai so với hồ sơ thiết kế chi tiết, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa (nếu có); đề xuất, kiến nghị (nếu có);

d) Các biên bản được lập trong quá trình giám sát công tác triển khai là một phần nội dung không tách rời của quyển nhật ký giám sát công tác triển khai.

- Nhật ký giám sát công tác triển khai được lập theo Mẫu số 2 và Mẫu số 2.1 của Phụ lục I của Thông tư 16/2024/TT-BTTTT.

#### 3.2. Nhật ký công tác triển khai

Phối hợp Nhà thầu triển khai Gói  thầu  số 06:  Cung  cấp và xây dựng hệ thống  quản  lý lưới  điện  trên nền tảng  hệ thống thông tin địa lý (GIS) và các bên liên quan ghi nhật ký công tác triển khai điện tử để thực hiện công tác giám sát theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên Phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng (IMIS); Trong quá trình thi công nhà thầu tư vấn giám sát Update đầy đủ hình ảnh theo ngày thực tế (Có định vị GPS) kết quả công việc thi công, nghiệm thu công việc, nghiệm thu hàng hoá trước khi đưa vào triển khai; Ký biên bản nghiệm thu và nhật ký công việc trên phần mềm IMIS theo quy định của EVN, EVNNPC.

#### 3.3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Thực hiện đồng bộ với các gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt của dự án.

# IV. Báo cáo và thời gian thực hiện:

| STT | Báo cáo | Thời gian |
| --- | --- | --- |
|  | Lập đề cương giám sát | Hoàn thiện 05 ngày sau khi ký hợp đồng |
|  | Hồ sơ Báo cáo giám sát thi công, Nhật ký giám sát; Thực hiện các báo cáo khác trên phần mềm ứng dụng quản lý dự án của chủ đầu tư theo yêu cầu. | - Thực hiện chế độ báo cáo khối lượng hàng tuần, tháng và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Chủ đầu tư. - Báo cáo phải được trình bày súc tích, rõ ràng về tình trạng thực tế công trình và khối lượng, tiến độ thi công, các tính toán, vấn đề nổi bật, các đề xuất xử lý, đánh giá sự chậm trễ tiềm năng và biện pháp xử lý cho các chậm trễ đó. |
|  | Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai | Trước khi công trình hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng |

# V. Trách nhiệm của bên mời thầu:

Chủ đầu tư sẽ cung cấp:

- Hồ sơ Thiết kế chi tiết dự án đã phê duyệt.

- Hợp đồng cung cấp VTTB và thi công xây lắp công trình.

- Các Hồ sơ khác liên quan đến dự án.

- Tổ chức họp nghiệm thu hợp đồng.