CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

- TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH

## CÁC CƠ SỞ PHÁP LÝ

Phương án thiết kế, nhiệm vụ & phương pháp kỹ thuật khảo sát xây dựng và dự toán chi phí tư vấn dự án “Cải tạo Đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch” được lập dựa trên các cơ sở:

### Các Nghị định, thông tư về quản lý đầu tư xây dựng công trình

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

- Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

- Luật điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Luật đất đai số 31/2024/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 18/01/2024.

- Nghị định số 62/2025/NĐ- CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai.

- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về Ban hành định mức xây dựng.

- Quy chuẩn kỹ thuật điện quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - công trình cấp điện QCVN 07-5:2016/BXD ban hành theo Thông tư 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016.

- Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện (QCVN QTĐ-5:2009/BCT; QCVN QTĐ-6:2009/BCT; QCVN QTĐ-7:2009/BCT) ban hành kèm Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công Thương.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2022/BXD kèm theo thông tư 02/2022/TT-BXD.

- Quy phạm trang bị điện hiện hành: 11TCN-18-2006, 19-2006, 20-2006 và 21-2006 (Quy định chung - Hệ thống ĐD tải điện - Bảo vệ và tự động - Thiết bị phân phối và trạm biến áp);

- Các Nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan hiện hành.

### Các cơ sở pháp lý về quy hoạch

- Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh).

- Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch  tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang (tỉnh Kiên Giang cũ) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 của Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh;

- Một số quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh có liên quan.

### Các văn bản pháp lý của dự án

- Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 04/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án “Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch”;

- Văn bản số 5378/VPUBND-KTN ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc thỏa thuận vị trí đầu tư xây dựng dự án “Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch”, đoạn đi qua địa bàn tỉnh An Giang;

- Văn bản số 1440/UBND-KT ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh An Giang (tỉnh Kiên Giang cũ) về việc thống nhất hướng tuyến dự án “Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch”, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Văn bản số 469/TC-QC ngày 10/09/2021 của Cục tác chiến thỏa thuận chấp nhận hướng tuyến, độ cao tĩnh không đường dây 220kV.

- Văn bản số 678/BCH-TM ngày 15/03/2021 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang về việc cần thiết phải dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

- Văn bản số 152/BCH-TM ngày 17/01/2022 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang về việc cần thiết phải dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

- Văn bản số 285/CCĐTNĐPN - QLHT ngày 12/03/2021 của Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam về chiều cao tĩnh không của kênh Rạch Giá - Hà Tiên và hướng dẫn quy cách lắp đặt biển báo vượt sông cho đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch.

- Văn bản số 2162/SGTVT-QLKCHTGT ngày 04/10/2021 của Sở giao thông vận tải tỉnh An Giang về tĩnh không thuyền và quy cách lắp đặt biển, báo đường thủy, đường bộ cho công trình “Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch”.

- Văn bản số 190/SGTVT-KCHT ngày 16/03/2021 của Sở giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang về tĩnh không thuyền và quy cách lắp đặt biển, báo đường thủy, đường bộ công trình “Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch”.

- Văn bản số 3902/XN-STNMT ngày 02/12/2021 của Sở Tài nguyên môi trường tỉnh An Giang về xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án “Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch”.

- Văn bản số 1845/PC07-Đ2 ngày 11/11/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh An Giang về việc góp ý giải pháp về PCCC đối với mở rộng 02 ngăn lộ 220kV tại TBA 220kV Châu Đốc thuộc dự án “Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch”.

- Văn bản số 1496/PCCC ngày 16/12/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh Kiên Giang về việc góp ý giải pháp về PCCC đối với mở rộng 01 ngăn lộ 220kV tại TBA 220kV Kiên Bình thuộc dự án “Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch”.

- Văn bản số 701/ĐL-KH&QH ngày 23/05/2025 của Cục Điện lực thông báo kết quả thẩm định BCNCKT Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo Đường dây 220 kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch.

- Quyết định số 1482/QĐ-HĐTV ngày 29/7/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc phê duyệt Dự án Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch.

### Nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế

- Nghị định số 62/2025/NĐ- CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Thông tư 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương về việc quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021.

- Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện (QCVN QTĐ-5:2009/BCT; QCVN QTĐ-6:2009/BCT; QCVN QTĐ-7:2009/BCT) ban hành kèm Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công Thương.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2022/BXD  kèm theo thông tư 02/2022/TT-BXD.

- Quy phạm trang bị điện hiện hành: 11TCN-18-2006, 19-2006, 20-2006 và 21-2006 (Quy định chung - Hệ thống ĐD tải điện - Bảo vệ và tự động - Thiết bị phân phối và trạm biến áp).

- Quyết định số 0120/QĐ-EVNNPT ngày 7/8/2019 về việc ban hành quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dây dẫn trên lưới truyền tải điện của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Quyết định số 0139/QĐ-EVNNPT ngày 9/9/2019 về việc ban hành quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dây chống sét trên lưới truyền tải điện của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Quyết định số 172/QĐ-EVNNPT ngày 30/10/2019 Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của thiết bị viễn thông trên lưới truyền tải điện.

- Quyết định số 237/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thủy tinh, gốm trên lưới truyền tải điện.

- Quyết định số 225/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2024 về việc ban hành quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện đường dây trên lưới truyền tải điện của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 09/09/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 881/QĐ-EVN ngày 15/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Quyết đinh về việc ban hành Quy trình an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa trongTập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737-2023 về tải trọng và tác động.

- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575-2024 về kết cấu thép.

- Bu lông đai ốc TCVN 1876-76; TCVN 1915-76.

- Vòng đệm vênh được chế tạo bằng thép 65Г hoặc loại tương đương tiêu chuẩn TCVN 130-77.

- Tiêu chuẩn thiết kế nền, nhà và công trình TCVN 9362 :2012.

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép– Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574: 2018.

- Tiêu chuẩn TCVN, IEC, ASTM, BSEN,... cùng các quy phạm, quy định hiện hành có liên quan.

- Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, ban hành theo quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/6/2025 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam;

- Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Ban hành kèm theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

## MỤC TIÊU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

a. Mục tiêu của dự án:

Dự án “Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch” được đầu tư xây dựng nhằm:

- Đảm bảo Đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn cho phụ tải khu vực tỉnh An Giang, (đã bao gồm tỉnh Kiên Giang cũ), Đồng Tháp và Tà Keo (Campuchia) trong mọi trường hợp, kể cả trường hợp sự cố, đáp ứng tiêu chí N-1.

- Giải phóng công suất các nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực vào hệ thống điện quốc gia.

- Tăng cường khả năng truyền tải công suất đáp ứng nhu cầu cấp điện khu vực, tránh quá tải đường dây 220kV hiện hữu, tăng cường ổn định và giảm tổn thất hệ thống khu vực.

- b. Tiến độ thực hiện:

- Căn cứ theo Quyết định phê duyệt  số 1482/QĐ-EVNNPT ngày 29/07/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tiến độ thực hiện dự án: đưa vào vận hành Quý IV/2027.

## ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình mạch đơn hiện hữu thành
đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình mạch kép. Bao gồm xây dựng các đoạn
đường dây: 01 mạch đi song song với mạch 1 hiện hữu; 02 mạch trên hành lang sau khi tháo dỡ của đường dây mạch 1 hiện hữu. Tổng chiều dài khoảng 71,14km từ thanh cái 220kV TBA 220kV Châu Đốc hiện hữu (xã Châu Đốc tỉnh An Giang) đến thanh cái 220kV TBA 220kV Kiên Bình hiện hữu (xã Hòa Điền tỉnh An Giang).

## Mở rộng ngăn lộ.

- Tại TBA 220kV Châu Đốc: thuộc phạm vi dự án đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc.

- Tại TBA 220kV Kiên Bình:

+ 	Xây dựng mới 01 ngăn lộ đường dây 220kV đã được dự trù sẵn đất tại TBA 220kV Kiên Bình.

+	Hoán đổi ngăn lộ 220kV đường dây mạch 1 và mạch 2 tại TBA 220kV Kiên Bình để thuận lợi trong công tác đấu nối mạch 2 đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình, tránh giao chéo các đường dây 220kV tại khu vực TBA 220kV Kiên Bình.

# II. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

## 1.  ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ QUY MÔ DỰ ÁN

### Địa điểm xây dựng

Tuyến đường dây 220kV xuất phát từ cột cổng của trạm 220kV Châu Đốc hiện hữu đi đến vị trí G19-2 (T01) và đến TBA 220kV Kiên Bình của tuyến 220kV Châu Đốc - Kiên Binh hiện hữu với tổng chiều dài là 71,14km. Tuyến đường dây đi qua phường Châu Đốc, xã Mỹ Đức, xã Thạnh Mỹ Tây, xã An Cư, phường Tịnh Biên, xã Ba Chúc, xã Vĩnh Gia, xã Bình Giang, xã Vĩnh Điều và xã Hòa Điền, tỉnh An Giang. Địa hình tuyến xây dựng mới tương đối bằng phẳng, ít thay đổi.

### Qui mô dự án

#### Qui mô và giải pháp phần đường dây 220kV

#### Phương án tuyến:

- Chiều dài hướng tuyến: 71,14 km;

- Đoạn từ G1-2 đến G2-2

Chiều dài tuyến: 711,80m.

- Từ vị trí G1-2 +85,13m tuyến đi trùng với dự án “Đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc” khoảng 0,63km đến vị trí G2-2.

- Tuyến đi qua khu vực cây ăn trái như xoài, mít, nhãn, cóc, địa hình tuyến đi trên khu vực ao cá, kênh lớn và cụm dân cư tương đối phức tạp.

- Tuyến cắt qua 11 căn nhà, 3 ngôi mộ. Ngoài ra còn có 17 căn và 2 ngôi mộ khác nằm trong hành làng tuyến.

- Tuyến đi trùng theo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình hiện hữu

- Tuyến cắt qua 1 đường nhựa, 1 đường đá, 1 tuyến trung thế 3 pha và 1 tuyến hạ thế.

- Tuyến cũng cắt qua 4 ao nhỏ, 1 rạch lớn và 1 kênh thủy lợi rộng khoảng 50m.

- Vị trí G1-2 đặt trên vườn xoài, mít.

- Đoạn tuyến này thuộc địa bàn ranh giới của phường Châu Đốc và xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang.

- Đoạn từ G2-2 đến G3-2

- Chiều dài tuyến: 319,96m.

- Góc lái tại G2-2: Phải P55º03'29"

- Từ vị trí G2-2 tuyến tiếp tục đi trùng với dự án “Đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc” khoảng 0,32km đến vị trí G3-2.

- Tuyến đi qua khu vực trồng lúa, địa hình tuyến đi qua tương đối bằng phẳng.

- Không có nhà bị ảnh hưởng trong hành lang tuyến.

- Từ vị trí G2-2 tuyến cải tạo tuyến đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình hiện hữu.

- Tuyến không giao chéo với đường giao thông và cắt qua 1 mương thủy lợi nhỏ.

- Vị trí G2-2 trùng với vị trí T179 hiện hữu đặt trên ruộng lúa. Tuyến bắt đầu chuẩn bị tách ra khỏi tuyên hiện hữu tại vị trí G3-2 để xây dựng mới.

Đoạn tuyến này thuộc địa bàn xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang.

- Đoạn từ G3-2 đến G4-2

- Chiều dài tuyến: 9910,43m.

- Góc lái tại G3-2: Phải P7º18'51"

- Từ vị trí G3-2 tuyến không đi chung với dự án “Đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc” nữa.

- Tuyến đi qua khu vực trồng lúa, địa hình tuyến đi qua tương đối bằng phẳng.

- Tuyến cắt qua 6 căn và có 14 căn nhà và 7 ngôi mộ khác nằm trong hành lang tuyến..

- Đoạn này tuyến xây dựng mới đi song song và cách đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình hiện hữu khoảng 40m. Tuyến giao chéo với 1 đường nhựa, 9 đường đất, đường đá và cao tốc 34 Châu Đốc - Cần Thơ dự kiến ta lý trình giao chéo Km 6 +305 (dự kiến rộng khoảng 200m). Tuyến cũng cắt qua tuyến 110kV Châu Đốc - Tri Tôn hiện hữu, 2 tuyến trung thế và 6 tuyến hạ thế.

- Ngoài ra tuyến cũng cắt kênh 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, kênh xuất khẩu, 1 kênh thủy lợi với 6 ao cá và 27 mương thủy lợi dẫn nước lớn nhỏ khác nhau.

- Vị trí G3-2 nằm cách tuyến đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình hiện hữu hiện hữu khoảng 40m và đặt trên ruộng lúa.

- Đoạn tuyến này đi qua ranh giới của 2 xã là Mỹ Đức và Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang.

- Đoạn từ G4-2 đến G5-2

- Chiều dài tuyến: 4510,25m.

- Góc lái tại G4-2: Phải P32º12' 52"

- Tuyến đi qua khu vực trồng lúa, cà na, địa hình tuyến đi qua tương đối bằng phẳng.

- Tuyến cắt qua 1 nền nhà bỏ trống.

- Đoạn này tuyến xây dựng mới và đi song song, cách đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình hiện hữu từ 30-39m.

- Tuyến giao chéo với 2 đường nhựa, 3 đường đất và 1 đường đá. Tuyến cũng cắt qua 1 tuyến trung thế 3 pha và 1 tuyến trung thế 1 pha.

- Ngoài ra tuyến cũng cắt kênh Miếu Cô Năm, kênh Ranh, kênh 10, kênh 11 với 2 kênh thủy lợi, 1 ao cá và 2 mương thủy lợi dẫn nước khác.

- Vị trí G4-2 cách tuyến hiện hữu khoảng 39m và đặt trên ruộng lúa.

- Đoạn tuyến này đi qua ranh giới của 2 xã là Thạnh Mỹ Tây và An Cư, tỉnh An Giang.

- Đoạn từ G5-2 đến G6-2

- Chiều dài tuyến: 4562,60m.

- Góc lái tại G5-2: Trái T32º14' 5"

- Tuyến đi qua khu vực trồng lúa, thốt nốt, dừa và ít bạch đàn địa hình tuyến đi qua tương đối bằng phẳng.

- Tuyến cắt qua 1 khu mộ và 2 căn khác nằm trong hành lang tuyến.

- Đoạn này tuyến xây dựng mới và đi song song, cách đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình hiện hữu từ 32-56m.

- Tuyến giao chéo với 2 đường nhựa, 6 đường đất và 1 đường bê tông. Tuyến cũng cắt qua 1 tuyến trung thế 3 pha.

- Ngoài ra tuyến cũng cắt kênh Trà Sư với 7 kênh thủy lợi, 1 rạch và 1 mương thủy lợi dẫn nước khác.

- Vị trí G5-2 cách tuyến hiện hữu khoảng 32m và đặt trên ruộng lúa.

- Đoạn tuyến này đi qua ranh giới xã An Cư, tỉnh An Giang.

- Đoạn từ G6-2 đến G7-2

- Chiều dài tuyến: 3524,17m.

- Góc lái tại G6-2: Phải P25º10' 25"

- Tuyến đi qua khu vực trồng lúa, thốt nốt và ít bạch đàn địa hình tuyến đi qua tương đối bằng phẳng.

- Tuyến cắt qua 2 căn, 1 nghĩa địa và 4 căn khác nằm trong hành lang tuyến.

- Đoạn này tuyến xây dựng mới và đi song song, cách đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình hiện hữu từ 56-46m.

- Tuyến giao chéo với đường tỉnh 948, 2 đường đất và 1 đường bê tông. Tuyến cũng cắt qua 2 lần tuyến 110kV Sao Mai -Tịnh Biên, 1 tuyến 35kV và 2 tuyến trung thế 3 pha khác.

- Ngoài ra tuyến cũng cắt 3 kênh thủy lợi và 1 ao cá.

- Vị trí G6-2 cách tuyến hiện hữu khoảng 56m và đặt trên ruộng lúa.

- Đoạn tuyến này đi qua ranh giới xã An Cư, tỉnh An Giang.

- Đoạn từ G7-2 đến G8-2

- Chiều dài tuyến: 12114,75m.

- Góc lái tại G7-2: Trái T10º52' 46"

- Tuyến đi qua khu vực trồng lúa, thốt nốt, xoài và ít dừa, địa hình tuyến đi qua tương đối bằng phẳng.

- Tuyến cắt qua 1 căn nhà, 1 ngôi mộ và 7 căn khác nằm trong hành lang tuyến.

- Đoạn này tuyến xây dựng mới và đi song song, cách đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình hiện hữu từ 30-33m.

- Tuyến giao chéo với đường tỉnh 949, đường tỉnh 955B, 1 đường nhựa, 2 đường bê tông, 1 đường đá và 5 đường đất. Tuyến cũng cắt qua 4 tuyến trung thế 3 pha và 1 tuyến trung thế 1 pha khác.

- Ngoài ra tuyến cũng cắt kênh 3-2, kênh 24, kênh T6, kênh Xã Võng với 9 kênh thủy lợi, 2 ao cá và 4 mương thủy lợi dẫn nước khác.

- Vị trí G7-2 cách tuyến hiện hữu khoảng 30m và đặt trên ruộng lúa.

- Đoạn tuyến này đi qua ranh giới 3 xã là xã An Cư, phường Tịnh Biên, xã Ba Chúc, tỉnh An Giang.

- Đoạn từ G8-2 đến G9-2

- Chiều dài tuyến: 2227,54m

- Góc lái tại G8-2: Phải P14º28' 25"

- Tuyến đi qua khu vực trồng lúa, chuối, nhãn, dừa và ít bạch đàn, địa hình tuyến đi qua tương đối bằng phẳng.

- Tuyến cắt qua 3 căn và 1 căn khác nằm trong hành lang tuyến.

- Đoạn này tuyến xây dựng mới và đi song song, cách đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình hiện hữu từ 32-35m.

- Tuyến giao chéo với 1 đường nhựa, 1 đường bê tông. Tuyến cũng cắt qua 1 tuyến đường dây thông tin liên lạc.

- Ngoài ra tuyến cũng cắt kênh 27 và 1 cụm mương thủy lợi dẫn nước nhỏ khác.

- Vị trí G8-2 cách tuyến hiện hữu khoảng 35m và đặt trên ruộng lúa.

- Đoạn tuyến này đi qua ranh giới xã Ba Chúc, tỉnh An Giang.

- Đoạn từ G9-2 đến G10-2

- Chiều dài tuyến: 6507,25m

- Góc lái tại G9-2: Trái T43º4' 10"

- Tuyến đi qua khu vực trồng lúa, dừa và ít bạch đàn, địa hình tuyến đi qua tương đối bằng phẳng.

- Không có nhà bị ảnh hưởng trong tuyến.

- Đoạn này tuyến xây dựng mới và đi song song, cách đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình hiện hữu từ 32-35m.

- Tuyến giao chéo với 1 đường đá, 1 đường bê tông và QL91D quy hoạch dự kiến. Tuyến cũng cắt qua 1 tuyến đường dây 22kV trung thế 3 pha.

- Ngoài ra tuyến cũng cắt 1 kênh thủy lợi, 3 mương thủy lợi dẫn nước khác và 1 cụm mương dẫn nước vào vườn trồng ổi.

- Vị trí G9-2 cách tuyến hiện hữu khoảng 35m và đặt trên ruộng lúa.

- Đoạn tuyến này đi qua lại ranh 2 xã Ba Chúc và xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang.

- Đoạn từ G10-2 đến G11-2

- Chiều dài tuyến: 289,49m

- Góc lái tại G10-2: Phải P6º15' 42"

- Tuyến đi qua khu vực trồng lúa, địa hình tuyến đi qua tương đối bằng phẳng.

- Không có nhà bị ảnh hưởng trong tuyến.

- Đoạn này tuyến xây dựng mới chuẩn bị chuyển sang cải tạo tuyến đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình tại vị trí G11-2.

- Tuyến không cắt qua kênh, mương thủy lợi nào.

- Tuyến giao chéo với 1 đường đá, 1 đường bê tông. Tuyến không cắt qua tuyến điện nào..

- Vị trí G10-2 cách tuyến hiện hữu khoảng 32m và đặt trên ruộng lúa.

- Đoạn tuyến này đi qua xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang.

- Đoạn từ G11-2 đến G12-2

- Chiều dài tuyến: 6654,75m

- Góc lái tại G11-2: Trái T6º20' 53"

- Tuyến đi qua khu vực trồng lúa, tràm, chuối, xoài, cóc và 1 số ít đất rừng sản suất đang trồng lúa chiều dài cắt 141,57m thuộc hộ dân và 1743,74m đang trồng tràm, bạch đàn thuộc lâm trường 422 - QK9 (trong hành lang tuyến hiện hữu đọan từ T55-T58A không có cây rừng do đã được đơn vị vận hành phát quang). Địa hình tuyến đi qua tương đối bằng phẳng.

- Không có nhà bị ảnh hưởng trong tuyến.

- Đoạn này cải tạo tuyến đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình từ 1 mạch sang 2 mạch.

- Tuyến giao chéo với 2 đường đá. Tuyến cũng cắt qua 1 tuyến đường dây 22kV trung thế 3 pha.

- Ngoài ra tuyến cũng cắt kênh An Giang - Kiên Giang, 2 lần kênh Ninh Phước T5, kênh ranh với kênh trục T1, 8 mương thủy lợi dẫn nước khác và 2 cụm mương dẫn nước vào vườn chuối.

- Vị trí G11-2 cách trụ 68 hiện hữu khoảng 51m và đặt trên ruộng lúa.

- Đoạn tuyến này đi qua ranh giới của 2 xã Vĩnh Gia và xã Bình Giang, tỉnh An Giang

- Đoạn từ G12-2 đến G13-2

- Chiều dài tuyến: 1969,62m.

- Góc lái tại G12-2: Phải P26º48' 35"

- Tuyến đi qua khu vực trồng lúa và 1 số ít đất rừng sản suất đang trồng tràm, bạch đàn thuộc lâm trường 422 - QK9, chiều dài cắt qua đất rừng sản xuất khoảng 598,64m (trong hành lang tuyến hiện hữu đọan từ T55-T58A không có cây rừng do đã được đơn vị vận hành phát quang). Địa hình tuyến đi qua tương đối bằng phẳng.

- Tuyến cắt qua 2 căn và 4 căn khác nằm trong hành lang tuyến.

- Đoạn này cải tạo tuyến đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình từ 1 mạch sang 2 mạch.

- Tuyến giao chéo với 2 đường bê tông, 1 đường đá và 1 đường đất. Tuyến cũng cắt qua 1 tuyến đường dây 22kV trung thế 3 pha.

- Ngoài ra tuyến cũng cắt kênh trục giữa, kênh T5, 4 mương thủy lợi dẫn nước khác và 1 ao cá nhỏ.

- Vị trí G12-2 trùng trụ 52 hiện hữu và đặt trên ruộng lúa.

- Đoạn tuyến này đi qua ranh giới của 2 xã Bình Giang và Vĩnh Điều, tỉnh An Giang

- Đoạn từ G13-2 đến G14-2

- Chiều dài tuyến: 273,99m.

- Góc lái tại G13-2: Trái T6º52' 57"

- Tuyến đi qua khu vực trồng lúa. Địa hình tuyến đi qua tương đối bằng phẳng.

- Không có nhà bị ảnh hưởng trong tuyến.

- Đoạn này chuẩn bị tách khỏi tuyến hiện hữu tại G13-2 để xây dựng mới.

- Tuyến không cắt qua đường hay tuyến điện nào.

- Tuyến không cắt qua kênh, mương thủy lợi nào.

- Vị trí G13-2 cách T47 hiện hữu khoảng 51m và đặt trên ruộng lúa.

- Đoạn tuyến này đi qua ranh giới của xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang.

- Đoạn từ G14-2 đến G15-2

- Chiều dài tuyến: 9512,21m.

- Góc lái tại G14-2: Phải P6º53' 14"

- Tuyến đi qua khu vực trồng lúa, dừa và cừ tràm, địa hình tuyến đi qua tương đối bằng phẳng.

- Tuyến cắt qua 1 căn và 3 căn khác nằm trong hành lang tuyến.

- Đoạn này tuyến xây dựng mới và đi song song, cách đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình hiện hữu từ 32-33m.

- Tuyến giao chéo với đường nhựa T4, T9, 3 đường đá, 8 đường đất và Đường tỉnh 963 (quy hoạch dự kiến). Tuyến cũng cắt qua 1 tuyến đường dây trung thế 3 pha và 3 tuyến hạ thế.

- Ngoài ra tuyến cũng cắt kênh trục giữa, kênh T15, kênh G, kênh T4, kênh 9, 11 kênh thủy lới khác và 8 mương thủy lợi dẫn nước khác.

- Vị trí G14-2 cách tuyến hiện hữu khoảng 33m và đặt trên ruộng lúa.

- Đoạn tuyến này đi qua ranh giới của xã 2 xã Vĩnh Điều và xã Hòa Điền, tinh An Giang.

- Đoạn từ G15-2 đến G16-2

- Chiều dài tuyến: 6290,40m.

- Góc lái tại G15-2: Trái T15º4' 53"

- Tuyến đi qua khu vực trồng lúa và cừ tràm, địa hình tuyến đi qua tương đối bằng phẳng.

- Có 1 nhà nằm trong hành lang tuyến.

- Đoạn này tuyến xây dựng mới và đi song song, cách đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình hiện hữu từ 32-33m.

- Tuyến giao chéo với 2 đường đất và cao tốc 35 Hà Tiên - Rạch Giá (dự kiến). Tuyến cũng cắt qua 1 tuyến đường dây trung thế 3 pha và 2 tuyến hạ thế.

- Ngoài ra tuyến cũng cắt kênh 6, kênh 7, kênh 8, 2 cụm kênh nội đồng khác và 24 mương thủy lợi dẫn nước khác.

- Vị trí G15-2 cách tuyến hiện hữu khoảng 32m và đặt trên ruộng lúa.

- Đoạn tuyến này vẫn nằm trên địa phận xã Hòa Điền, tỉnh An Giang.

- Đoạn từ G16-2 đến G17-2

- Chiều dài tuyến: 300,00m.

- Góc lái tại G16-2: Phải P6º8' 27"

- Tuyến đi qua khu vực trồng lúa và cừ tràm, địa hình tuyến đi qua tương đối bằng phẳng.

- Không có nhà bị ảnh hưởng trong tuyến.

- Đoạn này tuyến xây dựng mới và chuẩn bị cải tạo tuyến hiện hữu tại vị trí G17-2 cách T5 hiện hữu 134m.

- Tuyến không cắt qua đường hay tuyến điện nào.

- Tuyến không cắt qua kênh, mương thủy lợi nào.

- Vị trí G16-2 cách tuyến hiện hữu khoảng 33m và đặt trên ruộng lúa.

- Đoạn tuyến này vẫn nằm trên địa phận xã Hòa Điền, tỉnh An Giang.

- Đoạn từ G17-2 đến G18-2

- Chiều dài tuyến: 1186,22m.

- Góc lái tại G17-2: Trái T6º10' 37"

- Tuyến đi qua khu vực trồng lúa và cừ tràm và khu dân cư dọc quốc lộ 80, địa hình tuyến đi qua tương đối bằng phẳng.

- Tuyến cắt qua 4 căn và 9 căn khác nằm trong hành lang tuyến.

- Đoạn này tuyến cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình hiện hữu từ 1 mạch thành 2 mạch.

- Tuyến giao chéo với Quốc lộ 80 tai lý trình km (178+600m).

- Tuyến cũng giao chéo với đường dây 110kV Kiên bình - Hòn Đất, 1 tuyến trung thế 3 pha và 1 tuyến trung thế 1 pha.

- Ngoài ra tuyến cũng cắt kênh 500, kênh Rạch Giá - Hà Tiên và 2 cụm mương, ao dẫn nước khác.

- Vị trí G17-2 cách T5 hiện hữu 134m và đặt trên ruộng lúa.

- Đoạn tuyến này vẫn nằm trên địa phận xã Hòa Điền, tỉnh An Giang.

- Đoạn từ G18-2 đến G19-2

- Chiều dài tuyến: 189,71m

- Góc lái tại G18-2: Phải P36º20' 24"

- Tuyến đi qua khu vực cừ tràm, dừa. Địa hình tuyến đi qua tương đối bằng phẳng.

- Không có nhà bị ảnh hưởng trong tuyến.

- Đoạn này tuyến xây dựng mới và đi cách đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình hiện hữu từ 10m tại vị trí G18-2 và đến trùng vị trí T1 là G19-2.

- Tuyến không giao chéo với tuyến điện hày đường giao thông nào.

- Tuyến còn cắt qua 1 mương thủy lợi và 2 cụm mương, ao dẫn nước vào vườn dừa khác.

- Vị trí G18-2 cách tuyến hiện hữu khoảng 10m..

- Vị trí G19-2 trùng với T1 hiện hữu và đặt trên vườn tràm. Khu vực này có nhiều liếp tràm và ao cá nhỏ sâu 2,5m.

- Đoạn tuyến này vẫn nằm trên địa phận xã Hòa Điền, tỉnh An Giang.

#### Quy mô:

Dự án Cải tạo Đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch được đầu tư xây dựng với quy mô như sau:

- Phần đường dây:

- Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình mạch đơn hiện hữu thành đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình mạch kép. Bao gồm xây dựng các đoạn đường dây: 01 mạch đi song song với mạch 1 hiện hữu; 02 mạch trên hành lang sau khi tháo dỡ của đường dây mạch 1 hiện hữu. Tổng chiều dài khoảng 71,14km từ thanh cái 220kV TBA 220kV Châu Đốc hiện hữu (xã Châu Đốc tỉnh An Giang) đến thanh cái 220kV TBA 220kV Kiên Bình hiện hữu (xã Hòa Điền tỉnh An Giang).

- Phần ngăn lộ:

### Phần mở rộng ngăn lộ tại TBA 220kV Châu Đốc và TBA 220kV Kiên Bình:

- Tại TBA 220kV Châu Đốc: 01 ngăn lộ đi (mạch 2) của đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình sẽ được đầu tư đồng bộ thuộc phạm vi dự án Đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc cũng đang được chuẩn bị đầu tư và đưa vào vận hành cùng thời điểm.

- Tại TBA 220kV Kiên Bình: Xây dựng mới 01 ngăn lộ đường dây 220kV tại khu vực đất đã được dự phòng trong hàng rào trạm.

#### Giải pháp công nghệ phần điện

### Phần đường dây 220kV

- Cấp điện áp: 220kV.

- Số mạch: 01 mạch, 02 mạch, 04 mạch (đoạn 04 mạch thuộc dự án ĐD 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc).

- Điểm đầu: thanh cái 220kV TBA 220kV Châu Đốc.

- Điểm cuối: thanh cái 220kV TBA 220kV Kiên Bình.

- Chiều dài: khoảng 71,14km (01 mạch: 59,982km; 02 mạch: 10,211km; đi chung trên cột 04 mạch đầu tư xây dựng trong dự án khác: 0,947 km), cụ thể:

- Đoạn từ TBA 220kV Châu Đốc đến T01 (G1.2) và đến T02 (XDM) sẽ cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình hiện hữu từ 1 mạch thành 2 mạch: Chiều dài khoảng 0,13km. Trong đó, trụ T01 (02 mạch) thuộc dự án “Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch, trụ T02 (04 mạch) thuộc dự án ĐD 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc.

- Đoạn từ trụ T02 (XDM) đến T04 (G2.2) sẽ cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình hiện hữu 01 thành 04 mạch (02 mạch cho đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc và 02 mạch cho đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình): chiều dài khoảng 0,627km. Đoạn này được kéo dây 4 mạch thuộc phạm vi dự án đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc.

- Đoạn từ T04 (G.2.2) đến T05 (G3.2) sẽ xây dựng mới đường dây 220kV, chiều dài khoảng 0,32 km. Đoạn này được kéo dây và đi chung cột với  đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc thuộc phạm vi dự án đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc.

- Đoạn từ vị trí G3.2 đến G11.2 xây dựng mới đường dây 220kV 01 mạch chiều dài khoảng 43,61km;

- Đoạn từ vị trí G11.2 đến G13.2 cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình hiện hữu từ 1 mạch thành 2 mạch, chiều dài khoảng 8,67km;

- Đoạn từ vị trí G13.2 đến G17.2 xây dựng mới đường dây 220kV 01 mạch, chiều dài khoảng 16,38km;

- Đoạn từ vị trí G17.2 đến TBA 220kV Kiên Bình cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình hiện hữu từ 1 mạch thành 2 mạch chiều dài khoảng 1,41km.

- Dây dẫn điện: Sử dụng dây nhôm lõi thép ACSR 400/51. Các thông số và đặc tính kỹ thuật của dây dẫn theo quy định hiện hành của EVN, EVNNPT.

- Dây chống sét:

- Sử dụng dây hợp kim nhôm lõi thép loại Phlox-116,2 cho đoạn tuyến 01 mạch từ G3.2 đến G6.2 và đoạn từ TBA 220kV Châu Đốc đến vị trí G1.2.

- Sử dụng dây hợp kim nhôm lõi thép loại Phlox-75,5 cho đoạn tuyến 01 mạch từ từ G6.2 đến G11.2, đoạn từ G13.2 đến G17.2 và đoạn từ vị trí G19.2 đến TBA 220kV Kiên Bình.

- Các thông số và đặc tính kỹ thuật quy định hiện hành của của EVN, EVNNPT.

- Dây chống sét kết hợp cáp quang, sản xuất theo tiêu chuẩn ITU- T.G652:

- Đoạn từ TBA 220kV Châu Đốc - cột T02: Sử dụng 02 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW-90 (loại 24 sợi quang).

- Đoạn từ T02 - G2.2: Sử dụng 02 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW-90, trong đó 01 cáp quang OPGW-90 (loại 48 sợi quang) cho đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình và 01 cáp quang OPGW-90 (loại 24 sợi quang) cho đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc. Đoạn này thuộc phạm vi dự án Đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc.

- Đoạn từ G2.2 - G3.2: Sử dụng 02 chống sét kết hợp cáp quang (OPGW-90), trong đó 01 cáp quang OPGW-90 (loại 24 sợi quang) cho đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình và 01 cáp quang OPGW-90 (loại 24 sợi quang) cho đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc. Đoạn này thuộc phạm vi dự án Đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc.

- Đoạn từ G3.2 - G6.2: Sử dụng 01 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW-90 (loại 24 sợi quang).

- Đoạn từ G6.2 - G11.2: Sử dụng 01 dây chống sét kết hợp cáp quang  OPGW-70 (loại 24 sợi quang).

- Đoạn từ G11.2 -  G13.2: Sử dụng 02 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW-70 (loại 24 sợi quang).

- Đoạn từ G13.2 - G17.2: Sử dụng 01 dây OPGW-70 (loại 24 sợi quang).

- Đoạn từ G17.2 - TBA 220kV Kiên Bình: Sử dụng 02 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW-70 (loại 24 sợi quang).

- Các thông số và đặc tính kỹ thuật theo quy định hiện hành của EVN, EVNNPT.

- Cách điện:

- Sử dụng cách điện gốm hoặc thủy tinh, chế tạo theo tiêu chuẩn IEC, chiều dài dòng rò tiêu chuẩn 25mm/kV cho đoạn từ TBA 220kV Châu Đốc đến G3.2 và từ G15.2 đến TBA 220kV Kiên Bình;

- Sử dụng cách điện gốm hoặc thủy tinh, chế tạo theo tiêu chuẩn IEC, chiều dài dòng rò tiêu chuẩn 20mm/kV cho các đoạn còn lại.

- Các thông số và đặc tính kỹ thuật theo quy định hiện hành của EVN, EVNNPT.

- Phụ kiện đường dây: được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC, các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, quy định hiện hành của ngành điện. Các thông số và đặc tính kỹ thuật tuân theo quy định hiện hành của EVN, EVNNPT.

- Cột: sử dụng cột hình tháp bằng thép, liên kết bằng bu lông.

- Móng cột: sử dụng móng bê tông cốt thép.

- Nối đất chân cột: sử dụng loại cọc tia kết hợp, giá trị tính toán điện trở của hệ thống tiếp địa phù hợp với yêu cầu của Quy phạm trang bị điện hiện hành.

### Phần Mở rộng ngăn lộ 220kV tại TBA 220kV Châu Đốc:

- Để đồng bộ thông số kỹ thuật, tránh cắt điện nhiều lần và đảm bảo an toàn điện khi thi công: ngăn lộ đi 220kV tại TBA 220kV Châu Đốc của mạch 2 đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình được trang bị đồng bộ với ngăn lộ đi 220kV trong dự án Đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc.

### Phần Mở rộng ngăn lộ 220kV tại TBA 220kV Kiên Bình:

- Sơ đồ nối điện chính và mặt bằng bố trí thiết bị:

- Tại TBA 220kV Kiên Bình: Xây dựng mới 01 ngăn lộ đường dây 220kV tại khu vực đất đã được dự phòng trong hàng rào trạm.

- Hoán đổi ngăn lộ 220kV mạch 1 và mạch 2 tại TBA 220kV Kiên Bình: Để thuận lợi trong công tác đấu nối mạch 2 đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình, tránh giao chéo các đường dây 220kV tại khu vực TBA 220kV Kiên Bình.

- Mặt bằng bố trí thiết bị phù hợp với hiện hữu tại TBA 220kV Kiên Bình đã dự phòng vị trí ngăn lộ.

- Thông số thiết bị chính:

Yêu cầu về thông số kỹ thuật của các thiết bị dưới đây được áp dụng cho thiết bị mua sắm mới; đối với thiết bị từ nguồn thiết bị dự phòng có khả năng điều động cho ngăn lộ 220kV TBA 220kV Kiên Bình sẽ được xem xét, lựa chọn thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo vận hành ổn định và lâu dài tại các trạm. Mức cách điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC (Điện áp chịu đựng xung sét là 1050kV, điện áp chịu tần số công nghiệp là 460kV), tiêu chuẩn đường rò 25mm/kV. Các thông số và yêu cầu kỹ thuật tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC và các quy định hiện hành của EVN, EVNNPT. Các thiết bị chính:

- - Máy cắt: loại ngoài trời 1 pha, cách điện SF6; 50kA/1s, 2000A.

- - Dao cách ly: loại ngoài trời, 01 pha và 3 pha; tiếp đất 2 phía, 1 phía và không tiếp đất; 50kA/1s, 2000A.

- Biến dòng điện: loại ngoài trời, 1 pha; 50kA/1s.

- Biến điện áp: loại ngoài trời, 1 pha, kiểu tụ.

- Chống sét van: loại ngoài trời, 01 pha, ZnO.

- Cách điện đứng: loại ngoài trời, 01 pha.

- Cách điện treo: loại thủy tinh hoặc gốm..

- Phụ kiện chuỗi cách điện, thanh cái và dây dẫn.

- Thanh cái và dây dẫn: Ống nhôm D160/150 (thanh cái), 1xTAL660 (ngăn đường dây).

- Hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường:

c.1. Hệ thống điều khiển

Trang bị hệ thống điều khiển tích hợp bằng máy tính phù hợp với quy mô của dự án, có cấu hình và đặc tính kỹ thuật phù hợp với quy định hiện hành của EVN và EVNNPT.

Có thể thực hiện: (i) bổ sung thiết bị như BCU, cáp quang... cho các ngăn lộ lắp mới và mở rộng hệ thống điều khiển hiện có của trạm hoặc (ii) thay thế hệ thống điều khiển hiện hữu và các thiết bị liên quan bằng hệ thống mới theo quy định hiện hành của EVN, EVNNPT.

c.2. Hệ thống rơ le bảo vệ

- Trang bị các loại bảo vệ theo Quy định về cấu hình hệ thống bảo vệ, quy cách kỹ thuật rơle bảo vệ đường dây và TBA 500kV, 220kV, 110kV của EVN. Rơ le bảo vệ F87L phù hợp với rơ le bảo vệ so lệch F87L đầu đối diện tại TBA 220kV Châu Đốc.

- Sử dụng rơ le kỹ thuật số có độ nhạy cao, tác động nhanh, có khả năng giao tiếp với máy tính và kết nối với hệ thống SCADA/EMS, trang bị chuẩn giao tiếp IEC 61850 và các chuẩn giao tiếp đồng bộ thời gian.

c.3. Hệ thống đo lường, đo đếm

Trang bị hệ thống đo lường, đo đếm theo quy định hiện hành, kết nối vào hệ thống thu thập dữ liệu đo lường, đo đếm hiện hữu

- Hệ thống thông tin liên lạc, SCADA:

- Sử dụng lại hệ thống thông tin liên lạc hiện hữu tại trạm.

- Thực hiện giải pháp cho hệ thống SCADA theo các quy định hiện hành đảm bảo kết nối các thiết bị lắp mới với các Trung tâm điều độ.

- Trang bị giải pháp an ninh, an toàn thông tin theo quy định.

- Nguồn điện tự dùng, nối đất, chống sét, chiếu sáng, điều hòa, thông gió và camera giám sát

- Các yêu cầu kỹ thuật tuân thủ Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp 110 kV-500 kV của EVN.

- Hệ thống PCCC: Sử dụng hệ thống PCCC hiện hữu của TBA 220kV Kiên Bình.

- Giải pháp xây dựng chính:

- Sử dụng hạ tầng hiện hữu của TBA 220kV Kiên Bình.

- Xây dựng bổ sung hệ thống cột, xà, móng, trụ đỡ thiết bị và hệ thống mương cáp cho thiết bị lắp mới theo quy định.

- Hoàn thiện mặt bằng trạm

# III. NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

1. NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

1.1. Tiêu chuẩn áp dụng trong khảo sát địa hình

- Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC của Tổng Cục Địa Chính hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000 do Tổng cục Địa chính ban hành;

- TCVN 8226-2009: Các quy định về khảo sát mặt cắt, bình đồ địa hình tỷ lệ 1/200- 1/500 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2009 quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000;

- TCVN 9401:2024 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2024;

- TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình (Yêu cầu chung) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;

- QCVN 04-2009/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư 06/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN-11: 2008/BTNMT do Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành kèm theo quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008;

- Thông tư 68/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 ban hành ngày 22/12/2015;

- Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000 của Tổng cục Địa chính ban hành năm 1995;

- Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, ban hành theo quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/6/2025 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam;

- Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Ban hành kèm theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ban hành 04/3/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

1.2. Mục đích khảo sát

- Nhiệm vụ khảo sát được lập theo quy trình khảo sát lưới điện và trên cơ sở yêu cầu khảo sát phục vụ lập TKKT-BVTC.

- Cung cấp các tài liệu kháo sát đầy đủ, chi tiết về địa hình tuyến đường dây được chọn và phê duyệt làm cơ sở tính toán giải pháp thiết kế, tổ chức xây dựng và lập tổng dự toán.

1.3. Phạm vi khảo sát

- Đo đạc, phân trụ trung gian;

- Đo toạ độ VN2000 vào cột trung gian;

- Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/200, khoảng cao đều đường đồng mức 0,5m;

- Đo đạc, cập nhật địa hình địa vật phát sinh toàn tuyến;

- Phục hồi, bàn giao tim mốc đường dây.

1.4. Nội dung khảo sát địa hình

1.2.1 Phân trụ trung gian

Công tác phân trụ bao gồm các nội dung sau:

- Dựa vào bản vẽ mặt cắt dọc đã được Chủ nhiệm bố trí vị trí cột trung gian, tiến hành cắm cột trung gian ngoài thực địa.

- Căn cứ vào các địa vật quan trọng xung quanh vị trí cột thiết kế để xác định khu vực bố trí cột; dựa vào các cọc gần vị trí cột tiến hành cắm cột trung gian theo đúng chiều dài, khoảng cách đã được thiết kế.

- Nếu có thay đổi địa hình so với ban đầu hay vị trí cột nằm trong nhà dân, dưới sông, ao, vi phạm lộ giới, tại các sườn dốc lớn... thì báo ngay cho Chủ nhiệm TK để có hướng xử lý kịp thời.

Công tác cắm mốc

Trên cơ sở vẽ mặt cắt dọc đã được Chủ nhiệm bố trí, tiến hành cắm mốc ngoài thực địa dựa vào lưới khống chế tọa độ đã thành lập.

- Những vị trí điểm đầu, điểm cuối, điểm góc phải được chôn cọc mốc bằng bê tông, lõi thép Φ6-8, kích thước (10x10x50)cm. Ngoài ra, tại vị trí cột góc phải đóng các cọc bảo vệ bằng gỗ, có đinh làm tâm cách cột góc ≥ 10m, về hướng trước và hướng sau. Vẽ sơ họa vị trí cọc bảo vệ.

- Tại tất cả các vị trí trụ trung gian phải được chôn cọc mốc bằng bê tông, lõi thép Φ6-8 định tâm và đóng các cọc bảo vệ trước, sau bằng gỗ cách vị trí phân trụ ≥ 10m.

Các mốc đường chuyền hạng 2 là các mốc bê tông theo quy định.

Công tác bàn giao

            - Trách nhiện quản lý bảo vệ mốc được phân như sau:

- Tư vấn: đảm bảo các mốc phải được cắm theo đúng vị trí và có tọa độ đính kèm khi bàn giao.

- Chủ đầu tư: Nhận bàn giao mốc và bàn giao cho các bên liên quan thực hiện.

- Địa chính Địa phương: nhận bàn giao và đo vẽ địa chính.

- Đơn vị thi công: nhận bàn giao và triển khai thi công, trước khi thi công phải kiểm tra lại tọa độ các mốc.

- Nếu xảy ra mất mát, cần Tư vấn phục hồi và bàn giao lại thì phải có yêu cầu và chi phí thực hiện.

- Các mốc ranh giới đất công trình sau khi chôn và xác định tọa độ phải lập biên bản bàn giao 03 bên: Tư vấn, CĐT và Địa chính hoặc Tư vấn, CĐT và đơn vị thi công.

- Trong quá trình bàn giao, nếu CĐT, Thi công hoặc dịa chính địa phương có yêu cầu thay đổi, điều chỉnh vị trí các mốc tại hiện trường cho phù hợp với thực tế thì cần có sự thống nhất giữa tất cả các bên và ghi rõ vào biên bản.

1.5 Đo nối cao tọa độ VN2000 vào các vị trí trụ, tương đường đường chuyền cấp 2

- Phương pháp đường chuyền: dạng đường chuyền đơn, có điểm nút, phát triển từ các điểm khống chế hạng IV và các điểm khống chế hạng cao của Nhà nước. Các điểm đường chuyền cấp thấp phải xuất phát và khép vào điểm cấp cao hơn hoặc phải khép kín về hướng ban đầu.

- Hệ tọa độ VN2000, Ellipsoid WGS84, phép chiếu UTM, múi chiếu 30 (k=0,9999).

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường chuyền cấp 1, 2:

| STT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Thông số |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cấp 1 | Cấp 2 |
| 1 | Chiều dài giới hạn của tuyến | 5 km | 3 km |
| 2 | Sai số trung phương đo góc | ± 5” | ± 10” |
| 3 | Sai số giới hạn khép góc trong đường chuyền (n là số góc) |  |  |
| 4 | Sai số trung phương tương đối đo cạnh |  |  |
| 5 | Sai số khép giới hạn của đường chuyền |  |  |
| 6 | Góc nhỏ nhất: | 250 | 250 |
| 7 | Chiều dài cạnh đường chuyền - Lớn nhất - Nhỏ nhất - Trung bình | 800m 120m 300m | 350m 80m 200m |

- Thiết bị thi công: Máy toàn đạc điện tử GTS-223, hoặc các loại máy có độ chính xác tương đương với các yêu cầu kỹ thuật:

+ Sai số trung phương đo cạnh ms  ± (3mm + 3ppm*D).

+ Sai số trung phương đo góc giới hạn m = ± 5” (đối với đường chuyền cấp 1) và m = ± 10” (đối với đường chuyền cấp 2).

+ Góc đo với 4 vòng đo (đối với đường chuyền cấp 1), 3 vòng đo (đối với đường chuyền cấp 2).

+ Cạnh đo 2 lần đi và về.

+ Tất cả các máy móc thiết bị kèm theo phải được kiểm nghiệm theo đúng qui định trước khi sử dụng. Nếu kết quả kiểm nghiệm đạt yêu cầu mới được phép sử dụng.

- Công nghệ định vị GPS:

+ Có thể sử dụng phương pháp định vị GPS để xác định cao tọa độ các điểm lưới cơ sở đường chuyền cấp 2.

+ Các công tác thi công sử dụng công nghệ GPS cho cấp lưới đường chuyền 2 phải tuân thủ theo đúng qui định hiện hành (Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 22 - 2002).

+ Thời gian đo đối với máy 1 tần số là 120 phút, máy 2 tần số là 60 phút.

+ Độ giãn cách thu tín hiệu là 15”, góc bắt tín hiệu vệ tinh 150, số vệ tinh  4, trị số PDOP  5.

+ Tránh chọn vị trí ở vùng có phản xạ lớn (mặt nước, vùng có khoán sản, hàm lượng muối cao, thung lũng có vách thẳng đứng, …), có nguồn phát điện mạnh (trạm Rada, đường điện cao thế, …).

+ Xử lý số liệu đo GPS theo qui định của lưới tam giác hạng IV như trên, chuyển đổi về hệ tọa độ Quốc gia VN2000.

1.6. Đo vẽ bản đồ tỉ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m.

Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/200 tất cả các vị trí trụ được thành lập theo phương pháp toàn đạc, thiết bị sử dụng là máy toàn đạc điện tử TC-407 (hoặc các máy có độ chính xác tương đương). Khoảng cao đều đường đồng mức h=0,5m, mật độ điểm chi tiết trung bình từ 2 đến 5m, các khu vực có địa hình phức tạp cần phải đo tăng dày điểm mia để thể hiện đầy đủ hình dáng đặc trưng địa hình, địa vật, thực phủ, … Quy trình đo đạc và biên tập bản đồ tuân thủ đúng thông tư số 68/2015/TT-BTNMT và các quy phạm hiện hành. Bản đồ được biên tập trên máy tính dưới dạng file Auto Acad. Kí hiệu bản đồ tuân thủ theo các qui phạm hiện hành.

Phương pháp đo và tính toán bình sai:

- Sai số khép cạnh: 1:2.00.

- Sai số khép góc:  với n là số góc trong đường chuyền.

- Cao độ theo hệ thống cao độ công trình và dẫn đến các mốc đường chuyển kinh vĩ bằng phương pháp đo cao lượng giác từ các mốc độ cao cơ sở trong khu vực. Sai số khép là

- Kết quả đo đạc phải được xử lý và lưu trữ vào cuối ngày đo theo tên quy định.

- Tính toán bình sai lưới khống chế đo vẽ theo phương pháp bình sai đơn giản.

Đo vẽ chi tiết bình đồ

- Đo vẽ chi tiết bằng phương pháp toàn đạc.

- Bản đồ địa hình phải thể hiện các nội dung theo đúng quy phạm hiện hành.

- Khu vự đo vẽ trong phạm vi công trình từ chân đập đến đường biên ngoài hành lang bảo vệ.

- Để lấy hết chi tiết đo vẽ bình đồ, khu vực đo vẽ phải được phát cây (≤ ø 0,1m), bụi cây cho thông thoáng.

- Mỗi trạm đo phải sơ họa, ghi chú các điểm chi tiết, các đặc trưng địa hình, địa vật, …

- Vẽ bình đồ chi tiết bằng các phần mềm chuyên dụng như: Land Desktop.

1.7. Công tác nội nghiệp

- Xử lý số liệu.

- Tổng hợp và thuyết minh báo cáo.

2. NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

2.1. Tiêu chuẩn khảo sát địa chất được áp dụng

Tiêu chuẩn và văn bản hướng dẫn lập thuyết minh

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn điện lực Việt Nam, ban hành theo quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam;

- Định mức Khảo sát Xây dựng công trình kèm theo văn bản số 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 31/ 8/2021;

- Định mức Dự toán Xây dựng công trình kèm theo văn bản số 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 31/ 8/2021;

- Phân loại đất đá phong hóa theo EVN;

- TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản;

- TCVN 9153-2012: Đất xây dựng - Chỉnh lý thống kê các kết qủa thí nghiệm mẫu đất;

- TCVN 9386: 2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng biên soạn. Xác định cấp động đất.

Tiêu chuẩn áp dụng khảo sát hiện trường

- TCVN 9437 - 2012: Khoan thăm dò địa chất công trình;

- TCVN 9155-2021 Công trình thủy lợi –Yêu cầu kỹ thuật khoan trong khảo sát địa chất công trình;

- TCVN 9351-2012 Đất xây dựng – PPTN hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT);

- TCVN 2683:2012 Đất xây dựng – Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu;

- TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu;

- TCVN 6663-6:2018: Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu ở sông suối;

- TCVN 6663-11:2011: Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm;

- TCVN 161:1987 Công tác thăm dò điện trong công tác khảo sát xây dựng;

Tiêu chuẩn áp dụng thí nghiệm trong phòng

| - Các mẫu đất được thí nghiệm theo các tiêu chuẩn sau: |  |
| --- | --- |
| - Thành phần hạt | : TCVN 4198-2014 |
| - Khối lượng riêng | : TCVN 4195-2012 |
| - Độ ẩm tự nhiên | : TCVN 4196-2012 |
| - Dung trọng tự nhiên | : TCVN 4202-2012 |
| - Giới hạn chảy, dẻo | : TCVN 4197-2012 |
| - Hệ số nén lún | : TCVN 4199-2012 |
| - Lực dính kết | : TCVN 4199-1995 |
| - Góc ma sát trong | : TCVN 4199-1995 |
| - Chỉnh lý kết quả thí nghiệm | : TCVN9153- 2012 |
| - Phân loại đất | : TCVN12041- 2017 |
| - Cắt trực tiếp trên máy cắt phẳng | : TCVN 4199 -2012 |
| - Nén cố kết 1 trục (Oedometer Test) | : ASTM D 2435-2016 |
| - Các thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hóa học mẫu nước theo các TCVN như sau: |  |
| - Đánh giá khả năng ăn mòn bê tông của nước | : TCVN 12041-2017 |
| - Màu sắc, mùi vị | : TCVN 2653:2016 |
| - Xác định hàm lượng chất hữu cơ | : TCVN 2671:2016 |
| - Xác định độ trong | : TCVN 6184:2008 |
| - Xác định nhiệt độ của nước | : TCVN 1390:2002 |
| - Xác định hàm lượng amoni bằng phương pháp chưng cất và chuẩn độ | : TCVN 5988:1995 |
| - Xác định hàm lượng cặn không tan; hàm lượng muối hoà tan | : TCVN 4560:1988 |
| - Xác định độ pH | : TCVN 6492:2011 |
| - Xác định hàm lượng ion Clorua (Cl-) | : TCVN 6194:1996 |
| - Xác định hàm lượng ion Sunfat (SO42-) | : TCVN 6200:1996 |
| - Xác định hàm lượng Canxi, Magiê, Natri, Kali | : TCVN 6196:2000 |
| - Xác định hàm lượng Sắt | : TCVN 2669:1978 |
| - Xác định hàm lượng amoniac | : TCVN 4563:1988 |
| - Xác định hàm lượng gốc Sunfua và Sunfat | : TCVN 4567:1988 |

2.2. Mục đích và phạm vi khảo sát địa chất

2.2.1 Mục đích khảo sát địa chất: Công tác khảo sát địa chất công trình phục vụ lập TKKT-BVTC nhằm mục đích:

- Làm sáng tỏ điều kiện địa chất công trình, các quá trình và hiện tượng địa chất động lực công trình; tính chất cơ lý của đất đá tại các vị trí móng, cột trung gian đường dây của đường dây đấu nối.

- Sáng tỏ điều kiện địa chất thuỷ văn trong khu vực như: Các tầng chứa nước, diện tích phân bố, chiều sâu phân bố, đặc tính chứa nước…và mức độ chứa nước của chúng…

- Phân tích các hiện tượng địa chất tự nhiên bất lợi và các giải pháp khắc phục phù hợp nhằm phục vụ tốt cho công tác thiết kế; đề xuất các biện pháp xử lý nền móng công trình.

2.2.2 Phạm vi khảo sát địa chất:

- Thăm dò địa chất công trình:

Khoan tay tại các vị trí cột góc và cột trung gian: 166 hố, độ sâu 12m/hố. Tổng số mét khoan: 1992m;

Khoan máy: 06 hố, độ sâu từ 0 đến 50m (50m/hố). Tổng số mét khoan: 300m;

- Thăm dò địa vật lý: Đo điện trở suất của đất cạnh vị trí hố khoan: 172 vị trí.

- Thí nghiệm trong phòng:

+ Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT: 96 lần.

+ Thí nghiệm mẫu nguyên dạng (với 17 chỉ tiêu cơ lý): 760 mẫu (3m lấy 01 mẫu trừ mỗi hố 1 mẫu thí nghiệm mẫu không nguyên dạng). Số lượng lấy mẫu đất cho mỗi vị trí hố khoan thăm dò được xác định theo sắc đất đủ số lượng để phân tích cho mỗi địa tầng.

+ Thí nghiệm mẫu không nguyên dạng: 6 mẫu.

+ Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông: 4 mẫu.

- Khảo sát nguồn vật liệu xây dựng địa phương.

- Lập báo cáo khảo sát địa chất.

2.3. Nội dung khảo sát địa chất

2.3.1 Công tác hiện trường

a. Công tác khoan

- Phương pháp khoan tay: khoan tay với bộ thiết bị đồng bộ, tháp khoan tay cao 2,5m, lưỡi khoan xoắn ruột gà đường kính 91 - 110mm, cần khoan Φ = 42mm dài 0,5 đến 1,5m, bộ dụng cụ lấy mẫu nguyên dạng và các thiết bị khác.

- Phương pháp khoan máy: Sử dụng máy khoan XY-1 và các thiết bị đồng bộ đi kèm. Phải thực hiện công tác chống ống định hướng và chống ống bảo vệ thành hố khoan khi khoan qua tầng đất có liên kết yếu như bùn sét, cát và cát pha.

- Phương pháp khoan được thực hiện tuân thủ chặt chẽ các quy trình, quy phạm hiện hành.

- Trong quá trình khoan, tiến hành theo dõi, đo đạc và ghi chép mô tả đầy đủ vào trong nhật ký về các mặt sau: tên công trình, hạng mục công trình, số hiệu hố khoan, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, thời tiết.

- Tình hình khoan: loại thiết bị, đường kính khoan, phương pháp khoan, độ sâu khoan, đường kính ống chống, chiều sâu chống ống.

- Mô tả đất đá: sự phân bố của các tầng đất đá, tên đất đá, màu sắc, thành phần vật chất.

- Đo mực nước xuất hiện.

- Tại mỗi vị trí lỗ khoan được thực hiện theo nhiệm vụ kỹ thuật, các bước tiến hành công tác khoan như sau:

+ Tiếp nhận nhiệm vụ.

+ Tiến hành các công tác chuẩn bị thiết bị.

+ Nhận vị trí lỗ khoan do bộ phận địa hình chỉ tại thực điạ.

+ Vận chuyển thiết bị đến điểm khoan, làm nền khoan và lắp ráp thiết bị khoan.

+ Tiến hành khoan tay lấy mẫu đất nguyên dạng, mẫu nước.

- Lỗ khoan kết thúc khi đạt đến độ sâu thiết kế, tiến hành lấy mẫu nước ngầm (đ/v lỗ khoan có lấy mẫu nước), nghiệm thu hố khoan, lấp lỗ khoan, thu dẹp hiện trường và chuyển sang vị trí mới.

b. Công tác lấy mẫu

- Công tác lấy mẫu thí nghiệm tiến hành song song với công tác khoan, các mẫu gồm: Mẫu nguyên dạng, mẫu không nguyên dạng và mẫu nước.

- Trong khu vực khảo sát, mẫu nguyên dạng được lấy đối với toàn bộ các lớp đất trong hố khoan, việc tiến hành lấy mẫu nguyên dạng mục đích để thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất.

- Mẫu đất nguyên dạng được lấy bằng ống thép thành mỏng có chiều dài 50 -70cm, đường kính không nhỏ hơn 50cm. Ống được đóng ấn vào trong các lớp đất bằng phương pháp nén thủy lực hoặc đóng tạ. Khi ống mẫu đi hết chiều dài đánh dấu thì dừng laị, kéo ống mẫu lên loại bỏ dất bám trên thành ống, làm sạch hai đầu của mẫu. Mỗi mẫu đất nguyên dạng có chiều dài tối thiểu là 20cm và đảm bảo đủ để thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý.

- Trước khi tiến hành lấy mẫu, hố khoan được làm sạch đến độ sâu lấy mẫu bằng mũi khoan hoặc bơm rửa, đảm bảo bộ dụng cụ lấy mẫu khi thả xuống đúng bằng độ sâu lấy mẫu thì mới tiến hành lấy. Các mẫu lấy lên luôn đảm bảo tính nguyên dạng không bị xáo trộn bởi các vật liệu phía trên.

- Số lượng mẫu được lấy bình quân 03m lấy 1 mẫu, tại các ranh giới địa tầng còn lấy thêm mẫu bổ sung để khống chế. Sau khi mẫu lấy lên từ hố khoan mẫu được mô tả sơ bộ, bọc parafin, dán nhãn, bảo quản cẩn thận nơi khô mát.

- Tại những vị trí không thể lấy mẫu nguyên dạng, thì tiến hành lấy mẫu không nguyên dạng. Khối lượng mẫu đất có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện địa chất thực tế.

- Công tác lấy mẫu nước sau khi khoan đạt đến độ sâu thiết kế, khi mực nước ngầm hồi phục ổn định, tiến hành đo chiều sâu và tiến hành lấy mẫu nước thí nghiệm xác định tính ăn mòn bê tông của nước ngầm, mỗi mẫu có dung tích 2 lit chứa trong 2 chai được dán nhãn cẩn thận.

- Mẫu nước đánh giá ăn mòn của nước đối với bê tông, mẫu nước được lấy ở trong hố khoan hoặc lấy nước mặt ở sông suối trong khu vực trạm biến áp và tuyến đường dây đấu nối.Sau khi khoan đạt đến độ sâu thiết kế, khi mực nước ngầm hồi phục ổn định, đo chiều sâu và tiến hành lấy mẫu nước thí nghiệm xác định tính ăn mòn bê tông của nước ngầm, mỗi mẫu có dung tích 2 lit chứa trong 2 chai được dán nhãn cẩn thận.

c. Công tác lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu

Áp dụng theo TCVN 2683 -2012

- Mẫu phải được bảo quản và vận chuyển theo đúng tiêu chuẩn hiện hành.

- Đối với mẫu nguyên dạng: mẫu đất sau khi lấy phải được cách ly với không khí bằng cách bọc parafin, được đựng trong hộp hay túi đảm bảo giữ được các hạt nhỏ.

- Khi vận chuyển mẫu cần đảm bảo: không có tác động động lực đột biến, không thay đổi nhiệt độ đột ngột.

d. Đo điện trở suất

- Phương pháp: Đo theo sơ đồ Wenner.

- Vị trí: Thực hiện theo mặt bằng vị trí đã được định vị cắm mốc.

2.3.2 Thí nghiệm trong phòng

- Các thiết bị làm thí nghiệm: đang được sử dụng tại phòng thí nghiệm LAS.

- Khối lượng: Thực hiện theo yêu cầu thiết kế.

- Thời hạn lưu mẫu: 01 tháng sau khi thử.

2.3.4 Công tác điều tra vật liệu xây dựng địa phương

Công tác điều tra vật liệu địa phương, điều tra thực địa, cập nhật những nguồn vật liệu xây dựng địa phương đến thời điểm khảo sát. Đánh giá tổng thể trữ lượng, chất lượng và cự ly các nguồn VLXD. Điều tra khảo sát các khu mỏ vật liệu thiên nhiên như cát, đá xây dựng, cát, đất san nền, chất lượng, trữ lượng, khoảng cách đến công trình.

3. NHIỆM VỤ KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

3.1. Công tác thu thập tài liệu

- Các đặc trưng khí tượng thủy văn phục vụ thiết kế công trình được tra cứu theo tài liệu Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên trong xây dựng QCVN 02:2022/BXD.

- Thu thập bổ sung số liệu khí tượng, thủy văn tại các trạm khí tượng, thủy văn gần khu vực xây dựng dự án.

3.2. Công tác khảo sát khí tượng thủy văn

- Điều tra bổ sung các yếu tố khí tượng xảy ra hàng năm trên vùng dự kiến xây dựng tuyến đường dây: nhiệt độ, độ ẩm, mưa, gió và tốc độ gió theo từng mùa.

- Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin về các hiện tượng thời tiết đặc biệt, nguy hiểm, có tính bất thường như dông sét, tố lốc, bão, lũ quét… trên vùng dự kiến xây dựng tuyến đường dây.

- Điều tra mực nước ngập úng lớn nhất do một trong các nguyên nhân như lũ, mưa bão, mưa lũ… tại các đoạn vượt sông suối ao hồ cắt qua tuyến đường dây.

- Điều tra mực nước ngập úng trung bình hằng năm tại các đoạn vượt sông suối cắt qua tuyến đường dây.

- Điều tra khoảng thời gian duy trì mực nước ngập úng đó.

- Điều tra về hình thái lòng sông mùa cạn, mùa lũ và trung bình hằng năm và đánh giá tình hình bồi lở bờ sông của các con sông cắt qua tuyến đường dây.

- Điều tra về lưu thông đường thủy đoạn sông.

3.3. Công tác tính toán lập báo cáo

- Chỉnh lý các tài liệu điều tra ngoài thực địa và tài liệu thu thập các yếu tố KTTV; Đặc tính các đặc trưng KTTV.

- Lập báo cáo.

- Nêu sơ qua đặc điểm chế độ KTTV ảnh hưởng tới vùng dự kiến xây dựng trạm và các đường dây đấu nối.

- Kết quả các tài liệu điều tra:

- Độ cao ngập úng, lũ lụt;

- Thời gian duy trì ngập úng, lũ lụt;

+ Lập biểu tính tài liệu H2% khu vực trạm biến áp để từ đó xác định mực nước thiết kế cốt cao nền trạm biến áp và cao độ móng cột đường dây;

+ Kết luận đánh giá chất lượng tài liệu điều tra để từ đó nêu ra được các thông số KTTV có ảnh hưởng tới vùng xây dựng đường dây đấu nối đủ để phục vụ cho giai đoại lập TKKT-BVTC.

3.4. Các tiêu chuẩn áp dụng trong công tác khảo sát khí tượng, thủy văn

Chi tiết theo phụ lục 1.7

4. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

4.1 Bảng khối lượng

| STT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Khảo sát địa hình |  |  |
| 1 | Đo đạc, phân trụ trung gian tuyến đường dây tại thực địa |  |  |
|  | Địa hình cấp II | km | 23,9 |
|  | Địa hình cấp III | km | 42,3 |
|  | Địa hình cấp IV | km | 3,9 |
| 2 | Điều tra, đo đạc bổ sung địa hình, địa vật… phát sinh phục vụ công tác kiểm tra và hiệu chỉnh thiết kế | công | 60 |
| 3 | Đo nối cao tọa độ VN2000 vào các vị trí góc và trụ trung gian, tương đương đường chuyền hạng 2 |  |  |
|  | Địa hình cấp II |  | 57 |
|  | Địa hình cấp III | điểm | 97 |
|  | Địa hình cấp IV | điểm | 15 |
| 4 | Đo vẽ bình đồ địa hình TL: 1/200, với khoảng cao đều đường đồng mức 0,5m |  |  |
|  | Địa hình cấp II | ha | 27,36 |
|  | Địa hình cấp III | ha | 55,68 |
|  | Địa hình cấp IV | ha | 7,20 |
| 5 | Phục hồi và bàn giao tuyến đường dây |  |  |
|  | Địa hình cấp II | km | 11,95 |
|  | Địa hình cấp III | km | 21,15 |
|  | Địa hình cấp IV | km | 1,96 |
| II | Khảo sát địa chất |  |  |
| 1 | Khoan tay đến độ sâu 12m các vị trí góc và trụ trung gian |  |  |
|  | - Cấp đất đá I-III | m | 1826,0 |
|  | - Cấp đất đá IV-V | m | 166,0 |
| 2 | Khoan máy đến độ sâu 60m |  |  |
|  | - Cấp đất đá I-III | m | 270,0 |
|  | - Cấp đất đá I-IV | m | 30,0 |
| 3 | Bơm cấp nước phục vụ khoan |  |  |
|  | - Cấp đất đá I-III | m | 270,0 |
|  | - Cấp đất đá I-IV | m | 30,0 |
| 4 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT | lần | 96 |
| 5 | Đo điện trở suất | qsát | 172 |
| 6 | Thí nghiệm mẫu nguyên dạng | mẫu | 760 |
| 7 | Thí nghiệm mẫu phá hủy (nếu không lấy được mẫu nguyên dạng) | mẫu | 6 |
| 8 | Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông | mẫu | 4 |
| 9 | Khảo sát nguồn vật liệu xây dựng địa phương | công | 20 |
| III | Khảo sát thủy văn | % | 2 |
|  | Thu thập, điều tra bổ sung chi tiết hơn về KTTV để tính toán chuẩn xác hóa các thông số KTTV ứng với tần suất tính toán |  |  |
|  | Thu thập bổ sung hệ thống hóa tài liệu quan trắc KTTV của các đài, trạm KTTV Quốc gia đủ đảm bảo đại diện cho khu vực dự án để tính toán chuẩn xác hóa các thông số KTTV. Điều tra bổ sung, thu thập số liệu các hiện tượng KTTV: gió bão, mưa, giông sét, nhiệt độ, mực nước vùng ngập úng lớn nhất, nhỏ nhất hàng năm, thời gian duy trì trong năm. Đo đạc mực nước sông tại đoạn vượt sông, điều tra mực nước lớn nhất và các loại phương tiện giao thông đi lại trên sông ghi rõ chiều cao nhất cột buồm, cột ăng ten…., ngày tháng đo số liệu điều tra đo đạc mực nước sông, mực nước vùng ngập lụt thể hiện đầy đủ lên mặt cắt dọc tuyến đường dây. |  |  |

4.2 Sản phẩm hồ sơ

Báo cáo thuyết minh thực hiện theo quy định nội dung và trình tự khảo sát phục vụ thiết kế các công trình lưới điện.

4.3 Tiến độ thực hiện

Tổng thời gian khảo sát Địa hình, Địa chất, Khí tượng - thủy văn cho giai đoạn TKKT dự kiến: 60 ngày tính từ thời điểm PAKT khảo sát được phê duyệt.

# IV. BÁO CÁO QUAN TRẮC, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

  - 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO QUAN TRẮC, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thông tư số 07/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Văn bản số 6807/BTNMT-TCMT ngày 19/12/2019 của Tổng cục Môi trường về việc trả lời kiến nghị của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Quyết định số 2146/QĐ-BTNMT ngày 31/07/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng năm 2023 (theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng).

  - 2. CƠ SỞ KỸ THUẬT LẬP BÁP CÁO QUAN TRẮC, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Các kết quả đo đạc, khảo sát lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn độ rung, chất thải rắn, chất thải nguy hại tại khu vực xây dựng dự án.

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường hiện hành.

  - 3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

### 3.1. Công tác chuẩn bị

Thu thập, nghiên cứu bản đồ, tài liệu liên quan đến dự án.

Xác định (nội nghiệp trên bản đồ) các vị trí dự kiến quan trắc, giám sát ngoài hiện trường.

Chuẩn bị nhân lực, thiết bị cho công tác quan trắc, giám sát.

### 3.2. Công tác quan trắc, giám sát, thu thập mẫu ngoài hiện trường

Quan trắc, giám sát chất lượng môi trường không khí;

Giám sát chất thải rắn;

Giám sát chất thải nguy hại.

### 3.3. Tổng hợp và phân tích số liệu

Tổng hợp số liệu quan trắc, giám sát nhanh ngoài hiện trường;

Tổng hợp số liệu phân tích các mẫu trong phòng thí nghiệm.

### 3.4. Lập báo cáo quan trắc, giám sát môi trường

Hồ sơ gồm các nội dung:

Phần 1: Mở đầu

Tổng quan về dự án;

Các vấn đề môi trường chính của dự án;

Mục đích lập báo cáo;

Cơ sở lập báo cáo;

Phương pháp quan trắc, giám sát môi trường;

Phần 2: Mô tả dự án đến thời điểm QT-GSMT

Các hạng mục, khối lượng và tiến độ đã thực hiện của dự án;

Các biện pháp bảo vệ môi trường đã được thực hiện.

Phần 3: Kết quả QT-GSMT

Vị trí, thông số QT-GSMT;

Thiết bị quan trắc, phân tích;

Phương pháp lấy và bảo quản mẫu ngoài thực địa;

Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm;

Kết quả QT-GSMT;

Nhận xét và đánh giá kết quả QT-GSMT

Phần 4: Kết luận và kiến nghị

Kết luận;

Kiến nghị;

4. ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

## Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện đăng ký môi trường theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

## 6.2 NỘI DUNG CÔNG VIỆC

### 6.2.1. Nội dung Đăng ký môi trường

Căn cứ Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường, Mẫu số 47 - Phụ lục II Thông tư 07/2025/TT-BTNMT, dự án thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường. Nội dung đăng ký môi trường bao gồm:

Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở;

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, cơ sở; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

Quy mô, công suất, công nghệ và loại hình sản xuất của dự án đầu tư, cơ sở;

Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của dự án đầu tư, cơ sở;

Loại, khối lượng chất thải phát sinh của dự án đầu tư, cơ sở;

Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án đầu tư, cơ sở;

Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Văn bản Đăng ký môi trường được gửi đến UBND xã Thành Lợi, xã Thành Lợi (xã Liên Bảo cũ), tỉnh Nam Định để gửi bản Đăng ký môi trường.

### 6.2.2. Công tác nội nghiệp

Nghiên cứu hồ sơ BCNCKT của dự án (Báo cáo khảo sát, khối lượng thi công, biện pháp tổ chức thi công…);

Thông tin chung về dự án:

- Tên dự án đầu tư, cơ sở;

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, cơ sở; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

- Quy mô, công suất, công nghệ và loại hình sản xuất của dự án đầu tư, cơ sở.

Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của dự án:

- Nguyên liệu sử dụng cho dự án;

- Nhiên liệu, hóa chất sử dụng cho dự án;

- Các sản phẩm của dự án.

Loại, khối lượng chất thải phát sinh của dự án:

- Loại nước thải (sinh hoạt, công nghiệp), khối lượng nước thải từng loại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng;

- Nguồn và lưu lượng khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng;

- Loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh;

- Loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự kiến phát sinh;

- Loại và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh;

Đề xuất phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án:

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng;

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng;

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh;

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự kiến phát sinh;

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh.

Tổng hợp các nội dung, số liệu tính toán vào văn bản Đăng ký môi trường.

### 6.2.3. Đăng ký môi trường

Văn bản Đăng ký môi trường được gửi đến UBND xã Thành Lợi, xã Thành Lợi (xã Liên Bảo cũ), tỉnh Nam Định theo quy định.

V.  BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TẦNG ĐẤT MẶT ĐẤT TRỒNG LÚA

## 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ LẬP PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TẦNG ĐẤT MẶT TRỒNG LÚA

Luật đất đai số 31/2024/QH15 ban hành ngày 18/01/2024.

Nghị định 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa.

Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

## 2. CƠ SỞ KỸ THUẬT LẬP PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TẦNG ĐẤT MẶT TRỒNG LÚA

Căn cứ theo quy định tại khoản 4, Điều 183, Luật đất đai số 31/2014/QH15, quy định: “4. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải thực hiện các quy định sau đây:

a) Có phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt;

b) Nộp một khoản tiền theo quy định của pháp luật để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, trừ dự án sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng;

c) Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; không làm ảnh hưởng đến việc canh tác đối với diện tích đất trồng lúa liền kề.”

Do vậy, Dự án Cải tạo Đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch thuộc đối tượng phải lập báo cáo phương án sử dụng tầng đất mặt trồng lúa.

## 3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

### 3.1. Công tác nghiên cứu lập nhiệm vụ khảo sát - dự toán

Thu thập thông tin đã có về dự án.

Lập nhiệm vụ khảo sát - dự toán chi phí.

Lập đề cương, kế hoạch khảo sát điều tra, khảo sát, thu thập thông tin vị trí tiếp nhận đất mặt của đất trồng lúa nước.

### 3.2. Công tác ngoại nghiệp

#### a) Công tác thực địa

Công tác khảo sát thực địa, thu thập thông tin về khu vực có thể tiếp nhận tầng đất mặt (xác định ranh giới, diện tích các thửa đất; số thửa, số tờ bản đồ; hiện trạng sử dụng đất; chủ sử dụng đất...). Khu vực khảo sát bao gồm:

Khảo sát, thu thập thông tin về khu vực có thể tiếp nhận tầng đất mặt (xác định ranh giới, diện tích các thửa đất; số thửa, số tờ bản đồ; hiện trạng sử dụng đất; chủ sử dụng đất...). Khu vực khảo sát bao gồm:

- Các thửa đất trồng lúa của các hộ dân lân cận thửa đất cần thu hồi để thực hiện dự án;

- Các thửa đất do UBND huyện, UBND xã giới thiệu có nhu cầu tiếp nhận, sử dụng tầng đất mặt trồng lúa của dự án.

b) Thu thập tài liệu

Bản đồ địa chính của xã có đất cần thu hồi và các xã có nhu cầu sử dụng tầng đất mặt của dự án.

Hiện trạng sử dụng đất của các thửa đất dự kiến tiếp nhận thêm tầng đất mặt của dự án.

c) Tham vấn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tầng đất mặt của dự án

Làm việc với UBND huyện và xã để thống nhất vị trí tiếp nhận, sử dụng tầng đất mặt của dự án;

Làm việc với các hộ dân có đất có khả năng tiếp nhận, sử dụng tầng đất mặt của dự án để thống nhất phương án sử dụng tầng đất mặt.

### 3.3. Trình thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng tầng đất mặt của dự án

a) Trình thẩm định phương án

Làm việc với UBND huyện Huyện Vụ Bản, Phòng Nông nghiệp và môi trường huyện để thẩm định tiếp nhận và thẩm định phương án sử dụng tầng đất mặt của dự án.

b) Phục vụ công tác kiểm tra thực địa của Hội đồng thẩm định

Bố trí nhân lực, phương tiện, kinh phí phục vụ công tác kiểm tra thực địa của Hội đồng thẩm định.

c) Họp Hội đồng thẩm định

Bố trí lãnh đạo, cán bộ phù hợp để họp, bảo vệ phương án sử dụng tầng đất mặt với Hội đồng thẩm định.

d) Hiệu chỉnh, hoàn thiện phương án

Trên cơ sở kết quả họp Hội đồng thẩm định, đơn vị tư vấn chủ động làm việc với các thành viên có liên quan để hiệu chỉnh, hoàn thiện phương án, đáp ứng yêu cầu của Hội đồng thẩm định.

e) Trình phê duyệt phương án

Sau khi hoàn thiện phương án theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định, đơn vị tư vấn tiến hành công tác trình phê duyệt phương án tại cơ quan có thẩm quyền của UBND huyện.

f) Nhận kết quả

Sau khi phương án được UBND huyện phê duyệt, đơn vị tư vấn liên hệ, đến làm việc với cơ quan có thẩm quyền để nhận kết quả thẩm định.

### 3.4. Công tác khác

Xuất bản báo cáo gửi Chủ đầu tư, UBND huyện và các đơn vị liên quan trong các giai đoạn làm việc.

Photo + công chứng phương án sử dụng tầng đất mặt trồng lúa sau khi được cấp phép giao nộp Chủ đầu tư.

Gửi hồ sơ (gửi Chủ đầu tư, cơ quan ban ngành, …).

### 3.5. Công tác lập báo cáo phương án sử dụng tầng đất mặt trồng lúa

Nội dung của báo cáo phương án sử dụng tầng đất mặt tuân thủ theo hướng dẫn tại phụ lục VII, Nghị định số 112/2024/NĐ-CP. Bao gồm:

Báo cáo phương án sử dụng tầng đất mặt được lập với cấu trúc và nội dung chính như sau:

“1. Tên người được nhà nước giao đất, cho thuê đất:…

Địa chỉ:...

Số điện thoại:…

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/TCC:… ngày cấp:…, nơi cấp:...

Hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (nếu có) số:… ngày cấp:…, nơi cấp:…

2. Mục đích của việc chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa:

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa để thực hiện công trình/dự án…

3. Diện tích đất chuyên trồng lúa đề nghị chuyển đổi:… ha.

4. Khối lượng đất mặt phải bóc tách:… m3

{Diện tích đất chuyên trồng lúa phải bóc tách (m2) x độ sâu tầng đất mặt phải bóc tách (m)}.

5. Phương án sử dụng đất mặt:

a) Sử dụng trong khuôn viên dự án:.... m3 (ghi rõ vị trí, địa điểm, diện tích sử dụng đất mặt).

b) Sử dụng ngoài khuôn viên dự án:....m3 (ghi rõ vị trí, địa điểm, diện tích sử dụng đất mặt).

6. Mục đích sử dụng tầng đất mặt:…

Tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa được sử dụng vào mục đích nông nghiệp, gồm: tôn cao nền ruộng trũng thấp; tăng độ dày tầng canh tác; nâng cao chất lượng đất trồng lúa, cây hàng năm, cây lâu năm; trồng cây xanh; trồng hoa cây cảnh, cây dược liệu….

Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất cam kết thực hiện đúng phương án sử dụng tầng đất mặt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trên.”

VI. KHẢO SÁT, CẮM MỐC, ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT; CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THAY A; CÔNG TÁC THUÊ ĐẤT

  - I. KHẢO SÁT, CẮM MỐC, ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT

  - 1. Mục đích và phạm vi khảo sát

1.1. Mục đích khảo sát

Mục đích của công tác khảo sát, đo vẽ địa chính và cắm mốc ranh giới các khu vực móng trụ điện và hành lang tuyến đường dây để phục vụ cho công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

1.2. Phạm vi khảo sát

Dự án Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch dự kiến xây dựng trên khu vực ruộng trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất khu dân cư thuộc địa bàn phường Châu Đốc, xã Mỹ Đức, xã Thạnh Mỹ Tây, xã An Cư, phường Tịnh Biên, xã Ba Chúc, xã Vĩnh Gia, xã Bình Giang, xã Vĩnh Điều và xã Hòa Điền, tỉnh An Giang. Địa hình tuyến xây dựng mới và cải tạo tương đối bằng phẳng, ít thay đổi. Chiều dài tuyến là 71,14 km

- Xây dựng lưới địa chính: 48 điểm;

- Tuyến đường dây: 220kV: chiều dài tuyến 71,14 km;

- Số lượng móng cột: Cột 220kV: 200 cột; (trung bình 360m xây dựng 01 vị trí cột bao gồm cả cột hiện có và cột xây dựng mới).

  - 2. Cơ sở pháp lý

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất;

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 88/2024/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ tài nguyên và Môi trường. Quy địnhvề thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ tài nguyên và Môi trường. Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai, kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất;

- Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ và Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ;

- Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 12/7/2000 về việc dùng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia Việt Nam;

- Thông tư 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/06/2001 của Tổng cục Địa chính, nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000;

- Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính và Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai;

- Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy định hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtm quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

  - 3. Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ khảo sát phục vụ đo vẽ lập bản đồ

- Thu thập tài liệu về bản đồ địa chính, hiện trạng sử dụng đất các xã/ phường, huyện, tỉnh thuộc khu vực xây dựng Trạm biến áp, móng trụ điện và hành lang tuyến đường dây.

- Thu thập các điểm tọa độ địa chính Nhà nước, các lưới tọa độ đã xây dựng khu vực dự án.

- Thành lập lưới địa chính bằng công nghệ GNSS phục vụ trích lục, trích đo.

- Định vị, cắm mốc ranh giới phạm vi chiếm đất vĩnh viễn xây dựng móng trụ điện, hành lang tuyến đường dây 22/220kV.

- Trích lục, trích đo diện tích chiếm đất vĩnh viễn các móng trụ điện đường dây 220kV, tỷ lệ theo thẩm định bản đồ của cơ quan có thẩm quyền.

- Lập hồ sơ đo đạc bản đồ, trích lục, trích đo địa chính diện tích đất bị ảnh hưởng trong hành lang tuyến đường dây 22/220kV tỷ lệ 1/2000.

- Trích lục, trích đo diện tích các thửa đất có nhà cửa, vật kiến trúc khu vực hành lang tuyến tỷ lệ theo thẩm định bản đồ của cơ quan có thẩm quyền.

- Trình cấp có thẩm quyền thẩm định.

- Tổng hợp các số liệu và lập báo cáo.

  - 4. Công tác đo vẽ

- Căn cứ Hồ quản lý hiện có đường dây 220kV Châu Đốc – Kiên Bình. Tiến hành công tác khảo sát, xây dựng lưới địa chính, cắm mốc ranh giới phạm vi chiếm đất, đo vẽ thành lập bản đồ địa chính, trích lục, lập hồ sơ đo đạc, trình các các cấp có thẩm quyền tỉnh An Giang phê duyệt.

- Khối lượng công việc thực hiện đo vẽ, lập hồ sơ bản đồ địa chính, trích lục, trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình theo bảng dưới đây.

Điều tra đo đạc diện tích các vị trí móng cột hiện có để phục vụ cỗng tác thuê đất sau này của toàn bộ dự án (trường hợp các vị trí móng cột hiện có chưa được thu hồi hoặc đã được thu hồi nhưng chưa làm hồ sơ thuê đất).

Bảng 1: Khối lượng thực hiện đo vẽ, lập hồ sơ bản đồ địa chính

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Khảo sát, cắm mốc, đo vẽ bản đồ địa chính |  |  |
| I | Lưới địa chính (1,5 km/1 điểm, tuyến dài 71,14km) | điểm | 47 |
| II | Trích đo địa chính thửa đất xây dựng chân móng cột |  | 411 |
|  | -Thửa có diện tích < 100 m2 | thửa | 100 |
|  | -Thửa có diện tích từ 100-300 m2 | thửa | 100 |
|  | -Thửa có diện tích từ 300-500 m2 | thửa | 70 |
|  | -Thửa có diện tích từ 500-1.000 m2 | thửa | 80 |
|  | -Thửa có diện tích từ 1.000-3.000 m2 | thửa | 50 |
|  | -Thửa có diện tích từ 3.000-10.000 m2 | thửa | 10 |
|  | -Thửa có diện tích từ 1ha-10ha | thửa | 1 |
| III | Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/2000 phần hành lang tuyến (71,14km-8,624km) x 22m = 137,5ha) | ha | 137,5 |
| IV | Đo đạc nhà cửa và các công trình xây dựng khác trong hành lang (50 thửa): Đất khu vực ngoài đô thị |  | 110 |
|  | - Thửa có diện tích <100m2 | thửa | 60 |
|  | - Thửa có diện tích <300m2 | thửa | 22 |
|  | - Thửa có diện tích <500m2 | thửa | 10 |
|  | - Thửa có diện tích <1.000m2 | thửa | 10 |
|  | - Thửa có diện tích <3.000m2 | thửa | 5 |
|  | - Thửa có diện tích <10.000m2 | thửa | 2 |
|  | - Thửa có diện tích từ 1 ha -10 ha | thửa | 1 |
| V | Cắm mốc |  |  |
| 1 | Chi phí định vị, cắm mốc ranh giới chiếm đất móng trụ bị ảnh hưởng bằng mốc gỗ kích thước 5cm x 5cm x 60cm và sơn đỏ đầu cọc (188VT*4 = 752mốc) | mốc | 752 |
| 2 | Chi phí định vị, cắm mốc ranh giới hành lang tuyến bị ảnh hưởng bằng mốc gỗ kích thước 5cm x 5cm x 60cm và sơn đỏ đầu cọc (71.140-8.624)/100mx2 mốc = 1250 mốc | mốc | 1250 |
| 3 | Đánh dấu ranh giới 100m/điểm đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất phải hỗ trợ về hai phía tuyến bằng sơn màu đỏ (110 nhà * 2 dấu = 220 điểm) | điểm | 220 |
| 4 | Phục hồi mốc gỗ (nếu có): (752+1250)*40%*30% | mốc | 240 |
| B | Công tác bối thường, giải phóng mặt bằng thay A | Trọn gói | 1 |
| C | Công tác làm thủ tục cho thuê đất | Trọn gói | 1 |

  - 5. Công tác điều tra thu thập số liệu

Trong quá trình trích lục, trích đo địa chính thửa đất Nhà thầu kết hợp với chủ sử dụng, trưởng thôn/ bản, cán bộ địa chính xã/phường của từng địa phương để điều tra, xác định:

- Tên chủ sử dụng đất, nhà cửa, vật kiến trúc, công trình công cộng...;

- Điều tra, thu thập các loại giấy tờ có liên quan đến thửa đất, tài sản trên đất trong phạm vi khảo sát;

- Lập hồ sơ, ký xác nhận bản mô tả ranh giới thửa;

- Lập hồ sơ, ký xác nhận kết quả đo đạc địa chính thửa đất.

  - 6. Công tác kiểm tra nghiệm thu và trình thẩm định

Sau khi hoàn thành công tác đo vẽ ngoài hiện trường, hoàn thiện tài liệu và hồ sơ địa chính, tiến hành lập hồ sơ trình đến cấp có thẩm quyền của thành phố kiểm tra, thẩm định nghiệm thu sản phẩm địa chính.

Hồ sơ bao gồm:

- Bản đồ trích lục địa chính các khu đất trong phạm vi xây dựng công trình;

- Báo cáo tổng kết kỹ thuật;

- Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm công trình theo quy định;

- Hồ sơ kiểm tra nghiệm thu các cấp.

  - 7. Thiết bị máy móc sử dụng

Bảng 2: Thiết bị sử dụng đo đạc đồ địa chính

| TT | Máy móc, thiết bị | Các thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy GNSS GPS RTK (hai tần) đo lưới | * Đo tĩnh và tĩnh nhanh: + Mặt phẳng: 3mm + 0.1ppm RMS + Độ cao: 3.5mm + 0.4ppm RMS * Đo động: + Mặt phẳng: 8mm + 1ppm RMS + Độ cao: 15mm + 1 ppm RMS |  |
| 2 | Máy GNSS RTK (hai tần) đo vẽ chi tiết | - Sai số mặt bằng : 2.5 mm + 0.1 ppm RMS - Sai số độ cao : 5 mm + 0.1 ppm RMS |  |
| 3 | Máy toàn đạc điện tử: | - Độ chính xác đo góc: mβ = 05’’ - Độ chính xác đo cạnh: ms = 3 + (3ppm x D) mm (D là chiều dài cạnh đo, đơn vị mm) |  |

Tất cả máy móc đều được kiểm định, kiểm tra đạt yêu cầu kỹ thuật.

  - 8. Phương án khảo sát

- Quy trình thực hiện

Quy trình đo vẽ, lập hồ sơ bản đồ địa chính, trích lục, trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình đường dây được thực hiện theo trình tự các bước công việc như sau:

- Bước 1: Thu thập tài liệu, xác định vị trí khu đo tại thực địa.

- Bước 2: Khảo sát khu đo, tìm điểm toạ độ, độ cao nhà nước, thiết kế lưới địa chính, lưới khống chế đo vẽ; Lập phương án nhiệm vụ trình cấp có thẩm quyền của địa phương xem xét cho ý kiến.

- Bước 3: Sau khi phương án nhiệm vụ được duyệt, tiến hành đo, tính toán lưới tọa độ địa chính, lưới khống chế đo vẽ; Định vị và cắm các cọc ranh giới chiếm đất xây dựng dự án, trên cơ sở đó đo vẽ, lập bản trích đo địa chính khu đất xây dựng dự án và lập các hồ sơ liên quan.

- Bước 4: Sản phẩm bản đồ sau khi hoàn thiện, đơn vị thi công và Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu, lập hồ sơ kiểm tra nghiệm thu theo quy định. Đơn vị thi công lập tờ trình, gửi hồ sơ và sản phẩm bản đồ đến cấp có thẩm quyền để xin thẩm tra, thẩm định và ký duyệt tài liệu theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện các bước phải tuân thủ các quy định hiện hành.

- Xây dựng lưới địa chính - lưới khống chế đo vẽ

### Tài liệu cơ sở

- Các điểm địa chính cơ sở Nhà nước khu vực xây dựng tuyến đường dây;

### Lưới địa chính

Lưới địa chính phục vụ đo đạc bản đồ địa chính Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc – Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch được xây dựng dọc theo tuyến đường dây phục vụ công tác đo vẽ.

Điểm tọa độ địa chính phải được chọn ở các vị trí có nền đất vững chắc, ổn định, quang đãng, nằm ngoài chỉ giới quy hoạch công trình; đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài trên thực địa; thuận lợi cho việc đo ngắm và phát triển lưới cấp thấp.

### Lưới khống chế đo vẽ

- Lưới khống chế đo vẽ được lập nhằm tăng dày thêm các điểm tọa độ để đảm bảo cho việc lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp tại thực địa.

- Dựa vào các điểm địa chính đã lập, các điểm địa chính cơ sở khu vực xây dựng  công trình. Tiến hành xây dựng lưới khống chế đo vẽ nhằm tăng dày thêm các điểm tọa độ, để đảm bảo cho việc lập bản đồ địa chính và cắm mốc ranh GPMB.

- Mốc lưới khống chế đo vẽ là mốc tạm thời, đảm bảo tồn tại đến khi kết thúc công trình.

- Phương pháp tăng dày lưới đo vẽ theo phương pháp đo truyền thống và phương pháp đo GPS RTK.

- Công tác đo vẽ ngoại nghiệp

### Định vị cắm mốc ranh GPMB từ thiết kế ra thực địa

- Sau khi kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của lưới khống chế đo vẽ đạt yêu cầu, tiến hành định vị và cắm mốc ranh GPMB đã được duyệt ra thực địa.

- Công tác định vị và cắm mốc từ thiết kế ra thực địa được thực hiện bằng công nghệ GNSS-RTK kết hợp sử dụng máy toàn đạc điện tử theo phương pháp Layout, Stakeout dựa trên cơ sở điểm toạ độ lưới địa chính.

- Các mốc ranh GPMB (giới hạn phạm vi xây dựng) dự án xác định trên thực địa được chôn bằng cọc gỗ có kích thước 4 x 4 x 40 cm và được sơn đỏ đầu cọc.

### Xác định ranh giới thửa đất và đo chi tiết

Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc của Nhà thầu phải phối hợp với cán bộ địa chính cấp xã/ phường, cán bộ thôn/ bản và người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định:

- Ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn hoặc cọc gỗ;

- Lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất;

- Yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất.

- Đo vẽ chi tiết

+ Móng trụ điện cắm cọc theo ranh chiếm đất thiết kế;

+ Cắm cọc ranh hành lang 100m cắm một cọc về mỗi bên hành lang;

+ Cắm mốc thửa đất, nhà cửa mỗi vị trí nhà cửa địa vật… ;

+ Cắm mốc ranh khoảng cột trồng cây lâu năm đất rừng sản xuất…

- Công tác nội nghiệp

### Biên tập, biên vẽ bản đồ

+ Thể hiện và trình bày khung bản đồ Khung bản đồ địa chính được lập theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT, thể hiện và trình bày theo mẫu quy định tại Phụ lục số 22 kèm theo Thông tư 26/2024/TT-BTNMT.

+ Thể hiện và trình bày nhà ở, công trình xây dựng trên đất theo ranh giới chiếm đất của nhà ở và công trình xây dựng, được xác định theo phạm vi chiếm đất ngoài cùng theo phương thẳng đứng lên mặt đất, trừ phần nhô ra như ban công, lô gia, các chi tiết phụ, mái che công trình. Trường hợp cần thiết đo đạc nhà ở, công trình xây dựng trên đất khi đo đạc lập bản đồ địa chính thì thuyết minh rõ sự cần thiết đó trong thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án nhiệm vụ.

+ Thể hiện và trình bày địa vật, công trình có ý nghĩa định hướng tiêu biểu đối với các đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật trong khu vực và dễ nhận biết (đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội), gồm: công trình kiến trúc; công trình tôn giáo, tín ngưỡng; tượng đài, bia tưởng niệm, lăng tẩm, nhà mồ; chòi, tháp; ống khói nhà máy; trạm biến thế; đài phun nước; trường học, bệnh viện, trạm y tế; nghĩa trang, nghĩa địa; các đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội khác như trụ sở các cơ quan của nhà nước, chợ, nhà hát, nhà văn hóa, sân vận động, công viên.

+ Thể hiện và trình bày mốc địa giới và đường địa giới các cấp có trong khu đo như sau:

- Đơn vị đo đạc phối hợp với công chức làm công tác địa chính xác định vị trí mốc địa giới, đường địa giới các cấp trên thực địa và mép nước biển thấp nhất ở thời điểm đo đạc;

- Mốc quốc giới và đường biên giới quốc gia được chuyển vẽ từ hồ sơ phân giới cắm mốc theo Hiệp ước, Hiệp định đã được ký kết giữa Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước tiếp giáp; ở khu vực chưa có Hiệp ước, Hiệp định thì thể hiện theo quy định của pháp luật về biên giới quốc gia và hướng dẫn của Bộ Ngoại giao;

- Mốc địa giới và đường địa giới đơn vị hành chính các cấp được chuyển vẽ từ hồ sơ địa giới đơn vị hành chính mới nhất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp đơn vị hành chính ven biển có hồ sơ thể hiện đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và khu vực lấn biển theo hồ sơ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì chuyển vẽ lên bản đồ địa chính. Khi đo đạc thực địa phải đo đạc xác định vị trí mốc địa giới đơn vị hành chính có trên thực địa và đo đạc chi tiết mép nước biển thấp nhất ở thời điểm đo đạc.Đối với đường địa giới đơn vị hành chính được mô tả nằm trên đối tượng giao thông, thủy hệ và đối tượng có dạng hình tuyến khác có độ rộng trên thực địa từ 0,5 m trở lên thì đo đạc chi tiết hai bên mép đối tượng đó để xác định.Khi phát hiện có sự chưa thống nhất về mốc địa giới và đường địa giới đơn vị hành chính thể hiện trên hồ sơ với thực tế đang quản lý hoặc khu vực chưa xác định địa giới đơn vị hành chính thì đơn vị đo đạc ghi nhận cụ thể và lập báo cáo các khu vực chưa thống nhất, chưa xác định đường địa giới đơn vị hành chính gửi Ủy ban nhân dân cấp xã và giao nộp sản phẩm theo quy định;

- Đối với khu đo liên quan đến đường địa giới đơn vị hành chính thì sau khi đo đạc chi tiết, đơn vị đo đạc lập biên bản xác nhận thể hiện địa giới đơn vị hành chính giữa các đơn vị hành chính có liên quan theo mẫu quy định tại Phụ lục số 13 kèm theo Thông tư 26/2024/TT-BTNMT;

- Trường hợp địa giới đơn vị hành chính giữa hồ sơ với thực tế đang quản lý không phù hợp với nhau hoặc trên hồ sơ chưa xác định địa giới đơn vị hành chính thì trên bản đồ địa chính thể hiện riêng đường địa giới đơn vị hành chính theo hồ sơ bằng ký hiệu màu đen và đường địa giới thực tế quản lý (phần chưa thống nhất hoặc chưa xác định) bằng ký hiệu màu đỏ.Trường hợp đường địa giới đơn vị hành chính các cấp trùng nhau thì trên bản đồ địa chính thể hiện và trình bày theo đường địa giới đơn vị hành chính cấp cao nhất;

- Mốc địa giới và đường địa giới đơn vị hành chính các cấp thể hiện bằng ký hiệu và trình bày theo mẫu quy định tại Phụ lục số 22 kèm theo Thông tư 26/2024/TT-BTNMT.

+ Thể hiện và trình bày mốc giới quy hoạch, chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn công trình đối với công trình có hành lang bảo vệ an toàn theo quy định của pháp luật mà đã cắm mốc giới trên thực địa hoặc trên văn bản quy phạm pháp luật có thể hiện rõ thông tin về kích thước, độ rộng của hành lang bảo vệ đó. Mốc giới quy hoạch, chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn công trình thể hiện bằng ký hiệu và trình bày theo mẫu quy định tại Phụ lục số 22 kèm theo Thông tư 26/2024/TT-BTNMT.

+ Thể hiện và trình bày các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất là giao thông, thủy hệ và các đối tượng liên quan như sau:

- Ranh giới chiếm đất của các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất thể hiện như đối với thửa đất quy định tại Điều 13 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT;

- Thông tin, dữ liệu đối tượng địa lý là hệ thống giao thông và công trình có liên quan đến giao thông, gồm: đường bộ (bao gồm cả đường mòn), đường sắt, cầu, hầm, bến cảng, bến xe, bến phà, nhà ga và công trình giao thông khác, kèm theo cấp kỹ thuật đường (gồm: cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị, ngõ và các loại đường khác) và thuộc tính của đường, cầu (gồm: lòng đường, vỉa hè, cầu cạn, cầu vượt, hầm chui);

- Thể hiện thông tin, dữ liệu hệ thống thủy văn theo yếu tố địa lý đối với sông, suối, kênh, mương, biển, quần đảo, đảo, hồ, ao, đầm, phá, nguồn nước, hệ thống thủy lợi, đê điều và các đối tượng thủy văn khác, gồm: đường bờ ổn định và đường mép nước tại thời điểm đo đạc (đối với hệ thống thủy văn tự nhiên), thác, ghềnh, bãi bồi, bãi ngập, bãi ven bờ, doi đất, cát, kè, đập, đê, cống thủy lợi; đối với hệ thống thủy văn tự nhiên thì thể hiện đường bờ ổn định và đường mépnước ở thời điểm đo đạc;

- Đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất là giao thông, thủy hệ và các đối tượng liên quan thể hiện bằng ký hiệu và trình bày theo mẫu quy định tạiPhụ lục số 22 kèm theo Thông tư 26/2024/TT-BTNMT.

+ Thể hiện và trình bày ghi chú để thuyết minh, làm rõ thêm về đặc điểm, tính chất, tên riêng và giải thích thêm các yếu tố nội dung bản đồ địa chính. Ghi chú thể hiện bằng ký hiệu ở dạng chữ, số và trình bày theo mẫu quy định tại Phụ lục số 22 kèm theo Thông tư 26/2024/TT-BTNMT.

+ Thể hiện và trình bày điểm khống chế tọa độ Trên bản đồ địa chính thể hiện các điểm khống chế tọa độ có độ chính xác từ tương đương điểm địa chính trở lên, các điểm độ cao có độ chính xác từ độ cao kỹ thuật trở lên và các điểm khống chế đo vẽ chôn mốc bê tông, kiên cố. Điểm khống chế tọa độ được chuyển vẽ lên bản đồ địa chính số, thể hiện bằng ký hiệu và trình bày theo mẫu quy định tại Phụ lục số 22 kèm theo Thông tư 26/2024/TT-BTNMT.

2. Bản đồ trích đo địa chính được biên tập theo đơn vị hành chính cấp xã.

3. Các đối tượng trên bản đồ địa chính được biểu thị bằng các yếu tố hình học dạng điểm, dạng đường (đoạn thẳng, đường gấp khúc), dạng vùng, ký hiệu và ghi chú.

4. Các thửa đất không thể hiện được trọn trong phạm vi khung trong tiêu chuẩn của một mảnh bản đồ địa chính hoặc trường hợp phải mở rộng khung để thể hiện hết các yếu tố nội dung bản đồ vượt ra ngoài phạm vi khung trong tiêu chuẩn để hạn chế số mảnh bản đồ địa chính tăng thêm ở ranh giới của khu đo hay đường địa giới hành chính thì được mở rộng khung theo quy định tại Thông tư 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 để biên tập trọn thửa và thể hiện hết các yếu tố nội dung bản đồ vượt ra ngoài phạm vi khung trong tiêu chuẩn.

5. Các yếu tố hình học, đối tượng bản đồ địa chính phải được xác định đúng phân lớp thông tin bản đồ (level), đúng phân loại, đúng thông tin thuộc tính theo quy định tại Phụ lục số 18, đúng ký hiệu theo quy định tại Phụ lục số 01, Thông tư 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2014.

6. Nhãn thửa, đánh số thứ tự thửa đất và thể hiện các thông tin thửa đất trên bản đồ địa chính.

7. Ghi chú và ký hiệu

Các ghi chú phải được bố trí vào vị trí thích hợp đảm bảo dễ nhận biết đối tượng được ghi chú, dễ đọc, tính mỹ quan của bản đồ. Trường hợp các ghi chú và các yếu tố khác trùng, đè lên nhau thì ưu tiên thể hiện đúng vị trí các đối tượng theo thứ tự ưu tiên như sau: các ký hiệu dạng điểm, nhãn thửa, các ghi chú khác.

8. Định dạng tệp tin bản đồ địa chính dạng số

Bản đồ địa chính dạng số có thể được xây dựng bằng nhiều phần mềm ứng dụng khác nhau nhưng tệp tin sản phẩm hoàn thành phải được chuyển về định dạng file *.dgn và nhập đầy đủ các thông tin mô tả về dữ liệu (siêu dữ liệu, metadata) theo quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường kèm theo từng mảnh bản đồ địa chính.

9. Biên tập để in bản đồ địa chính

10. Tính diện tích

10.1. Việc tính diện tích được thực hiện trên bản đồ dạng số cho tất cả các thửa đất và đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất bằng phương pháp giải tích.

10.2. Khi có sự chênh lệch giữa tổng diện tích của tất cả các đối tượng chiếm đất so với diện tích tính vùng bao trùm tất cả các đối tượng chiếm đất đó trong một mảnh bản đồ địa chính thì phải kiểm tra phát hiện nguyên nhân và xử lý các trường hợp đối tượng chiếm đất bị tính trùng hoặc bỏ sót.

11. Diện tích và các thông tin thuộc tính của thửa đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất được thể hiện và thống kê trên phạm vi từng mảnh bản đồ địa chính và phạm vi đơn vị hành chính cấp xã vào Sổ mục kê đất đai theo mẫu quy định tại Phụ lục số 15 và Bảng tổng hợp số thửa, diện tích, số chủ sử dụng, quản lý đất theo hiện trạng đo đạc lập bản đồ địa chính theo mẫu quy định tại Phụ lục số 16, Thông tư 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2014; đồng thời được tổng hợp vào biểu thống kê hiện trạng sử dụng đất của đơn vị hành chính cấp xã theo quy định về thống kê, kiểm kê đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Biểu 01/TKĐĐ, 02/TKĐĐ, 03/TKĐĐ).

12. Trường hợp chi đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính một phần diện tích cần thiết mà không đo vẽ khép kín đơn vị hành chính cấp xã và phần diện tích đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính lớn hơn 50% diện tích tự nhiên thì phải biên tập thêm bản đồ tỷ lệ phù hợp từ các loại bản đồ khác để tính diện tích khép kín địa giới hành chính (tính diện tích dựa vào tài liệu bản đồ khác sử dụng để khoanh bao khu vực này).

### Chia mảnh, đánh số hiệu bản đồ địa chính

1. Đối với khu vực hành lang tuyến đường dây, đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2.000, tiến hành chia mảnh bản đồ như sau:

- Chia mảnh bản đồ địa chính, tỷ lệ 1:5000 thành 09 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế 1 x 1 km tương ứng với một mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000. Kích thước khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 là 50 x 50 cm, tương ứng với diện tích 100 ha ngoài thực địa.

- Các ô vuông được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập từ 1 đến 9 theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, số hiệu của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 bao gồm số hiệu mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:5000, gạch nối (-) và số thứ tự ô vuông.

2. Đối với khu vực móng trụ cột, đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, tiến hành chia mảnh bản đồ như sau:

- Chia mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 thành 16 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế 0,25 x 0,25 km tương ứng với một mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500. Kích thước khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500 là 50 x 50 cm, tương ứng với diện tích 6,25 ha ngoài thực địa.

- Các ô vuông được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập từ 1 đến 16 theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, số hiệu mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500 bao gồm số hiệu mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000, gạch nối (-) và số thứ tự ô vuông trong ngoặc đơn.

e. công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

- Tham gia hoạt động của HĐBT làm thủ tục thu hồi, giao đất

Triển khai thực hiện cụ thể các nội dung những Nghị định của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Phối hợp với UBND cấp xã HĐBT thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến rộng rãi các nội dung liên quan đến chủ trương xây dựng dự án, chính sách bồi thường, tái định cư theo quy định hiện hành của Nhà nước, thông báo thời gian quy hoạch dự án, kiểm kê, áp giá bồi thường cho các hộ dân có tài sản bị ảnh hưởng ở nơi xây dựng công trình biết và đồng tình thực hiện, để đảm bảo công tác bồi thường triển khai đúng tiến độ quy định.

Phối hợp với HĐBT tổ chức các cuộc họp để triển khai dự án và lên kế hoạch hoạt động cụ thể tương ứng với từng giai đoạn giải toả của dự án (kiểm kê, áp giá, lập phương án bồi thường và trình duyệt, chi trả tiền, họp với HĐBT, bàn giao mặt bằng để thực hiện đào đúc móng, dựng cột, kéo dây, giải phóng HLAT, giải quyết khiếu nại và nghiệm thu đóng điện vận hành...) của dự án.

- Kê khai, kê biên thực tế, áp giá tài sản

Lập các thủ tục xin thu hồi và giao đất cho chủ đầu tư để xây dựng công trình

Ngay sau khi bản vẽ địa chính được phê duyệt, cán bộ tư vấn phối hợp cùng Hội đồng bồi thường tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định, chính sách của tỉnh

CB tư vấn kết hợp với HĐBT công bố quy hoạch tại xã, thôn, tổ dân phó có dự án ngay sau khi bản vẽ địa chính được cấp thẩm quyền phê duyệt.

CB tư vấn kết hợp với HĐBT và cơ quan thẩm định giá để thực hiện khảo sát và phê duyệt đơn giá khảo sát.

CB tư vấn bồi thường phối hợp với HĐBT, chủ tài sản kiểm kê: đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, cây cối và hoa màu bị ảnh hưởng bởi dự án để làm cơ sở tính toán bồi thường cho chủ hộ theo biên bản kiểm kê tài sản, trong biên bản kiểm kê có chữ ký thống nhất số liệu của chủ tài sản, các thành phần trong đoàn kiểm kê và xác nhận của chính quyền địa phương.

Căn cứ kết quả kiểm kê và các qui định về giá bồi thường đất đai và tài sản của các tỉnh, thành trực thuộc TW, Thông tư số 20/2024/TT-BTNMT ngày 16/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất và các văn bản liên quan,

Đảm bảo tính chính xác và có sự thống nhất cao về số liệu kiểm kê với chủ hộ bị ảnh hưởng, bổ sung đầy đủ các giấy tờ pháp lý nhà đất có liên quan để đảm bảo áp giá đúng, đủ và chịu trách nhiệm trước Ban QLDA về tính chính xác của hồ sơ pháp lý và số liệu kê kiểm.

Biên bản bồi thường phải ghi chép rõ ràng, chính xác, không tẩy xoá, sử dụng một màu mực, một nét chữ, số tiền bồi thường của mỗi hộ phải ghi rõ cả bằng số và chữ, phải được toàn bộ các thành viên Tổ giúp việc HĐBT tham gia tại hiện trường thống nhất ký tên, làm cơ sở tính tóan và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường.

- Lập và trình thẩm định và phê duyệt phương án BTGPMB

Phối hợp với HĐBT hoàn tất phương án bồi thường (PABT) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Phối hợp với HĐBT niêm yết công khai (có ý kiến xác nhận của địa phương), lấy ý kiến về PABT

- Chi trả tiền bồi thường và tiến hành thực hiện bàn giao mặt bằng

Thực hiện chi trả tiền bồi thường theo Điều 94 của Luật Đất đai 2024.

Sau khi có quyết định phê duyệt PABT của cấp có thẩm quyền, phối hợp với chủ đầu tư và HĐBT giải phóng mặt bằng địa phương để chi trả cho các hộ dân và thanh toán giải trừ với chủ đầu tư (nếu đơn vị tư vấn bồi thường tạm ứng kinh phí chi trả).

- Theo dõi giải quyết các khiếu nại, vướng mắc về bồi thường

Khi nhận được đơn khiếu nại, CB tư vấn bồi thường kết hợp cùng HĐBT sẽ tiến hành kiểm tra nội dung đơn, nhanh chóng xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại tham mưu đề xuất cho Ban QLDA xem xét để có văn bản trả lời kịp thời cho người khiếu nại để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng hoặc chuyển cho đơn vị có trách nhiệm giải quyết và thông báo cho chủ hộ biết để phối hợp thực hiện.

Cán bộ thực hiện cần tuân theo quy định của Luật giải quyết khiếu nại, tố cáo và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật (hiện hành).

- Bàn giao mặt bằng, nghiệm thu HLAT, đóng điện và quyết toán công trình:

Căn cứ kết quả từng đợt chi trả theo phương án bồi thường GPMB đối với các hộ dân thuộc dự án, CB tư vấn bồi thường sẽ tiến hành lập biên bản bàn giao mặt bằng tại hiện trường cho các đơn vị xây lắp để triển khai xây dựng.

Khi đơn vị xây lắp hoàn tất công tác thi công xây dựng đường dây và trạm biến áp, CB tư vấn phối hợp cùng Ban QLDA tiến hành kiểm tra và nghiệm thu HLAT công trình và ký biên bản nghiệm thu HLAT đủ điều kiện đóng điện công trình.

Khi biên bản nghiệm thu được hòan tất, biên bản này sẽ được chuyển đến cho Hội đồng nghiệm thu để đóng điện công trình.

  - f. Công tác làm thủ tục thu hồi và giao đất

- Đo đạc hiện trường hoàn thiện hồ sơ nội nghiệp trình sở NN-MT phê duyệt bản đồ;

- Bàn giao mốc thu hồi phục vụ công tác kiểm đếm

- Thu thập các QĐ thu hồi đất của HĐ GPMB huyện kết hợp với bản đồ đã được phê duyệt làm thủ tục thuê đất với VPĐK đất đai tỉnh.

- Thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xin thuê đất hoặc giao đất Dự án.

  - g. Giao nộp sản phẩm

Tuân thủ theo Điều 23 của Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quy định về thành lập bản đồ địa chính.

  - Tiến độ thực hiện

Thời gian thực hiện công tác đo vẽ, trích lục bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất GPMB: 70 ngày, kể từ ngày hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc – Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiến độ thực hiện các nội dung công việc cụ thể như sau:

* Tiến độ dự kiến:

- Xây dựng lưới địa chính						: 3 ngày;

- Định vị cắm mốc ranh GPMB, trích lục địa chính dự án	: 12 ngày;

- Trích đo địa chính 							: 03 ngày

- Lập các hồ sơ liên quan, ký xác nhận với chủ sử dụng đất	: 05 ngày

- Ký xác nhận với CSD và chính quyền địa phương hồ sơ	: 10 ngày;

-  Biên vẽ in ấn bản đồ,  trình kiểm tra thẩm định hồ sơ đo đạc địa chính dự án qua Sở NNMT tỉnh							: 20 ngày;

- Công tác nội nghiệp và tổng hợp tài liệu làm báo cáo	: 2 ngày;

- Công tác bàn giao, dự kiến số người (2 người Ban A, 5 người bên Tư vấn và 05 người địa phương): Bàn giao cọc mốc chiếm đất vĩnh viễn và mốc hành lang tuyến: 5 ngày.

VII. NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC THIẾT KẾ LẬP THIẾT KẾ KỸ THUẬT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, HỒ SƠ MỜI THẦU

1. Công tác chuẩn bị:

Tổng hợp toàn bộ các văn bản pháp lý, quyết định phê duyệt, các số liệu kỹ thuật, các tài liệu quy hoạch có liên quan, tài liệu thiết kế, hồ sơ dự án trong giai đoạn lập BCNCKT… lập kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án.

## 2. Công tác lập TKKT:

Nội dung của TKKT cần tính toán, lựa chọn, đưa ra các thông số cơ bản của thiết bị, các giải pháp chủ yếu về phần điện, phần xây dựng, thông tin liên lạc, PCCC đủ các thông số cần thiết bao gồm các vấn đề sau:

- Tổng quát về công trình.

- Quy mô công trình;

- Địa điểm công trình

- Hướng tuyến đường dây đấu nối.

- Các giải pháp công nghệ chính.

- Các giải pháp xây dựng chính.

- Đặc tính kỹ thuật thiết bị

- Giải pháp thiết kế cho các công trình ngoài hàng rào.

- Giải pháp tổ chức thông tin viễn thông.

- Tổ chức quản lý, vận hành

- Tổ chức xây dựng.

- Tổng dự toán.

- Tiến độ thực hiện

- Phương thức quản lý dự án và kế hoạch đấu thầu.

- Kết luận và kiến nghị.

- Các bản vẽ và phụ lục tính toán

- Chỉ dẫn kỹ thuật

- Quy trình bảo trì công trình

## 3. Công tác lập HSMT

Lập HSMT các gói theo quyết định phân chia gói thầu của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.

- Công tác lập TKBVTC

BVTC gồm các phần sau:

- Lập các bản vẽ thi công lắp đặt phần điện nhất thứ.

- Lập các bản vẽ thi lắp đặt phần điện nhị thứ.

- Lập các bản vẽ thi công phần Hệ thống viễn thông.

- Lập các bản vẽ thi công phần PCCC.

- Lập các bản vẽ thi công phần xây dựng trạm.

- Lập các bản vẽ thi công phần đường dây đấu nối.

## Nội dung và khối lượng công tác lập và thực hiện công tác thỏa thuận pháp lý

### Mục đích

Thực hiện các thỏa thuận pháp lý để hoàn thiện hồ sơ theo quy định hiện hành.

### Nội dung các báo cáo khác

Để hoàn thiện đề án theo các quy định hiện hành, cần thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành sau:

- Thỏa thuận phương án Tổng mặt bằng

- Thỏa thuận TKKT đấu nối cấp điện tự dùng

- Thỏa thuận TKKT hệ thống SCADA

- Thỏa thuận TKKT hệ thống đo đếm điện năng

- Thỏa thuận TKKT hệ thống PCCC

- Thỏa thuận TKKT đường truyền Thông tin liên lạc với EVNICT và PTC1

- Thỏa thuận lập phương án sử dụng tầng đất mặt.

- Quan trắc giám sát môi trường giai đoạn thi công

Các công việc khác:

- Tham gia giám sát tác giả & nghiệm thu đóng điện công trình.

Yêu cầu về tiến độ thực hiện: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Trách nhiệm của TVTK:

- Lập hồ sơ theo đúng hợp đồng đã ký kết.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và CĐT về tính chính xác của hồ sơ. Chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phát sinh do nguyên nhân chủ quan sai, thiếu từ sản phẩm hồ sơ tư vấn (không có giải trình hợp lý, đúng hạn định).

- Chủ trì cùng làm việc với các đơn vị có liên quan để thực hiện các thỏa thuận đã nêu tại mục A, báo cáo về kết quả thực hiện và các vướng mắc.

- Thường xuyên báo cáo định kỳ về tiến độ lập hồ sơ và những vướng mắc để có phương án xử lý kịp thời. Chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ việc hoàn thành các sản phẩm hồ sơ.

## Biên chế hồ sơ

## Hồ sơ TKKT: Được biên chế thành 7 tập:

TẬP 1	:	THUYẾT MINH

- Tập 1.1	:	Thuyết minh phần đường dây

- Tập 1.2	:	Thuyết minh phần ngăn xuất tuyến

TẬP 2	:	CÁC BẢN VẼ

- Tập 2.1 	:	Các bản vẽ phần đường dây

- Tập 2.2 	: 	Các bản vẽ phần ngăn xuất tuyến

TẬP 3	:	TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ TỔNG DỰ TOÁN

- Tập 3.1 	:	Tổ chức xây dựng phần đường dây

- Tập 3.2	:	Tổ chức xây dựng phần ngăn xuất tuyến

- Tập 3.3	:	Tổng dự toán

TẬP 4	:	PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

- Tập 4.1 	:	Phụ lục tính toán phần đường dây

- Tập 4.2 	: 	Phụ lục tính toán phần ngăn xuất tuyến

TẬP 5	:	CHỈ DẪN KỸ THUẬT

- Tập 5.1 	:	Chỉ dẫn kỹ thuật phần đường dây

- Tập 5.2	:	Chỉ dẫn kỹ thuật phần ngăn xuất tuyến

TẬP 6	:	BÁO CÁO KHẢO SÁT

- Tập 6.1 	: 	Báo cáo khảo sát địa hình

- Tập 6.2 	: 	Báo cáo khảo sát địa chất

TẬP 7	:	QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

- Tập 7.1 	: 	Quy trình bảo trì công trình xây dựng phần đường dây

- Tập 7.2 	: 	Quy trình bảo trì công trình xây dựng phần ngăn xuất tuyến

## Hồ sơ mời thầu

Được biên chế thành các tập theo quyết định phân chia gói thầu.

## Hồ sơ BVTC

Được biên chế thành 2 tập:

- Tập 1: Các bản vẽ phần trạm biến áp

- Quyển 1.1: Các bản vẽ phần điện nhất thứ.

- Quyển 1.2: Các bản vẽ phần điện nhị thứ.

- Quyển 1.3: Các bản vẽ phần TTLL và SCADA.

- Quyển 1.4: Các bản vẽ phần PCCC.

- Quyển 1.5: Các bản vẽ phần xây dựng trạm.

- Tập 2: Các bản vẽ phần đường dây đấu nối

- Quyển 2.1: Các bản vẽ phần điện đường dây .

- Quyển 2.2: Các bản vẽ phần xây dựng đường dây .

## Hồ sơ giao nộp

## Đề cương và dự toán chi phí

- Giao nộp A:	06 bộ

- Lưu trữ:		03 bộ

## Hồ sơ TKKT

- Giao nộp A:	08 bộ

- Lưu trữ:		03 bộ

## Hồ sơ HSMT

- Giao nộp A:	08 bộ

- Lưu trữ:		03 bộ

## Hồ sơ BVTC

- Giao nộp A:	08 bộ

- Lưu trữ:		03 bộ

## TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: Theo phụ lục 2

## 6.1 Cơ sở pháp lý lập đăng ký môi trường

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

## 6.2 NỘI DUNG CÔNG VIỆC

### 6.2.1. Nội dung Đăng ký môi trường

Căn cứ Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường, Mẫu số 47 - Phụ lục II Thông tư 07/2025/TT-BTNMT, dự án thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường. Nội dung đăng ký môi trường bao gồm:

Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở;

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, cơ sở; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

Quy mô, công suất, công nghệ và loại hình sản xuất của dự án đầu tư, cơ sở;

Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của dự án đầu tư, cơ sở;

Loại, khối lượng chất thải phát sinh của dự án đầu tư, cơ sở;

Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án đầu tư, cơ sở;

Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Văn bản Đăng ký môi trường được gửi đến UBND xã Thành Lợi, xã Thành Lợi (xã Liên Bảo cũ), tỉnh Nam Định để gửi bản Đăng ký môi trường.

### 6.2.2. Công tác nội nghiệp

Nghiên cứu hồ sơ BCNCKT của dự án (Báo cáo khảo sát, khối lượng thi công, biện pháp tổ chức thi công…);

Thông tin chung về dự án:

- Tên dự án đầu tư, cơ sở;

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, cơ sở; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

- Quy mô, công suất, công nghệ và loại hình sản xuất của dự án đầu tư, cơ sở.

Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của dự án:

- Nguyên liệu sử dụng cho dự án;

- Nhiên liệu, hóa chất sử dụng cho dự án;

- Các sản phẩm của dự án.

Loại, khối lượng chất thải phát sinh của dự án:

- Loại nước thải (sinh hoạt, công nghiệp), khối lượng nước thải từng loại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng;

- Nguồn và lưu lượng khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng;

- Loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh;

- Loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự kiến phát sinh;

- Loại và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh;

Đề xuất phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án:

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng;

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng;

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh;

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự kiến phát sinh;

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh.

Tổng hợp các nội dung, số liệu tính toán vào văn bản Đăng ký môi trường.

### 6.2.3. Đăng ký môi trường

Văn bản Đăng ký môi trường được gửi đến UBND xã Thành Lợi, xã Thành Lợi (xã Liên Bảo cũ), tỉnh Nam Định theo quy định.

VIII. NHIỆM VỤ GIÁM SÁT KHẢO SÁT VÀ TƯ VẤN THẨM TRA

1. NHIỆM VỤ GIÁM SÁT KHẢO SÁT

- Kiểm tra nội dung, kết quả khảo sát đủ đáp ứng cho công tác thiết kế và các quy định chung của EVN hay không, cụ thể như sau:

- Khi tiếp nhận kế hoạch triển khai công tác khảo sát của nhà thầu tư vấn khảo sát (thời gian bắt đầu công tác khảo sát, tiến độ khảo sát hiện trường và thí nghiệm trong phòng), Tư vấn giám sát xây dựng kế hoạch giám sát phù hợp, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo Hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư.

- Tiếp nhận và nghiên cứu Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng của Nhà thầu khảo sát trình, đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

- Trước khi triển khai công tác khảo sát, tiến hành kiểm tra năng lực của nhà thầu tư vấn khảo sát về nhân sự và thiết bị đã huy động để tham gia khảo sát dự án:

+ Kiểm tra hồ sơ các nhân sự chủ chốt, số lượng nhân sự tham gia dự án so với Hợp đồng và Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt. Các nhân sự chủ chốt cần có chứng chỉ hành nghề, các chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

+ Kiểm tra số lượng, tình trạng của các thiết bị, máy móc, dụng cụ, vật tư đưa vào phục vụ công tác khảo sát ngoài hiện trường theo Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt. Các thiết bị, dụng cụ đo lường cần có giấy hiệu chuẩn còn hiệu lực trong suốt quá trình khảo sát.

+ Quá trình kiểm tra năng lực nhà thầu tư vấn khảo sát được thực hiện trước khi triển khai từng hạng mục khảo sát (địa hình, địa chất, thí nghiệm trong phòng) và được lập thành biên bản theo mẫu trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được duyệt.

- Giám sát, kiểm tra các vị trí khảo sát, công tác thu thập số liệu, khối lượng và chất lượng khảo sát theo Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được Chủ đầu tư phê duyệt:

+ Giám sát các nội dung công việc khảo sát hàng ngày của nhà thầu tư vấn khảo sát. Kiểm tra công tác thu thập số liệu khảo sát. Ký xác nhận khối lượng công việc hàng ngày vào Nhật ký khảo sát của nhà thầu tư vấn khảo sát, đưa ra các ý kiến khác (nếu có). Đồng thời, nhà thầu tư vấn giám sát cũng ghi chép đầy đủ các thông tin về nhân sự, thiết bị, khối lượng đã thực hiện, các vấn đề phát sinh vào Nhật ký giám sát khảo sát.

+ Kiểm tra khối lượng khảo sát đã thực hiện theo từng hạng mục khảo sát của nhà thầu khảo sát để ký xác nhận các Biên bản nghiệm thu thành phần công tác khảo sát ngoài hiện trường theo biểu mẫu trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được Chủ đầu tư phê duyệt.

+ Kiểm tra Phương án thi công tuân thủ Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt, các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát hiện hành.

- Kiểm tra Phương án thi công tuân thủ Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt, các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát hiện hành.

- Trong suốt quá trình thực hiện công tác khảo sát của nhà thầu tư vấn khảo sát, Tư vấn giám sát tiến hành chụp ảnh và quay video các công tác khảo sát hiện trường (khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, điều tra thủy văn) và thí nghiệm trong phòng.

- Giám sát công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường và các công trình xây dựng lân cận theo quy định hiện hành của nhà thầu tư vấn khảo sát.

- Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu khảo sát thực hiện theo tiến độ đã được Chủ đầu tư phê duyệt trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. Trường hợp đánh giá nhà thầu khảo sát thực hiện không đảm bảo tiến độ, Nhà thầu tư vấn giám sát bàn giải pháp thực hiện với Nhà thầu khảo sát. Đồng thời thông báo đến Chủ đầu tư qua các báo cáo ngày, báo cáo tuần để có hướng xử lý.

- Trong quá trình thực hiện của nhà thầu khảo sát, Tư vấn giám sát ghi nhận các phát sinh tăng/giảm về khối lượng so với Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được duyệt với nguyên tắc nhằm cung cấp đầy đủ số liệu khảo sát cho công tác thiết kế.
(Ví dụ: Khối lượng công tác đo thủy chuẩn kỹ thuật, thủy chuẩn hạng IV cao hay thấp hơn do khoảng cách dẫn từ mốc quốc gia về công trình xa hay gần hơn so với ước tính ban đầu; độ sâu hố khoan cần đạt điều kiện dừng khoan được nêu trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; khối lượng mẫu đất nguyên dạng/không nguyên dạng sẽ phát sinh tăng/giảm tương ứng vì đặc trưng địa tầng lấy mẫu.)

- Nhà thầu tư vấn giám sát lập Biên bản hiện trường để yêu cầu Nhà thầu khảo sát tạm dừng thi công và khắc phục/xử lý hiện trường trước khi thi công trở lại trong các trường hợp sau:

+ Sử dụng thiết bị, máy móc, vật liệu, nhân sự tham gia thi công không phù hợp với Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được phê duyệt;

+ Thực hiện công tác khảo sát không đúng vị trí khảo sát theo bản vẽ thiết kế;

+ Quy trình thực hiện công tác khảo sát vi phạm các nội dung trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, vi phạm các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát;

+ Thực hiện công tác khảo sát không đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, không trang bị bảo hộ lao động trong quá trình khảo sát;

+ Quá trình khảo sát làm ảnh hưởng đến môi trường, xâm hại đến cây cối (đối với rừng), ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng, di tích, ...

- Báo cáo khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện công tác khảo sát của nhà thầu khảo sát hàng tuần, hàng tháng cho Chủ đầu tư theo yêu cầu được nêu chi tiết trong hợp đồng.

- Tư vấn giám sát kiểm tra và ký xác nhận Biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác khảo sát ngoài hiện trường sau khi các hạng mục khảo sát của dự án đã hoàn thành theo biểu mẫu trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được Chủ đầu tư phê duyệt.

2. NHIỆM VỤ VÀ TIẾN ĐỘ TƯ VẤN THẨM TRA

2.1 Nhiệm vụ thẩm tra giai đoạn sau TKCS – bước TKKT-DT

2.1.1 Nội dung thẩm tra

- Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định thiết kế triển khai sau TKCS – bước TKKT theo quy định tại Điều 83 LXD50/2014, được sửa đổi bổ sung tại Khoản 25 Điều 1 LXD62/2021; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP;Điều 13 NĐ10/2021 đối với dự toán xây dựng công trình và theo QĐEVN63/2021, bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:

+ Sự phù hợp của thiết kế so với thiết kế cơ sở;

+ Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình;

+ Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình;

+ Đánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn của công trình lân cận;

+ Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ;

+ Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ;

+ Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng;

+ Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan;

+ Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị công nghệ (nếu có);

- Thẩm tra DTXDCT:

+ Sự đầy đủ của hồ sơ dự toán xây dựng công trình trình thẩm định; kiểm tra kết quả thẩm tra dự toán xây dựng công trình của tổ chức tư vấn (nếu có);

+ Kết quả hoàn thiện, bổ sung hồ sơ trình thẩm định dự toán xây dựng công trình (nếu có) theo kiến nghị của cơ quan chuyên môn về xây dựng;

+ Sự phù hợp, đầy đủ của việc xác định khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị tính toán trong dự toán xây dựng công trình so với thiết kế;

+ Xác định giá trị dự toán xây dựng công trình đảm bảo tính đúng, tỉnh đủ theo quy định; phù hợp với giá trị tổng mức đầu tư; phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, công nghệ xây dựng, điều kiện thi công, biện pháp thi công xây dựng định hướng, tiến độ thu công công trình và mặt bằng giá thị trường;

+ Phân tích, đánh giá mức độ, nguyên nhân tăng, giảm của các khoản mục chi phí so với giá trị dự toán xây dựng công trình đề nghị thẩm định;

+ Thẩm tra các nội khác theo yêu cầu của chủ đầu tư:

- Thẩm tra theo Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án ĐTXD lưới điện từ 220kV đến 500kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam:

a. Đánh giá chi tiết, cụ thể về sự hợp lý của giải pháp thiết kế chính, bố trí công trình, kết cấu tối ưu, lựa chọn hệ số an toàn, biện pháp tổ chức xây dựng/ biện pháp thi công… trong hồ sơ dự án/ thiết kế, dự toán công trình do Tư vấn thiết kế lập. Đảm bảo yêu cầu an toàn, ổn định, kinh tế - kỹ thuật và nâng cao hiệu quả đầu tư dự án/ công trình.

b. Các ý kiến đánh giá thẩm tra phải có luận cứ chặt chẽ, rõ ràng. Các nhận xét phải có cả định tính và định lượng. Đối với các giải pháp chính phải có tính toán cụ thể, độc lập để đối chứng, so sánh với giá trị tính toán của tư vấn lập dự án/thiết kế công trình, cụ thể các nội dung bắt buộc phải tính toán đối chứng (bảng tính phải có chữ ký của người lập, người kiểm tra, người chủ nhiệm thẩm tra, và đại diện tổ chức thẩm tra và đóng dấu pháp nhân theo quy định), bao gồm:

- Kết cấu chịu lực của các trụ néo, trụ dừng, trụ đặt thiết bị.

- Kết cấu chịu lực của các nhà điều khiển trạm, nhà đặt thiết bị, móng thiết bị chính (máy biến áp, máy kháng, máy cắt, dao các ly), ổn định nền công trình.

- Tính toán ngắn mạch, tính toán đối chứng về bù công suất phản kháng và giá trị TRV (Transient Recovery Voltage)/RRRV (Rate of Rise of Recovery Voltage) của máy cắt.

- Vượt suất đầu tư, định mức do EVN hoặc các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Xem xét, đánh giá tính khả thi của phương án cắt điện thi công hoặc sử dụng công nghệ thi công không mất điện.

2.1.2 Sản phẩm hồ sơ: Báo cáo thẩm tra theo mẫu Mẫu số 02 Phụ lục I NĐ175/2024.

2.2 Nhiệm vụ thẩm tra giai đoạn sau TKCS – bước TKBVTC

2.2.1 Nội dung thẩm tra

- Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau TKCS – bước TKBVTC theo quy định tại Điều 83 LXD50/2014, được sửa đổi bổ sung tại Khoản 25 Điều 1 LXD62/2021; và theo QĐEVN 63/2021, bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:

- Kiểm tra tính phù hợp về giải pháp trong hồ sơ BVTC so với TKKT được duyệt;

- Kiểm tra sự phù hợp giữa thiết kế với vật tư thiết bị mua cho dự án....

- Kiểm tra các bản vẽ chi tiết đủ điều kiện thi công;

- Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ;

- Sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế;

- Sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với yêu cầu của thiết kế bản vẽ thi công.

2.2.2 Sản phẩm hồ sơ: Văn bản ý kiến thẩm tra và các phụ lục tính toán đối chứng (nếu có).

- Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ

- Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thẩm duyệt, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 đĩa CD để lưu trữ.

- Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:

- Báo cáo thẩm tra gửi kèm Hồ sơ năng lực có tính pháp lý của tư vấn thẩm tra và các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia thẩm tra hồ sơ.

- Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

+ Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

+ File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

+ Đối với Hồ sơ thẩm tra BCNCKT, file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo quy định của Nghị định 23/2025/NĐ-CP ngày 21/02/2025 quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy

- Hồ sơ giao nộp: 08 bộ.

# IX. HỒ SƠ TƯ VẤN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

## 1. HỒ SƠ TKKT - TDT:

Thực hiện theo Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp 110kV - 500kV do EVN ban hành theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025.

TẬP 1	:	THUYẾT MINH

- Tập 1.1	:	Thuyết minh phần đường dây

- Tập 1.2	:	Thuyết minh phần ngăn xuất tuyến

TẬP 2	:	CÁC BẢN VẼ

- Tập 2.1 	:	Các bản vẽ phần đường dây

- Tập 2.2 	: 	Các bản vẽ phần ngăn xuất tuyến

TẬP 3	:	TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ TỔNG DỰ TOÁN

- Tập 3.1 	:	Tổ chức xây dựng phần đường dây

- Tập 3.2	:	Tổ chức xây dựng phần ngăn xuất tuyến

- Tập 3.3	:	Tổng dự toán

TẬP 4	:	PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

- Tập 4.1 	:	Phụ lục tính toán phần đường dây

- Tập 4.2 	: 	Phụ lục tính toán phần ngăn xuất tuyến

TẬP 5	:	CHỈ DẪN KỸ THUẬT

- Tập 5.1 	:	Chỉ dẫn kỹ thuật phần đường dây

- Tập 5.2	:	Chỉ dẫn kỹ thuật phần ngăn xuất tuyến

TẬP 6	:	BÁO CÁO KHẢO SÁT

- Tập 6.1 	: 	Báo cáo khảo sát địa hình

- Tập 6.2 	: 	Báo cáo khảo sát địa chất

TẬP 7	:	QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

- Tập 7.1 	: 	Quy trình bảo trì công trình xây dựng phần đường dây

- Tập 7.2 	: 	Quy trình bảo trì công trình xây dựng phần ngăn xuất tuyến

Tuy nhiên biên chế hồ sơ có thể thay đổi để phù hợp khối lượng nội dung để thuận tiện cho việc đóng gói và truy cập.

## 2. CÔNG TÁC LẬP HSMT

- Tổng hợp toàn bộ các văn bản pháp lý, các số liệu kỹ thuật…. lập kế hoạch và tiến độ thực hiện công tác lập hồ sơ mời thầu.

- Lập hồ sơ mời thầu các gói thầu cung cấp VTTB, xây lắp, thí nghiệm hiệu chỉnh, vận chuyển, bảo hiểm…

- Lập HSMT bằng tiếng Anh (nếu có).

## 3. GIAI ĐOẠN LẬP TKBVTC

- Các bản vẽ thi công

- Các bản vẽ phần điện

- Các bản vẽ phần xây dựng

- Các bản vẽ phần ngăn xuất tuyến

## 4. HỒ SƠ BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH VÀ CÁC THỎA THUẬN:

## Các báo cáo chuyên ngành sẽ được biên chế thành 01 tập riêng để thỏa thuận. Trong giai đoạn TKKT-TKBVTC dự kiến có các thỏa thuận như sau:

- Thỏa thuận thông tin liên lạc và SCADA;

- Thỏa thuận phương án sử dụng tầng đất mặt tại tỉnh An Giang.

## 5. SỐ LƯỢNG TÀI LIỆU, HỒ SƠ

| STT | Giai đoạn thiết kế | Số lượng bản dự thảo (thời gian theo hợp đồng) | Số lượng bản hiệu chỉnh theo thông báo thẩm tra | Số lượng hồ sơ hiệu chỉnh theo QĐPD hoặc tài liệu sau cùng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TKKT | 4 bộ | 4 bộ | 10 bộ |
| 2 | HSMT | Theo yêu cầu của Chủ đầu tư |  |  |
| 3 | TKBVTC | 4 bộ | 4 bộ | 10 bộ |
| 4 | Hồ sơ đo đạc địa chính, công tác BTGPMB, Thuê đất | 06 bộ scan công chứng | 01 bộ gốc | - bộ |

## 6. TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC TƯ VẤN THIẾT KẾ

| STT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giai đoạn lập TKKT-DT, HSMT và TKBVTC |  |  |
| 2 | Trình Phương án khảo sát | 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng |  |
| 3 | Hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất khí tượng thủy văn | 25 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Báo cáo khảo sát |
| 4 | Hoàn thành báo cáo khảo sát, cấp tài liệu cho thiết kế | 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Hồ sơ TKKT-DT |
| 5 | Giao nộp hồ sơ TKKT-DT | 05 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản của Bên A về hoàn thiện hồ sơ |  |
| 6 | Hoàn thiện hồ sơ TKKT-DT | 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Thỏa thuận TMB |
| 7 | Thỏa thuận quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 | 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Thỏa thuận đấu nối |
| 8 | Thỏa thuận TKKT đấu nối cấp điện tự dùng | 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Thỏa thuận SCADA |
| 9 | Thỏa thuận TKKT hệ thống SCADA | 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Thỏa thuận đo đếm điện năng với EPTC |
| 10 | Thỏa thuận TKKT hệ thống đo đếm điện năng | 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | VB thẩm duyệt PCCC |
| 11 | Thỏa thuận TKKT hệ thống PCCC | 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Thỏa thuận TKKT đường truyền Thông tin liên lạc với EVNICT và PTC1 |
| 12 | Thỏa thuận TKKT đường truyền Thông tin liên lạc với EVNICT và PTC1 | 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng |  |
| 13 | Thỏa thuận lập phương án sử dụng tầng đất mặt. | Theo tiến độ thi công |  |
| 14 | Quan trắc giám sát môi trường giai đoạn thi công | Sau 20 ngày kể từ ngày TKKT-DT được phê duyệt và bên A có văn bản dự kiến phân chia các gói thầu | HSMT các gói thầu |
| 15 | - Lập HSMT | 30 ngày kể từ ngày TKKT-DT được phê duyệt | Bản vẽ thi công không liên quan thiết bị |
| 16 | - Lập Bản vẽ thi công không liên quan thiết bị | 15 ngày/đợt kể từ ngày nhận tài liệu sau cùng của thiết bị và theo yêu cầu của Ban A. | Bản vẽ thi công xây dựng, nhất thứ và nhị thứ liên quan thiết bị. |