CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------***-----------

## HỢP ĐỒNG

## CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG UPS

Số: …………………………… /UPS/DCQ9-GĐ2/HĐ

| DỰ ÁN: | TRUNG TÂM DỮ LIỆU FPT TELECOM QUẬN 9 (Giai đoạn 2) |
| --- | --- |
| HẠNG MỤC: | CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG UPS |
| ĐỊA CHỈ: | LÔ T2-5 ĐƯỜNG D1, KHU CÔNG NGHỆ CAO, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH |
| CHỦ ĐẦU TƯ: | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG FPT |
| BÊN NHẬN THẦU: | […] |

Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------***-----------

## HỢP ĐỒNG

## CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG UPS

Dự án: 	Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom Quận 9 (Giai đoạn 2)

# Địa điểm:	Lô T2-5 Đường D1, Khu Công nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

# Hạng mục:	Cung cấp và lắp đặt hệ thống UPS

Các căn cứ ký kết Hợp đồng:

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, có hiệu lực ngày 01/01/2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020);

- Căn cứ Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 50/2021/NĐ-CP);

- Căn cứ Quy định quản trị về hoạt động mua sắm của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 09/10/2025;

- Các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;

- Căn cứ Quyết định số ……………………………………….. ngày ……/……/……. về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống UPS của Dự án “Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom Quận 9” (Giai đoạn 2) địa chỉ Lô T2-5 Đường D1, Khu Công nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh;

- Căn cứ vào nhu cầu và năng lực thực tế của các Bên,

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ………. tại trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông FPT, Chúng tôi, đại diện cho các Bên ký kết Hợp Đồng gồm có:

| 1. BÊN GIAO THẦU (BÊN A) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên Công ty | : | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG FPT |
| Địa chỉ | : | Lô T2-5 Đường D1, Khu Công nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh |
| Điện thoại | : | 028.73002222 |
| Mã số thuế | : | 0313870717 |
| Đại diện bởi | : | NGUYỄN HOÀNG LINH Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| Và: |  |  |
| 2. BÊN NHẬN THẦU (BÊN B) |  |  |
| Tên Công ty | : | […] |
| Địa chỉ | : | […] |
| Điện thoại | : | […] |
| Mã số thuế | : | […] |
| Số tài khoản | : | […] |
| Tại ngân hàng | : | […] - Chi nhánh […] |
| Đại diện bởi | : | […] Chức vụ: […] |

(Số tài khoản của Bên B được đề cập tại Hợp đồng này là Số tài khoản mà Bên A sẽ tiến hành thanh toán cho Bên B. Trong trường hợp Bên B thay đổi số tài khoản thì các Bên sẽ tiến hành ký kết Phụ lục điều chỉnh, sau đó Bên A sẽ thanh toán cho Bên B vào số tài khoản đã điều chỉnh). 
Cùng nhau thỏa thuận ký kết Hợp đồng “Cung cấp và lắp đặt hệ thống UPS” với các điều khoản sau đây:

Điều 1. 	Định nghĩa và diễn giải

| TT | Từ ngữ | : | Nghĩa và diễn giải |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bên A/Bên giao thầu/Đại diện Chủ đầu tư | : | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG FPT |
| 2 | Bên B/Bên nhận thầu/ Nhà thầu | : | […] |
| 3 | Bên | : | Là Bên A hoặc Bên B. |
| 4 | Hai Bên | : | Là Bên A và Bên B. |
| 5 | Chủ đầu tư | : | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG FPT |
| 6 | Đại diện Chủ đầu tư | : | Là người được Chủ đầu tư ủy quyền bằng văn bản theo từng thời gian và thay mặt điều hành công việc cho Chủ đầu tư. |
| 7 | Đại diện Nhà thầu | : | Là người được Nhà thầu nêu ra trong Hợp Đồng hoặc được ủy quyền bằng văn bản theo từng thời gian và thay mặt điều hành công việc cho Nhà thầu. |
| 8 | Nhà thầu phụ | : | Là nhà thầu ký hợp đồng với Bên B để thực hiện một phần công việc của Bên B với điều kiện được Bên A chấp thuận. |
| 9 | Hợp Đồng | : | Là bản Hợp Đồng này cùng tất cả phụ lục, tài liệu đính kèm Hợp Đồng. |
| 10 | Hồ sơ mời thầu (HSMT) | : | Là tất cả các tài liệu trong bộ HSMT do Bên A/Chủ đầu tư phát hành. Kể cả các Văn bản làm rõ HSMT được Bên A/Chủ đầu tư cung cấp cho Bên B và tất cả các bản vẽ, bản tính toán liên quan. |
| 11 | Hồ sơ dự thầu (HSDT) | : | Là các tài liệu do Bên B lập theo yêu cầu của HSMT kể cả các tài liệu bổ sung, làm rõ kèm theo. |
| 12 | Công trình | : | Là hệ thống UPS được Bên B lắp đặt cho Bên A “Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom Quận 9" tại địa chỉ Lô T2-5 Đường D1, Khu Công nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. |
| 13 | Hàng Hóa | : | Là tất cả các thiết bị, vật tư, linh kiện, hay phụ kiện đi kèm khác mà Bên B cung cấp cho Bên A theo Hợp Đồng. |
| 14 | Công việc | : | Là toàn bộ các hàng hóa, dịch vụ do Bên B cung cấp cho Bên A theo quy định của Hợp Đồng. |
| 15 | Giá trị Hợp Đồng | : | Là giá trị mà Bên A có nghĩa vụ phải thanh toán cho Bên B để Bên B thực hiện và hoàn thành toàn bộ công việc được quy định tại Hợp Đồng. |
| 16 | Phụ lục Hợp Đồng | : | Là văn bản được Hai Bên ký kết nhằm làm rõ, bổ sung, điều chỉnh, … một hoặc một số nội dung của Hợp Đồng và là một phần không tách rời của Hợp Đồng. |
| 17 | Văn bản | : | Bao gồm bản viết tay, đánh máy hoặc thông báo in kể cả bản Fax, telex, điện tín. |
| 18 | Phê duyệt/Chấp thuận | : | Là việc Phê duyệt/Chấp thuận bằng văn bản của Bên A và/hoặc Cấp có thẩm quyền. |
| 19 | Cấp có thẩm quyền | : | Là các cơ quan chức năng của Việt Nam, có quyền quyết định, Phê duyệt/Chấp thuận các bản vẽ, thuyết minh, tài liệu, … có liên quan đến Công trình. |
| 20 | Nhân sự của Bên B | : | Là một hoặc nhiều người do Bên B ủy quyền, đề xuất để thực hiện Công việc. |
| 21 | Ngày | : | Là các ngày từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần bao gồm cả ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định của pháp luật. |
| 22 | Ngày làm việc | : | Là các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định của pháp luật. |
| 23 | Ghi chú | : | - Những tiêu đề của Hợp Đồng chỉ có mục đích thuận tiện cho việc tham chiếu và không được sử dụng để diễn giải Hợp Đồng. - Ngày, tuần, tháng, năm trong Hợp Đồng này là ngày, tuần, tháng, năm dương lịch trừ khi có những quy định khác trong Hợp Đồng. |

# Ðiều 2. 	Phạm vi công việc

Bên B có nghĩa vụ thực hiện toàn bộ Công việc thuộc gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt hệ thống UPS” của Dự án “Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom Quận 9” (Giai đoạn 2) tại địa chỉ Lô T2-5 Đường D1, Khu Công nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh theo đúng thiết kế do Bên B cung cấp và được Bên A phê duyệt (kể cả phần thay đổi được Bên A chấp thuận bằng văn bản).

Bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống vật tư, thiết bị thuộc phạm vi gói thầu theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

- Khảo sát hiện trạng, kiểm tra trực tiếp tại công trình các điều kiện về thi công lắp đặt: mặt bằng, kích thước, không gian kỹ thuật vị trí lắp đặt; các lỗ mở xuyên tầng, xuyên tường; ... và các tiện ích khác tại công trường phục vụ cho quá trình thi công, lắp đặt.

- Chuẩn bị toàn bộ hồ sơ và thay mặt chủ đầu tư thực hiện thủ tục miễn thuế nhập khẩu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: soạn thảo các văn bản, tài liệu liên quan đến thủ tục thông báo danh mục miễn thuế nhập khẩu, liên hệ với cơ quan hải quan để làm việc, nộp hồ sơ, nhận kết quả, trao đổi các vấn đề liên quan để chủ đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

- Phối hợp thi công đồng bộ với các nhà thầu khác của Chủ đầu tư để không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình nói chung, cũng như từng hạng mục, các công tác có liên quan khác (nếu có).

- Thực hiện giám định, kiểm định, thử nghiệm, thí nghiệm; kiểm tra chạy thử (thử tải); nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng... để đưa toàn bộ hệ thống vào vận hành, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và an toàn.

- Cử nhân sự có năng lực theo yêu cầu của Chủ đầu tư để Tham gia nghiệm thu PCCC và nghiệm thu toàn bộ Công trình “Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom Quận 9” với Bên A, Tư vấn giám sát, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Cung cấp dịch vụ liên quan bao gồm: Bảo hành, bảo trì Công trình theo Hợp Đồng; Đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ cho Nhân sự của Bên A về cách sử dụng, vận hành hệ thống, …

- Các công việc cụ thể khác theo nội dung của HSMT và đề xuất thực hiện công việc của Bên B trong Hồ sơ dự thầu (kể cả các bổ sung, làm rõ Hồ sơ dự thầu của Bên B) chưa được đề cập tại Hợp đồng này hoặc tại Phụ lục của Hợp Đồng (nếu có).

# Ðiều 3. 	Khối lượng, chất lượng và yêu cầu kỹ thuật

  - Khối lượng công việc

    - Là toàn bộ khối lượng công việc, Hàng hóa cần thiết để cung cấp và lắp đặt theo phạm vi công việc tại Điều 2 Hợp Đồng và toàn bộ phạm vi công việc yêu cầu trong HSMT của gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống UPS”.

    - Khối lượng công việc, đơn giá được quy định tại Phụ lục 02 Hợp Đồng là căn cứ để thanh toán và là căn cứ để xác định đơn giá cho các khối lượng phát sinh (nếu có).

  - Chất lượng và yêu cầu kỹ thuật

    - Đối với Hàng Hóa

- Số lượng, chủng loại, xuất xứ, nhãn hiệu, yêu cầu kỹ thuật của Hàng Hóa phải đúng với Phụ lục 01, Phụ lục 02 Hợp Đồng, Hồ sơ dự thầu và Hồ sơ mời thầu.

- Hàng Hóa đưa vào lắp đặt phải mới 100%, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, nguyên đai nguyên kiện, chưa từng qua sử dụng, đảm bảo về chất lượng, không lỗi kỹ thuật, không có bất kỳ khiếm khuyết và dấu hiệu hư hỏng, phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và hợp pháp.

- Với các loại Hàng Hoá mà theo quy định của pháp luật Việt Nam phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đạt kiểm định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, thì Bên B có trách nhiệm thực hiện, chịu mọi chi phí, và phải cung cấp cho Bên A các tài liệu chứng minh Hàng Hóa đó đã đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cung cấp kết quả kiểm định chất lượng đạt yêu cầu trước khi Bên B tiến hành lắp đặt hoặc trước khi nghiệm thu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

- Hàng hoá phải được Bên A và Tư vấn giám sát phê duyệt trước khi tiến hành thi công, lắp đặt theo yêu cầu của HSMT.

- Việc sử dụng Hàng Hóa, thiết bị đã được Bên A/Tư vấn Giám sát ký xác nhận cho vào công trường không làm giảm nhẹ hoặc loại trừ trách nhiệm của Bên B trong việc đảm bảo đúng chất lượng yêu cầu trong quá trình nghiệm thu sau này.

    - Đối với thi công lắp đặt

- Trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực, Bên B có trách nhiệm lập và trình tài liệu sau đây để Tư vấn Giám sát và Bên A xem xét, phê duyệt:

- Tiến độ thi công chi tiết.

- Trong thời hạn 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực, Bên B có trách nhiệm tiến hành khảo sát thực tế công trình, lập và trình các tài liệu sau đây để Tư vấn Giám sát và Bên A xem xét, phê duyệt:

- Danh sách Ban chỉ huy công trường (quyết định thành lập BCH, danh sách cán bộ kèm hồ sơ năng lực, sơ đồ tổ chức và phân công nhiệm vụ);

- Danh mục và cam kết về vật liệu, vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình;

- Danh sách và hồ sơ năng lực thầu phụ, đơn vị thí nghiệm (nếu có);

- Phương án, biện pháp thi công chi tiết;

- Đề cương thí nghiệm vật liệu, vật tư, thiết bị (nếu có);

- Bản vẽ triển khai thi công (shop drawing);

- Biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

- Trước khi tiến hành thi công lắp đặt Công trình, Bên B phải được sự đồng ý của Tư vấn Giám sát (nếu có) và Bên A.

- Bên B phải đảm bảo tuân thủ theo đúng thiết kế, mặt bằng vị trí thiết bị đã được Bên A phê duyệt, đảm bảo sự bền vững và chính xác của các kết cấu xây dựng, lắp đặt theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, quy định của pháp luật, giải pháp lắp đặt đã được Bên A phê duyệt và phải đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện để nghiệm thu, bàn giao đưa Công trình vào sử dụng.

# Ðiều 4. 	Tiến độ, địa điểm thực hiện Hợp Đồng

  - Tiến độ thực hiện Hợp Đồng

Bên B phải hoàn thành toàn bộ công việc quy định tại Điều 2 Hợp Đồng bao trong thời hạn [...] ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết), kể từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực, trong đó:

  - Giai đoạn 1: Giao hàng

Trong thời hạn tối đa [...] ngày kể từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực, Bên B phải hoàn thành việc vận chuyển toàn bộ Hàng Hóa đến địa điểm thực hiện Hợp Đồng.

  - Giai đoạn 2: Lắp đặt, chạy thử/vận hành thử nghiệm, nghiệm thu

Trong thời tối [...] ngày kể từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực, Bên B phải hoàn thành toàn bộ công việc, nghiệm thu hoàn thành công trình, sẵn sàng đưa vào vận hành.

  - Tiến độ thực hiện Hợp Đồng chỉ được gia hạn nếu Bên A yêu cầu thay đổi hoặc bổ sung phạm vi công việc phải thực hiện và điều này dẫn đến việc phải kéo dài thời gian thực hiện Hợp Đồng. Việc gia hạn tiến độ Hợp Đồng chỉ được thực hiện khi có sự thống nhất của Hai Bên và các bên sẽ ký kết Phụ lục để gia hạn tiến độ thực hiện Hợp Đồng.

  - Những khoảng thời gian không tính vào tiến độ thực hiện Hợp đồng:

    - Do ảnh hưởng của các Sự kiện bất khả kháng theo quy định tại Hợp Đồng này. Trong trường hợp này, các bên sẽ xác nhận bằng văn bản để làm cơ sở không tính vào tiến độ thực hiện Hợp đồng.

    - Do Bên A yêu cầu Bên B tạm ngừng thực hiện công việc. Trong trường hợp này, Bên A sẽ phát hành văn bản/chỉ thị công trường để thông báo cho Bên B.

Tất cả các trường hợp trên phải được xác nhận bằng văn bản của Bên A.

  - Khi tiến độ đã bị chậm hơn so với tiến độ thực hiện Hợp Đồng được quy định tại Điều 4.1 Hợp Đồng mà không thuộc trường hợp được quy định tại Điều 4.2 Hợp Đồng, thì Bên A được quyền yêu cầu và trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày Bên A yêu cầu, Bên B có nghĩa vụ trình một Bảng tiến độ thực hiện công việc điều chỉnh. Điều này chỉ nhằm mục đích theo dõi tiến độ thực hiện thực tế của Bên B mà không nhằm đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Hợp Đồng, và Bên B vẫn chịu phạt vi phạm hợp đồng tương ứng với thời gian chậm tiến độ.

  - Địa điểm thực hiện Hợp Đồng

Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom Quận 9 tại địa chỉ Lô T2-5 Đường D1, Khu Công nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Trường hợp có sự thay đổi địa điểm thực hiện Hợp Đồng, Bên A sẽ thông báo bằng văn bản hoặc email cho Bên B trước ít nhất 01 (một) ngày.

# Điều 5. 	Hình thức, Giá trị Hợp Đồng

  - Hình thức Hợp Đồng

Hợp Đồng này là Hợp Đồng trọn gói.

  - Giá trị Hợp Đồng

Giá trị Hợp Đồng chưa bao gồm thuế VAT là: [...] VND (Bằng chữ:....).

Giá trị Hợp Đồng đã bao gồm thuế VAT là: [...] VND (Bằng chữ:....).

Giá trị Hợp Đồng trên đã bao gồm thuế nhập khẩu và tất cả các chi phí cần thiết để Bên B thực hiện toàn bộ công việc theo Hợp Đồng này bao gồm nhưng không giới hạn: các loại thuế khác (nếu có), chi phí thiết kế, vận chuyển, bốc dỡ Hàng Hóa đến địa điểm lắp đặt, thi công lắp đặt,...

Vì Chủ đầu tư là đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu, nên Nhà thầu có nghĩa vụ khấu trừ lại tiền thuế nhập khẩu (đã bao gồm trong Giá trị Hợp Đồng) được miễn này cho Chủ đầu tư (đối với những Hàng Hóa thuộc diện được miễn thuế nhập khẩu). Các Bên sẽ tiến hành ký kết Phụ lục Hợp Đồng để điều chỉnh giảm Giá trị Hợp Đồng, tương ứng với số tiền thuế nhập khẩu được miễn (nếu có).

  - Điều chỉnh Giá trị Hợp Đồng

    - Giá trị Hợp Đồng được điều chỉnh khi:

- Phát sinh khối lượng công việc ngoài phạm vi Hợp đồng. Không được coi là phát sinh để điều chỉnh Giá trị Hợp đồng đối với những công việc gián tiếp và/hoặc những công việc phụ, bộ phận cấu thành để Nhà thầu thực hiện các công việc chính của gói thầu được ghi nhận tại Hợp đồng này, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ dự thầu.

- Cắt giảm khối lượng, nội dung công việc so với khối lượng, nội dung công việc đã thỏa thuận trong Hợp đồng, thì Giá trị Hợp đồng phải giảm tương ứng với phần giá trị khối lượng, nội dung công việc mà Nhà thầu không phải thực hiện.

- Thay đổi chính sách thuế theo quy định của pháp luật so với thời điểm các Bên ký kết Hợp Đồng.

    - Khi có sự thay đổi khối lượng, nội dung công việc so với Hợp Đồng đã ký kết, thì các Bên phải lập phụ lục Hợp Đồng, trong đó phải xác định rõ khối lượng công việc bổ sung/cắt giảm và đơn giá áp dụng theo nguyên tắc:

- Nếu khối lượng, nội dung công việc phát sinh đã có đơn giá tại Phụ lục 02 Hợp Đồng, thì giá trị phần khối lượng, nội dung công việc phát sinh được tính theo đơn giá đó.

- Nếu khối lượng, nội dung công việc phát sinh không có đơn giá trong Hợp Đồng, thì hai Bên thống nhất xây dựng đơn giá mới. Trong mọi trường hợp, hai Bên đồng ý mức giá áp dụng cho công việc phát sinh này không cao hơn đơn giá trung bình của 03 (ba) Nhà Cung cấp tương đương trên thị trường do Chủ đầu tư khảo sát.

- Trường hợp Bên A cắt giảm khối lượng, nội dung công việc thuộc phạm vi công việc phải thực hiện theo Hợp Đồng, thì Giá trị Hợp Đồng phải giảm tương ứng với phần giá trị khối lượng, nội dung công việc không phải thực hiện.

# Điều 6. 	Thanh toán

  - Hình thức thanh toán, đồng tiền thanh toán

    - Hình thức thanh toán: chuyển khoản.

    - Đồng tiền thanh toán là đồng Việt Nam.

  - Phương thức thanh toán

    - Đợt 1: Tạm ứng

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày các bên ký kết Hợp đồng này và Bên A đã nhận được đầy đủ hồ sơ tạm ứng hợp lệ từ Bên B, thì Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B 20% (hai mươi phần trăm) Giá trị Hợp đồng (Không bao gồm VAT).

Hồ sơ đề nghị tạm ứng hợp lệ gồm 04 bộ với đầy đủ các văn bản, tài liệu sau:

- Giấy đề nghị thanh toán được đại diện có thẩm quyền của Bên B ký, đóng dấu.

- Bảo lãnh tạm ứng có giá trị bằng giá trị tạm ứng (chưa bao gồm thuế Giá trị Gia tăng).

- Bảo lãnh thực hiện Hợp Đồng có giá trị bằng 20% (hai mươi phần trăm) Giá trị Hợp Đồng (đã bao gồm thuế Giá trị Gia tăng).

- Giấy chứng nhận bảo hiểm theo quy định tại Điều 10 Hợp Đồng.

- Bảng tổng tiến độ thi công chi tiết được Chủ đầu tư phê duyệt.

    - Đợt 2:

Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Bên B hoàn thành việc vận chuyển toàn bộ hàng hóa đến địa điểm lắp đặt và Bên A đã nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ, thì Bên A sẽ thanh toán cho Bên B đến 60% (sáu mươi phần trăm) Giá trị Hợp Đồng (đã khấu trừ giá trị tạm ứng).

Hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ gồm 06 bộ với đầy đủ các văn bản, tài liệu sau:

- Giấy đề nghị thanh toán được đại diện có thẩm quyền của Bên B ký, đóng dấu.

- Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán theo mẫu của Bên A.

- Bảng xác nhận giá trị, khối lượng công việc đã hoàn thành phù hợp theo Hợp Đồng và các Phụ lục Hợp Đồng được Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát xác nhận.

- Hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ.

- Biên bản xác nhận Hàng Hóa đã được Bên B vận chuyển đến địa điểm lắp đặt được đại diện hợp pháp của hai Bên xác nhận.

- Hồ sơ Hàng Hóa được quy định tại Điều 7.1.3 Hợp Đồng.

    - Quyết toán Hợp Đồng

Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Bên B hoàn tất toàn bộ các công việc theo Hợp đồng (kể cả các phát sinh nếu có) và Công trình được nghiệm thu, đưa vào sử dụng, và Bên B đã chuyển sang nghĩa vụ bảo hành, thì Bên B có trách nhiệm tập hợp Hồ sơ quyết toán gửi Bên A. Nếu quá 30 (ba mươi) ngày mà không có lý do, Bên A sẽ đơn phương quyết toán và Bên B phải chấp nhận số liệu quyết toán của Bên A.

Giá trị Quyết toán là Giá trị theo Hợp Đồng đã ký cộng với phát sinh tăng (nếu có) và/hoặc trừ đi khối lượng, phạm vi công việc bị cắt giảm (nếu có).

Bên A sẽ thanh toán đến 100% (một trăm phần trăm) Giá trị Quyết toán cho Bên B trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày Bên A nhận đầy đủ Hồ sơ đề nghị quyết toán hợp lệ của Bên B.

Hồ sơ đề nghị quyết toán hợp lệ gồm 04 bộ với đầy đủ các văn bản, tài liệu sau:

- Giấy đề nghị thanh toán được đại diện có thẩm quyền của Bên B ký, đóng dấu.

- Bảng nghiệm thu khối lượng công việc đã hoàn thành phù hợp theo Hợp Đồng và các Phụ lục Hợp Đồng được Bên A xác nhận.

- Bảng nghiệm thu khối lượng, nội dung công việc phát sinh tăng/giảm do yêu cầu thay đổi của Bên A (nếu có).

- Bảng tính Giá trị Quyết toán Hợp Đồng, trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B.

- Hoá đơn giá trị gia tăng hợp lệ tương ứng với Giá trị Quyết toán chưa được xuất hóa đơn.

- Bảo lãnh bảo hành có giá trị bằng 5% (năm phần trăm) Giá trị Quyết toán của Hợp Đồng.

- Văn bản cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến hàng hóa mà Bên B cung cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Chủ đầu tư có yêu cầu và cử nhân sự có trách nhiệm liên quan tham gia các buổi nghiệm thu PCCC và nghiệm thu xây dựng đối với toàn bộ Công trình “Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom Quận 9" mà không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào. Trường hợp Nhà thầu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo yêu cầu của Chủ đầu tư nêu trên thì Chủ đầu tư được quyền thu hồi bảo lãnh bảo hành của Nhà thầu.

- Hồ sơ nghiệm thu được quy định tại Điều 7.3.3 Hợp Đồng.

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành Công trình và bàn giao đưa vào sử dụng do đại diện có thẩm quyền của các Bên xác nhận (bao gồm Bên A, Bên B, Đơn vị tư vấn giám sát).

- Biên bản xác nhận hồ sơ đề nghị quyết toán đã đầy đủ và hợp lệ được đại diện có thẩm quyền của hai Bên ký, đóng dấu.

    - Trường hợp Bên B không cung cấp C/O, C/Q hợp lệ theo đúng quy định của Hợp Đồng và HSMT, thì Bên B phải giảm giá tối thiểu 30% (Ba mươi phần trăm) Giá trị Hợp Đồng và số tiền này được Bên A khấu trừ vào đợt thanh toán gần nhất. Hai Bên thống nhất và hiểu rằng việc giảm giá này không phải là phạt vi phạm Hợp Đồng. Nếu Bên B vi phạm các quy định khác của Hợp Đồng, thì Bên B vẫn bị phạt vi phạm Hợp Đồng và phải chịu thêm mức phạt vi phạm được quy định tại Điều 15 Hợp Đồng.

  - Thanh lý Hợp Đồng

Sau khi Bên B hoàn thành trách nhiệm bảo hành, bảo trì được quy định tại Điều 8 Hợp Đồng và được Bên A xác nhận bằng văn bản, thì hai Bên hoàn tất các nghĩa vụ Hợp Đồng và tiến hành thanh lý Hợp Đồng.

# Điều 7. 	Vận chuyển Hàng Hóa đến địa điểm lắp đặt, vận hành thử nghiệm, đào tạo, chuyển giao công nghệ, nghiệm thu hoàn thành Công trình và bàn giao đưa vào sử dụng

  - Vận chuyển Hàng Hóa đến địa điểm lắp đặt

    - Địa điểm, thời gian vận chuyển Hàng Hóa

Địa điểm lắp đặt Hàng Hóa: Được quy định tại Điều 4 Hợp Đồng.

Thời gian vận chuyển Hàng Hóa đến địa điểm lắp đặt: Bên B có nghĩa vụ giao hàng theo đúng tiến độ được quy định tại Hợp Đồng và phải thông báo cho Bên A bằng email/văn bản trước ít nhất 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày dự kiến giao hàng, để Bên A chuẩn bị địa điểm, nhân sự phối hợp.

    - Chi phí vận chuyển Hàng Hóa

Bên B chịu mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bốc dỡ Hàng Hóa vào vị trí lắp đặt hoặc vào kho của Bên A.

    - Hồ sơ Hàng Hóa

Vào thời điểm Hàng Hóa được Bên B vận chuyển đến địa điểm thực hiện Hợp Đồng, Bên B phải bàn giao cho Bên A toàn bộ hồ sơ Hàng Hóa, gồm:

- 04 (bốn) bản gốc Biên bản xác nhận Hàng Hóa đã được Bên B vận chuyển đến địa điểm lắp đặt được đại diện có thẩm quyền của Hai Bên ký.

- 04 (bốn) bản sao y được chứng thực Giấy chứng nhận hợp quy và Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy theo quy định của các quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật có liên quan đối với Hàng Hóa thuộc đối tượng phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa.

- 04 (bốn) bản in màu có đóng dấu treo của Hãng sản xuất/Nhà phân phối/Bên B các tài liệu kỹ thuật, Catalogue do hãng sản xuất phát hành mô tả đặc tính kỹ thuật, sách hướng dẫn lắp đặt và vận hành, sách hướng dẫn bảo dưỡng định kỳ, sách tra cứu phụ tùng,... của Hàng Hoá.

- Các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của hàng hóa:

- Đối với hàng hóa nhập khẩu, Nhà thầu phải cung cấp thêm các tài liệu sau:

- 01 (một) bản gốc và 03 (ba) bản sao Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) được phát hành bởi cơ quan có thẩm quyền của nước nơi sản xuất (bao gồm cả chế tạo và lắp ráp) ra toàn bộ hàng hóa. Toàn bộ C/O mà Nhà thầu cung cấp phải đảm bảo giá trị pháp lý khi được sử dụng tại Việt Nam. Nhà thầu có trách nhiệm chứng minh tính xác thực của C/O theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- 01 (một) bản gốc và 03 (ba) bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) của nhà sản xuất.

- 04 (bốn) bản sao có đóng dấu của đơn vị nhập khẩu Vận đơn của Hàng hóa (Bill of Lading).

- 04 (bốn) bản sao có đóng dấu của đơn vị nhập khẩu Danh sách đóng gói nêu rõ hàng hoá chứa bên trong mỗi thùng hoặc mỗi gói (Packing List).

- 01 (một) bản gốc và 03 (ba) bản sao Biên bản thí nghiệm xuất xưởng của hàng hóa (Test Report);

- 01 (một) bản gốc và 03 (ba) bản sao Chứng thư giám định về tình trạng, chất lượng, số lượng, đồng bộ và xuất xứ của hệ thống UPS, ắc quy do một tổ chức giám định độc lập có đầy đủ chức năng và năng lực giám định theo quy định pháp luật.

- Đối với hàng hóa trong nước, Nhà thầu phải cung cấp thêm các tài liệu sau:

- 01 (một) bản gốc và 03 (ba) bản sao Phiếu kiểm tra hàng hóa trước khi xuất xưởng hoặc chứng nhận chất lượng của đơn vị sản xuất hoặc các kết quả thí nghiệm trước khi xuất xưởng;

- 01 (một) bản gốc và 03 (ba) bản sao Phiếu xuất kho;

- 01 (một) bản gốc và 03 (ba) bản sao Biên bản hoặc phiếu giao hàng hóa.

- Các chứng từ khác theo quy định (nếu có).

    - Chuyển rủi ro Hàng Hóa

Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho Bên A khi Hàng Hóa được Bên B lắp đặt cho Bên A và Công trình đã được các Bên có thẩm quyền nghiệm thu, cho phép đưa vào sử dụng được quy định tại Điều 7.3 Hợp Đồng.

Việc Hàng Hóa đã được Bên A xác nhận trong Biên bản xác nhận Hàng hoá đã được giao đến địa điểm lắp đặt không loại trừ trách nhiệm và/hoặc giảm nhẹ trách nhiệm cho Bên B trong việc đảm bảo đúng chất lượng yêu cầu trong quá trình nghiệm thu sau này được quy định tại Điều 7.3 Hợp Đồng.

    - Đổi trả Hàng Hóa

Trường hợp tại thời điểm giao/nhận Hàng hóa hoặc sau khi nhận Hàng, nếu Bên A phát hiện Hàng Hóa không đạt chất lượng, thì Bên B có nghĩa vụ giải trình, đổi/thay thế Hàng Hóa khác đạt chất lượng theo đúng quy định tại Hợp Đồng và các Phụ lục đính kèm trong vòng 10 (mười) ngày kể từ khi Bên A thông báo đến Bên B về việc đổi trả hàng hóa. Mọi chi phí liên quan đến việc đổi trả, thay thế, thu hồi sẽ do Bên B chịu.

Trường hợp Bên B không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc đổi trả Hàng Hóa theo quy định tại Hợp Đồng này, thì Bên B có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, chịu phạt vi phạm theo quy định tại Điều 15 Hợp Đồng và Bên A có quyền chấm dứt Hợp Đồng mà không phải thanh toán bất cứ chi phí nào.

    - Đầu mối giao nhận Hàng hóa, liên lạc và nhân sự giữa hai Bên được quy định tại Phụ lục 03 Hợp Đồng.

  - Kiểm tra, thử nghiệm

    - Thực hiện đúng các nội dung về kiểm tra, thử nghiệm theo quy định tại HSMT và cam kết của Nhà thầu tại HSDT, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Trước khi tiến hành kiểm tra chạy thử 15 ngày, Nhà thầu cần gửi quy trình kiểm tra chạy thử, danh sách công cụ, thiết bị, phương tiện được hiệu chuẩn và kiểm định để chủ đầu tư phê duyệt.

- Nhà thầu cung cấp tất cả các thiết bị thử nghiệm và vận hành chạy thử cần thiết bao gồm nhưng không giới hạn ở máy đo nội trở ắc quy, Máy ghi dữ liệu độ ồn, máy đo nhiệt độ, … Toàn bộ các thiết bị thử nghiệm, thiết bị đo phải có kiểm định của cơ quan chức năng còn hiệu lực.

- Bên B và/hoặc Nhà sản xuất Hàng Hóa phải cung cấp các máy móc, tài liệu, vật dụng, dụng cụ, nhân sự có trình độ và kinh nghiệm cần thiết để kiểm tra, thử nghiệm (Kỹ sư của hãng/nhà sản xuất/đại diện nhà sản xuất thực hiện giám sát, kỹ thuật nhà thầu trực tiếp thực hiện thao tác).

- Trường hợp phát hiện bất kỳ sai sót nào, thì các Bên tiến hành lập Biên bản xác nhận, trong đó, liệt kê những lỗi sai sót hoặc những công việc cần hoàn thành. Bên B có trách nhiệm hoàn tất khắc phục sai sót trong thời gian hợp lý nhưng trong mọi trường hợp không được quá 10 (mười) ngày kể từ ngày phát hiện sai sót (không phụ thuộc vào việc Bên B có ký vào Biên bản xác nhận hay không). Toàn bộ chi phí sửa chữa, khắc phục sai sót sẽ do Bên B chịu.

- Vào bất cứ thời điểm nào trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền thuê một pháp nhân độc lập, có đầy đủ chức năng và năng lực và thẩm quyền để tiến hành các thí nghiệm, thử nghiệm kiểm tra xác suất mẫu các loại hàng hoá theo các thông số kỹ thuật mà Nhà thầu đã mô tả/đã cam kết trong HSDT.

- Trường hợp kết quả thí nghiệm kiểm tra cho thấy bất kỳ thông số kỹ thuật của hàng hóa không đáp ứng các thông số kỹ thuật yêu cầu, thì Chủ đầu tư có quyền từ chối toàn bộ lô hàng, thông báo trả hàng, tịch thu bảo đảm thực hiện Hợp đồng và tiến hành thanh lý hợp đồng. Đồng thời, Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc thử nghiệm, thí nghiệm kiểm tra đã thực hiện. Ngoài ra, Chủ đầu tư có quyền xem xét không cho phép Nhà thầu tham gia các gói thầu do Chủ đầu tư tổ chức trong các đợt đấu thầu tiếp theo.

    - Đào tạo và chuyển giao công nghệ

- Các khóa đào tạo sẽ do kỹ sư của Hãng sản xuất thiết bị đảm nhận (có chứng chỉ của hãng đào tạo). Nội dung của chương trình đào tạo theo đúng trong Hồ sơ dự thầu của Bên B đệ trình hoặc văn bản bổ sung đã được Bên A chấp nhận.

- Bên B có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ tài liệu đào tạo, hướng dẫn vận hành (có thể là tài liệu chính hãng hoặc được biên soạn từ những tài liệu gốc của các hãng).

- Kết quả sau khóa đào tạo: Bên B phải đảm bảo sau quá trình đào tạo và chuyển giao công nghệ thì toàn bộ các nhân sự tiếp nhận hệ thống của chủ đầu tư có thể độc lập vận hành, giám sát, triển khai bảo trì bảo dưỡng hệ thống, nhận biết được những sự cố, và biết cách phản ứng để xử lý một cách nhanh chóng, hiệu quả.

- Công tác chuyển giao công nghệ của Bên B cho Bên A được tiến hành ngay từ khi bắt đầu vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị. Công tác chuyển giao công nghệ được tiến hành theo từng phần hạng mục của thiết bị hệ thống và toàn bộ hệ thống. Công tác chuyển giao công nghệ theo đúng trong Hồ sơ dự thầu của Bên B đệ trình hoặc văn bản bổ sung đã được Bên A phê duyệt.

- Nhà thầu cam kết chuyển giao toàn bộ công nghệ có trong dự án, tài liệu kỹ thuật thiết bị, bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công.

  - Nghiệm thu hoàn thành Công trình và bàn giao đưa vào sử dụng

    - Điều kiện, tiêu chuẩn nghiệm thu

Bên B có nghĩa vụ gửi hồ sơ nghiệm thu hoàn thành Công trình cho Bên A kiểm tra và tổ chức nghiệm thu. Công trình chỉ được Bên A nghiệm thu khi:

- Bên B hoàn tất toàn bộ công việc đã thỏa thuận tại Hợp Đồng này bao gồm nhưng không giới hạn việc thiết kế, cung cấp, thi công lắp đặt; và

- Công trình được thi công lắp đặt đúng thiết kế đã được Bên A phê duyệt; và

- Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Hợp Đồng; đồng thời, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm định theo quy định của pháp luật và yêu cầu của nhà sản xuất; và

- Bên B phải tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn LEED (nếu Chủ đầu tư hoặc/và Đơn vị tư vấn LEED có yêu cầu theo Phụ lục 05); và

- Đáp ứng các tiêu chuẩn khác trong Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ mời thầu.

    - Thành phần tham gia nghiệm thu

- Đại diện theo pháp luật (hoặc theo ủy quyền) của Bên A;

- Đại diện theo pháp luật (hoặc theo ủy quyền) của Bên B;

- Đại diện theo pháp luật (hoặc theo ủy quyền) của Đơn vị tư vấn giám sát.

- Đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền (theo quy định của pháp luật) (nếu có).

    - Hồ sơ nghiệm thu

Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành Công trình gồm 06 (sáu) bộ với đầy đủ các văn bản, tài liệu sau:

    - 04 (bốn) bản gốc Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Bên B.

    - 04 (bốn) bản gốc Bản vẽ thiết kế thi công.

    - 04 (bốn) bản gốc Bản vẽ hoàn công.

    - 01 (một) bản gốc và 03 (ba) bản sao Nhật ký thi công của Bên B.

    - 01 (một) bản gốc và 03 (ba) bản sao Giấy chứng nhận/Kết quả kiểm định, các kết quả thí nghiệm, thử nghiệm, kiểm định sản phẩm, cấu kiện, thiết bị theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và yêu cầu của thiết kế được thực hiện trong quá trình thi công lắp đặt.

    - 01 (một) bản gốc và 03 (ba) bản sao Giấy chứng nhận bảo hành của nhà sản xuất/đại diện kinh doanh hợp pháp của nhà sản xuất tại Việt Nam.

    - 04 (bốn) bản gốc các Biên bản trong quá trình thi công lắp đặt thiết bị bao gồm: Biên bản vận hành thử nghiệm, Biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc, giai đoạn, hạng mục.

    - Nếu các vật tư, thiết bị sử dụng cho gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh theo các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy:

- Giấy chứng nhận kiểm định về PCCC của phương tiện PCCC (đối với các vật tư, thiết bị thuộc diện phương tiện PCCC là hàng hóa đang lưu thông trên thị trường);

- Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC đối với mẫu kết cấu, cấu kiện được sử dụng để làm mẫu sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa (đối với các vật tư, thiết bị thuộc diện phương tiện PCCC do nhà thầu/nhà sản xuất chế tạo cho công trình theo yêu cầu của thiết kế: cấu kiện ngăn cháy, các kết cấu được bọc bảo vệ bằng các chất hoặc vật liệu chống cháy...). Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng hóa tương ứng với mẫu đã được kiểm định và cấp chứng nhận kiểm định PCCC. Các sản phẩm, hàng hóa đã được kiểm định mẫu kết cấu, cấu kiện ngăn cháy nhà thầu chịu trách nhiệm về việc hàng hóa được ghi nhãn đầy đủ, thể hiện rõ các thông tin về nhà sản xuất; ký mã hiệu; năm sản xuất; giới hạn chịu lửa; số chứng nhận kiểm định....theo quy định của pháp luật về PCCC.

    - Hồ sơ Hàng Hóa được quy định tại Điều 7.1.3 Hợp Đồng (không bao gồm các hồ sơ đã nộp cho Chủ đầu tư).

    - Biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu.

    - Điều kiện nghiệm thu hoàn thành Công trình và bàn giao đưa vào sử dụng

- Đã được tổ chức nghiệm thu và có biên bản nghiệm thu hoàn thành Công trình theo Điều 7.3 Hợp Đồng.

- Đảm bảo vận hành bình thường, an toàn, ổn định khi Công trình được vào sử dụng.

- Bên B đã đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ cho Bên A và cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng các Thiết bị, Hàng Hóa cho Bên A.

# Điều  8. 	Bảo hành, bảo trì Công trình

  - Thời hạn bảo hành, bảo trì

Thời gian bảo hành tùy theo từng thiết bị cụ thể bao gồm cả thiết bị chính và phụ kiện được cung cấp bởi nhà thầu theo quy định bảo hành của nhà sản xuất đưa ra, tối thiểu 24 tháng, kể từ ngày các Bên có thẩm quyền ký biên bản nghiệm thu hoàn thành Công trình và bàn giao đưa vào sử dụng.

Trường hợp xảy ra sự kiện bảo hành trước thời điểm kết thúc thời hạn bảo hành, thì thời hạn bảo hành được tự động gia hạn cho đến khi sự cố được khắc phục xong.

  - Nội dung bảo hành, bảo trì

    - Thực hiện đúng các nội dung bảo hành bảo trì mà Nhà thầu đã cam kết theo yêu cầu của E-HSMT.

    - Đối với thiết bị, phụ tùng phải thay thế trong thời gian bảo hành: nhà thầu cam kết mở rộng 1 năm từ thời điểm hoàn thành thay thế, hoặc thời gian bảo hành hệ thống, tùy theo điều kiện nào đến sau. Phụ tùng cần lưu trữ sẵn có tại kho Việt Nam.

    - Nhà thầu cần thực hiện định kỳ ít nhất 03 tháng 01 lần, trong thời gian bảo hành với các nội dung tối thiểu:

- Đánh giá môi trường phòng UPS, ắc quy

- Cập nhật phần mềm chính hãng (nếu cần)

- Kiểm tra các đầu cực ắc quy, thanh/cáp nối ắc quy xem có bị ăn mòn

- Đo thông số điện áp và nội trở toàn bộ ắc quy

- Kiểm tra chất lượng điện áp đầu vào/ra

- Vệ sinh UPS, ắc quy, các tấm lọc, quạt tản nhiệt

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của UPS, đo kiểm nội trở ắc quy, ...

- Thay thế vật tư tiêu hao theo quy trình bảo trì, bảo dưỡng của hãng sản xuất

- Các vấn đề phát sinh khi đưa vào sử dụng

    - Nhà thầu cung cấp dự toán chi phí bảo trì trong 10 năm tiếp theo, theo tiêu chuẩn nhà sản xuất khuyến cáo. Đề xuất các vật tư, phụ tùng thay thế mà chủ đầu tư cần mua dự phòng dựa theo tuổi thọ, xác suất hỏng hóc. Dự toán các phụ tùng thay thế.

    - Thời gian hỗ trợ, khắc phục sự cố:

| Nội dung | Thời gian quy định |
| --- | --- |
| Thời gian hỗ trợ | 24/7 |
| Kênh nhận yêu cầu | Hotline, Email (thường hợp có sự thay đổi thông tin, Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư biết trước ít nhất 05 ngày, trước ngày có sự thay đổi) |
| Thời gian có mặt tại hiện trường | ≤ 4 giờ |
| Khắc phục sự cố không cần thay thế phụ tùng | ≤ 6 giờ |
| Thời gian thay thế phụ tùng | ≤ 48 giờ |
| Lưu kho | Phụ tùng sẵn có tại Việt Nam |

    - Nếu Bên B không tuân thủ quy định bảo hành, bảo trì theo quy định Hợp Đồng/cam kết tại HSDT hoặc chất lượng bảo hành, bảo trì không đáp ứng được yêu cầu của Bên A, thì Bên A được quyền tự tiến hành hoặc thuê một đơn vị khác thực hiện, chi phí này sẽ do Bên B chi trả trên cơ sở sự cố phải được khắc phục một cách triệt để. Bên A có quyền yêu cầu Ngân hàng giải ngân một phần hoặc toàn bộ giá trị bảo lãnh bảo hành để chi trả các chi phí này mà không cần sự đồng ý của Bên B, hoặc Bên A có quyền yêu cầu Bên B thanh toán toàn bộ chi phí trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày Bên A yêu cầu. Đồng thời, Bên B phải bồi thường cho Bên A toàn bộ thiệt hại (nếu có) trong trường hợp xảy ra thiệt hại cho Bên A.

# Điều 9. 	Bảo lãnh tạm ứng, Bảo lãnh thực hiện Hợp Đồng, Bảo lãnh bảo hành

  - Bảo lãnh tạm ứng

    - Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực và trước khi Bên A tạm ứng cho Bên B, thì Bên B phải cung cấp cho Bên A Bảo lãnh tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng được thể hiện dưới hình thức thư bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang do một Ngân hàng nơi Bên B mở tài khoản phát hành. Tất cả chi phí phát sinh và duy trì bảo lãnh tạm ứng do Bên B chịu. Mẫu Thư bảo lãnh tạm ứng phải được hai Bên thống nhất trước khi phát hành.

    - Giá trị bảo lãnh tạm ứng bằng giá trị tạm ứng (chưa bao gồm thuế VAT).

    - Bảo lãnh tạm ứng có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến khi Bên A thu hồi hết số tiền tạm ứng (tạm tính là [...] ngày kể từ ngày phát hành). Trường hợp sắp hết thời hạn hiệu lực của Bảo lãnh tạm ứng mà Bên A vẫn chưa thu hồi được toàn bộ số tiền tạm ứng, thì vào thời điểm 10 (mười) ngày trước ngày hết hiệu lực, Bên B phải gia hạn hiệu lực của bảo lãnh tương ứng với thời gian dự kiến hoàn thành (mỗi lần gia hạn không ít hơn 30 (ba mươi) ngày). Trường hợp Bên B chưa gia hạn, thì Bên A có quyền yêu cầu Ngân hàng chi trả toàn bộ giá trị bảo lãnh tạm ứng mà không cần sự đồng ý của Bên B.

    - Đồng tiền bảo đảm là đồng tiền Việt Nam.

  - Bảo lãnh thực hiện Hợp Đồng

    - Vào thời điểm ký kết Hợp Đồng, Bên B phải cung cấp cho Bên A một Bảo lãnh thực hiện Hợp Đồng để bảo đảm trách nhiệm thực hiện Hợp Đồng của Bên B. Bảo lãnh thực hiện Hợp Đồng được thể hiện dưới hình thức bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang, do một ngân hàng nơi Bên B mở tài khoản phát hành. Tất cả chi phí phát sinh và duy trì bảo lãnh thực hiện Hợp Đồng do Bên B chịu. Mẫu Thư bảo lãnh thực hiện Hợp Đồng phải được hai Bên thống nhất trước khi phát hành.

    - Giá trị bảo lãnh thực hiện Hợp Đồng là 20% (hai mươi phần trăm) Giá trị Hợp Đồng (đã bao gồm thuế VAT).

    - Bảo lãnh thực hiện Hợp Đồng có hiệu lực cho đến khi hoàn thành nghiệm thu Công trình và bàn giao đưa vào sử dụng, Bên B chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành cộng thêm 30 (ba mươi) ngày (tạm tính là [...] ngày kể từ ngày phát hành). Trường hợp Bên B chưa hoàn thành nghiệm thu Công trình và bàn giao đưa vào sử dụng, thì vào thời điểm 10 (mười) ngày trước ngày thư bảo lãnh hết hiệu lực, Bên B phải gia hạn hiệu lực của bảo lãnh tương ứng với thời gian dự kiến hoàn thành (mỗi lần gia hạn không ít hơn 30 (ba mươi) ngày). Trường hợp Bên B chưa gia hạn, Bên A được quyền tạm ngừng thanh toán cho đến khi Bên B gia hạn hoặc yêu cầu Ngân hàng chi trả toàn bộ giá trị bảo lãnh thực hiện Hợp Đồng mà không cần sự đồng ý của Bên B.

    - Trong thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện Hợp Đồng, nếu Bên B không thực hiện Hợp Đồng mà không phải do lỗi của Bên A hoặc Bên B vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện Hợp Đồng đã thoả thuận trong Hợp Đồng này, thì Bên A sẽ phát hành văn bản yêu cầu Ngân hàng chi trả, bồi thường do việc vi phạm của Bên B mà không cần sự đồng ý của Bên B.

    - Bên B sẽ không được nhận lại giá trị của bảo lãnh thực hiện Hợp Đồng trong trường hợp Bên B từ chối thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực. Bên A chỉ hoàn trả cho Bên B tiền bảo lãnh thực hiện Hợp Đồng khi Bên B đã hoàn thành các công việc theo Hợp Đồng này và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành.

    - Đồng tiền bảo đảm là đồng tiền Việt Nam.

  - Bảo lãnh bảo hành

    - Bên B cung cấp cho Bên A một thư bảo lãnh bảo hành để đảm bảo trách nhiệm bảo hành của Bên B. Bảo lãnh bảo hành được thể hiện dưới hình thức thư bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang do một ngân hàng nơi Bên B mở tài khoản phát hành. Tất cả chi phí phát sinh và duy trì bảo lãnh bảo hành do Bên B chịu. Mẫu Thư bảo lãnh bảo hành phải được hai Bên thống nhất trước khi phát hành.

    - Thư bảo lãnh bảo hành có giá trị bằng 5% (năm phần trăm) Giá trị Quyết toán (đã bao gồm thuế VAT).

    - Thư bảo lãnh bảo hành có hiệu lực đến thời điểm sau khi kết thúc thời hạn bảo hành 30 (ba mươi) ngày. Trường hợp xảy ra sự kiện bảo hành trước thời điểm kết thúc hiệu lực của Thư bảo hành, thì Bên B có trách nhiệm gia hạn hiệu lực của Thư bảo lãnh bảo hành tương ứng với thời gian cần thiết để Bên B hoàn thành việc khắc phục sự cố. Nếu Bên B không gia hạn, thì Bên A có quyền yêu cầu ngân hàng chi trả toàn bộ giá trị bảo lãnh bảo hành mà không cần sự đồng ý của Bên B.

    - Bên B chỉ được giải tỏa bảo lãnh bảo hành Công trình sau khi kết thúc Thời hạn bảo hành và được Bên A xác nhận bằng văn bản là đã hoàn thành công việc bảo hành.

    - Đồng tiền bảo đảm là đồng tiền Việt Nam.

# Điều 10. 	Bảo hiểm

  - Bên B phải mua bảo hiểm thuộc trách nhiệm của mình gồm: Bảo hiểm đối với người lao động, hàng hóa, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba và các chi phí bảo hiểm khác theo quy định pháp luật hiện hành là bắt buộc đối với Bên B để bảo hiểm đầy đủ cho các nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của mình như được quy định tại Hợp Đồng và để đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  - Chậm nhất vào trước thời điểm tiến hành thi công, Nhà thầu phải cung cấp Bảo hiểm cho Chủ đầu tư. Trường hợp Nhà thầu không cung cấp được Bảo hiểm theo quy định, thì Chủ đầu tư có quyền không cho Nhà thầu thi công cho đến khi Nhà thầu cung cấp đủ Bảo hiểm theo yêu cầu. Khoảng thời gian không thực hiện công việc do Nhà thầu không cung cấp được Bảo hiểm vẫn được tính trong tiến độ thực hiện Hợp đồng, Nhà thầu không được quyền gia hạn tiến độ mà phải có nghĩa vụ hoàn thành công việc theo đúng tiến độ quy định tại Hợp đồng.

  - Trường hợp nếu Bên B không thực hiện mua bảo hiểm theo quy định Hợp Đồng, Bên A có thể tự mua và duy trì hiệu lực những khoản bảo hiểm đó. Bên A sẽ được tự động khấu trừ số tiền bảo hiểm này vào Giá trị Hợp Đồng.

  - Dù Bên A có sử dụng hay không sử dụng biện pháp nêu trên thì cũng không làm giảm nhẹ trách nhiệm của Bên B theo Hợp Đồng có liên quan đến điều khoản bảo hiểm.

# Điều 11. 	Sự kiện bất khả kháng

  - Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các Bên như thiên tai, chiến tranh, nguy cơ xảy ra chiến tranh, đình công và các thảm họa khác chưa lường hết được; sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam.

  - Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để Bên kia chấm dứt Hợp Đồng. Tuy nhiên, Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

    - Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.

    - Thông báo ngay cho Bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra và những hậu quả có ảnh hưởng đến việc thực hiện Hợp Đồng trong vòng 03 (ba) ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

  - Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, Bên B sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn các ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng và đề xuất các biện pháp để khắc phục các hậu quả do bất khả kháng xảy ra và tiếp tục thực hiện công việc.

  - Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện Hợp Đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà Bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các Hợp Đồng theo nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài và/hoặc không thể khắc phục trong vòng 30 (ba mươi) ngày, thì một Bên bất kỳ có thể thông báo bằng văn bản trước 10 (mười) ngày trước ngày dự kiến chấm dứt Hợp Đồng cho Bên còn lại để chấm dứt Hợp Đồng này.

# Điều 12. 	Quyền và nghĩa vụ của các Bên, Nhân sự của Bên B

  - Quyền và nghĩa vụ của Bên A

    - Quyền của Bên A

Ngoài các quyền khác được nêu trong Hợp Đồng này, Bên A có các quyền sau đây:

- Tất cả các UPS phải được kiểm tra trước khi xuất xưởng. Bên A được quyền tham gia chứng kiến quá trình FAT tại Nhà máy đối với tất cả các hệ thống UPS (thực hiện theo nội dung quy định tại E-HSMT và cam kết của Nhà thầu tại E-HSDT). Hình thức: tham gia trực tiếp tại Nhà máy hoặc xem phát sóng trực tiếp (livestream).

- Tham gia quá trình đo kiểm, nghiệm thu Tủ điện tại Nhà máy trước khi xuất xưởng.

- Kiểm tra thiết bị tại Công trường (thực hiện theo nội dung quy định tại E-HSMT và cam kết của Nhà thầu tại E-HSDT).

- Tự thực hiện hoặc thuê cơ quan giám định chất lượng kiểm tra sự phù hợp của Hàng Hóa với các yêu cầu kỹ thuật được quy định tại Hợp Đồng và các Phụ lục đính kèm.

- Từ chối nhận hàng và yêu cầu Bên B cung cấp lại Hàng Hóa đảm bảo chất lượng trong trường hợp Bên B giao hàng không đúng theo quy định Hợp Đồng.

- Kiểm tra chất lượng, tiến độ thực hiện Công việc của Bên B.

- Yêu cầu điều chỉnh phạm vi công việc.

- Bên A được miễn trừ trách nhiệm đối với nhân sự, tất cả tranh chấp, thiệt hại phát sinh từ hoạt động thi công lắp của Bên B tại Công trình.

- Bên A không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến quản lý, bảo vệ Công trình và tổ chức thi công sau khi đã bàn giao mặt bằng thi công cho đến khi Bên B bàn giao Công trình đã hoàn thành cho Bên A.

- Tại bất kỳ thời điểm nào, nếu Bên A phát hiện Bên B sử dụng vật tư, thiết bị để thi công lắp đặt mà không đảm bảo chất lượng/không đúng chủng loại/không đúng quy cách, thì Bên A có quyền yêu cầu Bên B chuyển ngay vật tư, thiết bị đó ra khỏi Công trình.

- Yêu cầu Bên B thay đổi nhân sự nếu nhân sự đó không đủ tiêu chuẩn, năng lực thực hiện công việc hoặc có vi phạm, sai sót trong quá trình thực hiện Công việc.

- Các quyền khác theo quy định tại HSMT, đề xuất tại HSDT và của pháp luật có liên quan.

    - Nghĩa vụ của Bên A

- Bàn giao mặt bằng để Bên B thi công lắp đặt.

- Phê duyệt sơ đồ đơn tuyến, thiết kế bản vẽ thi công lắp đặt do Bên B lập.

- Thanh toán cho Bên B theo quy định của Hợp Đồng.

  - Quyền và nghĩa vụ của Bên B

    - Quyền của Bên B

- Yêu cầu Bên A cung cấp, thông tin, tài liệu liên quan đến công việc của Bên B để Bên B thực hiện Hợp Đồng.

- Yêu cầu Bên A thanh toán theo đúng quy định của Hợp Đồng.

    - Nghĩa vụ của Bên B

Ngoài các nghĩa vụ được quy định tại các điều khoản khác của Hợp Đồng, Bên B còn có nghĩa vụ thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau đây:

- Thí nghiệm vật tư, thiết bị trước khi đưa vào vào thi công lắp đặt: dây cáp điện, hệ khung giá đỡ ắc quy và UPS.

- Thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin liên quan đến Công việc có thể làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành các Công việc theo tiến độ và đề xuất giải pháp thực hiện cho Bên A.

- Tham gia các cuộc họp khi Bên A có yêu cầu.

- Chấp hành sự điều phối của đại diện Bên A tại công trường.

- Chấp hành sự giám sát của Bên A và Tư vấn giám sát.

- Việc Bên B vận chuyển ra vào công trường các vật tư, thiết bị, linh kiện phải được báo cáo với Bên A và được Bên A chấp nhận mới được phép thực hiện.

- Ghi nhật ký công trình hằng ngày, liên tục, đầy đủ và chính xác.

- Lập và chịu trách nhiệm về biện pháp thi công lắp đặt, biện pháp bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, và phòng chống cháy nổ.

- Chịu mọi chi phí liên quan trong quá trình thi công như: điện, nước, dọn dẹp vệ sinh, các thủ tục xin phép cơ quan có thẩm quyền liên quan đến hoạt động thi công của Bên B...;

- Tuyệt đối chấp hành các nội quy, quy tắc an toàn lao động chung trên công trường và tuân thủ các quy định của pháp luật, Bên A.

- Khi làm việc tại công trường, nhân sự của Bên B phải được trang bị đồ bảo hộ lao động theo quy định của pháp luật.

- Hợp tác và chia sẻ mặt bằng với các Nhà thầu khác của Bên A. Quản lý thống nhất mặt bằng thi công sau khi được Bên A bàn giao.

- Phối hợp với các nhà thầu khác của Bên A (nếu có) để thực hiện công việc theo đúng yêu cầu tại Hợp Đồng này.

- Chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ Công trình khi chưa bàn giao cho Bên A.

- Trong suốt quá trình Bên B thi công lắp đặt cho đến khi bàn giao Công trình đưa vào sử dụng cho Bên A, thì Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và hậu quả phát sinh về mọi sự cố xảy ra liên quan đến an toàn lao động cho công nhân, máy móc, thiết bị thi công của Bên B, các tài sản khác của Công trình, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các thiệt hại đối với Bên thứ ba hoặc các thiệt hại với Công trình lân cận do lỗi của Bên B gây ra. Bên A được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm.

- Chịu toàn bộ trách nhiệm và hậu quả phát sinh nếu có tranh chấp với bên thứ ba đối với Hàng Hóa mà Bên B đã cung cấp cho Bên A theo Hợp Đồng này. Bên A được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm liên quan đến các tranh chấp, thiệt hại phát sinh liên quan đến Hàng Hóa do Bên B cung cấp.

- Khi hoàn thành công việc, Bên B phải thu dọn toàn bộ máy móc, thiết bị thi công, vật tư dư thừa,… ra khỏi công trường đảm bảo mặt bằng thi công cho các nhà thầu khác, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ Công trình trước khi bàn giao cho Bên A.

- Lập và tập hợp hồ sơ phục vụ việc thanh quyết toán.

- Tuân thủ quy định quản lý của Khu Công nghệ cao.

- Không được thuê nhà thầu phụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ Công việc của Bên B khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định tại HSMT, đề xuất tại HSDT và của pháp luật có liên quan.

    - Nhân sự của Bên B

- Các nhân sự của Bên B phải đáp ứng đúng và đầy đủ theo yêu cầu về năng lực nhân sự của Bên A đã quy định trong Hồ sơ mời thầu và Hồ sơ dự thầu của Bên B, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

- Nhân sự của Bên B phải đảm bảo theo đúng danh sách tại Phụ lục 03 Hợp Đồng này. Trường hợp có sự thay đổi nhân sự, thì nhân sự mới phải có năng lực, kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn nhân sự ban đầu. Bên B có nghĩa vụ thông báo và đệ trình hồ sơ năng lực của nhân sự mới để Chủ đầu tư xem xét trước ít nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến thay đổi. Bên B chỉ được thay đổi nhân sự sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.

- Bên A có quyền từ chối và yêu cầu Bên B đưa ra khỏi công trường bất kỳ nhân sự nào có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực trong việc thực hiện nhiệm vụ theo phạm vi công việc của Hợp Đồng này. Bên B có trách nhiệm nhanh chóng thay thế nhân sự khác có đủ năng lực trong vòng tối đa 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm Bên A yêu cầu thay thế.

- Chủ Đầu Tư có quyền yêu cầu Nhà Thầu thay thế bất cứ nhân sự, kể cả đại diện của Nhà Thầu nếu người đó: có thái độ sai trái hoặc thiếu cẩn thận; thiếu năng lực hoặc bất cẩn; không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng; gây phương hại đến an toàn, sức khỏe hoặc bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ. Trong trường hợp này, Nhà Thầu có trách nhiệm thay thế nhân sự khác trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chủ Đầu Tư về việc thay đổi nhân sự.

- Các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động liên quan đến nhân sự của Bên B như chế độ tiền lương, thưởng, quyền lợi của người lao động, bồi thường thiệt hại liên quan đến tai nạn lao động cho nhân sự của Bên B hoặc bên thứ ba đều thuộc trách nhiệm của Bên B với tư cách là đơn vị quản lý và sử dụng lao động, nhân sự. Bên A được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm.

- Nhà Thầu chỉ được quyền thay đổi Nhân sự khi được Chủ Đầu Tư chấp thuận bằng văn bản và với điều kiện việc thay đổi Nhân sự không làm gián đoạn, ảnh hưởng tới chất lượng công việc.

- Chủ Đầu Tư có quyền kiểm tra đột xuất Nhân sự của Nhà Thầu. Nếu Nhà Thầu không giải thích một cách thoả đáng lý do vắng mặt của Nhân sự bị kiểm tra và không được Chủ Đầu Tư chấp nhận, thì Nhà Thầu phải chịu phạt vi phạm Hợp Đồng.

- Trong mọi trường hợp, Nhà Thầu tự chịu mọi chi phí thay đổi Nhân sự và không được trì hoãn công việc.

- Việc Bên B không tuân thủ đúng quy định nêu trên được xem là hành vi vi phạm Hợp Đồng và Bên B phải chịu phạt vi phạm Hợp Đồng, bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 15 Hợp Đồng.

# Điều 13. 	Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

  - Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản quy định tại Hợp Đồng này. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Hợp Đồng, thì Các Bên phải lập thành văn bản, thông báo cho phía Bên kia biết.

  - Hai Bên sẽ thương lượng để giải quyết tranh chấp. Trường hợp không thương lượng được trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, thì bất kỳ Bên nào cũng được quyền khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Minh để giải quyết tranh chấp.

# Điều 14. 	Tạm ngừng, chấm dứt Hợp Đồng

  - Tạm ngừng thực hiện Hợp Đồng

Các trường hợp tạm ngừng thực hiện Hợp Đồng:

    - Do Bên B vi phạm Hợp Đồng mà Bên A thấy rằng cần thiết phải tạm ngừng để giải quyết. Trong trường hợp này, Bên B sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh và các trách nhiệm khác quy định trong Hợp Đồng này.

    - Do Sự kiện bất khả kháng.

    - Các trường hợp khác do Hai Bên thoả thuận.

    - Thời gian tạm ngừng thực hiện Hợp Đồng sẽ không tính vào tiến độ thực hiện Hợp Đồng được quy định tại Điều 4 Hợp Đồng.

Trường hợp tạm ngừng thực hiện Hợp Đồng, các Bên sẽ thông báo cho nhau bằng văn bản trước ít nhất 03 (ba) ngày trước ngày tạm ngừng thực hiện Hợp Đồng.

  - Chấm dứt Hợp Đồng

    - Hợp Đồng được chấm dứt trong các trường hợp sau:

- Các Bên đã hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ theo Hợp Đồng này.

- Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Do ảnh hưởng của Sự kiện bất khả kháng theo quy định tại Điều 11 Hợp Đồng.

- Hai Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn;

- Do Bên A đơn phương chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 14.2.2 Hợp Đồng.

- Theo đề xuất của Bên A được quy định tại Điều 14.2.3 Hợp Đồng.

    - Bên A được quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn nếu Bên B vi phạm một trong số các quy định sau:

- Bên B không đáp ứng yêu cầu về năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác liên quan.

- Bên B không thực hiện công việc hoặc thể hiện rõ ràng ý định không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng.

- Bên B không thực hiện công việc trong 07 (bảy) ngày mà việc này không có trong kế hoạch thực hiện Hợp Đồng, không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 14.1 Hợp Đồng, hoặc chưa được Bên A cho phép.

- Bên B tự ý giao cho nhà thầu phụ một phần hoặc toàn bộ Công việc mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.

- Bên B bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, người được uỷ quyền hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đã có hành động hoặc sự kiện nào xảy ra (theo các luật được áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới các hoạt động hoặc sự kiện này.

- Bên B chậm tiến độ quá 10 (mười) ngày so với tiến độ thực hiện Hợp Đồng được quy định tại Điều 4 Hợp Đồng.

- Bên B vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Hợp Đồng này và không khắc phục trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày xảy ra vi phạm.

- Các trường hợp khác theo quy định tại Hợp Đồng này và/hoặc theo quy định của pháp luật.

    - Bên A có thể chấm dứt Hợp Đồng vì bất kỳ lý do gì để thuận tiện cho mình khi được Bên B xác nhận đồng ý. Trong trường hợp này, Bên A phải cấp một chứng nhận về giá trị của khối lượng công việc đã thực hiện, vật liệu đã đặt hàng, bồi thường các chi phí hợp lý cho việc di chuyển thiết bị mà Bên B thuê cho Công trình và hai Bên tiến hành thanh lý Hợp Đồng. Toàn bộ khối lượng công việc Bên A đã thanh toán cho Bên B thuộc quyền sở hữu của Bên A.

    - Việc chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn được thực hiện bằng một văn bản do Bên A gửi cho Bên B qua đường thư bảo đảm, giao trực tiếp hoặc bằng fax. Việc gửi thông báo chấm dứt Hợp Đồng được coi là đã hoàn thành khi văn bản chấm dứt được trao cho Bên B trong trường hợp giao trực tiếp, hoặc trao cho bưu điện trong trường hợp gửi bằng đường thư bảo đảm, hoặc nhận được thông báo gửi thành công trong trường hợp gửi qua fax. Thông báo bằng văn bản phải nêu rõ lý do chấm dứt Hợp Đồng.

    - Khi chấm dứt Hợp Đồng:

- Nếu Hợp Đồng bị chấm dứt, Bên B phải ngừng công việc ngay lập tức, giữ Công trình sạch sẽ, an toàn và rời Công trình trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ khi nhận được thông báo của Bên A. Quá thời hạn trên, Bên B sẽ phải chịu mọi chi phí do Bên A đưa ra cho việc cất giữ, di chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị, công trình tạm của Bên B.

- Nếu Bên B vi phạm Hợp Đồng dẫn đến việc Bên A chấm dứt Hợp Đồng, thì Bên A được quyền thu hồi bảo lãnh thực hiện Hợp Đồng, bảo lãnh tạm ứng và các khoản tiền mà Bên A đã thanh toán cho bên B. Đồng thời, Bên B phải chịu các khoản phạt vi phạm theo quy định của Hợp đồng, phải bồi toàn bộ thường thiệt hại và thanh toán các chi phí phát sinh cho Bên A.

    - Sau khi chấm dứt Hợp Đồng, Bên A có thể thuê các nhà thầu khác thực hiện tiếp công việc. Bên A và các nhà thầu này có thể sử dụng bất cứ tài liệu nào đã có.

# Điều 15. 	Bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm Hợp Đồng

  - Bồi thường thiệt hại

Trong mọi trường hợp, Bên B vi phạm bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng mà gây thiệt hại cho Bên A (bao gồm chi phí pháp lý, chi phí bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả, chi phí thuê đơn vị thứ ba hoàn tất công việc được quy định tại Hợp Đồng này,...), Bên B phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh cho Bên A.

  - Phạt vi phạm Hợp đồng

    - Trường hợp Bên B vi phạm tiến độ thực hiện Hợp Đồng thì Bên B bị phạt 0,1% (không phẩy một phần trăm) Giá trị Hợp đồng cho mỗi ngày chậm tiến độ trong 05 (năm) ngày đầu tiên; phạt 0,2% (không phẩy hai phần trăm) Giá trị Hợp đồng cho mỗi ngày chậm tiến độ trong 05 (năm) ngày tiếp theo; phạt 0,5% (không phẩy năm phần trăm) Giá trị Hợp Đồng cho mỗi ngày chậm tiến độ tiếp theo. Trong trường hợp Bên B chậm tiến độ quá 10 (mười) ngày, Bên A có quyền xem xét chấm dứt Hợp Đồng, đồng thời, Bên B vẫn phải chịu phạt vi phạm tương ứng với thời gian chậm tiến độ. Mọi chi phí từ việc chấm dứt Hợp Đồng do Bên B chịu.

    - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Bên A có yêu cầu, Bên B có nghĩa vụ cung cấp tài liệu cho Bên A để Bên A cung cấp cho nhà thầu tư vấn PCCC, phục vụ công tác nghiệm thu PCCC cho toàn bộ công trình Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom Quận 9. Nếu Bên B không cung cấp hoặc không cung cấp đầy đủ, làm ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu PCCC của Bên A, thì Bên A có quyền phạt vi phạm 12% (mười hai phần trăm) Giá trị Hợp Đồng, tịch thu các bảo lãnh của Bên A và các khoản tiền mà Bên A đã thanh toán cho Bên B.

    - Trường hợp Bên B không không đảm bảo chất lượng Hàng hóa, Công trình theo quy định Hợp Đồng, thì Bên B bằng chi phí của mình phải khắc phục, bổ sung, thay thế trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bên A. Bên A sẽ ngừng thanh toán tiền cho Bên B cho đến khi nào Bên B khắc phục, bổ sung, thay thế xong đạt chất lượng như thoả thuận trong Hợp Đồng. Nếu Bên B không khắc phục, bổ sung, thay thế trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày Bên A thông báo, thì Bên A được quyền tự mình hoặc thuê đơn vị khác thực hiện. Mọi chi phí và các thiệt hại phát sinh khác (nếu có) sẽ do Bên B chịu. Bên A có quyền yêu cầu Ngân hàng chi trả các khoản bảo lãnh, hoặc Bên A có quyền yêu cầu và Bên B có nghĩa vụ thanh toán trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày Bên A yêu cầu. Ngoài ra, trong trường hợp này, Bên A có quyền phạt vi phạm bằng 12% (mười hai phần trăm) Giá trị Hợp Đồng.

    - Trường hợp Bên B vi phạm một hoặc các quy định khác của Hợp Đồng, thì phải chịu phạt vi phạm bằng 12% (mười hai phần trăm) Giá trị Hợp Đồng.

    - Việc bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm không giải phóng quyền và nghĩa vụ của Bên B theo Hợp Đồng này.

    - Ngoài các khoản phạt tại Điều này, các Bên còn thống nhất mức phạt vi phạm thi công tại công trường cho Bên B được quy định tại Phụ lục 04 đính kèm Hợp Đồng.

# Điều 16. 	Ngôn ngữ và Luật

  - Ngôn ngữ của Hợp đồng là Tiếng Việt.

  - Luật áp dụng là luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

# Điều 17. 	Bảo mật thông tin

  - Toàn bộ thông tin (bằng lời nói hoặc bằng văn bản) và tài liệu (dưới bất kỳ hình thức nào) liên quan tới Hợp Đồng này, và/hoặc các thông tin do Bên A cung cấp tại bất kỳ thời điểm nào, và/hoặc các thông tin phát sinh, khởi tạo từ việc thực hiện Hợp Đồng, hoặc theo bất kỳ hình thức nào khác mà Bên B có thể có được, hoặc biết được thông qua việc thực hiện Hợp Đồng đều phải được Bên B (bao gồm nhưng không giới hạn cả các nhân viên của Bên B, người được ủy quyền, người có thẩm quyền của Bên B) cam kết bảo mật.

  - Bên B cam kết không trực tiếp hoặc gián tiếp tiết lộ thông tin, tài liệu, hình ảnh cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc sử dụng bất kỳ thông tin, tài liệu, hình ảnh nào mà Bên B có được hoặc thu thập được ngoài mục đích quy định của Hợp Đồng này, trừ (i) việc cung cấp cho ngân hàng để thực hiện các bảo lãnh nhằm mục đích thực hiện hợp đồng này; để chứng minh năng lực nhà thầu khi tham gia đấu thầu (không tiết lộ các tiêu chí kỹ thuật tại Phụ lục 01 Hợp Đồng, các diễn giải chi tiết, nhãn hiệu, xuất xứ của Hàng Hoá tại Phụ lục 02 Hợp Đồng), hoặc (ii) khi được Bên A đồng ý việc công bố thông tin, tài liệu đó bằng văn bản, hoặc (iii) Bên B phải cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi đã thông báo cho Bên A biết.

  - Nghĩa vụ bảo mật theo các quy định nêu trên sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực và ràng buộc Bên B khi Hợp Đồng này hoặc bất kỳ phần nào của Hợp đồng này đã chấm dứt, vô hiệu hoặc không có giá trị thi hành.

# Điều 18. 	Điều khoản chung

  - Thành phần Hợp đồng và thứ tự ưu tiên về mặt pháp lý như sau:

    - Văn bản Hợp đồng và các Phụ lục kèm theo;

    - Các thiết kế đã được Bên A phê duyệt;

    - Biên bản thương thảo Hợp đồng;

    - Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành.

    - HSMT của Bên A.

    - Hồ sơ dự thầu của Bên B và các hồ sơ, tài liệu đi kèm bổ sung, làm rõ Hồ sơ dự thầu của Bên B.

Nguyên tắc những tài liệu cấu thành nên Hợp Đồng nêu trên là quan hệ thống nhất giải thích cho nhau. Trong trường hợp cùng một nội dung nhưng các tài liệu kèm theo không thống nhất, thì nội dung đó sẽ được hiểu theo tài liệu có thứ tự ưu tiên từ khoản 18.1.1 đến 18.1.6 nêu trên.

  - Các thông báo, chấp thuận, chứng chỉ, quyết định,... đưa ra phải bằng văn bản và được chuyển đến bên nhận trực tiếp, bằng đường bưu điện, bằng fax, hoặc email theo địa chỉ các bên đã quy định trong Hợp Đồng. Trường hợp bên nào thay đổi địa chỉ liên lạc, thì phải thông báo cho bên kia để đảm bảo việc trao đổi thông tin. Nếu bên thay đổi địa chỉ mà không thông báo cho bên kia, thì phải chịu mọi hậu quả do việc thay đổi địa chỉ mà không thông báo.

  - Bản quyền tất cả các sản phẩm, tài liệu, hồ sơ được tạo ra bởi Hợp Đồng này bao gồm nhưng không giới hạn các báo cáo, tài liệu, hồ sơ, bản vẽ, thiết kế… sẽ là tài sản của Bên A và Bên A được toàn quyền sở hữu, sử dụng, quyết định mà không phải trả tiền bản quyền cho bất kỳ bên nào. Đồng thời, Bên A sẽ không chịu trách nhiệm hoặc hậu quả nào từ việc khiếu nại đối với các sản phẩm, tài liệu, hồ sơ được tạo ra bởi Hợp Đồng này nhưng đã vi phạm bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ của một cá nhân hay bên thứ ba nào khác. Bên B đảm bảo tuân thủ quy định này và cam kết không thực hiện bất cứ hành vi nào xâm phạm đến quyền sở hữu này của Bên A.

  - Bất cứ thay đổi, bổ sung nội dung nào của Hợp Đồng này phải được thể hiện bằng Phụ lục Hợp Đồng hoặc bằng văn bản khác có đủ chữ ký và con dấu của đại diện hợp pháp của các Bên.

  - Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản.

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- |
| NGUYỄN HOÀNG LINH | [...] |

PHỤ LỤC 01

YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA

[Nhà thầu vui lòng bổ sung thông tin]

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- |
| NGUYỄN HOÀNG LINH | [...] |

PHỤ LỤC 02

ĐƠN GIÁ VÀ HÀNG HÓA

[Nhà thầu vui lòng bổ sung thông tin]

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- |
| NGUYỄN HOÀNG LINH | [...] |

PHỤ LỤC 03

THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ NHÂN SỰ CÁC BÊN

- Danh sách nhân sự của Bên B

| STT | Họ và Tên | Chức danh | Email/Điện thoại |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Email: Điện thoại: |

- Thông tin đầu mối Các Bên

| BÊN A | BÊN B |
| --- | --- |
| Kiểm tra Hàng Hóa tại điểm điểm lắp đặt |  |
| Họ và Tên: Dương Cao Trí Email: TriDC@fpt.com Số điện thoại: 0907913121 | Họ và Tên: [...] Email: [...] Số điện thoại: [...] |
| Hỗ trợ kỹ thuật Bên B |  |
| Họ và Tên: [...] Email: [...] Số điện thoại/Hotline: [...] |  |

- Thay đổi thông tin

  - Trường hợp Các Bên có sự thay đổi thông tin về Nhân sự được quy định tại Phụ lục này phải thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản/email bởi đại diện có thẩm quyền trước ít nhất 05 (năm) ngày làm việc để cập nhật.

  - Các nhân sự của Bên B chỉ được ra vào Dự án của Bên A khi đã thông báo cho Bên A và được sự chấp thuận của Bên A.

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- |
| NGUYỄN HOÀNG LINH | [...] |

PHỤ LỤC 04

CÁC MỨC PHẠT VI PHẠM TRÊN CÔNG TRƯỜNG

Hai Bên thống nhất ký kết Phụ lục Hợp Đồng về việc quy định cụ thể các vi phạm và mức xử phạt khi vi phạm trên công trường áp dụng cho Bên B cho mỗi lần vi phạm như sau:

| STT | Hạng mục | Số tiền phạt (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| VẮNG MẶT/THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT |  |  |
|  | Vắng mặt Chỉ huy trưởng/Người quản lý công tác lắp đặt tại công trường | 3.000.000 |
|  | Vắng mặt các nhân sự chủ chốt khác | 2.000.000 |
|  | Nhà thầu chậm trễ trong việc thay đổi nhân sự vi phạm theo yêu cầu của CĐT | 2.000.000/ngày |
|  | Nhà thầu trình hồ sơ năng lực của nhân sự đến lần thứ 2 nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu (phạt trên mỗi lần đệ trình không đáp ứng, kể từ lần thứ 3 trở đi) | 5.000.000 |
|  | Nhà thầu tự ý thay đổi nhân sự chủ chốt khi chưa được CĐT phê duyệt bằng văn bản | 20.000.000 - 50.000.000 |
|  | Cung cấp thông tin, tài liệu sai lệch, không đúng sự thật | 20.000.000 |
| ĐỔ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Yêu cầu làm theo điều 01-TCVN 5308/91) |  |  |
|  | Không mang đổ BHLĐ như nón an toàn, giầy an toàn, áo phản quang. | 200.000 |
|  | Không sử dụng/ không móc dây an toàn khi làm việc trên cao, những nơi có khã năng té ngã. | 1.000.000 |
|  | Không bảo quản thiết bị BHLĐ. | 100.000 |
|  | Không mang đồ bảo hộ lao động đúng khi thực hiện các công việc có yêu cầu phải mang các đồ bảo hộ này, ví dụ: mặt nạ bảo vệ khi mài, cắt, kính hàn, bịt tai, v.v. | 500.000 |
| CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT (Yêu cầu làm theo điều 12-TCVN 5308/91) |  |  |
|  | Không có giấy phép đào đất và công nhân chưa hiểu rõ nội dung công việc trong giấy phép. | 2.000.000 |
|  | Không lắp rào chắn, đặt các biển báo và đèn đỏ báo hiệu ban đêm. | 500.000 |
|  | Không lắp đặt hệ chống đỡ theo bản vẽ được chấp nhận. | 1.000.000 |
|  | Không lắp đặt/ sử dụng lối đi an toàn để đào hố, mương hoặc khu vực làm việc. | 500.000 |
|  | Không đặt vật liệu cách xa hố đào 2,0 m. | 500.000 |
|  | Không tháo nước ra khỏi các hố đào. | 500.000 |
| CÔNG TÁC ĐIỆN ( Yêu cầu làm việc theo điểu 03&22-TCVN 5308/91) |  |  |
|  | Không sử dụng phích cấm công nghiệp. | 500.000 |
|  | Sử dụng/ cung cấp các thiết bị điện bị hư hỏng. | 500.000 |
|  | Để dây dẫn điện trên nền đất hoặc dây có một lớp cách điện. | 500.000 |
|  | Không tiếp đất/ cô lập/ khóa/ lắp biển báo các thiết bị điện và tên người có trách nhiệm. | 1.000.000 |
|  | Các tủ điện, ổ cấm điện quá tải, thiếu tấm chắn và ELCB, MCB (bảo vệ chống dòng rò). | 1.000.000 |
|  | Không có biện pháp ngăn ngừa dây điện tiếp xúc với vật dẫn điện. | 500.000 |
| AN TOÀN MÁY MÓC, THIẾT BỊ (Yều cầu làm việc theo điều 06-TCVN-5308/91) |  |  |
|  | Không lắp thiết bị che chắn các bộ phận nguy hiểm của máy, ví dụ máy cắt, v.v | 1.000.000 |
|  | Không lắp các thiết bị che chắn các bánh răng, ròng rọc, dây cu-roa và các thiết bị truyền động khác của máy. | 1.000.000 |
|  | Người vận hành các thiêt bị cơ giới như xe cuốc, xe cẩu... mà không có bằng lái xe, bằng nghề hoặc các chứng chỉ phù hợp. | 3.000.000 |
|  | Vận hành thiết bị cơ giới không đúng hướng dẫn nhà sàn xuất vá qui định an toàn / chở người quá số lượng qui định. | 500.000 |
|  | Vận hành không an toàn các loại xe cơ giới, máy móc ... | 500.000 |
|  | Sử dụng thiết bị máy móc chưa có giấy kiểm định của cơ quan chức năng (bộ phân an toàn), thiết bị hư hỏng, không có nhãn thiết bị. | 3.000.000 |
| AN TOÀN GIÀN GIÁO (Yêu cầu làm theo điều 08-TCVN 5308/91) |  |  |
|  | Không mang dây an toàn toàn thân khi làm việc trên giàn giáo. | 1.000.000 |
|  | Giàn giáo chưa gắn thẻ xanh (Thẻ làm việc màu đỏ hoặc chưa có). | 1.000.000 |
|  | Lắp dựng/ sử dụng giàn giáo không theo bản vẽ thiết kế đã được chấp thuận. | 1.000.000 |
|  | Lắp dựng/ tháo dỡ giàn giáo không có giám sát an toàn. | 1.000.000 |
|  | Lắp dựng/ sử dụng giàn giáo hư hỏng không an toàn hoặc chưa được chấp nhận/ thiếu lối lên xuống, giằng, chéo. | 1.000.000 |
|  | Lắp dựng/ tháo dỡ giàn giáo không an toàn, không tuân theo biện pháp thi công. | 1.000.000 |
|  | Tháo dỡ các thành phần giàn giáo như giằng, chéo, cùm.... | 1.000.000 |
|  | Hàng tuần không kiểm tra giàn giáo. | 500.000 |
|  | Không lắp các bảng cảnh báo giới hạn, cho phép/ hoặc các bảng an toàn khác trên giàn giáo. | 500.000 |
|  | Công nhân lắp dựng giàn giáo không mang dây an toàn. | 1.000.000 |
|  | Không cô lập khu vực lắp dựng / tháo dỡ giàn giáo. | 1.000.000 |
|  | Di chuyển giàn giáo di động khi có người trên giàn giáo mà giàn giáo không an toàn. | 1.000.000 |
|  | Không khóa bánh xe khi sử dụng giàn giáo di động. | 500.000 |
| SÀN LÀM VIỆC (Yêu cầu làm theo điều 08-TCVN 5308/91) |  |  |
|  | Sử dụng sàn làm việc không đảm bảo an toàn hoặc thang hư. | 500.000 |
|  | Sàn làm việc không đủ rộng cho công nhân làm việc trên cao (ít nhất 1000mm hoặc hai mâm thang). | 500.000 |
|  | Tấm ván/ tấm kim loại/ sàn làm việc/ vật tư/ rác để trên giàn giáo. | 500.000 |
|  | Không buộc chặt sàn giàn giáo, tấm chặn vật rơi. | 500.000 |
|  | Không lắp lối đi lại, sàn, thang lên xuống. | 1.000.000 |
|  | Không lắp tấm chặn vật rơi. | 1.000.000 |
| AN TOÀN CÔNG TÁC NÂNG (Yêu cầu làm theo TCVN 4244/2005) |  |  |
|  | Sử dụng thiết bị nâng hạ chưa có giấy kiểm định của cơ quan chức năng, thiết bị hư hỏng, không có nhãn thiết bị. | 3.000.000 |
|  | Nâng hạ không an toàn, có nguy cơ ngã đổ. | 1.000.000 |
|  | Không tránh xa tải đang treo/ đưa tải tránh xa các khu vực khác. | 1000.000 |
|  | Không có người ra tín hiệu khi đang tiến hành công tác nâng hạ. | 1.000.000 |
|  | Không có hồ sơ, giấy phép cần thiết trước khi tiến hành công việc. | 1.000.000 |
|  | Không lắp dựng rào chắn, bảng cảnh báo khu vực nâng hạ. | 500.000 |
|  | Không bổ nhiệm giám sát nâng, người ra tín hiệu, người vận hành máy. | 1.000.000 |
|  | Tiến hành công tác nâng trên mặt bằng không thích hợp. | 500.000 |
|  | Không cung cấp đầy đủ dây lèo khi tiến hành công tác nâng hạ. | 500.000 |
| AN TOÀN TRONG KHU VỰC HÀN, CẮT (Yêu cầu làm theo điều 09-TCVN 5308/91) |  |  |
|  | Không buột chặt các chai khí oxy/ acetylennee/ LPG ở tư thế thẳng đứng và đặt trong xe đẩy phù hợp. | 300.000 |
|  | Không lắp van 1 chiều, van chống cháy ngược cho các chai khí oxy/ acetylene/ LPG. | 500.000 |
|  | Không cung cấp bình chữa cháy tại khu vực tiến hành các công việc nóng. | 1.000.000 |
|  | Không cung cấp bạc chống cháy khi hàn cắt trên cao/ gần vật liệu dễ cháy. | 500.000 |
|  | Không cung cấp dây dẫn tốt/ bộ điều chỉnh gas, bật phủ.... | 500.000 |
| SẮP XẾP VẬT TƯ (Yêu cầu làm theo điều 02-TCVN 5308/91) |  |  |
|  | Chất dỡ hàng, vật tư, thiết bị, không an toàn. | 500.000 |
|  | Sắp xếp vật liệu xây dựng không đúng cách. | 500.000 |
|  | Đặt vật tư ở rìa cạnh hố đào, tòa nhà. | 500.000 |
| RÀO CHẮN (Yêu cầu làm theo điều 01& 08-TCVN 5308/91) |  |  |
|  | Không cung cấp/ bảo quản rào chắn, lưới hứng vật rơi trên cao. | 500.000 |
|  | Không che đậy/ rào chắn các lỗ hổng (lỗ mở trên sàn). | 1.000.000 |
|  | Tự ý tháo dỡ rào chắn, tấm che các lỗ hỗng. | 500.000 |
| MÔI TRƯỜNG/ VỆ SINH (Yêu cầu làm theo điều 01& 08-TCVN 5308/91) |  |  |
|  | Quăng rác, thức ăn bừa bãi. | 200.000 |
|  | Tiểu tiện không đúng nới qui định. | 500.000 |
|  | Không khay đựng các máy móc, thiết bị để tránh rò rỉ ảnh hưởng môi trường. | 500.000 |
|  | Không dọn dẹp vệ sinh khu vực làm việc. | 500.000 |
| AN NINH (Yêu cầu làm theo điều 02-TCVN 5308/91) |  |  |
|  | Không mang thẻ khi làm việc trên công trường. | 200.000 |
|  | Làm mất thẻ hoặc cố ý làm hư thẻ. | 200.000 |
|  | Không báo cáo mất thẻ hoặc thẻ sử dụng quá hạn. | 200.000 |
|  | Không đổi lại thẻ tạm khi có thẻ mới. | 200.000 |
|  | Công nhân làm việc không giấy khám sức khỏe. | 1.000.000 |
|  | Không cung cấp danh sách công nhân khi được yêu cầu. | 500.000 |
|  | Đe dọa người khác hoặc đánh nhau trong công trình. | 5.000.000 |
|  | Công nhân bất hợp pháp làm việc trên công trường hoặc dưới 18 tuổi. | 5.000.000 |
| CÁC HẠNG MỤC KHÁC |  |  |
|  | Làm cản trở lối thoát hiểm trên công trường. | 300.000 |
|  | Hút thuốc trong khu vực cấm/ đốt lửa trong công trường khi chưa được sự chấp thuận. | 500.000 |
|  | Đùa giỡn trong công trường gấy nguy hiểm và tổn thương cho người khác. | 500.000 |
|  | Không cung cấp đầy đủ thông gió hoặc người cảnh báo khi làm việc trong khu vực không gian hạn chế. | 1.000.000 |
|  | Ném vật tư thừa và vật liệu xây dựng từ trên cao xuống gây nguy hiểm, hư hỏng thiết bị, con người. | 500.000 |
|  | Không có các hồ sơ cần thiết như bảng phân tích nguy cơ tai nạn, biện pháp thi công, giấy phép làm việc trước khi tiến hành công việc. (Áp dụng cho tất cả công việc liên quan trên công trình). | 2.000.000 |
|  | Không tham dự các buổi họp an toàn/ các hoạt động/ định hướng/ huấn luyện an toàn. | 500.000 |
|  | Chậm trể trong các cuộc họp/ các hoạt động về an toàn. | 500.000 |
|  | Không tham gia các buổi tuần tra/ tuần tra an toàn. | 500.000 |
|  | Không sửa chữa theo yêu cầu, chỉ dẫn của nhân viên an toàn. | 300.000 |
|  | Không tuân thủ các biển báo trên công trường. | 200.000 |
|  | Xe cộ chạy quá tốc độ quy định trên công trường 5 Km/h. | 500.000 |
|  | Công nhân không tham gia huấn luyện an toàn trước khi vào công trình. | 2.000.000 |
|  | Gây mất vệ sinh tại khu vực công trường | 2.000.000 |
|  | Hồ sơ thiết bị, máy móc bổ sung không đúng thời hạn cam kết | 1.000.000 |
|  | Hồ sơ đầu vào không nộp đúng thời hạn cam kết | 500.000 |
|  | Vi phạm giao thông của người đi bộ: dẫm đạp lên thảm cỏ, để xe không đúng nơi quy định,…. | 500.000 |
|  | Sử dụng điện thoại khi đang vận hành xe máy, xe ô tô, thiết bị, máy móc,… | 1.000.000 |
|  | Không làm báo cáo, không tham gia họp định kỳ theo quy định, thông báo của Chủ đầu tư | 1.000.000 |
|  | Không trình hồ sơ hoặc trình hồ sơ không đúng quy định của hợp đồng | 5.000.000 |
|  | Không tuân thủ theo biển báo chỉ dẫn, biển cảnh báo, biển cấm… | 1.000.000 |
|  | Đốt rác trong công trường | 2.000.000 |
|  | Làm hư hỏng, làm mất tài sản của Chủ đầu tư | Phạt gấp 02 lần giá trị TS |
|  | Mang hung khí vào công trường: Kiếm, côn, cung nỏ, chông, cạm bẫy… | 2.000.000 |
|  | Nếu Nhà Thầu bị Cơ quan quản lý yêu cầu dừng thi công do lỗi của Nhà Thầu (trực tiếp hay gián tiếp) | 100.000.000 |
|  | Thi công sai quy trình thi công ảnh hưởng đến chất lượng cấu kiện sản phẩm (tùy mức độ vi phạm áp dụng mức phạt phù hợp) | 10.000.000 - 50.000.000 |
|  | Thi công gây ảnh hưởng đến sản phẩm của nhà thầu khác trong cùng mặt bằng mà gây ra hư hỏng, hậu quả bị các nhà thầu khác khiếu nại | 10.000.000 |
|  | Hành vi hối lộ hoặc thông qua bất kỳ bên thứ 3 nào để hứa hẹn/ hối lộ cho bất kỳ người nào của Chủ Đầu Tư hoặc Tư vấn các khoản hối lộ bằng tiền, quả tặng, trích thưởng hoặc bất kỳ các tài sản bằng tiền hoặc hiện vật hoặc lợi ích nào | 150.000.000 |

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- |
| NGUYỄN HOÀNG LINH | [...] |

PHỤ LỤC 05

YÊU CẦU ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN LEED

Nhà thầu có trách nhiệm tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn LEED do Chủ đầu tư hoặc/và Đơn vị tư vấn LEED yêu cầu, cụ thể:

## HVAC - YÊU CẦU VỀ HIỆU SUẤT THIẾT BỊ

- Yêu cầu:

  - Hiệu suất Máy lạnh giải nhiệt bằng nước:

- COP (full tải) trên 7.0 tại AHRI 550/590.

- Bơm nước lạnh: <340.65 W/l/s.

- Bơm tháp giải nhiệt: <260.3 W/l/s.

  - Hiệu suất Máy lạnh giải nhiệt bằng gió:

- COP (full tải) trên 2.84 tại AHRI 550/590.

- Bơm nước lạnh: <231.21 W/l/s.

  - Hiệu suất quạt Bộ xử lý gió tươi (PAU): <2.85W/l/s.

  - Hiệu suất quạt dàn lạnh: <1.0 W/l/s.

  - Hiệu suất quạt dàn lạnh lớn (AHU): <3.25 W/l/s.

  - Hiệu suất quạt hút: <1.05 W/l/s.

  - Hiệu suất quạt máy lạnh chính xác (CRAH): <0.9 W/l/s.

## HVAC - YÊU CẦU VỀ LOẠI GA LẠNH SỬ DỤNG

- Yêu cầu:

  - Không sử dụng chất làm lạnh CFC trong hệ thống thông gió & điều hoà không khí.

  - Chất làm lạnh nên sử dụng: HFC-134a, HFC-404A, HFC-410A, HFC-407C, HCFC-123

## YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI

  - Tuân thủ theo thiết kế: bộ xử lý gió tươi tích hợp hồi nhiệt.

  - Tuân thủ theo lưu lượng gió tươi đã tính toán trong thiết kế, tăng cường lưu lượng thông gió 30% so với yêu cầu ASHRAE 62.1.

  - Lắp đặt thiết bị giám sát lưu lượng gió tươi cấp vào.

## YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

  - Mật độ chiếu sáng:

  - Mật độ chiếu sáng không quá:

- Văn phòng: 7.15W/m2

- Hành lang: 4.4W/m2

- Kho: 6W/m2

- Phòng máy: 6W/m2

- WC: 5W/m2

  - Điều khiển chiếu sáng:

    - Các khu vực sau cần lắp đặt cảm biến người để tắt đèn tự động trong vòng tối đa 30 phút sau khi người sử dụng rời khỏi:

  - Mật độ chiếu sáng không quá: Kho, phòng cung cấp từ 5 đến 100m2

  - Phòng copy, in ấn tài liệu

  - Nhà vệ sinh, khu vực thay đồ, phòng thử đồ, khu vực tủ đồ

    - Hệ thống điều khiển đèn chiếu sáng và cấp nguồn cho văn phòng nhỏ hơn 5m2 phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:

  - Phải được điều khiển bằng cảm biến người để tắt đèn tự động trong vòng tối đa 30 phút sau khi người sử dụng rời khỏi.

  - Điều khiển chiếu sáng phải có khả năng bật bằng tay hoặc tự động không quá 50% công suất của đèn trong không gian.

  - Tối thiểu 50% số lượng ổ cắm trong phòng phải được điều khiển bằng thiết bị có khả năng tắt tự động.

    - Hệ thống điều khiển đèn chiếu sáng và cấp nguồn cho văn phòng nhỏ hơn 5m2 phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:

  - Phải được điều khiển bằng timer hoặc sensor để tắt đèn tự động trong vòng tối đa 30 phút sau khi người sử dụng rời khỏi.

  - Điều khiển chiếu sáng phải có khả năng bật bằng tay hoặc tự động không quá 50% công suất của đèn trong không gian.

  - Không gian có tổng diện tích chiếu sáng tự nhiên lớn hơn 25m2 thì các đèn nằm trong khu vực chiếu sáng tự nhiên phải được điều khiển bằng cảm biến ánh sáng (chi tiết cách xác định khu vực chiếu sáng tự nhiên vui lòng xem sheet Sidelighted area).

  - Tối thiểu 50% số lượng ổ cắm trong phòng phải được điều khiển bằng thiết bị có khả năng tắt tự động.

    - Hệ thống điều khiển đèn chiếu sáng cho phòng họp, hội nghị, phòng đào tạo, phòng ăn Vip, phòng giải lao phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:

  - Phải được điều khiển bằng cảm biến người để tắt đèn tự động trong vòng tối đa 30 phút sau khi người sử dụng rời khỏi.

  - Điều khiển chiếu sáng phải có khả năng bật bằng tay hoặc tự động không quá 50% công suất của đèn trong không gian.

  - Không gian có tổng diện tích chiếu sáng tự nhiên lớn hơn 25m2 thì các đèn nằm trong khu vực chiếu sáng tự nhiên phải được điều khiển bằng cảm biến ánh sáng.

    - Hệ thống điều khiển đèn chiếu sáng các khu vực khác phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:

- Phải được điều khiển bằng timer hoặc sensor để tắt đèn tự động trong vòng tối đa 30 phút sau khi người sử dụng rời khỏi. Ngoại lệ: Các khu vực không cần sử dụng các thiết bị điều khiển tự động.

  - Khu vực hoạt động 24/24h.

  - Khu vực chăm sóc bệnh nhân.

  - Khu vực mà thiết bị điều khiển tự động gây nguy hiểm tới an toàn và bảo mật.

- Điều khiển chiếu sáng phải có khả năng bật bằng tay hoặc tự động không quá 50% công suất của đèn trong không gian. Ngoại lệ: Các khu vực cho phép điều khiển 100% công suất của đèn trong không gian

  - Sảnh, hành lang, phòng kỹ thuật, nhà vệ sinh, cầu thang, nhà kho.

  - Khu vực chỉ có 1 đèn có công suất nhỏ hơn 100W.

- Không gian có tổng diện tích chiếu sáng tự nhiên lớn hơn 25m2 thì các đèn nằm trong khu vực chiếu sáng tự nhiên phải được điều khiển bằng cảm biến ánh sáng.

    - Đèn chiếu sáng ngoài phải được điều khiển bằng thiết bị có khả năng tự động tắt đèn khi có đủ ánh sáng ban ngày (photo sensor or time switch).

    - Chiếu sáng bên trong của đèn exit không được vượt quá 5W/face.

## YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐẾM NĂNG LƯỢNG

  - Phải có đồng hồ đo riêng rẽ cho từng nguồn năng lượng sử dụng:

- Đèn

- Thiết bị sản xuất

- Thiết bị văn phòng

- Điều hòa

- Quạt thông gió

  - Các đồng hồ này cần nối tín hiệu về Hệ thống đo lường giám sát năng lượng thông minh có các đặc điểm sau:

- Đồng hồ đo phải được lắp đặt vĩnh viễn, dữ liệu được ghi lại trong khoảng thời gian 1h hoặc ít hơn, và có khả năng truyền dữ liệu tới 1 địa điểm xa.

- Đồng hồ điện phải ghi lại cả năng lượng tiêu thụ và nhu cầu sử dụng. Đồng hồ điện cho toàn bộ tòa nhà nên có khả năng ghi lại hệ số công suất nếu phù hợp.

- Hệ thống thu thập dữ liệu phải sử dụng mạng nội bộ, hệ thống tự động hóa tòa nhà BAS, mạng không dây...

- Hệ thống phải có khả năng lưu trữ dữ liệu đo đạc trong vòng tối thiểu 3 năm.

- Dữ liệu phải được truy cập từ xa.

- Tất cả các đồng hồ trong hệ thống phải có khả năng báo cáo năng lượng sử dụng hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, hàng năm.

- Tất cả các đồng hồ nối về phần mềm có hiển thị tình trạng hoạt động ON/OFF và thời gian hoạt động của thiết bị.

## YÊU CẦU VỀ VẬT LIÊU BAO CHE.

  - Vật liệu tường: U-value: 1.8 W/m2K.

  - Vật liệu mái: U-value: 0.5 W/m2K.

  - Glazing Solar control: U-value=3,6 W/m2*K, SHGC=0,46, VTL=45%

## YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ VỆ SINH

Thiết bị vệ sinh đạt phải lưu lượng tối đa như sau:

  - Bồn cầu: 02 chế độ: 3.0 lít- 4.5 lít

  - Vòi xịt bồn cầu: 4.9 Lít/phút

  - Vòi chậu rửa tay: 1.5 Lít/phút (áp suất 415 kPa)

  - Van xả tiểu: 0.5 Lít/lần xả

  - Vòi tắm: 6.0 Lít/phút (áp suất 550 kPa)

## YÊU CẦU VỀ HÀM LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ DỄ BAY (VOC) CHO KEO DÁN, CHẤT TRÁM KÍN

- Nhà thầu phải đảm bảo tất cả các sản phẩm keo dán & chất kết dính, trám kín được sử dụng bên trong tòa nhà phải có hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOC) nhỏ hơn giá trị tối đa cho phép trong bảng sau:

| Keo dán, chất trám kín, trét khe |  |  |
| --- | --- | --- |
| TT | HẠNG MỤC | Yêu cầu VOC tối đa cho phép (g/l) |
| 1 | Trám chống dột, chống thấm | 100 |
| 2 | Keo dán ống PVC | 80 |
| 3 | Trám kín ngăn cháy | 350 |
| 4 | Keo dán cách nhiệt | 80 |
| 5 | Hàn kín ống | 490 |
| 6 | Bít lỗ xuyên tường khi thi công các hệ đường ống, lắp đặt thiết bị | 250 |

- Trong quá trình thi công, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu/ hồ sơ sau: Mô tả sản phẩm/ MSDS/ chứng nhận kết quả thí nghiệm/ hoặc bất kỳ bằng chứng nào thể hiện đầy đủ các thông tin sau: tên nhà sản xuất, tên sản phẩm và hàm lượng VOC (g/l)

## YÊU CẦU VỀ HÀM LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ DỄ BAY HƠI (VOC) đối với SƠN và COATING

- Nhà thầu phải đảm bảo tất cả sơn và sơn phủ có hàm lượng VOC không được vượt quá giá trị tối đa cho phép sau đây:

| Sơn và sơn phủ |  |  |
| --- | --- | --- |
| TT | HẠNG MỤC | Yêu cầu VOC (g/l) |
| 1 | Sơn phủ chống gỉ, chống oxy hóa, chống ăn mòn, sử dụng cho các thiết bị thép, kim loại. | 250 |
| 2 | Sơn chống cháy | 350 |
| 3 | Sơn dặm giá đỡ các loại | 250 |
| 4 | Sơn lót hệ đường ống | 100 |
| 5 | Sơn màu, hãm cháy | 350 |

- Trong quá trình thi công, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu/ hồ sơ sau: Mô tả sản phẩm/ MSDS/ chứng nhận kết quả thí nghiệm/ hoặc bất kỳ bằng chứng nào thể hiện đầy đủ các thông tin sau: tên nhà sản xuất, tên sản phẩm và hàm lượng VOC (g/l)

## YÊU CẦU VỀ VẬN HÀNH THỬ VÀ NGHIỆM THU

  - Yêu cầu chung.

Mục này quy định các yêu cầu cho vận hành thử và thử nghiệm các hệ thống khác nhau tạo thành một phần của công việc như thể hiện trên Bản vẽ.

Nếu Nhà thầu không cân chỉnh đúng hệ thống theo quy định, Quản lý dự án có quyền chỉ định một đơn vị cân chỉnh độc lập cân chỉnh lại toàn bộ hệ thống.

Tất cả các chi phí liên quan đến việc thuê đơn vị này thuộc về trách nhiệm của Nhà thầu

  - Quy trình nghiệm thu.

Nhà thầu phải thực hiện đẩy đủ các bước nghiệm thu sau:

- B1: Nhà thầu đệ trình hồ sơ submit vật tư đối với các hệ thống tiến hành nghiệm thu theo LEED để CxA đánh giá, nhằm đảm bảo việc thi công trên công trường tuân thủ theo thiết kế.

- B2: Nhà thầu chuẩn bị form nghiệm thu lắp đặt, form chạy thử đơn động cho án và trình CxA xem xét.

Những form này được thực hiện để xác nhận với CxA là các hệ thống của tòa nhà đã được lắp đặt đúng, cài đặt, khởi động thử, đã được kiểm tra và cân bằng lưu lượng. và đã sẵn sàng cho quá trình vận hành liên động hệ thống.

- B3: Nhà thầu chuẩn bị Quy trình kiểm tra chạy thử và đo đạt , cân chỉnh các thông số của hệ thống và biểu mẫu kiểm tra hiệu suất hệ thống chạy liên động. và đệ trình CxA xem xét

- B4: Nhà thầu thực hiện vận hành kiểm tra hiệu suất hệ thống chạy liên động trong các điều kiện vận hành non tải và đầy tải.

- B5: Nhà thầu sẽ làm việc với CxA để xác minh rằng các kết quả cân chỉnh và vận hành hệ thống đạt yêu cầu.

Nhà thầu cần phải chuẩn bị các dụng cụ đo cần thiết cho quá trình cân chỉnh và vận hành hệ thống, các thiết bị cần phải còn thời hạn kiểm định.

Nhà thầu có nhiệm vụ chứng minh các kết quả đo phù hợp với thực tế khi được yêu cầu. ( 10% hoặc 10 thiết bị tùy thuộc cái nào lớn hơn)

- B6: Nhà thầu tổng hợp và chuẩn bị cuốn Hướng dẫn hệ thống tòa nhà bao gồm:

- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý các hệ thống

- Trình tự vận hành các hệ thống của tòa nhà

- Lịch trình hoạt động của tòa nhà

- Lịch trình hoạt động từng hệ thống thiết bị

- Giá trị cài đặt của các hệ thống trong tòa nhà

- Cấp độ chiếu sáng các khu vực của tòa nhà

- Yêu cầu gió tươi tối thiểu cho các khu vực

- Những Thay đổi của lịch trình hoạt động, giá trị cài đặt theo mùa, theo ngày trong tuần hoặc các giờ trong ngày

- Mô tả các hệ thống thiết bị trong tòa nhà

- Kế hoạch bảo trì các hệ thống thiết bị trong tòa nhà

- Lich trình hiệu chuẩn các cảm biến của hệ thống trong tòa nhà

- Hướng dẫn vận hành và bảo trì các thiết bị

- Thông số, tiêu chuẩn , hướng dẫn lắp đặt.

- Bản vẽ hoàn công.

- B7: Nhà thầu thực hiện huấn luyện vận hành và bảo trì hệ thống cho nhân viên vận hành tòa nhà. Nội dung huấn luyện:

- Giới thiệu nội dung thiết kế và mục đích hệ thống

- Cách sử dụng hướng dận vận hành và bảo trì

- Đánh giá bản vẽ điều khiển

- Hướng dẫn mở tắt hệ thống, sử lý các sự cố.

- Đánh giá trình tự vận hành hệ  thống

- Đánh giá quy trình sử lý sự cố

- Hướng dẫn vận hành an toàn .

- Giới thiệu các phụ tùng bổ sung.

- Hướng dẫn vận hành trong các điều kiện khác nhau.

## QUY TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA CHỦ ĐẦU TƯ, TƯ VẤN GIÁM SÁT, NHÀ THẦU VÀ GREENVIET

  - ĐỆ TRÌNH VẬT LIỆU ĐẦU VÀO

Bước 1:

- Nhà thầu gửi đệ trình vật liệu / thiết bị đầu vào đến Tư vấn giám sát/ CĐT

- Và đồng thời đó, Nhà thầu cũng trình bản file mềm cho GreenViet qua email

Bước 2: GreenViet review đệ trình vật tư của Nhà thầu - xét về các thông số / yêu cầu liên quan đến LEED - trong thời gian 2 ngày làm việc , nếu đạt yêu cầu thực hiện bước 3, không đạt thực hiện lại bước 1.

Lưu ý: Khi vật tư không đạt yêu cầu, thì GreenViet sẽ thông báo cho CĐT / TVGS.

Bước 3: TVGS/CĐT review đệ trình vật liệu – xét về các yếu tố chất lượng, thẩm mỹ…. của dự án, nếu đạt yêu cầu thì nhà thầu tiến hành các bước tiếp, nếu không đạt quay về Bước 1.

Bước 4: Nhà thầu scan file đệ trình vật liệu đã được TVGS/CĐT phê duyệt scan gửi Green Viet sau 2 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt.

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- |
| NGUYỄN HOÀNG LINH | [...] |