## Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt. E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| Stt | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giải pháp kỹ thuật, biện pháp cung cấp dịch vụ |  |  |  |  |
|  | Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ | Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ phù hợp, hợp lý với điều kiện của gói thầu. Giải pháp bao gồm: - Kế hoạch chi tiết bao gồm phương thức, hình thức thể hiện, kịch bản, bảng tiến độ; - Phương án bố trí nhân lực thực hiện. - Phương án bố trí trang thiết bị thực hiện. - Phương án tổ chức thực hiện |  | Đạt |  |
|  |  | Không có thuyết minh giải pháp hoặc giải pháp không đầy đủ, không phù hợp. |  | Không đạt |  |
| 2 | Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc |  |  |  |  |
|  | Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc | Có văn bản nêu chủ đề và tóm tắt nội dung sản phẩm phù hợp với nội dung tuyên truyền quảng bá. Nội dung các chương trình không được trùng lặp nhau. |  | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên. |  | Không đạt |  |
| 3 | Giấy phép đăng ký kinh doanh |  |  |  |  |
|  | Giấy phép đăng ký kinh doanh | Giấy phép đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh phù hợp với gói thầu đang xét. |  | Đạt |  |
|  |  | Giấy phép đăng ký kinh doanh không có ngành nghề kinh doanh phù hợp với gói thầu đang xét. |  | Không đạt |  |
| 4 | Yêu cầu chất lượng dịch vụ |  |  |  |  |
|  | Yêu cầu chất lượng dịch vụ | Có cam kết chất lượng đầu ra đáp ứng toàn bộ yêu cầu tại Chương V – yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. Trong trường hợp chất lượng dịch vụ đầu ra không đáp ứng yêu cầu. Chủ đầu tư có quyền chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. Có cam kết quá trình cung cấp dịch vụ không xâm hại, gây ảnh hưởng đến hiện trạng của khu di sản. Nhà thầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư nếu để xẩy ra tình trạng xâm hại di tích. |  | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ |  | Không đạt |  |
| 5 | Tiến độ cung cấp dịch vụ |  |  |  |  |
|  | # Tiến độ cung cấp dịch vụ | - Có cam kết cung cấp dịch vụ và hoàn thành đúng tiến độ hợp đồng ≤ 30 ngày - Có bảng tiến độ chi tiết, hợp lý thực hiện từng hạng mục công việc sau: + Lên ý tưởng, chủ đề và nội dung cho sản phẩm; + Xây dựng kịch bản; + Tổ chức đánh giá bối cảnh, địa điểm triển khai thực hiện; + Tổ chức sản xuất; + Hậu kỳ. + Phát sóng + Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu + Triển khai chiến dịch vận động "Hãy bình chọn cho chúng tôi “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn – Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2025” | ### Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | Không đạt |  |
| 6 | Bố trí nhân sự, thiết bị phục vụ gói thầu |  |  |  |  |
| 6.1 | # Nhân sự phục vụ gói thầu | Bố trí nhân lực, phân công nhiệm vụ từng vị trí nhân sự, cụ thể rõ ràng, khả thi: 1. Đạo diễn: 02 người + Số năm kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm hoặc đã tham gia 01 hợp đồng có tính chất tương tự gói thầu đang xét trong vị trí Đạo diễn + Yêu cầu về chuyên môn: trình độ Đại học trở lên chuyên ngành đạo diễn truyền hình, đạo diễn, sản xuất nội dung số, chuyên ngành báo chí, xuất bản hoặc tương đương phù hợp với vị trí đảm nhận. 2. Chuyên gia tư vấn: 02 người + Số năm kinh nghiệm: tối thiểu 03 kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn + Yêu cầu về chuyên môn: Trình độ Thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư vấn. 3. Các vị trí chuyên môn: - Vị trí làm việc + Biên tập viên: Tối thiểu 03 người + Kỹ thuật dựng phim: Tối thiểu 03 người + Quay phim: Tối thiểu 03 người + Biên dịch: Tối thiểu 03 người - Yêu cầu kinh nghiệm, trình độ tương ứng với các vị trí làm việc + Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh ngiệm hoặc tham gia 01 hợp đồng có tính chất tương tự gói thầu đang xét trong vị trí đảm nhận. + Trình độ chuyên môn: Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành tương đơng với vị trí đảm nhận. + BTV có trình độ Đại học trở lên, có chứng chỉ nghiêp vụ BTV từ hạng II, hạng III . Từng có giải về hùng biện tiếng anh hoặc các chứng chỉ tiếng Anh. + Biên dịch và bắn phụ đề tiếng Anh (Tối thiểu 02 người): Phụ đề song ngữ tiếng Anh. Trình độ tiếng Anh từ C1 hoặc Ielts 6.5 trở lên. (Nhà thầu phải cung cấp các Tài liệu chứng minh đính kèm Hồ sơ dự thầu bao gồm: Bằng cấp, khả năng sẵn sàng huy động của nhân sự, bản kê khai số năm kinh nghiệm của nhân sự và tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhân sự) | ### Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | Không đạt |  |
| 6.2 | # Thiết bị vật tư phục vụ gói thầu | Thiết bị tối thiểu để triển khai các nội dung gói thầu (Thiết bị chi tiết dưới đây hoặc thiết bị có thông số tương đương, hoặc ưu việt hơn): - Hệ thống dựng phi tuyến: (bao gồm từ 3 máy dựng trở lên) - Phòng đọc: 01 phòng có cách âm. - Phòng duyệt chương trình: 01 phòng có cách âm - Máy quay phim: 02 chiếc, tiêu chuẩn Full HD trở lên - Flycam: 04 chiếc. (Nhà thầu có tài liệu chứng minh khả năng huy động thiết bị triển khai các nội dung của gói thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại bao gồm: Hợp đồng mua bán, hóa đơn sở hữu thiết bị hoặc hợp đồng, hóa đơn đi thuê thiết bị hoặc các tài liệu khác tương đương) | ### Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | Không đạt |  |
| 7 | Kinh nghiệm, uy tín của nhà thầu |  |  |  |
|  | Kinh nghiệm, uy tín trong việc tham dự thầu | Không bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấm tham gia dự thầu; Không có tên trong danh sách các nhà thầu vi phạm trên muasamcong.mpi.gov.vn. Nhà thầu có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông nước ngoài. Nhà thầu từng có hợp đồng ký kết với đơn vị tổ chức giải thưởng du lịch thế giới Word Travel Awards (WTA) - tôn vinh những thành tựu xuất sắc trong mọi lĩnh vực của ngành công nghiệp du lịch và lữ hành để đưa tin quảng bá cho du lịch trong nước. | Đạt |  |
|  |  | Trong vòng 5 năm gần đây (từ năm 2021) đã từng bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấm tham gia dự thầu Hoặc Có tên trong danh sách các nhà thầu vi phạm trên muasamcong.mpi.gov.vn website trong vòng 5 năm gần đây (từ năm 2021) Nhà thầu không có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông ở nước ngoài. Không có hợp đồng liên kết với đơn vị tổ chức du lịch thế giới (WTA)- hệ thống giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới, tôn vinh những thành tựu xuất sắc trong mọi lĩnh vực của ngành công nghiệp du lịch và lữ hành để đưa tin quảng bá cho du lịch trong nước. | Không đạt |  |