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CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Giới thiệu
[bookmark: _Toc196214557]Cơ sở pháp lý
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung số 62/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh);
Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Thủ tướng chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
Quyết định số 862/QĐ-EVNNPT ngày 28/5/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn khảo sát xây dựng, lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công và Hồ sơ mời thầu Dự án: Trạm biến áp 220 kV Phước Thuận (Đất Đỏ) và đường dây đấu nối.
Quyết định số 1594/QĐ-EVNNPT ngày 13/8/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc phê duyệt dự án Trạm biến áp 220 kV Phước Thuận (Đất Đỏ) và đường dây đấu nối.
Quyết định số 1790/QĐ-EVNNPT ngày 11/9/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án Trạm biến áp 220 kV Phước Thuận (Đất Đỏ) và đường dây đấu nối.
[bookmark: _Toc196214558]Thông tin gói thầu:
Tên gói thầu: 
 Gói thầu số 4: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng; lập thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công; Hồ sơ mời thầu. 
Tóm tắt nội dung công việc chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng; lập thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công; Hồ sơ mời thầu.
Nguồn vốn: EVNNPT và vốn vay
Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 32 ngày
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2025.
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).
Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định và trọn gói. 
Thời gian thực hiện gói thầu: 420 ngày.
Tùy chọn mua thêm (nếu có).
[bookmark: _Toc196214559]Tóm tắt dự án: 
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[bookmark: _Toc437532497]Dự án “Trạm biến áp 220kV Phước Thuận (Đất Đỏ) và đường dây đấu nối” được thực hiện nhằm: 
Cung cấp điện cho các phụ tải, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực lân cận.
Giảm tải cho các máy biến áp (MBA) 220/110 kV tại các TBA 220 kV và ĐD 110 kV hiện hữu trong khu vực.
Góp phần đảm bảo tiêu chí N-1, giải phóng nguồn năng lượng tái tạo, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện cho lưới điện khu vực.
Phù hợp với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2030, có xét đến năm 2050.
[bookmark: _Toc196214561]Địa điểm thực hiện dự án
Dự án “Trạm biến áp 220kV Phước Thuận (Đất Đỏ) và đường dây đấu nối” được xây dựng khu vực dân cư thưa thớt, vùng đất chủ yếu là đất trồng lúa, cao su thuộc xã Phước Thuận và xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay thuộc xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh).
Hiện nay vị trí trạm và đường dây dấu nối vào Trạm biến áp 220kV Phước Thuận (Đất Đỏ) và đường dây đấu nối đã được thống nhất theo văn bản số 3231/UBND-VP ngày 10/4/2019 và  văn bản số 1579/UBND-VP ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu..
[bookmark: _Toc196214562]Quy mô đầu tư xây dựng:
Trạm biến áp
Xây dựng mới TBA 220/110kV với quy mô :
MBA 220/110kV-250MVA: quy mô 02 MBA, giai đoạn này lắp đặt 02 MBA AT1, AT2
Phía 220kV: quy mô 12 ngăn lộ, giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 08 ngăn lộ, dự phòng vị trí cho 06 ngăn lộ.
Phía 110kV: quy mô 18 ngăn lộ, giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 11 ngăn lộ, dự phòng vị trí cho 07 ngăn lộ.
Phía 22kV: chỉ cấp điện tự dùng cho trạm.
Đường dây 220kV đấu nối 
Xây dựng đường dây đấu nối 4 mạch chuyển tiếp từ đường dây 220kV 02 mạch Hàm Tân – Châu Đức và Hàm Tân – ĐMT Đá Bạc – Châu Đức hiện hữu vào trạm biến áp 220kV Đất Đỏ có đặc điểm chính như sau:
Điểm đầu: Vị trí đấu nối vào đường dây 220kV Hàm Tân – Tân Thành (Châu Đức) và 220kV Hàm Tân – NMĐMT Đá Bạc - Tân Thành (Châu Đức) hiện hữu, trong khoảng trụ T242 - T243.
Điểm cuối: Cột cổng TBA 220kV Phước Thuận (Đất Đỏ) xây dựng mới.
Cấp điện áp: 220 kV.
Số mạch: 04 và 02 (tại các vị trí đấu nối điểm đầu, điểm cuối).
Chiều dài: Khoảng 6,1 km (bao gồm đoạn 04 mạch và các đoạn 02 mạch).
[bookmark: _Toc196214563]Mục đích tuyển chọn nhà thầu
Nhằm lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Khảo sát xây dựng, lập Thiết kế kỹ thuật – dự toán xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, lập HSMT dự án Trạm biến áp 220kV Phước Thuận (Đất Đỏ) và đường dây đấu nối, có năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp được quy định tại HSMT này để thực hiện gói thầu, dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.
[bookmark: _Toc196214564]Phạm vi công việc
[bookmark: _Toc196214565]Nội dung công việc chủ yếu của Gói thầu:
· Khảo sát phục vụ lập TKKT-BVTC;
· Lập TKKT-TDT, BVTC;
Trong quá trình thực hiện, yêu cầu nhà thầu tuân thủ các nội dung sau: 
 Khảo sát các loại vật tư, thiết bị có thể sử dụng cho Dự án trong Danh mục vật tư, thiết bị hiện có do Chủ đầu tư cung cấp, khảo sát tại kho của Chủ đầu tư (nếu cần thiết).
Nhà thầu phải đánh giá khả năng sử dụng vật tư, thiết bị hiện có của Chủ đầu tư tại hồ sơ Thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán, BVTC của Dự án.
 Lập quy trình bảo trì công trình xây dựng.
Thỏa thuận giai đoạn TKKT theo quyết định số 551/QĐ-EVNNPT ngày 14 tháng 05 năm 2021 của EVNNPT;
Lập dự toán gói thầu, HSMT;
Đăng ký môi trường;
Lập hồ sơ an toàn thông tin cấp độ 4;
Lập mô hình thông tin công trình (BIM);
Báo cáo bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công.
Lưu ý: 
Thiết kế công trình phải phù hợp với bước thiết kế trước, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, đảm bảo sản phẩm tư vấn xây dựng (thuyết minh, các bản vẽ, dự toán) phù hợp với dự án đầu tư xây dựng công trình được duyệt và qui định của pháp luật về xây dựng.
Nhà thầu tham gia các cuộc họp có liên quan tới sản phẩm tư vấn xây dựng khi chủ đầu tư yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện.
Nhà thầu tham gia nghiệm thu các giai đoạn, nghiệm thu chạy thử thiết bị, nghiệm thu hoàn thành công việc, hạng mục công trình và toàn bộ công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư.
Nhà thầu giám sát tác giả và làm rõ thiết kế, sửa đổi thiết kế (nếu cần thiết) trong quá trình thi công xây dựng công trình.
Nhà thầu phải đảm bảo công trình được thiết kế trên mô hình 3D trong quá trình lập TKKT. Mô hình 3D là một phần bắt buộc trong sản phẩm của đơn vi tư vấn, được sử dụng trong quá trình thẩm tra, phê duyệt thiết kế dự án.
Gói thầu đấu thầu quốc tế lập HSMT bằng tiếng Anh.
[bookmark: _Toc196214566]Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn
Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu tư vấn phải tiến hành được phê duyệt tại Quyết định số 862/QĐ-EVNNPT ngày 28/05/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ mời thầu dự án Trạm biến áp 220kV Phước Thuận (Đất Đỏ) và đường dây đấu nối và tuân thủ Quy trình khảo sát ban hành theo quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025, Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, và các quy định thông tư quy định pháp luật hiện hành, chi tiết như sau:: 
[bookmark: _Toc196214567]Nhiệm vụ khảo sát phục vụ giai đoạn lập TKKT-TDT, TKBVTC
Yêu cầu chung
Nhà thầu lập phương án kỹ thuật khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng của dự án này và các tiêu chuẩn về khảo sát hiện hành.
Bố trí cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp theo yêu cầu tại mục 2 chương III phần thứ nhất của Hồ Sơ mời thầu.
Thực hiện khảo sát theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt.
Bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát.
Bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát, phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.
Lập báo cáo kết quả khảo sát đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng.
Nhà thầu phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ TN&MT.
Mục đích khảo sát
[bookmark: _Toc463617358][bookmark: _Toc463616982][bookmark: _Toc523145019]Giai đoạn lập TKKT
Cung cấp các tài liệu khảo sát đầy đủ, chi tiết về địa hình, địa chất, khí tượng – thủy văn của vị trí trạm và tuyến đường dây đấu nối được chọn và phê duyệt làm cơ sở tính toán các giải pháp thiết kế, tổ chức xây dựng và lập tổng dự toán.
Giai đoạn lập BVTC
Cung cấp tài liệu bổ sung, chi tiết hơn tại những vị trí có điều kiện địa hình, địa chất phức tạp, những vị trí điều chỉnh trong quá trình lập và phê duyệt TKKT để lập TKBVTC. 
Phục hồi, bàn giao vị trí công trình cho thi công tại thực địa.
Phạm vi khảo sát
[bookmark: _Toc527994221][bookmark: _Toc81039786][bookmark: _Toc55912571][bookmark: _Toc527998641]Trạm biến áp 220kV Phước Thuận (Đất Đỏ) dự kiến xây dựng mới tại khu ruộng lúa thuộc xã Hồ Tràm, thành phố Hồ Chí Minh (trước 01/07/2025 là ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
Tuyến đường dây đấu nối vào trạm 220kV Phước Thuận (Đất Đỏ) đi qua địa phận xã Hồ Tràm, thành phố Hồ Chí Minh (trước 01/07/2025 là xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
Khảo sát địa hình, địa chất giai đoạn TKKT-BVTC
Nội dung khảo sát địa hình
a. Giai đoạn thiết kế kỹ thuật
i. Phần trạm biến áp
Lập lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp 2.
Thủy chuẩn kỹ thuật.
Xây dựng mốc OAB phục vụ thi công (tương đương đường chuyền cấp 1).
Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500 khu vực TBA và đường vào trạm, đường đồng mức 0,5m.
Số hóa bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m.
Cắm mốc ranh giới TBA và đường vào TBA.
Điều tra cập nhật và thống kê các địa hình, địa vật nhà cửa, công trình kiến trúc, hiện trạng hệ thống cấp thoát nước, hành lang lộ giới đường giao thông ... khu vực trạm.
Lập báo cáo khảo sát địa hình theo nội dung yêu cầu của giai đoạn thiết kế.
ii. Phần đường dây
Đo đạc, phân trụ trung gian tại thực địa. 
Đo nối cao tọa độ VN2000 vào các vị trí trụ trung gian, tương đương đường chuyền cấp 2.
Điều tra, đo đạc bổ sung địa hình, địa vật … phát sinh phục vụ công tác kiểm tra và hiệu chỉnh thiết kế.
Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m tất cả các vị trí móng cột: Với diện tích đo mỗi vị trí 60m x 80m, vẽ rộng về mỗi bên tim tuyến 30m và dọc theo hướng tuyến về phía trước và sau, mỗi phía 40m. Tổng diện tích đo vẽ 16,80ha (tính cho 19 vị trí).
b. Giai đoạn BVTC
i. Phần trạm biến áp
Phục hồi và bàn giao hệ trục OA-OB.
ii. Phần đường dây
Đo phục hồi tuyến những vị trí mất cột mốc.
Bàn giao vị trí công trình cho chủ đầu tư phục vụ đo vẽ địa chính, rà phá bom mìn hoặc đơn vị thi công tại thực địa.
Nội dung khảo sát địa chất
a. Phần Trạm biến áp
Khoan tay 3 vị trí, chiều sâu hố khoan 12m.
Công tác đo điện trở suất của đất: Đo tại vị trí cạnh các hố khoan 03 điểm.
Khảo sát nguồn cung cấp nước: khoan máy thăm dò và bơm hút nước thí nghiệm để đánh giá khả năng cung cấp nước của nguồn nước ngầm để phục vụ xây dựng, PCCC và sinh hoạt:
Vị trí hố khoan gần vị trí đặt bể chứa nước ngầm. Độ sâu dự kiến 1 hố 50m (kết hợp hút nước thí nghiệm để đánh giá, chiều sâu hố khoan, cấp đất đá sẽ chuẩn xác lại khi thi công thực tế).
Bơm hút nước thí nghiệm ĐCTV: 1 lần
Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất phục vụ thiết kế và lập dự toán trong công tác khai đào.
Thí nghiệm thành phần hóa học của nước đánh giá ăn mòn bê tông phục vụ thiết kế.
Lập báo cáo khảo sát.
b. Phần đường dây đấu nối 220kV
Thu thập, cập nhật bổ sung các tài liệu khảo sát của khu vực nếu có.
Thăm dò địa chất công trình: Khoan tay 15 hố, chiều sâu mỗi hố khoan là 10m.
Thăm dò địa vật lý: Đo điện trở suất của đất 15 vị trí cột.
Thí nghiệm trong phòng:
Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng (với 17 chỉ tiêu cơ lý): Trường hợp hố khoan có 1 lớp địa tầng hoặc có bề dày lớp lớn hơn 3m thì trung bình cứ thêm 3m lấy một mẫu thí nghiệm. Với 31 vị trí hố khoan cần thực hiện, khối lượng mẫu đất nguyên dạng cần thực hiện là 45 mẫu.
Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng: Trường hợp không lấy được mẫu nguyên dạng, khối lượng mẫu đất không nguyên dạng dự kiến là 04 mẫu.
Nội dung khảo sát khí tượng thủy văn
Kiểm tra các số liệu đã thực hiện khảo sát trong giai đoạn lập BCNCKT.
Khảo sát, điều tra lũ lụt, ngập úng tại hiện trường cập nhật số liệu đến thời điểm khảo sát.
Thu thập bổ sung tài liệu thủy văn và tính toán tần suất mực nước lũ thiết kế ứng với tần suất P = 1% cập nhật đến thời điểm khảo sát.
Khối lượng công tác khảo sát
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT 
	STT
	Mô tả công việc
	Đơn vị
tính
	Khối
lượng

	A
	TBA 220kV Phước Thuận (Đất Đỏ)
	
	

	I
	Khảo sát địa hình
	
	

	1
	Lưới khống chế tọa độ, đường chuyền cấp 2, địa hình cấp III
	điểm
	3

	2
	Lưới khống chế cao độ, thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp III
	km
	2,0

	3
	Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, địa hình cấp III
	ha
	9,77

	4
	Đo nối hố khoan và điểm đo điện trở suất, địa hình cấp III
	điểm
	3

	5
	Cắm mốc ranh trạm và đường vào trạm, địa hình cấp III
	điểm
	19

	6
	Đo đạc lập mốc OAB, đường chuyền cấp 1, địa hình cấp III
	điểm
	3

	7
	Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đường dây đâu nối 22kV phục vụ cung cấp tự dùng cho trạm, địa hình cấp III
	km
	2,0

	8
	Phân trụ trung gian tuyến đường dây đâu nối 22kV phục vụ phục vụ cung cấp tự dùng cho trạm, địa hình cấp III
	km
	2,0

	9
	Phục hồi và bàn giao tuyến đường dây đâu nối 22kV phục vụ cung cấp tự dùng cho trạm, địa hình cấp III
	km
	2,0

	II
	Khảo sát địa chất
	
	

	1
	Khoan tay đến độ sâu 12m, 3 hố x 12m/hố
	
	

	
	- Cấp đất đá I-III
	m
	30,0

	
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	6,0

	2
	Đo điện trở suất, địa hình cấp III
	qsát
	3

	3
	Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng
	mẫu
	12

	4
	Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng
	mẫu
	2

	5
	Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông
	mẫu
	2

	6
	Thí nghiệm mẫu nước vi sinh
	mẫu
	1

	7
	Thí nghiệm mẫu nén cố kết
	qsát
	6

	8
	Điều tra VLXD địa phương và khả năng cung cấp nước cho xây dựng và vận hành TBA
	công
	10

	9
	Khoan khảo sát đánh giá trữ lượng và chất lượng nguồn cung cấp nước
	
	

	
	- Cấp đất đá I-III
	m
	30,0

	
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	20,0

	10
	Bơm cấp nước phục vụ khoan
	
	

	
	- Cấp đất đá I-III
	m
	30,0

	
	- Cấp đất đá IV-VI
	m
	20,0

	11
	Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan
	lần
	1

	III
	Khảo sát khí tượng thủy văn
	trọn gói
	1

	B
	Đường dây đấu nối 220Kv
	
	

	I
	Khảo sát địa hình
	
	

	1
	Phân trụ trung gian tuyến đường dây 220kV
	
	

	
	- Địa hình cấp III
	km
	3,05

	
	- Địa hình cấp IV
	km
	3,05

	2
	Đo nối cao tọa độ Quốc gia vào các vị trí trụ trung gian, đường chuyền cấp 2
	
	

	
	- Địa hình cấp III
	điểm
	8

	
	- Địa hình cấp IV
	điểm
	7

	3
	Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m
	
	

	
	- Địa hình cấp III
	ha
	4,80

	
	- Địa hình cấp IV
	ha
	4,32

	4
	Phục hồi và bàn giao tuyến đường dây 220kV
	
	

	
	- Địa hình cấp III
	km
	3,05

	
	- Địa hình cấp IV
	km
	0,00

	II
	Khảo sát địa chất
	
	

	1
	Khoan tay đến độ sâu 10m, 15 hố x 10m/hố
	
	

	
	- Cấp đất đá I-III
	m
	30,0

	
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	120,0

	2
	Đo điện trở suất, địa hình cấp III
	qsát
	15

	3
	Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng
	mẫu
	45

	4
	Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng
	mẫu
	4

	5
	Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông
	mẫu
	2

	III
	Khảo sát khí tượng thủy văn
	trọn gói
	1


Ghi chú:
Hạng mục chung: Nhà thầu phải tính toán đầy đủ các công việc khác như Lập phương án kỹ thuật khảo sát; Lập báo cáo kết quả khảo sát; Chỗ ở tạm thời tại hiện trường, vận chuyển thiết bị phục vụ khảo sát; chi phí đảm bảo an toàn giao thông; đền bù hoa màu phục vụ công tác khảo sát... 
[bookmark: _Toc196214568]Nhiệm vụ lập TKKT-TDT, HSMT, TKBVTC
Nội dung công tác lập TKKT-TDT, HSMT, TKBVTC cho dự án được thực hiện theo Luật số 62/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14; Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; các quy định pháp luật hiện hành, Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
0. Giai đoạn lập TKKT: 
Công tác lập TKKT bao gồm các nội dung công việc như sau:
Tính toán lựa chọn công nghệ hợp lý đúng theo tiêu chuẩn, qui phạm sử dụng công trình.
Tính toán, kiểm tra các khoảng vượt, giao chéo đặc biệt.
Tính toán ngắn mạch 1 pha, 3 pha để chọn thiết bị ….
Lựa chọn các thông số kỹ thuật chính của thiết bị 500kV, 220 kV.
Lập các bảng tính, phụ lục tính toán nhằm đảm bảo kỹ thuật, vận hành an toàn công trình.
Lập các giải pháp kỹ thuật đảm bảo vận hành an toàn công trình.
Tính chọn giải pháp tổ chức hệ thống thông tin.
Tính chọn các thông số thông tin, tín hiệu của thiết bị.
Giải pháp điều khiển bảo vệ (nếu có).
Chuẩn xác loại cột, chiều cao và kết cấu cột.
Chuẩn xác loại móng cột.
Tổ chức xây dựng công trình.
Giải pháp xây dựng đối với các khoảng cột giao chéo đặc biệt.
Các biện pháp an toàn khác cho công trình.
Lập tổ chức xây dựng và tiến độ thực hiện công trình.
Tính toán hệ thống thoát nước và hoàn thiện mặt bằng trạm (nếu có).
Tính toán kết cấu cột, xà, trụ đỡ thiết bị.
Tính toán thiết kế móng cột cổng, cột thanh cái, trụ đỡ thiết bị... (nếu có).
Xác định tổng dự toán.
Hoàn thành TKBVTC cột thép trong giai đoạn TKKT.
0. Giai đoạn lập Thiết kế bản vẽ thi công: 
Lập thuyết minh, tổng kê, liệt kê, căng dây và các bản vẽ phục vụ thi công công trình. Với các bản vẽ liên quan đến phần cung cấp vật tư của nhà thầu thì sau khi tư vấn kiểm tra sẽ tiến hành lập bản vẽ thi công theo tài liệu cuối cùng của nhà thầu.
0. Lập Hồ sơ mời thầu: 
HSMT được xác định và lập theo kế hoạch phân chia gói thầu và nguồn vốn thực hiện dự án.
Tuân thủ đúng với quy mô đã được phê duyệt trong TKKT
Nội dung HSMT sẽ làm rõ các vấn đề về:
Phần thương mại.
Phần đặc tính kỹ thuật.
Các vấn đề liên quan khác. 
0. Công tác thỏa thuận:
Trong giai đoạn TKKT, TKBVTC tiếp tục xúc tiến để có văn bản thỏa thuận của các cơ quan ban ngành còn thiếu. Các công tác thỏa thuận giai đoạn thiết kế thực hiện theo văn bản quy định danh mục thỏa thuận các dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư số 551/QĐ-EVNNPT ngày 14/05/2021 và các quy định khác có liên quan. 
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[bookmark: _Toc170136968]Cơ sở pháp lý lập hồ sơ đánh giá an toàn thông tin:
Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 
Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
Tiêu chuẩn TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 
Tiêu chuẩn IEC 62351
Công văn số 1034/EVN-VTCNTT ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo ATTT theo cấp độ. 
Công văn số 187/EVNNPT-VTCNTT+KT ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia về việc tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin quan trọng của EVNNPT. 
Công văn số 1256/EVNNPT-VTCNTT ngày 06 tháng 03 năm 2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia về việc thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/02/2024. 
Công văn số 713/CATTT-TĐQLGS ngày 25 tháng 07 năm 2019 của Cục An Toàn Thông Tin- Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ. 
Công văn số 4850/EVN-VTCNTT ngày 26 tháng 09 năm 2018 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn quy cách nội dung hồ sơ đăng ký và phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin. 
Quyết định số 99/QĐ-EVN ngày 18/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định đảm bảo an toàn thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
Công văn số 343/EVN-VTCNTT ngày 22/01/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc lập hồ sơ, tiến hành xác định cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin.
Quyết định 168/QĐ-EVN ngày 23/02/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Đề án “Đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2023 - 2028”.
Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 
Quyết định 04/QĐ-HĐTV ngày 17/1/2022 của EVNNPT về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin trong Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia 
Quyết định số 1290/QĐ-EVN ngày 05/9/2022 của EVN về việc ban hành Tài liệu Bộ quy tắc cấu hình an toàn thông tin cho các hê thống thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 
Qui định đặc tính kỹ thuật cơ bản các thiết bị Viễn thông và Công nghệ thông tin trong NPT ban hành theo quyết định số 172/QĐ-EVNNPT ngày 30/10/2019. 
Công văn số 430/CATTTT-ATHTTT ngày 25/3/2024 của Cục An toàn thông tin – Bộ thông tin và Truyền thông về việc xác định cấp động an toàn thông tin cho các hệ thống tự động hóa TBA;
Văn bản số 478/CATTTT-ATHTTT ngày 30/3/2024 của Cục An toàn thông tin – Bộ thông tin và Truyền thông về việc ban hành Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên bản 1.0)
Các hướng dẫn, tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành.
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Công tác lập hồ sơ đánh giá an toàn thông tin bao gồm các nội dung chính sau đây:
[image: ]
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Thu thập thông tin đã có về dự án 
Lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin, thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tương ứng. Trình tự và thủ tục xác định cấp độ theo hướng dẫn cụ thể của đơn vị chủ quản EVNNPT như sau.
Thiết kế các phương án đảm bảo ATTT đã được đơn vị liên quan phê duyệt tương ứng trong TKKT, TKBVTC;
Xây dựng các yêu cầu của HSMT để đảm bảo nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của phương án đảm bảo ATTT theo cấp độ.
Tư vấn quá trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống thông tin đúng quy định pháp luật.
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Thực hiện các công tác ngoại nghiệp với các đơn vị có liên quan để được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin.
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Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin được biên chế thành 1 tập và có nội dung như sau:

THUYẾT MINH
Chương 1: Phần chung 
1.1 Cơ sở pháp lý 
1.2 Thông tin Chủ quản hệ thống thông tin 
1.3 Thông tin Đơn vị vận hành 
Chương 2: Quy mô hệ thống 
2.1 Mô tả phạm vi, quy mô của hệ thống 
2.2 Mô tả cấu trúc của hệ thống
Chương 3: Đề xuất cấp độ an toàn thông tin 
3.1 Danh mục hệ thống thông tin và cấp độ đề xuất tương ứng 
3.2 Thuyết minh chi tiết đối với hệ thống thông tin 
Chương 4: Thuyết minh phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin 
4.1 Yêu cầu về quản lý 
4.2 Yêu cầu về kỹ thuật 
4.2.1. Bảo đảm an toàn mạng 
4.2.2. Bảo đảm an toàn máy chủ 
4.2.3. Bảo đảm an toàn ứng dụng 
4.2.4. Bảo đảm an toàn về dữ liệu
[bookmark: _Toc191635056][bookmark: _Toc196214570]Nhiệm vụ lập mô hình thông tin công trình “BIM”
Phạm vi công việc
Để đảm bảo áp dụng mô hình thông tin công trình thành công vào dự án ngay cả khi CĐT và nhà thầu không thành thạo các phần mềm ứng dụng BIM, Tư vấn BIM đề xuất thực hiện các vai trò và trách nhiệm chính như sau:
Tạo dựng mô hình thông tin BIM (BIM modeler) trong giai đoạn triển khai sau TKCS
Chịu trách nhiệm tạo lập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra chất lượng mô hình;
Trích xuất thông tin, triển khai bản vẽ từ mô hình.
Điều phối viên BIM (BIM coordinator) trong giai đoạn triển khai sau TKCS
Chịu trách nhiệm hỗ trợ xây dựng và quản lý việc thực hiện BIM;
Điều phối việc trao đổi mô hình và đảm bảo chất lượng của các mô hình thông tin, đảm bảo rằng các mô hình thông tin phù hợp với EIR và BEP. Triển khai các ứng dụng BIM như: kiểm tra xung đột giữa các bộ môn, điều phối việc triển khai BIM.
Quản lý BIM (BIM Manager) trong giai đoạn triển khai sau TKCS
Chịu trách nhiệm thiết lập và quản lý quy trình triển khai BIM, tổ chức các công việc, đưa ra các hướng dẫn phù hợp và giám sát việc thực hiện để đảm bảo các mục tiêu BIM trong dự án được hoàn thành một cách hiệu quả.
Căn cứ vào các giai đoạn triển khai thực tế của dự án, công việc tư vấn áp dụng BIM sẽ được chia thành các nhiệm vụ chính sau:
Phần 1:  Chuẩn bị áp dụng BIM
Lập kế hoạch triển khai BIM (BEP) cho dự án
Hỗ trợ CĐT xây dựng môi trường trao đổi dữ liệu chung cho dự án
Phần 2: Ứng dụng BIM trong công tác thiết kế
Cập nhập mô hình BIM phục vụ công tác quản lý dự án của CĐT
Xây dựng mô hình BIM: (căn cứ theo Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM))
Các tiêu chuẩn áp dụng
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Trong nước
	- Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)
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Sản phẩm số: Các tệp tin BIM theo bảng cung cấp thông tin tổng thể MIDP (Master Information Delivery Plan). 
[bookmark: _Toc196214571]Nhiệm vụ báo cáo Công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công
Trong những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm môi trường đã và đang trở thành một trong những vấn đề cấp bách mà mọi quốc gia, mọi tổ chức quốc tế phải quan tâm giải quyết. Một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý là lập báo cáo giám sát môi trường tại các tổ chức và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.
Báo cáo giám sát môi trường được lập trên cơ sở Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường tại công trình Trạm biến áp 220kV Phước Thuận (Đất Đỏ) và đường dây đấu nối trong giai đoạn xây dựng, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam định kỳ giám sát môi trường nhằm phát hiện các vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công để có biện pháp xử lý kịp thời và cung cấp số liệu cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
 Cơ sở pháp lý
Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  bảo vệ môi trường;
Văn bản số 5398/EVNNPT-KT ngày 03/12/2015 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc thực hiện giám sát môi trường đối với đường dây truyền tải điện và trạm biến áp;
Quyết định số 693/QĐ-STNMT ngày 21/09/2023 của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án Trạm biến áp 220kV Phước Thuận (Đất Đỏ) và đường dây đấu nối;
Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về chất lượng môi trường.
Mục tiêu
Giám sát các hoạt động thi công có khả năng tác động xấu đến môi trường; 
Đề xuất nhằm hoàn thiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án.
Phạm vi thực hiện:
Giám sát môi trường tự nhiên tại các công trường xây dựng;
Giám sát tình hình thu gom chất thải rắn và chất thải nguy hại tại công trường;
Giám sát hoạt động chặt hạ cây cối và xử lý thực bì;
Giám sát việc thu dọn hiện trường và hoàn trả mặt bằng;
Giám sát tình hình an toàn lao động tại công trường.
Nội dung thực hiện
a. Nội dung nghiên cứu
Giám sát việc thu gom, quản lý và bàn giao chất thải rắn và chất thải nguy hại (nếu có phát sinh). 
Nội dung giám sát: giám sát khối lượng phát sinh hàng tháng, biện pháp và tần suất thu gom, công tác lưu trữ và bàn giao xử lý chất thải rắn thông thường.
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Quy định tuân theo: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.
b. Xử lý số liệu và viết báo cáo tổng hợp:
Các số liệu đo đạc được xử lý, tổng hợp và so sánh với tiêu chuẩn tương ứng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các hoạt động sản xuất đối với môi trường. Đồng thời, bằng phép phân tích thống kê, các số liệu cho thấy được các xu thế biến động của chất lượng môi trường khu vực. Các kết quả cuối cùng được trình bày dưới dạng các bảng số liệu, biểu đồ và bản đồ. 
Sau xử lý và tổng hợp, các số liệu này được sử dụng để lập báo cáo. Nội dung của báo cáo phải thể hiện được các yếu tố sau:
Đánh giá hiện trạng và mức độ ô nhiễm môi trường.
Xác định các bất thường về môi trường (nếu có).
Đề xuất một số biện pháp giải quyết trước mắt và lâu dài.
Kế hoạch công tác
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian

	1
	Giám sát môi trường
	6 đợt giám sát (3 tháng/lần)

	2
	Báo cáo công tác BVMT
	3 lần lập Báo cáo công tác BVMT
 (6 tháng/lần)


Nội dung báo cáo 
1.	GIỚI THIỆU CHUNG
1.1.	Tên dự án
1.2.	Chủ dự án
1.3.	Cơ sở pháp lý
1.4.	Tổ chức thực hiện
2.	MÔ TẢ DỰ ÁN
2.1.	Vị trí dự án
2.2.	Đặc điểm chính của dự án
3.	CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU
3.1.	Các tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng
3.2.	Biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn xây dựng
4.	GIÁM SÁT VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
4.1.	Giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng
4.2.	Giám sát và phân tích
4.3.	Kết quả giám sát môi trường
5.	ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ
5.1.	Kết luận
5.2.	Kiến nghị
Nhiệm vụ Đăng ký môi trường
Căn cứ Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/1/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định về đối tượng cần thực hiện Giấy phép môi trường (GPMT) như sau: 
Phát sinh nước thải sinh hoạt xả ra môi trường phải được xử lý với tổng lưu lượng từ 20 m3/ngày trở lên. (khoản 5, Điều 74, Nghị định 08/2022/NĐ-CP được bổ sung bởi điểm d, khoản 31, Nghị định 05/2025/NĐ-CP);
Phát sinh chất thải nguy hại thường xuyên ≥ 1.200 kg/năm hay ≥ 100 kg/tháng (khoản 2, Điều 71, Nghị định 08/2022/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 30, Điều 1, Nghị định 05/2025/NĐ-CP).
=> Vì vậy Trạm biến áp 220kV Phước Thuận (Đất Đỏ) và đường dây đấu nối  có phát sinh nước thải sinh hoạt và CTNH dưới ngưỡng quy định nên không thuộc đối tượng lập GPMT.
Theo quy định tại khoản 14, Điều 1, Nghị định 05/2025/NĐ-CP, dự án sẽ được miễn đăng ký môi trường (ĐKMT) nếu đồng thời đáp ứng các điều kiện: 
Phát sinh CTNH thường xuyên dưới 20kg/tháng hoặc dưới 240kg/năm. 
Phát sinh chất thải rắn thông thường phải xử lý dưới 100kg/tháng hoặc 1.200 kg/năm. 
Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300kg/ngày. 
Phát sinh nước thải dưới 5m3/ngày và phát sinh khí thải 50m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương. 
=> Vì vậy Trạm biến áp 220kV Phước Thuận (Đất Đỏ) và đường dây đấu nối  có phát sinh nước thải và được xử lý bằng bể tự hoại. Tuy nhiên hiện tại Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có hướng dẫn quy định về việc bể tự hoại có thuộc công trình thiết bị xử lý tại chỗ hay không. Do đó, Trạm biến áp 220kV Phước Thuận (Đất Đỏ) và đường dây đấu nối  không thuộc đối tượng được miễn ĐKMT nên phải thực hiện ĐKMT và gửi UBND xã.
Thời điểm lập Đăng ký môi trường
Thời điểm đăng ký môi trường được quy định tại khoản 6, Điều 49, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14: 
· Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức.
· Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
“Trạm biến áp 220kV Phước Thuận (Đất Đỏ) và đường dây đấu nối ” đã được Sở TNMT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, Quyết định số 693/QĐ-STNMT ngày 21/09/2023.
Do đó, thời điểm thực hiện đăng ký môi trường cho dự án là trước khi vận hành chính thức.
Cơ sở pháp lý
Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  bảo vệ môi trường.
Phương pháp và quy trình thực hiện
Quy trình thực hiện ĐKMT được trình bày trong sơ đồ sau:
Nghiên cứu, thu thập thông tin về dự án
Lập hồ sơ ĐKMT
Gửi Chủ đầu tư xem xét
Hiệu chỉnh theo đề nghị của Chủ đầu tư
Hoàn chỉnh hồ sơ ĐKMT 
Gửi UBND cấp xã thực hiện ĐKMT 


Đăng ký môi trường tại UBND cấp xã
Hồ sơ ĐKMT của dự án sau khi được Chủ đầu tư xem xét sẽ được gửi đến UBND cấp xã (01 xã dự án đi qua) để thực hiện đăng ký môi trường.
Nội dung và cấu trúc hồ sơ ĐKMT
Hồ sơ ĐKMT được lập theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, bao gồm các nội dung và cấu trúc sau:
	1. Thông tin chung về dự án

	Tên dự án

	Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, cơ sở; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư

	Quy mô; công suất; công nghệ và loại hình sản xuất của dự án

	2. Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của dự án

	Nhu cầu điện và nguồn điện

	Nhu cầu nước, nguồn cung cấp nước và nguồn tiếp nhận nước thải

	Các vật liệu thay thế trong quá trình quản lý, kiểm tra, bảo dưỡng

	Nguyên, nhiên liệu khác

	Nhân sự vận hành

	3. Loại, khối lượng chất thải phát sinh của dự án

	Ước tính nguồn và lưu lượng khí thải 

	Ước tính loại và khối lượng nước thải

	Ước tính loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt

	Ước tính loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường

	Ước tính loại và khối lượng chất thải nguy hại 

	Tác động do tiếng ồn

	Tác động đến môi trường sinh thái

	Tác động của điện trường

	Tác động đến hệ thống thông tin liên lạc trong khu vực

	Tác động do quá trình phát quang bảo dưỡng hành lang an toàn đường dây

	Tác động đến môi trường xã hội

	Các tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án (tai nạn lao động, cháy nổ, sét đánh, đứt dây, sụt lún, ngã trụ, thời tiết xấu, giông bão, gió lốc, …)

	4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án

	Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải

	Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải

	Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

	Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

	Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại

	Giảm thiểu tác động do tiếng ồn

	Biện pháp phòng tránh ảnh hưởng điện trường

	Biện pháp bảo đưỡng hành lang an toàn đường dây

	Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án (phòng chống tai nạn lao động, an toàn cháy nổ, phòng chống sét đánh, đứt dây, sụt lún, ngã trụ, thời tiết xấu, giông bão, gió lốc, …)

	5. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường


Tiến độ thực hiện
	TT
	Nội dung công việc
	Tuần thứ

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8

	1
	Chuẩn bị và thu thập tài liệu có liên quan (Báo cáo NCKT, TKKT, văn bản pháp lý, …)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự thảo hồ sơ ĐKMT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Chủ đầu tư xem xét, góp ý hồ sơ ĐKMT
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cập nhật, hoàn thiện hồ sơ ĐKMT theo ý kiến của chủ dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tiến độ nộp báo cáo ĐKMT
	Báo cáo
	Ngày đến hạn
	Ghi chú

	· Dự thảo hồ sơ ĐKMT
	30 ngày
	

	· Thực hiện ĐKMT tại UBND cấp xã
	01 tháng
	



[bookmark: _Toc191635058][bookmark: _Toc196214572][bookmark: _Toc527994230][bookmark: _Toc527998650][bookmark: _Toc55912588][bookmark: _Toc463868498][bookmark: _Toc81039803][bookmark: _Toc463616989][bookmark: _Toc523145032][bookmark: _Toc463868561][bookmark: _Toc463868965][bookmark: _Toc463617365]Hồ sơ tư vấn và tiến độ thực hiện
[bookmark: _Toc222283747][bookmark: _Toc222283807][bookmark: _Toc196214573]Biên chế hồ sơ
Thực hiện theo Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp 110kV – 500kV do EVN ban hành theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025. 
[bookmark: _Toc222283748][bookmark: _Toc222283808][bookmark: _Toc196214574]Giai đoạn lập TKKT
Hồ sơ TKKT được biên chế thành 7 tập:
TẬP 1	: THUYẾT MINH	
Tập 1.1a : Thuyết minh phần trạm biến áp
Tập 1.1b : Thuyết minh phần đường dây đấu nối
Tập 1.2 	: Hệ thống thông tin liên lạc và SCADA
Tập 1.3 	: Hệ thống phòng cháy chữa cháy
TẬP 2	: CÁC BẢN VẼ	
Tập 2.1 	: Các bản vẽ phần trạm biến áp
Tập 2.2 	: Các bản vẽ phần đường dây đấu nối 
TẬP 3	: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN	
Tập 3.1	: Phụ lục tính toán phần trạm biến áp
Tập 3.2 	: Phụ lục tính toán phần đường dây đấu nối
TẬP 4	: TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ TỔNG DỰ TOÁN	
Tập 4.1a 	: Tổ chức xây dựng phần trạm biến áp
Tập 4.1b 	: Tổ chức xây dựng phần đường dây đấu nối
Tập 4.2 	: Tổng dự toán
TẬP 5	: CHỈ DẪN KỸ THUẬT	
Tập 5.1 	: Chỉ dẫn kỹ thuật phần trạm biến áp
Tập 5.2 	: Chỉ dẫn kỹ thuật phần đường dây đấu nối
TẬP 6	: QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG	
Tập 6.1 	: Quy trình bảo trì công trình xây dựng phần trạm biến áp
Tập 6.2 	: Quy trình bảo trì công trình xây dựng phần đường dây đấu nối
TẬP 7	: BÁO CÁO KHẢO SÁT
Tập 7.1 	: Báo cáo khảo sát địa hình
Tập 7.2 	: Báo cáo khảo sát địa chất
Tuy nhiên biên chế hồ sơ có thể thay đổi để phù hợp khối lượng nội dung để thuận tiện cho việc đóng gói và truy cập.
[bookmark: _Toc196214575]Hồ sơ HSMT/HSYC:
Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, HSMT/HSYC mỗi gói thầu dự kiến gồm 2 tập:
Tập 1: Thương mại
Tập 2: Yêu cầu kỹ thuật
HSMT gói thầu đấu thầu quốc tế phải được lập thành 02 bản tiếng Anh và tiếng Việt (trừ trường hợp Chủ đầu tư/Bên mời thầu có yêu cầu khác (nếu có) tại thời điểm thực hiện).
[bookmark: _Toc527994231][bookmark: _Toc463868499][bookmark: _Toc523145033][bookmark: _Toc463868966][bookmark: _Toc527998651][bookmark: _Toc463616990][bookmark: _Toc463617366][bookmark: _Toc81039804][bookmark: _Toc55912589][bookmark: _Toc463868562][bookmark: _Toc196214576]Hồ sơ TKBVTC:
Được biên chế thành nhiều tập theo tiến độ cung cấp tài liệu thiết bị chính thức của nhà thầu cung cấp VTTB và tiến độ Chủ đầu tư yêu cầu. 
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình Trạm biến áp 220kV Phước Thuận (Đất Đỏ) và đường dây đấu nối dự kiến được biên chế như sau:
Tập 1: các bản vẽ phần điện nhất thứ.
Tập 2: các bản vẽ phần điện nhị thứ.
Tập 3: các bản vẽ phần xây dựng trạm biến áp.
Tập 4: các bản vẽ phần PCCC.
Tập 5: các bản vẽ phần thông tin liên lạc.
Tập 6: các bản vẽ phần đấu nối 220kV
[bookmark: _Toc196214577]Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:
Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thỏa thuận, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 đĩa CD để lưu trữ.
Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:
Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:
Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.
File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.
Đối với Hồ sơ TKKT, TKBVTC, HSMT, file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.
Ngoài file /pdf có chữ ký số, tư vấn thiết kế cần cung cấp cho SPMB: file thuyết minh lưu dưới dạng xxxxx.doc (.docx); file bản vẽ lưu dưới dạng xxxx.dwg; file tổng kê, tổng mức đầu tư. tổng dự toán lưu dưới dạng file xxxx.xls (.xlsx).
Khi nộp Hồ sơ, tài liệu in trên giấy phải kèm theo đĩa CD (thẻ nhớ USB hoặc thiết bị lưu trữ khác) ghi các file điện tử và chịu trách nhiệm về tính đồng nhất giữa các dạng hồ sơ, tài liệu.
Hồ sơ giao nộp:
Lần đầu : Để SPMB góp ý : File chữ ký số;
Các lần tiếp theo (hiệu chỉnh để trình duyệt): File chữ ký số. Trong trường hợp Cấp có thẩm quyền yêu cầu giao nộp bản giấy thì TVTK giao nội theo yêu cầu của SPMB;
Hiệu chỉnh hồ sơ theo Thông báo kết quả thẩm định của Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, có đóng dấu thẩm tra của đơn vị Tư vấn thẩm tra và dấu thẩm định của Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (gồm 01 bộ bản giấy đã được đóng dấu thẩm tra, thẩm định và kèm theo file scan hồ sơ);
Lần sau cùng: Hoàn thiện hồ sơ theo Quyết định phê duyệt và gửi cho SPMB, gồm 05 bộ đầy đủ và 04 tập Thuyết minh, 04 tập Dự toán xây dựng, có đóng dấu thẩm tra (kèm theo file scan hồ sơ đã được đóng dấu thẩm tra);
DTGT, HSMT và BVTC: Số lượng theo yêu cầu của SPMB.
Ngoài ra, nhà thầu trúng thầu có nghĩa vụ cung cấp cho SPMB bộ hồ sơ điện tử (scan thành file pdf: Hồ sơ thầu, Hợp đồng, phụ lục hợp đồng, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ chứng từ thanh toán, bản vẽ, biên bản nghiệm thu hoàn thành, thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng, và toàn bộ các hồ sơ khác có liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng…) kèm theo bộ hồ sơ giấy.
[bookmark: _Toc196214578]Thời gian thực hiện hợp đồng
[bookmark: _Toc196214579]Nội dung thực hiện hợp đồng
Thời gian thực hiện Hợp đồng là 420 ngày (Phù hợp tiến độ dự án); trong đó: 
Hoàn thành Khảo sát: 30 ngày kể từ ngày ký.
Thiết kế kỹ thuật – Dự toán/Tổng dự toán xây dựng (TKKT): 60 ngày, kể từ ngày có báo cáo khảo sát.
Trình thẩm duyệt thiết kế PCCC: 15 ngày sau khi họp thẩm tra hồ sơ TKKT lần 1.
Phát hành Thiết kế Bản vẽ thi công (TKBVTC): 60 ngày theo tiến độ thi công   hoặc theo yêu cầu của Bên mời thầu, cụ thể như sau:
Phần không liên quan vật tư thiết bị (VTTB): hoàn thành 30 ngày sau khi TKKT được duyệt hoặc sau khi mở thầu xây lắp và trước khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp hoặc theo yêu cầu của Bên mời thầu.
Phần liên quan VTTB (thực hiện nhiều đợt): hoàn thành 30 ngày sau khi Tư vấn nhận đủ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau cùng của Dự án được Bên mời thầu cung cấp hoặc theo yêu cầu của Bên mời thầu.
Lập Hồ sơ mời thầu (HSMT)/ Hồ sơ yêu cầu (HSYC): Hoàn thành và giao nộp dự toán gói thầu và HSMT/HSYC trong vòng 30 ngày, sau khi phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tư vấn chịu trách nhiệm tính chính xác số lượng, khối lượng, chất lượng HSMT/HSYC. Ngoài ra:
Trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu khác nhằm đảm bảo kế hoạch khởi công, Nhà thầu có trách nhiệm lập HSMT/HSYC đối với mội số gói thầu theo yêu cầu cụ thể của Chủ đầu tư (bao gồm dự thảo Tập Thương mại, Tập Kỹ thuật và Bảng dự thảo Tiên lượng mời thầu, trên cơ sở các nội dung đã trình cơ quan cấp thẩm quyền trong thời gian chờ phê duyệt). Nhà thầu phải gửi File HSMT/HSYC trong vòng 03 ngày theo yêu cầu của Chủ đầu tư, để Chủ đầu tư thực hiện thẩm tra trước một số nội dung trong hồ sơ mời thầu và tiên lượng mời thầu.
Sau khi có Quyết định phê duyệt TKKT của cấp có thẩm quyền, cùng với nội dung thẩm tra lần 1 của Chủ Đầu tư, nhà thầu phải cập nhật, hiệu chỉnh, gửi lại HSMT/HSYC (file và 01 bộ bản giấy đã cập nhật hiệu chỉnh) trong vòng 05 ngày kể tư ngày có quyết định phê duỵệt hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư, để Chủ đầu tư tiếp tục thẩm tra lần 2. (CĐT sẽ không xem nội dung thẩm tra lần 1 theo yêu cầu nêu trên là lỗi do Tư vấn dẫn đến phải hiệu chỉnh hồ sơ khi áp dụng ĐKCT 13.1 Mức khấu trừ - Do chất lượng).
Trường hợp nhà thầu không thực hiện lập và cấp HSMT/HSYC theo yêu cầu nêu trên, để CĐT thực hiện thẩm tra trước một số nội dung trong thời gian chờ quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền nhằm đảm bảo tiến độ dự án, thì CĐT sẽ xem đây là lỗi chậm tiến độ và áp dụng ĐKCT 13.1 Mức khấu trừ - Do chậm tiến độ).
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thi công: Theo tiến độ thi công Dự án.
Giám sát tác giả thi công công trình: phù hợp theo tiến độ thực hiện dự án.
[bookmark: _Toc196214580]Thời gian bắt đầu thực hiện hợp đồng
Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.
[bookmark: _Toc196214581]Báo cáo và thời gian thực hiện
Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của Bên A.
Yêu cầu các công việc cần báo cáo:
Nhà thầu tư vấn phải nộp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ của gói thầu 01 lần/1 tháng và kịp thời phản ánh cho Bên mời thầu những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên mời thầu, Nhà thầu tư vấn phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên mời thầu được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.
Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu, hồ sơ do Nhà thầu tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu của các cấp có thẩm quyền, các cơ quan kiểm toán, vv... theo yêu cầu của Bên mời thầu;
Tạo điều kiện thuận lợi để Bên mời thầu kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Bên mời thầu, thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;
Nhà thầu phải đề xuất tiến độ thực hiện dự án chi tiết bằng phần mềm Microsoft Project (Trong đó phải thể hiện tối thiểu thời gian hoàn thành các mốc công việc chính như: Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất; Lập hồ sơ TKKT; Thực hiện và hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành; Giao nộp hồ sơ TKKT cho Chủ đầu tư; Hoàn thiện ý kiến thẩm tra, thẩm định của Chủ đầu tư...).
Nhà thầu phải đảm bảo công trình phải được thiết kế trên mô hình 3D trong quá trình lập TKKT. Mô hình 3D của công trình là một thành phần bắt buộc trong sản phẩm của đơn vị tư vấn, được sử dụng trong quá trình thẩm tra, phê duyệt dự án (Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo văn bản số 162/EVNNPT - ĐT ngày 11/01/2017 của EVNNPT).
Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu: Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung.
Có trách nhiệm bảo vệ, giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;
Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản tim mốc của trạm ..., để bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị thi công khi có yêu cầu của chủ đầu tư;
Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;
Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;
Trách nhiệm và nghĩa vụ đối với chất lượng công trình: Nhà thầu khảo sát chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do mình thực hiện. Việc nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của Bên mời thầu không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do Nhà thầu khảo sát thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành, trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng.
[bookmark: _Toc196214582]Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu
Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III.
[bookmark: _Toc196214583]Trách nhiệm của bên mời thầu
Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).
Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.
Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.
Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.
[bookmark: _Toc196214584]Trách nhiệm của nhà thầu
Nhà thầu phải cam kết hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành cùng với thời điểm giao nộp hồ sơ TKKT, TKBVTC, HSMT cho Chủ đầu tư.
Nhà thầu phải đề xuất tiến độ thực hiện dự án chi tiết bằng phần mềm Microsoft Project (Trong đó phải thể hiện tối thiểu thời gian hoàn thành các mốc công việc chính như: Khảo sát địa hình; Khảo sát địa  chất; Lập hồ sơ TKKT, TKBVTC, HSMT; Thực hiện và hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành; Giao nộp hồ sơ TKKT, TKBVTC, HSMT cho Chủ đầu tư; Hoàn thiện ý kiến thẩm tra của Chủ đầu tư...);
Báo cáo định kỳ ngày 1 tháng/1 lần hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;
Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;
Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.
Đơn vị khảo sát đo nối cao tọa độ tất cả các vị trí góc lái, điểm đầu, điểm cuối, theo hệ toạ độ Quốc gia VN-2000 và thể hiện đầy đủ trong Hồ sơ TKKT, TKBVTC, HSMT;
Nhà thầu tư vấn thiết kế phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết của dự án, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ TN&MT. 
Thoả thuận với địa phương, với các đơn vị quản lý nhà nước... theo Quyết định số 551/QĐ-EVNNPT ngày 14/5/2021.
Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện:
Việc nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của Bên mời thầu không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do Nhà thầu thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành, trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng;
Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người ra quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng.
Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;
Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;
Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiệnhợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;
Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
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