CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:
1. Khái quát về dự án:

1.1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường huyện 190D đoạn từ Km1+261,29 đến Km3+427 và Km5+033 đến Km6+303,24.

1.2. Tên Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thanh Hà 


1.3. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố
1.4. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025-2026.


1.5. Địa điểm xây dựng: Xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng.
1.6. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.

1.7. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:
1.7.1. Phạm vi:
Phạm vi gồm 02 đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 3,436km thuộc địa
phận xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng. Cụ thể như sau:
- Đoạn tuyến 1: Điểm đầu tại Km1+261,29 nối tiếp với đường hiện trạng
(thi công năm 2021); điểm cuối tại Km3+427 nối tiếp với đường hiện trạng (thi
công năm 2023). Chiều dài 2.165,71m.
- Đoạn tuyến 2: Điểm đầu tại Km5+033 nối tiếp với đường hiện trạng (thi
công năm 2024); điểm cuối tại Km6+303,24 nối với đường vuốt lên đê tả sông
Thái Bình tại Km42+00. Chiều dài 1.270,24m.
1.7.2. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường:
- Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cấp IV (TCVN 4054-2005), tốc độ thiết kế Vtk=60km/h. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt trên móng cấp phối đá dăm, Eyc≥130Mpa.
- Xây dựng đồng bộ các hạng mục: Nút giao, đường giao, thoát nước, vỉa
hè (đoạn qua khu dân cư), chiếu sáng (đoạn qua khu dân cư), hệ thống báo hiệu,
tổ chức an toàn giao thông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác có liên quan.

1.7.3. Giải pháp thiết kế:
a. Bình đồ tuyến: Theo hướng tuyến, bình đồ thiết kế cơ sở được duyệt, đáp ứng yêu cầu khớp nối hạ tầng kỹ thuật hiện trạng.
b. Trắc dọc, cao độ mặt đường: Thiết kế theo các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ
thuật, tính toán điều tra thủy văn và các điểm khống chế (phù hợp với cao độ quy hoạch và điểm khống chế giao cắt mạng lưới đường giao thông hiện có).

c. Thiết kế cắt ngang.
 - Chiều rộng mặt cắt nền đường tuân thủ thiết kế cơ sở đã được phê duyệt, cụ thể: 
Đoạn ngoài khu dân cư B = 9,0m (gồm: Mặt đường 2x3,5m + lề đất 2x1,0m); đoạn trong khu dân cư B = (9,25-11,50)m (gồm: Mặt đường 2x3,5m + đan  rãnh 2x0,25m + vỉa hè, lề đất 2x(1,0-2,0)m).
- Độ dốc ngang: Mặt đường 2%, lề đất = 4%, vỉa hè I = 1,0%; mái ta luy
nền đắp 1/1,5m, mái đào 1/1.
d. Nền đường.
Nền đường đắp bằng đất đầm chặt K95, trước khi đắp đào đất không thích
hợp (đào hữu cơ dày 0,3m đối với các đoạn đi qua ruộng; đoạn qua mương, ao,
đào vét bùn sâu (0,5 - 0,80)m); riêng lớp tiếp giáp với lớp móng mặt đường dày
50cm đắp bằng đất đồi đầm chặt K98; độ dốc taluy đắp 1/1,5.

đ. Mặt đường, vỉa hè.
- Kết cấu trên mặt đường cũ (KC1), gồm: Lớp mặt BTN C16, dày 7cm +
tưới thấm bám bằng nhũ tương tiêu chuẩn 1,0kg/m2 + móng bằng cấp phối đá
dăm loại I, dày 15cm + bù vênh bằng cấp phối đá dăm loại I.

- Kết cấu mặt đường mở rộng và đào xử lý mặt đường cũ (KC2), gồm: Lớp mặt BTN C16, dày 7cm + tưới thấm bám bằng nhũ tương tiêu chuẩn 1,0 kg/m2 + móng trên bằng cấp phối đá dăm loại I, dày 15cm + móng dưới bằng cấp phối đá dăm loại II, dày 30cm.
- Kết cấu vuốt đường rẽ:
+ Kết cấu vuốt rẽ - VR (Áp dụng vuốt đầu, cuối tuyến): Lớp mặt BTN C16 dày 7cm + tưới thấm bám bằng nhũ tương tiêu chuẩn 1,0kg/m2.

+ Kết cấu vuốt rẽ - VR1 (Áp dụng vuốt đường rẽ cũ là BTXM và nhựa):
Lớp mặt BTN C16 dày 7cm + tưới thấm bám bằng nhũ tương tiêu chuẩn 1,0kg/m2 + móng cấp phối đá dăm loại I, dày trung bình 15cm.
+ Kết cấu vuốt rẽ - VR2 (Áp dụng vuốt đường cũ là đất và phần mở rộng
mặt đường vuốt rẽ): Lớp mặt BTN C16 dày 7cm + tưới thấm bám bằng nhũ tương tiêu chuẩn 1,0kg/m2 + móng cấp phối đá dăm loại I, dày 15cm + móng cấp phối đá dăm loại II, dày 30cm.
- Kết cấu vỉa hè:
+ Khu vực công cộng (Trường học, trụ sở cơ quan, đình chùa...): Mặt lát
gạch BTXM cường độ cao dày 5cm + lớp bê tông xi măng lót móng mác 150# dày 8cm + lớp nilông tái sinh.
+ Khu vực qua khu dân cư: Láng vữa xi măng B5 (mác 75#) dày 3cm.

e. Đường giao: Thiết kế vuốt nối đường giao êm thuận, gia cố mặt đường
trong phạm vi giao cắt, đảm bảo an toàn trong khai thác.
g. Hệ thống thoát nước:
- Cống ngang đường: Thiết kế theo thỏa thuận thống nhất với địa phương,
các cơ quan, đơn vị quản lý đảm bảo yêu cầu tưới tiêu của địa phương.
- Thoát nước mặt đường:
+ Phạm vi nằm ngoài khu dân cư, nước mặt đường chảy tự nhiên theo dốc
dọc và dốc ngang đường sang hai bên.
+ Phạm vi qua khu dân cư, thiết kế cống tròn bê tông cốt thép D=60cm và
rãnh dọc BTXM B=50cm dưới vỉa hè, dẫn nước thoát về các vị trí kênh mương
tiêu hiện trạng trong khu vực;
- Kết cấu ống cống tròn D = (60-100)cm, cống hộp (BxH= 2,5x2,5m) bằng BTCT M.300# đúc sẵn (sản phẩm có sẵn trên thị trường); đế cống bằng BTCT M200 đúc sẵn; nền móng cống được gia cố cọc tre (theo điều kiện yêu cầu sức chịu tải nền); tường đầu, tường cánh, được thiết kế bằng kết cấu BTXM M.200#.
h. Kênh xây, hoàn trả kênh xây và kênh đất:
- Kênh xây + hoàn trả kênh xây:
+ Xây dựng mới kênh xây, khẩu độ BxH = (1,0x1,2)m đoạn Km1+274,70 - Km1+501,01 (dài 226,31m) và Km2+540,21 - Km2+868,17 (dài 327,96m)
+ Hoàn trả kênh xây khẩu độ BxH = (0,8x1,2)m đoạn Km5+183,64 -
Km5+209,64 (dài 26m) để đảm bảo tưới tiêu và hạn chế chiếm dụng đất ruộng.
+ Kết cấu móng kênh bằng BTXM mác 200# dày 20cm / 10cm đá dăm đệm; tường kênh xây gạch bê tông M10, vữa xi măng mác 75#.
- Đào trả kênh đất: Thiết kế đào trả kênh đất B.đáy = 1,0m đoạn Km2+868,17 - Km3+250,67 (dài 382,50m) để đảm bảo yêu cầu sản xuất của địa phương.

i. Công trình phòng hộ, chiếu sáng:
- Xây dựng tường chắn (Ht=2,0m, đỉnh tường rộng 35cm) đoạn 
Km5+037,22 - Km6+012,70 (dài 975,48m) để bảo vệ nền đường và hạn chế chiếm dụng kênh mương. Kết cấu tường chắn bằng BTXM M.200#; nền móng tường gia cố cọc tre (D = (6-8)cm, L=2,5m; mật độ 25cọc/m2).
- Bố trí tôn sóng đoạn tuyến tiếp giáp kênh tiêu chính (Kênh T5 và T9) đầu 02 cống hộp lớn. Tôn lượn sóng sử dụng cột tròn có D = 141.3mm; cự ly giữa các cột là 2m.
- Điện chiếu sáng được bố trí tại các đoạn tuyến qua khu dân cư:
+ Lắp đặt bộ gông xà và chụp cần + đèn (59 bộ) đồng bộ tại các vị trí cột
đường dây 0,4kV sau di chuyển và cột hiện có. Gông xà + bộ chụp cần đèn đơn + đèn đồng bộ và các bộ tiếp địa được mạ kẽm nhúng nóng.
+ Nguồn cấp điện cho 03 vị trí tủ điều khiển chiếu sáng: Lấy điện tại vị trí
cột số 07, 21 (đoạn 1) và 05 (đoạn 2) đường dây 0,4kV sau di chuyển. Cấp nguồn từ đường dây 0,4kV hiện có đến tủ điều khiển chiếu sáng xây dựng mới sử dụng cáp vặn xoắn AL/XLPE-4x16mm2.
+ Dây điện sử dụng cáp vặn xoắn AL/XLPE-4x16mm2 treo trên các cột điện sinh hoạt sau di chuyển (thuộc gói GPMB của dự án) để cấp điện từ tủ chiếu sáng TĐ-03 lắp mới đến các vị trí chiếu sáng lắp mới. Dây đấu đèn sử dụng loại cáp Cu-0,3/0,5kV-PVC-2x1,5mm2 đấu nối phân pha cho các vị trí đèn chiếu sáng lắp mới.
+ Đèn chiếu sáng: Sử dụng loại đèn LED có công suất 100W/đèn.
k. Hệ thống an toàn giao thông: Hệ thống báo hiệu an toàn giao thông (vạch
sơn, biển báo, đèn tín hiệu…) được bố trí đầy đủ theo các quy định hiện hành,
tuân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN
41:2024/BGTVT và các quy định khác có liên quan.

 (chi tiết theo hồ sơ thiết kế kèm theo E-HSMT)

2. Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 11: Giám sát thi công xây dựng.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày; thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong hợp đồng.

- Quy mô và nội dung xây dựng: Theo khoản 1. Khái quát về dự án, mục I. Giới thiệu, chương V. Điều khoản tham chiếu.

3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu

- Nhằm chọn được nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư để thực hiện giám sát thi công xây dựng trên cơ sở cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và phù hợp với các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu:
1.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc giám sát thi công xây dựng theo đúng quy định hiện hành từ khi ký hợp đồng đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng như sau:
+ Tổ chức giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng công trình;

+ Tổ chức đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ của công trình;

+ Tổ chức lập định mức, đơn giá xây dựng công trình;

+ Tổ chức kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư (nếu có);

+ Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn ;

+ Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;

+ Các công việc liên quan đến công tác khởi công, khánh thành, tuyên truyền quảng cáo;

+ Tổ chức thực hiện lập dự toán phát sinh của các gói thầu (nếu có);

+ Tổ chức thẩm tra thiết kế, dự toán thay đổi, bổ sung của dự án;

+ Tổ chức thực hiện một số công việc quản lý khác theo quy định của pháp luật.

Nhà thầu bảo đảm giám sát thi công xây dựng đúng thiết kế, với chất lượng cao, khối lượng đầy đủ và chính xác, đúng tiến độ đã được duyệt; đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ; quản lý dự án phù hợp với các quy định của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về xây dựng.


2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu tư vấn:

Nội dung công việc của nhà thầu tư vấn phải tiến hành thực hiện trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn bao gồm nhưng không giới hạn phạm vi công việc quy định tại khoản 1 nêu trên và các công việc cụ thể như sau:

- Xem xét, kiểm tra tiến độ do các nhà thầu khác lập và hiệu chỉnh, lập lại tiến độ thực hiện dự án (nếu cần thiết) nhưng phải phù hợp với tổng tiến độ (tiến độ tổng thể) và các mốc quan trọng đã được duyệt;



- Theo dõi, đánh giá và báo cáo mức độ hoàn thành tiến độ của các nhà thầu;

- Báo cáo các khiếm khuyết, chậm trễ các công việc tiến độ thực hiện của các nhà thầu khác và yêu cầu các nhà thầu này có biện pháp khắc phục và có biện pháp xác thực nhằm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư;

- Báo cáo tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Tư vấn giúp chủ đầu tư hệ thống hóa và kiểm soát tài liệu của dự án;

- Giúp Chủ đầu tư kiểm tra, điều hành tiến độ và chất lượng của thiết kế theo đúng hợp đồng thiết kế xây dựng công trình đã ký;

- Giúp Chủ đầu tư xem xét, kiểm tra, kiểm soát việc lập, thực hiện kế hoạch thi công;

- Các công tác chuẩn bị công trường của các nhà thầu như: thi công các công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình (văn phòng công trường; kho bãi tập phục vụ thi công; hệ thống điện, nước tạm phục vụ thi công; hệ thống đường tạm, hàng rào tạm phục vụ thi công …);

- Tiến độ thi công của các nhà thầu;

- Kế hoạch chất lượng công trình của nhà thầu;

- Kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị của các nhà thầu;

- Các kế hoạch khác phục vụ thi công công trình;

- Giúp Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, điều hành các nhà thầu, các nhà thầu tư vấn khác tham gia thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ;

- Xem xét, kiểm tra các tài liệu của các nhà thầu, các nhà tư vấn khác theo hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư;

- Xem xét, kiểm tra các báo cáo định kỳ (ngày, tuần, tháng) và các báo cáo khác của các nhà thầu;

- Tổ chức giám sát và điều hành các nhà thầu thực hiện các công việc của dự án;

- Kiểm tra kế hoạch và các điều kiện để tiến hành việc thí nghiệm, kiểm định, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao;

- Giúp Chủ đầu tư và người sử dụng công trình nắm và hiểu rõ cơ chế vận hành và các thao tác cần thiết liên quan đến vận hành công trình;

- Kiểm tra, giám sát việc chuyển giao công nghệ của các nhà thầu (nếu có);

- Giúp Chủ đầu tư kiểm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng; Thanh toán, quyết toán vốn ;

- Các nhiệm vụ công việc khác thuộc trách nhiệm của tư vấn giám sát theo quy định.



3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: 



Ngay sau khi hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn được ký kết.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
- Sau 10 ngày kể từ khi ký hợp đồng đến ngày khởi công xây dựng công trình: Báo cáo hàng tháng trong đó phải nêu được các công việc đã thực hiện trong tháng của Tư vấn giám sát thi công và của các nhà thầu liên quan. Kế hoạch thực hiện của Tư vấn giám sát thi công và của các nhà thầu liên quan trong tháng kế tiếp. Phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

- Trong quá trình thi công xây dựng công trình: Định kỳ hàng tuần/tháng Tư vấn giám sát thi công xây dựng phải tổ chức họp giao ban với các Nhà thầu liên quan trên công trường (có mời Chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư tham dự). Các cuộc họp yêu cầu phải do Tư vấn giám sát trưởng chủ trì cuộc họp, nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản để gửi cho Chủ đầu tư. Trong biên bản phải nêu được các công việc Tư vấn giám sát thi công xây dựng, các Nhà thầu liên quan đã thực hiện trong tuần và kế hoạch thực hiện trong tuần kế tiếp của Tư vấn giám sát thi công xây dựng, các Nhà thầu liên quan; phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình xây dựng ...

- Trước khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án phải có báo cáo tổng hợp công tác tư vấn của mình gửi Chủ đầu tư.

- Khi xảy ra các sự cố thì Tư vấn giám sát thi công xây dựng phải báo cáo ngay với người có trách nhiệm của Chủ đầu tư để cùng phối hợp giải quyết.

- Trường hợp đặc biệt, đột xuất thì Chủ đầu tư có thể yêu cầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng báo cáo về các lĩnh vực mà Chủ đầu tư cần Tư vấn giám sát thi công xây dựng cung cấp thông tin.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với dự án này. Việc bố trí nhân sự theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án.

- Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu được nêu cụ thể tại mục 2, chương III - E-HSMT.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
- Đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi, giám sát việc thực hiện hợp đồng;

- Thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi cán bộ Tư vấn giám sát trong trường hợp cán bộ Tư vấn giám sát không thực hiện đúng quy định;

- Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng tư vấn Tư vấn giám sát theo quy định của pháp luật.

- Chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng bảo đảm tính hiệu quả, tính khả thi của dự án và tuân thủ các quy định của pháp luật. Chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức Tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực tổ chức giám sát để giúp chủ đầu tư giám sát dự án. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc thực hiện hợp đồng của Tư vấn giám sát;

- Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của đơn vị Tư vấn giám sát;

- Xử lý kịp thời những đề xuất của cán bộ tư vấn giám sát;

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng Tư vấn giám sát;

- Không được thông đồng hoặc dùng ảnh hưởng của mình để áp đặt làm sai lệch kết quả công tác Tư vấn giám sát;

- Lưu trữ kết quả công tác Tư vấn giám sát.
VI. Thuế VAT khi lập giá dự thầu:
Thuế VAT trong khi lập giá dự thầu là 8%.
[image: image1.png]




