## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm gói thầu:

- Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Giấy Việt Nam

- Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, máy móc và nhân công để gia cố tăng cứng các khoang của ống khói lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng đấu thầu quốc gia

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Lĩnh vực: Phi tư vấn

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (trong đó thời gian thi công tại hiện trường tối đa 20 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công).

- Địa điểm: Tổng công ty Giấy Việt Nam – Xã Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu công việc:

Dịch vụ cung cấp vật tư, máy móc và nhân công để gia cố tăng cứng các khoang của ống khói lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu chung về gói thầu: Nhà thầu phải có bản cam kết đầy đủ các nội dung sau đây

- Nhà thầu thuyết minh chi tiết tiến độ sửa chữa, thay thế tại hiện trường theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu đảm bảo không ảnh hưởng đến sản suất của chủ đầu tư và cam kết thông báo cho chủ đầu tư thời gian thi công tại hiên trường để chủ động kế hoạch bàn giao thiết bị và mặt bằng thi công.

- Nhà thầu phải cam kết công trình sau sửa chữa, thay thế đảm bảo làm việc ổn định, an toàn, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

- Công việc cung cấp vật tư, máy móc và nhân công để gia cố tăng cứng các khoang của ống khói lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam phải được thực hiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Nhà thầu phải gửi bản mô tả biện pháp thi công sửa chữa, lắp đặt đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn trong thi công.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng, sự an toàn của hệ thống sau khi thay thế, lắp đặt.

- Trang thiết bị thi công: Có đầy đủ thiết bị, dụng cụ chuyên dụng để thực hiện dịch vụ.

- Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong quá trình thực hiện hợp đồng

- Nếu để xảy ra sự cố về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu, nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự việc xảy ra.

- Nếu để xảy ra sự cố, vi phạm pháp luật do lỗi của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng thì phải bồi thường 100% giá trị thiệt hại.

- Cam kết cung cấp đầy đủ đối với các vật liệu/ vật tư  thay thế các giấy tờ như sau khi thực hiện hợp đồng và khi có yêu cầu của Bên mời thầu:

- Đối với vật liệu/ vật tư nhập khẩu: nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá (như chứng nhận CO hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương), chứng nhận chất lượng hàng hóa (như chứng nhận CQ hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương).

- Yêu cầu về bảo hành: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

- Yêu cầu nhà thầu cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng tương tự về cung cấp vật tư, máy móc và nhân lực để sửa chữa thay thế thiết bị hệ thống kết cấu thép trên dây chuyền sản xuất của các nhà máy, công trình. Giá trị tối thiểu của hợp đồng tương tự là 150.094.000 đồng, hợp đồng được thực hiện từ 01/01/2022 đến thời điểm hiện nay (Nhà thầu cung cấp đầy đủ biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, hóa đơn).

3.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể gói thầu:

| STT | Tên nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát hiện trường, lập phương án thi công | Công | 1 |
| 2 | Vận chuyển dụng cụ, máy móc thi công đi và về | Chuyến | 2 |
| 3 | Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cao <= 16 m; để tháo dỡ lan can, sàn thao tác, hệ thống quan trắc tại vị trí cos+10 | 100m2 | 1,243 |
| 4 | Tháo dỡ kết cấu thép, sàn thao tác, hệ thống quan trắc khí | Tấn | 0,7 |
| 5 | Tháo dỡ ống khói cũ chiều cao 40 mét | Tấn | 11,5650 |
| 6 | Gia công các mặt bích, tấm mã chịu lực, vá các vị trí bị thủng tại các khoang từ cos+0 đến cos+10 (sử dụng thép tấm Q345 dày 25,20,18,14,8 mm – Trung Quốc) | Tấn | 4,545 |
| 7 | Làm sạch bề mặt kim loại, độ sạch 2,5Sa - sử dụng cát chuẩn | M2 | 76,66 |
| 8 | Sơn sắt thép - 1 nước lót, 2 nước phủ (sử dụng sơn chịu nhiệt Hải Phòng) | M2 | 76,66 |
| 9 | Đục trích bê tông móng, cắt bu lông M33, hàn nối bu lông vào chân bu lông cũ, đổ xi ka vào chân bu lông | Bộ | 20 |
| 10 | Lắp đặt ống khói sau khi đã thay thế các mặt bích, các gân chịu lực (cao 40 mét) | Tấn | 11,565 |
| 11 | lắp đặt kết cấu thép, sàn thao tác, hệ thống quan trắc khí | Tấn | 0,7 |
| 12 | Cung cấp, lắp đặt bu lông neo móng + long đen + Ecu M33x500 cấp độ bền 10.9 | Bộ | 20 |
| 13 | Cung cấp, lắp đặt bu lông+ long đen + Ecu M27 x95 cấp độ bền 8.8 | Bộ | 30 |
| 14 | Cung cấp, lắp đặt bu lông + long đen + Ecu M24 x 95 cấp độ bền 8.8 | Bộ | 30 |
| 15 | Cung cấp, lắp đặt bu lông + long đen + Ecu M16 x 95 cấp độ bền 8.8 | Bộ | 30 |
| 16 | Vệ sinh, dọn dẹp mặt bằng thi công | Công | 5 |

4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Kết quả sau kiểm tra, thay thế: Kiểm tra, xác nhận thiết bị vận hành bình thường, đúng theo yêu cầu của bên mời thầu.

- Thiết bị chỉ được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, an toàn sử dụng.

- Trường hợp sản phẩm/dịch vụ không đạt yêu cầu qua kiểm tra, nghiệm thu thì đơn vị thực hiện dịch vụ phải thay mới vật tư, linh kiện hoặc bảo trì lại và phải chịu mọi chi phí phát sinh cho việc sửa chữa, bảo trì lại. Nếu việc thay thế, bảo trì lại không thành công, nhà thầu phải hoàn trả lại toàn bộ tiền của các sản phẩm/dịch vụ không đạt và phải bồi thường các thiệt hại cho chủ đầu tư.