# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. GIỚI THIỆU:

I.1. MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.

I.1.1. Mục tiêu xây dựng

- Truyền tải công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc lên lưới điện Quốc gia.

- Cải thiện chất lượng điện năng, giảm tổn thất truyền tải lưới điện khu vực.

- Tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

I.1.2. Địa điểm xây dựng

- Dự án “Đường dây 500kV Lai Châu - Than Uyên ” với chiều dài khoảng 120,66km đi trên địa bàn tỉnh Lai Châu; với điểm đầu tại ngăn lộ 500kV mở rộng tại TBA 500kV Lai Châu thuộc địa bàn xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu ; Điểm cuối tại Pocctich 500kV TBA Than Uyên xây dựng mới tại xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Tuyến đường dây đi trên địa bàn các xã, phường của tỉnh Lai Châu bao gồm: Xã Nậm Hàng, xã Lê Lợi, xã Tủa Sín Chải, xã Nậm Tăm, xã Pu Sam Cáp, xã Nậm Cuổi, xã Nậm Sỏ, xã Tân Uyên, và xã Pắc Ta.

### I.1.3. Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án

Xây dựng tuyến đường dây 500kV 02 mạch từ TBA 500kV Lai Châu đến TBA 500kV Than Uyên. Quy mô đầu tư xây dựng như sau

Cấp điện áp	: 500kV;

Số mạch		: 02 mạch;

Điểm đầu		: Ngăn lộ 500kV Lai Châu mở rộng;

Điểm cuối		: Pooctich 500kV TBA Than Uyên xây dựng mới;

Chiều dài tuyến 	: phương án kiến nghị thực hiện khoảng 120,66km; (chiều dài tuyến phù hợp theo Quyết định số 1585/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 của TTCP Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kì 2021-2030, tầm nhìn 2030);

Phương án tuyến 01: dài khoảng 165km. Tuyến đi bám theo QL12, QL4D, đi song song với tuyến đường dây 220kV Phong Thổ - Than Uyên, rồi rẽ đấu nối về TBA 500kV Than Uyên.

Phương án tuyến 02	: dài khoảng 120,66km. Tuyến đi bám theo QL12, ĐT128, đi song song với tuyến đường dây 220kV Phong Thổ - Than Uyên, rồi rẽ đấu nối về TBA 500kV Than Uyên. Kiến nghị thực hiện theo phương án này.

Dây dẫn điện	: 4xACSR330/43;

Dây chống sét	: Sử dụng dây chống sét thường kết hợp dây chống sét kết hợp cáp quang;

Cách điện		: Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;

Cột					: Dùng cột thép mạ kẽm nhúng nóng lắp ráp bằng bu lông;

Móng			: Sử dụng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ;

I.1.4. Sự cần thiết đầu tư và thời điểm xuất hiện công trình

Thông tin về kế hoạch phát triển theo quy hoạch VIII điều chỉnh

| Danh mục đường dây 500kV | Số mạch x km | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 33. LAI CHÂU – THAN UYÊN | 2 x 75 | Xây mới |

Tính toán trào lưu công suất sơ bộ

| TLCS lớn nhất trên 1 mạch đường dây 500kV Than Uyên – Lai Châu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Đường dây 500kV | Năm | Chế độ bình thường (MVA) | Chế độ sự cố n-1 (MVA) |
| Lai Châu - Than Uyên | 2030 | -826.8-j.106.3 | -1258.7-j.71.3 |
| Lai Châu - Than Uyên | 2035 | -671-j.26 | -1120.4-j.13.6 |

Tính toán ngắn mạch sơ bộ

| Năm vận hành | Điểm ngắn mạch |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phía 500kV của T500 Lai Châu (kA) |  | Phía 500kV của T500 Than Uyên (kA) |  | Phía 500kV của T500 Yên Bái (kA) |  |
|  | 3 pha | 1 pha | 3 pha | 1 pha | 3 pha | 1 pha |
| Năm 2035 | 23,59 | 24,04 | 22,28 | 20,80 | 32,59 | 29,04 |

Kết luận về sự cần thiết đầu tư công trình

Sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình

- Việc xem xét đầu tư các dự án nhằm mục đích:

Truyền tải công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc lên lưới điện Quốc gia;

Cải thiện chất lượng điện năng, giảm tổn thất truyền tải lưới điện khu vực.

Tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Việc đưa vào vận hành “Đường dây 500kV Lai Châu - Than Uyên là phù hợp Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/04/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thời điểm xuất hiện công trình

Từ các tính toán sơ bộ cho thấy thời điểm xuất hiện dự kiến của công trình “Đường dây 500kV Lai Châu - Than Uyên” vào năm 2029-2030.

Sơ bộ lựa chọn tiết diện dây

Căn cứ tiết diện dự kiến của dây dẫn, đồng thời tham khảo tài liệu và kinh nghiệm xây dựng, vận hành các đường dây 500kV trong hệ thống điện Việt Nam, để dự phòng cho tốc độ phát triển của phụ tải, kiến nghị chọn kết cấu phân pha 4 dây cho đường dây, dây dẫn đường dây được lựa chọn là dây dẫn 4xACSR330/43.

I.2. KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng” được phê duyệt theo Quyết định số 2243/QĐ-EVNNPT ngày 13/11/2025 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Đường dây 500kV Lai Châu - Than Uyên.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng”.

- Nguồn vốn: của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

- Thời gian thực hiện: 210 ngày.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định và trọn gói, trong đó:

+ Phần Khảo sát: theo đơn giá cố định.

+ Các phần còn lại: trọn gói.

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

I.3. MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVNNPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện gói thầu số 1 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng” dự án Đường dây 500kV Lai Châu - Than Uyên.

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:

II.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):

II.1.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

- Khảo sát sơ bộ phục vụ thỏa thuận tuyến;

- Lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư;

- Lập hồ sơ thỏa thuận hướng tuyến đường dây;

- Đăng ký quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Khảo sát phục vụ lập BCNCKT;

- Lập BCNCKT;

- Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) giai đoạn thiết kế cơ sở;

- Khảo sát điều tra sơ bộ hiện trạng rừng;

- Các báo cáo và thỏa thuận chuyên ngành.

II.1.2. Nguồn vốn: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)

II.1.3. Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 210 ngày. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

II.2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo Quyết định số 2088/QĐ-EVNNPT ngày 23/10/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và giám sát khảo sát của Dự án; Quyết định số 10260/QĐ-NPMB ngày 18/11/2025 của NPMB về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 1, 2 dự án Đường dây 500kV Lai Châu - Than Uyên.

#### II.2.1. Nhiệm vụ khảo sát phục vụ thỏa thuận tuyến và khảo sát giai đoạn lập BCNCKT

II.2.1.1 Yêu cầu chung:

- Trên cơ sở sơ bộ các vị trí xây dựng, phương án tuyến đã thỏa thuận với địa phương ở bước Báo cáo NCTKT, nhà thầu Tư vấn có trách nhiệm đi thực địa kiểm tra tuyến và tinh chỉnh tuyến nếu cần thiết.

- Nhà thầu Tư vấn thực hiện khảo sát phóng tuyến, đo chiều dài góc lái, điều tra, thống kê nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng, đất đai, cây cối hoa màu,… trong hành lang tuyến của tất cả các phương án tuyến (bao gồm cả trường hợp có tinh chỉnh về tuyến) trên bản đồ, lập báo cáo khảo sát sơ bộ. Khi lựa chọn vị trí cột góc, cột đỡ trên thực địa, nếu phát hiện thấy những vị trí móng cột có thể ảnh hưởng đến các công trình đã có như đường giao thông, ao hồ, kênh mương, nhà cửa, trụ cở cơ quan và những công trình xây dựng khác, hoặc gần những bờ xói lở, cây di sản, công trình văn hóa tâm linh (nhà văn hóa, đền, đình, chùa, nghĩa trang, mộ), hạn chế tối đa cột điện đặt nằm trên diện tích đất thuộc sở hữu của nhiều hộ dân, … nhà thầu Tư vấn thiết kế cần có phương án xử lý, điều chỉnh phù hợp.

- Hạn chế cột trung gian/cột góc đặt vào vị trí giáp ranh giữa các loại rừng.

- Trên cơ sở số liệu khảo sát giai đoạn BCNCKT, nhà thầu Tư vấn xem xét, kiến nghị chọn phương án thiết kế.

- Sau khi hoàn thành công tác khảo sát sơ bộ, chọn phương án tuyến, nhà thầu Tư vấn lập kế hoạch, đề nghị Ban QLDA mời Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đi thực địa, kiểm tra và xem xét duyệt phương án tuyến lựa chọn.

- Nhà thầu Tư vấn thực hiện các thủ tục thoả thuận vị trí xây dựng và hướng tuyến đường dây điều chỉnh (nếu cần thiết) với chính quyền địa phương sau khi các bên thống nhất phương án tuyến.

- Sau khi hoàn thành thoả thuận tuyến với địa phương, nhà thầu Tư vấn lập kế hoạch, đề nghị Ban QLDA và Chủ đầu tư mời các Bộ ngành liên quan đi thực địa, kiểm tra và thỏa thuận phương án tuyến lựa chọn cho các vị trí có giao cắt.

- Nhà thầu Tư vấn thực hiện đo vẽ địa hình theo phương án chọn: Bay chụp ảnh hàng không, đo vẽ cập nhật các đối tượng thông tin địa lý lên mặt cắt dọc (tỷ lệ đứng 1/500, 1/200, tỷ lệ ngang 1/5.000); Mặt cắt phụ, mặt cắt ngang tuyến (nếu có); Đo vẽ bình đồ các vị trí đặc biệt, các hạng mục công trình theo yêu cầu thiết kế, tỷ lệ 1/1.000 với khoảng cao đều đường đồng mức 1m;

- Nhà thầu Tư vấn thực hiện đo nối cao tọa độ tất cả các vị trí góc lái, điểm đầu, điểm cuối tuyến đường dây theo hệ toạ độ Quốc gia VN-2000.

- Nhà thầu Tư vấn thực hiện phân chia các vị trí cột trung gian và kiểm tra, lựa chọn chính xác vị trí, đo nối cao tọa độ, cắm mốc vị trí các cột đỡ trên địa hình thực tế.

- Nhà thầu Tư vấn thực hiện đo vẽ địa hình chi tiết 1/200 cho tất cả các vị trí móng cột.

- Nhà thầu Tư vấn điều tra, thống kê nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng, cây cối hoa màu, rừng, các loại đất đai, các loại đường giao thông: Đường thủy, đường sắt, đường bộ, đường dây điện lực, đường dây thông tin liên lạc, các công trình quân sự, công trình văn hóa tâm linh, cây di sản, thu thập số liệu về hiện trạng rừng, quy hoạch 3 loại rừng, hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất,... bị ảnh hưởng trong và ngoài hành lang tuyến, phục vụ thiết kế và tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

- Nhà thầu Tư vấn thực hiện khảo sát địa chất tại vị trí trạm và các vị trí góc lái, điểm đầu, điểm cuối, cột vượt sông lớn của tuyến đường dây, các vị trí cột trung gian/góc lái có điều kiện địa hình, địa chất đặc biệt và/hoặc đặc thù cho các khoảng néo được đề xuất theo kinh nghiệm và thống nhất với CĐT (khoan thăm dò, lấy mẫu, thí nghiệm và đo điện trở suất,…).

- Nhà thầu Tư vấn thu thập tài liệu KTTV khu vực trạm và tuyến đường dây đi qua, cung cấp cho thiết kế các thông số cơ bản về khí tượng thủy văn như: Nhiệt độ, chuỗi nhiệt độ xuất hiện băng giá/tuyết, độ ẩm, lượng mưa, gió, mực nước lũ cao nhất, …, phục vụ thiết kế.

- Nhà thầu Tư vấn tổng hợp Báo cáo khảo sát phục vụ lập BCNCKT.

II.2.1.2. Các biện pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng có liên quan trong khu vực khảo sát

              - Thực hiện pháp lệnh phòng cháy chữa cháy, trong mỗi nhóm công tác có một an toàn vệ sinh viên có nhiệm vụ giáo dục tuyên truyền với cán bộ công nhân viên tại công trường, xác định với đó là nhiệm vụ của toàn thể mọi cán bộ công nhân viên tại công trường.

              - Cán bộ phụ trách an toàn sẽ tổ chức hướng dẫn công nhân sử dụng các phương tiện chữa cháy, biện pháp phòng tránh cháy nổ.

              - Cán bộ phụ trách an toàn thường xuyên liên hệ, phối hợp với cán bộ phụ trách phòng chống cháy nổ của địa phương thực hiện tốt các yêu cầu, nội quy về phòng chống cháy nổ của nhà máy và tại địa phương nơi đơn vị đến công tác.

II.2.1.3. Các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khảo sát (nguồn nước, tiếng ồn, khí thải...)

              - Lập kế hoạch và biện pháp quản lý về giao thông nhằm đảm bảo cho việc thi công đạt chất lượng tốt và đảm bảo sự đi lại trong khu vực, tránh nhiểm bẩn không khí do cát, bụi làm ảnh hưởng đến công nhân viên Nhà máy, đến đời sống nhân dân quanh vùng, tránh làm bẩn đường xá.

              - Hoàn trả mặt bằng đối với khu vực sử dụng làm mặt bằng công trường. Tháo dỡ lán trại và thu dọn vệ sinh mặt bằng trước khi dời hiện trường thi công.

II.2.1.4. Công tác an toàn lao động

              - Khu đo thuộc khu vực bị chia cắt nhiều bởi các sông suối nên việc đi lại rất khó khăn. Vì vậy, khi khảo sát cần phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, lương thực thuốc men và trang bị bảo hộ lao động, áo phao, dây cứu hộ; nhất là công tác phòng chống bệnh sốt rét, ngã nước để bảo đảm sức khỏe phục vụ công tác.

              - Đặc biệt, công tác khảo sát kỹ thuật tiến hành trong mùa mưa lũ, các nhóm khảo sát phải thực sự nghiêm túc thực hiện nội quy an toàn lao động để bảo vệ tính mạng bản thân và tài sản thiết bị của Công ty.

              - Trên đường vào khu vực công trình có đường dây 110kV, 220kV và 500kV đi ngang qua nên phải chú ý đến công tác bảo đảm an toàn trong ngành điện để bảo đảm an toàn lao động.

              - Ban khảo sát phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về an toàn lao động được ghi rõ trong quyển Kỹ thuật an toàn lao động.

              - Mỗi tổ, nhóm khảo sát phải có thành viên An toàn - Vệ sinh viên chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm túc qui định kỹ thuật an toàn.

II.2.1.5. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

Tiêu chuẩn khảo sát địa hình:

-	Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;

-	QCVN11:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2008;

-	QCVN04:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2009;

-	TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;

-	TCVN 9401:2024: Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2024;

-	Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 42-90: Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10.000 và 1/25.000 (Phần trong nhà) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990.

-	Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 43-90: Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 (Phần ngoài trời) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990.

-	Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ ;

-	Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000;

- Thông tư số 07/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000;

- Thông tư số 16/2022/TT-BTNMT ngày 13/11/2022 của Bộ tài nguyên và môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật về thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000;

- Quyết định số 1698/QĐ-BTNMT ngày 21/06/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đo đạc và bản đồ sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng năm 2024 (theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng);

- Quyết định số 141/QĐ-BĐ ngày 03/03/2015 của Cục bản đồ về việc phê duyệt đơn giá sản phẩm chụp ảnh hàng không số theo tuyến;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT ngày 27/06/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000;

-	Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/06/2001 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000;

-	Quyết định số 1125/ĐĐBĐ ngày 19/11/1994 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) về việc ban hành “Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000”.

- Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện.

Tiêu chuẩn khảo sát địa chất:

- Tiêu chuẩn và văn bản hướng dẫn lập thuyết minh

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Thông tư số 12/2021/TT/BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây Dựng về ban hành định mức xây dựng;

- Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;

- Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây Dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực xây dựng quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;

- Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 1/6/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện Lực Quốc gia Việt Nam.

- Tiêu chuẩn áp dụng khảo sát hiện trường

- TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.

- TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng

- TCVN 9437-2012: Khoan thăm dò địa chất công trình

- TCVN 2683-2012: Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.

- TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.

- TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn cách bảo quản và xử lý mẫu.

- TCVN 6663-6:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở sông suối.

- TCVN 6663-11:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở nước ngầm.

- TCVN 9386:2012: Thiết kế công trình chịu động đất.

- TCVN 9351:2012: Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).

- Tiêu chuẩn áp dụng thí nghiệm trong phòng:

### -	TCVN 4195-2012: Phương pháp xác định khối lượng riêng.

### -	TCVN 4196-2012: Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm.

### -	TCVN 4197-2012: Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy.

### -	TCVN 4198-2014: Các phương pháp xác định thành phần hạt.

### -	TCVN 4200-2012: Phương pháp xác định tính nén lún.

### -	TCVN 4202-2012: Các phương pháp xác định khối lượng thể tích.

### -	TCVN 4199-1995: Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng.

### -	TCVN 8724-2012: Đất xây dựng công trình thủy lợi- Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm.

### -	TCVN 9153-2012: Chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm.

### -	Phân loại đất theo TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

### -	TCXD 81-1981: Nước dùng trong xây dựng – các phương pháp phân tích hoá học.

### -	TCVN 6492-2011: Chất lượng nước. Xác định pH.

### -	TCVN 6224-1996: Chất lượng nước. Xác định tổng số canxi và magie. Phương pháp chuẩn độ EDTA.

### -	TCVN 6198-1996: Chất lượng nước. Xác định hàm lượng canxi. Phương pháp chuẩn độ EDTA.

### -	TCVN 5988-1995: Chất lượng nước. Xác định Amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ.

### -	TCVN 6177-1996: Chất lượng nước. Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin.

### -	TCVN 6194-1996: Chất lượng nước. Xác định clorua. Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp mo).

### -	TCVN 6200-1996: Chất lượng nước. Xác định sunfat. Phương pháp trọng lượng sử dụng bari clorua.

### -	TCVN 12041-2017: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực.

Tiêu chuẩn khảo sát khí tượng khí tượng thủy văn:

- 94 TCN 16-99 Quy phạm điều tra lũ vùng sông không ảnh hưởng thủy triều.

- 94 TCN 8-2006 Quy phạm quan trắc hải văn ven bờ.

- 14 TCN-2003 Thành phần nội dung khối lượng điều tra kháo sát và tính toán. khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.

- QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

- Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn điện lực Việt Nam, ban hành theo quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam.

II.2.1.3. Nhiệm vụ và phương án khảo sát sơ bộ

A. Khảo sát địa hình

A.1. Khối lượng khảo sát: Khối lượng công tác khảo sát được cụ thể tại mẫu 01B thuộc chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu của E-HSMT.

A.2. Nội dung khảo sát

Các khu vực này có địa hình đồi núi cao xen kẽ giữa các khu dân cư dân cư và đồng ruộng. Công tác khảo sát địa hình sẽ thực hiện theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam

Xác định sơ bộ diện tích các loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất), trạng thái rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng, đất chưa có rừng…) bị ảnh hưởng. Những đoạn tuyến cắt qua rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, vườn trồng cây, rừng tự nhiên… điều tra và lập thống kê chiều dài, mật độ nằm trong hành lang tuyến.

Làm việc với địa phương xác định sơ bộ các yếu tố, đối tượng nhạy cảm (khu di tích lịch sử, khu du lịch, các nông trường,….), các đơn vị, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án (Công ty, xí nghiệp, nhà máy, hợp tác xã, nông trường, đơn vị quốc phòng…) có đất đai, tài sản trên đất nằm trong vùng dự án phục vụ vạch tuyến/khoanh vùng dự án và thỏa thuận vị trí dự án.

Đo vẽ mặt bằng tuyến cập nhật trên bản đồ địa chính (có phân lô chi tiết thửa đất), giúp xác định, nhận biết tuyến cắt qua các thửa đất để tối ưu hóa phương án tuyến, bố trí cột trung gian phù hợp, hạn chế cắt qua giữa thửa đất, một vị trí móng không đặt lên nhiều thửa đất, mồ mả, đường, kênh, rạch.... để thuận tiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

- Xây dựng lưới đường chuyền hạng IV:

Hệ thống lưới khống chế mặt bằng xây dựng độc lập, có khả năng bao quát toàn bộ địa hình khu vực đo vẽ:

Lưới đường chuyền hạng IV bố trí bao quanh dọc tuyến khảo sát đường dây 500kV.

Độ chính xác đạt tiêu chuẩn lưới đường chuyền hạng IV. Mốc của lưới khống chế cơ sở mặt bằng được chọn tại thực địa đảm bảo thông hướng, có khả năng ổn định, tồn tại lâu dài, dễ nhận biết.

Các mốc được xây dựng bằng bê tông, tim mốc bằng sứ, chôn và bao xi măng, kích thước (20x20x40) cm, ghi chú số hiệu, tên điểm trên mặt mốc.

Lưới được đo xuất phát từ các điểm tọa độ địa chính cơ sở nhà nước hạng III trở lên.

Khối lượng dự kiến: 24 điểm

Xây dựng lưới đường chuyền cấp 1:

Xác định cao tọa độ Quốc gia tại các vị trí góc lái, điểm đầu, điểm cuối phục vụ công tác thỏa thuận tuyến với từng địa phương và các cơ quan ban ngành. Cụ thể như sau:

Xây dựng lưới đường chuyền cấp 1 dọc tuyến để đo nối tọa độ Quốc gia đến từng vị trí góc lái:

Toàn tuyến dài 120.66 km, dự kiến xây dựng 36 điểm đường chuyền cấp 1. Điểm đường chuyền cấp 1 được bố trí gần các vị trí góc lái và đo nối tọa độ từ các điểm tọa độ của Nhà nước có cấp hạng cao hơn hiện có nằm lân cận trên tuyến đường dây bằng công nghệ GPS.

##### c.	Định vị, đo phóng tuyến

Căn cứ phương án tuyến vạch trên mặt bằng tuyến, dựa trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/ 50 000, so sánh với địa hình thực tế sẽ tiến hành đo đạc nhằm xác định tim tuyến ra ngoài thực địa. Lựa chọn địa hình hợp lý để đặt vị trí góc, tránh gần các công trình mương máng, đường giao thông và các công trình kiến trúc.

Đo phóng tuyến theo chiều dài tuyến đã lựa chọn. Vị trí tim tuyến được xác định bằng các vị trí góc ngoặt G.

Đo phóng tuyến bằng máy toàn đạc điện tử TOPCON ES – 55 hoặc có thể sử dụng bằng công nghệ đo GPS(Global Positioning System) theo phương pháp đo GNSS-RTK.

##### d, Đo nối tọa độ VN 2000 vào các vị trí góc

##### -	Toạ độ các vị trí góc, điểm đầu, điểm cuối được đo nối từ mốc toạ độ Quốc gia, các mốc đường chuyền hạng IV và các mốc đường chuyền cấp 1 đã được xây dựng

##### Kinh tuyến trục sử dụng là kinh tuyến trục trung ương (kinh tuyến 104°45’, múi chiếu 3°), sau đó tọa độ sẽ được tính chuyển về kinh tuyến trục địa phương nơi có tuyến đi cắt qua.

##### Sử dụng công nghệ đo GPS (Global Positioning System), theo phương pháp đo GNSS-RTK. Đo theo chế độ điểm khống chế (Control Point) với 20 lần đo và lấy giá trị trung bình.

##### Khối lượng dự kiến 55 điểm

##### Độ chính xác đo tương đương điểm đường chuyền cấp 2

##### e, Công tác điều tra

Điều tra các yếu tố địa hình, địa vật giao chéo nằm trong hành lang ảnh hưởng của công trình tuyến đường dây 500kV. Các số liệu điều tra lập thành bảng biểu kèm theo báo cáo khảo sát.

Các nội dung khác như yêu cầu trong Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam.

g, Lập báo cáo khảo sát

Lập báo cáo kết quả khảo sát địa hình gồm:

Kết quả bình sai lưới;

Mặt bằng tuyến tỉ lệ 1/10.000;

Báo cáo thuyết minh khảo sát, kèm các bảng biểu thống kê.

II.2.1.4. Nhiệm vụ và phương án khảo sát báo cáo nghiên cứu khả thi

A. Nhiệm vụ và phương án khảo sát địa hình

A.1. Khối lượng khảo sát: Khối lượng công tác khảo sát được cụ thể tại mẫu 01B thuộc chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu của E-HSMT.

A.2. Phương án kĩ thuật

- Lưới khống chế độ cao

- Dẫn thủy chuẩn hạng IV từ các mốc quốc gia về các mốc đường chuyền hạng IV địa hình cấp V, khối lượng dự kiến là 30.2km

- Dẫn thủy chuẩn kỹ thuật từ các điểm độ cao hạng IV vào các điểm đường chuyền cấp 1 và các điểm đầu, góc và cuối của tuyến đường dây dự kiến với tổng chiều dài 60.3km.

- Phần đường dây 500kV

a) Đo bình đồ tỷ lệ 1/1000

-	Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 được đo vẽ bằng phương pháp toàn đạc kết hợp với máy móc GNSS-RTK.

-	Các vị trí đo bản đồ 1/1000 như sau:

-	Tại những vị trí có mặt bằng phức tạp cần phải xử lý thiết kế trên bình đồ như các vị trí đấu nối, đoạn vượt quốc lộ, đường sắt, khoảng vượt lớn, giao chéo các tuyến ĐDK có cấp điện áp 110 kV trở lên, vùng dân cư đông, khu công nghiệp… phải đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 với khoảng cao đều đường đồng mức 1,0m;

- Phạm vi đo vẽ: Đối với cấp điện áp 500kV: Chiều rộng về mỗi bên 50m tính từ tim tuyến, chiều dài đoạn tuyến cần đo theo thực tế.

b) Công tác bay chụp ảnh hàng không

Bay chụp ảnh hàng không toàn tuyến theo phương án chọn, thực hiện bằng thiết bị bay không người lái có điều khiển hoặc máy bay có người lái. Phạm vi bay chụp: tính từ tim tuyến về mỗi bên khoảng 100m, đảm bảo đo vẽ bản đồ địa hình, thành lập bình đồ ảnh hàng không và xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:2.000 tính từ tim tuyến về mỗi bên khoảng 100m.

c) Công tác đo mặt cắt ngang trên bản đồ không ảnh

Trên cơ sở sản phẩm bay chụp ảnh hàng không, thực hiện trích xuất các mặt cắt ngang. Tại các đoạn tuyến ĐDK đi qua vùng núi cao, cắt chéo hướng dốc (sườn có độ dốc ≥ 10o) và cạnh các công trình đều phải đo vẽ mặt cắt ngang vuông góc với mặt cắt tim tuyến đường dây.

d) Công tác điều tra cập nhật dữ liệu thông tin địa lý, lập bảng thống kê, đánh dấu trên bản đồ tuyến đường dây

-	Điều tra, thống kê nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng (nhà ở, công trình công cộng, công trình văn hóa tâm linh, trụ cở cơ quan, công trình di tích lịch sử, mồ mả,…) trong hàng lang an toàn lưới điện, số liệu điều tra nêu rõ loại nhà và công trình, diện tích từng nhà, họ và tên, địa chỉ của chủ hộ trong mỗi khoảng néo. Điều tra, thống kê các loại cây cối hoa màu theo từng đoạn tuyến đi qua;

-	Những đoạn tuyến cắt qua rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, vườn trồng cây, rừng tự nhiên, cây di sản, cây tâm linh,… điều tra (thông qua bản đồ, điều tra thực tế tại hiện trường) và lập thống kê loại cây, chiều dài, mật độ cây rừng nằm trong hành lang tuyến và chiều cao trung bình của cây đã phát triển tối đa. Thể hiện chiều cao hiện tại, chiều cao trung bình khi cây phát triển tối đa, chủng loại cây (ăn quả, công nghiệp, rừng,…) lên mặt cắt dọc theo tỷ lệ ngang 1:5000; đứng 1:500 nằm trong hành lang tuyến ĐDK đi qua;

-	Đối với các cây ngoài hành lang tuyến: Điều tra thống kê chiều dài đoạn tuyến, chiều cao của cây, loại cây, mật độ của các cây cao hơn 10m từ mép ngoài của hành lang tuyến ra 20-40m. Ngoài ra, trên cơ sở thiết kế tuyến đường dây, Nhà thầu Tư vấn có trách nhiệm điều tra chiều cao trung bình tối đa của cây trên taluy dương dọc tuyến đường dây, làm cơ sở thiết kế nhằm đảm bảo quy định khoảng cách an toàn khi cây đổ vào dây, cột theo Nghị định số 62/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

-	Điều tra, thống kê kết cấu kim loại của nhà ở, công trình tồn tại ngoài hành lang tuyến: Phạm vi điều tra tính pha ngoài cùng tuyến đường dây 500kV ra mỗi bên 60 mét và dọc theo chiều dài tuyến đường dây.

-	Điều tra ĐDK từ cấp điện áp 110 kV trở lên trong phạm vi 500m cách tim tuyến. Điều tra thống kê các đường dây thông tin liên lạc, đường dây tải điện giao chéo qua tuyến ĐDK, cần xác định rõ các thông số kỹ thuật của chúng;

-	Điều tra, lập bảng thống kê, đánh dấu trên bản đồ các công trình đường dây thông tin đi gần với ĐDK, trạm thu phát sóng nằm trong phạm vi 2,0km tính từ tim tuyến về mỗi bên. Điều tra, cập nhật lên Mặt bằng tuyến ĐDK các cột thu phát sóng BTS trong phạm vi 500m cách tim tuyến;

-	Điều tra, lập bảng thống kê các công trình xây dựng: công trình quân sự trong phạm vi 0,5km tính từ tim tuyến, sân bay trong phạm vi 10km tính từ tim tuyến. Công trình công nghiệp, hoá chất, ... trong phạm vi 5 km cách tim tuyến ĐDK, điều tra rõ quy mô sản phẩm...;

-	Điều tra ĐDK từ cấp điện áp 110 kV trở lên trong phạm vi 500m cách tim tuyến. Điều tra thống kê các đường dây thông tin liên lạc, đường dây tải điện giao chéo qua tuyến ĐDK, cần xác định rõ các thông số kỹ thuật của chúng;

-	Điều tra và thống kê các đường giao thông, đường thủy, đường sắt, đường bộ: Đường quốc lộ, liên tỉnh, liên xã, liên thôn cắt qua hoặc đi gần với tuyến ĐDK, nêu rõ thông số kỹ thuật của từng loại đường. Cập nhật lên bản đồ tỷ lệ 1/10.000 thể hiện các đường giao thông (có bề rộng mặt đường ≥ 3m) đi gần hoặc cắt qua tuyến đường dây;

      - B. Nhiệm vụ và phương án khảo sát địa chất

B.1. Khối lượng khảo sát: Khối lượng công tác khảo sát được cụ thể tại mẫu 01B thuộc chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu của E-HSMT.

B.2. Nhiệm vụ khảo sát địa chất:

a. Công tác khoan

Trên cơ sở các tài liệu về địa chất công trình, địa chất thủy văn đã có ở công trình lân cận, sơ đồ bố trí cột và chiều dài tuyến đường dây chúng tôi dự kiến bố trí các hố khoan như sau (chiều sâu hố khoan được xác định trên cơ sở tính toán sơ bộ ảnh hưởng của móng đến nền đất):

Hố khoan thăm dò được bố trí vào vị trí dự kiến xây dựng cột đã được thiết kế.

Chiều sâu hố khoan xác định theo tải trọng dưới đáy móng và điều kiện ĐCCT vị trí đặt móng cụ thể như sau:

Theo kết quả nghiên cứu sơ bộ, tuyến đường dây có điều kiện ĐCCT khá phức tạp, địa hình đồi núi trung bình đến cao, dự kiến mỗi hố khoan có độ sâu từ 10m đến 12m, khoan sâu tới dưới cao độ đáy móng dự kiến 4-6m, các vị trí cột vượt (QL, vượt cao tốc, vượt sông ...), tùy thuộc vào địa tầng địa chất mỗi khu vực có thể bố trí các công tác khoan khác nhau.

Trong trường hợp khoan gặp lớp đất yếu phải khoan tiếp vào lớp đất tốt 2-3m, gặp đá gốc sớm có thể kết thúc HK khi khoan sâu dưới cao độ đáy móng dự kiến khoảng 1-1.5m.

Theo tài liệu bản đồ địa hình, địa chất khu vực, tuyến đường dây có khoảng 70% vị trí góc lái nằm ở khu vực đồi thấp chiều sâu hố khoan dự kiến khoan sâu đến 10m và dự kiến có khoảng 30% vị trí góc lái nằm ở đồi núi cao sườn dốc, tầng phủ dày và có chiều cao san gạt mặt bằng lớn, chiều sâu hố khoan dự kiến khoan sâu đến 12m. Ngoài ra dự kiến công tác khoan máy tại các cột vượt sông, vượt đường QL, các cột mà công tác khoan tay gặp nhiều dăm tảng không thể thực hiện.

Toàn bộ tuyến đường dây 500kV Lai Châu - Than Uyên từ điểm đầu đến điểm cuối có 54 vị trí cột (53 góc G1-G53 và điểm cuối DC) tương ứng với 54 hố khoan.

* Khoan thủ công thăm dò các vị trí tim móng cột

- Khối lượng dự kiến (Chiều sâu và cấp đất đá là tạm tính, thực tế sẽ chuẩn xác khi khoan khảo sát công trình)

Khoan 30 vị trí cột góc, chiều sâu HK 10.0m:

30VT x 1HK x 10.0m = 300m, khoan chống ống, hiệp khoan <0.5m

Đất cấp I-III : 180m

Đất cấp  IV: 120m

Khoan 10 vị trí cột góc, chiều sâu HK 12.0m:

10VT x 1HK x 12.0m = 120m, khoan chống ống, hiệp khoan <0.5m

Đất cấp I-III : 80m

Đất cấp  IV: 40m

* Khoan máy tại các cột vượt sông, vượt QL

Dự kiến toàn tuyến giai đoạn NCKT có 10 vị trí cột vượt sông, vượt QL và 4 vị trí cột dự kiến nhiều dăm tảng, chiều sâu HK tại các vị trí này trung bình 15m (chiều sâu HK tại mỗi vị trí được cụ thể tại thực địa, căn cứ theo địa tầng địa chất).

- Khối lượng dự kiến (Số lượng vị trí khảo sát và số hố khoan là tạm tính, thực tế sẽ chuẩn xác sau khi thực địa tại hiện trường)

Toàn tuyến 13 vị trí, chiều sâu HK 15m:

14VT x 1HK x 15.0m = 210m, khoan xoay bơm rửa, hiệp khoan <0.5m					Đất cấp I-III	    : 112 m

Đất cấp IV-VI   : 70 m

Đá cấp VII-VIII: 28 m.

- b. Công tác lấy mẫu và thí nghiệm

Mẫu đất nguyên dạng và không nguyên dạng được lấy trong tất cả các lớp đất có mặt trong các hố khoan. Với lớp có chiều dày < 3m lấy 1 mẫu, với lớp có chiều dầy >3m, trung bình 3m lấy 1 mẫu, đảm bảo sao cho mỗi lớp có ít nhất 6 mẫu. Dự kiến có 2-3 lớp.

Kết quả mẫu được tổng hợp thống kê kết hợp tất cả mẫu lấy trong các HK tại khu vực móng cột.

* Mẫu lấy tại các HK thăm dò các vị trí tim móng:

- Mẫu đất nguyên dạng 54 mẫu

- Mẫu đất không nguyên dạng 54 mẫu (được lấy tại HK không lấy được mẫu ND)

- Mẫu đá: 6 mẫu (dự kiến có 2 loại đá, mỗi loại đá 3 mẫu)

- Mẫu nước thí nghiệm đánh giá khả năng ăn mòn bê tông: 4 mẫu (2 mẫu nước

mặt, 2 mẫu nước dưới đất đặc trưng cho vùng chứa nước).

- c. Công tác thí nghiệm

* Mẫu đất TN các chỉ tiêu cơ lý ở trạng thái tự nhiên và bão hòa

Bảng 1

| STT | Tên chỉ tiêu | Ký hiệu | Đơn vị | Mẫu không ND | Mẫu ND | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt | P | (%) | + | + | Cần cung cấp các trị số tiêu chuẩn |
| 2 | Tỉ trọng |  | g/cm3 | + | + |  |
| 3 | Dung trọng tự nhiên | w | g/cm3 | + | + |  |
| 4 | Dung trọng khô | c | g/cm3 | 0 | + |  |
| 5 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | + | + |  |
| 6 | Chỉ số dẻo | Ip |  | + | + |  |
| 7 | Độ sệt | B |  | 0 | + |  |
| 8 | Độ lỗ rỗng | n | % | 0 | + |  |
| 9 | Hệ số rỗng tự nhiên | eo |  | 0 | + |  |
| 10 | Độ bão hoà | G |  | 0 | + |  |
| 11 | Giới hạn chảy | WL | % | + | + |  |
| 12 | Giới hạn dẻo | WP | % | + | + |  |
| 13 | Lực dính đơn vị | C | kG/cm2 | 0 | + |  |
| 14 | Hệ số nén lún | a | cm2/kG | 0 | + |  |
| 15 | Góc ma sát trong | φ | độ | 0 | + |  |
| 16 | Mô đun biến dạng | E0 | kG/cm2 | 0 | + |  |
| 17 | Cường độ chịu tải | R0 | kG/cm2 | 0 | + |  |

* Mẫu đá yêu cầu thí nghiệm các chỉ tiêu

Các chỉ tiêu cơ lý thí nghiệm ở trạng thái tự nhiên và bão hoà

Bảng 2

| STT | Các chỉ tiêu | Ký hiệu | Đơn vị | Đá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Độ ẩm khô gió | Wo | % | + |  |
| 2 | Độ ẩm bão hòa | Wbh | % | + |  |
| 3 | Khối lượng riêng |  | g/cm3 | + |  |
| 4 | Khối lượng thể tích khô gió | o | g/cm3 | + |  |
| 5 | Khối lượng thể tích bão hòa | bh | g/cm3 | + |  |
| 6 | Khối lượng thể tích khô tương đối | ck | g/cm3 | + |  |
| 7 | Hệ số bền vững khô gió | fo |  | + |  |
| 8 | Hệ số bền vững bão hòa | Fbh |  | + |  |
| 9 | Cường độ kháng nén khô gió | c | kG/cm2 | + |  |
| 10 | Cường độ kháng nén bão hòa | cbh | kG/cm2 | + |  |
| 11 | Cường độ kháng kéo khô gió | p | kG/cm2 | + |  |
| 12 | Cường độ kháng kéo bão hòa | pbh | kG/cm2 | + |  |
| 13 | Hệ số hóa mềm | Km |  | + |  |
| 14 | Cường độ chịu tải | Ro | kG/cm2 | + |  |

* Mẫu nước

Mẫu nước: Yêu cầu phân tích đơn giản, đánh giá khả năng ăn mòn bê tông theo TCVN 12041-2017: Chống ăn mòn trong xây dựng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Phân loại môi trường xâm thực.

- d. Công tác đo điện trở suất, các hiện tượng vật lý, động đất

Điện trở suất của đất được đo lân cận tại các hố khoan, đo theo phương pháp đo sâu đối xứng. Tiến hành đo bằng máy đo ES6 do Việt Nam sản xuất (hoặc tương đương ), giá trị ĐTS của các lớp đất được chỉnh lý tính toán bằng phần mềm IPI2Win (IP). Dự kiến số điểm đo điện trở suất lân cận tại tất cả các HK tim tuyến (DD, các VT góc, DC) cụ thể như sau:

+ Dự kiến số lượng điểm đo: 54 điểm.

Các hiện tượng địa chất vật lý: Quan sát nghiên cứu các hiện tượng địa chất vật lý đã và đang xảy ra trong khu vực tuyến ĐDK, từ đó đưa ra dự báo diễn biến ảnh hưởng xấu đến công trình, đề xuất biện pháp phòng chống. Khoan thăm dò, lấy mẫu thí nghiệm phục vụ tính ổn định mái dốc tại các vị trí có nguy cơ trượt sạt.

Động đất: Xác định cấp động đất khu vực dự kiến xây dựng tuyến ĐDK theo TCVN 9386: 2012 do Viện Khoa học, Công nghệ Xây dựng-Bộ Xây dựng biên soạn.

e. Công tác điều tra nguồn cung cấp vật liệu xây dựng tại địa phương

Tiến hành điều tra nguồn cung cấp chủ yếu: Đá, cát, sỏi, xi măng, thép, có trong khu vực tuyến đường dây đi qua, phục vụ cho xây dựng tuyến đường dây.

f. Tổ chức an toàn lao động

Trước khi triển khai ở thực địa cần đáp ứng đầy đủ các tài liệu cơ bản ban đầu về địa hình, nhiệm vụ kỹ thuật chi tiết của mỗi dạng công tác. Các tài liệu thu thập được cần thông tin thường xuyên để có biện pháp khảo sát phù hợp.

Các đơn vị thi công tại hiện trường phải đặc biệt tuân thủ theo nguyên tắc an toàn lao động, khi thấy dấu hiệu không an toàn cho người và thiết bị máy móc phải dừng lại báo Lãnh đạo đơn vị quyết định.

Sau khi nhận được nhiệm vụ kỹ thuật, đơn vị thi công cần lập ngay phương án thi công trình Lãnh đạo đơn vị và các bộ phận liên quan.

        - Công tác tổng hợp tài liệu, lập hồ sơ báo cáo.

Sau khi có đủ tài liệu thực địa, thí nghiệm trong phòng. Kết hợp với tài liệu tham khảo, tiến hành lập hồ sơ báo cáo, gồm thuyết minh và các phụ lục.

C. Nhiệm vụ khảo sát khí tượng thủy văn:

- Thu thập hệ thống hoá tài liệu:

Các tài liệu cần thu thập bao gồm:

- Tài liệu khí tượng: Thu thập tài liệu từ trạm khí tượng lân cận dự án, số liệu phải bảo đảm làm đại diện cho khu vực dự án (Tỉnh Lai Châu).

- Tài liệu thủy văn: Thu thập tài liệu từ trạm thủy văn trên sông Hồng, nơi tuyến đường dây đi qua, trường hợp sông đó không có trạm đo thì tiến hành thu thập tài liệu từ lưu vực sông tương tự.

- Khảo sát điều tra tại hiện trường:

- Trên toàn tuyến đường dây: Điều tra mực nước ngập lớn nhất tại vùng trũng. Điều tra đánh giá về thiên tai lũ quét, sạt lở đất dọc tuyến đường dây.

- Trên đoạn tuyến ĐDK vượt sông:

+ Tiến hành điều tra mực nước lớn nhất, mực nước nhỏ nhất, điều tra đo đạc về hình thái lòng sông mùa cạn, mùa lũ và trung bình hàng năm, đưa ra dự báo diễn biến lòng sông trong tương lai;

+ Điều tra về lưu thông đường thủy đoạn sông, thu thập thông tin về chiều cao tĩnh không;

+ Điều tra, đánh giá tình hình bồi lở bờ sông khu vực đoạn tuyến đi qua (nêu rõ nguyên nhân gây sạt lở) chiều dài điều tra ít nhất 300m về thượng lưu và hạ lưu tính từ tim tuyến ĐDK;

+ Điều tra về hiện trạng và quy hoạch các công trình chỉnh trị bờ sông, dự báo được nguy cơ gây sạt lở bờ do tác động của hoạt động chỉnh trị;

+ Trường hợp khu vực đoạn tuyến vượt sông cần tính toán tĩnh không thông thuyền, thỏa thuận tuyến với địa phương cần phải tiến hành thu thập mực nước từng giờ (đối với sông ảnh hưởng triều), hoặc trung bình ngày (đối với sông không ảnh hưởng triều) tối thiểu 10 năm gần nhất để tính toán “Tần suất lũy tích mực nước giờ”, hoặc “Tần suất lũy tích mực nước trung bình ngày”;

+ Trường hợp khu vực đoạn tuyến vượt sông có hiện tượng bồi lở phức tạp hoặc tuyến vượt sông lớn theo yêu cầu kỹ thuật buộc phải đặt cột tại lòng sông hoặc bãi bồi, để có cơ sở tính toán thủy lực phục vụ thiết kế cần thiết phải đo đạc mặt cắt dọc và mặt cắt ngang sông tại đoạn tuyến vượt, khối lượng dự kiến như sau: 3 mặt cắt ngang sông (1 mặt cắt trùng với tim tuyến, mặt cắt còn lại đo về 2 phía thượng lưu và hạ lưu, khoảng cách giữa các mặt cắt khoảng 100-150m, khoảng cách thay đổi tùy thuộc vào dạng hình thái sông); Mặt cắt dọc sông: chiều dài mặt cắt dọc đo từ mặt cắt ngang đầu đến mặt cắt cuối cùng.

Điều tra thu thập các thông tin về các hiện tượng thời tiết đặc biệt như giông sét, tố lốc, bão, tuyết.

Điều tra về sự ăn mòn do ảnh hưởng của không khí có khả năng bị nhiễm mặn đối với công trình.

- Lập báo cáo khảo sát khí tượng thuỷ văn:

- Kết quả khảo sát khí tượng thủy văn gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính và các tài liệu liên quan.

### II.2.2. Nhiệm vụ lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư

- II.2.2.1. Hồ sơ xin chủ trương đầu tư

- Nội dung công tác lập hồ sơ thỏa thuận phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư , căn cứ theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và quy định của EVN (Quyết định số 255/QĐ-EVN ngày 2/3/2018) và các quy định khác có liên quan của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Việc chọn tuyến được căn cứ vào các tiêu chí kinh tế - kỹ thuật – môi trường – xã hội

- Nghiên cứu hồ sơ quy hoạch (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch 3 loại rừng,...), rà soát các tuyến đường dây hiện hữu, khu vực công trình văn hoá, khu vực an ninh quốc phòng... của địa phương, đề xuất các phương án hướng tuyến đường dây.

- Xác định quy mô tuyến đường dây.

- Chuẩn bị hồ sơ báo cáo thoả thuận tuyến (thuyết minh, bản vẽ mặt bằng tuyến..)

- So sánh, phân tích phương án các phương án tuyến đường dây, lựa chọn phương án tuyến đường dây

- Trình NPMB, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thông qua Báo cáo phương án tuyến đường dây.

- Lập văn bản, thực hiện công tác thoả thuận hướng tuyến đường dây 500kV trình Sở Công Thương, phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất hướng tuyến để Sở Công Thương tập hợp báo cáo UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản chấp thuận hướng tuyến đường dây

### II.2.2.2. Đăng ký quy hoạch sử dụng đất

Công tác nghiên cứu lập nhiệm vụ, dự toán chi phí bổ sung

- Thu thập thông tin quy hoạch sử dụng đất đã có về dự án

- Lập kế hoạch triển khai thực hiện

Làm việc với các cơ quan có liên quan

a. Làm việc với các cơ quan cấp tỉnh.

- Làm việc với các Sở, ban ngành liên quan (Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh) về việc đăng ký quy hoạch sử dụng đất cho dự án.

- Kịp thời cung cấp, bổ sung hoàn thiện hồ sơ và giải trình các ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

- Đưa cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường đi kiểm tra thực địa.

b. Làm việc với các cơ quan cấp xã.

- Cung cấp hồ sơ, số liệu, tài liệu đăng ký quy hoạch sử dụng đất của dự án đến UBND các xã.

- Phối hợp làm việc cùng cán bộ UBND các xã kiểm tra, rà soát các vị trí cần sử dụng đất cho dự án và chỉ tiêu đất năng lượng hiện có trên địa bàn xã.

- Đưa cán bộ UBND các xã đi kiểm tra thực địa

- Phối hợp với UBND các xã, kịp thời cung cấp, bổ sung thông tin, giải trình trong quá trình UBND xã trình hồ sơ cập nhật quy hoạch sử dụng đất tại UBND tỉnh, Sở NN&MT.

Công tác nội nghiệp

Từ các số liệu, tài liệu thiết kế trong đó có thể hiện các vị trí cần sử dụng đất cho dự án:

- Tổng hợp, xử lý số liệu: Lập bản đồ thể hiện các vị trí sử dụng đất cho dự án; Tổng hợp tọa độ ranh giới móng cột, diện tích móng cột và diện tích hành lang tuyến.

- Tổng hợp các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án.

- Cung cấp tài liệu và phối hợp với UBND các xã trong việc cập nhật dự án vào quy hoạch sử dụng đất.

Công tác cập nhật quy hoạch xây dựng

a. Làm việc với các cơ quan cấp tỉnh.

- Làm việc với các Sở, ban ngành liên quan (Sở Xây dựng, UBND tỉnh) về việc đăng ký hướng tuyến đường dây vào quy hoạch xây dựng của địa phương.

- Kịp thời cung cấp, bổ sung hoàn thiện hồ sơ và giải trình các ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

b. Làm việc với các cơ quan cấp xã.

- Cung cấp hồ sơ, số liệu, tài liệu phục vụ cập nhật dự án vào quy hoạch xây dựng dự cấp xã.

- Phối hợp làm việc cùng cán bộ phòng Kinh tế kiểm tra, rà soát hướng tuyến trên địa bàn xã.

- Phối hợp với UBND các xã, kịp thời cung cấp, bổ sung thông tin, giải trình trong quá trình UBND xã trình hồ sơ cập nhật quy hoạch xây dựng tại UBND tỉnh, Sở Xây dựng.

- Công tác lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

- Làm việc với chủ đầu tư

- Làm việc với Chủ đầu tư để cung cấp các thông tin về báo cáo tài chính, phương án huy động vốn, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…

- Lập Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

- Hồ sơ, thủ tục lập, thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư 2020. “Đường dây 500kV Lai Châu - Than Uyên” đi trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

- Nội dung lập hồ sơ bao gồm các các công việc sau:

1. Cập nhật các dữ liệu liên quan đến trách nhiệm của Nhà đầu tư do chủ đầu tư cung cấp đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm a, b, c, khoản 1, điều 33 Luật đầu tư 2020.

2. Lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư;

- Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư;

- Phương án huy động vốn;

- Địa điểm dự án;

- Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án;

- Thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có);

- Nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

- Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

- Đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và nội dung khác theo quy định của pháp luật có liên quan. Nội dung Đánh giá sơ bộ tác động môi trường như sau:

- Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan;

- Nhận dạng, dự báo các tác động môi trường chính của dự án đầu tư đối với môi trường trên cơ sở quy mô, công nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện dự án;

- Nhận diện yếu tố nhạy cảm về môi trường của khu vực thực hiện dự án đầu tư theo các phương án về địa điểm;

- Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường;

- Xác định các vấn đề môi trường chính và phạm vi tác động đến môi trường cần lưu ý trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

- Khái toán chi phí Bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng: Thống kê sơ bộ số liệu ảnh hưởng và khái toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Ngoài ra còn phải thực hiện các công việc để đầy đủ hồ sơ trình duyệt như: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức…..

- Làm việc với UBND tỉnh, các sở ban ngành, UBND các xã liên quan để giải trình thông qua và phê duyệt chủ trương đầu tư

      - Làm việc với đơn vị chủ trì là Sở Tài Chính tỉnh Lai Châu để lấy ý kiến các Sở, Ngành, các xã liên quan.

      - Sau khi có văn bản lấy ý kiến, chủ động liên hệ làm việc với các đơn vị liên quan giải trình, hiệu chỉnh bổ sung và hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án để các đơn vị gửi Sở Tài chính ý kiến thống nhất chấp thuận CTĐT dựa án.

      - Tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan, làm việc để Sở Tài chính thẩm định, thông qua và trình UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư.

      - Tiến độ thực hiện:

      - Trình Sở Tài Chính: không quá 40 ngày (đã bao gồm thời gian Sở Tài Chính lấy ý kiến các Sở, xã liên quan và sở Tài chính tỉnh Lai Châu)

Trình UBND tỉnh phê duyệt: không quá 20 ngày.

### II.2.3. Phương án thiết kế lập BCNCKT dự án

II.2.3.1. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định áp dụng và các văn bản hướng dẫn của nhà nước:

- Luật điện lực số 61/2024/QH15 ban hành ngày 30/11/2024.

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và số 62/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020, Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Luật phòng cháy chữa cháy ban hành số 40/2013/QH13.

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020.

- Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.

- Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.

- Quyết định số: 60/QĐ-EVN ngày 17/02/2014 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về quản lý chất lượng công trình và Quyết định số: 712/QĐ-EVN ngày 22/10/2014 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại quy định quản lý chất lượng số 60/QĐ-EVN của Hội đồng thành viên.

- Nghị định 68/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư 09/2019/TT-BXD ban hành ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP ban hành 26/02/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

- Nghị định 81/2009/NĐ-CP ban hành 12/10/2009 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

- Thông tư 03/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp.

- 11 TCN – 18,19,20,21 - 2006:  Quy phạm trang bị điện.

- TCVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5575-2012:  Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737: 1995 Tải trọng và tác động.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622: 1995 phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – yêu cầu thiết kế.

- Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện: TCN 4756 – 1989.

- Tiêu chuẩn IEC, ITU-T.

- Quy chuẩn thi công các công trình điện (QCVN QTĐ-7:2009/BCT).

- Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và Trạm biến áp.

- Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định hệ thống phân phối.

- Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công thương: Qui định hệ thống điện truyền tải.

- Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương: Qui định hệ thống điện phân phối

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công thương: Qui định một số nội dung về bảo vệ an toàn điện

- Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và TBA.

- Các định mức về lán trại và kho bãi tạm, các định mức về điện nước thi công.

- Các quy trình, quy phạm và các văn bản hiện hành khác có liên quan.

#### II.2.3.2. Công tác thỏa thuận chuyên ngành

Nhà thầu Tư vấn có trách nhiệm lập hồ sơ, tài liệu cần thiết để Chủ đầu tư xem xét, trình cho các cơ quan có thẩm quyền và nhà thầu Tư vấn có trách nhiệm làm việc để đạt được các thoả thuận/phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

Thỏa thuận chiều cao tĩnh không, cảnh báo hàng không với Cục tác chiến – Bộ Tổng tham mưu theo quy định tại Điều 9, Điều 10 nghị định số 36/2016NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ.

Ý kiến đánh giá về tình hình bom mìn, vật nổ và chất độc sau chiến tranh với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quyết định số 789/QĐ-EVN.

Thỏa thuận bãi đổ thải với địa phương theo quy định tại điều 64 Luật Bảo vệ môi trường.

Thỏa thuận giao chéo đường thủy với cơ quản lý theo quy định pháp luật.

- Các thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật hiện hành

#### II.2.3.3. Nội dung phương án thiết kế lập BCNCKT:

Nội dung hồ sơ BCNCKT Dự án tuân thủ theo Luật Xây dựng 2014 và Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung chính như sau:

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:

Tổng quát về công trình;

Sự cần thiết đầu tư công trình, tiến độ đầu tư xây dựng; Luận chứng về điện lượng truyền tải qua tuyến đường dây trong thời gian vận hành;

Lựa chọn địa điểm xây dựng công trình, diện tích sử dụng đất. Việc lựa chọn địa điểm xây dựng phải tuân thủ tối đa hướng tuyến đã được thỏa thuận với các địa phương trong giai đoạn BCNCTKT. Trường hợp có yêu cầu thay đổi, nhà thầu Tư vấn phải có các luận chứng, tính toán cụ thể theo từng phương án (khối lượng, khái toán), các ảnh hưởng khác như diện tích chiếm đất, rừng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương và các yếu tố khác để kiến nghị phương án tối ưu.

Các giải pháp công nghệ chính: Đảm bảo tiên tiến, phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực Dự án, đã được sử dụng thông dụng trên hệ thống điện Việt Nam, đồng bộ với các thiết bị hiện hữu trong trạm biến áp 500kV Lai Châu,…

Các giải pháp xây dựng chính: Thông qua các luận chứng, tính toán cụ thể về chịu lực của móng cột (kết cấu móng, loại móng), của cột điện (cột thép hình, cột thép ống), về chi phí xây dựng để lựa chọn giải pháp kỹ thuật tối ưu cho Dự án trên các tiêu chí đảm bảo về kinh tế - kỹ thuật, an toàn; tiết kiệm diện tích sử dụng đất, nhất là đất trong rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; thuận lợi cho thi công xây dựng, bảo vệ môi trường, tăng hiệu quả đầu tư của Dự án, …

Giải pháp tổ chức thông tin viễn thông;

Đánh giá các ảnh hưởng của công trình đến môi trường, phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Thực hiện tính toán tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Tổ chức xây dựng: Thuyết minh rõ biện pháp thi công chủ đạo cho mỗi đoạn tuyến đường dây trên cơ sở địa hình tự nhiên, đặc điểm khu vực dân cư và yêu cầu vận chuyển, thi công cơ giới cho tất cả các vị trí, kể cả phương án sử dụng cần cẩu cho các vị trí có khả năng áp dụng … Nhà thầu Tư vấn cần tính toán đầy đủ khối lượng và dự toán chi phí công tác đổ thải trong quá trình thi công xây dựng Dự án.

Tổng mức đầu tư và huy động vốn: Thực hiện tính toán tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Phân tích kinh tế tài chính, đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội;

Phương thức quản lý dự án;

Kết luận và kiến nghị;

Các bản vẽ và phụ lục tính toán.

Thiết kế cơ sở: Được lập để đạt được mục tiêu của Dự án, phù hợp với công trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và các bản vẽ thể hiện các nội dung sau:

Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục và quy mô, loại, cấp công trình thuộc tổng mặt bằng xây dựng;

Phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn;

Giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích thước, kết cấu chính của công trình xây dựng;

Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho từng công trình;

Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, giải pháp phòng, chống cháy, nổ.

Thiết kế các tuyến đường tạm cần có thuyết minh rõ ràng phương pháp, quá trình điều tra, xác định tuyến và phải có đầy đủ thiết kế thể hiện hướng tuyến, chiều dài, chiều rộng trên bình đồ, đủ điều kiện để tính toán khối lượng thực hiện san gạt và cung cấp hồ sơ cho nhà thầu tư vấn rừng để điều tra, lập hồ sơ đề nghị phê duyệt tạm sử dụng rừng tuân thủ Nghị định số 27/NĐ-CP-2024 và các quy định của pháp luật hiện hành.

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế cơ sở.

Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm lập Mô hình thông tin công trình (Mô hình BIM) đáp ứng các quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và yêu cầu của Dự án. Yêu cầu cụ thể xem Phụ lục Nhiệm vụ kỹ thuật và khối lượng Mô hình thông tin công trình kèm theo.

- BCNCKT được biên chế theo quy định của EVN (Quyết định số 789/QĐ-EVN/quyết định thay thế và các quy định liên quan khác) bao gồm tài liệu hồ sơ sau:

- Tập 1: Thuyết minh Dự án:

Tập 1.1: Sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình

Tập 1.2: Các giải pháp kỹ thuật xây dựng công trình

Tập 1.3: Tổ chức xây dựng, tổng mức đầu tư và phân tích kinh tế - tài chính

- Tập 2: Thiết kế cơ sở

- Tập 2.1: Thuyết minh Thiết kế cơ sở

- Tập 2..2: Các bản vẽ

- Tập 2.3: Phụ lục tính toán

- Tập 2.3.1: Phụ lục tính toán phần điện Đường dây

- Tập 2.3.2: Phụ lục tính toán phần xây dựng Đường dây

- Tập 3: Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

- Tập 4: Các văn bản pháp lý

II.2.4. Nhiệm vụ lập mô hình thông tin công trình BIM

II.2.4.1. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu cụ thể cho giai đoạn BCNCKT:

Giai đoạn BCNCKT áp dụng BIM ở mức độ 1 (Level 1), cụ thể như sau:

| STT | Ứng dụng BIM | Mô tả | Phạm vi công trình triển khai | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu trữ mô hình thông tin công trình BIM | - Toàn bộ mô hình, thông tin, tài liệu phục lục tính toán của công trình được lưu trữ thống nhất trên môi trường trao đổi dữ liệu chung (CDE) - Dễ dàng tìm kiếm và truy suất các thông tin công trình trong mọi giai đoạn. | Toàn bộ dự án |  |
| 2 | Khảo sát địa hình | - Dùng công nghệ bay chụp UAV để thành lập mô hình số địa hình 1/2000: Bình đồ ảnh trực giao, DSM, PointCloud, DEM, thể hiện bề mặt địa hình, địa vật toàn bộ khu vực triển khai dự án. | Toàn bộ dự án |  |
|  | Khảo sát địa chất | Sử dụng tài liệu khoan khảo sát địa chất thể hiện địa chất từng vị trí tim móng dạng 2D. | Toàn bộ dự án |  |
| 4 | Thiết kế phần điện | Sử dụng các phầm mềm thiết kế 3D PLS CADD để xây dựng mô hình 3D cho dự án. | Toàn bộ giai đọan BCNCKT |  |
| 5 | Thiết kế phần Xây dựng | Cập nhật thông tin thiết kế cột lên mô hình cột | Toàn bộ giai đọan BCNCKT |  |

II.2.4.2. Môi trường dữ liệu chung

- Yêu cầu chung

Môi trường dữ liệu chung (CDE) là nơi thu thập, lưu trữ, quản lý và phổ biến tất cả các thông tin, dữ liệu, tài liệu được tạo ra bởi các bên tham gia thực hiện BIM. CDE là sự kết hợp của các giải pháp kỹ thuật và quy trình làm việc.

CDE cho phép chia sẻ, phối hợp thông tin một cách kịp thời và chính xác giữa tất cả các thành viên tham gia tạo dựng, quản lý và sử dụng mô hình BIM. Việc xây dựng và phát triển thông tin trong các giai đoạn thực hiện sẽ được tuần tự hóa có kiểm tra thông qua các “cổng kiểm soát”. CDE nên được sử dụng trong suốt vòng đời của dự án.

CDE của chủ đầu tư: Trong dự án Đường dây 500kV Lai Châu – Than Uyên được triển khai như là một online hosting mà chuỗi các đơn vị nhà thầu của EVNNPT, Ban QLDA phải sử dụng để trao đổi tất cả các thông tin dự án với EVNNPT, Ban QLDA.

CDE của tư vấn thiết kế: Tư vấn thiết kế tham gia dự án chịu trách nhiệm cho phần thông tin mình phụ trách và nên có quy trình riêng để kiểm soát việc tạo dựng và phối hợp thông tin của riêng Tư vấn thiết kế. Các đơn vị cần thống nhất thời điểm, cách thức chuyển giao thông tin từ CDE của Tư vấn thiết kế sang CDE của dự án để thực hiện công tác phối hợp.Tư vấn thiết kế được khuyến khích sử dụng CDE riêng tuy nhiên không bắt buộc sử dụng cho dự án.

Phần quan trọng nhất của việc thiết lập một CDE là hiểu bốn phần bao gồm trong đó và các cổng cho phép dữ liệu đi qua giữa các phần này.

Lưu ý: Tuân thủ cách sử dụng CDE dự án Đường dây 500kV Lai Châu – Than Uyên do EVNNPT, Ban QLDA cung cấp.

- Cấu trúc chung của CDE

Công việc đang triển khai WIP (Work in Progress)

Phần Công việc đang triển khai (WIP) được mỗi nhóm thiết kế sử dụng để giữ thông tin không được chấp thuận hiện đang được thực hiện. Khi thông tin được kiểm tra để hoàn thành và được người quản lý nhóm công việc phê duyệt, nó phải được Tư vấn thiết kế, Ban QLDA tải lên mục Xuất bản (Published) của CDE và có giá trị pháp lý, cung cấp thông tin cho các bên.

Được chia sẻ (Shared)

Khu vực “CHIA SẺ” (SHARED) được dùng để lưu trữ thông tin đã được chấp thuận cho việc chia sẻ. Thông tin này được chia sẻ để các đơn vị khác sử dụng làm dữ liệu tham khảo cho việc phát triển nội dung có liên quan. Khi tất cả đã hoàn thành, thông tin (sản phẩm theo kế hoạch) phải được đặt ở trạng thái “Chờ phát hành”.

Phát hành (Published Documentation)

Các chấp thuận thiết kế sẽ được đặt trong phần Published của CDE. Thông tin trong phần Published có tính pháp lý để cung cấp cho các bên sử dụng. Để chuyển thông tin sang Published, các thông tin cần được cung cấp có đảm bảo tính pháp lý của đơn vị phát hành. Thông tin trong phần Published sẽ được kiểm tra và xác minh để cho phép chuyển sang phần Lưu trữ (Archive).

Lưu trữ (Archive)

Khu vực “Lưu Trữ” (Archive) ghi lại mọi tiến triển tại mỗi mốc thời điểm và phải lưu lại bản ghi của tất cả các trao đổi và thay đổi nhằm cung cấp các dấu vết lịch sử trao đổi để kiểm tra và đối chiếu trong trường hợp có tranh chấp…. Kho lưu trữ được giữ để đảm bảo tài liệu hoạt động tốt và không bị thay thế một cách bất thường.

- Kế hoạch phát triển mô hình thông tin (BEP)

Nhà thầu Tư vấn phải xây dựng kế hoạch triển khai BIM và các nội dung liên quan đến việc triển khai BIM cho công trình của dự án. Việc áp dụng BIM từ tổng thể đến chi tiết cần cân đối giữa nguồn lực và tiến độ yêu cầu, kế hoạch và khả năng đáp ứng. Nhà thầu tham khảo thêm hướng dẫn tại Quyết định 348/QĐ-BXD.

Nhà thầu sẽ trình bày BEP này theo hai giai đoạn dưới hình thức Kế hoạch triển khai BIM trước và sau (BEP); hai phiên bản như sau và được xác định chi tiết trong Phần bên dưới:

BEP trong HSMT - để xác nhận sự hiểu biết về các yêu cầu Thông tin và đồng ý hoặc sửa đổi các yêu cầu như một phần của đề nghị nhà thầu;

BEP sau khi chọn thầu - được trình bày sau khi trao hợp đồng và phát triển BEP chỉ định trước với chi tiết bổ sung về cách Tư vấn dự định cung cấp BIM cho dự án.

Kế hoạch triển khai BIM nêu trong HSDT

Theo hướng dẫn quốc tế ISO 19650:2018, nhà thầu sẽ đệ trình Kế hoạch triển khai BIM trước (BEP) để thể hiện phương pháp, khả năng và năng lực đề xuất của họ để đáp ứng các yêu cầu được nêu trong Yêu cầu về thông tin trao đổi (EIR).

Kế hoạch triển khai BIM sau khi trúng thầu

Theo hướng dẫn của ISO 19650, nhà thầu (Nhà tư vấn) thắng thầu sẽ nộp BEP chỉ định sau khi trình bày có thỏa thuận với chủ đầu tư.

- Phạm vi công việc

Căn cứ vào các giai đoạn triển khai thực tế của dự án, công việc tư vấn áp dụng BIM sẽ được áp dụng trong giai đoạn BCNCKT của dự án bao gồm các nhiệm vụ chính sau:

- Tạo dựng mô hình thông tin BIM trong giai đoạn BCNCKT:

Sử dụng phần mềm thiết kế hoặc bất cứ phần mềm nào đề xuất và được phê duyệt trong BEP cho thiết lập mô hình phần điện, phần cột và phần móng;

Hồ sơ BCNCKT được xuất từ mô hình sau phối hợp, mức độ sạch của mô hình sau phối hợp được hiểu là kết quả đáp ứng các yêu cầu về phối hợp, kiểm tra xung đột thiết kế.

- Phần điện:

Các sơ đồ nguyên lý, Bản vẽ mặt bằng tuyến, bản vẽ tiếp địa, bản vẽ biển báo, các bảng ký hiệu được sử dụng các liên kết từ bản vẽ Autocad 2D nhưng phải có bố cục rõ ràng, hợp lý.

Các bản vẽ chuỗi cách điện từ thiết kế 2D phải thể hiện rõ các kích thước, các khoảng cách yêu cầu phù hợp với giai đoạn BCNCKT và đáp ứng theo quy phạm, quy định hiện hành.

- Phần xây dựng:

Từ yêu cầu thiết kế phần điện, tính toán khoảng cách cơ bản, cập nhật thông tin vào mô hình.

Các bản vẽ 2D phải tuân thủ quy cách thể hiện bản vẽ theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt, các bản vẽ phải được thể hiện thống nhất (Nét in, số hiệu bản vẽ, kích thước khung tên…)

Các cấu trúc thư mục phải thể hiện mạch lạc, rõ ràng từng phần, có cấu trúc đặt tên nội bộ khoa học để Chủ đầu tư dễ dàng theo dõi và kiểm tra.

Kiểm tra thiết kế

Sử dụng các phần mềm mà nhà thầu sử dụng để xây dựng BIM để quan sát, kiểm tra và trình bày giải pháp thiết kế của mình trong nội bộ với Chủ đầu tư.

Ngoài ra việc sử dụng các phần mềm chuyên biệt có chức năng kiểm tra, đổi chiếu trong việc kiểm tra các phiên bản hồ sơ bản vẽ cũng được yêu cầu thực hiện nhằm tận dụng tính năng đối chiếu sự khác nhau giữa các phiên bản và giải pháp thiết kế 2D, 3D cũng như khả năng truyền tải các thông tin cho ý kiến trực tiếp từ file phối hợp các bộ môn trên bản vẽ 2D, mô hình 3D được thuận tiện.

Các tính năng khác trong trao đổi (Comment), đánh dấu lỗi (Markup), yêu cầu cung cấp thông tin (RFI)…cũng được yêu cầu sử dụng bắt buộc ở các bản vẽ PDF.

Phối hợp bộ môn

Chỉ có Phân tích Xung đột/Va chạm ở mức độ Tổng thể (không cần đến mức độ quá chi tiết) được yêu cầu ở giai đoạn BCNCKT để hỗ trợ phối hợp không gian các thành phần thiết kế chính.

Sự Phân tích Xung đột/va chạm ở mức độ tối thiểu sẽ được tiến hành trước khi đệ trình mô hình kết hợp cho Chủ đầu tư để kiểm tra sự phối hợp tổng quát giữa các giao diện mô hình và giữa các Bộ môn. Tư vấn sẽ chỉ rõ trong tài tiệu BEP Trước Giao Thầu về cách họ dự định tiến hành Phân tích xung đột, bao gồm những điều tối thiểu như sau:

Bài Kiểm tra xung đột/va chạm: Định nghĩa các loại hình kiểm tra sẽ được chạy trên mô hình trong mỗi lần lặp để so sánh các đối tượng khác nhau trong mô hình, ví dụ: Phần cột và phần móng

Quy trình giải quyết xung đột: Mô tả cách giải quyết xung đột, bao gồm phân công trách nhiệm và theo việc dõi hoàn thành để giải quyết xung đột.

- Tiến độ thực hiện

Quá trình triển khai BIM không làm ảnh hưởng đến các mốc tiến độ của dự án. Trong đó kế hoạch triển khai BIM của Tư vấn phù hợp các mốc tiến độ thực hiện lập BCNCKT của dự án.

- Quản lý dữ liệu

Phần này xác định thông tin dự án như dữ liệu bản vẽ, mô hình, các tài liệu khác… sẽ được quản lý như thế nào trong dự án. Quá trình hợp tác cần tuân theo tài liệu hướng dẫn sử dụng CDE do EVNNPT, Ban QLDA ban hành. Cần cụ thể cách thực hiện cách tiếp cận này như thế nào trong kế hoạch triển khai BIM.

Tài liệu này áp dụng cho toàn bộ nhóm dự án và tất cả các dữ liệu liên quan đến dự án như các tài liệu và file (ví dụ: thuyết minh, bản vẽ, phụ lục tính toán, chỉ dẫn kỹ thuật, các báo cáo, mô tả kỹ thuật, tiến độ triển khai vv) và tài liệu khác tương ứng (ví dụ: Thư từ không chính thức, Biên bản làm việc nội bộ).

- Mức độ chi tiết của Mô hình BIM (LOD)

| STT | Hạng mục công trình | Mức độ chi tiết của thông tin mô hình | Tiến độ thực hiện | Phần mềm áp dụng | Đề xuất, kiến nghị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phần khảo sát |  |  |  |  |  |
| I.1 | Khảo sát địa hình |  |  |  |  |  |
| 1 | Dữ liệu ảnh hàng không toàn tuyến | LOD100 Thể hiện bề mặt địa hình toàn tuyến đường dây dạng DSM, PointCloud, PLS-CADD | Theo tiến độ lập NCKT | Agisoft, Global mapper |  |  |
| 2 | Bình đồ móng tỷ lệ 1/200. | LOD100 Thể hiện chi tiết bề mặt địa hình móng đặt cột dạng đường đồng mức 3D (0.5m) | Theo tiến độ lập BCNCKT | Autocad, Civil 3D, |  |  |
| II | Phần điện |  |  |  |  |  |
| 1 | Mặt cắt dọc trên toàn bộ tuyến |  |  |  |  |  |
| 2 | Bản vẽ cách điện Phụ kiện, tiếp địa | LOD 100 | Theo tiến độ lập BCNCKT | Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu thiết kế |  |  |
| III | Phần Xây dựng |  |  |  |  |  |
| 1 | Phần cột | LOD 100 | Theo tiến độ lập BCNCKT | Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu thiết kế |  |  |

- Vai trò và trách nhiệm về BIM

Phần này xác định vai trò và trách nhiệm đối với BIM và Quản lý Thông tin trong quá trình lập TKKT, TKBVTC. Các vai trò được phân chia giữa Chủ đầu tư và Nhà Tư vấn.

Các nguyên tắc chung sau đây áp dụng cho tất cả các vai trò và trách nhiệm: Quản  lý thông tin (IM) là một phần của công việc của mọi người;

Vai trò quản lý thông tin có thể được thực hiện bởi nhiều hơn một cá nhân;  Một cá nhân có thể thực hiện nhiều hơn một nhiệm vụ; Cá nhân phải có thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ

| Vai trò | Chịu trách nhiệm | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Người Quản lý về BIM của Chủ đầu tư | Chủ đầu tư | Đồng ý nội dung BEP và đảm bảo nó đáp ứng được các yêu cầu của EIR và Phạm vi Công việc của Dự án; Đảm bảo Tư vấn tuân theo quy trình thiết kế được nêu trong BEP; Tổ chức hội thảo định kỳ với nhóm BIM của Tư vấn để đảm bảo hiểu biết về quy trình, tính nhất quán trong cách tiếp cận và giải quyết mọi thắc mắc như một phần của báo cáo thường xuyên. |
| Người Quản lý nhóm Thực hiện | Tư vấn | Phát triển, duy trì và truyền đạt Kế hoạch Thực hiện BIM của nhóm Thực hiện Thiết lập, định cấu hình và quản lý Môi trường Dữ liệu Chung của nhóm Thực hiện và đảm bảo tính khả dụng cho từng Nhóm thực hiện; |
|  |  | Đảm bảo nhóm Thực hiện dự án hiểu vai trò của họ trong quy trình BIM; |
|  |  | Thi hành tuân thủ để đồng ý Kế hoạch Thực hiện BIM và các tiêu chuẩn BIM của dự án để duy trì chất lượng của sản phẩm thông tin. |
|  |  | Quản lý việc sử dụng thông tin tham khảo và bộ dữ liệu khảo sát; |
|  |  | Tạo và quản lý mô hình kết hợp cho tất cả các Khu vực và Bộ môn; |
|  |  | Duy trì và quản lý Kế hoạch Phân phối Thông tin và Danh mục các Tài liệu Chuyển giao; |
|  |  | Đệ trình các sản phẩm thông tin đến Môi trường Dữ liệu Chung của Chủ đầu tư theo các mốc thời gian đã thỏa thuận |
| Người Quản lý BIM của nhóm Tác vụ (Nhiệm vụ) | Tư vấn | Quản lý việc sản xuất các Mô hình thuộc các Bộ môn hoặc các Khu vực cụ thể Đảm bảo nguồn lực phù hợp và hỗ trợ phát triển thiết kế Đảm bảo các mô hình BIM và các sản phẩm thông tin được phát triển phù hợp theo tài liệu EIR và Tiêu chuẩn BIM của dự án; Quản lý phối hợp thiết kế đối với các Bộ môn hoặc các Khu vực cụ thể và sự giao cắt với nhau; Thiết lập và chia sẻ các mô hình thiết kế mới nhất trong CDE để điều phối toàn dự án Quản lý quy trình giải quyết xung đột/va chạm cho Khu vực hoặc Bộ môn cụ thể và chỉ định các Người thiết kế BIM giải quyết. |
| Người thiết kế BIM | Tư vấn | Chịu trách nhiệm thiết lập các mô hình BIM và các sản phẩm thông tin của dự án theo tài liệu EIR và tiêu chuẩn BIM của dự án; Chịu trách nhiệm tham chiếu các mô hình thuộc Khu vực và Bộ môn khác để quản lý việc phối hợp “trực tiếp”; Chịu trách nhiệm giải quyết các xung đột/va chạm đã được giao cùng với các Kỹ sư của Dự án. |

- Sản phẩm giao nộp

- Bản vẽ

Về tổng quát, các sản phẩm bản vẽ 2D của Dự án là phải được tạo ra trực tiếp từ các mô hình BIM với các bản vẽ Mặt Bằng, Mặt Cắt dọc,…. Việc bổ sung đường nét, chi tiết xây dựng và ký hiệu có thể được bổ sung vào khi cần thêm chi tiết.

- Trao đổi thông tin

Sử dụng các Định dạng Trao đổi Thông tin sau đây cho thông tin về BIM và các sản phẩm đầu ra.

Bản vẽ và Báo cáo – tệp PDF và định dạng Tệp IFC đối với mô hình 3D (nếu có)

- Các Dữ liệu Xuất ra từ Mô hình, ví dụ: Tiến độ/Khối lượng: tệp Excel (.xlsx).

II.2.5. Thỏa thuận vị trí tiếp nhận đất đá thừa

### Căn cứ pháp luật

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 01/01/2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.

Việc thu gom, xử lý đất, đá, chất thải rắn từ hoạt động xây dựng được quy định tại các điểm d, đ Khoản 5 và Khoản 8, Điều 64, Luật Bảo vệ môi trường 2020, cụ thể:

“5. Việc thi công xây dựng, cải tạo, sửa chữa, phá dỡ công trình xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây:

Chất thải rắn, phế liệu còn giá trị sử dụng được tái chế, tái sử dụng theo quy định; đất, đá, chất thải rắn từ hoạt động xây dựng được tái sử dụng làm vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng theo quy định;

đ) Đất, bùn thải từ hoạt động đào đất, nạo vét lớp đất mặt, đào móng cọc được sử dụng để bồi đắp cho đất trồng cây hoặc các khu vực đất phù hợp;

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng; bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước”.

- Nội dung công việc

- Thu thập số liệu, tài liệu hiện trạng

- Thu thập bản đồ địa hình, bản đồ hiện trạng sử dụng đất khu vực tuyến và vùng lân cận;

- Thu thập bản đồ địa chính khu vực dự kiến tiếp nhận đất đá thừa.

- Khảo sát hiện trường và xác định vị trí đổ thải tiềm năng

- Làm việc với cán bộ UBND các xã để thống nhất mục đích, nội dung công việc và cách thức triển khai thực hiện;

- Phối hợp với cán bộ UBND các xã tiến hành khảo sát thực địa, làm việc với chủ sử dụng đất để thống nhất các vị trí có khả năng tiếp nhận;

- Lập biên bản thống nhất giữa các bên (UBND xã, Chủ dự án, đơn vị tư vấn và đại diện chủ sử dụng đất).

- Báo cáo UBND tỉnh và Sở NNMT xem xét chấp thuận

- Làm việc với UBND tỉnh, Sở NNMT về các vị trí đã thỏa thuận với UBND xã và đại diện chủ sử dụng đất;

- Đưa đoàn công tác của UBND tỉnh, Sở NNMT đi kiểm tra thực địa;

- Họp, thống nhất các vị trí dùng tiếp nhận đất đá thừa cho Dự án.

3. Sản phẩm

- Biên bản thống nhất với UBND các xã và đại diện chủ sử dụng đất.

- Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh/Sở NNMT về các vị trí tiếp nhận đất đá thừa.

II.2.6. Lập hồ sơ và bản đồ hiện trạng rừng

II.2.6.1. Nhiệm vụ chung

Mục đích

Xác định được hiện trạng diện tích và trữ lượng rừng, xây dựng báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng phục vụ công tác xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phục vụ Dự án Đường dây 500kV Lai Châu – Than Uyên

Yêu cầu

- Xác định hiện trạng rừng tại khu vực thực hiện dự án;

- Xác định được ranh giới khu vực thực hiện dự án;

- Xây dựng báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng;

Đối tượng và phạm vi, quy mô điều tra

Điều tra diện tích rừng, trữ lượng rừng tại khu vực có rừng của các xã Xã Nậm Hàng, xã Lê Lợi, xã Tủa Sín Chải, xã Nậm Tăm, xã Pu Sam Cáp, xã Nậm Cuổi, xã Nậm Sỏ, xã Tân Uyên và xã Pắc Ta tỉnh Lai Châu thuộc phạm vi Dự án “ Đường dây 500kV Lai Châu – Than Uyên”.

Chiều dài: Khoảng 120,66 km.

II.2.6.2. Khối lượng thực hiện

Công tác chuẩn bị

1 Thu thập thông tin, số liệu

Toàn bộ các tài liệu của Dự án “Đường dây 500kV LNG Lai Châu – Than Uyên”.

- Bản đồ nền địa hình VN2000 (dạng số và bản in);

- Bản đồ kết quả kiểm kê rừng gần nhất, tỷ lệ 1/10.000 của các xã thực hiện dự án.

- Bản đồ vị trí móng cột trên địa bàn tỉnh;

- Chuẩn bị bản đồ phục vụ ngoại nghiệp: Biên tập, in bản đồ;

- Các tài liệu có liên quan khác: Báo cáo lựa chọn hướng tuyến đường dây.

2. Chuẩn bị khác

- Trên cơ sở bản đồ vị trí móng cột trên địa bàn tỉnh để thiết kế kỹ thuật cho các hạng mục điều tra;

- Xây dựng kế hoạch triển khai;

- Chuẩn bị vật tư văn phòng phẩm;

- Chuẩn bị phiếu điều tra, biểu thống kê tổng hợp số liệu;

- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị: Chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật phục vụ điều tra ngoại nghiệp và các thiết bị như: Máy đo đạc chuyên dụng, máy tính xách tay,...

Lập hồ sơ hiện trạng rừng

1. Công tác ngoại nghiệp

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ ở cấp xã.

- Sơ thám, thu thập số liệu, làm thủ tục hành chính cấp xã.

- Sơ thám, thu thập số liệu, làm thủ tục hành chính với cấp tỉnh.

- Di chuyển quân khu vực điều tra.

- Chụp ảnh hiện trạng rừng bằng thiết bị bay không người lái (Bay dạng tuyến).

- Làm và chôn mốc lô, khoảnh (5 mốc/trụ).

- Điều tra, khoanh vẽ bản đồ hiện trạng rừng ngoài thực địa (Tại vị trí móng trụ và khu vực hành lang tuyến).

- Điều tra, thu thập số liệu dân sinh, kinh tế - xã hội cấp xã.

- Điều tra, thu tập số liệu dân sinh, kinh tế - xã hội cấp tỉnh.

- Điều tra, thu thập số liệu điều kiện tự nhiên; khí hậu, thủy văn cấp tỉnh.

- Điều tra, thu thập tư liệu hiện có tại địa phương, cơ sở.

- Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp.

- Làm việc thống nhất số liệu với địa phương.

- Chuyển quân và rút quân thực địa.

- Kiểm tra ngoại nghiệp.

2. Công tác nội nghiệp

- Hiệu chỉnh kết quả sau điều tra thực địa và biên tập xây dựng bản đồ hiện trạng rừng.

- Nhập số liệu theo biểu điều tra.

- Tính toán số liệu điều tra OTC rừng gỗ trồng.

- Nhân bản, lưu trữ sản phẩm bản đồ (dạng số).

- Tổng hợp hóa dữ liệu, biên tập, xây dựng bản đồ hiện trạng rừng cấp xã.

- Tổng hợp hóa dữ liệu, biên tập, xây dựng bản đồ hiện trạng rừng cấp tỉnh.

- Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo.

- Viết báo cáo thuyết minh hiện trạng.

- Hội nghị, hội thảo tại địa phương cơ sở.

- Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo sau hội nghị, hội thảo.

- In ấn, giao nộp tài liệu, thành quả.

- Kiểm tra nội nghiệp.

II.2.6.3. Phương pháp thực hiện

Điều tra diện tích rừng

1) Dùng máy đo định vị bằng vệ tinh để tìm các mốc ranh giới thiết kế hành lang đường dây, vị trí các móng cột; tiến hành phát tuyến, kéo dây để xác định diện tích thuộc đối tượng điều tra.

2) Khoanh vẽ, tính toán diện tích các lô trên bản đồ hiện trạng.

- Trong quá trình đi đo đếm trữ lượng rừng: Sử dụng máy đo định vị bằng vệ tinh để khoanh vẽ xác định ranh giới trạng thái các lô rừng.

- Sử dụng máy tính xách tay đã được cài đặt các phần mềm chuyên dùng như Mapsource, Mapinfor, Excel… để lưu giữ toàn bộ kết quả điều tra ngay ngoài hiện trường phục vụ công tác chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện bản đồ sau khi đi ngoại nghiệp.

- Hệ thống tiểu khu, khoảnh: Lấy theo hệ thống đang sử dụng của bản đồ kiểm kê rừng theo của tỉnh.

3) Biên tập, hoàn thiện bản đồ hiện trạng rừng và tính toán diện tích các lô trạng thái rừng bằng các phần mềm chuyên dụng.

Hoàn chỉnh số liệu thu thập ngoại nghiệp

Tất cả những số liệu thu thập ngoại nghiệp đều phải được kiểm tra kỹ về số lượng và chất lượng trước khi rút quân khỏi hiện trường.

Xây dựng bản đồ hiện trạng rừng cấp xã/chủ rừng

- Xây dựng bản đồ sau điều tra thực địa:

+ Chuyển bản đồ điều tra, chỉnh lý, bổ sung ngoài thực địa sang dạng số.

+ Hiển thị file bản đồ thực địa lên máy tính

+ Hiển thị file bản đồ hiện trạng rừng trước thực địa lên file bản đồ thực địa

+ Số hóa các đường khoanh vẽ bổ sung ngoài thực địa để cập nhật ranh giới mới cho các lô có sự sai khác ranh giới giữa bản đồ so với thực địa.

+ Cập nhật tên trạng thái cho những lô có sự sai khác với thực địa.

+ Gán tên trạng thái đã được chỉnh lý, bổ sung thực địa cho từng lô trạng thái có sự thay đổi.

- Chỉnh sửa kết quả sau điều tra thực địa và biên tập bản đồ hiện trạng rừng.

+ Xác định địa danh hành chính và các loại ranh giới cho các lô trạng thái.

+ Gộp lô trạng thái.

+ Tính toán các diện tích lô trạng thái và tổng hợp theo chủ rừng và đơn vị hành chính.

- Tính toán và cập nhật trữ lượng rừng của từng lô rừng vào lớp bản đồ hiện trạng: Trữ lượng rừng đươc tính theo công thức (16), (17) và (26) trong Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật điều tra rừng ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-KL-CĐS ngày 18/6/2024.

- Chồng xếp, hoàn thiện bản đồ hiện trạng rừng.

- Tổng hợp hóa dữ liệu, biên tập, xây dựng bản đồ hiện trạng rừng cấp tỉnh: Gộp ghép bản đồ cấp xã thành bản đồ cấp tỉnh, chồng xếp các loại bản đồ, biên tập trình bày bản đồ hiện trạng rừng.

- Phân tích số liệu hiện trạng diện tích rừng.

+ Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo điều tra rừng cấp xã/chủ rừng.

+ Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo điều tra rừng cấp tỉnh.

Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo

Các biểu thống kê về diện tích theo các cấp hành chính, chủ rừng

Phân tích số liệu trữ lượng rừng, thống kê các biểu trữ lượng rừng theo đơn vị hành chính và theo chủ quản lý.

Phân tích số liệu hiện trạng phục vụ viết báo cáo kết quả điều tra rừng.

Viết báo cáo kết quả điều tra rừng.

II.2.6.4. Sản phẩm

Dạng giấy

- Báo cáo thuyết minh hiện trạng diện tích, trữ lượng rừng khu vực xây dựng Dự án “Đường dây 500kV Lai Châu – Than Uyên”: 5 bộ

- Hệ thống biểu (đóng kèm theo thuyết minh): 5 bộ

- Bản đồ hiện trạng diện tích rừng khu vực xây dựng Dự án “Đường dây 500kV Lai Châu – Than Uyên”: 5 bộ

Dạng File

Toàn bộ số liệu dạng giấy được lưu dưới dạng file số và lưu tại USB: 01 USB

## III. Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:

- Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

- Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

- File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

- Đối với Hồ sơ BCNCKT file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.

- Ngoài file /pdf có chữ ký số, nhà thầu tư vấn cần cung cấp cho NPMB: file thuyết minh lưu dưới dạng xxxxx.doc (.docx); file bản vẽ lưu dưới dạng xxxx.dwg; file tổng kê, dự toán lưu dưới dạng file xxxx.xls (.xlsx) …

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A kèm theo đĩa CD (hoặc thẻ nhớ USB hoặc thiết bị lưu trữ khác) lưu toàn bộ các tài liệu đã được in trên giấy và chịu trách nhiệm về tính đồng nhất giữa các dạng hồ sơ, tài liệu. Tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A tối thiểu 01 bộ.

- Sau khi các cơ quan chức năng thỏa thuận, Bên B phải hoàn thiện hồ sơ và giao lại cho Bên A với số lượng: 10 bộ

IV. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

V. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu (nhà thầu tính toán và lập tiến độ phần khảo sát, công tác thỏa thuận và lập hồ sơ chấp thuận chủ trương, lập BCNCKT phù hợp với yêu cầu của tiến độ dự án) là 210 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:

- Khảo sát, lập hồ sơ, thực hiện thỏa thuận hướng tuyến đường dây đấu nối với địa phương: 80 ngày.

- Đăng ký bổ sung quy hoạch sử dụng đất, cập nhật quy hoạch xây dựng với địa phương: 30 ngày

- Lập hồ sơ và trình các cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận EVNNPT làm chủ đầu tư dự án: 80 ngày.

- Tổng thời gian khảo sát phục vụ lập BCNCKT: 80 ngày (tính từ thời điểm PAKT khảo sát được phê duyệt)

- Hoàn thành BCNCKT: trong vòng 30 ngày sau khi được duyệt hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư

- Giám sát tác giả thi công công trình: tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.

VI. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

VII. Trách nhiệm của bên mời thầu:

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.

- Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

- Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

- Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

VIII. Trách nhiệm của nhà thầu:

- Nhà thầu phải cam kết hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành cùng với thời điểm giao nộp hồ sơ BCNCKT cho Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải đảm bảo công trình phải được thiết kế trên mô hình 3D trong quá trình lập BCNCKT. Mô hình 3D của công trình là một thành phần bắt buộc trong sản phẩm của đơn vị tư vấn, được sử dụng trong quá trình thẩm tra, phê duyệt dự án (Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo văn bản số 162/EVNNPT - ĐT ngày 11/01/2017 của EVNNPT).

- Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

- Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

- Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Đơn vị khảo sát bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, không đúng phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt hoặc sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn không phù hợp dẫn đến làm sai lệch kết quả khảo sát, phát sinh khối lượng khảo sát và các hành vi gây thiệt hại khác do lỗi của mình gây ra.

- Nhà thầu tư vấn thiết kế phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện. Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người ra quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng.

- Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;

- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ
và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của
pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục
liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ
an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh
doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị
định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều
khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy
định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.