# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho Nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của Nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số Nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền thông

Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

Thời gian thực hiện: 12 tháng

Địa điểm thực hiện: Tổng công ty Truyền thông.

2. Mục tiêu công việc:

Thực hiện chỉnh lý tài liệu theo hướng dẫn tại Công văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc ban hành Bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính;

Xác định giá trị tài liệu theo Thông tư 10/2022/TT-BNV ngày 19 tháng 12 năm 2022 về Quy định thời hạn bảo quản tài liệu.

Bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu trong quá trình chỉnh lý.

Bảo mật tài liệu trong quá trình chỉnh lý tài liệu

Tài liệu sau khi chỉnh lý hoàn chỉnh phải đạt được các yêu cầu sau:

+ Phân loại và lập thành hồ sơ hoàn chỉnh;

+ Xác định thời hạn bảo quản cho hồ sơ, tài liệu; xác định tài liệu cần bảo quản vĩnh viễn và tài liệu hết giá trị cần loại ra để tiêu hủy;

+ Hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu;

+ Lập các công cụ tra cứu; mục lục hồ sơ tài liệu, cơ sở dữ liệu và công cụ tra cứu khác phục vụ cho việc quản lý, tra cứu sử dụng;

+ Lập danh mục tài liệu hết giá trị loại ra để tiêu hủy.

+ Có đủ công cụ tra cứu tài liệu sau chỉnh lý.

* Nguyên tắc chỉnh lý:

Không phân tán phông lưu trữ. Tài liệu của từng đơn vị hình thành phông phải được chỉnh lý và sắp xếp riêng biệt;

Khi phân loại, lập hồ sơ (chỉnh sửa hoàn thiện, phục hồi hoặc lập mới hồ sơ), phải tôn trọng sự hình thành tài liệu theo trình tự theo dõi, giải quyết công việc.

Tài liệu sau khi chỉnh lý phải phản ánh được các hoạt động của cơ quan, tổ chức hình thành tài liệu; sự liên hệ logic và lịch sử của tài liệu

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Văn bản số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19/5/2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về hướng dẫn chỉnh lý  tài liệu;

Thực hiện đúng quy trình chỉnh lý theo Quyết định số 128/QĐ-VTLTNN ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành Quy trình “Chỉnh lý tài liệu giấy” theo TCVN ISO 9001:2000; và Phần I. Quy trình chỉnh lý tài liệu nền giấy, Phụ lục II - Thông tư số 16/2023/TT-BNV ngày 15/11/2023 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy.

a. Yêu cầu về quy trình chỉnh lý tài liệu:

| Số TT | Nội dung công việc |
| --- | --- |
| 1 | Giao nhận tài liệu và lập biên bản giao nhận tài liệu |
| 2 | Vận chuyển tài liệu từ kho bảo quản đến địa điểm chỉnh lý (khoảng cách ~100m) |
| 3 | Vệ sinh sơ bộ tài liệu |
| 4 | Phân loại tài liệu theo Hướng dẫn phân loại |
|  | Đối với tài liệu rời lẻ |
| 5 | Lập hồ sơ hoặc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn lập hồ sơ |
|  | Lập hồ sơ đối với tài liệu rời lẻ |
| 6 | Biên mục hồ sơ |
| a) | Đánh số tờ tài liệu đối với hồ sơ có thời hạn bảo quản từ 20 năm trở lên và điền số lượng tờ vào phiếu tin |
| b) | Viết/in bìa hồ sơ và chứng từ kết thúc |
| 7 | Kiểm tra, chỉnh sửa hồ sơ và phiếu tin |
| 8 | Hệ thống hoá phiếu tin theo phương án phân loại |
| 9 | Hệ thống hoá hồ sơ theo phiếu tin |
| 10 | Đưa hồ sơ vào hộp (cặp) |
| 11 | Viết/in và dán nhẵn hộp (cặp) |
| 12 | Vận chuyển tài liệu vào kho và xếp lên giá |
| 13 | Giao, nhận tài liệu sau khi chỉnh lý và lập Biên bản bàn giao, nhận tài liệu |
| 14 | Nhập phiếu tin vào cơ sở dữ liệu |
| 15 | Kiếm tra, chỉnh sửa việc nhập phiếu tin |
| 16 | Lập mục lục hồ sơ |
|  | In và đóng quyển mục lục hồ sơ từ cơ sở dữ liệu (03 bộ) |
| 17 | Thống kê, bó gói, lập danh mục và viết thuyết minh tài liệu loại |
|  | Sắp xếp, bó gói, thống kê tài liệu loại |
|  | Viết thuyết minh tài liệu loại |
| 18 | Kết thúc chỉnh lý |
|  | Hoàn thành và bàn giao hồ sơ phông |
|  | Viết báo cáo tổng kết chỉnh lý |

b. Yêu cầu đối với vật tư, văn phòng phẩm phục vụ chỉnh lý

Vật tư, văn phòng phẩm phục vụ chỉnh lý đối với 01 mét tài liệu được quy định tại Thông tư số 16/2023/TT-BNV ngày 15/11/2023 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy như sau:

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Định mức cho 01 mét tài liệu | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bìa hồ sơ (Đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng) | Tờ | 100 | Theo tiêu chuẩn do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành |
| 2 | Tờ mục lục văn bản (Đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng) | Tờ | 130 | Theo tiêu chuẩn do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành |
| 3 | Giấy trắng làm sơ mi khi lập hồ sơ | Tờ | 100 | Giấy trắng khổ A4, định lượng < 70g/m2 |
| 4 | Giấy trắng in mục lục hồ sơ nhãn hộp (Đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng) | Tờ | 30 | Giấy trắng khổ A4, định lượng > 80g/m2 |
| 5 | Giấy trắng viết thống kê tài liệu loại (Đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng) | Tờ | 18 | Giấy trắng khổ A4, định lượng > 80g/m2 |
| 6 | Phiếu tin (Đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng) | Tờ | 100 | Theo tiêu chuẩn do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành |
| 7 | Bút viết bìa | Chiếc | 2 | Loại tốt, chất lượng cao |
| 8 | Bút viết phiếu tin, thống kê tài liệu loại | Chiếc | 0,3 | Loại tốt, chất lượng cao |
| 9 | Bút chì để đánh số tờ | Chiếc | 0,2 | Loại tốt, chất lượng cao |
| 10 | Mực in mục lục hồ sơ, nhãn hộp | Hộp | 0,02 | Loại tốt, chất lượng cao |
| 11 | Cặp, hộp đựng tài liệu | Chiếc | 7 | Theo tiêu chuẩn do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành |
| 12 | Hồ dán nhãn hộp | Lọ | 0,2 | Loại tốt, chất lượng cao |
| 13 | Găng tay, khẩu trang, dao, kéo, dây buộc, bút xóa, chổi lông, khăn lau và các văn phòng phẩm khác có liên quan | Trọn gói | 1 | Loại tốt, chất lượng cao |

4. Yêu cầu về nhân sự:

Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm. Tuy nhiên, Căn cứ khoản 3, khoản 5 Điều 53 của Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15, để đảm bảo chất lượng, tiến độ hiệu quả, nhà thầu tham dự đáp ứng một số yêu cầu về nhân sự như sau:

- 01 nhân sự Quản lý dự án.

Yêu cầu: - Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về văn thư, lưu trữ hoặc công nghệ thông tin; Có chứng chỉ hành nghề lưu trữ lĩnh vực chỉnh lý tài liệu còn hiệu lực; Có chứng chỉ hành nghề lưu trữ lĩnh vực Tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ; Có chứng chỉ hành nghề bảo quản tài liệu lưu trữ; Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án CNTT; Có chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy; Có chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động còn hiệu lực; Đã tham gia tối thiểu 02 hợp đồng về chỉnh lý tài liệu ở vị trí tương đương.

- 01 nhân sự Trưởng nhóm chỉnh lý.

Yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về văn thư, lưu trữ; Có chứng chỉ hành nghề lưu trữ lĩnh vực chỉnh lý tài liệu còn hiệu lực; Đã tham gia tối thiểu 01 hợp đồng về chỉnh lý tài liệu ở vị trí tương đương.

Nhà thầu nộp cùng E-HSDT hợp đồng lao động hoặc hợp đồng cộng tác (trong trường hợp thuê chuyên gia); Nộp bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các bằng cấp, chứng chỉ, xác nhận tham gia dự án của Chủ đầu tư hoặc tương đương. Trong trường hợp cần thiết Chủ đầu tư sẽ yêu cầu cung cấp bản gốc và các tài liệu khác liên quan để đối chiếu, làm rõ, mời nhân sự lên để xác nhận).

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.