## Sheet1
Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Nội dung đánh giá | Chấm điểm (với thang điểm 100)
| Điểm(*) tối đa | Điểm tối thiểu
1. Giải pháp kỹ thuật | 21 | 14.7
1.1 Mức độ đáp ứng yêu cầu về nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư, vật liệu đưa vào công trình (nguồn gốc chủng loại, thông số kỹ thuật...) (Nhà thầu phải có bảng danh mục vật tư (như sát thép, cát, đá, xi măng… thiết bị, đề xuất kèm theo hồ sơ dự thầu) | 3 | 2.1
1.2. Giải pháp kỹ thuật, chủ yếu cho các công tác chính: | 13 | 9.1
a) Công tác chuẩn bị khởi công; | 1 | 0.7
b) Công tác thi công: | 12 | 8.4
+ Thi công hạng mục Nền và mặt đường. | 4 | 2.8
+ Thi công hệ thống rãnh thoát nước, hố ga, hố tụ. | 6 | 4.2
+ Thi công hệ thống lan can kè suối. | 2 | 1.4
1.3. Tổ chức mặt bằng công trường: | 2.5 | 1.75
a) Mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, đường tạm thi công;
b) Bố trí rào chắn, biển báo…;
c) Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.
1.4. Hệ thống tổ chức: | 2.5 | 1.75
Sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường:Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn…Các tổ đội thi công.
2. Biện pháp tổ chức thi công | 30 | 21
+ Thi công hạng mục Nền và mặt đường. | 10 | 7
+ Thi công hệ thống rãnh thoát nước, hố ga, hố tụ. | 15 | 10.5
+ Thi công hệ thống lan can kè suối. | 5 | 3.5
3. Tiến độ thi công | 10 | 7
3.1. Tổng tiến độ thi công: | 4 | 2.8
a) Thời gian hoàn thành công trình; Biểu đồ tiến độ
b) Sự phối hợp giữa các công tác thi công, các tổ đội thi công;
3.2. Biểu đồ huy động: | 4 | 2.8
a) Nhân sự;
b) Vật liệu;
c) Thiết bị.
3.3. Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công | 2 | 1.4
4. Biện pháp bảo đảm chất lượng | 10 | 7
4.1. Sơ đồ quản lý chất lượng; | 1.5 | 1.05
4.2. Quản lý chất lượng vật tư: | 2.5 | 1.75
a) Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu thiết bị sẽ đưa vào gói thầu;
b) Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị;
c) Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu;
4.3. Quản lý chất lượng cho từng công tác thi công; | 3 | 2.1
4.4. Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão; | 1.5 | 1.05
4.5. Sửa chữa hư hỏng. | 1.5 | 1.05
5. Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động | 15 | 10.5
5.1 Các biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường: | 5 | 3.5
a) Tiếng ồn;
b) Bụi và khói;
c) Rung;
d) Kiểm soát nước thải;
đ) Kiểm soát rác thải, vệ sinh.
5.2. Phòng cháy, chữa cháy: | 5 | 3.5
a) Quy định, quy phạm tiêu chuẩn;
b) Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ;
c) Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ.
5.3. An toàn lao động: | 5 | 3.5
a) Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động;
b) Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công;
c) An toàn giao thông ra vào công trường;
d) Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị;
đ) Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường.
6. Bảo hành | 9 | 6.3
7. Uy tín của nhà thầu | 5 | 3.5
7.1. Kinh nghiệm của nhà thầu: | 2 | 1.4
Số lượng hợp đồng tương tự.
7.2. Lịch sử thực hiện hợp đồng: | 2 | 1.4
a) Hợp đồng tương tự vượt tiến độ;
b) Hợp đồng đạt giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng;
c) Không có hợp đồng chậm tiến độ.
7.3. Lịch sử kiện tụng trước đây. | 1 | 0.7
Tổng cộng | 100 | 70