Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Mô tả khái quát về công trình:

- Tên công trình: Sửa chữa lớn năm 2026

- Công trình bao gồm: Danh mục: Đường dây 220kV Krông Buk - Nha Trang mạch đơn, hạng mục: Sửa chữa kè móng và mương thoát nước vị trí 250, 337, 338; Danh mục: Đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang mạch kép, hạng mục: Sửa chữa kè móng và mương thoát nước vị trí 134, 137, 371; Danh mục: Đường dây 220kV Đa Nhim - Nha Trang mạch đơn, hạng mục: Sửa chữa kè móng và xếp rọ đá tại vị trí 204 do Đội Truyền tải điện Khánh Hòa quản lý vận hành.

- Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 3

- Tiến độ thi công: 90 ngày.

- Địa điểm xây dựng:

- Vị trí cột 250 nằm trên địa bàn xã Tây Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; vị trí cột 337, 338 nằm trên địa bàn xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, thuộc đường dây 220kV Krông Buk - Nha Trang.

- Vị trí cột 134, 137 nằm trên địa bàn xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; vị trí cột 371 nằm trên địa bàn phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thuộc đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang.

- Vị trí 204 nằm trên địa bàn phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, thuộc đường dây 220kV Đa Nhim - Nha Trang.

- Mục tiêu sửa chữa: Đảm bảo chất lượng, nâng cao tuổi thọ công trình.

- Phạm vi công việc: Thi công sửa chữa kè móng vị trí 204 ĐZ 220kV Đa Nhim - Nha Trang; sửa chữa kè móng và mương thoát nước vị trí 250, 337, 338 ĐZ 220kV Krông Buk - Nha Trang; sửa chữa kè móng và mương thoát nước vị trí 134, 137, 371 ĐZ 220kV Tuy Hòa với các hạng mục công việc được thể hiện chi tiết tại Mẫu số 01A, Chương IV của E-HSMT.

2. Giải pháp kỹ thuật

2.1.	Danh mục: Đường dây 220kV Krông Buk - Nha Trang mạch đơn, hạng mục: Sửa chữa kè móng và mương thoát nước vị trí 250, 337, 338:

- Hiện trạng công trình:

Đường dây Krông Buk - Nha Trang (mạch đơn) được đưa vào vận hành năm 2006. Qua nhiều năm vận hành, phần kè móng và mương thoát nước tại các vị trí 134, 137 và 371 chưa được sửa chữa, đã xuất hiện một số hư hỏng, cụ thể như sau:

- Vị trí 250: Sử dụng loại cột néo góc Đ220-1+5 cao 37,5m; loại móng 4T32- 36 độ cao các móng bằng nhau, tiếp địa loại TĐ-4. Vị trí đồi núi cao khu vực đồi rừng tự nhiên, với độ dốc lớn, bên dưới là vực sâu, xung quanh chân trụ chủ yếu là cây rừng. Kè móng đã có vết rạn nứt, bong tróc, phần mái kè đã bị mục rữa phần vữa xi măng lát mái dẫn đến lượng nước thẩm thấu qua mái kè gây xói lở và rạn nứt, hư hỏng.

- Vị trí 337 & 338: Sử dụng loại cột néo thẳng N220-1+9 cao 34,1m; loại móng 4T32-35 độ cao các móng bằng nhau. Vị trí đồi núi cao, với độ dốc lớn, xung quanh chân trụ chủ yếu là cây rừng tự nhiên, rẫy. Mương thoát nước bị nứt, vào mùa mưa toàn bộ nước mưa ở khu vực quanh móng cột đều đổ vào hệ thống mương thoát nước hiện có. Kè móng đã có vết rạn nứt, bong tróc, phần mái kè đã bị mục rữa phần vữa xi măng lát mái dẫn đến lượng nước thẩm thấu qua mái kè
gây xói lở và rạn nứt, hư hỏng.

- Giải pháp sửa chữa:

- Tại vị trí 250:

- Phát dọn mặt bằng trước khi thi công.

- Tháo dỡ toàn bộ phần kè móng bị hư hỏng có tính tới việc thu hồi đá hộc để tái sử dụng (khối lượng thu hồi phải được đánh giá cụ thể lúc thi công thực tế sau khi tháo dỡ, tạm tính 30%).

- Đào đất móng kè (đất cấp 3).

- Đắp đất móng kè, mái kè bằng máy cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K=0,85

- Đổ lót chân kè móng bằng đá 4x6 đầm chặt.

- Xây lại kè móng mới bằng đá hộc, vữa xi măng M100.

- Đặt ống nhựa PVC cứng Ø60 dài 0,5m để thoát nước mái kè.

- Dọn dẹp hoàn trả mặt bằng.

- Tại vị trí 337 & 338:

- Phát dọn mặt bằng trước khi thi công.

- Tháo dỡ toàn bộ phần kè móng, mương thoát nước bị hư hỏng có tính tới việc thu hồi đá hộc để tái sử dụng (khối lượng thu hồi phải được đánh giá cụ thể lúc thi công thực tế sau khi tháo dỡ, tạm tính tại vị trí 337 50%, vị trí 338 50%).

- Đào đất móng kè, mương thoát nước.

- Đắp đất móng kè, mái kè bằng máy cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K=0,85.

- Thi công phần mương thoát nước đã tháo dỡ bằng bê tông đá 1x2 mác M200, dày 150mm.

- Cuối mương thoát nước được bố trí rọ thép xếp đá hộc để chống xói lở phần cuối mương, cả 2 phía.

- Xếp đá hộc trong rọ thép được sử dụng lại phần đá phá dỡ thu hồi sử dụng lại.

- Đổ lót chân kè móng bằng đá 4x6 vữa xi măng M100.

- Xây lát lại phần kè móng đã tháo dỡ bằng đá hộc, vữa xi măng M100 sao cho phù hợp với hiện trạng vận hành.

- Xây kè móng với chân kè cách kè móng hiện trạng khoảng 1,5m về phía taluy âm để bảo vệ móng kè hiện trạng.

- Đặt ống nhựa PVC cứng Ø60 dài 1,2m để thoát nước mái kè.

- Dọn dẹp hoàn trả mặt bằng.

2.2.	Danh mục: Đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang mạch kép, hạng mục: Sửa chữa kè móng và mương thoát nước vị trí 134, 137, 371:

- Hiện trạng công trình:

Đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang mạch kép được đưa vào vận hành năm 2006. Qua nhiều năm vận hành, phần kè móng và mương thoát nước tại các vị trí 134, 137 và 371 chưa được sửa chữa, đã xuất hiện một số hư hỏng, cụ thể như sau:

- Vị trí 134: Sử dụng loại cột néo góc N222-35B cao 35m; loại móng 4TV34-49. Vị trí đồi núi cao, với độ dốc lớn, bên dưới là vực sâu, xung quanh chân trụ chủ yếu là cây thấp mọc tự nhiên và rừng tự nhiên. Kè móng đã có vết rạn nứt, bong tróc, phần mái kè đã bị mục rữa phần vữa xi măng lát mái dẫn đến lượng nước thẩm thấu qua mái kè gây xói lở và rạn nứt, hư hỏng.

- Vị trí 137: Sử dụng loại cột néo góc N222-44A cao 44m; loại móng 4TV34-39. Vị trí đồi núi cao, với độ dốc lớn, bên dưới là vực sâu, xung quanh chân trụ chủ yếu là cây thấp mọc tự nhiên và rừng tự nhiên. Mương thoát nước bị nứt, không có sự liên kết như ban đầu, trong đó mạch xi măng cũng gần như bị mục, không còn tác dụng liên kết với đá, dễ sập, đổ. Vào mùa mưa toàn bộ nước mưa ở khu vực quanh móng cột đều đổ vào hệ thống mương thoát nước hiện có.

- Vị trí 371: Sử dụng loại cột néo góc N222-35C cao 35m; loại móng 2TV34-51/2TV45-51. Vị trí đồi núi cao, với độ dốc lớn, bên dưới là vực sâu, xung quanh chân trụ chủ yếu là cây thấp mọc tự nhiên và rừng tự nhiên. Kè móng đã có vết rạn nứt, bong tróc, phần mái kè đã bị mục rữa phần vữa xi măng lát mái dẫn đến lượng nước thẩm thấu qua mái kè gây xói lở và rạn nứt, hư hỏng. Mương thoát nước bị nứt, vào mùa mưa toàn bộ nước mưa ở khu vực quanh móng cột đều đổ vào hệ thống mương thoát nước hiện có.

- Giải pháp sửa chữa:

- Tại vị trí 134:

- Phát dọn mặt bằng trước khi thi công.

- San gạt mặt bằng hạ xuống 0,5m và tạo độ dốc nghiêng 5%.

- Tháo dỡ toàn bộ phần kè móng bị hư hỏng có tính tới việc thu hồi đá hộc để tái sử dụng (khối lượng đá thu hồi được xếp vào rọ đá).

- Đào đất xây mương thoát nước và mở rộng kè móng.

- Mương thoát nước vị trí 134 được xây mới bao 1 mặt móng cột, thành mương thoát nước được xây có rãnh thoát nước là một đường thẳng dài 14m gồm 1 đoạn, thành mương có cao độ 0,5m; chiều rộng mương 0.6m để chắn phần đất không đổ vào trong lòng mương và xây bằng đá chẻ, vữa xi măng M100. Mương thoát nước phải có độ dốc lòng mương không nhỏ hơn 5% để thoát nước nhanh.

- Xây mương thoát nước bằng đá chẻ, vữa xi măng mác M100.

- Cuối mương thoát nước được bố trí rọ thép xếp đá hộc để chống xói lở phần cuối mương.

- Xếp đá hộc trong rọ thép được sử dụng lại phần đá phá dỡ thu hồi sử dụng lại.

- Đục đá tảng bằng máy đục bằng máy đục bê tông.

- Đổ lót chân kè móng bằng đá 4x6 đầm chặt.

- Xây lại kè móng mới bằng đá hộc, vữa xi măng M100:

- Phần chân móng kè được xây bằng đá hộc, vữa xi măng M100 và chôn sâu trong đất rộng 0,4m; sâu 0,6(0,8)m, kích thước trong ngoặc dùng cho đoạn móng kè ghi trên mặt bằng móng.

- Phần tường bao kè móng được xây bằng đá hộc, vữa xi măng M100, vị trí 134 rộng 0,2m; cao 2,2m (nổi trên mặt đất).

- Lát đá mặt kè phạm vi móng cột bằng đá hộc dày 0,3m; vữa xi măng M100 để bảo vệ móng cột không bị xói lở, ngăn chặn nguy cơ ngây mất an toàn cho móng cột trong mùa mưa lũ.

- Đặt ống nhựa PVC cứng Ø80 dài 0,5m để thoát nước mái kè.

- Đục đá tảng bằng máy đục bằng máy đục.

- Dọn dẹp hoàn trả mặt bằng.

- Tại vị trí 137:

- Phát dọn mặt bằng trước khi thi công.

- Tháo dỡ toàn bộ phần mương thoát nước bị hư hỏng có tính tới việc thu hồi đá hộc để tái sử dụng (khối lượng đá thu hồi được xếp vào rọ đá, tạm tính 30%).

- Đào đất xây mương thoát nước.

- Mương thoát nước vị trí 137 được xây bao 2 mặt móng cột (phía taluy dương), thành mương thoát nước được xây có rãnh thoát nước theo hình chữ L, vị trí 137 có chiều dài 34m gồm 2 đoạn, thành mương thứ nhất có cao độ 1m; chiều rộng mương 0,6m để chắn phần đất không đổ vào trong lòng mương, thành mương thứ hai có cao độ 0,6m; chiều rộng của mương 0,6m và xây bằng đá chẻ, vữa xi măng M100. Mương thoát nước phải có độ dốc lòng mương không nhỏ hơn 5% để thoát nước nhanh.

- Xây mương thoát nước bằng đá chẻ, vữa xi măng mác M100.

- Cuối mương thoát nước được bố trí rọ thép xếp đá hộc để chống xói lở phần cuối mương, cả 2 phía.

- Xếp đá hộc trong rọ thép được sử dụng lại phần đá phá dỡ thu hồi sử dụng lại.

- Đục đá tảng bằng máy đục bằng máy đục.

- Dọn dẹp hoàn trả mặt bằng.

- Tại vị trí 371:

- Phát dọn mặt bằng trước khi thi công.

- Tháo dỡ toàn bộ phần kè móng, mương thoát nước bị hư hỏng có tính tới việc thu hồi đá hộc để tái sử dụng (khối lượng đá thu hồi sử dụng lại, tạm tính 30%).

- Đào đất để lót bê tông đá 4x6 mác M100 xây mương thoát nước và kè móng.

- Mương thoát nước vị trí 371 được xây mới bao bao 3 mặt móng cột mương dưới cột và mương trên cột thành mương thoát nước được xây có rãnh thoát nước theo hình chữ U mương trên có chiều dài 28,2m, mương dưới có chiều dài 28m. Gồm 3 đoạn, mương trên thành mương một bên có cao độ 0,5m và một bên cao 0,8m; chiều rộng mương 0,8m, mương dưới thành mương có cao độ cao 0,5m; chiều rộng 0,6m. Để chắn phần đất không đổ vào trong lòng mương và xây bằng đá chẻ, vữa xi măng M100. Mương thoát nước phải có độ dốc lòng mương không nhỏ hơn 5% để thoát nước nhanh.

- Xây mương thoát nước bằng đá chẻ, vữa xi măng mác M100.

- Cuối mương thoát nước được bố trí rọ thép xếp đá hộc để chống xói lở phần cuối mương.

- Xếp đá hộc trong rọ thép được sử dụng lại phần đá phá dỡ thu hồi sử dụng lại.

- Xây lại kè móng mới bằng đá chẻ, vữa xi măng M100 để bảo vệ móng cột không bị xói lở, ngăn chặn nguy cơ ngây mất an toàn cho móng cột trong mùa mưa lũ.

- Phần chân móng kè được xây bằng đá chẻ, vữa xi măng M100 và chôn sâu trong đất rộng 0,6m; sâu 1m.

- Phần mái kè bao mặt móng được xây bằng đá chẻ, vữa xi măng M100, vị trí 371 chiều dài và rộng 15mx14,5m; dày 0,3m (nổi trên mặt đất).

- Phần mặt kè cũng được xây bằng đá chẻ, vữa xi măng M100 chiều dài và rộng 15mx0.5m; dày 0,3m (nổi trên mặt đất).

- Dọn dẹp hoàn trả mặt bằng

2.3.	Danh mục: Đường dây 220kV Đa Nhim - Nha Trang mạch đơn, hạng mục: Sửa chữa kè móng và xếp rọ đá tại vị trí 204:

- Hiện trạng công trình:

Đường dây 220kV Đa Nhim - Nha Trang mạch đơn được đưa vào vận hành năm 2003. Vị trí cột 204 nằm cạnh suối về phía bên trái, hướng nhìn từ Đa Nhim về Nha Trang, kè móng trụ cách suối 9m, độ sâu suối sâu 3m so với mặt kè móng trụ 204, hiện trạng bờ đất vườn của hộ dân đã bị xói lỡ cách móng kè 4m. Qua nhiều năm vận hành, tình trạng kè móng vị trí 204 bị rạn nứt nhiều chỗ, lớp vữa bị mục, bong tróc, phần mái kè đã bể và bị mục phần vữa xi măng lát mái dẫn đến lượng nước thẩm thấu qua mái kè gây rạn nứt, hư hỏng kè.

- Giải pháp sửa chữa:

- Phát dọn, san gạt, tạo mặt bằng.

- Tháo dỡ toàn bộ phần kè móng hiện hữu bị hư hỏng.

- Đá hộc sử dụng lại để sắp vào rọ đá (50% để đặt vào rọ đá)

- Đào đất móng kè.

- Móng kè được lót đá 4x6 cm, đầm chặt.

- Xây móng kè kích thước sâu 0,5m rộng 0,5m.

- Đầm đất hai bên thành kè.

- Xây mái kè kích thước như trong bản vẽ thiết kế.

- Làm và xếp đá hộc trong rọ thép bao vệ hai mặt của móng trụ, với chiều dài tường chắn 34m, chiều rộng 1m và chiều cao 2,5m được bố trí xếp chồng lên nhau, so le nhau để chống xói lở chân móng trụ cụ thể:

- Kè móng (tường chắn) xếp đá hộc được thiết kế gồm 5 lớp rọ thép.

- Đắp đất bổ sung phía trong của kè móng (tường chắn) xếp đá hộc và đầm chặt bằng đầm cóc.

- Đối với các rọ thép có kích thước (2x1x0,5) được xếp so le nhau và xếp lớp trên chồng lên 1/3 lớp dưới để tạo bậc cấp của mương thoát nước.

- Lớp dưới cùng được xếp âm dưới đất 0,5m.

3. Phần Bảo hiểm công trình: Thực hiện bảo hiểm công trình cho tất cả các hạng mục trong gói thầu.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gói thầu 01/SCL2025/ĐKH: Sửa chữa kè móng và mương thoát nước thuộc các đường dây 220kV do Đội Truyền tải điện Khánh Hòa quản lý vận hành | Ngày hợp đồng có hiệu lực | Trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

- YÊU CẦU CHUNG

- Những công việc mang tính chất phục vụ cho gói thầu (Công trình tạm thi công, đường tạm thi công (kể cả các khoản lệ phí nếu có), mặt bằng tập kết vật liệu; kho bãi, lán trại tạm, các khoản phí liên quan đến công tác đảm bảo cho công tác thi công của Nhà thầu, vận chuyển thủ công vật liệu lên vị trí thi công, tiếp nhận, bảo quản vật tư, vật liệu, dụng cụ trang thiết bị thi công, chuyển quân đến công trường, đảm bảo an toàn giao thông, hoàn thiện hoặc hoàn trả (trong trường hợp nhà thầu thi công làm hỏng) mặt bằng..., chi phí về phục vụ thi công xây dựng như ván khuôn bê tông và phụ gia bê tông (nếu có), căng lưới an toàn, Vận chuyển đổ thải (bao gồm cả công tác thỏa thuận, xin phép), Công tác vệ sinh nền che chắn bụi di chuyển đồ các phòng phục vụ thi công và hoàn trả chống bụi bao che trong quá trình thi công, điện nước thi công, xin phép cắt điện đối với cơ quan điện lực và tự thỏa thuận đường ra vào đối với cơ quan quản lý giao thông (nếu có), bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động ĐTXD công trình (Nhà thầu thay mặt Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng) thì được hiểu là Nhà thầu phải thực hiện và chi phí đã nằm trong giá dự thầu.

- Nhà thầu chỉ được tổ chức thi công trong phạm vi mặt bằng do chủ đầu tư bàn giao.

- Nhà thầu có trách nhiệm tự đi khảo sát thực tế tại hiện trường, nghiên cứu kỹ các bản vẽ thiết kế để có phương án dự thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công trình theo thiết kế kỹ thuật.

- Các công tác phần xây dựng được hiểu bao gồm cả phần cung cấp vật tư, gia công và xây lắp hoàn chỉnh. Đối với các hạng mục có số lượng chào theo “lô”, “ trọn gói”, “ toàn bộ”, “ trọn bộ” như mô tả ở Mẫu số 1A: Trên cơ sở các bản vẽ tham khảo, Nhà thầu phải tính toán khối lượng phù hợp để dự thầu và được hiểu là Nhà thầu đã biết công việc này. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ nội dung công việc này mà không được tăng giá thầu.

- Đơn giá vận chuyển thủ công, cốp pha, …Dựa vào thiết kế, Nhà thầu kiểm tra và tự đánh giá theo Biện pháp thi công của mình đảm bảo thi công đúng quy trình, quy phạm hiện hành. Giá chào thầu bao gồm các khối lượng trên để hoàn thành thiết kế được duyệt và không đòi hỏi các chi phí phát sinh.

- Đối với VTTB do bên nhà thầu cấp: Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng còn mới 100% (loại I) và vận chuyển toàn bộ vật liệu, thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật của HSMT, nhà thầu phải có Bảng chào nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hiệu, đặc tính, thông số kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có bảng này hoặc chào không đáp ứng các vật tư thiết bị hạng mục chính như thiết kế sẽ bị xem như không đáp ứng về mặt kỹ thuật.

-  Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức thi công, tổ chức nghiệm thu hạng mục, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng có sự tham dự của cơ quan nhà nước và các bên liên quan theo qui định hiện hành. Toàn bộ chi phí tổ chức thi công và nghiệm thu, nghiệm thu chạy thử, thỏa thuận đấu nối, thỏa thuận môi trường do nhà thầu chi trả.

- Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên bản vẽ thiết kế thi công, phương án kỹ thuật được phê duyệt. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng.

- Nhà thầu phải xem xét, tham quan công trường và phải tìm hiểu để biết tính chất của công trình, phương tiện ra vào, bãi tập kết vật liệu, vị trí và địa điểm dựng lán trại. Nhà thầu phải nắm tất cả các thông tin về nguồn nước, điện, vật liệu và các vấn đề khác ảnh hưởng đến giá trị dự thầu, sau này không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.

- Nhà thầu cần có các biện pháp an toàn lao động, đặc biệt đối với đường điện cao thế.

- Giám sát công trình không giải quyết những khiếu nại của Nhà thầu do thiếu tìm hiểu trước hoặc không tuân theo điều kiện này.

- Nhà thầu phải đảm bảo và bồi thường các thiệt hại gây ra trong quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh) về người và của cho Chủ đầu tư hoặc đối tượng bị hại.

- Giá dự thầu nhà thầu chào là giá để hoàn thành thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt. Nếu trong quá trình kiểm tra, tính toán có phát hiện sai biệt giữa khối lượng từ bản vẽ E-HSMT và phần khối lượng mời thầu theo bảng khối lượng đính kèm E-HSMT thì nhà thầu phải chào giá theo bảng khối lượng đảm bảo đủ cho nhà thầu hoàn thành hồ sơ thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt. Khối lượng hồ sơ thiết kế khác với bảng khối lượng mời thầu mà nhà thầu chào riêng được xem là sai lệch thừa và sẽ được Chủ đầu tư hiệu chỉnh sai lệch thừa theo quy định.

- YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

1.1. Các điều luật và quy định sau đây phải được tuân thủ:

- Luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính Phủ quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và Nghị định 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015;

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

- Quyết định số 916/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về giám sát, nghiệm thu và quản lý tiến độ thi công công trình trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

- Các Quy định hiện hành về bảo hộ lao động, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan khác

1.2. Các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm thi công, giám sát và nghiệm thu

| 1. Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |
| --- | --- |
| 2. Quản lí chất lượng xây lắp công trình XD. Nguyên tắc cơ bản | TCVN 5637:1991 |
| 3. Kết cấu gạch đá tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu | TCVN 4085: 2011 |
| 4. Công tác đất- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu | TCVN 4447:2012 |
| 5. Công tác nền móng - thi công và nghiệm thu | TCVN 9361:2012 |
| 6. Vữa xây dựng - yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4314: 2003 |
| 7. Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506: 2012 |
| 8. Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4516:1988 |
| 9. Sử dụng máy xây dựng - yêu cầu chung | TCVN 4087:1985 |
| 10. Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ - yêu cầu chung | TCVN 3147:1990 |
| 11. Quy chuẩn an toàn quốc gia về kỹ thuật xây dựng | QCVN 18:2014/BXD |
| 12. Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng | TCVN 5308:1991 |
| 13. An toàn điện trong xây dựng | QCVN 01:2008/BCT |
| 14. Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản | TCVN 5640:1991 |
| 15. Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | TCVN 5637:1991 |
| 16. Hệ thống quản lý chất lượng. Các yêu cầu | TCVN ISO 9001:2008 |
| 17. Quản lý tổ chức để thành công bền vững. Phương pháp tiếp cận quản lý chất lượng | TCVN ISO 9004:2011 |

- Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

- Yêu cầu chung:

- Thực hiện theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Nhà thầu phải đảm bảo thi công công trình đúng với hồ sơ bản vẽ được giao, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, số lượng, các quy định trong Hồ sơ mời thầu.

- Đảm bảo tiến độ thi công, thi công đúng tinh thần các quy phạm hiện hành của Nhà nước.

- Nhà thầu phải lập tiến độ thi công công trình với thời gian hoàn thành không quá thời gian quy định trong Hồ sơ mời thầu. Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.

- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát với mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.

- Cung cấp danh sách cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.

- Đảm bảo thu thoát nước mưa, nước thi công để hiện trường thi công luôn khô ráo, sạch sẽ. Đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự công cộng theo quy định chung của Nhà nước và của địa phương.

- Trường hợp nhà thầu là liên danh thì nhà thầu phải đảm bảo Chỉ huy trưởng Công trình, nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công được nhà thầu đề xuất để thực hiện cho toàn bộ nghĩa vụ, trách nhiệm của cả liên danh thông qua cam kết của các thành viên liên danh trong HSDT.

- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và phải có người thay thế.

- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.

- Giám sát thi công

- Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành hiện hành.

- Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.

- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công cụ thể gây tổn hại đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư, nhà thầu phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.

- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.

- Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này chủ đầu tư phải đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết cụ thể

- Lối ra vào công trường

Lối ra vào công trường phải theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm... và giữ gìn các đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.

- Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trường

- Trước khi dự thầu, Nhà thầu chủ động tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận và các yêu tố khác liên quan ảnh hưởng đến việc đấu thầu. Không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.

- Nhà thầu phải bảo đảm và bồi thường các thiệt hại do Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh).

- Dọn sạch mặt bằng

Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công.

- Định vị:

- Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của các hạng mục công trình trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do chủ đầu tư cung cấp và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này. Phương pháp đo, thiết bị đo phải phù hợp với mục tiêu và độ chính xác của công tác đo đạc. Các số liệu định vị các chi tiết kết cấu cần phải đệ trình trước khi tiến hành thi công.

- Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, phương tiện, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để kỹ sư giám sát có thể kiểm tra công tác định vị và những việc liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.

- Các sai số trong đo đạc định vị kết cấu phải nằm trong phạm vi giới hạn cho phép do thiết kế và qui phạm xây dựng hiện hành.

- Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho những việc phát sinh cần phải làm do định vị trí của các cấu kiện không phù hợp với các chỉ dẫn nói trên.

- Cấu kiện hỏng và sai vị trí:

- Những cấu kiện bị hư hỏng trong quá trình chuyên chở, dựng lắp sẽ được coi là “lỗ” và Nhà thầu phải thay thế và tự chị trách nhiệm về kinh phí

- Cấu kiện thi công xong, có sai số vượt quá sai số cho phép sẽ được coi là “lỗ”. Cấu kiện lỗ sẽ được xử lý bằng cách bổ sung cấu kiện mới và Nhà thầu chịu kinh phí

- Bảo hành khả năng của cấu kiện:

Dù rằng khả năng chịu tải của cấu kiện nào đó không xác định bằng thí nghiệm. Nhà thầu vẫn có trách nhiệm bảo hành tất cả các cấu kiện theo điều kiện của yêu cầu này và các quy định hiện hành.

- Bản vẽ hoàn công:

Sau khi kết thúc hạng mục công việc, Nhà thầu phải lập hồ sơ bản vẽ hoàn công theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Bản vẽ này phải do bộ máy cán bộ của Nhà thầu kiểm tra đo đạc thực hiện và phải có đầy đủ nội dung:

- Kích thước hình học theo thiết kế.

- Độ sai lệch của tim trục theo hai phương.

- Những thay đổi khác so với thiết kế. Những biên bản, chứng chỉ về những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công được coi là một phần của bản vẽ hoàn công.

- Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)

  - Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu:

- Tất cả các vật liệu, thiết bị đưa vào thi công công trình phải đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng kỹ thuật theo tiêu chuẩn Nhà nước hiện hành (Tiêu chuẩn Việt Nam) theo đúng yêu cầu của thiết kế và hồ sơ mời thầu.

- Nhà thầu phải có có bảng liệt kê danh mục vật tư, vật liệu đưa vào công trình, bao gồm: Tên chủng loại vật tư, vật liệu; Thông số kỹ thuật; Tiêu chuẩn áp dụng; Thương hiệu; Đơn vị cung cấp, theo yêu cầu tại Bảng dưới đây:

| STT | Tên vật tư, vật liệu, thiết bị | Yêu cầu chất lượng |
| --- | --- | --- |
|  | Cát sử dụng cho bê tông và vữa xây | - Là cát sạch và không bị nhiễm mặn. - Đặc tính kỹ thuật cơ bản của cát sử dụng cho bê tông và vữa xây phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. - Vật liệu sẽ được Chủ đầu tư lựa chọn trên cơ sở các nguồn cung cấp sản phẩm (mỏ cất) do nhà thầu đề xuất và trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của một đơn vị có chức năng kiểm định hợp chuẩn. |
|  | Xi măng | - Là xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40 (loại 1) của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn theo quy định. - Đặc tính kỹ thuật của vật liệu phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định - Vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình sẽ được Chủ đầu tư lựa chọn trên cơ sở các thương hiệu sản phẩm do nhà thầu đề xuất và phải có chất lượng sử dụng tương đương với chất lượng sản phẩm xi măng PCB40 (loại 1) |
|  | Đá sử dụng cho bê tông | - Là đá sạch và không bị nhiễm mặn. - Đặc tính kỹ thuật cơ bản của đá sử dụng cho bê tông phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. - Vật liệu sẽ được Chủ đầu tư lựa chọn trên cơ sở các nguồn cung cấp sản phẩm do nhà thầu đề xuất và trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của một đơn vị có chức năng kiểm định hợp chuẩn. |
|  | Đá hộc, đá chẻ | - Là đá sạch và không bị nhiễm mặn. - Đặc tính kỹ thuật cơ bản của vật liệu phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. - Vật liệu sẽ được Chủ đầu tư lựa chọn trên cơ sở các nguồn cung cấp sản phẩm do nhà thầu đề xuất và trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của một đơn vị có chức năng kiểm định hợp chuẩn. |
|  | Rọ thép xếp đá hộc | - Thép không có biến dạng do tác động cơ học, thép sạch - Dây thép làm rọ phải đúng chủng loại thiết kế, thép mạ kẽm, dây đan F3, dây viền F3,8, mắt lưới 8x10. - Đặc tính kỹ thuật của vật liệu phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định - Vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình sẽ được Chủ đầu tư lựa chọn trên cơ sở các thương hiệu sản phẩm do nhà thầu đề xuất. |

- Các vật liệu và các thiết bị khác theo quy định của bản vẽ thiết kế và được ghi trong tiên lượng mời thầu.

- Nhà thầu phải đệ trình các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định, kiểm tra chất lượng cần thiết của vật tư vật liệu.

- Vật liệu cung cấp cho công trình phải đáp ứng theo đúng các tiêu chuẩn quy phạm quy định hiện hành.Vật tư vật liệu trước khi đưa vào công trình nhà thầu phải đệ trình mẫu phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư.

  - Yêu cầu về máy móc, thiết bị

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, máy thi công kể cả trang thiết bị phụ trợ và lao động cần thiết cho thi công. Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng, chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.

- Nhà thầu cần có biểu đồ cung ứng thiết bị thi công chủ yếu để minh chứng sự phù hợp của thiết bị với tiến độ thi công công trình.

- Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

- Nhà thầu phải có thuyết minh, bảng tiến độ thi công tổng thể, chi tiết phù hợp với tiến độ yêu cầu của E-HSMT:

- Trình tự thực hiện công việc của nhà thầu và thời gian thi công dự tính cho mỗi giai đoạn chính của công trình.

- Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định.

- Báo cáo kèm theo gồm: báo cáo chung về các phương pháp mà nhà thầu dự kiến áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công công trình; số lượng cán bộ, công nhân và thiết bị của nhà thầu cần thiết trên công trường cho mỗi giai đoạn chính.

- Nhà thầu phải thực hiện theo Bảng tiến độ thi công chi tiết sau khi Bảng này được chủ đầu tư chấp thuận.

- Nhà thầu phải trình chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm không vượt quá thời gian quy định. Nếu nhà thầu không trình Bảng tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm trên, chủ đầu tư có thể giữ lại một số tiền trong kỳ thanh toán tiếp theo. Số tiền này sẽ được thanh toán ở kỳ thanh toán kế tiếp sau khi Bảng tiến độ thi công chi tiết này được trình.

- Việc chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết của chủ đầu tư sẽ không thay thế các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu có thể điều chỉnh lại Bảng tiến độ thi công chi tiết và trình lại cho chủ đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào.

- Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ cho tất cả các hoạt động tại công trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sự cố cháy nổ do nhà thầu gây ra.

- Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường phải có đặt một số bình cứu hỏa tại một số điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn, phải có bố trí một số kétchứa nước và lượng nước phải đảm bảo luôn đầy để đề phòng khi sự cố xảy ra.

- Hàng ngày phải có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy.

- Phải tập huấn và phổ biến kiến thức về PCCC cho các công nhân thi công theo đúng quy định.

- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Nhà thầu phải đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành và phải được trình bày đầy đủ các biện pháp chi tiết trong hồ sơ dự thầu.

- Nhà thầu phải tuân thủ các quy định: Luật phòng cháy và chữa cháy, Nghị định hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy; các tiêu chuẩn, quy chuẩn An toàn cháy; Phòng cháy; An toàn nổ;

- Không để sự cố cháy nổ xảy ra;

- Phải thực hiện biện pháp phòng chống cháy nổ cho công trường; Khu vực có vật liệu dể cháy nổ như xăng dầu, bình hơi, thiết bị có áp lực cần bố trí vị trí có khoảng cách an toàn tới khu vực dân cư, có biển báo và trang bị dụng cụ, phương tiện phòng chữa cháy thích hợp.

- Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ Luật bảo vệ môi trường, Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Nhà thầu phải lập và thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm môi trường không khí, môi trường nước biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định và các yêu cầu khác về vệ sinh môi trường.

- Công tác dọn dẹp vệ sinh công trường do nhà thầu chịu mọi chi phí, Nhà thầu có trách nhiệm giữ gìn công trường sạch sẽ, gọn gàng, nhà thầu phải thu gom, vận chuyển và tiêu hủy gạch vụn, rác….

- Thực hiện thi công xây dựng công trình đảm bảo yêu cầu về kế hoạch bảo vệ môi trường đã được chủ đầu tư đăng ký với các cơ quan liên quan.

- Lập và thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng bao gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và các yêu cầu khác về vệ sinh môi trường.

- Nhà thầu phải thiết kế mặt bằng thi công bảo đảm các yêu cầu, đồng thời thể hiện đầy đủ các yếu tố: kho nguyên vật liệu; bãi để vật liệu cấu kiện ngoài trời; khu vực bố trí vật liệu phế thải, đất đá dư thừa; Rãnh tiêu thoát nước, biện pháp xử lý khi đưa thải vào hệ thống công cộng.

- Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình thi công, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

- Bồi thường thiệt hại do những vi phạm về vệ sinh môi trường do mình gây ra trong quá trình thi công xây dựng và vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng.

- Không gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường ở trong và ngoài công trường do thải ra các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn ... hoặc thải nước, bùn, rác, vật liệu phế thải.

- Phải thực hiện bảo vệ cây xanh đã có trong khu vực; Chỉ được chặt hạ khi được phép của cơ quan quản lý và đã thực hiện công tác đền bù.

- Khi vận chuyển nguyên vật liệu cấu kiện phải tuân thủ luật lệ giao thông và các quy định của chính quyền địa phương; Phương tiện phải được che chắn kín, giằng buộc vững để tránh bụi, rơi vãi và rơi đổ vật xuống đường.

- Có biện pháp che chắn để chống bụi, tiếng ồn cho khu vực xung quanh.

- Đối với thi công cơ giới cần chú ý lựa chọn giải pháp thi công phù hợp đặc điểm, vị trí công trường nhằm tránh gây ồn và rung động quá mức.

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường, sửa chữa những chổ hư hỏng do thi công đối với các công trình hạ tầng, nhà dân, đường giao thông ... và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ để bàn giao cho đơn vị sử dụng

- Yêu cầu về an toàn lao động

- Nhà thầu phải lập dự thảo kế hoạch tổng thể an toàn theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP đầy đủ tất cả cá nội dung và phải được thuyết minh đầy đủ, chi tiết phù hợp với gói thầu. Dự thảo này sẽ được nhà thầu trình chủ đầu tư phê duyệt khi nhà thầu trúng thầu và trao hợp đồng.

- Nhà thầu phải trình cho Chủ đầu tư một bảng kê khai chi tiết về nhân viên, số liệu các loại lao động, tài liệu về các trang thiết bị xây dựng trên công trường.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về điều kiện lao động và an toàn cho công nhân và nhân sự để thực hiện gói thầu của đơn vị mình.

- Trong bảng chào giá mà nhà thầu lập, phải bao gồm cả khoản chi phí phát sinh từ việc áp dụng các biện pháp an toàn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với an toàn về vận chuyển tại công trường, có nghĩa vụ bố trí các bảng hiệu khuyến cáo, khu vực cấm và các định hướng cần thiết cho việc thuận tiện giao thông, an toàn nhất có thể tại công trường.

- Phải tập huấn và phổ biến kiến thức về an toàn lao động cho các công nhân thi công theo đúng quy định.

- Tại vị trí nguy hiểm nhà thầu phải bố trí các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban đêm có đèn.

- Tất cả nguyên vật liệu, trang thiết bị xây dựng và lao động do nhà thầu tự lo, phải đúng và đủ như nhà thầu thống nhất với Chủ đầu tư. Chủ đầu tư có quyền tiến hành kiểm tra toàn bộ hoặc một số khâu quan trọng trước và trong khi nhà thầu triển khai thi công.

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra về tổ chức, về bằng cấp và kinh nghiệm của nhân viên chủ chốt trực tiếp điều hành tại công trường có phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu và hồ sơ trúng thầu và kiểm tra chất lượng của nhà thầu toàn bộ vật tư, nhiên liệu, thiết bị, xe máy thi công theo chất lượng, chủng loại ghi trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ trúng thầu. Nếu công việc nào không đạt yêu cầu thì Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu khắc phục, kể cả việc thay đổi nhân sự.

- Nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thực hiện (không thuộc trách nhiệm bên chủ đầu tư) Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.

- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Nhà thầu phải có thuyết minh và biểu đồ nhân lực và tiến độ huy động thiết bị phục vụ thi công phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu

8.1. Huy động nhân sự:

- Nhân sự chủ chốt: Nhà thầu phải có đầy đủ nhân sự sẵn sàng huy động để bố trí đủ cho các vị trí chủ chốt đáp ứng quy định tại của E-HSMT.

- Nhà thầu phải sử dụng các cán bộ chủ chốt có tên trong danh sách cán bộ chủ chốt được đề xuất tại E-HSDT hoặc sử dụng các cán bộ khác được chủ đầu tư chấp thuận. Chủ đầu tư sẽ chỉ chấp thuận việc đề xuất thay thế cán bộ chủ chốt trong trường hợp có lý do chính đáng, năng lực và trình độ của những người thay thế về cơ bản tương đương hoặc cao hơn các cán bộ được liệt kê trong danh sách.

- Nếu chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu buộc thôi việc một hoặc nhiều thành viên trong số nhân viên của nhà thầu với lý do chính đáng, nhà thầu phải bảo đảm rằng nhân viên đó sẽ rời khỏi công trường trong vòng 5 ngày làm việc và không còn mối liên hệ nào với công việc trong hợp đồng.

- Nhân sự chủ chốt nhà thầu đề xuất trong HSDT là để thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm cho toàn bộ gói thầu của nhà thầu (là nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh). Trường hợp nhà thầu liên danh đề xuất nhân sự chủ chốt cho phạm vi công việc từng thành viên liên danh theo thỏa thuận liên danh thì nhân sự chủ chốt của từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT này và phù hợp với biện pháp tổ chức thi công của thành viên liên danh đó trong E-HSDT.

8.2. Thiết bị thi công

- Thiết bị thi công nhà thầu tự đề xuất để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng thi công công trình.

- Thiết bị thi công trên công trường do nhà thầu huy động phục vụ thi công phải đảm bảo còn sử dụng tốt và không làm ô nhiễm môi trường, phù hợp với công việc thi công, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và người sử dụng thiết bị phải có chuyên môn, trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Thiết bị thi công phải được bố trí thường xuyên trên công trường khi công trường đang thi công có liên quan đến thiết bị đó, thiết bị đưa vào phải có sự đồng ý của Chủ đầu tư. Ngoài các thiết bị như đã yêu cầu, nhà thầu phải cam kết huy động đủ các loại thiết khác để phục vụ trong quá trình thi công đảm bảo tiến độ đã đề xuất.

- Thiết bị thi công được nhà thầu để xuất trong E-HSDT là nhà thầu huy động để thực hiện hoàn thành gói thầu của nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh). Trường hợp từng thành viên liên danh đề xuất thiết bị thi công riêng thì phải phù hợp với phạm vi khối lượng trong thỏa thuận liên danh và biện pháp tổ chức thi công của thành viên liên danh đó trong HSDT.

- Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết

Nhà thầu phải có thuyết minh giải pháp và biện pháp thi công tổng thể và thuyết minh cho từng hạng mục.

9.1. Biện pháp tổ chức thi công tổng thể

9.1.1. Tổ chức công trường

Nhà thầu phải bố trí sơ đồ tổ chức thi công công trường phù hợp yêu cầu của HSMT. Các biện pháp tổ chức thi công tổng thể, giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

9.1.2. Bộ máy quản lý nhân sự

- Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công trường.

- Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ.

- Mô tả quan hệ chính giữa Trụ sở chính với bộ máy chỉ huy công trường. Đặc biệt lưu ý đến các quan hệ, thẩm quyền giải quyết khi có các sự cố.

- Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn sẽ được giao cho một số cán bộ chủ chốt tại hiện trường: Chỉ huy công trường, Phụ trách kỹ thuật thi công tại hiện trường; Phụ trách an toàn, vệ sinh lao động.

- Trong gói thầu nếu có những hạng mục thi công có tính phức tạp về tổ chức cần có các biện pháp tổ chức thi công cụ thể cho các công tác này.

- Biện pháp tổ chức thi công cần nêu rõ sự phối hợp giữa các đơn vị thi công và các đơn vị quản lý về nhân lực, tiến độ và chất lượng.

- Trường hợp các thành viên liên danh đề xuất bộ máy riêng, trong HSDT các thành viên liên danh phải thuyết minh riêng về bộ máy công trường, biện pháp tổ chức thi công công trình và phải thể hiện được mối liên quan giữa các thành viên trong liên danh với nhau và với chủ đầu tư, tư vấn giám sát. Thành viên đứng đầu liên danh chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và tư vấn giám sát theo thỏa thuận liên danh.

9.2. Biện pháp thi công chi tiết

- Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể tại hiện trường thi công của gói thầu sau khi đã nghiên cứu thực địa. Biện pháp thi công cần được lập sao cho đảm bảo việc thi công không ảnh hưởng đến các hoạt động khác của đơn vị sử dụng và môi trường xung quanh của khu vực thi công.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công.

- Nhà thầu đề xuất, thuyết minh chi tiết biện pháp thi công công trình sau khi đã nghiên cứu thực địa. Biện pháp thi công chi tiết cần được lập chi tiết đầy đủ 08 công tác chính theo yêu cầu tại Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phù hợp và đầy đủ cho từng hạng mục công việc của gói thầu.

- Biện pháp tổ chức thi công chi tiết nhà thầu đưa ra phải phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công hiện hành, phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công, điều kiện thi công, hiện trạng công trình và tiến độ thi công.

- Biện pháp tổ chức thi công kết hợp với tiến độ sẽ đánh giá mức độ hiểu biết và tiếp cận dự án/công trình của nhà thầu, nhằm quyết định xem các nhà thầu có khả năng thực hiện hợp đồng trong khuôn khổ thời gian hoàn tất cho phép được hay không. Nhà thầu chú ý rằng các biện pháp thi công mà nhà thầu đã nêu ra trong Hồ sơ dự thầu sẽ là các biện pháp sử dụng khi trúng thầu, các biện pháp này là cơ sở để chủ đầu tư và tư vấn giám sát nghiệm thu. Do vậy, nhà thầu phải cân nhắc, tính toán cho phù hợp.

- Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

  - Hệ thống Quản lý chất lượng của nhà thầu:

Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu phải được trình bày, thuyết minh ngay trong hồ sơ dự thầu và phải được thông báo cho chủ đầu tư biết trước khi thi công xây dựng. Tài liệu thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng phải để hiện rõ nội dung:

- Sơ đồ tổ chức các bộ phận, cá nhân của nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô của công trường xây dựng.

- Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng công trình bao gồm:

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được sử dụng, lắp đặt vào công trình.

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn công tác thi công xây dựng.

- Hình thức giám sát, quản lý chất lượng nội bộ và tổ chức nghiệm thu nội bộ.

- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc và các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế.

- Quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thi công xây dựng; nghiệm thu; hình thức và nội dung nhật ký thi công xây dựng công trình; quy trình và hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo chủ đầu tư; phát hành và xử lý các văn bản thông báo ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng, kiến nghị và khiếu nại với chủ đầu tư và các bên có liên quan.

  - Kiểm tra vật tư, vật liệu và thiết bị:

Trong vòng 07 ngày, nhà thầu phải trình nộp cho Chủ đầu tư các biên bản, chứng chỉ của tất cả các thử nghiệm đã được tiến hành đối với các vật tư, thiết bị của gói thầu. Thông tin đầy đủ bao gồm mã số, nhãn hiệu, chi tiết xác nhận… của các vật tư, thiết bị mà các chứng chỉ, văn bản đề cập tới cũng phải được cung cấp, cấp vật tư, thiết bị trong Hợp đồng không có nghĩa là sẽ giải phóng Nhà thầu khỏi những ràng buộc sau khi cung cấp.

  - Kiểm tra chất lượng thi công xây dựng:

- Quản lý chất lượng công trình được thực hiện theo Luật Xây dựng năm 2014, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Nghị định 06/2021/NĐ-CP, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định khác có liên quan.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và trước pháp luật về chất lượng thi công xây dựng công trình kể cả công việc do Nhà thầu phụ thực hiện theo quy định của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.

- Phải tổ chức hệ thống quản lý chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm trong quá trình thi công.

  - Khắc phục các vi phạm về chất lượng:

- Nếu Chủ đầu tư hoặc Kỹ sư giám sát phát hiện chất lượng vật liệu hoặc khi thi công không đảm bảo yêu cầu thì nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa triệt để và kịp thời thống nhất với Chủ đầu tư cách giải quyết. Lập biên bản đầy đủ về biện pháp sửa chữa về chất lượng và khối lượng công việc đã làm.

- Nếu xảy ra sự cố chất lượng thì Nhà thầu phải giữ nguyên hiện trạng và kịp thời báo cáo cho Chủ đầu tư cùng phối hợp giải quyết, phải lập biên bản và đưa vào hồ sơ hoàn công.

  - Ghi chép trong quá trình thi công:

- Nhà thầu phải có 01 quyển Nhật ký công trình, thường xuyên phải có ở công trường để ghi chép thường xuyên, liên tục hàng ngày, kể cả những ngày nghỉ không thi công.

- Sổ nhật ký công trình do nhà thầu phát hành có đóng dấu giáp lai từng trang của Chủ đầu tư, nhà thầu có trách nhiệm ghi chép đầy đủ theo quy định hiện hành, nhà thầu có trách nhiệm xuất trình khi Chủ đầu tư hoặc cấp trên có yêu cầu kiểm tra. Sổ nhật ký công trình được nộp kèm theo hồ sơ hoàn công và được coi là một chứng từ trong nghiệm thu tổng thể và hồ sơ quyết toán công trình.

  - Chi phí cho thí nghiệm:

- Các thí nghiệm do Nhà thầu thực hiện: Nhà thầu phải có trách nhiệm phải thực hiện các thí nghiệm phục vụ cho các hoạt động kiểm tra nghiệm thu theo số lượng trong quy định nghiệm thu, mọi chi phí do nhà thầu chịu, chi phí này được hiểu là đã tính trong giá dự thầu.

- Thí nghiệm theo yêu cầu của Chủ đầu tư: Chi phí các thí nghiệm theo yêu cầu của Chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức giám định để kiểm tra xác suất, kiểm tra đối chứng các loại vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm đưa vào công trình do Nhà thầu chi trả.

  - Công tác nghiệm thu

Nhà thầu phải tuân thủ quy trình nghiệm thu chuyển bước thi công theo Nghị Định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Quyết định số 916/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về giám sát, nghiệm thu và quản lý tiến độ thi công công trình trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Trường hợp những công việc chưa có mẫu thì đề xuất mẫu sao cho phù hợp với các yêu cầu nghiệm thu những vấn phải tuân theo quy định.

- Chứng chỉ chất lượng

- Chứng chỉ chất lượng chứng minh chất lượng của vật liệu, do Nhà sản xuất lập hoặc do cơ quan giám định, kiểm định cấp cho Nhà sản xuất.

- Các phiếu thí nghiệm mẫu thử phải so cơ quan giám định, kiểm định, trung tâm thí nghiệm tiến hành và cấp.

- Chứng chỉ chất lượng, kết quả thí nghiệm là một phần của hồ sơ pháp lý.

- Yêu cầu về bảo hành công trình, bảo hiểm công trình

  - Yêu cầu về bảo hành công trình

- Thời hạn bảo hành công trình: 12 tháng kể từ ngày Nhà thầu và Chủ đầu tư ký nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nhà thầu phải thuyết minh chính sách bảo hành công trình theo quy định.

  - Về bảo hiểm công trình

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thay mặt Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng) theo quy định tại Chương IV - Mục 1: Điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023.

- Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm cho tất cả tổn thất của công trình trong thời gian xây dựng gói thầu do bất kỳ nguyên nhân nào trừ những trách nhiệm được loại trừ theo quy định tại Điều 34 Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023.

- Dịch vụ cung cấp bảo hiểm công trình phải có giấy phép hoạt động do cơ quan chức năng cấp theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm.

IV. Các bản vẽ: Đính kèm theo E-HSMT

- Danh mục: Đường dây 220kV Đa Nhim - Nha Trang mạch đơn, Hạng mục: Sửa chữa kè móng và xếp rọ đá tại vị trí 204:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BVHT-01/04 | BVHT-KMVT 204 ĐDK 220KV TT-NT | Đính kèm HSMT |
|  | BVHT-02/04 | BVHT-KMVT 204 ĐDK 220KV TT-NT |  |
|  | BVSC-03/04 | BVSC-KMVT 204 ĐDK 220KV TT-NT |  |
|  | BVSC-04/04 | BVSC-KMVT 204 ĐDK 220KV TT-NT |  |

- Danh mục: Đường dây 220kV Krông Buk - Nha Trang mạch đơn, Hạng mục: Sửa chữa kè móng và mương thoát nước vị trí 250, 337, 338:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Các bản vẽ thiết kế thi công sửa chữa vị trí 250 |  |  |
|  | BVHT-01/02 | BVHT-KMVT 250 ĐDK 220KV KRB-NT | Đính kèm HSMT |
|  | BVSC-02/02 | BVSC-KMVT 250 ĐDK 220KV KRB-NT |  |
| b | Các bản vẽ thiết kế thi công sửa chữa vị trí 337 |  |  |
| 1 | BVHT-01/05 | BVHT-KMVT 337 ĐDK 220KV KRB-NT | Đính kèm HSMT |
| 2 | BVHT-02/05 | BVSC-KMVT 337 ĐDK 220KV KRB-NT |  |
| 3 | BVSC-03/05 | BVSC-KMVT 337 ĐDK 220KV KRB-NT |  |
| 4 | BVSC-04/05 | BVSC-KMVT 337 ĐDK 220KV KRB-NT |  |
| 5 | BVSC-05/05 | BVSC-KMVT 337 ĐDK 220KV KRB-NT |  |
| c | Các bản vẽ thiết kế thi công sửa chữa vị trí 338 |  |  |
| 1 | BVHT-01/04 | BVHT-KMVT 338 ĐDK 220KV KRB-NT | Đính kèm HSMT |
| 2 | BVHT-02/04 | BVHT-KMVT 338 ĐDK 220KV KRB-NT |  |
|  | BVHT-03/04 | BVHT-KMVT 250 ĐDK 220KV KRB-NT |  |
|  | BVHT-04/04 | BVHT-KMVT 338 ĐDK 220KV KRB-NT |  |

- Danh mục: Đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang mạch kép, Hạng mục: Sửa chữa kè móng và mương thoát nước vị trí 134, 137, 371:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Các bản vẽ thiết kế thi công sửa chữa vị trí 134 |  |  |
| 1 | BVHT-01/04 | BVHT-KMVT 134 ĐDK 220KV TH-NT | Đính kèm HSMT |
| 2 | BVSC-02/04 | BVSC-KMVT 134 ĐDK 220KV TH-NT |  |
| 3 | BVSC-03/04 | BVSC-KMVT 134 ĐDK 220KV TH-NT |  |
| 4 | BVĐD-04/04 | BVĐĐ-KMVT 134 ĐDK 220KV TH-NT |  |
| b | Các bản vẽ thiết kế thi công sửa chữa vị trí 137 |  |  |
| 1 | BVHT-01/03 | BVHT-KMVT 137 ĐDK 220KV TH-NT | Đính kèm HSMT |
| 2 | BVSC-02/03 | BVSC-KMVT 137 ĐDK 220KV TH-NT |  |
| 3 | BVĐĐ-03/03 | BVĐĐ-KMVT 137 ĐDK 220KV TH-NT |  |
| c | Các bản vẽ thiết kế thi công sửa chữa vị trí 371 |  |  |
| 1 | BVHT-01/04 | BVHT-KMVT 371 ĐDK 220KV TH-NT | Đính kèm HSMT |
| 2 | BVHT-02/04 | BVHT-KMVT 371 ĐDK 220KV TH-NT |  |
| 3 | BVSC-03/04 | BVSC-KMVT 371 ĐDK 220KV TH-NT |  |
| 4 | BVSC-04/04 | BVSC-KMVT 371 ĐDK 220KV TH-NT |  |