Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

1.1. Tên gói thầu:  03.HT.2026 Cung cấp vật tư và thi công phần xây dựng móng máy cắt 574 - Trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh.

1.2. Địa điểm thực hiện: Xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

1.3. Nội dung công việc chính của gói thầu, bao gồm:

1.3.1. Nội dung công việc chính của gói thầu này được thể hiện chi tiết tại Mẫu số 01 (Webform trên Hệ thống), Chương IV trong E-HSMT.

- Giá chào thầu của Nhà thầu phải bao gồm hoặc được hiểu là đã bao gồm những nội dung công việc phục vụ công tác thi công như: Những công việc mang tính chất phục vụ cho gói thầu (Đường tạm thi công (kể cả các khoản lệ phí nếu có), mặt bằng tập kết vật liệu; kho bãi, lán trại tạm, các khoản phí liên quan đến công tác đảm bảo cho công tác thi công của Nhà thầu, vận chuyển vật tư vật liệu, dụng cụ trang thiết bị thi công, chuyển quân đến công trường, vận chuyển vật tư thu hồi về kho của truyền tải điện (nếu có), hoàn thiện hoặc hoàn trả (trong trường hợp nhà thầu thi công làm hỏng) mặt bằng...) thì được hiểu là Nhà thầu phải thực hiện và chi phí đã nằm trong giá dự thầu.

- Nhà thầu có trách nhiệm tự đi khảo sát thực tế tại hiện trường, nghiên cứu kỹ các bản vẽ thiết kế (đi kèm E-HSMT) để có phương án dự thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công trình theo thiết kế kỹ thuật.

- Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

1.3.2 Tiên lượng mời thầu:

| STT | Mô tả công việc(2) | Khối lượng tham khảo(3) | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Phần móng MC |  |  |
| 1 | Lật, đậy tấm đan mương cáp | 60 | tấm |
| 2 | Bốc dỡ đá 2x4, dày 10cm, tập kết tạm ra khu vực trống | 5,30 | m3 |
| 3 | Đào đất móng trụ đỡ MC, đất cấp 4. rộng <3m, sâu < 2m | 152,70 | m3 |
| 4 | Cung cấp vật tư, Gia công cốt thép móng, ĐK ≤10mm | 0,09 | tấn |
| 5 | Cung cấp vật tư, Gia công cốt thép móng, ĐK ≤18mm | 1,697 | tấn |
| 6 | Cung cấp vật tư, Gia công cốt thép móng, ĐK ≥18mm | 0,262 | Tấn |
| 7 | Cung cấp vật tư, Gia công lắp đặt Ván khuôn móng cột vuông, chữ nhật | 0,3957 | 100m2 |
| 8 | Cung cấp vật tư, Gia công, lắp đặt bu lông neo, trọng lượng <10kg | 12 | Bộ |
| 9 | Cung cấp vật tư, Đổ bê tông lót móng, mác 100#, đá 4x6 | 5,280 | m3 |
| 10 | Cung cấp vật tư, Đổ bê tông móng, mác 200#, đá 1x2 | 22,680 | m3 |
| 11 | Cung cấp vật tư, Đổ bê tông chèn móng, mác 250#, đá 0,5x1 | 0,108 | m3 |
| 12 | Lấp đất móng trụ đỡ MC, đất cấp 4 | 126,20 | m3 |
| 13 | Rải, san gạt đá 2x4 | 8,50 | m3 |
| 14 | Phá dỡ móng bê tông trụ đỡ MC cũ, bệ đỡ tủ nội bộ | 2,63 | m3 |
| 15 | Bốc dỡ, Vận chuyển đất thừa phế thải | 29,13 | m3 |
| 16 | Làm và lắp đặt sợi tiếp địa trụ trỡ, Sợi tiếp địa loại thép tròn CT3- f14 mã kẽm dài 5m liền cờ 200x60x6 (03 sợi) | 1,50 | 10m |
| 17 | Cung cấp vật tư, rải Đá 2x4 để hoàn trả mặt bằng | 3,20 | M3 |
| II | Phần móng tủ và móng ghế thao tác |  |  |
| 18 | Đào đất móng tủ bằng thủ công, đất cấp 3. rộng <1m, sâu < 1m bằng thủ công | 0,49 | m3 |
| 19 | Đào đất móng ghế thao tác bằng thủ công, đất cấp 3. rộng <1m, sâu < 1m bằng thủ công | 0,38 | m3 |
| 20 | Cung cấp vật tư, Đổ bê tông lót móng, mác 100#, đá 4x6 | 0,47 | m3 |
| 21 | Cung cấp vật tư, Đổ bê tông móng, mác 200#, đá 1x2 | 0,63 | m3 |
| 22 | Cung cấp vật tư, Gia công, lắp đặt bu lông neo, trọng lượng <10kg | 10 | Bộ |
| 23 | Làm và lắp đặt sợi tiếp địa trụ trỡ, Sợi tiếp địa loại thép tròn CT3- f14 mã kẽm dài 3m liền cờ 200x60x6 (04 sợi) | 1,20 | 10m |
| 24 | Bốc dỡ, Vận chuyển đất thừa phế thải | 0,04 | m3 |

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

1. Thời gian và tiến độ.

a. Khởi công và hoàn thành:

- Thời gian khởi công và hoàn thành: 35 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày bàn giao mặt bằng.

- Trường hợp gặp trở ngại bất khả kháng không thể khởi công công trình được theo hạn quy định thì thời gian đình trệ chỉ được ghi nhận khi Nhà thầu thông báo cho chủ đầu tư và phải được chủ đầu tư chấp nhận.

b. Tiến độ thi công

- Nhà thầu phải lập bảng tiến độ thi công phải thể hiện:

+ Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thi công đúng tiến độ của dự án. Nếu cần thiết, Nhà thầu có thể đệ trình tiến độ thi công đã sửa đổi trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận thầu sau khi đã thảo luận với bên mời thầu. Nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa có chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư.

+ Tiến độ thi công thể hiện trên sơ đồ ngang dưới đây:

Biểu tiến độ (mẫu)

| Stt | Hạng mục công việc | Tổng thời gian thực hiện (cả cấp vật tư và thi công) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ..... | …. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ........... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |

Thời gian

+ Trình tự thực hiện công việc thi công tại công trường (thời điểm bắt đầu và kết thúc công việc).

* Lưu ý:

- Đối với các hạng mục có số lượng chào theo “lô” như mô tả ở Mẫu số 1A: Trên cơ sở các bản vẽ tham khảo, Nhà thầu phải tính toán khối lượng phù hợp để dự thầu và được hiểu là Nhà thầu đã biết công việc này. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ nội dung công việc này mà không được tăng giá thầu.

- Bảng giá dự thầu theo webform có đơn giá đã bao gồm thuế phí các loại, tuy nhiên không thể hiện được tỷ lệ % thuế VAT. Do đó trong E-HSDT, đề nghị các nhà thầu chào thuế VAT 10% (trường hợp trong E-HSDT không khẳng định chi tiết tỷ lệ thuế VAT cũng được xem như nhà thầu chào thuế VAT 10%).

- Thuế VAT trong dự toán gói thầu duyệt là 10%. Việc đánh giá xếp hạng các E-HSDT và so sánh với dự toán gói thầu sẽ được tính theo mặt bằng thuế VAT 10%.

- Trường hợp gói thầu hoàn thành trong năm 2025 và thuế VAT khác 10% thì hai bên sẽ điều chỉnh thuế VAT theo quy định hiện hành của nhà nước trên cơ sở giá trước thuế (là giá dự thầu trong E-HSDT không bao gồm thuế VAT 10%).

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:

1. Yêu cầu chung

1.1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

Trong quá trình thi công, ngoài các điều kiện kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ mời thầu này, nhà thầu cần tuân theo các TCVN hiện hành liên quan và thực hiện các tiêu chuẩn, qui phạm chủ yếu dưới đây:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng TCVN 18:2021/BXD

Công trình xây dựng - Tổ chức thi công			TCVN 4055:2012

Nghiệm thu các công trình xây dựng			TCVN 4091: 1985

Kết cấu gạch đá. Qui phạm thi công và nghiệm thu	TCVN 4085: 1985

Xi măng Póoc lăng				                    	TCVN 2682:2020

Cát tiêu chuẩn để thử xi măng				TCVN 139 : 1991

Cát xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật				TCVN 1770:1986

Đá dăm, sỏi dăm, sỏi dùng trong xây dựng		TCVN 7570:2006

Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật             			TCVN 3121:2003

TCVN 4314:2003

Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng 		TCVN 4459:1987

Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định cơ bản	TCVN 2287:1978

TCVN 4252:2012 - Tổ chức thi công: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công

Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 21/02/2024 về Quy định giám sát thi công và nghiệm thu công trình Truyền tải điện trong EVN/NPT

Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam số 995/QĐ-EVN ngày 26/7/2021;

Quy định về Lập, thực hiện Phương án thi công và biện pháp an toàn theo QĐ Số 1188/QĐ-PTC1 ngày 21/4/2025 của Công ty Truyền tải điện 1.

Ngoài ra áp dụng các TCVN, Nghị định nhà nước, ngành, quy định vẫn còn hiệu lực

1.2 Nội dung công việc:

Nhà thầu cần đảm bảo thực hiện các công việc sau:

Cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp các hạng mục công trình theo qui định trong hồ sơ thiết kế.

Đảm bảo nguồn điện, nước phục vụ thi công và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.

Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết.

Lối ra vào công trường thể hiện trong bản vẽ thi công. Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm v.v... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.

Căn cứ theo bản vẽ thiết kế và mặt bằng công trình đã nhận, Nhà thầu tự xác định mốc giới và phạm vi xây dựng cho từng hạng mục công trình. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã được chủ đầu tư  kiểm tra và thỏa thuận.

Nhà thầu phải lập biện pháp thi công, tổ chức thi công các hạng mục xây dựng của dự án trình phương án trong hồ sơ dự thầu.

Nhà thầu lập phương án thi công chi tiết trong đó ghi rõ từng hạng mục thi công, thời gian, tiến độ thi công kèm theo và đồng thời ghi chú rõ những hạng mục nào khi thi công cần cắt điện (nếu có). Nhà thầu chỉ được triển khai thi công khi có sự phê duyệt tiến độ và phương án thi công của Chủ đầu tư. Nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa có chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư.

Thiết bị và nhân công:

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.

Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.

Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

Tiêu chuẩn dùng thi công và nghiệm thu:

Tất cả vật liệu sử dụng phải có chất lượng tốt. Các tiêu chuẩn dùng để áp dụng trong quá trình thi công cũng như trong nghiệm thu phải đang có hiệu lực.

Tổ chức thi công:

Trong quá trình thi công phải có sự giám sát thường xuyên của đơn vị Tư vấn giám sát.

Phải tuyệt đối tuân thủ theo các Qui phạm và qui trình về an toàn trong môi trường mang điện.

Toàn bộ công nhân tham gia xây lắp phải được đào tạo về an toàn lao động.

Dọn sạch mặt bằng:

Nhà thầu có trách nhiệm với các nội dung chủ yếu sau:

Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lán trại không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong quá trình thi công.

Tuyệt đối an toàn lao động, giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Tiến độ thi công:

Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thi công đồng thời với Hồ sơ dự thầu. Nếu cần thiết, Nhà thầu có thể đệ trình tiến độ thi công đã sửa đổi trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận thầu sau khi đã thảo luận với Bên mời thầu. Nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa có chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư.

Bản vẽ hoàn công:

Sau khi kết thúc công trình, Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công, Bản vẽ hoàn công phải có đủ các nội dung như thực tế đã thi công được Bên mời thầu chấp thuận.

Các điểm khác:

Nhà thầu phải nghiêm chỉnh tuân thủ theo bản vẽ thi công và chỉ dẫn của thiết kế, khi có vướng mắc phải báo cho Chủ đầu tư giải quyết.

Nhà thầu phải có biện pháp thi công từng hạng mục công trình sao cho quá trình thi công liên tục đúng tiến độ đảm bảo chất lượng.

Nhà thầu phải có biện pháp an toàn thi công tránh tình trạng làm hư hỏng thiết bị, gây tai nạn lao động, nếu xảy ra các hiện tượng trên Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Phải tuân thủ các tiêu chuẩn yêu cầu trong phụ lục yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn liên quan hiện hành.

II.   CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT:

- Có biển báo trong khu vực đào đất.

- Có hàng rào che chắn khu vực đào.

- Có các biện pháp đảm bảo an toàn móng trụ máy cắt đang vận hành, các công trình kiến trúc,…xung quanh khu vực đào.

- Tuyệt đối lưu ý nghiên cứu kỹ trước khi đào không bị ảnh hưởng đến các hạng mục khác, thiết bị khác đang vận hành.

III.  CÔNG TÁC BÊ TÔNG:

Yêu cầu chung:

Đơn vị xây lắp phải tiến hành công tác bê tông theo đúng những yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN và theo đúng yêu cầu kỹ thuật của phương án;

Đơn vị xây lắp không được phép đổ bê tông khi kỹ sư Chủ đầu tư chưa duyệt vật liệu;

Công tác thi công bê tông và bê tông cốt thép thực hiện theo TCVN hiện hành về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Qui phạm thi công và nghiệm thu.

Cấp phối mẻ trộn: Xi măng và mỗi kích cỡ của cốt liệu phải được tính bằng trọng lượng.

Bê tông cần được trộn đúng mục đích sử dụng và phê duyệt công suất mẻ trộn, thiết bị trộn, cách đo xi măng và cốt liệu.

Máy trộn phải đúng kích cỡ và số lượng đảm bảo để hoàn thành công việc.

IV.  CÔNG TÁC VÁN KHUÔN:

Ván khuôn phải được lắp đặt thẳng và vuông góc. Khi những vạt nghiêng hay cạnh được yêu cầu trên bản vẽ, các vạt nghiêng này phải được cắt một cách chính xác theo đúng kích thước để tạo thành một mối nghiêng phẳng phiu và liên tục. Các tấm ván khuôn phải có cạnh ngay, vuông cho phép lắp đặt chính xác và tạo một góc cạnh gọn gàng ở các mối nối thi công trong bê tông.

Các tấm ván khuôn phải được ghép chặt ở các mặt nối theo phương thẳng đứng hay nằm ngang, trừ phi được chỉ định khác đi.

Mác vữa và chiều phải theo yêu cầu của phương án.

V.   CÔNG TÁC LẮP ĐẶT BULONG NEO:

Bulong neo phải được lắp đặt đúng theo thiết kế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

Phải được chủ đầu tư chấp thuận, nhà thầu mới được đổ bê tông lấp bulong neo

VI.  CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI:

- Phế thải phải được vận chuyển bằng xe 05 tấn, tự đổ.

- Phế thải phải được đổ đúng nơi quy định của địa phương, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định.

- Đảm bảo an toàn, tuân thủ các quy định trong quá trình di chuyển phương tiện, xe  trong khuôn viên trạm, khu vực thi công

VII.  CÔNG TÁC THÁO DỠ, LẮP ĐẶT TẤM ĐAN, RẢI ĐÁ MẶT BẰNG:

- Không được làm hư hỏng tấm đan trong quá trình lật/đậy

- Có các biện pháp đảm bảo an toàn đối với cáp, các thiết bị trong mương cáp

- Đá rải mặt bằng phải đảm bảo độ dày, loại đá phù hợp, đồng bộ với mặt bằng hiện hữu xung quanh

VIII.  YÊU CẦU VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:

Một số yêu cầu chính về công tác quản lý môi trường:

Chủ động liên hệ với đơn vị quản lý:

+ Xác định đường ra vào khu vực thi công, nơi tập kết vật liệu

+ Cấp thoát nước; cấp điện phục vụ thi công công trình

Có biện pháp giảm thiểu: tiếng ồn; bụi, khói; rung ảnh hưởng đến công tác vận hành cảu Trạm

Nhà thầu có bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về phương án đưa ra (kể cả khi phương án nêu ra đã được BMT chấp thuận) và bồi thường mọi thiệt hại cho các bên liên quan nếu để xảy ra sự cố được xác định do lỗi Nhà thầu.

IX.  CÁC YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

- Do công trình thi công trong môi trường Trạm biến áp 500kV có yêu cầu an toàn cao, nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn trong mỗi bước thực hiện công việc. Do vậy, trong Hồ sơ chào thầu, Nhà thầu cần phải:

- Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ sẽ được tuân thủ.

- Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân của nó đối với từng công việc cụ thể.

- Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ.

- Các giải pháp chữa cháy và khắc phục sự cố.

- Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường.

X.   YÊU CẦU AN TOÀN LAO ĐỘNG:

Nhà thầu khi dự thầu phải lập biện pháp an toàn chi tiết gồm:

Các thiết bị, máy óc sử dụng phải được kiểm định theo quy định, có đủ lý lịch máy và được cấp giấy phép sử dụng theo quy phạm, đáp ứng yêu cầu kĩ thuật và an toàn vận hành. Vị trí tập kết máy xây dựng,   đường đi lại của máy thi công phải theo đúng khoảng cách an toàn qui định trong qui phạm về kỹ thuật an toàn xây dựng

Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động. Toàn bộ  công nhân làm việc trên công trường được học nội quy an toàn lao động và được Chủ đầu tư hưởng dẫn về quy định làm việc trong Trạm.

Khi làm việc phải sử dụng bảo hộ như mũ, quần áo, giầy bảo hộ lao động và đeo kính bảo vệ khi cần thiết. Khi làm việc có chênh lệch về độ cao từ 2m trở lên hoặc chưa đến độ cao đó nhưng dưới chỗ làm việc có các vật chướng ngại nguy hiểm thì phải trang bị dây an toàn cho công nhân hoặc lưới bảo vệ nếu không làm được sàn thao tác có lan can an toàn.

Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra định kì về công tác bảo hộ và an toàn lao động, phải mua bảo hiểm và đăng kí tạm trú đầy đủ theo quy định pháp luật.

Tổ chức giao thông hợp lí, có đầy đủ biển báo công trường theo quy định, luôn có cán bộ để hướng dẫn, cảnh giới người qua lại để không gây ách tắc và đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công.

Có biện pháp đảm bảo khoảng cách an toàn điện khi thi công, làm tiếp đất chống cảm ứng.

XI.    NGUỒN VẬT LIỆU CUNG CẤP CHÍNH:

1/ Tiêu chuẩn áp dụng

| STT | Tên và qui cách | Yêu cầu chất lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng | TCVN-2682-2009 TCVN-6260-2009 | Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng phù hợp |
| 2 | Đá dăm | TCVN-1771-1987 | Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng phù hợp |
| 3 | Cát vàng, mịn | TCVN-1770-1986 | Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng phù hợp |
| 4 | Thép tròn CI, CII | TCVN-1651:2008 | Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng phù hợp |
| 5 | Bulong neo M16x300, M30 (kèm đai ốc, vòng đệm cấp độ bền 8.8) | Bulong neo có cấp độ bền 8.8. Quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật phải đáp ứng thiết kế, phương án kỹ thuật đã được phê duyệt | Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng phù hợp |
| 6 | Tiếp địa trụ trỡ, liền cờ | Loại thép tròn CT3- f14 mã kẽm dài 5m liền cờ 200x60x6Loại thép tròn CT3- f14 mã kẽm dài 3m liền cờ 200x60x6 Quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật phải đáp ứng thiết kế, phương án kỹ thuật đã được phê duyệt | Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng phù hợp |
| 7 | Đá rải mặt bằng | Đá 2x4, đá xanh, sạch. |  |
| 8 | Các vật tư, vật liệu khác | Quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật phải đáp ứng thiết kế, phương án kỹ thuật đã được phê duyệt | Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng phù hợp |

XII. Các bản vẽ: Theo phương án SCL, bản vẽ thiết kế đã được Công ty Truyền tải điện 1 phê duyệt

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 12 năm 2025

Người lập

Trần Nhật Phố