# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. GIỚI THIỆU:

I.1. MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.

I.1.1. Mục tiêu xây dựng

- Đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải trong khu vực.

- Tạo ra mối liên kết mạch giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng cường độ vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

- Giảm tổn thất hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy trong vận hành truyền tải công suất liên miền.

I.1.2. Địa điểm xây dựng

Vị trí trạm dự kiến tại phường An Phong, TP Hải Phòng, địa hình là đất nông nghiệp bằng phẳng, chủ yếu ruộng lúa canh tác, ít cây lớn. Vị trí trạm có địa lý như sau:

Phía Đông: giáp khu dân cư Hà Đậu, cách ~300–400 m, có Nhà Văn hóa Hà Đỗ gần kề.

Phía Tây: giáp khu dân cư An Hòa và Dưỡng Phú, cách ~400–600 m, gần Trường Mầm non An Hòa.

Phía Nam: giáp ruộng và đường liên thôn, kết nối ra khu dân cư Hà Đậu và chợ Hà Đậu ~500–700 m.

Phía Bắc: giáp đất nông nghiệp, liên kết với đường đi Nghĩa trang Hồ Đông và khu dân cư lân cận ~600–800 m.

### I.1.3. Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án

a. Quy mô phần trạm biến áp

- Công suất trạm:

- Quy mô công suất đầy đủ của TBA 500kV Hải Phòng 2 và các đường dây 500kV-220kV đấu nối dự kiến gồm 02 MBA 900 MVA-500/220/35kV. Giai đoạn này của dự án lắp đặt 02 MBA 900MVA-500/220/35kV.

- Sơ đồ điện phía 500kV:

- Quy mô đầy đủ: sơ đồ 3/2 bao gồm các ngăn lộ:

- 02 ngăn MBA 900 MVA-500/220/35kV.

- 02 ngăn đường dây đấu nối đến TBA 500kV Hải Phòng.

- 04 ngăn lộ dự phòng.

- Quy mô theo dự án này: bao gồm 02 ngăn đường dây và 02 ngăn MBA. Sơ đồ điện của trạm là sơ đồ 3/2. Quy mô lắp đặt theo dự án này bao gồm 04 ngăn lộ:

- 02 ngăn MBA 900MVA-500/220/35kV.

- 02 ngăn đường dây đi TBA 500kV Hải Phòng 2.

- Sơ đồ điện phía 220kV:

- Quy mô đầy đủ: sơ đồ 02 thanh cái, có thanh cái vòng và phân đoạn thanh cái bao gồm 18 ngăn như sau:

- 02 ngăn MBA 900MVA-500/220/35kV.

- 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Đồng Hòa.

- 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Vật Cách.

- 04 ngăn đường dây đi TBA 220kV Đại Bản.

- 01 ngăn liên lạc.

- 01 ngăn đường vòng.

- Dự phòng 04 ngăn đường dây

- Quy mô theo dự án này: sơ đồ 02 thanh cái, có thanh cái vòng:

- 02 ngăn MBA 900MVA - 500/220/35kV.

- 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Đồng Hòa.

- 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Vật Cách.

- 04 ngăn đường dây đi TBA 220kV Đại Bản.

- 01 ngăn mạch vòng.

- 01 ngăn liên lạc.

- Các ngăn còn lại dự phòng đất

- Phía 35kV:

- Phía 35kV của trạm chỉ dùng để cấp điện tự dùng cho trạm nên được thiết kế theo sơ đồ khối từ phía 35 kV của MBA 500kV chính đấu qua thiết bị đóng cắt tới cấp điện cho máy biến áp tự dùng.

- TBA 35(22)/0,4 kV và đường dây 35(22)kV cấp điện thi công và tự dùng:

- TBA 35(22)/0,4kV công suất 560kVA đặt trong hàng rào TBA 500kV Hải Phòng 2.

- Đường dây 35(22)kV chiều dài tuyến dự kiến 1km.

- Diện tích trạm:

- Diện tích chiếm đất của trạm khoảng 11ha.

b. Mở rộng 02 ngăn lộ tại TBA 500kV Hải Phòng đang xây dựng.

c. Quy mô phần đường dây đấu nối 500kV

- Điểm đầu: TBA 500kV Hải Phòng.

- Điểm cuối: thanh cái TBA 500kV Hải Phòng 2 dự kiến xây dựng.

- Cấp điện áp: 500kV.

- Số mạch: 02 mạch.

- Dây dẫn: 4xACSR 400/51.

- Chiều dài tuyến 500kV để tính toán các chi phí: (theo tính toán sơ bộ thì chiều dài tuyến dự kiến khoảng 14.3km, tuy nhiên, vị trí chính xác đặt TBA 500kV sẽ được chuẩn xác khi được phê duyệt hướng tuyến đường dây đấu nối và vị trí TBA 500kV Hải Phòng 2. Do đó, chiều dài tính toán cho đường dây 500kV đấu nối được tính theo chiều dài được phê duyệt theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 là 20km).

d. Quy mô phần đường dây đấu nối 220kV

- Điểm đầu: đấu nối trên đường dây 220kV Đồng Hòa- Vật Cách hiện hữu.

- Điểm cuối: thanh cái TBA 500kV Hải Phòng 2 dự kiến xây dựng.

- Cấp điện áp: 220kV.

- Số mạch: 04 mạch

- Dây dẫn: 2xACSR 400/51.

Chiều dài tuyến 220kV để tính toán các chi phí: (theo tính toán sơ bộ thì chiều dài tuyến dự kiến khoảng 06km, tuy nhiên, vị trí chính xác đặt TBA 500kV sẽ được chuẩn xác khi được phê duyệt hướng tuyến đường dây đấu nối và vị trí TBA 500kV Hải Phòng 2. Do đó, chiều dài tính toán cho đường dây 220kV đấu nối được tính theo chiều dài được phê duyệt theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 là 10km).

I.2. KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra BCNCKT ĐTXD, giám sát khảo sát xây dựng” được phê duyệt theo Quyết định số 2330/QĐ-EVNNPT ngày 23/11/2025 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Trạm biến áp 500kV Hải Phòng 2 và đường dây 500kV - 220kV đấu nối.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2 “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra BCNCKT ĐTXD, giám sát khảo sát xây dựng”.

- Nguồn vốn: của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

- Thời gian thực hiện: 360 ngày.

- Loại hợp đồng: trọn gói

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

I.3. MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVNNPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện gói thầu số 2 “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra BCNCKT ĐTXD, giám sát khảo sát xây dựng” dự án Trạm biến áp 500kV Hải Phòng 2 và đường dây 500kV - 220kV đấu nối.

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:

II.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):

II.1.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

- Thẩm tra BCNCKT ĐTXD;

- Giám sát khảo sát xây dựng.

II.1.2. Nguồn vốn: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)

II.1.3. Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 360 ngày. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

II.2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo quyết định số 2224/QĐ-EVNNPT ngày 11/11/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, Tư vấn hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư & Tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư của Dự án; Quyết định số 10610/QĐ-NPMB ngày 28/11/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 1, 2 dự án Trạm biến áp 500kV Hải Phòng 2 và đường dây 500kV - 220kV đấu nối.

#### II.2.1. Nhiệm vụ thẩm tra BCNCKT:

#### Thực hiện thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, luật số 62/2020/QH14 bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

#### a) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng;

#### b) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch hoặc phươngán tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

#### c) Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận, với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);

#### d) Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật và việc phân giao trách nhiệm quản lý các công trình theo quy định của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị;

#### đ) Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;

#### e) Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

#### g) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng.

#### Các nội dung của việc thẩm tra phải tuân thủ theo Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện từ 220 kV đến 500 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

#### Báo cáo thẩm tra được thực hiện theo quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

### II.2.2. Giám sát công tác khảo sát xây dựng

- Phạm vi công việc:

Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư hạng mục công việc khảo sát phục vụ lập hồ sơ Chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án theo khối lượng khảo sát do nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế thực hiện.

- Các nhiệm vụ cụ thể:

### Quá trình giám sát tuân thủ theo quy định quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng ban hành kèm theo Quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và đáp ứng các nội dung trong Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số: 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025.

### Các nội dung giám sát bao gồm nhưng không giới hạn các công tác giám sát chính như sau:

### Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu có) được sử dụng so với phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng.

### Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm: vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm; công tác thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường; công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát.

## III. Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:

- Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

- Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

- File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

- Báo cáo thẩm tra được thực hiện theo quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A kèm theo đĩa CD (hoặc thẻ nhớ USB hoặc thiết bị lưu trữ khác) lưu toàn bộ các tài liệu đã được in trên giấy và chịu trách nhiệm về tính đồng nhất giữa các dạng hồ sơ, tài liệu. Tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A tối thiểu 01 bộ.

- Sau khi các cơ quan chức năng thỏa thuận, Bên B phải hoàn thiện hồ sơ và giao lại cho Bên A với số lượng: 09 bộ báo cáo kèm theo 01 đĩa CD-ROM ghi toàn bộ sản phẩm thẩm tra bằng phần mềm Word, Excel, Autocad...

IV. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

V. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu là 360 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:

- Công tác thẩm tra TKXD: 360 ngày.

- Công tác giám sát khảo sát: trong vòng 60 ngày (theo tiến độ của nhà thầu khảo sát), tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.

VI. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

VII. Trách nhiệm của bên mời thầu:

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.

- Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

- Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

- Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

VIII. Trách nhiệm của nhà thầu:

- Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

- Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

- Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do nhà thầu lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra do mình thực hiện.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ
và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của
pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục
liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ
an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh
doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị
định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều
khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy
định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.