MỤC LỤC

CHƯƠNG 7: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN	2

7.1	Vận chuyển nguyên, vật liệu phục vụ thi công	2

7.2	Tiến độ thực hiện dự án	3

# CHƯƠNG 7: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

## Vận chuyển nguyên, vật liệu phục vụ thi công

Nhà máy nhiệt điện Uông Bí được xây dựng trên khu đất thuộc địa phận 3 phường Quang Trung, Bắc Sơn và Trưng Vương – thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của địa điểm cơ bản đã hoàn thiện và đang tiếp tục được nâng cấp/xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

  - Hệ thống giao thông bên ngoài nhà máy:

Đường bộ: Địa điểm xây dựng nhà máy có hệ thống hạ tầng giao thông rất thuận lợi, ba mặt của khu đất là hệ thống đường giao thông của địa phương – cơ bản đã hoàn thiện. Cổng chính (phía Tây Nam khu đất) là tuyến đường nội thành (đường Quang Trung), kết nối phường Quang Trung và phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí. Phía Tây khu đất giáp với tuyến đường Quyết Tiến (kết nối với tuyến đường Bắc Sơn – đi mỏ than Vàng Danh). Phía Đông khu đất là tuyến đường ven sông Uông. Nhìn chung, hệ thống đường bộ xung quanh NMNĐ Uông Bí đã tương đối hoàn thiện, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, vận hành, sinh hoạt.

Đường thủy: Tại vị trí địa điểm, nhìn chung giao thông đường thủy không phát triển do hệ thống sông ngòi của khu vực là tương đối ít và bé (Do vị trí địa lý và địa hình địa điểm nằm trong cánh cung Đông Triều – Móng Cái, với nhiều dãy núi cao ở phía Bắc và thấp dần xuống phía Nam). Với các loại vật tư, vật liệu cần vận chuyển bằng đường thủy thì có thể cập hệ thống cảng biển của khu vực như cảng Hải Phòng, cảng Cái Lân, cảng Lạch Huyện … rồi vận chuyển về địa điểm nhà máy bằng đường bộ.

  - Hệ thống giao thông nội bộ nhà máy:

Hệ thống hạ tầng của nhà máy hiện nay cơ bản đã được hoàn thiện đồng bộ, đảm bảo công tác vận hành, sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa.

Trong khuôn viên hàng rào nhà máy, hệ thống đường giao thông đã hoàn thiện, bao gồm các tuyến đường chính và các tuyến đường nhánh chạy qua các khu chức năng.

  - Các công trình hạ tầng kỹ thuật khác:

Hệ thống thoát nước: Nước mưa, nước mặt từ các triền núi phía Nam nhà máy và nước trong khuôn viên mặt bằng nhà máy sẽ được thu gom bằng hệ thống kênh, mương, rãnh được thiết kế xây dựng bao bọc mặt bằng, sau đó dẫn vào hệ thống thu gom chung của nhà máy, xử lý đạt yêu cầu môi trường rồi dẫn xả ra sông Uông. Nước thải của nhà máy sẽ được thu gom riêng và tiến hành xử lý trước khi thải ra sông, hoặc tái sử dụng vào các chu trình công nghệ của nhà máy

Hệ thống thông tin liên lạc: Nhìn chung hệ thống thông tin liên lạc khu vực nhà máy hiện nay tương đối hoàn thiện, các thông tin liên lạc từ nhà máy dễ dàng được kết nối với các khu vực xung quanh cũng như với các trung tâm điều hành.

Hệ thống điện: Vị trí nhà máy nằm ở trung tâm hệ thống điện khu vực nên nhìn chung hệ thống cung cấp điện hoàn toàn thuận lợi.

## Tiến độ thực hiện dự án

Tiến độ thiết kế và thi công sửa chữa máy nghiền than số 3 Tổ máy 300MW – Công ty Nhiệt điện Uông Bí được dự kiến trong bảng dưới đây. Trong thực hiện thực tế, tiến độ thực hiện cần phù hợp với kế hoạch bố trí của nhà máy về thời gian ngừng máy nếu cần thiết để phục vụ quá trình thi công cải tạo.

Bảng 7.1: Tiến độ thực hiện xây dựng dự kiến

| STT | Tên công việc | Thời gian thực hiện (dự kiến) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập báo cáo khảo sát đánh giá, lập phương án cải tạo sửa chữa máy nghiền | 10 ngày |  |
| 2 | Phê duyệt và hiệu chỉnh báo cáo lập phương án cải tạo sửa chữa máy nghiền | 65 ngày |  |
| 3 | Tổ chức đấu thầu thầu lựa chọn nhà thầu | 20 ngày | Dự kiến |
| 4 | Lập thiết kế thi công và biện pháp thi công | 30 ngày | Dự kiến |
| 5 | Phê duyệt TKTC và bắt đầu gia công chế tạo | 10 ngày | Dự kiến |
| 6 | Gia công chế tạo thùng nghiền và các thiết bị phụ trợ,… | 60 ngày | Tại xưởng chế tạo |
| 7 | Dọn dẹp mặt bằng, tháo dỡ các cấu kiện hiện hữu… | 10 ngày | Tại vị trí thùng nghiền hiện trạng |
| 8 | Vận chuyển và thi công lắp đặt thùng nghiền mới | 20 ngày | Thực hiện công tác ngay sau khi dọn dẹp mặt bằng, tháo dỡ các cấu kiện hiện hữu xong |
| 9 | Tiến hành thử tải, kiểm tra khả năng làm việc, vận hành và bàn giao. | 5 ngày |  |
| 10 | Tổng cộng | 230 ngày |  |