PHỤ LỤC E

THANH TOÁN

(Kèm theo Hợp đồng số: :        /BCMR/202…/HĐ-EVNPMB2-……….)

# Nghiệm thu khối lượng

1.1. Nghiệm thu khối lượng thẩm tra giai đoạn Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Pre-FS):

- Lần 1: Sau khi hồ sơ Pre-FS được Bên B giao nộp và được được Bên A trình cấp có thẩm quyền thẩm định/ phê duyệt.

- Lần 2: Sau khi hồ sơ Pre-FS được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.2. Nghiệm thu khối lượng thẩm tra giai đoạn Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS):

- Lần 1: Sau khi hồ sơ FS được Bên B giao nộp và được Bên A trình cấp có thẩm quyền thẩm định/ phê duyệt.

- Lần 2: Sau khi hồ sơ FS được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với chi phí thẩm tra mô hình thông tin BIM: Nghiệm thu 01 lần sau khi FS được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.3. Nghiệm thu khối lượng thẩm tra giai đoạn Thiết kế kỹ thuật (TKKT):

+ Lần 1: Nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành sau khi TKKT được Bên A trình cấp có thẩm quyền thẩm định/ phê duyệt.

+ Lần 2: Nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành sau khi TKKT được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với chi phí thẩm tra mô hình thông tin BIM: Nghiệm thu 01 lần sau khi TKKT được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.4. Nghiệm thu khối lượng thẩm tra giai đoạn Thiết kế Bản vẽ thi công (BVTC):

a) Nghiệm thu công việc lập TKBVTC gồm các công việc:

- Lập thiết kế BVTC: Định kỳ 12 tháng/lần, căn cứ danh mục hồ sơ thiết kế BVTC các hạng mục được duyệt/thỏa thuận, Bên A sẽ nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành trên cơ sở tỷ lệ % tương ứng theo thời gian thực hiện.

- Lập ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM): Nghiệm thu công việc tương ứng với tỷ lệ hoàn thành công tác lập BVTC.

# Thanh toán

Tỷ trọng giá trị công việc các giai đoạn tương ứng trong dự toán gói thầu như sau:

| TT | Nội dung | Tỷ trọng thanh toán chi phí thẩm tra tối đa từng giai đoạn so với giá gói thầu |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thiết kế, BIM | Dự toán |  |
| I | Chi phí tư vấn các giai đoạn Khảo sát, lập Pre-FS, FS, TKKT, BVTC |  |  |  |
| 1 | Giai đoạn lập Pre-FS | 7,57% | 4,07% | KPre-FS |
| 2 | Giai đoạn FS | 22,12% | 11,41% | KFS |
| 3 | Giai đoạn TKKT | 19,44% | 20,98% | KTKKT |
| 4 | Giai đoạn TKBVTC | 14,40% |  | KBVTC |

Trường hợp tỷ trọng giá chào thầu các công việc thực hiện giai đoạn trước của Nhà thầu cao hơn tỷ trọng các công việc tương ứng trong dự toán gói thầu nêu trên thì tổng giá trị thanh toán tương ứng của mỗi giai đoạn được xác định tối đa là giá trị hợp đồng nhân với tỷ lệ tương ứng theo từng giai đoạn như bảng trên. Phần giá trị chênh lệch cao hơn sẽ được nghiệm thu thanh toán khi hai bên hoàn thành quyết toán công việc của hợp đồng.

Tỷ lệ thanh toán trong các giai đoạn như sau:

### 2.1. Thanh toán chi phí thẩm tra giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi (Pre-FS):

- Lần 1: Thanh toán đến 80% giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu sau khi Pre-FS được Bên A trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt/chấp thuận.

- Lần 2: Thanh toán đến 95% giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu sau khi Pre-FS được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Lần 3: Thanh toán đến 100% giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu sau khi các Bên hoàn thành thủ tục quyết toán.

### 2.2. Thanh toán chi phí thẩm tra giai đoạn FS:

- Lần 1: Thanh toán đến 80% giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu sau khi FS được Bên A trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt/chấp thuận.

- Lần 2: Thanh toán đến 95% giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu sau khi FS được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Lần 3: Thanh toán đến 100% giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu sau khi các Bên hoàn thành thủ tục quyết toán.

### 2.3. Thanh toán chi phí thẩm tra giai đoạn TKKT:

- Lần 1: Thanh toán đến 80% giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu sau khi TKKT được Bên A trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt/chấp thuận.

- Lần 2:

+ Công tác thẩm tra TKKT: Thanh toán đến 95% giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu sau khi TKKT-DTXDCT được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Công tác thẩm tra DTXDCT, DT gói thầu: Thanh toán đến 90% giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu sau khi TKKT-DTXDCT được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thanh toán đến 95% giá trị khối lượng hoàn thành sau khi nhà thầu hoàn thành toàn bộ công việc thẩm tra dự toán gói thầu được Bên A nghiệm thu.

- Lần 3: Thanh toán đến 100% giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu sau khi các Bên hoàn thành thủ tục quyết toán.

### 2.4. Thanh toán chi phí thẩm tra giai đoạn BVTC:

- Lần 1: Thanh toán đến 95% giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu.

- Lần 2: Thanh toán đến 100% giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu sau khi các Bên hoàn thành thủ tục quyết toán.

3. Thanh toán trong trường hợp tạm dừng dự án hoặc chấm dứt hợp đồng

- Việc thanh toán thực hiện theo Điều 5 Phần thỏa thuận Hợp đồng và ĐKCT 10 [Tạm ứng và thanh toán] cho các công việc đã thực hiện trước ngày chấm dứt có hiệu lực.

- Khi xảy ra trường hợp chấm dứt hợp đồng, các Bên cùng phối hợp rà soát các công việc đã hoàn thành, nghĩa vụ thanh toán, bồi thường trước khi quyết toán và thanh toán bù trừ (nếu có) phần giá trị tạm ứng và giá trị khối lượng hoàn thành đã thực hiện.

# 4. Hồ sơ thanh toán

a) Hồ sơ nghiệm thu thanh toán

- Văn bản đề nghị thanh toán của Bên B kèm theo bảng thống kê lũy kế các đợt thanh toán và trừ giá trị thu hồi tạm ứng: 05 bản gốc;

- Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành: 08 bản gốc.

- Biên bản nghiệm thu thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành: 06 bản gốc.

- Hóa đơn giá trị gia tăng.

b) Hồ sơ nghiệm thu quyết toán

- Văn bản đề nghị thanh toán của Bên B kèm theo Bảng tính giá trị quyết toán Hợp đồng: 06 bản gốc.

- Biên bản nghiệm thu quyết toán khối lượng hoàn thành: 08 bản gốc.

- Biên bản nghiệm thu thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành: 06 bản gốc.

- Biên bản nghiệm thu quyết toán giá trị khối lượng hoàn thành: 06 bản gốc.

- Hóa đơn giá trị gia tăng (nếu có).

c) Hồ sơ thanh lý hợp đồng:

- Văn bản đề nghị thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành còn lại của Bên B (nếu có): 05 bản gốc.

- Biên bản thanh lý hợp đồng: 08 bản gốc.

- Hóa đơn giá trị gia tăng (nếu có).

* Hồ sơ chất lượng, hồ sơ báo cáo thẩm tra: Bên B phải nộp cùng từng đợt thanh toán tuân thủ các quy định hiện hành. Số lượng hồ sơ như sau:

- Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành và hồ sơ quyết toán: 07 bộ.

(Hồ sơ nghiệm thu kèm theo file điện tử (Autocad, pdf, excel, word,...).