PHỤ LỤC D

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

(Kèm theo Hợp đồng số:          /BCMR/202…/HĐ-EVNPMB2-…….….)

I. Tiến độ thực hiện và các mốc phạt

1. Tiến độ thực hiện và mốc phạt do chậm tiến độ

| 1.1. | Giai đoạn Pre-FS và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư |
| --- | --- |
| + | Hoàn thành thẩm tra hồ sơ: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và ngày Bên A bàn giao đủ hồ sơ cho Bên B. |
| + | Giải trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định chủ trương đầu tư và chỉnh sửa báo cáo thẩm tra sau thẩm định: 03 ngày kể từ ngày Bên A bàn giao đủ hồ sơ cho Bên B. |
| 1.2. | Giai đoạn FS |
| + | Hoàn thành thẩm tra hồ sơ: 15 ngày kể từ ngày Bên A bàn giao đủ hồ sơ cho Bên B. |
| + | Giải trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định chủ trương đầu tư và chỉnh sửa báo cáo thẩm tra sau thẩm định: 03 ngày kể từ ngày Bên A bàn giao đủ hồ sơ cho Bên B. |
| 1.3. | Giai đoạn TKKT |
| + | Hoàn thành thẩm tra hồ sơ: 20 ngày kể từ ngày Bên A bàn giao đủ hồ sơ cho Bên B. |
| + | Giải trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định chủ trương đầu tư và chỉnh sửa báo cáo thẩm tra sau thẩm định: 03 ngày kể từ ngày Bên A bàn giao đủ hồ sơ cho Bên B. |
| 1.4. | Giai đoạn BVTC |
|  | Hoàn thành thẩm tra BVTC của các hạng mục công trình/công trình đáp ứng để phê duyệt và giao cho nhà thầu trước khi triển khai thi công từ 0,5 tháng đến 01 tháng theo yêu cầu của Bên A. |

2. Phạt hợp đồng do chất lượng công việc

- Trường hợp hồ sơ do Bên B thực hiện có những sai sót dẫn đến phải trình lại cơ quan chuyên môn thẩm định từ hai lần trở lên và kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ thiết kế của mỗi giai đoạn của dự án thì thời gian khắc phục các sai sót này được tính vào thời gian chậm hoàn thành theo các mốc quy định tại Mục I và chịu mức phạt như Mục II.

- Trường hợp khi triển khai thi công xảy ra sự cố sụp đổ và đơn vị kiểm định phát hiện nguyên nhân do sai sót trong tính toán thiết kế mà thẩm tra không phát hiện thì phải chịu mức phạt tối đa theo quy định của Hợp đồng.

II. Mức phạt

a) Bên B vi phạm các mốc nêu tại Mục I thì phải chịu mức phạt tính bằng 0,1% giá trị khối lượng bị vi phạm đối với mỗi ngày vi phạm.

Trường hợp chậm hoàn thành các mốc tiến độ nêu tại Mục I do quá trình thẩm tra, thẩm định của Chủ đầu tư/hoặc cơ quan có thẩm quyền kéo dài không do lỗi của Nhà thầu thì không tính vào thời gian phạt hợp đồng.

b) Mức phạt do chất lượng công việc: Ngoài việc bị phạt do chậm tiến độ, Bên B còn bị phạt với mức là 0,5% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm về chất lượng công việc đối với mỗi lần vi phạm.

c) Tổng giá trị phạt không vượt quá 12% giá hợp đồng.

__________________________