ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

| A. Các quy định chung |  |
| --- | --- |
| E-ĐKC 1.4 | Chủ đầu tư là: Tên chủ đầu tư: CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG Địa chỉ: Số 02, Hùng Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 02633910230 E-mail: banqlda.pcld86@gmail.com. Tài khoản: 7451100330005 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Lâm Đồng Mã số thuế: 0300942001-013 |
| E-ĐKC 1.7 | Công trình bao gồm: - Tên gói thầu: GT-01: Cung cấp hàng hóa và xây lắp 03 công trình Sửa chữa thiết bị trung thế khu vực Đạ Huoai năm 2026, Sửa chữa lưới điện trung hạ thế tại khu vực Đạ Tẻh năm 2026, Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Cát Tiên năm 2026. - Địa điểm thi công gói thầu: xã Đạ Huoai, xã Đạ Huoai 2, Xã Đạ Tẻh, xã Đạ Tẻh 2 và xã Đạ Tẻh 3, xã Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3. Các nội dung công việc cụ thể được mô tả tại: Điều 1- Văn bản của hợp đồng; Phụ lục Bảng giá hợp đồng và hồ sơ TKBVTC đã được phê duyệt. |
| E-ĐKC 1.10 | Địa điểm Công trường tại: xã Đạ Huoai, xã Đạ Huoai 2, Xã Đạ Tẻh, xã Đạ Tẻh 2 và xã Đạ Tẻh 3, xã Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng. được xác định trên các bản vẽ mặt bằng công trình. |
| E-ĐKC 1.16 | Ngày hoàn thành là: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. |
| E-ĐKC 1.17 | Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. |
| E-ĐKC 1.18 | Ngày khởi công là: theo lệnh khởi công của bên A |
| E-ĐKC 1.19 | Nhà thầu là: ……………… Địa chỉ: ……………… Điện thoại: ……………. Tài khoản: …………………….. Mã số thuế: ……………………. |
| E-ĐKC 1.29 | - Tư vấn quản lý dự án: Chủ đầu tư tự thực hiện QLDA. - Tư vấn giám sát là: …………………….. |
| E-ĐKC 2.1 | Hoàn thành từng phần: không yêu cầu |
| E-ĐKC 2.3(i) | Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: - Kế hoạch thi công, Biểu tiến độ thi công chi tiết; - Biện pháp tổ chức thi công; - Hồ sơ Phương án kỹ thuật và bản vẽ công trình; - Hồ sơ quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng; - Các đề xuất của nhà thầu được bên giao thầu chấp thuận (nếu có); - Danh sách cán bộ chủ chốt của nhà thầu (chỉ huy trưởng công trình, cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công, giám sát B …) các đội, tổ thi công; - Danh sách các loại máy móc thiết bị thi công và vật tư thiết bị mà nhà thầu đăng ký sử dụng cho công trình; - Các phụ lục kèm theo của hợp đồng (nếu có). |
| E-ĐKC 5.2 | - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: …….…… VND (bằng chữ: …………….) tương đương 5% giá hợp đồng. Nhà thầu phải nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho chủ đầu tư trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký. - Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày thứ 28 sau khi Bên B hoàn thành tất cả Công việc của Hợp đồng và Bên A nhận được Bảo lãnh bảo hành.. - Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Chủ đầu tư chấp thuận và tuân thủ mẫu số 15 Chương VIII. Nếu các điều khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hiệu lực và Nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm 28 ngày trước ngày bảo đảm thực hiện hợp đồng của Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư hết hiệu lực, Nhà thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong. |
| E-ĐKC 5.4 | Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện Hợp đồng sẽ được Bên A giải tỏa và trả lại cho Bên B không chậm hơn 28 ngày kể từ khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ của Hợp đồng, các dự án được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và Bên A nhận được Bảo lãnh bảo hành từ Bên B. |
| E-ĐKC 8.2(d) | Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu. |
| E-ĐKC 8.8(a) | Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian tối thiểu 05 ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường |
| E-ĐKC 8.11 | Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 05 ngày kể từ ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp. |
| E-ĐKC 9.3 | Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị chỉ dẫn của các bên liên quan. |
| E-ĐKC 11.1 | Danh sách nhà thầu phụ: ………………….. |
| E-ĐKC 11.2 | Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 10% |
| E-ĐKC 11.4 | Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ: không áp dụng. |
| E-ĐKC 19.1 | Yêu cầu về bảo hiểm: a) Đối với người lao động thi công trên công trường: - Kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường. - Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm là 100.000.000 đồng/người. -Mức phí bảo hiểm: Theo quy định. b) Đối với bên thứ ba: -Kể từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm, Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc đối với người thứ ba trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật. -Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100.000.000 đồng/người/vụ và không giới hạn số vụ tổn thất. -Giới hạn trách nhiệm về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 10% giá trị công trình cho cả thời gian bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất. -Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm: Theo quy định. |
| E-ĐKC 20.1(a) | Thời gian bảo hành công trình 12 tháng, kể từ ngày công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.. |
| E-ĐKC 21 | Thông tin về Công trường là: Nhà thầu được coi là đã thẩm tra và xem xét công trường, khu vực xung quanh công trường, các số liệu và thông tin liên quan đến công trường và đã được thỏa mãn trước khi nộp thầu. |
| E-ĐKC 24 | Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: trong vòng 05 ngày sau khi Chủ đầu tư cùng phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc tiếp nhận và bàn giao mặt bằng. |
| E-ĐKC 27.2 | Thời gian để tiến hành hòa giải: 28 ngày. Giải quyết tranh chấp: Trong thời hạn hai mươi tám (28) ngày kể từ ngày các bên không đồng ý kết luận hòa giải, một trong hai bên có thể yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Tòa án có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để giải quyết. Quyết định của toà án được coi là phán quyết cuối cùng và có hiệu lực bắt buộc phải thi hành với cả hai bên. Bên thua kiện sẽ phải chịu chi phí toà án. |
| B. Quản lý thời gian |  |
| E-ĐKC 28 | - Ngày khởi công: theo lệnh khởi công của chủ đầu tư. - Ngày hoàn thành dự kiến: 60 ngày. |
| E-ĐKC 29.1 | Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong vòng 07 ngày từ ngày ký Hợp đồng. |
| E-ĐKC 29.4 | - Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: 15 ngày/lần khi tiến độ thi công có thay đổi hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư. - Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập nhật: 5% giá trị của đợt thanh toán kế tiếp. |
| E-ĐKC 30.7 | Các trường hợp khác: Thay đổi tiến độ hợp đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 70 của Luật Đấu thầu. Chủ đầu tư không bố trí được lịch cắt điện theo tiến độ công trình, Chủ đầu tư không cấp được vật tư thiết bị A cấp để đáp ứng tiến độ thi công thì mới được các bên gia hạn thời gian. |
| C. Quản lý chất lượng |  |
| E-ĐKC 33.2 | Vật tư, máy móc, thiết bị: Tất cả các vật tư, thiết bị B cấp phải có xuất xứ rõ ràng, có chứng nhận chất lượng xuất xưởng của nhà sản xuất, được thí nghiệm đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu thiết kế. Bên A cùng nhà thầu và các bên liên quan tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên trong lô hàng để kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu lô hàng. Số lượng mẫu và các hạng mục thử nghiệm (thông số thử nghiệm) phải đáp ứng theo Quy định đặc tính kỹ thuật các vật tư thiết bị lưới điện trung hạ thế đã được Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành tại Quyết định số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành “Quy định Đặc tính kỹ thuật các vật tư thiết bị lưới điện trung hạ thế áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” chi phi cho việc thử nghiệm do nhà thầu chi trả. |
| D. Quản lý chi phí |  |
| E-ĐKC 40 | Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. |
| E-ĐKC 41.1 | Giá hợp đồng: Cố định. |
| E-ĐKC 42.1 | - Tạm ứng: không áp dụng |
| E-ĐKC 44.1 | Phương thức thanh toán: - Thanh toán bằng chuyển khoản. - Số lần thanh toán tối đa là 01 lần/ 01 công trình được thực hiện như sau: - Khi nhà thầu hoàn thành toàn bộ các công việc của hợp đồng (hoàn tất các thủ tục lập và phê duyệt phát sinh (nếu có), hoàn trả VTTB A cấp dư, hoàn trả VTTB thu hồi, nộp bản vẽ hoàn công, tổng nghiệm thu công trình, quyết toán A-B) và bên A nhận được bảo lãnh bảo hành có giá trị tương đương 5% giá trị quyết toán và Chủ đầu tư có quyết định phê duyệt quyết toán công trình bên A thanh toán cho bên B đến 100% tổng giá trị quyết toán. - Hồ sơ thanh toán như sau: + Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện nhà thầu, TVGS; Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (đối với đợt cuối) có xác nhận của Hội đồng nghiệm thu chủ đầu tư. + Bảng tính giá trị khối lượng công việc hoàn thành (Mẫu số 03.a/TT Nghị định 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025) được tính trên cơ sở: khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có), giá trị thu hồi tạm ứng (nếu có), giá trị đề nghị thanh toán. + Hóa đơn tài chính hợp lệ. + Đề nghị thanh toán của nhà thầu; + Phụ lục hợp đồng (nếu có); + Bảo lãnh bảo hành (đối với đợt cuối); |
| E-ĐKC 45 | Điều chỉnh thuế: được phép. trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng. |
| E-ĐKC 46.1 | Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 5 % |
| E-ĐKC 47.1(d) | Trường hợp sửa đổi hợp đồng: - Khi có sự thay đổi về chính sách, pháp luật làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng; - Sự kiện bất khả kháng; - Thay đổi tiến độ hợp đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 70 của Luật Đấu thầu; - Khi chỉ số giá và các yếu tố khác biến động theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, chủ đầu tư và nhà thầu có thể xem xét sửa đổi hợp đồng đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng bảo đảm phù hợp với quy định về sửa đổi hợp đồng do hoàn cảnh thực hiện hợp đồng có thay đổi cơ bản quy định tại pháp luật dân sự. - Điều chỉnh khối lượng hợp đồng: - Những khối lượng công việc tăng do lỗi chủ quan của Nhà thầu gây ra thì không được phép điều chỉnh. - Trường hợp thay đổi thiết kế xây dựng công trình được chủ đầu tư chấp thuận mà làm thay đổi khối lượng so với phạm vi công việc cần thực hiện theo hợp đồng thì phần khối lượng này (tăng, giảm, bổ sung) được điều chỉnh tương ứng. Việc điều chỉnh khối lượng này là căn cứ để điều chỉnh giá hợp đồng. - Trường hợp Chủ đầu tư cắt giảm khối lượng công việc hoặc hạng mục trong hồ sơ thiết kế thuộc phạm vi công việc phải thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết thì giá hợp đồng phải giảm tương ứng với phần giá trị khối lượng công việc không phải thực hiện. - Điều chỉnh giá hợp đồng: - Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được áp dụng trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực. + Đối với khối lượng tăng có đơn giá trong hợp đồng, hoặc giảm so với phạm vi công việc cần thực hiện theo hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong hợp đồng để điều chỉnh tăng, hoặc giảm giá hợp đồng tương ứng. + Đối với các khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng, các bên tham gia thực hiện hợp đồng đàm phán, thỏa thuận thống nhất đơn giá và tỷ lệ tiết kiệm để thực hiện khối lượng phát sinh. Các bên khi thực hiện thỏa thuận phải lập biên bản thống nhất thống nhất đơn giá trước khi thực hiện và có đánh giá, đề xuất mức độ phù hợp của nội dung tiết kiệm làm cơ sở thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt dự toán phát sinh đối với đơn giá phát sinh ngoài thầu. |
| E-ĐKC 47.7 | Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu 0% giá trị giảm giá hợp đồng. |
| E-ĐKC 49.1 | Mức phạt: - Mức phạt vị phạm thời gian hoàn thành công trình: + Vi phạm lần đầu: Chủ đầu tư sẽ làm văn bản nhắc nhở nhà thầu; + Vi phạm lần 2: Chủ đầu tư sẽ nhắc nhở và mời nhà thầu làm việc, chủ đầu tư sẽ tiến hành phạt hợp đồng với mức 0,4% giá trị hợp đồng bị vi phạm cho mỗi ngày chậm hoàn thành công việc theo hợp đồng do lỗi nhà thầu gây ra. +Tổng số tiền phạt không vượt quá: 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm. Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán đến hạn của Nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ chấm dứt hợp đồng. - Phạt chất lượng thi công công trình không đảm bảo theo thỏa thuận trong hợp đồng, thì Bên B sẽ bị phạt 2% giá trị phần hợp đồng vi phạm khi không thực hiện đáp ứng của một trong các trường hợp sau: - Sử dụng vật tư, thiết bị lắp đặt cho công trình không phù hợp với quy định của hợp đồng về chủng loại hàng hóa, xuất xứ, nhãn hiệu, các thông số kỹ thuật theo chỉ dẫn kỹ thuật quy định trong hồ sơ mời thầu, ...; - Thi công công trình không đảm bảo chất lượng, gây lún, nứt, chuyển vị,..., hoàn thiện công trình không đảm bảo tính thẩm mỹ, không phù hợp với quy chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn Việt Nam về nghiệm thu công trình xây dựng mà không phải nguyên nhân từ đơn vị tư vấn thiết kế; - Thi công công trình không phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt mà không có ý kiến chấp thuận của bên A; - Thi công công trình không phù hợp với biện pháp thi công được duyệt, để xảy ra tai nạn, sự cố sụp đổ công trình. |
| E-ĐKC 49.2 | Bồi thường thiệt hại: Áp dụng. - Chất lượng công việc không bảo đảm với thỏa thuận trong hợp đồng như sau: + Nhà thầu sử dụng vật tư, thiết bị lắp đặt cho công trình không phù hợp với quy định của hợp đồng về chủng loại hàng hóa, xuất xứ, nhãn hiệu và các thông số kỹ thuật theo chỉ dẫn kỹ thuật quy định trong (E-HSMT). + Thi công công trình không đảm bảo chất lượng (gây lún, nứt, chuyển vị, thấm nước, ...., hoàn thiện công trình không đảm bảo tính thẩm mỹ), không phù hợp với quy chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn Việt Nam về nghiệm thu công trình xây dựng. + Thi công công trình không đúng Thiết kế bản vẽ thi công. - Trường hợp Nhà thầu làm mất hoặc không hoàn trả được phần VTTB A cấp sử dụng thừa bằng hiện vật cho Chủ đầu tư thì phải bồi thường cho Chủ đầu tư theo giá thị trường do Chủ đầu tư quyết định (nhưng không nhỏ hơn giá trị xuất kho của Chủ đầu tư), cộng thêm các chi phí bảo hiểm, lưu kho, lưu bãi,.v..v. được tính chung là 10%. - Trường hợp Nhà thầu làm mất hoặc không hoàn trả được phần vật tư thu hồi cho Chủ đầu tư thì phải bồi thường cho Chủ đầu tư như giá trị vật tư cấp mới. - Bồi thường thiệt hại do lỗi của nhà thầu trả điện muộn so với lịch cắt điện đã được duyệt, ... an toàn, phòng cháy chữa cháy, môi trường. |
| E-ĐKC 49.3 | Thưởng hợp đồng: không áp dụng. |
|  | E. Kết thúc hợp đồng |
| E-ĐKC 54 | Thời gian bàn giao công trình: trong vòng 5 ngày kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng. |
| E-ĐKC 55.1 | Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: trong vòng 5 ngày. |
| E-ĐKC 55.2 | Số tiền giữ lại: 5% của đợt thanh toán kế tiếp. |
| E-ĐKC 56.1(a) | Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong 30 ngày kể từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của hợp đồng. |