# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. GIỚI THIỆU:

I.1. MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.

I.1.1. Cơ sở lập

- Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/07/2011 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030”.

- Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/03/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030”.

- Quyết định số 4720/QĐ-BCT ngày 02/12/2016 của Bộ Công Thương phê duyệt “Hợp phần 1: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035”.

- Văn bản số 4838/EVNNPT-KH ngày 08/12/2016 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc giao Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) nghiên cứu chuẩn xác quy mô và thời điểm dự án Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối vào vận hành.

- Hợp đồng số 131/2018/HĐTV-NPMB-KH ngày 08/10/2018 gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát giai đoạn lập BCNCKT ĐTXD, lập BCNCKT ĐTXD và các thỏa thuận chuyên ngành dự án: Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa và đấu nối giữa Ban QLDA các công trình điện miền Bắc – Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPMB) và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1).

- Văn bản số 7219/QHKT-HTKT ngày 23/11/2018 của Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP. Hà Nội về việc chấp thuận vị trí TBA 220kV Ứng Hòa và hướng tuyến đường dây 220kV đấu nối.

- Văn bản số 1991/EVN HANOI-B04 ngày 15/03/2019 của Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội về việc quy mô đầu tư các đường dây 110kV đấu nối dự án: “TBA 220kV Ứng Hòa và đấu nối”.

- Văn bản số 463/PC UNGHOA-P04 ngày 02/03/2019 của Công ty Điện lực Ứng Hòa về việc thỏa thuận điểm đấu và công suất MBA tự dùng 250kVA-35/0,4kV dự án TBA 220kV Ứng Hòa và đấu nối.

- Văn bản số 479/BTM-CôB ngày 19/03/2019 của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội về việc cung cấp tình hình bom mìn, vật nổ trên mặt bằng triển khai xây dựng dự án TBA 220kV Ứng Hòa và đấu nối.

- Văn bản số 668/PC07-Đ5 ngày 10/06/2019 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP. Hà Nội về việc điều chỉnh hồ sơ thiết kế công trình: “TBA 220kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối”.

- Văn bản số 3849/EVNNPT-ĐT ngày 05/11/2019 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc giao hoàn thiện, bổ sung BCNCKT dự án Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa và đấu nối.

- Văn bản số 6318/NPMB-TĐ ngày 01/10/2021 của Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Bắc (NPMB) về việc hoàn thành các thỏa thuận và cập nhật TMĐT theo quy định vào BCNCKT dự án: TBA 220kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối.

- Biên bản làm việc với UBND huyện Ứng Hòa ngày 15/09/2021 về việc thống nhất vị trí đổ đất, đá thừa dự án TBA 220kV Ứng Hòa và đấu nối;

- Biên bản làm việc với UBND huyện Ứng Hòa ngày 30/09/2021 về việc xác định đấu nối thoát nước, đường giao thông, bóc đất, chiếm dụng đất lúa và nguồn vật liệu đắp nền dự án TBA 220kV Ứng Hòa và đấu nối;

- Các quy định hiện hành.

I.1.2. Địa điểm xây dựng

Vị trí trạm được xây dựng dự kiến xây dựng tại khu vực cánh đồng lúa trên địa phận xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội, nay thuộc xã Vân Đình, thành phố Hà Nội.

Vị trí trạm và hướng tuyến đường đây 220kV đấu nối đã được Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội chấp thuận tại văn bản số 7219/QHKT-HTKT ngày 23/11/2018.

### I.1.3. Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án

I.1.3.1. Quy mô dự án

- Qui mô trạm biến áp 220kV Ứng Hòa

Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa được xây dựng với quy mô Lắp đặt 3 MBA 250MVA-220/110/22kV. Giai đoạn trước mắt lắp đặt 1 MBA 250MVA-220/110/22kV.

#### Phần điện nhất thứ:

- Lắp mới 1 máy biến áp 250MVA/220kV, điện áp 220/110/22kV.

- Phía 220kV:  Được thiết kế theo sơ đồ hai hệ thống thanh cái và thanh cái vòng. Trước mắt vận hành theo sơ đồ hai hệ thống thanh cái và dự phòng lắp đặt thanh cái vòng.

- Các ngăn lộ lắp đặt giai đoạn này:

- 1 ngăn tổng MBA 220/110kV-250MVA.

- 1 ngăn lộ đi TBA 220kV Hà Đông.

- 1 ngăn lộ đi TBA 220kV Phủ Lý.

- 1 ngăn Liên lạc.

- Các ngăn lộ dự phòng:

- 6 ngăn lộ đi.

- 2 ngăn tổng MBA 220/110kV-250MVA.

- 1 ngăn mạch vòng.

- Phía 110kV: Được thiết kế theo sơ đồ hai hệ thống thanh cái có phân đoạn và thanh cái vòng. Trước mắt vận hành theo sơ đồ hai hệ thống thanh cái có thanh cái vòng.

- Các ngăn lộ lắp đặt giai đoạn này:

- 1 ngăn lộ tổng MBA 220/110kV-250MVA

- 2 ngăn lộ đi TBA 110kV Tía.

- 2 ngăn lộ đi TBA 110kV Vân Đình.

- 2 ngăn lộ đi TBA 110kV KCN Khu Cháy.

- 1 ngăn liên lạc - đo lường.

- 1 ngăn mạch vòng.

- Các ngăn lộ dự phòng:

- 4 ngăn lộ đi.

- 2 ngăn lộ tổng 110kV MBA 220/110kV-250MVA.

- 1 ngăn liên lạc - đo lường.

- 1 ngăn mạch vòng.

- 2 ngăn phân đoạn.

- 2 ngăn tụ bù.

- Phía 22kV: Sơ đồ khối lắp đặt máy biến áp tự dùng 22/0,4kV.

- Lắp đặt hệ thống nối đất và chống sét toàn trạm.

- Lắp đặt hệ thống chiếu sáng ngoài trời.

- Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, điều hòa và thông gió cho các nhà chức năng.

#### Phần điện nhị thứ:

Phù hợp với sơ đồ điện chính thể hiện trên bản vẽ số 25.2018-1ĐT-01 và để đáp ứng được các yêu cầu về vận hành an toàn, tin cậy đối với hệ thống điện, đề án xem xét thực hiện một số giải pháp trang bị thiết bị điều khiển, bảo vệ, SCADA và đo đếm điện năng cho các phần tử sau:

- 02 ngăn đường dây 220kV.

- 01 ngăn liên lạc 220kV.

- 01 ngăn lộ tổng 220kV.

- 1 MBA 220/110/22kV và phía 22kV của MBA.

- 1 ngăn lộ tổng 110kV của MBA 220/110kV-250MVA.

- 6ngăn đường dây 110kV.

- 1 ngăn liên lạc – liên lạc 110kV.

- 1 ngăn mạch vòng 110kV

- Tự dùng 0,4kV – TN2 nhận điện từ lưới điện địa phương 35kV.

- Tự dùng 0,4kV – TN1 nhận điện từ phía 22kV MBA 220/110kV-250MVA.

Trong đó hệ thống điều khiển máy tính (Trạm thao tác, máy tính chủ, mạng LAN, Ethernet Switch...) được trang bị có cấu hình đơn theo phương thức vận hành của TBA không người trực, đảm bảo cho các ngăn lộ đưa vào theo đề án này và các ngăn lộ dự phòng theo quy hoạch.

#### Phần xây dựng

San nền, tường chắn, cổng và hàng rào, đường trong và ngoài trạm, hệ thống cấp, thoát nước.

Xây dựng móng máy biến áp 220kV-250MVA, móng cột, móng trụ đỡ thiết bị, hệ thống mương cáp….

Lắp dựng hệ thống cột, xà thép, các trụ đỡ thiết bị cho sân phân phối 220kV, 110kV và 22kV.

Xây dựng các nhà chức năng phục vụ vận hành: Nhà điều khiển trung tâm, nhà nghỉ trực ca và nhà thường trực.

Xây dựng khu nhà trạm bơm, bể nước chữa cháy và bể dầu sự cố. Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy cho toàn trạm.

#### Phần thông tin

Trang bị các thiết bị thông tin (SDH, Router, Switch, …) phục vụ:

- Cung cấp kênh thông tin cho hệ thống Rơle bảo vệ:

- Cung cấp kênh thông tin phục vụ hệ thống Rơle bảo vệ 02 ĐD 220kV (01 ĐD TBA 220kV Ứng Hòa – TBA 220kV Phủ Lý, 01 ĐD TBA 220kV Ứng Hòa – TBA 220kV Hà Đông.

- Cung cấp kênh thông tin phục vụ hệ thống Rơle bảo vệ 06 ĐD 110kV (02 đường dây TBA 220kV Ứng Hòa – TBA 110kV Vân Đình, 02 đường dây TBA 220kV Ứng Hòa – TBA 110kV Tía, 02 đường dây TBA 220kV Ứng Hòa – TBA 110kV KCN Khu Cháy).

- Phục vụ Hệ thống điều khiển - điều độ

- Phục vụ quản lí, chỉ đạo phát điện, truyền tải, phân phối, kinh doanh điện

- Cung cấp các kênh liên lạc thoại, fax, kênh kết nối mạng máy tính và kết nối các thuê bao tại TBA 220kV Ứng Hòa với mạng tổng đài IP-PBX tại TBA 500kV Đông Anh.

- Cung cấp kênh kết nối mạng LAN tại TBA 220kV Ứng Hòa vào hệ thống mạng WAN hiện có của EVN, EVNNPT để phục vụ nhu cầu giám sát, quản lý của EVNNPT và các công ty truyền tải điện.

- Cung cấp kênh thông tin truyền dữ liệu của hệ thống đo đếm điện năng từ TBA 220kV Ứng Hòa về Đơn vị quản lý số liệu đo đếm và EVNNPT để phục vụ các yêu cầu mua bán điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam.

- Trang bị hệ thống camera giám sát, hệ thống chống đột nhập và truyền về trung tâm vận hành đặt tại TBA 220kV Hà Đông.

Kéo dài 01 kênh Fast Ethernet từ TBA 220kV Ứng Hòa về TTVH TBA 220kV Hà Đông: phục vụ truyền các tín hiệu HMI, Enginering...

I.1.3.2 Phần đường dây 220kV

Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa được đấu nối với hệ thống điện quốc gia qua 2 tuyến đường dây 220kV mạch kép (trước mắt treo 2 mạch) rẽ nhánh đường dây 220kV Hà Đông – Phủ Lý (hiện có):

- Cấp điện áp:		220kV

- Điểm đầu		:Poóc tích 220kV TBA 220kV Ứng Hòa

- Điểm cuối		: 1 cột néo (4 mạch) trồng mới vào tim tuyến đường dây 220kV Hà Đông – Phủ Lý (1 mạch) hiện có trong khoảng cột 60-62 .

- Số mạch		: 04 (treo trước 2 mạch)

- Chiều dài dự kiến	:  Khoảng 508m

- Dây dẫn 		: 2xACSR 330/43

- Dây chống sét	: Treo 1 dây loại PHLOX-75 và 1 dây cáp quang kết hợp chống sét loại OPGW-70.

- Cách điện 		: Cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC.

- Cột 				: 4 mạch và 2 mạch bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng.

- Móng 			: Kiểu móng bản

- Tiếp đất 		: Kiểu tia.

I.1.3.3. phần đường dây 35kV cấp điện tự dùng

- Cấp điện áp: 35kV.

- Số mạch: 01 mạch, chiều dài khoảng 140m.

- Điểm đầu: cột số 07, nhánh rẽ Bơm Động Phí thuộc tuyến đường dây 35kV 374 từ TBA 110kV Vân Đình E10.2.

- Điểm cuối: TBA 35/0,4kV ngoài trời đặt trong hàng rào TBA 220kV Ứng Hòa.

- Dây dẫn: AC 70/11.

- Cột bê tông ly tâm có lỗ lắp xà.

- Xà thép lắp ghép bằng bu lông.

- Móng: Bê tông cốt thép đúc tại chỗ.

I.2. KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5: “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập TKXD triển khai sau TKCS, TKBVTC, HSMT và các thỏa thuận chuyên ngành; chi phí ứng dụng mô hình thông tin BIM giai đoạn thiết kế; đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ thu hồi đất và thuê đất” được phê duyệt theo Quyết định số 2123/QĐ-EVNNPT ngày 29/10/2025 của EVNNPT và Quyết định số 2538/QĐ-EVNNPT ngày 26/12/2025, có các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Trạm biến áp 220 kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 5 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập TKXD triển khai sau TKCS, TKBVTC, HSMT và các thỏa thuận chuyên ngành; chi phí ứng dụng mô hình thông tin BIM giai đoạn thiết kế; đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ thu hồi đất và thuê đất”.

- Nguồn vốn: vốn của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

- Thời gian thực hiện gói thầu: 330 ngày.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định và trọn gói, trong đó:

+ Phần Khảo sát, đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ thu hồi đất và thuê đất: theo đơn giá cố định.

+ Các phần còn lại: trọn gói.

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

I.3. MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVNNPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện Gói thầu số 5 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập TKXD triển khai sau TKCS, TKBVTC, HSMT và các thỏa thuận chuyên ngành; chi phí ứng dụng mô hình thông tin BIM giai đoạn thiết kế; đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ thu hồi đất và thuê đất” dự án Trạm biến áp 220 kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối.

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:

II.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):

II.1.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

- Khảo sát xây dựng;

- Lập TKTK-TKBVTC;

- Lập HSMT;

- Lập hồ sơ thỏa thuận vị trí tiếp nhận đất đá thừa trong quá trình thi công

- Lập phương án sử dụng tầng đất mặt trồng lúa;

- Quan trắc giám sát môi trường trong giai đoạn thi công;

- Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM);

- Đo vẽ trích lục bản đồ phục vụ thu hồi đất giải phóng mặt bằng;

- Các báo cáo và thỏa thuận chuyên ngành.

- Các nội dung khác (nếu có).

II.1.2. Nguồn vốn: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)

II.1.3. Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 330 ngày. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

II.2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo:

- Quyết định số 977/QĐ-EVNNPT ngày 22/6/2022 của EVNNPT Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng và lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của dự án;

- Quyết định số 2451/QĐ-EVNNPT ngày 14/12/2025 của EVNNPT Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn bổ sung giai đoạn Thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án;

- Quyết định số 2123/QĐ-EVNNPT ngày 29/10/2025 của EVNNPT Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 của dự án;

- Quyết định số 2538/QĐ-EVNNPT ngày 26/12/2025 của EVNNPT Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 (Gói thầu số 5) của dự án;

- Quyết định số 71/QĐ-NPMB ngày 06/01/2026 của NPMB về việc phê duyệt dự toán các gói thầu số 5, 6 của dự án.

#### II.2.1. Nhiệm vụ khảo sát phục vụ lập TKXD triển khai sau TKCS:

II.2.1.1 Yêu cầu chung:

- Nhà thầu lập phương án kỹ thuật khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng của dự án được phê duyệt, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về khảo sát hiện hành và phải tính đến quy mô, tính chất công việc, mức độ nghiên cứu, mức độ phức tạp của điều kiện tự nhiên tại vùng, địa điểm khảo sát.

- Huy động thiết bị thi công và nhân lực có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp theo yêu cầu tại mục 2 chương III phần thứ nhất của Hồ Sơ mời thầu. Thiết bị bay chụp ảnh phải đảm bảo ảnh chụp có độ chính xác đáp ứng yêu cầu đối với công trình, phù hợp với phạm vi bay chụp và độ phức tạp của địa hình (độ che phủ mặt đất).

- Khi thực hiện nhiệm vụ khảo sát, nhà thầu phải thông báo với chủ đầu tư về phòng thí nghiệm hợp chuẩn nơi tiến hành các thí nghiệm giám sát trong phòng để chủ đầu tư thực hiện giám sát.

- Thực hiện khảo sát theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt. Trường hợp có sự sai lệch giữa phương án kỹ thuật khảo sát với điều kiện thực tế thì phải làm việc với Chủ nhiệm dự án - Chủ nhiệm thiết kế và kiến nghị với NPMB để có phương án hiệu chỉnh.

- Bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát.

- Bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát, phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.

- Công tác khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải chính xác hóa điều kiện địa chất công trình của khu vực xây dựng và của các hạng mục công trình.

- Các điểm thăm dò được bố trí trong phạm vi mặt bằng công trình.

- Lập báo cáo kết quả khảo sát đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng: Kết quả khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo cung cấp đủ số liệu để xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực chính của công trình với đầy đủ kích thước cần thiết; đề xuất các giải pháp thi công xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực của công trình một cách hợp lý, đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận.

- Nhà thầu phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT- BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây.

II.2.1.2. Các biện pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng có liên quan trong khu vực khảo sát

              - Thực hiện pháp lệnh phòng cháy chữa cháy, trong mỗi nhóm công tác có một an toàn vệ sinh viên có nhiệm vụ giáo dục tuyên truyền với cán bộ công nhân viên tại công trường, xác định với đó là nhiệm vụ của toàn thể mọi cán bộ công nhân viên tại công trường.

              - Cán bộ phụ trách an toàn sẽ tổ chức hướng dẫn công nhân sử dụng các phương tiện chữa cháy, biện pháp phòng tránh cháy nổ.

              - Cán bộ phụ trách an toàn thường xuyên liên hệ, phối hợp với cán bộ phụ trách phòng chống cháy nổ của địa phương thực hiện tốt các yêu cầu, nội quy về phòng chống cháy nổ của nhà máy và tại địa phương nơi đơn vị đến công tác.

II.2.1.3. Các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khảo sát (nguồn nước, tiếng ồn, khí thải...)

              - Lập kế hoạch và biện pháp quản lý về giao thông nhằm đảm bảo cho việc thi công đạt chất lượng tốt và đảm bảo sự đi lại trong khu vực, tránh nhiểm bẩn không khí do cát, bụi làm ảnh hưởng đến công nhân viên Nhà máy, đến đời sống nhân dân quanh vùng, tránh làm bẩn đường xá.

              - Hoàn trả mặt bằng đối với khu vực sử dụng làm mặt bằng công trường. Tháo dỡ lán trại và thu dọn vệ sinh mặt bằng trước khi dời hiện trường thi công.

II.2.1.4. Công tác an toàn lao động

              - Khu đo thuộc khu vực bị chia cắt nhiều bởi các sông suối nên việc đi lại rất khó khăn. Vì vậy, khi khảo sát cần phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, lương thực thuốc men và trang bị bảo hộ lao động, áo phao, dây cứu hộ; nhất là công tác phòng chống bệnh sốt rét, ngã nước để bảo đảm sức khỏe phục vụ công tác.

              - Đặc biệt, công tác khảo sát kỹ thuật tiến hành trong mùa mưa lũ, các nhóm khảo sát phải thực sự nghiêm túc thực hiện nội quy an toàn lao động để bảo vệ tính mạng bản thân và tài sản thiết bị của Công ty.

              - Trên đường vào khu vực công trình có đường dây 110kV, 220kV và 220kV đi ngang qua nên phải chú ý đến công tác bảo đảm an toàn trong ngành điện để bảo đảm an toàn lao động.

              - Ban khảo sát phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về an toàn lao động được ghi rõ trong quyển Kỹ thuật an toàn lao động.

              - Mỗi tổ, nhóm khảo sát phải có thành viên An toàn - Vệ sinh viên chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm túc qui định kỹ thuật an toàn.

II.2.1.5. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

Tiêu chuẩn khảo sát địa hình:

-	Thông tư số 973/2001/TT–TCĐC của Tổng Cục Địa Chính hướng dẫn áp dụng hệ  quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN–2000 do Tổng cục Địa chính ban hành;

-	TCVN 8226–2009: Các quy định về khảo sát mặt cắt, bình đồ địa hình tỷ lệ 1/2001/500 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2009 quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN–2000;

-	TCVN 9401:2012, kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;

-	TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình (Yêu cầu chung) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;

-	QCVN 04-2009/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư 06/2009/TT–BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ;

-	Tiêu chuẩn ngành 14–TCN 22–2002 quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 07/01/2002;

-	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN–11: 2008/BTNMT do Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành kèm theo quyết định số 11/2008/QĐ–BTNMT ngày 18/12/2008;

-	Thông tư 68/2015/TT–BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 ban hành ngày 22/12/2015;

-	Thông tư số 19/2019/TT-BTNMT ngày 08/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình Quốc gia tỷ lệ 1/2000, 1/5000;

-	96 TCN 43-90: Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5,000 (Phần ngoài trời) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990;

-	96 TCN 42-90: Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500; 1/1,000; 1/2000, 1/5000, 1/10000 và 1/25000 (Phần trong nhà) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990;

-	Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000 của Tổng cục Địa chính ban hành năm 1995;

-	Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong EVN ban hành theo quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của EVN.

- Quy định 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Tiêu chuẩn khảo sát địa chất:

- Tiêu chuẩn và văn bản hướng dẫn lập thuyết minh

-	Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

-	Nghị định 15/2021/NĐ-CP ban hành ngày 03/03/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

-	Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện;

-	Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính phủ Quy định sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện ;

-	Thông tư số 12/2021/TT/BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 về ban hành định mức xây dựng.

-	Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 08 năm 2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;

-	Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam Về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Tiêu chuẩn áp dụng khảo sát hiện trường

- TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.

- TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng

- TCVN 9437-2012: Khoan thăm dò địa chất công trình

- TCVN 2683-2012: Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.

- TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.

- TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn cách bảo quản và xử lý mẫu.

- TCVN 6663-6:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở sông suối.

- TCVN 6663-11:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở nước ngầm.

- TCVN 9386:2012: Thiết kế công trình chịu động đất.

- TCVN 9351:2012: Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).

- Tiêu chuẩn áp dụng thí nghiệm trong phòng:

### -	TCVN 4195-2012: Phương pháp xác định khối lượng riêng.

### -	TCVN 4196-2012: Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm.

### -	TCVN 4197-2012: Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy.

### -	TCVN 4198-2014: Các phương pháp xác định thành phần hạt.

### -	TCVN 4200-2012: Phương pháp xác định tính nén lún.

### -	TCVN 4202-2012: Các phương pháp xác định khối lượng thể tích.

### -	TCVN 4199-1995: Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng.

### -	TCVN 8724-2012: Đất xây dựng công trình thủy lợi- Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm.

### -	TCVN 9153-2012: Chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm.

### -	Phân loại đất theo TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

### -	TCXD 81-1981: Nước dùng trong xây dựng – các phương pháp phân tích hoá học.

### -	TCVN 6492-2011: Chất lượng nước. Xác định pH.

### -	TCVN 6224-1996: Chất lượng nước. Xác định tổng số canxi và magie. Phương pháp chuẩn độ EDTA.

### -	TCVN 6198-1996: Chất lượng nước. Xác định hàm lượng canxi. Phương pháp chuẩn độ EDTA.

### -	TCVN 5988-1995: Chất lượng nước. Xác định Amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ.

### -	TCVN 6177-1996: Chất lượng nước. Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin.

### -	TCVN 6194-1996: Chất lượng nước. Xác định clorua. Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp mo).

### -	TCVN 6200-1996: Chất lượng nước. Xác định sunfat. Phương pháp trọng lượng sử dụng bari clorua.

### -	TCVN 12041-2017: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực.

Tiêu chuẩn khảo sát khí tượng khí tượng thủy văn:

- 94 TCN 16-99 Quy phạm điều tra lũ vùng sông không ảnh hưởng thủy triều.

- 94 TCN 8-2006 Quy phạm quan trắc hải văn ven bờ.

- 14 TCN-2003 Thành phần nội dung khối lượng điều tra kháo sát và tính toán. khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.

- QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

- Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn điện lực Việt Nam, ban hành theo quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam.

II.2.1.3. Nhiệm vụ và phương án kĩ thuật khảo sát

A. Nhiệm vụ và phương án kĩ thuật khảo sát:

A.1. Khối lượng khảo sát: Khối lượng công tác khảo sát được cụ thể tại mẫu 01B thuộc chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu của E-HSMT.

- Khảo sát địa hình

Giai đoạn TKKT-BVTC thực hiện các công việc sau:

1. Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa và đường vào trạm

+ Cắm ranh giới chiếm đất vĩnh viễn Trạm và đường vào trạm;

+ Xác định cao độ, tọa độ hố khoan;

+ Xây dựng đo đạc các mốc khống chế OA-OB.

2. Tuyến đường dây 220kV đấu nối mới

+ Đo bình đồ vị trí móng tỷ lệ 1/200;

+ Phục hồi, bàn giao tim mốc đường dây.

3. Đường dây cấp điện tự dùng 35kV

+ Phục hồi, bàn giao tim mốc đường dây..

- Khảo sát địa chất

- Trạm biến áp 220kV

Từ kết quả khảo sát giai đoạn NCKT, khối lượng, số lượng hố khoan khảo sát được bố trí cho giai đoạn này dự kiến như sau:

      - Chiều sâu hố khoan:

Căn cứ theo tài liệu khảo sát giai đoạn NCKT khu vực trạm đã thực hiện các hố khoan tay độ sâu đến 15.0 m/hố và các hố khoan trên tuyến đường dây đến độ sâu 12.0m.  Kết quả khảo sát cho thấy khu vực TBA và tuyến đường dây gặp chủ yếu các lớp đất sét, á sét, cát … có nguồn gốc trầm tích (amQ). Để đảm bảo tài liệu khảo sát phục vụ thiết kế móng trụ, móng bản, móng cọc cho các hạng mục công trình, hố khoan kết thúc cần thỏa mãn điều kiện sau:

Các hố khoan trên địa hình đồng bằng  có chiều sâu đặt móng 3-4m, chiều sâu đới ảnh hưởng dưới đáy móng 4-6m, khoan qua đới ảnh hưởng 1-2m. Do đó chiều sâu HK 12.0m; trong trường hợp gặp lớp sét yếu, bùn quá dày phải xin ý kiến chủ nhiệm thiết kế khoan tiếp vào đất cứng.

Các hố khoan trên địa hình đồi  có chiều sâu đặt móng 4-5m, chiều sâu đới ảnh hưởng dưới đáy móng móng 2-4m, khoan qua đới ảnh hưởng 1-2m. Do đó chiều sâu HK 10.0m; trong trường hợp gặp đá cứng khoan vào đá 1-2m kết thúc khoan.

      - Số lượng hố khoan:

      - TBA 220kV Ứng Hòa

Trong giai đoạn BCNCKT, phần trạm đã khoan 05 hố khoan.

Trong giai đoạn TKKT bổ sung 02 hố khoan.

- Vị trí bố trí hố khoan xem bản vẽ mặt bằng bố trí hố khoan đính kèm.

- Đường dây 35kV cấp điện tự dùng

Trong giai đoạn TKKT bổ sung 01 hố khoan ưu tiên tại vị trí cột

- Đường dây đấu nối 220kV

- Gồm  04 vị trí cột. Trong giai đoạn BCNCKT, đã khoan 04 hố khoan.

Trong giai đoạn TKKT khoan tại các vị trí cột đã bị thay đổi 03 hố khoan.

      - Lấy mẫu

      - Lấy và thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng và không nguyên dạng trong tầng đất, trung bình 3m lấy 1 mẫu, trung bình mỗi HK có 1-3 mẫu được thí nghiệm.

+  Trạm biến áp:

- Mẫu nguyên dạng 6; mẫu không nguyên dạng 6 mẫu;

- Thí nghiệm mẫu đầm nện tiêu chuẩn: 1 mẫu lấy tại khu vực dự kiến mỏ đất đắp nền TBA

- Lấy và thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông: 2 mẫu (1 mẫu nước ngầm, 1 mẫu nước mặt)

- Thí nghiệm SPT trong hố khoan

Theo tài liệu Báo cáo khảo sát địa chất giai đoạn BCNCKT, khu vực TBA địa tầng địa chất gặp lớp cát mịn ở độ sâu 10m trở xuống không lấy được mẫu nguyên dạng, nên cần phải thí nghiệm SPT trong hố khoan, dự kiến mỗi hố khoan thí nghiệm 5 lần.

- Đo điện trở suất của đất, địa hình cấp III: 2 điểm tại 2 hố khoan;

+  Đường dây 220kV,  35kV:  tổng số 4 HK, dự kiến mỗi HK có 2-3 mẫu thí nghiệm;

- Mẫu nguyên dạng  7; mẫu không nguyên dạng 3 mẫu;

- Đo điện trở suất của đất, địa hình cấp III: 4 điểm tại 4 hố khoan;

A.2. Phương pháp khảo sát

a/ Khảo sát địa hình:

- Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa và đường vào trạm

1. Cắm mốc ranh giới chiếm đất

Căn cứ theo mặt bằng tuyến trạm và đường vào trạm số 25.2018-2XD-MBKS.01

Mốc ranh TBA, mốc ranh đường vào TBA, ranh chiếm đất được xây dựng bằng bê tông cốt thép vững chắc có kích thước 5x5x50cm. Tim mốc là lõi thép Φ6, đầu mốc được sơn đỏ để dễ nhận biết, mặt bên thân mốc có ghi tên theo số thứ tự của các mốc. Khối lượng mốc 31 điểm. Độ chính xác tương đương lưới đo vẽ đường chuyền cấp 2.

- Ranh giới chiếm đất trạm biến áp: 			17 điểm

- Ranh giới chiếm đất đường vào trạm: 			14 điểm

2. Đo cao độ, tọa độ hố khoan

Xác định cao tọa độ hố khoan bằng phương pháp tọa độ cực hoặc bằng phương pháp GNSS-RTK. Khối lượng 2 điểm.

3. Cắm mốc khống chế hệ trục OA-OB

- Cắm mốc hệ trục OA-OB (phục vụ cắm tim trục hạng mục công trình)

+ Xây dựng, đo đạc các mốc khống chế hệ trụ OA-OB từ bản vẽ ra thực địa;

+ Các mốc khống chế hệ trục đo đạc độ chính xác mặt bằng tương đương lưới đường chuyền cấp 1, lưới được đo đạc xuất phát từ các điểm hạng III nhà nước có trong khu vực;

+ Độ cao các điểm hệ trục OA-OB tương đương lưới thủy chuẩn kỹ thuật, được do dẫn từ các mốc thủy chuẩn hạng IV đã xây dựng hoặc các mốc độ cao Nhà nước có trong khu vực.

- Các mốc khống chế hệ trục OA-OB đều phải xây dựng mốc bằng bê tông cốt thép kích thước (20x20x40x40)cm. Trên mặt ghi rõ số hiệu mốc.

+ Tổng số các điểm khống chế hệ trục OA-OB: 03 điểm.

- Đường dây đấu nối

- Tuyến 220kV đấu nối mới

1. Đo vẽ bình đồ 1/200 các vị trí móng góc

Đo vẽ bình đồ tỉ lệ 1/200, đường đồng mức 0.5m, tại các vị trí móng cột để phục vụ công tác thiết kế chân móng lệch, san gạt móng hoặc các vị trí đặc biệt gần ao, hồ, kênh, mương… phải thiết kế kè móng.

Phạm vi đo vẽ bình đồ như sau:

- Tại các vị trí móng góc đo vẽ bình đồ với kích thước 60m x 80m (từ tim móng cột ra mỗi bên 30m, ra phía trước & phía sau mỗi phía 40m);

- Số lượng đo vẽ gồm 4 vị trí: G1, G1A, G2, G3.

04VT x 80m x 60m = 1.92ha

2. Phục hồi tuyến

Tuyến đường dây 220kV đấu nối chủ yếu đi trên đất trồng lúa màu, từ khi khảo sát giai đoạn TKKT tới khi bàn giao tim mốc, trải qua các thời vụ canh tác, có nhiều cọc mốc trên tuyến bị phá huỷ hoàn toàn, một số mốc bị xê dịch vị trí, do vậy trước khi bàn giao tim mốc tuyến phải tiến hành đo đạc, khôi phục lại các tim mốc bị phá hủy, kiểm tra các tim mốc còn lại tránh nguy cơ bị xê dịch vị trí, đảm bảo tim mốc tuyến trên thực địa phù hợp với các bản vẽ thiết kế chia cột trên mặt cắt dọc, đồng thời phát hiện bổ sung cập nhật những công trình mới phát sinh trong phạm vi hành lang tuyến để kịp thời thông báo cho CNTK và Ban QLDA có phương án xử lý.

Kiểm tra, gia cố đầy đủ các cọc mốc trên tuyến để tiến hành công tác bàn giao tim mốc tuyến đường dây cho Ban QLDA và đơn vị thi công khi có yêu cầu.

Các vị trí tim móng cột trung gian được chôn bằng cọc xi măng, kích thước: 5cm x5cmx40cm, có tim lõi sắt, ghi tên, ký hiệu bằng sơn đỏ.

Phục hồi tuyến (tính bằng chiều dài tuyến): 0.724km.

- Đường dây cấp điện tự dùng 35kV

1. Phục hồi bàn giao tuyến

Tuyến đường dây 35kV đấu nối nằm trên khu vực trồng lúa từ khi khảo sát giai đoạn TKKT tới khi bàn giao tim mốc, trải qua các thời vụ canh tác, các cọc mốc trên tuyến bị phá huỷ hoàn toàn, một số mốc bị xê dịch vị trí, do vậy trước khi bàn giao tim mốc tuyến phải tiến hành đo đạc, khôi phục lại các tim mốc bị phá hủy, kiểm tra các tim mốc còn lại tránh nguy cơ bị xê dịch vị trí, đảm bảo tim mốc tuyến trên thực địa phù hợp với các bản vẽ thiết kế chia cột trên mặt cắt dọc, đồng thời phát hiện bổ sung cập nhật những công trình mới phát sinh trong phạm vi hành lang tuyến để kịp thời thông báo cho CNTK và Ban QLDA có phương án xử lý.

Kiểm tra, gia cố đầy đủ các cọc mốc trên tuyến để tiến hành công tác bàn giao tim mốc tuyến đường dây cho Ban QLDA và đơn vị thi công khi có yêu cầu.

Các vị trí tim móng cột được chôn bằng cọc xi măng, kích thước: 5cm5cmx40cm, có tim lõi sắt, ghi tên, ký hiệu bằng sơn đỏ.

Các vị trí bảo vệ cột trung gian và phân giác (trái và phải) các góc được chôn bằng cọc gỗ, định tim bằng đinh.

Phục hồi tuyến bằng chiều dài tuyến đường dây đấu nối: 0.1392km.

b/ Khảo sát địa chất:

1. Bố trí điểm thăm dò

Vị trí các hố khoan và điểm đo điện trở suất được bố trí trên bản vẽ và được đơn vị khảo sát địa hình định vị ngoài thực địa.

2. Công tác khoan

Sử dụng bộ khoan máy XY-100 và bộ khoan tay, cần khoan đường kính 34-42mm, bộ lấy mẫu nguyên dạng và các thiết bị kèm theo để khoan khảo sát khu vực Trạm biến áp và đường dây đấu nối.

Tại mỗi vị trí hố khoan công tác khoan được thực hiện theo nhiệm vụ kỹ thuật, các bước tiến hành như sau:

- Tiếp nhận nhiệm vụ;

- Tiến hành các công tác chuẩn bị thiết bị;

- Nhận vị trí hố khoan do bộ phận địa hình chỉ tại thực điạ;

- Vận chuyển thiết bị đến vị trí khoan, làm nền khoan và lắp ráp thiết bị khoan

- Tiến hành khoan tay lấy mẫu đất nguyên dạng, mẫu nước;

- Kết thúc khi đạt đến độ sâu thiết kế, tiến hành lấy mẫu nước ngầm (đối với hố khoan có lấy mẫu nước), lấp hố khoan, thu dẹp hiện trường và chuyển sang vị trí mới;

Toàn bộ công tác khoan được ghi chép đầy đủ vào nhật ký khoan.

3. Công tác lấy mẫu đất nguyên dạng

Dùng búa đóng để ấn ống mẫu vào tầng đất cần lấy trong hố khoan, khi ống mẫu đi hết chiều dài đánh dấu thì dừng lại (mỗi mẫu đất nguyên dạng có chiều dài tối thiểu 20cm), kéo ống mẫu lên loại bỏ dất bám trên thành ống, làm sạch hai đầu của mẫu, sau đó bọc parapin và dán nhãn. Chú ý trước khi lấy mẫu nguyên dạng đáy hố khoan phải được vét sạch. Mẫu đất sau khi lấy phải được bảo quản và vận chuyển về phòng thí nghiệm.

4. Công tác lấy mẫu không nguyên dạng

Mẫu đất không nguyên dạng được lấy trong các lớp đất cát hoặc cát bụi, đất chứa nhiều dăm sạn. Mẫu đất không nguyên dạng lấy tương tự mẫu đất nguyên dạng, hoặc mẫu được lấy từ nõn khoan và được làm sạch bùn, nước để trạng thái của mẫu tương tự trạng thái của đất tự nhiên, bọc dán nhãn tương tự mẫu nguyên dạng.

5. Công tác lấy mẫu nước ngầm

Sau khi khoan đạt đến độ sâu thiết kế, khi mực nước ngầm hồi phục ổn định đo chiều sâu và tiến hành lấy mẫu nước thí nghiệm thành phần hóa học và tính ăn mòn bê tông của nước, mỗi mẫu lấy có dung tích 2 lít chứa trong 2 chai trong đó 1 chai có bỏ 1 gam bột đá.

6. Thí nghiệm ngoài trời SPT

- Trong quá trình khoan kết hợp lấy mẫu đất thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) tại HK. Trung bình khoảng 4-5m thí nghiệm 01 lần xen kẹp với chiều sâu lấy mẫu TN, ưu tiên với các lớp đất có trạng thái dẻo cứng-cứng và các lớp đất không lấy được mẫu nguyên dạng (lớp cát. sỏi…)

7. Công tác đo điện trở suất của đất

Đo điện trở suất bằng máy đo ES 6, DT 2000 do Việt Nam sản suất, các vị trí đo lân cận các hố khoan.

Công tác đo điện trở suất của đất được được thực hiện theo phương pháp đo sâu điện 4 cực đối xứng: 4 cực được đóng vào đất theo 1 đường thẳng với các khoảng cách bằng nhau, tại mỗi điểm đo khoảng cách đều giữa các cực được tăng dần từ 2, 4, 6, 8 và 10m tương ứng với độ sâu điện trở suất của đất tăng dần từ 2, 4, 6, 8 và 10m.

8. Công tác điều tra vật liệu xây dựng địa phương

Công tác điều tra vật liệu địa phương, điều tra thực địa, cập nhật những nguồn vật liệu xây dựng địa phương đến thời điểm khảo sát. Đánh giá tổng thể trữ lượng, chất lượng và cự ly các nguồn VLXD. Điều tra khảo sát các khu mỏ vật liệu thiên nhiên như cát, đá xây dựng, cát, đất san nền, chất lượng, trữ lượng, khoảng cách đến công trình.

9. Công tác thí nghiệm mẫu trong phòng

Thí nghiệm mẫu trong phòng thực hiện theo các tiêu chuẩn Việt Nam, tất cả các thiết bị thí nghiệm đều phải được kiểm định theo quy định hiện hành.

B. Nhiệm vụ khảo sát khí tượng thủy văn:

- B.1. Công tác thu thập tài liệu

- Các đặc trưng khí tượng thủy văn phục vụ thiết kế công trình được tra cứu theo tài liệu Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên trong xây dựng QCVN 02:2022/BXD.

- Thu thập bổ sung số liệu khí tượng các năm tại các trạm khí tượng, trạm đo mưa gần khu vực xây dựng dự án (huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội).

- Thu thập bổ sung số liệu thủy văn các năm tại các trạm thủy văn gần khu vực xây dựng dự án (Trạm thủy văn Ba Thá, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội).

- B.2. Công tác điều tra khí tượng ngoài hiện trường

A. Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa

- Điều tra bổ sung các yếu tố khí tượng xảy ra hàng năm trên vùng dự án xây dựng và khu vực lân cận dự án: nhiệt độ, độ ẩm, mưa, gió và tốc độ gió theo từng mùa.

- Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin về các hiện tượng thời tiết đặc biệt như dông sét, tố lốc trên vùng dự kiến xây dựng trạm biến áp.

- Điều tra bổ sung mực nước ngập úng lớn nhất và nguyên nhân gây ra ngập úng tại khu vực dự kiến xây dựng trạm biến áp.

- Điều tra bổ sung mực nước ngập úng trung bình hằng năm tại khu vực dự kiến xây dựng trạm biến áp.

- Điều tra khoảng thời gian duy trì mực nước ngập úng đó.

- Điều tra về hình thái lòng sông mùa cạn, mùa lũ và trung bình hằng năm và đánh giá tình hình bồi lở bờ sông của các con sông, suối gần khu vực dự kiến xây dựng trạm biến áp 220kV.

- Điều tra đánh giá khả năng tiêu thoát nước tại vị trí xây dựng trạm.

B. Các đường dây đấu nối và đường dây cấp điện tự dùng

-  Điều tra các yếu tố khí tượng xảy ra hàng năm trên vùng dự kiến xây dựng tuyến đường dây: nhiệt độ, độ ẩm, mưa, gió và tốc độ gió theo từng mùa.

- Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin về các hiện tượng thời tiết đặc biệt như dông sét, tố lốc trên vùng dự kiến xây dựng tuyến đường dây.

- Điều tra mực nước ngập úng lớn nhất và nguyên nhân gây ra ngập úng tại các đoạn vượt sông suối ao hồ cắt qua tuyến đường dây.

- Điều tra mực nước ngập úng trung bình hằng năm tại các đoạn vượt sông suối cắt qua tuyến đường dây.

- Điều tra khoảng thời gian duy trì mực nước ngập úng đó.

- - Điều tra về hình thái lòng sông mùa cạn, mùa lũ và trung bình hằng năm và đánh giá tình hình bồi lở bờ sông của các con sông cắt qua tuyến đường dây.

- B.3. Công tác tính toán, lập báo cáo

- Chỉnh lý các tài liệu điều tra ngoài thực địa và tài liệu thu thập các yếu tố khí tượng thủy văn;

- Lập báo cáo:

- Nêu đặc điểm chế độ khí tượng thủy văn ảnh hưởng tới vùng xây dựng dự án;

- Đặc tính của các sông suối liên quan tới vùng xây dựng dự án;

- Kết quả các tài liệu điều tra;

- Độ cao ngập úng;

- Thời gian duy trì ngập úng;

- Lập biểu tính tài liệu Hmax 2%

- Kết luận đánh giá chất lượng tài liệu điều tra để từ đó nêu ra được các thông số khí tượng thủy văn có ảnh hưởng tới vùng xây dựng công trình.

### II.2.2. Nhiệm vụ và phương án đo vẽ bản đồ địa chính

### 1. Cơ sở pháp lý

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất;

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 88/2024/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ tài nguyên và Môi trường. Quy địnhvề thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ tài nguyên và Môi trường. Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai, kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất;

- Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ và Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ;

- Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 12/7/2000 về việc dùng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia Việt Nam;

- Thông tư 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/06/2001 của Tổng cục Địa chính, nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000;

- Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính và Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai;

- Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy định hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtm quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

### 2. Nhiệm vụ

### 2.1. Công tác đo vẽ

- Căn cứ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật đường dây dựng TBA 220kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối đã được các cấp chính quyền phê duyệt. Tiến hành công tác khảo sát, xây dựng lưới địa chính, cắm mốc ranh giới phạm vi chiếm đất, đo vẽ thành lập bản đồ địa chính, trích lục, lập hồ sơ đo đạc, trình các các cấp có thẩm quyền thành phố Hà Nội phê duyệt.

- Khối lượng công việc thực hiện đo vẽ, lập hồ sơ bản đồ địa chính, trích lục, trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình theo bảng dưới đây.

2.2. Công tác điều tra, thu thập số liệu

Trong quá trình trích lục, trích đo địa chính thửa đất Nhà thầu kết hợp với chủ sử dụng, trưởng thôn/ bản, cán bộ địa chính xã/phường của từng địa phương để điều tra, xác định:

- Tên chủ sử dụng đất, nhà cửa, vật kiến trúc, công trình công cộng...;

- Điều tra, thu thập các loại giấy tờ có liên quan đến thửa đất, tài sản trên đất trong phạm vi khảo sát;

- Lập hồ sơ, ký xác nhận bản mô tả ranh giới thửa;

- Lập hồ sơ, ký xác nhận kết quả đo đạc địa chính thửa đất.

### Công tác kiểm tra nghiệm thu và trình thẩm định

Sau khi hoàn thành công tác đo vẽ ngoài hiện trường, hoàn thiện tài liệu và hồ sơ địa chính, tiến hành lập hồ sơ trình đến cấp có thẩm quyền của thành phố kiểm tra, thẩm định nghiệm thu sản phẩm địa chính.

Hồ sơ bao gồm:

- Bản đồ trích lục địa chính các khu đất trong phạm vi xây dựng công trình;

- Báo cáo tổng kết kỹ thuật;

- Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm công trình theo quy định;

- Hồ sơ kiểm tra nghiệm thu các cấp.

2.4. Thiết bị máy móc sử dụng

Bảng 3: Thiết bị sử dụng đo đạc đồ địa chính

| TT | Máy móc, thiết bị | Các thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy GNSS GPS Trimble R8S (hai tần) | * Đo tĩnh và tĩnh nhanh: + Mặt phẳng: 3mm + 0.1ppm RMS + Độ cao: 3.5mm + 0.4ppm RMS * Đo động: + Mặt phẳng: 8mm + 1ppm RMS + Độ cao: 15mm + 1 ppm RMS |  |
| 2 | Máy GNSS RTK CHCNAV I50 (hai tần) | - Sai số mặt bằng: 2.5 mm + 0.1 ppm RMS - Sai số độ cao: 5 mm + 0.1 ppm RMS |  |
| 3 | Máy toàn đạc điện tử: TOPCON ES-55 | - Độ chính xác đo góc: mβ = 05’’ - Độ chính xác đo cạnh: ms = 3 + (3ppm x D) mm (D là chiều dài cạnh đo, đơn vị mm) |  |

Tất cả máy móc đều được kiểm định, kiểm tra đạt yêu cầu kỹ thuật.

2.5. Phương án khảo sát

### 2.5.1. Quy trình thực hiện

Quy trình đo vẽ, lập hồ sơ bản đồ địa chính, trích lục, trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình đường dây được thực hiện theo trình tự các bước công việc như sau:

- Bước 1: Thu thập tài liệu, xác định vị trí khu đo tại thực địa.

- Bước 2: Khảo sát khu đo, tìm điểm toạ độ, độ cao nhà nước, thiết kế lưới địa chính, lưới khống chế đo vẽ; Lập phương án kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền của địa phương xem xét cho ý kiến.

- Bước 3: Sau khi phương án kỹ thuật được duyệt, tiến hành đo, tính toán lưới tọa độ địa chính, lưới khống chế đo vẽ; Định vị và cắm các cọc ranh giới chiếm đất xây dựng dự án, trên cơ sở đó đo vẽ, lập bản trích đo địa chính khu đất xây dựng dự án và lập các hồ sơ liên quan.

- Bước 4: Sản phẩm bản đồ sau khi hoàn thiện, đơn vị thi công và Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu, lập hồ sơ kiểm tra nghiệm thu theo quy định. Đơn vị thi công lập tờ trình, gửi hồ sơ và sản phẩm bản đồ đến cấp có thẩm quyền để xin thẩm tra, thẩm định và ký duyệt tài liệu theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện các bước phải tuân thủ các quy định hiện hành.

### 2.5.2. Xây dựng lưới địa chính - lưới khống chế đo vẽ

- Tài liệu cơ sở

- Các điểm địa chính cơ sở Nhà nước khu vực xây dựng tuyến đường dây;

- Lưới địa chính

Lưới địa chính phục vụ đo đạc bản đồ địa chính dự án Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối được xây dựng dọc theo tuyến đường dây phục vụ công tác đo vẽ.

Điểm tọa độ địa chính phải được chọn ở các vị trí có nền đất vững chắc, ổn định, quang đãng, nằm ngoài chỉ giới quy hoạch công trình; đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài trên thực địa; thuận lợi cho việc đo ngắm và phát triển lưới cấp thấp.

- Lưới khống chế đo vẽ

- Lưới khống chế đo vẽ được lập nhằm tăng dày thêm các điểm tọa độ để đảm bảo cho việc lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp tại thực địa.

- Dựa vào các điểm địa chính đã lập, các điểm địa chính cơ sở khu vực xây dựng  công trình. Tiến hành xây dựng lưới khống chế đo vẽ nhằm tăng dày thêm các điểm tọa độ, để đảm bảo cho việc lập bản đồ địa chính và cắm mốc ranh GPMB.

- Mốc lưới khống chế đo vẽ là mốc tạm thời, đảm bảo tồn tại đến khi kết thúc công trình.

- Phương pháp tăng dày lưới đo vẽ theo phương pháp đo truyền thống và phương pháp đo GPS RTK.

### 2.5.3. Công tác đo vẽ ngoại nghiệp

- Định vị cắm mốc ranh GPMB từ thiết kế ra thực địa

- Sau khi kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của lưới khống chế đo vẽ đạt yêu cầu, tiến hành định vị và cắm mốc ranh GPMB đã được duyệt ra thực địa.

- Công tác định vị và cắm mốc từ thiết kế ra thực địa được thực hiện bằng công nghệ GNSS-RTK kết hợp sử dụng máy toàn đạc điện tử theo phương pháp Layout, Stakeout dựa trên cơ sở điểm toạ độ lưới địa chính.

- Các mốc ranh GPMB (giới hạn phạm vi xây dựng) dự án xác định trên thực địa được chôn bằng cọc gỗ có kích thước 4 x 4 x 40 cm và được sơn đỏ đầu cọc.

- Xác định ranh giới thửa đất và đo chi tiết

Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc của Nhà thầu phải phối hợp với cán bộ địa chính cấp xã/ phường, cán bộ thôn/ bản và người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định:

- Ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn hoặc cọc gỗ;

- Lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất;

- Yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất.

- Đo vẽ chi tiết

+ Móng trụ điện cắm cọc theo ranh chiếm đất thiết kế;

+ Cắm cọc ranh hành lang 150m cắm một cọc về mỗi bên hành lang;

+ Cắm mốc thửa đất, nhà cửa mỗi vị trí nhà cửa địa vật… ;

+ Cắm mốc ranh khoảng cột trồng cây lâu năm đất rừng sản xuất…

### 2.5.4. Công tác nội nghiệp

Biên tập bản đồ địa chính tuân theo Điều 16, Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thành lập bản đồ địa chính.

1. Khung và trình bày khung bản đồ địa chính thực hiện theo mẫu quy định tại điểm tại Phụ lục số 02, Thông tư 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024.

2. Bản đồ địa chính được biên tập theo đơn vị hành chính cấp xã.

3. Các đối tượng trên bản đồ địa chính được biểu thị bằng các yếu tố hình học dạng điểm, dạng đường (đoạn thẳng, đường gấp khúc), dạng vùng, ký hiệu và ghi chú.

4. Các thửa đất không thể hiện được trọn trong phạm vi khung trong tiêu chuẩn của một mảnh bản đồ địa chính hoặc trường hợp phải mở rộng khung để thể hiện hết các yếu tố nội dung bản đồ vượt ra ngoài phạm vi khung trong tiêu chuẩn để hạn chế số mảnh bản đồ địa chính tăng thêm ở ranh giới của khu đo hay đường địa giới hành chính thì được mở rộng khung theo quy định tại khoản 3 Điều 4, Thông tư 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 để biên tập trọn thửa và thể hiện hết các yếu tố nội dung bản đồ vượt ra ngoài phạm vi khung trong tiêu chuẩn.

5. Các yếu tố hình học, đối tượng bản đồ địa chính phải được xác định đúng phân lớp thông tin bản đồ (level), đúng phân loại, đúng thông tin thuộc tính theo quy định tại Phụ lục số 21. Thông tư 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024.

6. Nhãn thửa, đánh số thứ tự thửa đất và thể hiện các thông tin thửa đất trên bản đồ địa chính.

7. Ghi chú và ký hiệu

Các ghi chú phải được bố trí vào vị trí thích hợp đảm bảo dễ nhận biết đối tượng được ghi chú, dễ đọc, tính mỹ quan của bản đồ. Trường hợp các ghi chú và các yếu tố khác trùng, đè lên nhau thì ưu tiên thể hiện đúng vị trí các đối tượng theo thứ tự ưu tiên như sau: các ký hiệu dạng điểm, nhãn thửa, các ghi chú khác.

8. Định dạng tệp tin bản đồ địa chính dạng số

Bản đồ địa chính dạng số có thể được xây dựng bằng nhiều phần mềm ứng dụng khác nhau nhưng tệp tin sản phẩm hoàn thành phải được chuyển về định dạng file *.dgn và nhập đầy đủ các thông tin mô tả về dữ liệu (siêu dữ liệu, metadata) theo quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường kèm theo từng mảnh bản đồ địa chính.

9. Biên tập để in bản đồ địa chính

10. Tính diện tích

10.1. Việc tính diện tích được thực hiện trên bản đồ dạng số cho tất cả các thửa đất và đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất bằng phương pháp giải tích.

10.2. Khi có sự chênh lệch giữa tổng diện tích của tất cả các đối tượng chiếm đất so với diện tích tính vùng bao trùm tất cả các đối tượng chiếm đất đó trong một mảnh bản đồ địa chính thì phải kiểm tra phát hiện nguyên nhân và xử lý các trường hợp đối tượng chiếm đất bị tính trùng hoặc bỏ sót.

11. Diện tích và các thông tin thuộc tính của thửa đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất được thể hiện và thống kê trên phạm vi từng mảnh bản đồ địa chính và phạm vi đơn vị hành chính cấp xã vào Sổ mục kê đất đai theo mẫu quy định tại Phụ lục số 18 và Bảng tổng hợp số thửa, diện tích, số chủ sử dụng, quản lý đất theo hiện trạng đo đạc lập bản đồ địa chính theo mẫu quy định tại Phụ lục số 16, Thông tư 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024.

12. Trường hợp chi đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính một phần diện tích cần thiết mà không đo vẽ khép kín đơn vị hành chính cấp xã và phần diện tích đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính lớn hơn 50% diện tích tự nhiên thì phải biên tập thêm bản đồ tỷ lệ phù hợp từ các loại bản đồ khác để tính diện tích khép kín địa giới hành chính (tính diện tích dựa vào tài liệu bản đồ khác sử dụng để khoanh bao khu vực này).

### Chia mảnh, đánh số hiệu bản đồ địa chính

1. Đối với khu vực hành lang tuyến đường dây, đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2.000, tiến hành chia mảnh bản đồ như sau:

- Chia mảnh bản đồ địa chính, tỷ lệ 1:5000 thành 09 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế 1 x 1 km tương ứng với một mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000. Kích thước khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 là 50 x 50 cm, tương ứng với diện tích 100 ha ngoài thực địa.

- Các ô vuông được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập từ 1 đến 9 theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, số hiệu của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 bao gồm số hiệu mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:5000, gạch nối (-) và số thứ tự ô vuông.

2. Đối với khu vực móng trụ cột, đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, tiến hành chia mảnh bản đồ như sau:

- Chia mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 thành 16 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế 0,25 x 0,25 km tương ứng với một mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500. Kích thước khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500 là 50 x 50 cm, tương ứng với diện tích 6,25 ha ngoài thực địa.

- Các ô vuông được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập từ 1 đến 16 theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, số hiệu mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500 bao gồm số hiệu mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000, gạch nối (-) và số thứ tự ô vuông trong ngoặc đơn.

2.6. Tiến độ thực hiện

Thời gian thực hiện công tác đo vẽ, trích lục bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất GPMB: 60 ngày, kể từ ngày hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án Trạm biến áp 220 kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiến độ thực hiện các nội dung công việc cụ thể như sau:

- Xây dựng lưới địa chính						: 3 ngày;

- Định vị cắm mốc ranh GPMB, trích lục địa chính dự án	: 12 ngày;

- Ký xác nhận với CSD và chính quyền địa phương hồ sơ	: 15 ngày;

- Trình thẩm định hồ sơ qua Sở TNMT tỉnh Bắc Giang		: 20 ngày;

- Công tác nội nghiệp và tổng hợp tài liệu làm báo cáo		: 5 ngày;

- Công tác bàn giao							: 5 ngày.

### II.2.3. Lập TKKT-TKBVTC

II.2.3.1. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định áp dụng và các văn bản hướng dẫn của nhà nước:

- Luật điện lực số 61/2024/QH15 ban hành ngày 30/11/2024.

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và số 62/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020, Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Luật phòng cháy chữa cháy ban hành số 40/2013/QH13.

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020.

- Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.

- Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.

- Quyết định số: 60/QĐ-EVN ngày 17/02/2014 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về quản lý chất lượng công trình và Quyết định số: 712/QĐ-EVN ngày 22/10/2014 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại quy định quản lý chất lượng số 60/QĐ-EVN của Hội đồng thành viên.

- Nghị định 68/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư 09/2019/TT-BXD ban hành ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP ban hành 26/02/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

- Nghị định 81/2009/NĐ-CP ban hành 12/10/2009 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

- Thông tư 03/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp.

- 11 TCN – 18,19,20,21 - 2006:  Quy phạm trang bị điện.

- TCVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5575-2012:  Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737: 1995 Tải trọng và tác động.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622: 1995 phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – yêu cầu thiết kế.

- Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện: TCN 4756 – 1989.

- Tiêu chuẩn IEC, ITU-T.

- Quy chuẩn thi công các công trình điện (QCVN QTĐ-7:2009/BCT).

- Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và Trạm biến áp.

- Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định hệ thống phân phối.

- Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công thương: Qui định hệ thống điện truyền tải.

- Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương: Qui định hệ thống điện phân phối

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công thương: Qui định một số nội dung về bảo vệ an toàn điện

- Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và TBA.

- Các định mức về lán trại và kho bãi tạm, các định mức về điện nước thi công.

- Các quy trình, quy phạm và các văn bản hiện hành khác có liên quan.

#### II.2.3.2. Hồ sơ báo cáo chuyên ngành và các thỏa thuận:

Các báo cáo chuyên ngành sẽ được biên chế thành 01 tập riêng để thỏa thuận. Trong giai đoạn TKKT-TKBVTC dự kiến có các thỏa thuận như sau:

- Thỏa thuận Tổng mặt bằng với sở Quy hoạch và Kiến trúc sau khi có chỉ giới đỏ theo quy định của thành phố Hà Nội.

- Thỏa thuận đo đếm điện năng.

- Thỏa thuận đường truyền thông tin liên lạc và Scada.

- Thẩm duyệt PCCC.

- Quan trắc môi trường nền trong giai đoạn thi công

II.2.3.3. Hồ sơ TKBVTC

BVTC gồm các phần sau:

- Lập các bản vẽ thi công lắp đặt phần điện nhất thứ.

- Lập các bản vẽ thi lắp đặt phần điện nhị thứ.

- Lập các bản vẽ thi công phần TTLL.

- Lập các bản vẽ thi công phần PCCC.

- Lập các bản vẽ thi công phần xây dựng trạm.

- Lập các bản vẽ thi công phần đường dây đấu nối.

II.2.3.4. Lập TKKT

Nội dung của TKKT cần tính toán, lựa chọn, đưa ra các thông số cơ bản của thiết bị, các giải pháp chủ yếu về phần điện, phần xây dựng, thông tin liên lạc, PCCC đủ các thông số cần thiết bao gồm các vấn đề sau:

  - Tổng quát về công trình.

  - Quy mô công trình;

  - Địa điểm công trình

  - Hướng tuyến đường dây đấu nối.

  - Các giải pháp công nghệ chính.

  - Các giải pháp xây dựng chính.

  - Đặc tính kỹ thuật thiết bị

  - Giải pháp thiết kế cho các công trình ngoài hàng rào.

  - Giải pháp tổ chức thông tin viễn thông.

  - Tổ chức quản lý, vận hành

  - Tổ chức xây dựng.

  - Tổng dự toán.

  - Tiến độ thực hiện - Phương thức quản lý dự án và kế hoạch đấu thầu.

  - Kết luận và kiến nghị.

  - Các bản vẽ và phụ lục tính toán

  - Chỉ dẫn kỹ thuật

- Quy trình bảo trì công trình

Được biên chế thành 7 tập:

- Tập 1 : Thuyết minh

- Tập 1.1: Thuyết minh phần TBA 220kV Ứng Hòa

- Tập 1.2: Thuyết minh phần đường dây 220kV

- Tập 2 : Các bản vẽ

- Tập 2.1: Các bản vẽ phần TBA 220kV Ứng Hòa

- Tập 2.2: Các bản vẽ phần đường dây 220kV

- Tập 3 : Các phụ lục tính toán

- Tập 3.1: Phụ lục tính toán phần TBA 220kV Ứng Hòa

- Tập 3.2: Phụ lục tính toán phần đường dây 220kV

- Tập 4 : Tổ chức xây dựng và tổng dự toán

- Tập 5 : Chỉ dẫn kỹ thuật

- Tập 5.1: Chỉ dẫn kỹ thuật phần TBA 220kV Ứng Hòa

- Tập 5.2: Chỉ dẫn kỹ thuật phần đường dây 220kV

- Tập 6 : Báo cáo khảo sát

- Tập 7 : Quy trình bảo trì công trình

- Tập 7.1: Quy trình bảo trì phần TBA 220kV Ứng Hòa

- Tập 7.2: Quy trình bảo trì phần đường dây 220kV

II.2.4. Lập HSMT

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt TKBVTC của cấp có thẩm quyền và kế hoạch đấu thầu được duyệt, đơn vị tư vấn tiến hành lập HSMT/HSYC tuân thủ đúng theo Luật đấu thầu và các quy định hiện hành, bao gồm:

              - Lập HSMT/HSYC và dự toán gói thầu cho các gói thầu thi công xây dựng (bằng tiếng Anh nếu có yêu cầu);

              - Lập HSMT/HSYC và dự toán gói thầu cho các gói thầu mua sắm thiết bị (bằng tiếng Anh nếu có yêu cầu);

              - Hoàn thiện hồ sơ theo kết quả thẩm tra, thẩm định;

              - Phối hợp cùng Bên mời thầu tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự cho các gói thầu của dự án (khi có yêu cầu của bên mời thầu).

II.2.5. Nhiệm vụ lập mô hình thông tin công trình BIM

II.2.5.1. Phạm vi áp dụng

II.2.5.2. Mục tiêu áp dụng

Giai đoạn TKKT-TKBVTC áp dụng BIM ở mức độ 2 (Level 2) cụ thể như sau:

| STT | Ứng dụng BIM | Mô tả | Phạm vi công trình triển khai | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu trữ mô hình thông tin công trình BIM | - Toàn bộ mô hình, thông tin, tài liệu phục lục tính toán của công trình được lưu trữ thống nhất trên môi trường trao đổi dữ liệu chung (CDE) - Dễ dàng tìm kiếm và truy suất các thông tin công trình trong mọi giai đoạn. | Toàn bộ dự án |  |
| 2 | Khảo sát địa hình | - Dùng công nghệ bay chụp UAV để thành lập mô hình số địa hình 1/2000: Bình đồ ảnh trực giao, DSM, PointCloud, DEM, thể hiện bề mặt địa hình, địa vật toàn bộ khu vực triển khai dự án. - Các dữ liệu bình đồ móng ở dạng 3D phục vụ Bim cho thiết kế. | Toàn bộ dự án |  |
| 3 | Khảo sát địa chất | Sử dụng tài liệu khoan khảo sát địa chất thể hiện địa chất từng vị trí tim móng dạng 2D. | Toàn bộ dự án |  |
| 4 | Thiết kế phần điện đường dây | Sử dụng các các công cụ BIM Tool để thiết kế các mô hình BIM của dự án. | Toàn bộ dự án |  |
| 4 | Thiết kế phần điện TBA | Sử dụng các các công cụ BIM Tool để thiết kế các mô hình BIM của dự án. | Mô hình các thiết bị đóng cắt, mặt bằng bố trí thiết bị và mặt cắt sân phân phối cho dự án, phần hiện hữu và các chi tiết nhỏ sẽ không triển khai tạo lập mô hình. |  |
| 5 | Thiết kế phần Xây dựng | Sử dụng các các công cụ BIM Tool để thiết kế các mô hình BIM của dự án. | Toàn bộ dự án |  |

## II.2.5.3. Phạm vi

- Công tác ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) vào dự án ở giai đoạn lập TKKT-TKBVTC với các vai trò và trách nhiệm cụ thể như sau:

Tạo dựng mô hình thông tin BIM (BIM modeler) trong giai đoạn TKKT-TKBVTC:

- Chịu trách nhiệm tạo lập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra chất lượng mô hình;

- Trích xuất thông tin, khối lượng từ mô hình.

Điều phối viên BIM (BIM coordinator) trong giai đoạn TKKT-TKBVTC:

- Chịu trách nhiệm hỗ trợ xây dựng và quản lý việc thực hiện BIM;

- Điều phối việc trao đổi mô hình và đảm bảo chất lượng của các mô hình thông tin, đảm bảo rằng các mô hình thông tin phù hợp với EIR và BEP. Triển khai các ứng dụng BIM như: kiểm tra xung đột giữa các bộ môn, điều phối việc triển khai BIM.

Quản lý BIM (BIM Manager) trong giai đoạn TKKT-TKBVTC:

- Chịu trách nhiệm thiết lập và quản lý quy trình triển khai BIM, tổ chức các công việc, đưa ra các hướng dẫn phù hợp và giám sát việc thực hiện để đảm bảo các mục tiêu BIM trong dự án được hoàn thành một cách hiệu quả.

- Căn cứ vào giai đoạn triển khai thực tế của dự án, công việc tư vấn áp dụng BIM sẽ được chia thành các nhiệm vụ chính sau:

Phần 1: Chuẩn bị áp dụng BIM

- Lập kế hoạch triển khai BIM cho dự án.

- Xây dựng môi trường trao đổi dữ liệu chung CDE cho dự án.

Phần 2: Ứng dụng BIM trong công tác thiết kế

- Cập nhập mô hình BIM phục vụ công tác quản lý dự án của CĐT.

- Xây dựng mô hình BIM: (căn cứ theo Quyết định số 347, 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị).

### Mức độ chi tiết của mô hình BIM (LOD)

| STT | Hạng mục công trình | LOD (Mức độ chi tiết của thông tin mô hình) | Mô tả | LOI (mức độ thông tin) | Phần mềm | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | TRẠM BIẾN ÁP |  |  |  |  |  |  |
| I | Phần Xây dựng |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mặt bằng xây dựng dự án | LOD 300/350 | Các cấu kiện, chi tiết dưới dạng hình khối, hình dạng tương đối, số lượng, kích thước, hình dạng vị trí và hướng đều được quy định trong mô hình | Tên cấu kiện Khoảng cách các cấu kiện Thống kê các cấu kiện | Revit, autocad |  |
| 2 | Cột thép, xà thép | LOD 300/350 | Vị trí của cột được thể hiện bằng bề mặt bên ngoài của hình học với những hình dạng tương đối. | Loại, Kích thước tương đối | Revit,autocad, tekla |  |
| 3 | Móng cột, móng trụ | LOD 300/350 | Vị trí của móng được thể hiện bằng bề mặt bên ngoài của hình học với những hình dạng tương đối. | Loại, Kích thước, | Revit, autocad |  |
| 4 | Trụ thép | LOD 300/350 | Vị trí của trụ được thể hiện bằng bề mặt bên ngoài của hình học với những hình dạng tương đối. | Loại, Kích thước, | Revit, autocad |  |
| 5 | Mương cáp ngoài trời | LOD 300/350 | Thành và đáy mương, tấm đậy thể hiện dưới dạng hình khối, chiều dài, kích thước được quy định trong mô hình. | Loại, Kích thước, Loại, Kích thước tương đối | Revit, autocad Revit, autocad |  |
| II | Phần điện |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mặt bằng bố trí thiết bị ngoài trời 05 ngăn lộ | LOD 300/350 | Các cấu kiện, chi tiết dưới dạng hình khối, hình dạng tương đối, số lượng, kích thước, vị trí và hướng đều được quy định trong mô hình | Tên cấu kiện, Thống kê các cấu kiện, các thông số cơ bản | Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| B | ĐƯỜNG DÂY |  |  |  |  |  |  |
| I | Phần điện |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mặt cắt dọc trên toàn bộ tuyến | LOD 300/350 | (Thể hiện đầy đủ các khoảng cách và chiều cao: chiều cao cột thực tế, khoảng cột thiết kế, khoảng cách pha đất, pha – pha, cao độ địa hình,…). | chiều cao cột thực tế, khoảng cột thiết kế, khoảng cách pha đất, pha – pha, cao độ địa hình,…). | PLS CADD |  |
| 2 | Bản vẽ cách điện Phụ kiện, tiếp địa | LOD 300/350 | (Thể hiện đầy đủ các kích thước chiều dài chuỗi, chiều dài các chi tiết, khoảng cách phóng điện, liệt kê số lượng các chi tiết). | kích thước chiều dài chuỗi, chiều dài các chi tiết, khoảng cách phóng điện, liệt kê số lượng các chi tiết). | Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| 3 | Bản vẽ đấu nối | LOD 300/350 | LOD 300/350 (Thể hiện đầy đủ sơ đồ đấu nối, sơ đồ cột, các kích thước cần thiết tại các vị trí đấu nối). | sơ đồ cột, các kích thước cần thiết tại các vị trí đấu nối). | Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| II | Phần Xây dựng |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phần cột thép | LOD 300/350 | Thể hiện sơ đồ cột, kích thước tổng thể, tiết diện thanh thép | kích thước tổng thể, tiết diện thanh thép | Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| 2 | Toàn bộ các chủng loại móng trên tuyến. | LOD 300/350 | Kết móng móng, kích thước móng, chi tiết cốt thép | Kích thước móng, đường kính cốt thép | Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| 3 | Toàn bộ các vị trí san gạt trên tuyến | LOD 300/350 | Kích thước san gạt, khối lương san gạt | Kích thước san gạt, khối lương san gạt | Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu thiết kế |  |

- Sản phẩm giao nộp

- Mô hình thông tin công trình BIM gồm các thông tin hình học và phi hình học.

- File mô hình riêng biệt (theo từng bộ môn) và mô hình phối hợp.

- Kiểu, định dạng tệp tin sẽ được chỉ định trong Kế hoạch thực hiện BIM (BEP).

## II.2.6. Lập báo cáo giám sát môi trường giai đoạn thi công

II.2.6.1. Cơ sở kĩ thuật lập báo cáo quan trắc, giám sát môi trường

-	Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Các kết quả đo đạc, khảo sát lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn độ rung, chất thải rắn, chất thải nguy hại tại khu vực xây dựng dự án.

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường hiện hành.

II.2.6.2. Nội dung

Số đợt quan trắc giám sát trong thời gian thi công dự kiến là 04 đợt trong giai đoạn thi công.

Công việc chính trong từng đợt quan trắc, giám sát bao gồm:

a) Công tác chuẩn bị

- Thu thập, nghiên cứu bản đồ, tài liệu liên quan đến dự án;

- Xác định (nội nghiệp trên bản đồ) các vị trí dự kiến quan trắc, giám sát ngoài hiện trường;

- Chuẩn bị nhân lực, thiết bị cho công tác quan trắc, giám sát.

b) Công tác quan trắc, giám sát, thu thập mẫu ngoài hiện trường

- Quan trắc, giám sát môi trường không khí xung quanh;

- Giám sát chất thải rắn;

- Giám sát chất thải nguy hại.

c) Tổng hợp và phân tích số liệu

- Tổng hợp số liệu quan trắc, giám sát nhanh ngoài hiện trường;

- Tổng hợp số liệu phân tích các mẫu trong phòng thí nghiệm.

d) Lập báo cáo quan trắc, giám sát môi trường

Bố cục chính của báo cáo quan trắc, giám sát môi trường như sau:

## Phần 1: Mở đầu

- Tổng quan về dự án;

- Các vấn đề môi trường chính của dự án;

- Mục đích lập báo cáo;

- Cơ sở lập báo cáo;

- Phương pháp quan trắc, giám sát môi trường;

## Phần 2: Mô tả dự án đến thời điểm QT-GSMT

- Các hạng mục, khối lượng và tiến độ đã thực hiện của dự án;

- Các biện pháp bảo vệ môi trường đã được thực hiện;

## Phần 3: Kết quả QT-GSMT

- Vị trí, thông số QT-GSMT;

- Thiết bị quan trắc, phân tích;

- Phương pháp lấy và bảo quản mẫu ngoài thực địa;

- Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm;

- Kết quả QT-GSMT;

- Nhận xét và đánh giá kết quả QT-GSMT

## Phần 4: Kết luận và kiến nghị

- Kết luận;

- Kiến nghị.

II.2.7. Lập phương án sử dụng tầng đất mặt trồng lúa

II.2.7.1. Đặc điểm dự án

- Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa được xây dựng với quy mô lắp đặt 03 MBA 220kV-250MVA, vị trí xây dựng tại cánh đồng lúa thuộc xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội nay là xã Vân Đình, thành phố Hà Nội.

- Tuyến đường dây 220kV đấu nối 02 mạch có chiều dài khoảng 509m, điểm đầu là Pooctich 220kV TBA 220kV Ứng Hòa và điểm cuối là 1 cột néo (4 mạch) trồng mới vào tim tuyến đường dây 220kV Hà Đông - Phủ Lý (1 mạch) hiện có trong khoảng cột 60-62. Tuyến đường dây đi qua địa phận xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội xã Vân Đình, thành phố Hà Nội.

Dự án dự kiến đưa vào vận hành năm 2026.

Diện tích và khối lượng tầng đất mặt dự kiến như sau:

| TT | Địa phương | Diện tích đất chuyên trồng lúa (LUC) cần chuyển mục đích sử dụng (m2) | Khối lượng tầng đất mặt dày 20cm (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xã Vân Đình, TP Hà Nội | 55 558 | 11 111,6 |
| 1.1 | TBA | 47 132 | 9 426,4 |
| 1.2 | Mương nước, đường đất làm bù | 5 396 | 1 079,2 |
| 1.3 | Móng cột đường dây 220kV đấu nối | 3 030 | 606 |
| Tổng |  | 55 558 | 11 111,6 |

Phương án sử dụng tầng đất mặt được dự kiến như sau:

a) Biện pháp bóc tách tầng đất mặt:

- Độ sâu cần bóc tách: 20cm

- Diện tích đất cần bóc tách lớp đất mặt: 55.558m2;

- Tổng khối lượng đất mặt cần phải bóc tách: 11.111,6m3;

- Sử dụng máy ủi (máy múc) nạo một lớp đất mặt đảm bảo độ sâu khoảng 20cm, khối lượng lớp đất này được tập kết trữ tạm tại lân cận vị trí thi công. Sau khi hoàn thiện mặt bằng thi công, một phần lượng đất này sẽ được đắp vào móng cột và đó được vận chuyển đến khu ruộng, diện tích đất cần được cải tạo.

b) Phương án sử dụng lớp đất mặt

Tùy theo kết quả làm việc với địa phương (xã, người dân) mà lượng đất này sẽ được sử dụng cho một trong 2 phương án hoặc kết hợp cả 2 phương án, cụ thể như sau:

- Phương án 1: Sử dụng san ra các thửa đất xung quanh khu vực dự án để cải tạo, tăng chiều dày tầng đất mặt. Các thửa đất này sẽ được san phẳng với cos nền tăng thêm từ 10-15cm so với cos hiện trạng.

- Phương án 2: Vận chuyển đến vị trí khác do UBND xã giới thiệu để sử dụng cho mục đích nông nghiệp.

Đơn vị Tư vấn cùng với Chủ dự án sẽ làm việc với UBND xã Vân Đình và các hộ dân có liên quan để thống nhất đưa vào phương án trình UBND xã Vân Đình xem xét chấp thuận.

II.2.7.2. Cơ sở kĩ thuật lập báo cáo phương án sử dụng tầng đất mặt trồng lúa

Căn cứ theo quy định tại khoản 4, Điều 183, Luật đất đai số 31/2014/QH15, quy định:

“4. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải thực hiện các quy định sau đây:

a) Có phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt;

b) Nộp một khoản tiền theo quy định của pháp luật để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, trừ dự án sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng;

c) Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; không làm ảnh hưởng đến việc canh tác đối với diện tích đất trồng lúa liền kề.”

Do vậy, Dự án TBA 220kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối thuộc đối tượng phải lập báo cáo phương án sử dụng tầng đất mặt trồng lúa.

II.2.7.3. Nội dung công việc

Công tác lập báo cáo phương án sử dụng tầng đất mặt trồng lúa bao gồm các nội dung chính sau đây:

1	Công tác nghiên cứu lập nhiệm vụ khảo sát - dự toán

- Thu thập thông tin đã có về dự án.

- Lập nhiệm vụ khảo sát - dự toán chi phí.

- Lập đề cương, kế hoạch khảo sát điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại dự án.

2	Công tác ngoại nghiệp

2.1	Công tác thực địa

- Công tác khảo sát thực địa khu vực xây dựng trạm, các vị trí móng cột để đánh giá hiện trạng việc quản lý lớp đất mặt trồng lúa và khả năng tái sử dụng lượng đất mặt này.

- Khảo sát, thu thập thông tin về khu vực có thể tiếp nhận tầng đất mặt (xác định ranh giới, diện tích các thửa đất; số thửa, số tờ bản đồ; hiện trạng sử dụng đất; chủ sử dụng đất...). Khu vực khảo sát bao gồm:

+ Các thửa đất trồng lúa của các hộ dân lân cận thửa đất cần thu hồi để thực hiện dự án;

+ Các thửa đất do UBND xã giới thiệu có nhu cầu tiếp nhận, sử dụng tầng đất mặt trồng lúa của dự án.

2.2	Thu thập tài liệu

- Bản đồ địa chính của xã có đất cần thu hồi và các xã có nhu cầu sử dụng tầng đất mặt của dự án.

- Hiện trạng sử dụng đất của các thửa đất dự kiến tiếp nhận thêm tầng đất mặt của dự án.

2.3	Tham vấn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tầng đất mặt của dự án

- Làm việc với UBND xã để thống nhất vị trí tiếp nhận, sử dụng tầng đất mặt của dự án;

- Làm việc với các hộ dân có đất có khả năng tiếp nhận, sử dụng tầng đất mặt của dự án để thống nhất phương án sử dụng tầng đất mặt.

3	Trình thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng tầng đất mặt của dự án

Phương án sử dụng tầng đất mặt là một thành phần của hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất. Do vậy, sẽ do chủ dự án thực hiện khi trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

4	Công tác khác

- Xuất bản báo cáo gửi Chủ đầu tư, UBND xã và các đơn vị liên quan trong các giai đoạn làm việc.

- Gửi hồ sơ (gửi Chủ đầu tư, cơ quan ban ngành, …).

5	Công tác lập báo cáo phương án sử dụng tầng đất mặt trồng lúa

a) Nội dung của báo cáo phương án sử dụng tầng đất mặt tuân thủ theo hướng dẫn tại phụ lục VII, Nghị định số 112/2024/NĐ-CP. Bao gồm:

Báo cáo phương án sử dụng tầng đất mặt được lập với cấu trúc và nội dung chính như sau:

“1. Tên người được nhà nước giao đất, cho thuê đất:…

Địa chỉ:...

Số điện thoại:…

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/TCC:… ngày cấp:…, nơi cấp:...

Hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (nếu có) số:… ngày cấp:…, nơi cấp:…

2. Mục đích của việc chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa:

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa để thực hiện công trình/dự án…

3. Diện tích đất chuyên trồng lúa đề nghị chuyển đổi:… ha.

4. Khối lượng đất mặt phải bóc tách:… m3

{Diện tích đất chuyên trồng lúa phải bóc tách (m2) x độ sâu tầng đất mặt phải bóc tách (m)}.

5. Phương án sử dụng đất mặt:

a) Sử dụng trong khuôn viên dự án:.... m3 (ghi rõ vị trí, địa điểm, diện tích sử dụng đất mặt).

b) Sử dụng ngoài khuôn viên dự án:....m3 (ghi rõ vị trí, địa điểm, diện tích sử dụng đất mặt).

6. Mục đích sử dụng tầng đất mặt:…

Tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa được sử dụng vào mục đích nông nghiệp, gồm: tôn cao nền ruộng trũng thấp; tăng độ dày tầng canh tác; nâng cao chất lượng đất trồng lúa, cây hàng năm, cây lâu năm; trồng cây xanh; trồng hoa cây cảnh, cây dược liệu….

Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất cam kết thực hiện đúng phương án sử dụng tầng đất mặt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trên.”

II.2.8. Lập thỏa thuận vị trí tiếp nhận đất đá thừa

II.2.8.1. Cơ sở pháp lí

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 01/01/2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.

Việc thu gom, xử lý đất, đá, chất thải rắn từ hoạt động xây dựng được quy định tại các điểm d, đ Khoản 5 và Khoản 8, Điều 64, Luật Bảo vệ môi trường 2020, cụ thể:

“5. Việc thi công xây dựng, cải tạo, sửa chữa, phá dỡ công trình xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây:

d) Chất thải rắn, phế liệu còn giá trị sử dụng được tái chế, tái sử dụng theo quy định; đất, đá, chất thải rắn từ hoạt động xây dựng được tái sử dụng làm vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng theo quy định;

đ) Đất, bùn thải từ hoạt động đào đất, nạo vét lớp đất mặt, đào móng cọc được sử dụng để bồi đắp cho đất trồng cây hoặc các khu vực đất phù hợp;

8. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng; bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước”.

II.2.8.2. Mục tiêu

Xác định các vị trí phù hợp về mặt địa hình, địa chất, hiện trạng sử dụng đất, khoảng cách vận chuyển để tiếp nhận đất đá thừa trong quá trình thi công trạm biến áp 220kV Ứng Hòa và tuyến đường dây 220kV đấu nối. Làm cơ sở đề xuất phương án đổ thải khả thi về mặt kỹ thuật tối ưu về kinh tế, xã hội và môi trường.

II.2.8.3. Nội dung công việc

#### 1. 	Thu thập số liệu, tài liệu hiện trạng

- Thu thập bản đồ địa hình, bản đồ hiện trạng sử dụng đất khu vực tuyến và vùng lân cận;

- Thu thập bản đồ địa chính khu vực dự kiến tiếp nhận đất đá thừa.

#### 2. 	Khảo sát hiện trường và xác định vị trí đổ thải tiềm năng

- Làm việc với cán bộ UBND xã Vân Đình để thống nhất mục đích, nội dung công việc và cách thức triển khai thực hiện;

- Phối hợp với cán bộ UBND xã Vân Đình tiến hành khảo sát thực địa, làm việc với chủ sử dụng đất để thống nhất các vị trí có khả năng tiếp nhận;

- Lập biên bản thống nhất giữa các bên (UBND xã Vân Đình, Chủ dự án, đơn vị tư vấn và đại diện chủ sử dụng đất).

#### 3. 	Báo cáo UBND thành phố Hà Nội và Sở NNMT xem xét chấp thuận

- Làm việc với UBND thành phố Hà Nội, Sở NNMT về các vị trí đã thỏa thuận với UBND xã Vân Đình và đại diện chủ sử dụng đất;

- Đưa đoàn công tác của UBND tỉnh, Sở NNMT đi kiểm tra thực địa;

- Họp, thống nhất các vị trí dùng tiếp nhận đất đá thừa cho Dự án.

II.2.8.4. Sản phẩm giao nộp

- Biên bản thống nhất với UBND xã Vân Đình và đại diện chủ sử dụng đất.

- Văn bản chấp thuận của UBND thành phố/Sở NNMT về các vị trí tiếp nhận đất đá thừa.

## III. Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:

- Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

- Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

- File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

- Đối với Hồ sơ TKBVTC file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.

- Ngoài file /pdf có chữ ký số, nhà thầu tư vấn cần cung cấp cho NPMB: file thuyết minh lưu dưới dạng xxxxx.doc (.docx); file bản vẽ lưu dưới dạng xxxx.dwg; file tổng kê, dự toán lưu dưới dạng file xxxx.xls (.xlsx) …

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A kèm theo đĩa CD (hoặc thẻ nhớ USB hoặc thiết bị lưu trữ khác) lưu toàn bộ các tài liệu đã được in trên giấy và chịu trách nhiệm về tính đồng nhất giữa các dạng hồ sơ, tài liệu. Tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A tối thiểu 01 bộ.

- Sau khi các cơ quan chức năng thỏa thuận, Bên B phải hoàn thiện hồ sơ và giao lại cho Bên A với số lượng: 10 bộ

IV. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

V. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu (nhà thầu tính toán và lập tiến độ phần khảo sát, công tác thỏa thuận và lập TKKT-BVTC phù hợp với yêu cầu của tiến độ dự án) là 330 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:

- Hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất, KTTV cho giai đoạn TKKT: dự kiến 30 ngày tính từ thời điểm PAKT khảo sát được phê duyệt, trong đó giao nộp báo cáo khảo sát trong vòng 5-10 ngày.

- Hoàn thành TKKT: trong vòng 120 ngày sau khi kí kết hợp đồng hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư

- Lập HSMT/HSYC: Hoàn thành và giao nộp DTGT và HSMT/HSYC trong vòng 30 ngày, sau khi phê duyệt TKKT và phê duyệt KHLCNT.

- Hoàn thành TKBVTC: 30 ngày sau khi TKKT được duyệt hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư (Các bản vẽ không liên quan vào quy cách thiết bị và thông số KT của VTTB); 60 ngày sau khi nhận đầy đủ tài liệu kỹ thuật thiết bị (Final document) của Nhà thầu cấp hàng do Ban A chuyển giao.

- Công tác thực hiện đo vẽ, trích lục bản đồ địa chính phục vụ thu hồi đất GPMB: 60 ngày kể từ ngày TKKT được phê duyệt.

- Giám sát tác giả thi công công trình: tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.

- Các công tác khác: theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

VI. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

VII. Trách nhiệm của bên mời thầu:

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.

- Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

- Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

- Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

VIII. Trách nhiệm của nhà thầu:

- Nhà thầu phải cam kết hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành cùng với thời điểm giao nộp hồ sơ TKBVTC cho Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải đảm bảo công trình phải được thiết kế trên mô hình 3D trong quá trình lập TKBVTC. Mô hình 3D của công trình là một thành phần bắt buộc trong sản phẩm của đơn vị tư vấn, được sử dụng trong quá trình thẩm tra, phê duyệt dự án (Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo văn bản số 162/EVNNPT - ĐT ngày 11/01/2017 của EVNNPT).

- Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

- Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

- Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Đơn vị khảo sát bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, không đúng phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt hoặc sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn không phù hợp dẫn đến làm sai lệch kết quả khảo sát, phát sinh khối lượng khảo sát và các hành vi gây thiệt hại khác do lỗi của mình gây ra.

- Nhà thầu tư vấn thiết kế phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện. Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người ra quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng.

- Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;

- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ
và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của
pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục
liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ
an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh
doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị
định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều
khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy
định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.

Đối với nhiệm vụ công việc Trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, thuê đất: yêu cầu nhà thầu phụ cam kết phải có Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy phép hoạt động hợp pháp ở Việt Nam và được cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức (đủ điều kiện kinh doanh đo đạc và bản đồ phù hợp với gói thầu) theo quy định.