Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

1. Giới thiệu chung về dự án

a) Dự án:

- Tên dự án: Nâng cấp tuyến đường liên bản Căm Cặn - Pá Sàng đi trung tâm xã Mường Bám, tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: UBND xã Mường Bám

- Nguồn vốn: Ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Quyết định đầu tư: Số 3254/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án Nâng cấp tuyến đường liên bản Căm Cặn - Pá Sàng đi trung tâm xã Mường Bám, tỉnh Sơn La.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 529/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của UBND xã Mường Bám về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp tuyến đường liên bản Căm Cặn - Pá Sàng đi trung tâm xã Mường Bám, tỉnh Sơn La.

b) Địa điểm:

- Vị trí: xã Mường Bám, tỉnh Sơn La

- Điểm đầu tuyến: Bản Căm Cặn, xã Mường Bám.

- Điểm trung gian: Bản Pá Sàng, xã Mường Bám.

- Điểm cuối tuyến: Nối vào ĐT.108 (Thuận Châu - Mường Bám).

- Tổng chiều dài tuyến L=4,89 Km.

c) Quy mô xây dựng: Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp B (cấp kỹ thuật của đường) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế.

d) Giải pháp kỹ thuật:

* Hướng tuyến và nền đường: Tuyến được triển khai trên cơ sở tận dụng nền đường hiện trạng, có cải tạo, mở rộng đảm bảo hợp lý về kinh tế - kỹ thuật, phù hợp với quy trình, quy phạm hiện hành. Cụ thể đạt được:

- Vận tốc thiết kế: VTK=20 km/h.

- Bình đồ: Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất sử dụng Rmin=15 m.

- Cắt dọc: Độ dốc dọc tối đa sử dụng Imax=13%.

- Cắt ngang: Bề rộng nền đường Bn=5,0 m+W (không kể rãnh dọc), trong đường cong mở rộng theo tiêu chuẩn; bố trí mở rộng các đoạn tránh xe tuân thủ theo quy định đảm bảo Bn≥7,5 m. Mái taluy đào 1/0,75 đối với đất cấp 3, đất cấp 4; mái taluy 1/1,5 đắp đất.

- Rãnh dọc: Đoạn nền đất, đá phong hoá mạnh tiết diện hình thang kích thước (120+40)x40cm, gia cố bằng BTXM M200 trên các đoạn có dốc dọc lớn, địa chất bị xói lở.

* Mặt đường: Bề rộng mặt đường Bm=3,5 m+W, trong đường cong mở rộng theo tiêu chuẩn; bố trí mở rộng các đoạn tránh xe tuân thủ theo quy định đảm bảo Bm≥6,0 m; kết cấu như sau: Kết cấu mặt BTXM M250 dày 18 cm/ lớp lót bạt dứa/ lớp móng cấp phối đá dăm dày 12 cm. Lề đường qua khu dân cư được gia cố một số đoạn với kết cấu tương đương kết cấu mặt đường; các đoạn còn lại đắp đất đầm chặt với độ chặt K≥0,95.

* Công trình trên tuyến

- Xây dựng cống thoát nước ngang khẩu độ (1,0÷1,5) m tại những vị trí tuyến cắt qua khe, điểm tụ thuỷ, địa hình và rãnh dọc, khổ bằng khổ nền đường với tải trọng H13-X60, tần suất thiết kế P=10%.

- Hệ thống ATGT: Bổ sung cọc tiêu, biển báo, hộ lan tôn sóng đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

* Hạng mục khác

- Xây dựng các nút giao cùng mức vuốt nối hài hòa phù hợp với quy mô của tuyến và điều kiện thực tế.

2. Giới thiệu chung về gói thầu

a) Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công nền đường, điều phối, cống, rãnh, mặt đường, gia cố lề đường, an toàn giao thông…

b) Thời hạn hoàn thành: Tối đa 310 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

1. Yêu cầu về tiến độ chung của dự án: Năm 2025-2026.

2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ

| TT | Hạng mục công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thi công xây dựng | Từ khi bàn giao mặt bằng | 310 ngày |

III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật

1.  Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật

1.1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình.

Các tiêu chuẩn để đánh giá từng hạng mục công trình và công trình đạt các yêu cầu về chất lượng kỹ thuật trong quá trình thi công cần thiết tuân theo các điều kiện về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, các quy trình nghiệm, các chỉ tiêu kỹ thuật, các quy định về thi công và nghiệm thu hiện hành, các tiêu chuẩn sử dụng tại biện pháp thi công phải là tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

Ngoài các chỉ dẫn kỹ thuật trong bản điều kiện hợp đồng và yêu cầu về chất lượng kỹ thuật thi công này. Nhà thầu cần tuân thủ tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật được nêu trong các danh mục dưới đây được coi là phần bắt buộc với thi công công trình:

| Stt | Điều lệ, Quy trình | Số, thời điểm ban hành |
| --- | --- | --- |
| I | Điều lệ chung: |  |
| 1 | Luật Xây dựng | 50/2014/QH13, 18/06/2014 |
| 2 | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng | 62/2020/QH14, 17/06/2020 |
| 3 | Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng | 06/2021/NĐ-CP, 26/01/2021 |
| 4 | Nghị định của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng | 09/2021/NĐ-CP, 09/02/2021 |
| 5 | Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng | 10/2021/NĐ-CP, 09/02/2021 |
| 6 | Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng | 175/2024/NĐ-CP, 30/12/2024 |
| II | Vật liệu, thí nghiệm |  |
| 1 | Xi măng Pooclang - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 2682:2020 |
| 2 | Xi măng Pooclang hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 6260:2020 |
| 3 | Cốt liệu cho bê tông và vữa | TCVN 7572-22:2018 |
| 4 | Thép cốt bê tông – thanh thép tròn | TCVN 1651-1:2018 |
| 5 | Thép cốt bê tông – thanh thép vằn | TCVN 1651-2:2018 |
| 6 | Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật. | TCVN 4314:2022 |
| 7 | Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu. | TCVN 9340 : 2012 |
| 8 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu. | TCVN 9115:2019 |
| 9 | Bê tông khối lớn – Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 9341:2012 |
| II | Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu được áp dụng: |  |
| 1 | Công tác trắc địa trong XDCT yêu cầu chung | TCVN 9398:2012 |
| 2 | Công tác đất - Thi công và nghiệm thu. | TCVN 4447-2012 |
| 3 | Hướng dẫn về tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng | TCVN ISO/TR 10013:2003 |
| 4 | Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |
| 5 | Kết cấu gạch đá. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu | TCVN 4085:2011 |
| 6 | Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung | TCVN 4087:2012 |
| 7 | Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4314:2022 |
| 8 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9115:2019 |
| 9 | Xi măng Pooc lăng | TCVN 2682:2020 |
| 10 | Công tác nền móng. Thi công và nghiệm thu.. | TCVN 9361:2012 |
| 11 | Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng xi măng trong xây dựng. | TCVN 9035:2011 |
| 12 | Tải trọng và tác động | TCVN 2737:2023 |
| 13 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ | QCVN 41:2019/BGTVT |
| 14 | Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9436:2012 |
| 15 | Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng | TCCS 40:2022/TCĐBVN |
| 16 | Thiết kế điển hình cống tròn | BTCT 533-01-01, 533-01-02 |
| 17 | Quy trình thiết kế khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên nền đất yếu | 22 TCN 263:2020 |
| 18 | Ống cống BTCT thoát nước | TCVN 9113:2012 |
| 19 | Thiết kế điển hình cống bản | 531-11-01, 69-34X |
| 20 | Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5575:2012 |
| 21 | Thi công, nghiệm thu cầu và cống | 22 TCN 266:2020 |
| 22 | Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường - Thi công và nghiệm thu | TCVN 8859:2023 |

1.2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

Nhà thầu phải thi công và hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt. Ngoài ra Nhà thầu còn phải tuân thủ đầy đủ quy trình quy phạm về thi công, nghiệm thu và quản lý chất lượng công trình, xây dựng công trình đảm bảo tuân thủ đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.

+ Bố trí lán trại, kho xưởng của nhà thầu.

Ít nhất 5 ngày trước khi bắt đầu mọi hoạt động ở công trường, Nhà thầu phải nộp những bản vẽ trình bày mặt bằng tổng thể dự kiến của Nhà thầu dự định xây dựng cơ sở phục vụ cho công trình.

Nhà thầu cần xác định vị trí, kích thước và yêu cầu cho những hạng mục chính và những phương tiện chính như: Văn phòng, nhà kho, khu để xe...

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi công việc cần thiết để thực hiện trang thiết bị cho công trường, bảo quản vật liệu trong kho, và tất cả những vật tư phương tiện khác của nhà thầu tại hiện trường.

+ Sắp xếp và kiểm tra công việc.

Nhà thầu phải có trách nhiệm thiết lập và bảo vệ tất cả các điểm mốc quan trắc cần thiết;  Bổ sung thêm vào những điểm mốc quan trắc hiện có như đã nêu trong bản vẽ. Nhà thầu phải quản lý và giữ gìn tất cả những điểm mốc cần thiết cho công việc thi công, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao cuối cùng.

Khi bắt đầu một giai đoạn hay phần việc mới, Nhà thầu phải trình lên trước 7 ngày cho Chủ đầu tư về kế hoạch và lịch trình dự kiến triển khai trong các giai đoạn khác nhau của công việc. Thời gian phải được phân bố hợp lý để Chủ đầu tư kịp tiến hành kiểm tra, xác nhận trước khi chuyển giai đoạn thi công.

Cùng với việc kiểm tra các hạng mục đã xây dựng, Nhà thầu phải cung cấp hồ sơ hoàn công của các giai đoạn thi công, trong đó có đánh dấu, ghi chú tất cả những vị trí mà công việc thực tế thi công đã thay đổi so với những dự tính ban đầu nêu trên bản vẽ thiết kế. Toàn bộ hồ sơ này Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư trong vòng 25 ngày sau khi kết thúc thi công.

Mọi công việc kiểm tra sẽ tiến hành, đều phải được ghi chép lại theo đúng phương pháp đã được Chủ đầu tư thông qua. Tất cả những bản gốc ghi chép tại hiện trường, các tính toán và những ghi chép khác như việc sắp xếp quản lý thi công, kiểm tra khối lượng công việc đã hoàn thành v.v.. phải được ghi chép, sao chụp chính xác thành những quyển nhật ký hiện trường. Sau khi hoàn chỉnh việc sắp xếp và rút gọn những ghi chép đó, Nhà thầu phải cung cấp một bản sao cho Chủ đầu tư. Khi công trình đã hoàn thành, bản gốc nhật ký hiện trường phải nộp cho Chủ đầu tư để sử dụng và lưu trữ. Những ghi chép không theo luật, khó đọc, tẩy xoá hoặc ghi chép không nguyên bản phải bị loại bỏ. Những chi phí để kiểm tra lại những phần bị loại bỏ đó sẽ do Nhà thầu thanh toán.

Nhà thầu phải cung cấp mọi thiết bị và vật liệu kể cả các chỉ dẫn mà quá trình thi công đòi hỏi. Những thiết bị này phải làm việc chính xác và được kiểm tra chặt chẽ. Bất kỳ thiết bị nào không chính xác hoặc không hiệu quả đều phải thay thế hoặc sửa chữa điều chỉnh ngay lập tức.

+ Giám sát kỹ thuật của chủ đầu tư.

Nhà thầu phải đảm bảo mọi công việc đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của hợp đồng.  Mọi việc thi công sẽ tiến hành dưới sự quản lý giám sát của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu kiểm tra lại bất kỳ hạng mục nào trước khi đưa ra kết quả nghiệm thu.

Việc thanh tra do Chủ đầu tư tiến hành hoàn toàn là do lợi ích của Chủ đầu tư, tuy nhiên việc này sẽ:

- Không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu trong việc cung cấp những biện pháp hợp lý để kiểm tra chất lượng.

- Không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu trong trường hợp có mất mát, hư hại vật liệu trước khi nghiệm thu.

- Không bao hàm ý tạo thành kết quả nghiệm thu.

- Không ảnh hưởng đến những quyền sau này của Chủ đầu tư trong việc nghiệm thu công trình.

Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu thanh toán bất kỳ chi phí phụ thêm nào nếu như mọi thứ  không sẵn sàng để kiểm tra và thử nghiệm vào đúng thời hạn do chính chủ đầu tư đề xuất hoặc nếu cần thiết phải tiến hành kiểm tra và thử nghiệm lại lần nữa do kết quả trước đó bị bác bỏ. Chủ đầu tư sẽ cho tiến hành kiểm tra và thử nghiệm sao cho việc này không gây cản trở tới tiến độ thi công.

Các nội dung khác.

+ Họp điều độ:

Chủ đầu tư có quyền  yêu cầu Nhà thầu hoặc các bên đối tác tham dự cuộc họp điều độ (kiểm điểm tiến độ), thường kỳ hoặc bất thường. Công việc của họp điều độ là kiểm điểm kế hoạch thực hiện các công việc còn lại và xử lý các vấn đề vướng mắc trong quá trình thi công do các bên nêu ra theo đúng trình tự XDCB  hiện hành.

Chủ đầu tư sẽ ghi lại nội dung của các cuộc họp điều độ này, và gửi các bản sao biên bản cuộc họp cho Nhà thầu và các bên có liên quan. Tại cuộc họp Chủ đầu tư sẽ khẳng định trách nhiệm hiện hành của từng bên và công bố bằng văn bản cho các bên tham dự sau phiên họp.

+ Thông báo sớm :

Nhà thầu cần phải thông báo cho Chủ đầu tư vào thời điểm sớm nhất về các sự kiện hoặc tình huống sắp có thể sẽ xảy ra, có ảnh hưởng đến chất lượng công trình, làm tăng giá hợp đồng hoặc làm chậm ngày dự kiến hoàn thành. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp giá ước tính chi phí gia tăng này vào giá thành hợp đồng cũng như ngày dự kiến hoàn thành.

Nhà thầu phải phối hợp cùng Chủ đầu tư tiến hành xem xét để tìm cách tránh hoặc giảm thiểu các ảnh hưởng của sự kiện hoặc tình huống này, đồng thời lập bản đề nghị báo cáo lên cấp có thẩm quyền để giải quyết.

+ Xác định các khuyết tật :

Chủ đầu tư sẽ kiểm tra  công việc của Nhà thầu và thông báo cho Nhà thầu về bất kỳ khuyết tật nào đã phát hiện được.Việc kiểm tra này là thường xuyên và không làm thay đổi đến trách nhiệm của các Nhà thầu. Chủ đầu tư có thể chỉ dẫn cho Nhà thầu tìm ra khuyết tật, phát hiện và thí nghiệm bất kỳ bộ phận nào của công trình mà Chủ đầu tư cho rằng có thể có khuyết tật.

+ Những thay đổi về khối lượng :

Nếu khối lượng công việc sau khi hoàn thành tăng so với khối lượng nêu ra trong hồ sơ thiết kế đã duyệt của các hạng mục thì Nhà thầu phải có giải trình và phải được cơ quan tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và Chủ đầu tư chấp nhận  thì  giải trình này sẽ được gửi lên cấp có thẩm quyền xem xét để làm cơ sở pháp lý cho việc phê duyệt và điều chỉnh giá hợp đồng.

Trong trường hợp khối lượng giảm thì khối lượng thi công thực tế là cơ sở tính toán để thanh toán cho nhà thầu.

+ Cường độ bê tông trong quá trình thi công: Đối với các nội dung liên quan đến nghiệm thu bê tông mà có yêu cầu phải đảm bảo xác định cường độ tại 28 ngày nhà thầu có thể đề xuất nghiệm thu sơ bộ tại cường độ 07 ngày để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo và đảm bảo tiến độ đề xuất. Tuy nhiên khi kết quả xác định tại 28 ngày cường độ bê tông không đạt nhà thầu có trách nhiệm khắc phục tất cả các nội dung có liên quan đối với các công việc xây dựng.

+ Huy động và giải thể lực lượng thi công.

Trang thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công của gói thầu chỉ được dỡ bỏ khỏi công trường trước khi hoàn thành công việc theo hợp đồng nếu như Chủ đầu tư cho phép.

+ Đường vận chuyển.

Nhà thầu phải tự tìm hiểu tình trạng các tuyến đường bộ, đường thủy công cộng và tư nhân cũng như các giấy phép, các hạn chế, giới hạn chịu tải của cầu, những điều kiện giao kèo ảnh hưởng và có thể ảnh hưởng đến việc vận chuyển, ra vào khu vực công trường.

Sự không có sẵn hoặc không đầy đủ phương tiện vận chuyển và điều kiện giao thông trong công trường không được coi là lý do chính đáng để kéo dài thời gian hoàn thành công trình. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm mọi phí tổn cũng như rủi ro trong việc xây dựng lắp đặt và bảo dưỡng các hạng mục công trình.

Việc vận chuyển vật tư thiết bị, cát, xi măng, đá, sỏi, hoặc vận chuyển bất kỳ loại gì qua hệ thống đường thuỷ, đường bộ, cầu cống cộng đều phải theo đúng những quy định của địa phương và hạn chế đến mức tối thiểu gây tắc nghẽn giao thông địa phương.

+ Các yêu cầu thu dọn và đồ thải.

Nhà thầu chịu trách nhiệm dọn dẹp rác cũng như vật liệu phế thải. Việc làm vệ sinh nói trên phải tiến hành theo những yêu cầu dưới đây và theo các qui định hiện hành ở địa phương. Nếu những quy định đó không ổn định càng phải tiến hành việc này một cách chính xác, thận trọng.

Nếu Chủ đầu tư yêu cầu, nhà thầu sẽ gửi lại báo cáo về các loại và khối lượng phế thải cũng như vị trí bãi thải có thể ở trong hoặc ngoài công trường. Những báo cáo này phải có sẵn để Chủ đầu tư kiểm tra lại khi cần thiết.

Nhà thầu phải đảm bảo trong toàn bộ thời gian thi công, khu vực xây dựng, nhà xưởng không có rác và phế thải. Trước khi hoàn thành công trình, nhà thầu phải dỡ bỏ khỏi vùng phụ cận công trình, mọi trang thiết bị nhà cửa xây dựng tạm thời, vật liệu không sử dụng đến, những ván khuôn đổ bê tông.... Mọi khu vực làm việc do Nhà thầu quản lý, sử dụng trong quá trình thi công  phải được phân loại và dọn sạch sẽ phù hợp với cảnh quan xung quanh.

Những vật liệu phế thải khác như: Vật liệu thừa, chất thải vệ sinh, chất thải công nghiệp, các sản phẩm xăng dầu ... ( và không chỉ hạn chế những gì liệt kê ở đây) sẽ do Nhà thầu đưa đến các bãi thải thích hợp đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền đồng ý.

Nhà thầu có trách nhiệm sắp xếp, thoả thuận với các bên tư nhân và các quan chức địa phương về vị trí cũng như qui định tiến hành việc dọn vệ sinh công trường. Bất kỳ phí tổn nào cũng do Nhà thầu chi trả.

+ Điện nước phục vụ thi công.

Ít nhất 5 ngày trước khi khởi công nhà thầu phải nộp cho chủ đầu tư những bản vẽ trình bày mặt bằng tổng thể dự kiến của Nhà thầu dự định xây dựng hệ thống điện thắp sáng và cung cấp nước phục vụ cho thi công. Nhà thầu phải xác định vị trí, quy cách và các yêu cầu cho những đầu việc chính.

Nhà thầu có trách nhiệm sắp xếp, thoả thuận với các chủ sở hữu và các cơ quan liên quan về vị trí cũng như qui định cấp nguồn. Bất kỳ phí tổn nào cũng do Nhà thầu chi trả.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc bảo quản tài sản, an toàn kỹ thuật và lao động.

+ Thí nghiệm kiểm tra vật tư, vật liệu.

+ Những yêu cầu đệ trình.

Trước khi cung cấp toàn bộ vật liệu và tiến hành toàn bộ mọi công việc cần thiết, Nhà Thầu cần đệ trình những giấy tờ mà yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi cho Chủ đầu tư xem xét và phê duyệt.

Các giấy tờ nói trên gồm: Những bản vẽ, dữ liệu, sách tra cứu, giấy chứng nhận, mẫu mã, bản đồ in mầu, sách hướng dẫn... mà Nhà thầu cần đệ trình để phê duyệt, báo cáo hoặc nhằm những mục đích khác.

1.3. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kể kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao mặt bằng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng.

1.4. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn

Nhà thầu phải cung cấp các máy móc, sự trợ giúp, tài liệu và các thông tin khác, điện, thiết bị, nhiên liệu, vật dụng, dụng cụ, người lao động, vật liệu và nhân viên có trình độ và kinh nghiệm cần thiết để tiến hành vận hành thử nghiệm cụ thể một cách hiệu quả. Nhà thầu phải thống nhất với Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn về thời gian, địa điểm tiến hành chạy thử của thiết bị, vật liệu và các hạng mục công trình khác.

Nhà thầu sẽ thông báo cho Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn không muộn hơn 03 ngày về ngày mà Nhà thẩu đã sẵn sàng tiển hành các cuộc vận hành thử nghiệm khi hoàn thành.

Khi xem xét kết quả của các cuộc kiểm định khi hoàn thành, Chủ đâu tư hoặc Nhà tư vấn sẽ có xem xét đến hiệu quả của việc sử dụng công trình do Chủ đâu tư yêu cầu về hoạt động hoặc các đặc tính khác của công trình. Ngay sau khi các công trình hay hạng mục đã vượt qua các cuộc thử nghiệm khi hoàn thành, Nhà thầu sẽ trình bản bảo cáo đã được chứng nhận về kết quả của các cuộc kiểm định này cho Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vẫn.

Nếu công trình hay hạng mục đã hoàn thành không vượt qua được các cuộc thử nghiệm khi đó Chủ đầu tư có quyền :

(a) Yêu cầu tiếp tục tiến hành vận hành thử nghiệm lại;

(b) Nếu như việc công trình hay hạng mục không vượt qua các cuộc thử nghiệm làm ảnh hưởng cơ bản đến lợi ích của Chủ đầu tư, chủ đầu tư sẽ loại bỏ công trình hoặc hạng mục (tu theo từng trường hợp), trong trường hợp đó Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật.

1.5. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng nhà thầu phải:

- Có nội quy quy định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình.

- Bố trí đầy đủ các thiết bị  phòng cháy, chữa cháy và phải thường xuyên

kiểm tra, bố sung kịp thời.

- Có bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn, đảm bảo luôn luôn có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố

1.6. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường

Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm:

1.6.1. Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.

1.6.2. Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyên kịp thời trong thời gian ngắn nhất chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan khu vực. Nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu và phể thải theo đúng quy định.

1.6.3. Có giải pháp để giảm tiêng ôn khi thi công, tuân thủ qui định tại Tiêu chuẩn Việt Nam về mức ổn tồi đa cho phép trong công trình xây dựng.

1.7. Các yêu cầu về an toàn lao động

Công trường xây dựng phải thực hiện những quy định về an toàn lao động.

Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng để cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề phòng cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng như của tư đều phải phòng bị trước.

Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng nhận kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp nhân cấp. Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dẫu hiệu mất an toàn đề nghị Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết luận.

Đổi với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc trên cao, nhà thẩu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách đủ tiêu chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại để chuân bị cho việc Chủ đâu tư kiêm tra.

Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tât cả nhân viên thi công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc (Chỉ được hút trong giờ giải lao ở nơi quy định), không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa châp các tệ nạn xã hội.

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ sinh của nhà thâu, nêu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.

Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, dụng cụ làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên của Chủ đầu tư và tư vẫn giám sát của Chủ đâu tư làm việc thường xuyên tại hiện trường.

* Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.

Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng Quy chuẩn an toàn lao động trong xây dựng.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tât cả các hoạt động tại khu vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư, bao gôm (nhưng không hạn chê chỉ gôm các nội dung này):

- An toàn đối với con người (công nhân, cán bộ thi công của nhà thầu; An toàn cho công trình;

- An toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực thi công và các khu vực khác có liên quan.

- Bảo đảm trật tự, an ninh.

* Xử lý tai nạn lao động

Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chỉ phí nào thêm.

1.8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện pháp tô chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại HSDT của nhà thầu, phù hợp với tiên độ thi công chỉ tiệt mà nhà thâu lập khi khởi công công trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiên độ thi công được cập nhật từng giai đoạn trong suốt quá trình Thi công xây dụng và lắp đặt thiết bị công trình.

Hàng tuần người điều hành công trường của Nhà thẩu phải vạch kể hoạch thực hiện từng công việc, xác định khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng máy móc thiết bị thi công, thí nghiệm, công nhân. Kế hoạch này phải giao cho Đội trưởng, Tổ trưởng, nhóm thi công và phải giao cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát. Cuối ngày người điều hành công trường phải ghi kết quả thực hiện công việc trong ngày vào nhật ký.

Khi kết thúc thi công một công việc, hạng mục Nhà thầu phải đưa đầy đủ các số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi.

Nhà thầu cần cung cấp danh sách cán bộ, công nhân để Chủ đầu tư xét duyệt, đăng ký tất cả thiết bị máy móc và phương tiện thi công với Chủ đầu tư mới được đi vào công trường thi công.

Lán trại, kho xưởng, đường công vụ, vị trí cửa ra vào công trường phải thông qua Chủ đầu tư trước khi thực hiện thông qua bản vẽ mặt băng tổ chức thi công.

* Thiết bị phục vụ thi công:

Đối với các máy móc chủ yếu do Nhà thầu đề xuất phù hợp với biện pháp thi công công trình nhà thầu phải có các tài liệu chứng minh thiết bị phù hợp với biện pháp thi công và khả năng cung cấp. Nhà thầu phải có biện pháp huy động thiết bị thi công đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. Các máy móc phải được kiểm định theo quy định của Nhà nước.

* Huy động nhân lực và các yêu cầu về hệ thống tổ chức nhân sự.

Nhà thầu nêu bộ máy quản lý tại trụ sở và tại hiện trường (có sơ đồ và thuyết minh cụ thể).

Có thuyết minh đầy đủ nhiệm vụ của chỉ huy trưởng công trường và các bộ phận chức năng. Nêu rõ mối quan hệ của công ty đối với công trường.

Có đầy đủ các bộ phận: quản lý tiến độ, thí nghiệm, kỹ thuật, hành chính kế toán, an toàn, an ninh, môi trường, phòng chống cháy nổ và các tổ đội thi công.

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng.

Nhà thầu tổ chức và nếu rõ nhiệm vụ cụ thể của các tổ đội thi công.

1.9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

Thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chỉ tiết các hạng mục công trình do nhà thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư chấp thuận (Đối với những hạng mụcphần việc có liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thiết kể phải được cả cơ quan thiết kế thông qua). Nhà thầu phải giao cho Chủ đầu tư hai bộ để lưu và để theo dõi kiểm tra.

Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện pháp thi công đã được chấp thuận.

Việc thiết kế, xây dựng lắp đặt các công trình tạm để phục vụ thi công thuộc trách nhiệm của Nhà thẩu nhưng cũng phải được Chủ đầu tư chấp thuận.

Tuy các phần trên phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư nhưng không làm thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi công, biện pháp thi công công trình tại hiện trường.

1.10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Được thực hiện theo Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Nghị định số 06/2021/NĐCP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể trách nhiệm của Nhà thầu trong việc quản lý chất lượng công trình như sau:

- Chỉ được phép thi công những phần việc được ký kết tại Hợp đồng.

- Việc thi công phải theo đúng thiết kế đã được duyệt, áp dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiêm tra thường xuyên về chất lượng công trình của Chủ đầu tư, cơ quan thiết kể, cơ quan giám sát và cơ quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý chật lượng công trình xây dựng.

- Chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư và trước pháp luật về chất lượng Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình kể cả những phân việc do Nhà thầu phụ thực hiện theo quyết định của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.

Vật tư, vật liệu sử dụng vào công trình phải có chứng nhận về chất lượng gửi cho Chủ đâu tư đê kiêm soát trước khi sử dụng. - Tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công.

1.11. Các yêu cầu khác tùy theo đặc thù của gói thầu như: Yêu cầu tương thích với hệ thống thiết bị/công trình hiện có, yêu cầu về sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu đặc thù…

Yêu cầu các Nhà thẩu phải tuân thủ đúng quy trình, quy phạm cho công tác thi công.

- Tất cả các vật tư thiết bị phải có chứng chỉ của Nhà sản xuất và Nhà thầu. Kinh phí chứng nhận chứng chỉ thuộc kinh phí Nhà thầu. - Thi công từng phần có nghiệm thu kỹ thuật, chất lượng theo đúng quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành.

Nhà thầu phải bố trí cán bộ giám sát chính trên công trường phụ trách công tác nghiệm thu nội bộ các hạng mục công trình và thực hiện công tác nghiệm thu theo đúng các qui định hiện hành.

2. Yêu cầu các thông số bảo hành

Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau:

| TT | Các thông số/yêu cầu | Yêu cầu tối thiểu | Đề xuất của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI PHẦN XÂY LẮP (C) | 12 tháng |  |

E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.

IV. Các bản vẽ: (Có file PDF bản vẽ thiết kế đính kèm theo)

Ghi chú:

(*): Chủ đầu tư căn cứ vào tình trạng thiết kế đã có sẵn được duyệt (nếu có) để cung cấp với tiêu chí:

- Đảm bảo tính pháp lý và bảo mật cần thiết;

- Cung cấp tối đa thông tin của dự án để nhà thầu hiểu biết tốt nhất trong chuẩn bị E-HSDT.