# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. GIỚI THIỆU:

I.1. MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.

I.1.1. Cơ sở lập

-	Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh);

- Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 08/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 728/QĐ-TTg ngày 20/06/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045;

- Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV – Bắc Ninh 4.

- Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 11/10/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

- Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

- Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 25/07/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về phê duyệt qui hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 khu đô thị, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí địa bàn huyện Tiên Du, thành phố Từ Sơn (phân khu 6).

- Quyết định số: 386/QĐ-UBND ngày 25/07/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh phân khu đô thị 1/2000 Khu đô thị Lim mở rộng, huyện Tiên Du (phân khu 12).

- Quyết định số: 371/QĐ-UBND ngày 23/07/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt đồ án phân khu đô thị 1/2000 Khu đô thị đông nam QL1A, thành phố Bắc Ninh (phân khu 17).

- Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 26/07/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị 1/2000 khu đô thị Nam Sơn tỉnh Bắc Ninh (phân khu 18).

- Biên bản số 01/SCT-QLNL ngày 5/11/2024 tại Sở Công thương Bắc Ninh giữa các Sở, Ban ngành, địa phương tỉnh Bắc Ninh với Chủ đầu tư (Tổng Công ty điện lực quốc gia, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc) về 04 dự án truyền tải điện 500kV, 220kV trên địa phận Bắc Ninh, bao gồm Trạm biến áp 500kV Bắc Ninh 500kV và đấu nối; Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 5 và đường dây đấu nối; Đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV – Bắc Ninh 4; Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 4 và đường dây 220kV Bắc Ninh 4 – Đông Anh (địa phận tỉnh Bắc Ninh).

- Văn bản số 1703/SCT-QLNL ngày 11/12/2024 của Sở Công thương Bắc Ninh về việc thỏa thuận vị trí trạm biến áp và phương án tuyến đường dây 04 dự án lưới điện truyền tải 500kV, 220kV trên địa phận tỉnh Bắc Ninh, bao gồm: Trạm biến áp 500kV Bắc Ninh 500kV và đấu nối; Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 5 và đường dây đấu nối; Đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV – Bắc Ninh 4; Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 4 và đường dây 220kV Bắc Ninh 4 – Đông Anh (địa phận tỉnh Bắc Ninh) – kèm tọa độ.

- Văn bản số 4991/UBND-XDCB ngày 19/12/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc chấp thuận vị trí trạm biến áp và hướng tuyến đường dây 04 dự án lưới điện truyền tải 500kV, 220kV trên địa phận tỉnh Bắc Ninh, bao gồm: Trạm biến áp 500kV Bắc Ninh 500kV và đấu nối; Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 5 và đường dây đấu nối; Đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV – Bắc Ninh 4; Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 4 và đường dây 220kV Bắc Ninh 4 – Đông Anh (địa phận tỉnh Bắc Ninh);

Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

I.1.2. Địa điểm xây dựng

Tuyến đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV – Bắc Ninh 4 đi qua địa phận các xã Chi Lăng, xã Hán Quảng, thị xã Quế Võ; xã Lạc Vệ, xã Liên Bảo, thị trấn Lim, huyện Tiên Du; phường Nam Sơn, phường Hạp Lĩnh, phường Khắc Niệm, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (nay là xã Chi Lăng, xã Tân Chi, xã Liên Bão, xã Tiên Du, phường Nam Sơn, phường Hạp Lĩnh, phường Võ Cường tỉnh Bắc Ninh).

### I.1.3. Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án

Phần đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV – Bắc Ninh 4:

- Cấp điện áp	: 220kV

- Số mạch	: 2 mạch

- Điểm đầu	: Ngăn lộ 220kV trạm biến áp 500kV Bắc Ninh (D11, D12)

- Điểm cuối	: Ngăn lộ 220kV trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 4 (D08, D09)

- Chiều dài tuyến : Khoảng 14 km

- Dây dẫn điện: 2xACSR330/43 cho cấp 220kV

: 2xACSR300/39 và ACSR400/51 cho cấp 110kV.

- Dây cáp quang: 02 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW120

- Cách điện	: Cách điện thủy tinh hoặc gốm theo tiêu chuẩn IEC

- Cột		: Cột đơn thân (kết hợp 220kV+110kV); Cột thép hình (kết hợp 220kV+110kV) cho một số đoạn vượt đường và có góc lái lớn.

- Móng		: Bê tông côt thép đúc tại chỗ

- Tiếp địa	: Sử dụng loại hỗn hợp cọc tia

Phần mở rộng ngăn lộ 220kV

Phần ngăn lộ 220kV của dự án tại Trạm biến áp 500kV Bắc Ninh được thực hiện trong dự án “Trạm biến áp 500kV Bắc Ninh và đường dây đấu nối”;

Phần ngăn lộ 220kV tại Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 4 được thực hiện trong dự án “Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 4 và đường dây 220kV Bắc Ninh 4 – Đông Anh”.

Tháo dỡ đường dây hiện hữu

- Tháo dỡ đường dây 110kV (2 mạch) hiện hữu để lấy hành lang xây dựng đường dây 220kV/110kV.

I.1.4. Các giải pháp kĩ thuật

- Lựa chọn tuyến đường dây

      - Tuyến đường dây được lựa chọn cần đáp ứng các tiêu chí sau:

- Chiều dài tuyến ngắn nhất.

- Điều kiện địa hình thuận lợi nhất.

- Điều kiện địa chất tốt nhất.

- Ngoài ra, khi lựa chọn tuyến còn phải kiểm tra một số yếu tố khác như:

- Phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống điện quốc gia.

- Không ảnh hưởng nhiều đến các khu dân cư, khu quy hoạch.

- Tránh các khu quân sự, di tích lịch sử - văn hóa, rừng quốc gia…

- Không tác động xấu đến môi trường, cảnh quan, và một số yếu tố khác.

- Xem xét tổng thể quy hoạch lưới điện để xây dựng cột nhiều mạch tránh phát sinh thêm xuất tuyến mới.

- Lựa chọn phương án tuyến dường dây 220kV

Hướng tuyến đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV – Bắc Ninh 4 được xây dựng dựa trên cơ sở:

+ Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh).

- + Quyết định số 728/QĐ-TTg ngày 20/06/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045;

- + Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 30/05/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư dự án Đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV - Bắc Ninh 4.

- Văn bản số 1703/SCT-QLNL ngày 11/12/2024 của Sở Công thương Bắc Ninh về việc thỏa thuận vị trí trạm biến áp và phương án tuyến đường dây 04 dự án lưới điện truyền tải 500kV, 220kV trên địa phận tỉnh Bắc Ninh, bao gồm: Trạm biến áp 500kV Bắc Ninh 500kV và đấu nối; Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 5 và đường dây đấu nối; Đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV – Bắc Ninh 4; Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 4 và đường dây 220kV Bắc Ninh 4 – Đông Anh (địa phận tỉnh Bắc Ninh) – kèm tọa độ.

- Văn bản số 4991/UBND-XDCB ngày 19/12/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc chấp thuận vị trí trạm biến áp và hướng tuyến đường dây 04 dự án lưới điện truyền tải 500kV, 220kV trên địa phận tỉnh Bắc Ninh, bao gồm: Trạm biến áp 500kV Bắc Ninh 500kV và đấu nối; Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 5 và đường dây đấu nối; Đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV – Bắc Ninh 4; Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 4 và đường dây 220kV Bắc Ninh 4 – Đông Anh (địa phận tỉnh Bắc Ninh).

- Tổng quát về tuyến đường dây 220kV

Nhìn chung tuyến đường dây chủ yếu đi qua địa hình bằng phẳng, có nhiều đường liên xã, huyện. Tổng quát về tuyến đường dây như sau:

Tuyến đi qua khu vực dân cư đông đúc trong hành lang tuyến và làm ảnh hưởng nhà dân, nhà ở và các công trình; trong hành lang mỗi bên phải có kết cấu kim loại phải nối đất nhà dân

Tuyến giao chéo đường giao thông, phần nhiều là đường bê tông liên xã, liên huyện, liên tỉnh, ngoài ra tuyến giao chéo với các quốc lộ, đường sắt, đường vành đai tại các vị trí sau:

Đường Vành đai 4 và đường sắt dự kiến tại khoảng G6 đến G7 và từ VT52A đến VT53A

Quốc lộ 38 tại khoảng VT47A đến VT48A

Quốc lộ 1B tại khoảng G10C đến G11M

Quốc lộ 1A tại khoảng G13M đến G14M

Đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn tại khoảng G15M đến ĐC.

Tuyến giao chéo nhiều lần với đường dây điện lực có điện áp 0.4kV - 110kV, trong đó có 02 lần giao cắt đèn đường.

Tuyến giao chéo 05 lần đường dây thông tin cáp. Trong phạm vi hành lang 1000m về mỗi bên tim tuyến có 24 trạm BTS của VNPT và Viễn thông quân đội VIETTEL. Theo Báo cáo khảo sát của dự án, vị trí trạm BTS gần nhất cách tuyến 300,6m do đó tuyến đường dây không ảnh hưởng tới trạm BTS.

Tuyến cắt qua kênh Tào Khê rộng 35m, ngoài ra cắt một số ao, hồ, kênh, mương nội đồng.

+ Với đường giao thông: 1 lần đường nhựa, 1 đường bê tông, 5 lần đường đất.

+ Với đường thông tin   : 03 lần

+ Với đường dây điện 110kV: 02 lần

+ Với đường dây điện từ 0,4kV – 35kV: 02 lần.

I.2. KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4: “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng; lập TKXD triển khai sau TKCS, TKBVTC, HSMT; Ứng dụng mô hình thông tin công trình; Trích đo bản đồ địa chính, lập hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, thuê đất; các báo cáo và thỏa thuận chuyên ngành” được phê duyệt theo Quyết định số 2029/QĐ-EVNNPT ngày 15/10/2025 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV - Bắc Ninh 4.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 04 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng; lập TKXD triển khai sau TKCS, TKBVTC, HSMT; Ứng dụng mô hình thông tin công trình; Trích đo bản đồ địa chính, lập hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, thuê đất; các báo cáo và thỏa thuận chuyên ngành”.

- Nguồn vốn: của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

- Thời gian thực hiện: 1035 ngày.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định và trọn gói, trong đó:

+ Phần Khảo sát và Trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, thuê đất: theo đơn giá cố định.

+ Các phần còn lại: trọn gói.

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

I.3. MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVNNPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện gói thầu số 04 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng; lập TKXD triển khai sau TKCS, TKBVTC, HSMT; Ứng dụng mô hình thông tin công trình; Trích đo bản đồ địa chính, lập hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, thuê đất; các báo cáo và thỏa thuận chuyên ngành” dự án Đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV - Bắc Ninh 4.

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:

II.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):

II.1.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

- Khảo sát, lập TKXD triển khai sau TKCS, TKBVTC và HSMT;

- Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM);

- Đo vẽ, lập bản đồ địa chính, phục vụ công tác thu hồi đất, cho thuê đất;

- Các báo cáo và thỏa thuận chuyên ngành.

II.1.2. Nguồn vốn: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)

II.1.3. Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 1035 ngày. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

II.2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo quyết định số 1864/QĐ-EVNNPT ngày 19/9/2025 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, hồ sơ mời thầu và chi phí tư vấn khác của Dự án; Quyết định số 10279/QĐ-NPMB ngày 18/11/2025 về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 4, 5 dự án Đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV - Bắc Ninh 4.

#### II.2.1. Nhiệm vụ khảo sát phục vụ lập TKXD triển khai sau TKCS:

II.2.1.1 Yêu cầu chung:

- Nhà thầu lập phương án kỹ thuật khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng của dự án được phê duyệt, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về khảo sát hiện hành và phải tính đến quy mô, tính chất công việc, mức độ nghiên cứu, mức độ phức tạp của điều kiện tự nhiên tại vùng, địa điểm khảo sát.

- Huy động thiết bị thi công và nhân lực có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp theo yêu cầu tại mục 2 chương III phần thứ nhất của Hồ Sơ mời thầu. Thiết bị bay chụp ảnh phải đảm bảo ảnh chụp có độ chính xác đáp ứng yêu cầu đối với công trình, phù hợp với phạm vi bay chụp và độ phức tạp của địa hình (độ che phủ mặt đất).

- Khi thực hiện nhiệm vụ khảo sát, nhà thầu phải thông báo với chủ đầu tư về phòng thí nghiệm hợp chuẩn nơi tiến hành các thí nghiệm giám sát trong phòng để chủ đầu tư thực hiện giám sát.

- Thực hiện khảo sát theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt. Trường hợp có sự sai lệch giữa phương án kỹ thuật khảo sát với điều kiện thực tế thì phải làm việc với Chủ nhiệm dự án - Chủ nhiệm thiết kế và kiến nghị với NPMB để có phương án hiệu chỉnh.

- Bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát.

- Bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát, phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.

- Công tác khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải chính xác hóa điều kiện địa chất công trình của khu vực xây dựng và của các hạng mục công trình.

- Các điểm thăm dò được bố trí trong phạm vi mặt bằng công trình.

- Lập báo cáo kết quả khảo sát đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng: Kết quả khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo cung cấp đủ số liệu để xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực chính của công trình với đầy đủ kích thước cần thiết; đề xuất các giải pháp thi công xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực của công trình một cách hợp lý, đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận.

- Nhà thầu phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT- BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây.

II.2.1.2. Các biện pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng có liên quan trong khu vực khảo sát

              - Thực hiện pháp lệnh phòng cháy chữa cháy, trong mỗi nhóm công tác có một an toàn vệ sinh viên có nhiệm vụ giáo dục tuyên truyền với cán bộ công nhân viên tại công trường, xác định với đó là nhiệm vụ của toàn thể mọi cán bộ công nhân viên tại công trường.

              - Cán bộ phụ trách an toàn sẽ tổ chức hướng dẫn công nhân sử dụng các phương tiện chữa cháy, biện pháp phòng tránh cháy nổ.

              - Cán bộ phụ trách an toàn thường xuyên liên hệ, phối hợp với cán bộ phụ trách phòng chống cháy nổ của địa phương thực hiện tốt các yêu cầu, nội quy về phòng chống cháy nổ của nhà máy và tại địa phương nơi đơn vị đến công tác.

II.2.1.3. Các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khảo sát (nguồn nước, tiếng ồn, khí thải...)

              - Lập kế hoạch và biện pháp quản lý về giao thông nhằm đảm bảo cho việc thi công đạt chất lượng tốt và đảm bảo sự đi lại trong khu vực, tránh nhiểm bẩn không khí do cát, bụi làm ảnh hưởng đến công nhân viên Nhà máy, đến đời sống nhân dân quanh vùng, tránh làm bẩn đường xá.

              - Hoàn trả mặt bằng đối với khu vực sử dụng làm mặt bằng công trường. Tháo dỡ lán trại và thu dọn vệ sinh mặt bằng trước khi dời hiện trường thi công.

II.2.1.4. Công tác an toàn lao động

              - Khu đo thuộc khu vực bị chia cắt nhiều bởi các sông suối nên việc đi lại rất khó khăn. Vì vậy, khi khảo sát cần phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, lương thực thuốc men và trang bị bảo hộ lao động, áo phao, dây cứu hộ; nhất là công tác phòng chống bệnh sốt rét, ngã nước để bảo đảm sức khỏe phục vụ công tác.

              - Đặc biệt, công tác khảo sát kỹ thuật tiến hành trong mùa mưa lũ, các nhóm khảo sát phải thực sự nghiêm túc thực hiện nội quy an toàn lao động để bảo vệ tính mạng bản thân và tài sản thiết bị của Công ty.

              - Trên đường vào khu vực công trình có đường dây 110kV, 220kV và 500kV đi ngang qua nên phải chú ý đến công tác bảo đảm an toàn trong ngành điện để bảo đảm an toàn lao động.

              - Ban khảo sát phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về an toàn lao động được ghi rõ trong quyển Kỹ thuật an toàn lao động.

              - Mỗi tổ, nhóm khảo sát phải có thành viên An toàn - Vệ sinh viên chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm túc qui định kỹ thuật an toàn.

II.2.1.5. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

Tiêu chuẩn khảo sát địa hình:

-	Thông tư số 973/2001/TT–TCĐC của Tổng Cục Địa Chính hướng dẫn áp dụng hệ  quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN–2000 do Tổng cục Địa chính ban hành;

-	TCVN 8226–2009: Các quy định về khảo sát mặt cắt, bình đồ địa hình tỷ lệ 1/2001/500 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2009 quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN–2000;

-	TCVN 9401:2012, kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;

-	TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình (Yêu cầu chung) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;

-	QCVN 04-2009/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư 06/2009/TT–BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ;

-	Tiêu chuẩn ngành 14–TCN 22–2002 quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 07/01/2002;

-	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN–11: 2008/BTNMT do Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành kèm theo quyết định số 11/2008/QĐ–BTNMT ngày 18/12/2008;

-	Thông tư 68/2015/TT–BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 ban hành ngày 22/12/2015;

-	Thông tư số 19/2019/TT-BTNMT ngày 08/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình Quốc gia tỷ lệ 1/2000, 1/5000;

-	96 TCN 43-90: Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5,000 (Phần ngoài trời) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990;

-	96 TCN 42-90: Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500; 1/1,000; 1/2000, 1/5000, 1/10000 và 1/25000 (Phần trong nhà) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990;

-	Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000 của Tổng cục Địa chính ban hành năm 1995;

-	Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong EVN ban hành theo quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của EVN.

- Quy định 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Tiêu chuẩn khảo sát địa chất:

- Tiêu chuẩn và văn bản hướng dẫn lập thuyết minh

-	Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

-	Nghị định 15/2021/NĐ-CP ban hành ngày 03/03/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

-	Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện;

-	Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính phủ Quy định sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện ;

-	Thông tư số 12/2021/TT/BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 về ban hành định mức xây dựng.

-	Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 08 năm 2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;

-	Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam Về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Tiêu chuẩn áp dụng khảo sát hiện trường

- TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.

- TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng

- TCVN 9437-2012: Khoan thăm dò địa chất công trình

- TCVN 2683-2012: Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.

- TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.

- TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn cách bảo quản và xử lý mẫu.

- TCVN 6663-6:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở sông suối.

- TCVN 6663-11:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở nước ngầm.

- TCVN 9386:2012: Thiết kế công trình chịu động đất.

- TCVN 9351:2012: Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).

- Tiêu chuẩn áp dụng thí nghiệm trong phòng:

### -	TCVN 4195-2012: Phương pháp xác định khối lượng riêng.

### -	TCVN 4196-2012: Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm.

### -	TCVN 4197-2012: Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy.

### -	TCVN 4198-2014: Các phương pháp xác định thành phần hạt.

### -	TCVN 4200-2012: Phương pháp xác định tính nén lún.

### -	TCVN 4202-2012: Các phương pháp xác định khối lượng thể tích.

### -	TCVN 4199-1995: Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng.

### -	TCVN 8724-2012: Đất xây dựng công trình thủy lợi- Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm.

### -	TCVN 9153-2012: Chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm.

### -	Phân loại đất theo TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

### -	TCXD 81-1981: Nước dùng trong xây dựng – các phương pháp phân tích hoá học.

### -	TCVN 6492-2011: Chất lượng nước. Xác định pH.

### -	TCVN 6224-1996: Chất lượng nước. Xác định tổng số canxi và magie. Phương pháp chuẩn độ EDTA.

### -	TCVN 6198-1996: Chất lượng nước. Xác định hàm lượng canxi. Phương pháp chuẩn độ EDTA.

### -	TCVN 5988-1995: Chất lượng nước. Xác định Amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ.

### -	TCVN 6177-1996: Chất lượng nước. Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin.

### -	TCVN 6194-1996: Chất lượng nước. Xác định clorua. Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp mo).

### -	TCVN 6200-1996: Chất lượng nước. Xác định sunfat. Phương pháp trọng lượng sử dụng bari clorua.

### -	TCVN 12041-2017: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực.

Tiêu chuẩn khảo sát khí tượng khí tượng thủy văn:

- 94 TCN 16-99 Quy phạm điều tra lũ vùng sông không ảnh hưởng thủy triều.

- 94 TCN 8-2006 Quy phạm quan trắc hải văn ven bờ.

- 14 TCN-2003 Thành phần nội dung khối lượng điều tra kháo sát và tính toán. khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.

- QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

- Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn điện lực Việt Nam, ban hành theo quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam.

II.2.1.3. Nhiệm vụ và phương án kĩ thuật khảo sát

A. Nhiệm vụ và phương án kĩ thuật khảo sát địa hình:

A.1. Khối lượng khảo sát địa hình: Khối lượng công tác khảo sát được cụ thể tại mẫu 01B thuộc chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu của E-HSMT.

A.2. Mục đích khảo sát

-	Nhiệm vụ khảo sát được lập theo quy trình khảo sát lưới điện (Ban hành theo quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia) và trên cơ sở yêu cầu khảo sát phục vụ lập TKKT-BVTC.

-	Cung cấp các tài liệu kháo sát đầy đủ, chi tiết về địa hình của tuyến đường dây được chọn và phê duyệt làm cơ sở tính toán giải pháp thiết kế, tổ chức xây dựng và lập tổng dự toán.

A.3. Phạm vi khảo sát

Các công việc chính thực hiện gồm:

+ Đo đạc phân trụ trung gian;

+ Đo tọa độ VN2000 vị trí cột trung gian;

+ Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/200 toàn bộ vị trí móng;

+ Đo đạc, cập nhật địa hình địa vật phát sinh toàn tuyến;

+ Phục hồi, bàn giao tim mốc đường dây.

A.4. Phương án kỹ thuật khảo sát

a. Đo đạc phân trụ trung gian tại thực địa

- Cắm cột trung gian theo thiết kế chia cột trên bản vẽ cắt dọc, lập bảng thống kê hoàn công các vị trí móng trên toàn tuyến, chiều dài 14,0km.

- Vị trí cột góc néo: Tại vị trí điểm đầu, điểm cuối, vị trí cột góc phải chôn bằng bê tông có lõi thép kích thước (10x10x50)cm, trên mặt phủ lớp bê tông bảo vệ với kích thước (30x30x20)cm và ghi rõ số hiệu cột mốc bằng sơn đỏ. Tại vị trí trước và sau cột mốc góc (khoảng cách lớn hơn 10 mét, chọn nơi đất nền ổn định), chôn cọc mốc bảo vệ bằng bê tông có lõi thép kích thước (5x5x50)cm. Trên hướng phân giác đánh dấu 2 cọc phân giác bằng cọc gỗ. Vẽ sơ họa các vị trí cọc mốc tại mỗi vị trí cột góc.

- Vị trí cột trung gian: Chôn mốc bê tông có lõi thép kích thước (5x5x50)cm tại vị trí tim cột. Mốc bảo vệ trước và sau được đánh dấu bằng cọc gỗ kích thước (3x4x30)cm. Vẽ sơ họa các vị trí cọc mốc tại mỗi vị trí cột trung gian.

+ Số lượng vị trí trung gian: 43VT.

Khi cắm cột trung gian, nếu phát hiện thấy những vị trí móng có thể ảnh hưởng đến các công trình đã có như đường giao thông, ao hồ, kênh mương, nhà cửa và những công trình khác, hoặc gần những bờ xói lở… Phụ trách đo đạc phải báo cáo với CNTK biết để có phương án xử lý, điều chỉnh. Sau khi có ý kiến của CNTK tiếp tục đo đạc cắm cột trung gian.

- Lưu ý :  Đối với các vị trí móng gần mộ

+ Đo khoảng cách từ tim móng đến mộ (nếu mộ rải rác cần khoang vùng).

b. Điều tra, đo đạc bổ sung địa hình, địa vật… phát sinh phục vụ công tác kiểm tra và hiệu chỉnh thiết kế

Trong quá trình cắm cột trung gian cần tiến hành cập nhật, điều tra và đo đạc bổ sung các thay đổi, phát sinh về địa hình, địa vật, cây cối nằm trong hành lang ảnh hưởng của tuyến đường dây 220kV. Các số liệu điều tra lập thành bảng biểu kèm theo báo cáo khảo sát.

Tiến hành điều tra và đo đạc xác định các yếu tố địa hình địa vật như sau:

- Nhà cửa, các công trình kiến trúc trong hành lang 14m về mỗi bên tim tuyến;

- Kết cấu kim loại các công trình trong hành lang 33m về mỗi bên tim tuyến;

- Ao hồ, kênh mương, mộ…;

- Hệ thống đường giao thông giao chéo, lý trình các Quốc lộ;

- Đường dây thông tin, điện lực giao chéo với tuyến;

- Hệ thống thông tin, các trạm VIBA, trạm BTS, đài phát sóng... trong phạm vi 500m cách tim tuyến;

- Hệ thống sông hồ;

- Thống kê hoa màu, cây công nghiệp, rừng trồng, rừng tự nhiên;

Các nội dung như yêu cầu trong Quyết định số 789/QĐ-HĐTV ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

c. Đo tọa độ VN2000

Các vị trí cột trung gian đoạn được đo nối từ mốc tọa độ đường chuyền có trong khu vực. Sử dụng công nghệ đo GPS (Global Positioning System), theo phương pháp đo GNSS-RTK. Đo theo chế độ điểm khống chế (Control Point) với 20 lần đo.

Các trụ trung gian sẽ được xác định với độ chính xác của công tác định vị điểm khảo sát. Hệ tọa độ sử dụng VN2000, kinh tuyến trục 105o30’ múi chiếu 3 độ.

Máy móc sử dụng là máy GPS Trimble-R8S do hãng Trimble của Mỹ sản xuất, xử lý số liệu đo và tính toán bằng phần mềm Trimble Business Center 3.5.

Các điểm đo nối tọa độ quốc gia được thể hiện lên mặt bằng tuyến và trong báo cáo khảo sát tuyến.

Toàn tuyến có 69 vị trí móng bao gồm:

+ Số lượng 24 cột góc, 1 điểm đầu (ĐĐ) và 1 điểm cuối (ĐC);

+ Các vị trí móng trung gian cần đo tọa độ giai đoạn TKKT: 43VT.

d. Đo vẽ bình đồ 1/200 các vị trí móng

Đo vẽ bình đồ tỉ lệ 1/200, đường đồng mức 0.5m, tại tất cả các vị trí móng cột để phục vụ công tác thiết kế chân móng cột, san gạt móng hoặc các vị trí đặc biệt gần ao, hồ, kênh, mương… phải thiết kế kè móng.

Phạm vi đo vẽ bình đồ như sau:

Tại các vị trí móng cột đo vẽ bình đồ với kích thước 60m x 80m (từ tim móng cột ra mỗi bên 30m, ra phía trước & phía sau mỗi phía 40m);

Diện tích đo vẽ: 69VT x 60m x 80m = 33.12ha.

e. Phục hồi tuyến bàn giao tuyến

Tuyến đường dây 220kV đấu nối chủ yếu đi trên đất trồng lúa màu từ khi khảo sát giai đoạn TKKT tới khi bàn giao tim mốc, trải qua các thời vụ canh tác, cọc mốc trên tuyến bị phá huỷ hoàn toàn, một số mốc bị xê dịch vị trí, do vậy trước khi bàn giao tim mốc tuyến phải tiến hành đo đạc, khôi phục lại các tim mốc bị phá hủy, kiểm tra các tim mốc còn lại tránh nguy cơ bị xê dịch vị trí, đảm bảo tim mốc tuyến trên thực địa phù hợp với các bản vẽ thiết kế chia cột trên mặt cắt dọc, đồng thời phát hiện bổ sung cập nhật những công trình mới phát sinh trong phạm vi hành lang tuyến để kịp thời thông báo cho CNTK và Ban QLDA có phương án xử lý.

Kiểm tra, gia cố đầy đủ các cọc mốc trên tuyến để tiến hành công tác bàn giao tim mốc tuyến đường dây cho Ban QLDA và đơn vị thi công khi có yêu cầu.

Các vị trí góc (G) được chôn bằng cọc bê tông kích thước: 5cmx5cmx50cm, có tim lõi sắt, bao xi măng và ghi tên, ký hiệu bằng sơn đỏ.

Các cọc bảo vệ góc (trước và sau) được chôn bằng cọc bê tông kích thước: 5cm x5cmx40cm, có tim lõi sắt, bao xi măng và ghi tên, ký hiệu bằng sơn đỏ.

Các vị trí tim móng cột trung gian được chôn bằng cọc xi măng, kích thước: 5cm x5cmx40cm, có tim lõi sắt, ghi tên, ký hiệu bằng sơn đỏ.

Các vị trí bảo vệ cột trung gian và phân giác (trái và phải) các góc được chôn bằng cọc gỗ, định tim bằng đinh.

Phục hồi tuyến bằng chiều dài tuyến: 14,0km.

g. Lập báo cáo khảo sát địa hình.

Lập báo cáo kết quả khảo sát địa hình gồm:

Bình đồ địa hình tỷ lệ 1/200 toàn bộ móng;

Mặt cắt dọc đường dây 220kV tỉ lệ 1/500; 1/5000;

Báo cáo thuyết minh khảo sát, kèm các bảng biểu thống kê;

Mặt bằng tuyến tỉ lệ 1/ 50 000.

h. Dụng cụ đo đạc và các thiết bị phục vụ công tác khảo sát địa hình

Máy toàn đạc điện tử  TOPCON ES - 55 và các thiết bị kèm theo;

Máy Trimble R8s, máy GNSS CHC i50 và các thiết bị kèm theo;

Máy tính và các phần mềm chuyên ngành.

      - B. Nhiệm vụ và phương án khảo sát kỹ thuật khảo sát địa chất

B.1. Khối lượng khảo sát địa chất: Khối lượng công tác khảo sát được cụ thể tại mẫu 01B thuộc chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu của E-HSMT.

B.2. Mục đích khảo sát địa chất:

-	Làm sáng tỏ điều kiện địa chất công trình, các quá trình và hiện tượng địa chất động lực công trình; tính chất cơ lý của đất đá.

-	Sáng tỏ điều kiện địa chất thuỷ văn trong khu vực như: Các tầng chứa nước, diện tích phân bố, chiều sâu phân bố, đặc tính chứa nước… và mức độ chứa nước của chúng…

-	Phân tích các yếu tố bất lợi và các giải pháp khắc phục phù hợp nhằm phục vụ tốt cho công tác thiết kế; đề xuất các biện pháp xử lý nền công trình.

-	Xác định giá trị điện trở suất của các lớp đất đá theo phục vụ công tác thiết kế

B.3. Phương án khảo sát kỹ thuật khảo sát địa chất:

- Công tác khoan thăm dò

a. Máy và dụng cụ khảo sát địa chất

Khoan tay: Dùng bộ khoan AG30, (khoan xoay bằng bộ khoan QZ-2C; TQ sản xuất).

Khoan máy XY-100 (máy có tính năng tương đương) cùng bộ dụng cụ lấy mẫu, máy bơm nước, kèm bộ dụng cụ khoan do Trung Quốc sản xuất.

Đo điện trở suất bằng thiết bị đo ES6 do Việt Nam sản xuất

b.  Khối lượng khoan

Giai đọan BCNCKT đã khoan toàn bộ các VT cột góc, điểm đầu và điểm cuối. Giai đọan TKKT-BVTC hố khoan thăm dò được bố trí tại các vị trí cột đỡ (43VT cột đỡ), mỗi VT bố trí 1 hố khoan.

Chiều sâu hố khoan tùy thuộc vào cấu trúc địa chất nền, chiều sâu móng dự kiến, tải trọng tác động lên nền đất của từng hạng mục công trình, khi kết thúc chiều sâu HK phải phù hợp với điều kiện địa chất, đảm bảo yêu cầu thiết kế móng cột. Đặc biệt cần chú ý đến các lớp đất yếu như: Bùn, cát chảy và đánh giá hiện tượng castơ nếu có.

Theo tài liệu đã khảo sát giai đoạn BCNCKT thì điều kiện địa chất tuyến dường dây khá phức tạp, địa tầng gồm các lớp đất yếu (sét dẻo chảy-chảy; sét xám xanh, nâu dẻo mềm; á sét dẻo mềm…), do vậy phương án thiết kế móng bản, móng trụ và móng cọc cho các cột đỡ, để đảm bảo tài liệu cấp cho thiết kế cần bố trí chiều sâu HK như sau:

* Chiều sâu HK:

- Các vị trí cột đỡ thiết kế móng bản,móng trụ, đi trên địa hình đồng ruộng nền đất dưới đáy móng là lớp đất dẻo cứng-cứng. Chiều sâu đặt móng 3-5m, chiều sâu phân bố ứng suất khoảng 4-7m, khoan qua đới phân bố ứng suất 1-3m, chiều sâu san gạt mặt bằng 1-2m. Do vậy các hố khoan trên địa hình này phải có chiều sâu trung bình 12.0m. Khoan bằng bộ khoan tay bổ sung động cơ, dự kiến 3 vị trí. Số lượng hố khoan 3VTx1HK = 3 HK.

- Tất cả các vị trí cột đỡ thiết kế móng cọc, chiều sâu HK phải khoan qua chiều sâu mũi cọc 5-7m. Dự kiến khoan sâu 30.0-40.0m, khoan bằng khoan máy, gồm 40 vị trí. Số lượng hố khoan 40VTx1HK = 40 HK. Dự kiến chiều sâu 30-35m/hk;

* Khối lượng khoan thăm dò như sau:

Khoan tay, độ sâu đến 12m:

3HK x 12.0m =  	36m

Đất cấp I-III:		18m

Đất cấp IV-V:	18m

Khoan máy trên cạn, độ sâu đến 30m:

10HK x 30.0m =  	300m

Đất cấp I-III:		250m

Đất cấp IV-VI:	50m

Bơm nước phục vụ khoan máy, độ sâu đến 30m:

10HK x 30.0m =  	300m

Đất cấp I-III:		250m

Đất cấp IV-VI:	50m

Khoan máy trên cạn, độ sâu đến 60m:

30HK x 30.0m =  	1050m

Đất cấp I-III:	  	900m

Đất cấp IV-VI:	1500m

Bơm nước phục vụ khoan máy, độ sâu đến 60m:

30HK x 30.0m =  	1050m

Đất cấp I-III:	 	 900m

Đất cấp IV-VI:	 150m

Lưu ý:

+ Kết cấu móng sử dụng giải pháp móng cọc thì phải khoan qua lớp đất yếu sâu vào lớp đất mang tải (có Nspt ≥ 20) ít nhất 5m và sâu hơn chiều dài cọc dự kiến 5m. Chiều sâu hố khoan dự kiến 35m.

+ Trường hợp khoan gặp lớp địa chất tốt (Nspt > 30) và có chiều sâu hố khoan ngắn hơn chiều dài cọc dự kiến thiết kế. Cho phép kết thúc khoan sau khi khoan thêm vào lớp đất tốt (Nspt >30) khoảng 5m.

+ Chiều sâu hố khoan dự kiến khoan sâu 35m, trường hợp khoan hết độ sâu thiết kế, gặp lớp địa chất yếu (N30<10 búa) thì phải báo cho chủ trì địa chất, CNTK, TVGS, Ban A và khoan tiếp đến lớp đất tốt cho đến khi (N30> 20 búa).

* Phương pháp khoan:

Khoan tay: Dùng bộ khoan AG30, khoan xoay bằng bộ khoan QZ-2C (TQ sản xuất), đưa mũi khoan sâu vào trong đất với lưỡi khoan ruột gà, sâu vào trong đất 20-50cm kéo lên gạt bỏ đất bám vào lưỡi khoan, kết thúc 1 hiệp khoan và tiếp theo hiệp khoan khác.

Khoan máy: Dùng máy XY-100 (hoặc máy khoan có tính năng tương đương), khoan bằng mũi khoan hợp kim, lấy mẫu thí nghiệm (ND, KND…), TN SPT, kết thúc 1 hiệp khoan và tiếp theo hiệp khoan khác.

Tại mỗi vị trí HK được thực hiện theo nhiệm vụ kỹ thuật và các bước tiến hành công tác khoan như sau:

Tiếp nhận nhiệm vụ;

Tiến hành các công tác chuẩn bị thiết bị;

Nhận vị trí HK do bộ phận địa hình chỉ tại thực điạ;

Vận chuyển thiết bị đến điểm khoan, làm nền khoan và lắp ráp thiết bị khoan

Tiến hành khoan lấy mẫu đất nguyên dạng, không nguyên dạng, lấy mẫu CDM; thí nghiệm hiện trường SPT …;

- HK được kết thúc khi đạt đến độ sâu thiết kế, tiến hành lấy mẫu nước ngầm (đối với HK có lấy mẫu nước), đậy lấp HK, thu dẹp hiện trường và chuyển sang vị trí mới; (Đối với HK có lấy mẫu nước ngầm đậy lấp HK chờ mực nước ổn định dùng ống lấy mẫu nước, lấy nước cho vào chai (can), sau đó mới lấp hố khoan);

Toàn bộ công tác khoan được ghi chép đầy đủ vào nhật ký khoan và chụp ảnh ghi lại quá trình thực hiện thao tác khoan, lấy mẫu, SPT...

- Công tác lấy mẫu và thí nghiệm trong phòng

* Mẫu đất, mẫu nước:

- Mẫu đất nguyên dạng, không nguyên dạng: Được lấy trong tất cả các lớp đất có mặt trong các hố khoan, với lớp có chiều dầy < 3m lấy 1 mẫu, với lớp có chiều dầy >3m thì trung bình 3m lấy 1 mẫu, đảm bảo sao cho mỗi lớp có ít nhất 06 mẫu.

- Mẫu nước mặt lấy tại các sông, hồ, đầm, khu vực ruộng ngập nước thường xuyên trong năm. Mẫu nước dưới đất lấy trong hố khoan, mẫu lấy đại diện cho khu vực.

Khối lượng mẫu dự kiến như sau:

Mẫu nguyên dạng: 346 mẫu;

Mẫu không nguyên dạng: 73 mẫu;

Mẫu cơ lí đá: 2 mẫu (nếu HK gặp đá)

Mẫu nước: Lấy 1 mẫu nước dưới đất tại HK, lấy 1 mẫu nước mặt tại ao hồ khu vực lân cận.

a. Thí nghiệm trong phòng:

- Mẫu đất thí nghiệm các chỉ tiêu ở trạng thái tự nhiên và TT bão hòa theo bảng sau:

| STT | Tên chỉ tiêu | Ký hiệu | Đơn vị | Mẫu KND | Mẫu ND | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt | P | (%) | + | + | Cần cung cấp các trị số tiêu chuẩn |
| 2 | Tỉ trọng |  | g/cm3 | + | + |  |
| 3 | Dung trọng tự nhiên | w | g/cm3 | + | + |  |
| 4 | Dung trọng khô | c | g/cm3 | 0 | + |  |
| 5 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | + | + |  |
| 6 | Chỉ số dẻo | Ip |  | + | + |  |
| 7 | Độ sệt | B |  | 0 | + |  |
| 8 | Độ lỗ rỗng | n | % | 0 | + |  |
| 9 | Hệ số rỗng | o |  | + | + |  |
| 10 | Độ bão hoà | G |  | 0 | + |  |
| 11 | Giới hạn chảy | WL | % | + | + |  |
| 12 | Giới hạn dẻo | WP | % | + | + |  |
| 13 | Lực dính đơn vị | C | kG/cm2 | 0 | + |  |
| 14 | Hệ số nén lún | a | cm2/kG | 0 | + |  |
| 15 | Góc ma sát trong | φ | độ | 0 | + |  |
| 16 | Mô đun biến dạng | E0 | kG/cm2 | + | + |  |
| 17 | Cường độ chịu tải | R0 | kG/cm2 | + | + |  |

Mẫu đá yêu cầu TN các chỉ tiêu sau: Các chỉ tiêu cơ lý thí nghiệm ở trạng thái tự nhiên và bão hòa.

Độ ẩm khô gió:				Wo (%)

Độ ẩm bão hòa:				Wbh (%)

Khối lượng riêng:				r (g/cm3)

Khối lượng thể tích khô gió:			go (g/cm3)

Khối lượng thể tích bão hòa:			gbh (g/cm3)

Khối lượng thể tích khô tương đối:		gck (g/cm3)

Hệ số bền vững khô gió:			    fo

Hệ số bền vững bão hòa:			    fbh

Cường độ kháng nén khô gió:		sc (kG/cm2)

Cường độ kháng nén bão hòa:		scbh (kG/cm2)

Cường độ kháng kéo khô gió:		sp (kG/cm2)

Cường độ kháng kéo bão hòa:		spbh (kG/cm2

- Mẫu nước:

Yêu cầu phân tích đơn giản, đánh giá khả năng ăn mòn bê tông theo TCVN 12041-2017: Chống ăn mòn trong xây dựng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Phân loại môi trường xâm thực.

b. Thí nghiệm hiện trường SPT

Vị trí thí nghiệm SPT thực hiện theo TCVN 9351-2012: được thực hiện ngay sau khi kết thúc việc lấy mẫu đất nguyên dạng hoặc mẫu phá hủy, nhằm kết hợp với các chỉ tiêu cơ lý mẫu đất để chỉnh lý đưa ra giá trị cơ lý của các lớp đất chính xác nhất. Việc đóng búa được tiến hành rơi tự do, đưa mũi xuyên sâu vào lớp đất 45cm (45cm được đánh dấu trên cần khoan, chia thành 3 đoạn mỗi đoạn 15cm). Ghi sổ xác định số búa đóng của đoạn thứ 2 và đoạn cuối, số búa này gọi là Sức kháng xuyên tiêu chuẩn (N30), được trình bày chi tiết trong hình trụ hố khoan.

Mỗi HK trong dự kiến thí nghiệm SPT 12 lần/hố. Khối lượng dự kiến như sau:

(43HKx12 lần) = 516 lần trong đó:

Cấp đất đá I-III:  387 lần

Cấp đất đá IV-V: 129 lần

- Công tác đo điện trở suất của nền đất

- Đo điện trở suất: Sử dụng phương pháp đo theo phương pháp đo sâu đối xứng đối với tuyến ĐDK đấu nối.

- Điện trở suất của các lớp đất, đá được xác định theo từng lớp đất đá. Nhằm cung cấp được những thông số cần thiết về điện trở suất của đất, đá. Chiều sâu đo tương đương với chiều sâu hố khoan thăm dò. Đo tại lân cận các HK.

- Số lượng đo điện trở suất: 43 điểm

Công tác khảo sát động đất

Xác định cấp động đất khu vực dự kiến xây dựng tuyến ĐDK 220kV theo TCVN 9386: 2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng biên soạn.

- Công tác khảo sát nguồn nước

Khảo sát nguồn cung cấp nước cho xây dựng, kiến nghị nguồn nước.

Đối với nguồn nước mặt: Điều tra các ao hồ tự nhiên đang sử dụng ở khu vực lân cận, có kiểm tra lưu lượng. Lấy mẫu thí nghiệm chất lượng nước, thành phần của nước và có kiến nghị sử dụng.

Đối với nguồn nước ngầm: điều tra các giếng khơi, giếng khoan, đánh giá mực nước ngầm xuất hiện, lưu lượng và có kiến nghị sử dụng.

- Công tác điều tra nguồn cung cấp vât liệu xây dựng tại địa phương

Tiến hành điều tra nguồn cung cấp vật liệu xây dựng tự nhiên (Đá, cát, sỏi, đất) phục vụ cho san nền và xây dựng tuyến ĐDK.

- Công tác tổng hợp tài liệu, lập hồ sơ báo cáo.

Sau khi có đủ tài liệu thực địa, thí nghiệm trong phòng. Kết hợp với tài liệu tham khảo, tiến hành lập hồ sơ báo cáo, gồm thuyết minh và các phụ lục.

Thuyết minh với các chương mục:

- Nhiệm vụ khảo sát địa chất.

- Tiêu chuẩn khảo sát địa chất được áp dụng

- Máy móc và dụng cụ khảo sát địa chất

- Kết quả công tác khảo sát địa chất.

- Kết luận và kiến nghị

Các phụ lục kèm theo:

- Hình trụ điểm thăm dò.

- Các mặt cắt dọc.

- Kết quả thí nghiệm mẫu đất, mẫu nước.

- Kết quả đo điện trở suất.

C. Nhiệm vụ khảo sát khí tượng thủy văn:

- C.1. Công tác thu thập tài liệu

- Các đặc trưng khí tượng thủy văn phục vụ thiết kế công trình được tra cứu theo tài liệu Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên trong xây dựng QCVN 02:2022/BXD.

- C.2. Công tác điều tra khí tượng ngoài hiện trường

Công tác khảo sát điều tra thuỷ văn ngoài hiện trường cần thực hiện các công việc sau:

Điều tra trong dân: Điều tra vết lũ lịch sử tại vùng trũng, ngập nước ngập lớn nhất tại trạm biến áp, ven sông khu vực dự án bằng phương pháp hỏi người dân (hỏi người lớn tuổi, ở lâu năm ở khu vực). Bàn giao vết lũ điều tra cho tổ khảo sát Địa hình để dẫn cao độ đến vết lũ điều tra.

Phương pháp trực quan: Sử dụng phương pháp trực quan để đánh giá tình hình sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng đến dự án.

- - Xác định các nguồn có thể gây ô nhiễm không khí (nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư…) gần vị trí xây dựng trạm biến áp trên thực địa.

- C.3. Công tác tính toán, lập báo cáo

- Chỉnh lý các tài liệu điều tra ngoài thực địa và tài liệu thu thập các yếu tố khí tượng thủy văn;

- Lập báo cáo:

- Nêu đặc điểm chế độ khí tượng thủy văn ảnh hưởng tới vùng xây dựng dự án;

- Đặc tính của các sông suối liên quan tới vùng xây dựng dự án;

- Kết quả các tài liệu điều tra;

- Độ cao ngập úng;

- Thời gian duy trì ngập úng;

- Lập biểu tính tài liệu Hmax 2%

- Kết luận đánh giá chất lượng tài liệu điều tra để từ đó nêu ra được các thông số khí tượng thủy văn có ảnh hưởng tới vùng xây dựng công trình.

### II.2.2. Nhiệm vụ và phương án khảo sát trích đo bản đồ địa chính, lập hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, thuê đất

### 1. Cơ sở pháp lý

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất;

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 88/2024/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ tài nguyên và Môi trường. Quy địnhvề thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ tài nguyên và Môi trường. Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai, kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất;

- Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ và Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ;

- Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 12/7/2000 về việc dùng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia Việt Nam;

- Thông tư 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/06/2001 của Tổng cục Địa chính, nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000;

- Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính và Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai;

- Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy định hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtm quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

### 2. Nội dung chủ yếu khảo sát

- Thu thập tài liệu về bản đồ địa chính, hiện trạng sử dụng đất các xã/ phường, huyện, tỉnh thuộc khu vực xây dựng móng trụ điện và hành lang tuyến đường dây.

- Thu thập các điểm tọa độ địa chính Nhà nước, các lưới tọa độ đã xây dựng khu vực dự án.

- Thành lập lưới địa chính bằng công nghệ GNSS phục vụ trích lục, trích đo.

- Định vị, cắm mốc ranh giới phạm vi chiếm đất vĩnh viễn xây dựng móng trụ điện, hành lang tuyến đường dây 220kV.

- Trích lục, trích đo diện tích chiếm đất vĩnh viễn móng trụ điện đường dây 220kV, tỷ lệ 1/2000.

- Lập hồ sơ đo đạc bản đồ, trích lục, trích đo địa chính diện tích đất bị ảnh hưởng trong hành lang tuyến đường dây 220kV tỷ lệ 1/2000.

- Trích lục, trích đo diện tích các thửa đất có nhà cửa, vật kiến trúc khu vực hành lang tuyến tỷ lệ 1/500.

- Trình cấp có thẩm quyền tỉnh thẩm định.

- Tổng hợp các số liệu và lập báo cáo.

3. Công tác đo vẽ

- Căn cứ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật đường dây Đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV - Bắc Ninh 4 đã được các cấp chính quyền phê duyệt. Tiến hành công tác khảo sát, xây dựng lưới địa chính, cắm mốc ranh giới phạm vi chiếm đất, đo vẽ thành lập bản đồ địa chính, trích lục, lập hồ sơ đo đạc, trình các các cấp có thẩm quyền tỉnh phê duyệt.

- Khối lượng công việc thực hiện đo vẽ, lập hồ sơ bản đồ địa chính, trích lục, trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình theo bảng khối lượng khảo sát 01B thuộc chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu của E-HSMT.

4. Công tác điều tra thu thập số liệu

Trong quá trình trích lục, trích đo địa chính thửa đất Nhà thầu kết hợp với chủ sử dụng, trưởng thôn/ bản, cán bộ địa chính xã/phường của từng địa phương để điều tra, xác định:

- Tên chủ sử dụng đất, nhà cửa, vật kiến trúc, công trình công cộng...;

- Điều tra, thu thập các loại giấy tờ có liên quan đến thửa đất, tài sản trên đất trong phạm vi khảo sát;

- Lập hồ sơ, ký xác nhận bản mô tả ranh giới thửa;

- Lập hồ sơ, ký xác nhận kết quả đo đạc địa chính thửa đất.

  - 5. Công tác kiểm tra nghiệm thu và trình thẩm định

Sau khi hoàn thành công tác đo vẽ ngoài hiện trường, hoàn thiện tài liệu và hồ sơ địa chính, tiến hành lập hồ sơ trình đến cấp có thẩm quyền của thành phố kiểm tra, thẩm định nghiệm thu sản phẩm địa chính.

Hồ sơ bao gồm:

- Bản đồ trích lục địa chính các khu đất trong phạm vi xây dựng công trình;

- Báo cáo tổng kết kỹ thuật;

- Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm công trình theo quy định;

- Hồ sơ kiểm tra nghiệm thu các cấp.

6. Thiết bị máy móc sử dụng

Bảng 3: Thiết bị sử dụng đo đạc đồ địa chính

| TT | Máy móc, thiết bị | Các thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy GNSS GPS Trimble R8S (hai tần) | * Đo tĩnh và tĩnh nhanh: + Mặt phẳng: 3mm + 0.1ppm RMS + Độ cao: 3.5mm + 0.4ppm RMS * Đo động: + Mặt phẳng: 8mm + 1ppm RMS + Độ cao: 15mm + 1 ppm RMS |  |
| 2 | Máy GNSS RTK CHCNAV I50 (hai tần) | - Sai số mặt bằng : 2.5 mm + 0.1 ppm RMS - Sai số độ cao : 5 mm + 0.1 ppm RMS |  |
| 3 | Máy toàn đạc điện tử: TOPCON ES-55 | - Độ chính xác đo góc: mβ = 05’’ - Độ chính xác đo cạnh: ms = 3 + (3ppm x D) mm (D là chiều dài cạnh đo, đơn vị mm) |  |

Tất cả máy móc đều được kiểm định, kiểm tra đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Quy trình thực hiện

Quy trình đo vẽ, lập hồ sơ bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Trạm biến áp 220kV Tân Việt và đường dây 220kV được thực hiện theo trình tự các bước công việc như sau:

- Bước 1: Thu thập tài liệu, xác định vị trí khu đo tại thực địa.

- Bước 2: Khảo sát khu đo, tìm điểm toạ độ, độ cao nhà nước, thiết kế lưới địa chính, lưới khống chế đo vẽ; Lập phương án kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền của địa phương xem xét cho ý kiến.

- Bước 3: Sau khi phương án kỹ thuật được duyệt, tiến hành đo, tính toán lưới tọa độ địa chính, lưới khống chế đo vẽ; Định vị và cắm các cọc ranh giới chiếm đất xây dựng dự án, trên cơ sở đó đo vẽ, lập bản trích đo địa chính khu đất xây dựng dự án và lập các hồ sơ liên quan.

- Bước 4: Sản phẩm bản đồ sau khi hoàn thiện, đơn vị thi công và Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu, lập hồ sơ kiểm tra nghiệm thu theo quy định. Đơn vị thi công lập tờ trình, gửi hồ sơ và sản phẩm bản đồ đến cấp có thẩm quyền để xin thẩm tra, thẩm định và ký duyệt tài liệu theo quy định.

Xây dựng lưới địa chính - lưới khống chế đo vẽ

a. Tài liệu cơ sở

- Các điểm địa chính cơ sở Nhà nước khu vực xây dựng tuyến đường dây;

b. Lưới địa chính

Lưới địa chính phục vụ đo đạc bản đồ địa chính Đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV - Bắc Ninh 4 được xây dựng dọc theo tuyến đường dây phục vụ công tác đo vẽ.

Điểm tọa độ địa chính phải được chọn ở các vị trí có nền đất vững chắc, ổn định, quang đãng, nằm ngoài chỉ giới quy hoạch công trình; đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài trên thực địa; thuận lợi cho việc đo ngắm và phát triển lưới cấp thấp.

c. Lưới khống chế đo vẽ

- Lưới khống chế đo vẽ được lập nhằm tăng dày thêm các điểm tọa độ để đảm bảo cho việc lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp tại thực địa.

- Dựa vào các điểm địa chính đã lập, các điểm địa chính cơ sở khu vực xây dựng  công trình. Tiến hành xây dựng lưới khống chế đo vẽ nhằm tăng dày thêm các điểm tọa độ, để đảm bảo cho việc lập bản đồ địa chính và cắm mốc ranh GPMB.

- Mốc lưới khống chế đo vẽ là mốc tạm thời, đảm bảo tồn tại đến khi kết thúc công trình.

- Phương pháp tăng dày lưới đo vẽ theo phương pháp đo truyền thống và phương pháp đo GPS RTK.

Công tác đo vẽ ngoại nghiệp

### a. Định vị cắm mốc ranh GPMB từ thiết kế ra thực địa

- Sau khi kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của lưới khống chế đo vẽ đạt yêu cầu, tiến hành định vị và cắm mốc ranh GPMB đã được duyệt ra thực địa.

- Công tác định vị và cắm mốc từ thiết kế ra thực địa được thực hiện bằng công nghệ GNSS-RTK kết hợp sử dụng máy toàn đạc điện tử theo phương pháp Layout, Stakeout dựa trên cơ sở điểm toạ độ lưới địa chính.

- Các mốc ranh GPMB (giới hạn phạm vi xây dựng) dự án xác định trên thực địa được chôn bằng cọc gỗ có kích thước 4 x 4 x 40 cm và được sơn đỏ đầu cọc.

### b. Xác định ranh giới thửa đất và đo chi tiết

Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc của Nhà thầu phải phối hợp với cán bộ địa chính cấp xã/ phường, cán bộ thôn/ bản và người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định:

- Ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn hoặc cọc gỗ;

- Lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất;

- Yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất.

c. Đo vẽ chi tiết

+ Móng trụ điện cắm cọc theo ranh chiếm đất thiết kế;

+ Cắm cọc ranh hành lang 100m cắm một cọc về mỗi bên hành lang;

+ Cắm mốc thửa đất, nhà cửa mỗi vị trí nhà cửa địa vật… ;

+ Cắm mốc ranh khoảng cột trồng cây lâu năm đất rừng sản xuất…

Công tác nội nghiệp

### a. Biên tập, biên vẽ bản đồ

Biên tập bản đồ địa chính tuân theo Điều 16, Thông tư 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về biên tập và hoạn thiện bản đồ địa chính.

(1). Khung và trình bày khung bản đồ địa chính thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02, Thông tư 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024.

(2). Bản đồ địa chính được biên tập theo đơn vị hành chính cấp xã.

(3). Các đối tượng trên bản đồ địa chính được biểu thị bằng các yếu tố hình học dạng điểm, dạng đường (đoạn thẳng, đường gấp khúc), dạng vùng, ký hiệu và ghi chú.

(4). Các thửa đất không thể hiện được trọn trong phạm vi khung trong tiêu chuẩn của một mảnh bản đồ địa chính hoặc trường hợp phải mở rộng khung để thể hiện hết các yếu tố nội dung bản đồ vượt ra ngoài phạm vi khung trong tiêu chuẩn để hạn chế số mảnh bản đồ địa chính tăng thêm ở ranh giới của khu đo hay đường địa giới hành chính thì được mở rộng khung theo quy định tại khoản 3 Điều 4, Thông tư 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 để biên tập trọn thửa và thể hiện hết các yếu tố nội dung bản đồ vượt ra ngoài phạm vi khung trong tiêu chuẩn.

(5). Các yếu tố hình học, đối tượng bản đồ địa chính phải được xác định đúng phân lớp thông tin bản đồ (level), đúng phân loại, đúng thông tin thuộc tính theo quy định tại Phụ lục số 21. Thông tư 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024.

(6). Nhãn thửa, đánh số thứ tự thửa đất và thể hiện các thông tin thửa đất trên bản đồ địa chính.

(7). Ghi chú và ký hiệu

Các ghi chú phải được bố trí vào vị trí thích hợp đảm bảo dễ nhận biết đối tượng được ghi chú, dễ đọc, tính mỹ quan của bản đồ. Trường hợp các ghi chú và các yếu tố khác trùng, đè lên nhau thì ưu tiên thể hiện đúng vị trí các đối tượng theo thứ tự ưu tiên như sau: các ký hiệu dạng điểm, nhãn thửa, các ghi chú khác.

(8). Định dạng tệp tin bản đồ địa chính dạng số

Bản đồ địa chính dạng số có thể được xây dựng bằng nhiều phần mềm ứng dụng khác nhau nhưng tệp tin sản phẩm hoàn thành phải được chuyển về định dạng file *.dgn và nhập đầy đủ các thông tin mô tả về dữ liệu (siêu dữ liệu, metadata) theo quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường kèm theo từng mảnh bản đồ địa chính.

(9). Biên tập để in bản đồ địa chính

(10). Tính diện tích

(10.1). Việc tính diện tích được thực hiện trên bản đồ dạng số cho tất cả các thửa đất và đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất bằng phương pháp giải tích.

(10.2). Khi có sự chênh lệch giữa tổng diện tích của tất cả các đối tượng chiếm đất so với diện tích tính vùng bao trùm tất cả các đối tượng chiếm đất đó trong một mảnh bản đồ địa chính thì phải kiểm tra phát hiện nguyên nhân và xử lý các trường hợp đối tượng chiếm đất bị tính trùng hoặc bỏ sót.

(11). Diện tích và các thông tin thuộc tính của thửa đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất được thể hiện và thống kê trên phạm vi từng mảnh bản đồ địa chính và phạm vi đơn vị hành chính cấp xã vào Sổ mục kê đất đai theo mẫu quy định tại Phụ lục số 18 và Bảng tổng hợp số thửa, diện tích, số chủ sử dụng, quản lý đất theo hiện trạng đo đạc lập bản đồ địa chính theo mẫu quy định tại Phụ lục số 16, Thông tư 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024.

(12). Trường hợp chi đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính một phần diện tích cần thiết mà không đo vẽ khép kín đơn vị hành chính cấp xã và phần diện tích đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính lớn hơn 50% diện tích tự nhiên thì phải biên tập thêm bản đồ tỷ lệ phù hợp từ các loại bản đồ khác để tính diện tích khép kín địa giới hành chính (tính diện tích dựa vào tài liệu bản đồ khác sử dụng để khoanh bao khu vực này).

### b. Chia mảnh, đánh số hiệu bản đồ địa chính

(1). Đối với khu vực hành lang tuyến đường dây, đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2.000, tiến hành chia mảnh bản đồ như sau:

- Chia mảnh bản đồ địa chính, tỷ lệ 1:5000 thành 09 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế 1 x 1 km tương ứng với một mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000. Kích thước khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 là 50 x 50 cm, tương ứng với diện tích 100 ha ngoài thực địa.

- Các ô vuông được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập từ 1 đến 9 theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, số hiệu của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 bao gồm số hiệu mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:5000, gạch nối (-) và số thứ tự ô vuông.

(2). Đối với khu vực móng trụ cột, đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, tiến hành chia mảnh bản đồ như sau:

- Chia mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 thành 16 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế 0,25 x 0,25 km tương ứng với một mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500. Kích thước khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500 là 50 x 50 cm, tương ứng với diện tích 6,25 ha ngoài thực địa.

- Các ô vuông được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập từ 1 đến 16 theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, số hiệu mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500 bao gồm số hiệu mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000, gạch nối (-) và số thứ tự ô vuông trong ngoặc đơn.

- Công tác làm thủ tục thu hồi và giao đất

- Đo đạc hiện trường hoàn thiện hồ sơ nội nghiệp trình sở NN-MT phê duyệt bản đồ;

- Bàn giao mốc thu hồi phục vụ công tác kiểm đếm

- Thu thập các QĐ thu hồi đất của HĐ GPMB huyện kết hợp với bản đồ đã được phê duyệt làm thủ tục thuê đất với VPĐK đất đai tỉnh.

- Trình sở xin thuê đất hoặc giao đất cho tổ chức.

### 9. Sản phẩm

Hồ sơ đo đạc bản đồ, trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác bồi thường GPMB “Đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV – Bắc Ninh 4” được biên chế thành các tập như sau:

TẬP 1

THUYẾT MINH

Chương 1. Phần chung

1.1. Cơ sở pháp lý

1.2. Đặc điểm địa hình cơ bản và vị trí địa lý

Chương 2. Đo đạc địa chính và cắm mốc GPMB

2.1. Nội dung chủ yếu của công tác đo đạc địa chính và cắm mốc GPMB

2.2. Tiêu chuẩn khảo sát được áp dụng

2.3. Khối lượng thực hiện

2.4. Phương pháp đo đạc và độ chính xác

Chương 3. Kết luận

TẬP 2

HỒ SƠ ĐO VẼ, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, TRÍCH LỤC/TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT TRONG PHẠM VI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1.1. Hồ sơ chiếm đất vĩnh viễn xây dựng móng trụ điện phục vụ công tác xin thu hồi đất, giao đất/ thuê đất & bồi thường giải phóng mặt bằng đã được cấp có thẩm quyền thẩm định.

-  Hồ sơ trích lục/trích đo thửa đất xây dựng móng trụ điện tỷ lệ 1/500: 08 bộ.

- Bảng thống kê tổng hợp diện tích chiếm đất vĩnh viễn của từng chủ hộ theo từng địa phương và có xác nhận của chính quyền địa phương: 08 bộ.

1.2. Hồ sơ trích lục/ trích đo các thửa đất khu vực hành lang tuyến bị ảnh hưởng phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo đúng yêu cầu của từng địa phương.

- Hồ sơ đo đạc bản đồ địa chính các thửa đất tỷ lệ 1/2000 đối với diện tích đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp, đất trồng rừng sản xuất….…bị ảnh hưởng được hỗ trợ nằm trong hành lang tuyến, nếu UBND tỉnh quy định việc hỗ trợ hạn chế khả năng sử dụng đất (kể cả đất nông nghiệp hàng năm hiện trạng trồng cây lâu năm, cần phải chặt hạ và bồi thường tính theo mật độ cây trồng của địa phương): 08 bộ.

- Trích đo địa chính các thửa đất có nhà cửa, vật kiến trúc, đất ở, đất liền kề cùng thửa với đất ở được hỗ trợ trong hành lang tuyến tỷ lệ 1/500: 08 bộ.

- Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý địa chính địa phương các khu vực tuyến đường dây đi qua có bản đồ địa chính hoặc chưa có bản đồ địa chính.

1.3. Các mốc chiếm đất vĩnh viễn khu vực móng trụ điện, mốc hành lang tuyến, điểm lưới địa chính phục vụ đo vẽ

- Lập bảng tổng hợp số lượng mốc chiếm đất vĩnh viễn khu vực móng trụ điện, mốc hành lang tuyến và điểm lưới địa chính phục vụ đo đạc: 08 bộ.

- Biên bản bàn giao mốc chiếm đất vĩnh viễn khu vực móng trụ điện, mốc hành lang tuyến và điểm lưới địa chính bằng công nghệ GPS tại thực địa cho bên A và địa phương phục vụ công tác bồi thường GPMB của dự án, biên bản bàn giao phải thể hiện được số lượng, chất lượng mốc để làm cơ sở nghiệm thu thanh toán.

- Biên bản bàn giao toạ độ tim móng giữa Tư vấn thiết kế, Chủ đầu tư, Đơn vị thi công làm cơ sở cho việc đo vẽ.

### II.2.3. Lập TKKT-TKBVTC

II.2.3.1. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định áp dụng và các văn bản hướng dẫn của nhà nước:

- Luật điện lực số 61/2024/QH15 ban hành ngày 30/11/2024.

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và số 62/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020, Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Luật phòng cháy chữa cháy ban hành số 40/2013/QH13.

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020.

- Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.

- Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.

- Quyết định số: 60/QĐ-EVN ngày 17/02/2014 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về quản lý chất lượng công trình và Quyết định số: 712/QĐ-EVN ngày 22/10/2014 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại quy định quản lý chất lượng số 60/QĐ-EVN của Hội đồng thành viên.

- Nghị định 68/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư 09/2019/TT-BXD ban hành ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP ban hành 26/02/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

- Nghị định 81/2009/NĐ-CP ban hành 12/10/2009 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

- Thông tư 03/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp.

- 11 TCN – 18,19,20,21 - 2006:  Quy phạm trang bị điện.

- TCVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5575-2012:  Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737: 1995 Tải trọng và tác động.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622: 1995 phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – yêu cầu thiết kế.

- Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện: TCN 4756 – 1989.

- Tiêu chuẩn IEC, ITU-T.

- Quy chuẩn thi công các công trình điện (QCVN QTĐ-7:2009/BCT).

- Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và Trạm biến áp.

- Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định hệ thống phân phối.

- Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công thương: Qui định hệ thống điện truyền tải.

- Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương: Qui định hệ thống điện phân phối

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công thương: Qui định một số nội dung về bảo vệ an toàn điện

- Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và TBA.

- Các định mức về lán trại và kho bãi tạm, các định mức về điện nước thi công.

- Các quy trình, quy phạm và các văn bản hiện hành khác có liên quan.

#### II.2.3.2. Công tác lập TKXD triển khai sau TKCS

Nội dung của TKXD triển khai sau TKCS cần tính toán, lựa chọn, đưa ra các thông số cơ bản của thiết bị, các giải pháp chủ yếu về phần điện, phần xây dựng vv… đủ các thông số cần thiết bao gồm các vấn đề sau:

- Tổng quát về công trình.

- Quy mô công trình;

- Địa điểm công trình

- Hướng tuyến đường dây.

- Các giải pháp công nghệ chính.

- Các giải pháp xây dựng chính.

- Đặc tính kỹ thuật thiết bị

- Tổ chức quản lý, vận hành

- Tổ chức xây dựng.

- Tổng dự toán.

- Tiến độ thực hiện

- Phương thức quản lý dự án và kế hoạch đấu thầu.

- Kết luận và kiến nghị.

- Các bản vẽ và phụ lục tính toán

- Chỉ dẫn kỹ thuật

- Quy trình bảo trì công trình

## Hồ sơ TKKT

Được biên chế thành 8 tập:

- Tập 1: Thuyết minh

- Tập 2: Các bản vẽ

- Tập 3 : Phụ lục tính toán

- Tập 4: Tổ chức xây dựng và dự toán

- Tập 5: Chỉ dẫn kỹ thuật

- Tập 6: Quy trình bảo trì công trình

- 	Tập 7: Báo cáo khảo sát

-   Tập 8: Kế hoạch triển khai BIM

II.2.3.3. Lập BVTC

BVTC gồm các phần sau:

-	 Lập các bản vẽ thi công lắp đặt phần điện.

-	 Lập các bản vẽ thi công phần Xây dựng

-	 Lập bản vẽ thi công phần chế tạo cột và lắp ráp cột.

## Hồ sơ BVTC

Được biên chế thành 2 tập:

- Tập 1: Thuyết minh

- Tập 2: Các bản vẽ phần đường dây

- Tập 3: Các bản vẽ chế tạo cột

- Tập 4: Các bản vẽ lắp ráp cột

- Tập 5: Lắp đặt cách điện và độ võng căng dây

II.2.3.4. Công tác lập và thực hiện công tác thỏa thuận pháp lý

- Thỏa thuận giao chéo đường sắt (theo Phụ lục 1, văn bản số 551/QĐ-EVNNPT ngày 14/5/2021);

- Thỏa thuận giao chéo quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện…vv (theo điều 19, Luật đường bộ số 35/2024/QH15 ngày 27/6/2024);

- Thỏa thuận vị trí đổ thải (theo các điểm d, đ, Khoản 5 và Khoản 8, Điều 64Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020);

- Thỏa thuận phương án cắt điện (theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020).

II.2.4. Lập HSMT

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt TKBVTC của cấp có thẩm quyền và kế hoạch đấu thầu được duyệt, đơn vị tư vấn tiến hành lập HSMT/HSYC tuân thủ đúng theo Luật đấu thầu và các quy định hiện hành, bao gồm:

              - Lập HSMT/HSYC và dự toán gói thầu cho các gói thầu thi công xây dựng (bằng tiếng Anh nếu có yêu cầu);

              - Lập HSMT/HSYC và dự toán gói thầu cho các gói thầu mua sắm thiết bị (bằng tiếng Anh nếu có yêu cầu);

              - Hoàn thiện hồ sơ theo kết quả thẩm tra, thẩm định;

              - Phối hợp cùng Bên mời thầu tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự cho các gói thầu của dự án (khi có yêu cầu của bên mời thầu).

II.2.5. Nhiệm vụ lập mô hình thông tin công trình BIM

Giai đoạn TKKT-TKBVTC áp dụng BIM ở mức độ 2 (level 2) cụ thể như sau:

Bảng 1. Nội dung và phạm vi các ứng dụng BIM cho dự án

| STT | Ứng dụng BIM | Mô tả | Phạm vi công trình triển khai | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu trữ mô hình thông tin công trình BIM | - Toàn bộ mô hình, thông tin, tài liệu phục lục tính toán của công trình được lưu trữ thống nhất trên môi trường trao đổi dữ liệu chung của Chủ đầu tư - Dễ dàng tìm kiếm và truy suất các thông tin công trình trong mọi giai đoạn. | Toàn bộ dự án |  |
| 2 | Khảo sát | - Dùng công nghệ bay chụp UAV để mô tả địa hình, địa vật khu vực triển khai dự án | Toàn bộ dự án |  |
| 3 | Thiết kế | Sử dụng các các công cụ BIM Tool để thiết kế các mô hình BIM của dự án. | Mô hình các thiết bị đóng cắt, mặt bằng bố trí thiết bị và mặt cắt sân phân phối cho dự án, các chi tiết nhỏ sẽ không triển khai tạo lập mô hình. |  |

II.2.5.1. Nội dung công việc

- Tạo dựng mô hình thông tin BIM (BIM modeler) trong giai đoạn TKKT-TKBVTC :

- Chịu trách nhiệm tạo lập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra chất lượng mô hình;

- Trích xuất thông tin, triển khai bản vẽ từ mô hình.

- Điều phối viên BIM (BIM coordinator) trong giai đoạn TKKT-TKBVTC :

- Chịu trách nhiệm 	hỗ trợ xây dựng và quản lý việc thực hiện BIM;

- Điều phối việc trao đổi mô hình và đảm bảo chất lượng của các mô hình thông tin, đảm bảo rằng các mô hình thông tin phù hợp với EIR và BEP. Triển khai các ứng dụng BIM như: kiểm tra xung đột giữa các bộ môn, điều phối việc triển khai BIM.

- Quản lý BIM (BIM Manager) trong giai đoạn TKKT-TKBVTC :

- Chịu trách nhiệm thiết lập và quản lý quy trình triển khai BIM, tổ chức các công việc, đưa ra các hướng dẫn phù hợp và giám sát việc thực hiện để đảm bảo các mục tiêu BIM trong dự án được hoàn thành một cách hiệu quả.

Căn cứ vào các giai đoạn triển khai thực tế của dự án, công việc tư vấn áp dụng BIM sẽ được chia thành các nhiệm vụ chính sau:

Phần 1:  Chuẩn bị áp dụng BIM

- Lập kế hoạch triển khai BIM (BEP) cho dự án

- Hỗ trợ CĐT xây dựng môi trường trao đổi dữ liệu chung cho dự án

Phần 2: Ứng dụng BIM trong công tác thiết kế

- Cập nhập mô hình BIM phục vụ công tác quản lý dự án của CĐT

- Xây dựng mô hình BIM: (căn cứ theo Quyết định số 347, 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị)

| TT | Hạng mục công trình | LOD (Mức độ chi tiết của thông tin mô hình) | Mô tả | LOI (mức độ thông tin) | Phần mềm | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PHẦN ĐƯỜNG DÂY |  |  |  |  |  |  |
| I | Phần điện |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mặt cắt dọc trên toàn bộ tuyến | TKKT-LOD 200 TKBVTC-LOD 300 | (Thể hiện đầy đủ các khoảng cách và chiều cao: chiều cao cột thực tế, khoảng cột thiết kế, khoảng cách pha đất, pha – pha, cao độ địa hình,…). | chiều cao cột thực tế, khoảng cột thiết kế, khoảng cách pha đất, pha – pha, cao độ địa hình,…). | PLS CADD |  |
| 2 | Bản vẽ cách điện Phụ kiện, tiếp địa | TKKT-LOD 200 TKBVTC-LOD 300 | (Thể hiện đầy đủ các kích thước chiều dài chuỗi, chiều dài các chi tiết, khoảng cách phóng điện, liệt kê số lượng các chi tiết). | kích thước chiều dài chuỗi, chiều dài các chi tiết, khoảng cách phóng điện, liệt kê số lượng các chi tiết). | Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| 3 | Bản vẽ đấu nối | TKKT-LOD 200 TKBVTC-LOD 300 | LOD 200 (Thể hiện đầy đủ sơ đồ đấu nối, sơ đồ cột, các kích thước cần thiết tại các vị trí đấu nối). | sơ đồ cột, các kích thước cần thiết tại các vị trí đấu nối). | Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| II | Phần Xây dựng |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phần cột thép | TKKT-LOD 200 TKBVTC-LOD 300/350 | Thể hiện sơ đồ cột, kích thước tổng thể, tiết diện thanh thép | kích thước tổng thể, tiết diện thanh thép | Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| 2 | Toàn bộ các chủng loại móng trên tuyến. | TKKT-LOD 200 TKBVTC-LOD 300/350 | Kết móng móng, kích thước móng, chi tiết cốt thép | Kích thước móng, đường kính cốt thép | Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| 3 | Toàn bộ các vị trí san gạt trên tuyến | TKKT-LOD 200 TKBVTC-LOD 300/350 | Kích thước san gạt, khối lương san gạt | Kích thước san gạt, khối lương san gạt | Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu thiết kế |  |

Các tiêu chuẩn áp dụng

| B = Bắt buộc |  | Áp dụng |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T = Tham khảo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Các tiêu chuẩn, hướng dẫn |  | HD | Phối hợp | Đặt tên file | Bản vẽ | LOD | CDE | Chi phí | Hợp đồng |
| Nước ngoài | BS EN ISO 19650 (Anh) | T | T | T | T | T |  |  |  |
|  | Singapore bim guide version 2 | T | T |  | T | T |  |  |  |
|  | InfraBIM Requirements 2015 (Phần Lan) | T |  |  | T | T |  |  |  |
| Trong nước | - Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) - Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị | B | T | T | T | T | T | B | T |
|  | TCVN14177-1, 2:2024: Tổ chức và số hóa thông tin về công trình xây dựng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) | B | T | T | T | T | T | B | T |

### Sản phẩm từ mô hình BIM

- Sản phẩm số:

- Mô hình thông tin công trình BIM gồm các thông tin hình học và phi hình học.

- File mô hình riêng biệt (theo từng bộ môn) và mô hình phối hợp.

- Kiểu, định dạng tệp (Định dạng trao đổi dữ liệu trong quá trình tạo lập và chuyển giao mô hình BIM có thể ở định dạng gốc và định dạng mở IFC. Các định dạng được sử dụng sẽ được chỉ định trong Kế hoạch thực hiện BIM (BEP).

## II.2.6. Giám sát môi trường trong thời gian thi công; thỏa thuận vị trí tiếp nhận đất đá thừa

## II.2.6.1. Cơ sở pháp lý lập báo cáo giám sát môi trường

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 07/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 2146/QĐ-BTNMT ngày 31/07/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng năm 2023 (theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng).

- Giấy xác nhận số 36/XN-STNMT ngày 29/06/2020 của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh (nay là Sở Nông Nghiệp và Môi trường) xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án Đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV - Bắc Ninh 4.

II.2.6.2. Nội dung công việc

### Công tác chuẩn bị

Thu thập, nghiên cứu bản đồ, tài liệu liên quan đến dự án.

Xác định (nội nghiệp trên bản đồ) các vị trí dự kiến giám sát ngoài hiện trường.

### Công tác giám sát ngoài hiện trường

Giám sát chất thải rắn;

Giám sát chất thải nguy hại.

### Tổng hợp và phân tích số liệu

Tổng hợp, đánh giá nhanh ngoài hiện trường.

### Lập báo cáo giám sát môi trường

Hồ sơ gồm các nội dung:

Phần 1: Mở đầu

Tổng quan về dự án;

Các vấn đề môi trường chính của dự án;

Mục đích lập báo cáo;

Cơ sở lập báo cáo;

Phương pháp giám sát môi trường;

Phần 2: Mô tả dự án đến thời điểm giám sát môi trường

Các hạng mục, khối lượng và tiến độ đã thực hiện của dự án;

Các biện pháp bảo vệ môi trường đã được thực hiện.

Phần 3: Kết quả giám sát môi trường

Kết quả giám sát môi trường;

Nhận xét và đánh giá kết quả giám sát môi trường.

Phần 4: Kết luận và kiến nghị

Kết luận;

Kiến nghị.

II.2.6.3. Cơ sơ lập đề cương nhiệm vụ thỏa thuận vị trí tiếp nhận đất đá thừa

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 01/01/2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.

Việc thu gom, xử lý đất, đá, chất thải rắn từ hoạt động xây dựng được quy định tại các điểm d, đ Khoản 5 và Khoản 8, Điều 64, Luật Bảo vệ môi trường 2020, cụ thể:

“5. Việc thi công xây dựng, cải tạo, sửa chữa, phá dỡ công trình xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây:

d) Chất thải rắn, phế liệu còn giá trị sử dụng được tái chế, tái sử dụng theo quy định; đất, đá, chất thải rắn từ hoạt động xây dựng được tái sử dụng làm vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng theo quy định;

đ) Đất, bùn thải từ hoạt động đào đất, nạo vét lớp đất mặt, đào móng cọc được sử dụng để bồi đắp cho đất trồng cây hoặc các khu vực đất phù hợp;

8. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng; bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước”.

## II.2.6.4. Nội dung thỏa thuận vị trí tiếp nhận đất đá thừa

#### a. 	Thu thập số liệu, tài liệu hiện trạng

- Thu thập bản đồ địa hình, bản đồ hiện trạng sử dụng đất khu vực tuyến và vùng lân cận;

- Thu thập bản đồ địa chính khu vực dự kiến tiếp nhận đất đá thừa.

#### b. 	Khảo sát hiện trường và xác định vị trí đổ thải tiềm năng

- Làm việc với cán bộ UBND các xã/phường để thống nhất mục đích, nội dung công việc và cách thức triển khai thực hiện;

- Phối hợp với cán bộ UBND các xã/phường tiến hành khảo sát thực địa, làm việc với chủ sử dụng đất để thống nhất các vị trí có khả năng tiếp nhận;

- Lập biên bản thống nhất giữa các bên (UBND xã/phường, Chủ dự án, đơn vị tư vấn và đại diện chủ sử dụng đất).

#### c. 	Báo cáo UBND tỉnh và Sở NNMT xem xét chấp thuận

- Làm việc với UBND tỉnh, Sở NNMT về các vị trí đã thỏa thuận với UBND xã/phường và đại diện chủ sử dụng đất;

- Đưa đoàn công tác của UBND tỉnh, Sở NNMT đi kiểm tra thực địa;

- Họp, thống nhất các vị trí dùng tiếp nhận đất đá thừa cho Dự án.

II.2.7. Tính toán giao chéo đường sắt

II.2.7.1. Cơ sở

- Quy phạm Việt nam QPVN 12-78 về phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đối với đường dây thông tin, truyền thanh và tín hiệu đường sắt.

- Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường sắt.

- Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ: Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt.

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 33/2019/BTTTT: Quy chuẩn quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông, ban hành theo quyết định số 20/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Các quy định của Liên minh viễn thông quốc tế ITU-T:

- K26: Protection of telecommunication lines against harmful effects from electric power and electrified railway lines.

- K68: Management of electromagnetic interference on telecommunication systems due to power systems.

- Volume II: Calculating induced voltages and currents in practical cases.

- Volume III: Capacitive, inductive and conductive coupling: physical theory and calculation methods.

- Volume VI: Danger, damage and disturbance.

- Volume VII: Protective measures and safety precautions.

- Volume VIII: Protective devices.

- Volume IX: Testing methods and measuring apparatus.

- Hồ sơ, tài liệu, số liệu về đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV - Bắc Ninh 4 do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 cung cấp.

- Số liệu khảo sát sơ bộ về các công trình thông tin, tín hiệu đường sắt thuộc sự quản lý của Công ty Cổ phần Thông tin, Tín hiệu Đường sắt Bắc Giang.

- Số liệu khảo sát sơ bộ về công trình thông tin tại tỉnh Bắc Ninh.

- Các quyết định phê duyệt của EVN, NPT, NPMB với các công trình tương tự.

- Các tiêu chuẩn và quy phạm có liên quan khác;

Quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

II.2.7.2. Nội dung công việc

- Đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV - Bắc Ninh 4

Khảo sát, tìm hiểu về công trình đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV - Bắc Ninh 4: Các đặc điểm chính của đường dây; đặc điểm địa hình của tuyến; đặc điểm địa chất công trình; đặc điểm khí hậu dọc tuyến; đặc điểm nối đất dọc tuyến; hệ thống thông tin trên tuyến.

Sơ đồ mặt bằng tuyến đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV - Bắc Ninh 4.

Cấu tạo và đặc điểm của đường dây: Chiều cao của dây, sơ đồ mắc dây, chiều dài khoảng đo dây, cấp điện từ một hay hai phía,...

Điện thế và dòng điện định mức của đường dây, sơ đồ dòng điện ngắn mạch, thời gian ngắn mạch, ...

Đường dây điện lực có truyền tín hiệu cao tần, di tần số, công suất phát ra đường dây và cách ghép lên đường dây, ...

- Công trình thông tin, tín hiệu đường sắt

Hệ thống thông tin, tín hiệu đường sắt với nhiều đôi dây, cáp, thiết bị đảm nhiệm các chức năng thông tin, tín hiệu khác nhau như:

- Hệ thống thông tin đường dài trung kế tải ba.

- Hệ thống thông tin điều độ chỉ huy chạy tàu.

- Hệ thống thông tin thông tin hành chính, dưỡng lộ âm tần các ga.

- Hệ thống thông tin khu vực.

- Hệ thống thông tin, tín hiệu cầu chung, báo chắn.

- Hệ thống thông tin, tín hiệu đóng đường.

- Hệ thống cáp thông tin ghi chắn

- Hệ thống cáp tín hiệu ghi chắn

- Hệ thống thông tin vô tuyến.

Đường kết nối các thiết bị (cho từng hệ thống thông tin đường dài, khu đoạn) là tuyến đường dây trần + cáp xen, đi dọc hành lang đường sắt. Kết nối thiết bị của mạng thông tin khu vực hoặc ga bằng cáp PVC + dây trần.

Ngoài ra, còn có các thiết bị chuyển mạch, truyền dẫn tại các ga, trung tâm thông tin, ...

Với nhiều phương thức, chức năng thông tin, tín hiệu khác nhau, nên việc khảo sát được tiến hành rất cụ thể, chi tiết cho từng đôi dây, kết hợp giữa khảo sát thực tế, đo thử, thu thập số liệu,..., các công việc khảo sát chủ yếu là:

- Hệ thống thông tin, tín hiệu đường sắt đoạn từ ga Yên Viên đến ga Thị Cầu, thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, gồm các đôi dây trần và cáp với các chức năng:

- Hệ thống thông tin đường dài trung kế tải ba 3 đường

- Hệ thống thông tin đường dài trung kế tải ba 12 đường

- Hệ thống thông tin điều độ chỉ huy chạy tàu

- Hệ thống thông tin thông tin hành chính giữa các ga

- Hệ thống thông tin thông dưỡng lộ âm tần

- Hệ thống thông tin, tín hiệu cầu chung, báo chắn

- Hệ thống thông tin, tín hiệu đóng đường

- Hệ thống cáp thông tin ghi chắn

- Hệ thống cáp tín hiệu đường ngang.

Mỗi đôi dây có chức năng, tham số, chỉ tiêu kỹ thuật trên từng khu gian, khu đoạn khác nhau; chất, cỡ dây khác nhau; việc đấu nối, kết cuối tại từng ga, trạm thông tin khác nhau; tiếp đất của từng đôi dây tại các vị trí khác nhau, có trị số điện trở tiếp đất khác nhau, thiết bị chống sét của từng đôi dây cũng khác nhau.

Các tham số phục vụ tính toán ảnh hưởng nguy hiểm và ảnh hưởng nhiễu của từng đôi dây khác nhau.

Giới hạn ảnh hưởng nguy hiểm và ảnh hưởng nhiễu, giải pháp phòng chống ảnh hưởng của từng đôi dây khác nhau.

Mặt bằng tuyến, sơ đồ phối dây, mặt cột, tính chất cột, hướng đường dây, cấp đường dây, mặt cột và số dây, chất, cỡ dây và các tham số chủ yếu.

Chỉ tiêu kỹ thuật, nguyên lý hoạt động, của các thiết bị thông tin, tín hiệu đường sắt.

Đo đạc, thu thập trị số điện trở suất của đất dọc tuyến thông tin, tín hiệu đường sắt đi gần đường dây điện lực, xác định khoảng cách đi gần để tiến hành khảo sát.

Xử lý các số liệu đo đạc và thu thập được có liên quan phục vụ cho việc tính toán ảnh hưởng và lập dự toán chi phí.

Và khảo sát các nội dung cần thiết khác phục vụ tính toán, thiết kế phòng chống ảnh hưởng.

Lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát, ...

- Dự kiến khối lượng khảo sát

Khối lượng tuyến thông tin, tín hiệu đã khảo sát phục vụ cho công tác tính toán ảnh hưởng của đường dây 220kV Bắc Ninh 500kV - Bắc Ninh 4 sang hệ thống thông tin, tín hiệu đường sắt được tính toán như sau:

- Chiều dài tuyến thông tin: 57,523km.

- Số lượng ga, trạm thông tin: 05.

II.2.7.3. Nội dung tính toán ảnh hưởng

- Tính toán điện trở suất của đất trung bình trong khu vực giữa đường dây điện lực và đường dây thông tin, tín hiệu (ở tần số 50 Hz và 800 Hz).

- Vẽ mặt bằng tuyến đường dây điện lực- thông tin, dòng ngắn mạch của đường dây điện lực.

- Vẽ sơ đồ đi gần giữa đường dây điện lực và đường dây thông tin, tín hiệu.

- Xác định các đoạn đi gần, khoảng cách ngang lớn nhất và nhỏ nhất của các đoạn đi gần.

- Tính toán ảnh hưởng nguy hiểm trong trường hợp xảy ra sự cố ngắn mạch một pha trên đường dây điện lực gây ra trên đường dây thông tin, tín hiệu.

- Tính toán ảnh hưởng nhiễu gây ra trên đường dây thông tin, tín hiệu trong trường hợp đường dây điện lực vận hành bình thường.

- Tính toán cường độ điện trường do đường dây điện lực gây ra tại các ga, trạm thông tin, tín hiệu.

- Thống kê các kết quả tính toán và đối chiếu với các tiêu chuẩn tương ứng, kết luận mức độ ảnh hưởng.

- Thống kê các kết quả tính toán.

- Tính toán ảnh hưởng nguy hiểm

- Xác định dòng ngắn mạch của đường dây điện lực tại các điểm trên đường dây.

- Tính toán mô đun hỗ cảm giữa đường dây điện lực và đường dây thông tin trong các đoạn đi gần.

- Xác định hệ số che chắn tổng hợp trong các đoạn đi gần.

- Tính sức điện động cảm ứng do đường dây điện lực ngắn mạch gây ra trên các đoạn đi gần và trên chiều dài của đường dây thông tin, tín hiệu.

- Tính toán ảnh hưởng nhiễu

- Xác định hệ số nhậy đối với nhiễu.

- Xác định hệ số hình sóng điện thoại của điện áp trên đường dây điện lực.

- Xác định trở kháng của điện thoại.

- Xác định hệ số hiệu chỉnh suy giảm nhiễu.

- Tính toán các hệ số ghép điện giữa đường dây điện lực với mạch thông tin.

- Xác định địên áp nhiễu thứ tự không tạp âm kế và điện áp nhiễu dòng thứ tự pha tạp âm kế.

- Xác định dòng điện thứ tự không tạp âm kế và dòng điện thứ tự pha tạp âm kế.

- Tính toán điện trở suất biểu kiến của đất.

- Tính hệ số phân bố điện áp nhiễu ở hai đầu đường dây thông tin.

- Tính điện áp nhiễu thoại âm tần trên các đoạn đi gần, trên toàn tuyến cáp và đánh giá ảnh hưởng.

- Tính toán cường độ điện trường tại các ga, trạm thông tin

- Các công việc khác

Xử lý các số liệu đã tính toán.

Lập báo cáo tính toán ảnh hưởng

Đề xuất giải pháp phòng chống ảnh hưởng (trong trường hợp xảy ra ảnh hưởng).

Lập dự toán khảo sát, tính toán và thiết kế phòng chống ảnh hưởng.

- Dự kiến khối lượng tính toán ảnh hưởng

Chiều dài tính toán ảnh hưởng nguy hiểm: 57,523km.

Chiều dài tính toán ảnh hưởng nhiễu: 57,523km.

Tính toán cường độ điện trường tại các ga, trạm thông tin: 5 ga, trạm.

II.2.7.4. Thiết kế phòng chống ảnh hưởng

Theo kết quả khảo sát sơ bộ hệ thống thông tin, tín hiệu đường sắt của các khu gian bị ảnh hưởng nguy hiểm, ảnh hưởng nhiễu vượt quá giới hạn cho phép là Lim - Bắc Ninh thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Dự kiến sẽ ngầm hóa đoạn thông tin, tín hiệu bị giao chéo và lắp các thiết bị phòng chống ảnh hưởng ở các ga, trạm, cột, đường dây thông tin, tín hiệu bị ảnh hưởng. Hoặc thay thế dây trần bằng cáp có khả năng chống nhiễu tốt hơn trong đoạn bị ảnh hưởng và lắp các thiết bị phòng chống ảnh hưởng ở các ga, trạm, cột, đường dây thông tin, tín hiệu bị ảnh hưởng. Thiết kế phòng chống ảnh hưởng sang hệ thống thông tin, tín hiệu đường sắt sẽ được Ngành đường sắt thống nhất.

II.2.7.5. Thi công phòng chống ảnh hưởng

Trên cơ sở hồ sơ khảo sát, thiết kế phòng chống ảnh hưởng, chủ đầu tư sẽ phê duyệt và lựa chọn nhà thầu thi công phòng chống ảnh hưởng.

## III. Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:

- Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

- Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

- File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

- Đối với Hồ sơ TKBVTC file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.

- Ngoài file /pdf có chữ ký số, nhà thầu tư vấn cần cung cấp cho NPMB: file thuyết minh lưu dưới dạng xxxxx.doc (.docx); file bản vẽ lưu dưới dạng xxxx.dwg; file tổng kê, dự toán lưu dưới dạng file xxxx.xls (.xlsx) …

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A kèm theo đĩa CD (hoặc thẻ nhớ USB hoặc thiết bị lưu trữ khác) lưu toàn bộ các tài liệu đã được in trên giấy và chịu trách nhiệm về tính đồng nhất giữa các dạng hồ sơ, tài liệu. Tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A tối thiểu 01 bộ.

- Sau khi các cơ quan chức năng thỏa thuận, Bên B phải hoàn thiện hồ sơ và giao lại cho Bên A với số lượng: 10 bộ

IV. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

V. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu (nhà thầu tính toán và lập tiến độ phần khảo sát, công tác thỏa thuận và lập TKKT-BVTC phù hợp với yêu cầu của tiến độ dự án) là 1035 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:

- Hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất, KTTV cho giai đoạn TKKT: dự kiến 50 ngày tính từ thời điểm PAKT khảo sát được phê duyệt, trong đó giao nộp báo cáo khảo sát trong vòng 5-10 ngày.

- Hoàn thành TKBVTC: trong vòng 40 ngày sau khi TKKT được duyệt hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Lập HSMT/HSYC: Hoàn thành và giao nộp DTGT và HSMT/HSYC trong vòng 30 ngày, sau khi phê duyệt TKKT và phê duyệt KHLCNT.

- Công tác thực hiện đo vẽ, trích lục bản đồ địa chính phục vụ thu hồi đất: Thời gian lập hồ sơ thuê đất phục thuộc vào tiến độ của  hoàn thành công tác GPMB.

- Các công tác khác: theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Giám sát tác giả thi công công trình: tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.

VI. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

VII. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.

- Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

- Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

- Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

VIII. Trách nhiệm của nhà thầu:

- Nhà thầu phải cam kết hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành cùng với thời điểm giao nộp hồ sơ TKBVTC cho Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải đảm bảo công trình phải được thiết kế trên mô hình 3D trong quá trình lập TKBVTC. Mô hình 3D của công trình là một thành phần bắt buộc trong sản phẩm của đơn vị tư vấn, được sử dụng trong quá trình thẩm tra, phê duyệt dự án (Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo văn bản số 162/EVNNPT - ĐT ngày 11/01/2017 của EVNNPT).

- Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

- Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

- Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Đơn vị khảo sát bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, không đúng phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt hoặc sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn không phù hợp dẫn đến làm sai lệch kết quả khảo sát, phát sinh khối lượng khảo sát và các hành vi gây thiệt hại khác do lỗi của mình gây ra.

- Nhà thầu tư vấn thiết kế phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện. Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người ra quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng.

- Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;

- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ
và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của
pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục
liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ
an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh
doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị
định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều
khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy
định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.

- Đối với nhiệm vụ công việc Trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, thuê đất: yêu cầu nhà thầu phụ cam kết phải có Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy phép hoạt động hợp pháp ở Việt Nam và được cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức (đủ điều kiện kinh doanh đo đạc và bản đồ phù hợp với gói thầu) theo quy định.