Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu

1. Giới thiệu chung về dự án:
- Tên dự án: Mua sắm VTTB và thi công xây lắp ngoài phục vụ công trình SCL TSCĐ đợt 1 năm 2026 (điều chỉnh) gồm 05 công trình: 
+ Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 472ĐĐE, 474ĐĐE, 476ĐĐE, 477ĐĐE, 478ĐĐE.

+ Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 471BTA.

+ Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 474T2.NTR và 477T2.NTR.
+ Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 473SDA.
+ Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 476SDA

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

- Nguồn vốn: Vốn SCL năm 2026 của Công ty. 

2. Phạm vi công việc của gói thầu: 

Nhà thầu cung cấp vật tư (ngoài các vật tư do A cấp) và thực hiện thi công sửa chữa lưới điện trung theo hồ sơ thiết kế dự toán được duyệt đính kèm theo E-HSMT. Quy mô công trình bao gồm:
2.1 Công trình: Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 472ĐĐE, 474ĐĐE, 476ĐĐE, 477ĐĐE, 478ĐĐE:
- Đường dây nhánh rẽ TBA T.35B, T.03, T.85, T.80, T.153, T.25, T.62C, T.28,
T.37C, T.91 được đưa vào vận hành từ 2005, một số vật tư/thiết bị/phụ kiện không đảm
bảo vận hành, cần được thay thế:

+ Dây dẫn trung áp hiện sử dụng dây nhôm bọc cách điện bị bong tróc lớp vỏ
cách điện, suy giảm chất lượng, có mối nối, không có lõi thép nguy cơ sự cố không đảm bảo vận hành.
+ Sứ đứng và sứ chuỗi trên một số đoạn trung áp bị suy giảm cách điện, giảm
chất lượng.
+ FCO đã vận hành lâu năm bị suy giảm cách điện, giảm chất lượng, nguy cơ sự cố.
+ Vị trí cột trung áp 476/478DDE_45-45 đã nghiêng, nứt gốc cột nhiều chỗ nguy
cơ sự cố.

2.2 Công trình: Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 471BTA: Đường dây trung áp 471-BTA từ vị trí 471-BTA/50 đến 471-BTA/50-136 đưavào vận hành năm 2017, sử dụng dây nhôm bọc không lõi thép. Qua thời gian vận hành lõi nhôm bị suy giảm chất lượng không đảm bảo vận hành dễ dẫn đến dứt dây cần phải thay thế. 
2.3 Công trình: Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 474T2.NTR và 477T2.NTR: Trục chính tuyến 474T2.NTR và 477T2.NTR: từ cột 474-477T2.NTR_C01 đến cột 474-477T2.NTR_C57: sử dụng dây dẫn A/XLPE-185mm2 thuộc dự án ADB, dâyvận hành lâu năm không có lõi thép, dây bị bong tróc lớp vỏ cách điện nguy cơ sự cố, không đảm bảo vận hành, cần thay bằng dây nhôm lõi thép bọc cách điện. Ngoài ra, các phụ kiện đường dây như sứ đứng/sứ chuỗi vận hành lâu năm bị suy giảm cách điện nguy cơ sự cố, không đảm bảo vận hành
2.4 Công trình: Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 473SDA: 

Hiện trạng tuyến 473SDA và nhánh rẽ 473SDA_23 bị suy giảm cách điện, dây
dẫn sử dụng dây nhôm bọc không lõi thép và dây nhôm trần, vận hành lâu năm chắp nối nhiều đoạn chưa được sửa chữa, cụ thể như sau:
- Đường dây trục chính XT 473SDA từ vị trí cột 473SDA_1 đến vị trí cột
473SDA_15 hiện đang sử dụng dây 3AAAWBCC185mm2, dây vận hành lâu năm bị
bong tróc lớp vỏ cách điện nguy cơ sự cố, không đảm bảo vận hành cần thay bằng dây
nhôm lõi thép bọc cách điện.
- Nhánh rẽ 473SDA_23: từ vị trí cột 473SDA_23 đến vị trí cột 473SDA_23/19
hiện đang sử dụng 3xAC70mm2vận hành lâu năm, hiện đã bị oxy hóa đứt một số tao
dây, nhiều mối nối không đảm bảo vận hành.
- Các vị trí cột 473SDA_23/1, 473SDA_23/2: Vận hành lâu năm, cột xuất hiện
vết nứt chân chim, bong tróc bê tông, không đảm bảo vận hành.
- Các bộ xà vận hành lâu năm bị mục rỉ sét, không đảm bảo vận hành.
- Các bộ FCO, LA, cách điện (sứ đứng, sứ chuỗi) vận hành lâu năm, suy giảm
cách điện không đảm bảo vận hành.

2.5 Công trình: Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 476SDA: 
Lưới điện XT 476SDA cấp điện khu công nghiệp Suối Dầu đang sử dụng dây
nhôm trần vận hành lâu năm (trên 23 năm), hiện đã bị oxy hóa, đứt tao, hành lang
tuyến phức tạp gần nhà xưởng rất mất an toàn, cụ thể:
- NR476SDA_14:
+ Từ VT476SDA_14/1 đến VT476SD_14/12: Dây 3xAC95 dài 664m.

+ Từ 476SDA_14/12 đến 476SDA_14/14: Dây 2xAC50+1xACWBCC70 dài 187m.
+ Từ 476SDA_14/7 đến 476SDA_14/7/5: Dây 3xAC95_ 220m.

+ Từ 476SDA_14/7/4 đến 476SDA_14/7/4/7: Dây 3xAC95_ 370m.
- NR476SDA_22: Từ 476SDA_22/1 đến 476SDA_22/13: Dây 3xAC95_ 626m.
- NR476SDA_27: Từ 476SDA_28 đến 476SDA_27/6: Dây 3xAC95_ 354m.
- NR476SDA_28:
+ Từ 476SDA_28-2/1 đến 476SDA_28-2/1/2: Dây 3xAC95_ 96m.
+ Từ 476SDA_28-2/3 đến 476SDA_28-2/3/3: Dây 3xAC95_ 141m.
+ Từ 476SDA_28-2/4 đến 476SDA_28-2/4/4: Dây 3xAC95_ 311m.
- Tại vị trí 476SDA_14/14: dây chằng néo bị mục đứt cần phải thay thế.
- Các bộ FCO, cách điện (sứ đứng, sứ chuỗi) vận hành lâu năm, suy giảm cách
điện không đảm bảo vận hành.


Các giải pháp kỹ thuật và nội dung chi tiết của công trình theo các hồ sơ thiết kế dự toán kèm theo hồ sơ mời thầu.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

Thời gian thực hiện thi công của gói thầu là: 120 ngày kể từ ngày khởi công, trong đó thời gian khởi công là không quá 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Nhà thầu phải lập Bảng tiến độ thi công chi tiết cụ thể theo từng công trình, kể từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

A. Nhân sự, biện pháp tổ chức thi công cắt điện của nhà thầu:

- Ngoài các nhân sự chủ chốt như đã kê khai tại Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt, nhà thầu có trách nhiệm bố trí đầy đủ nhân sự đáp ứng năng lực và kinh nghiệm theo quy định để thực hiện gói thầu. 
 Đối với công nhân: nhà thầu cam kết huy động tối thiểu 10 người có bậc thợ từ 3/7 trở lên để thực hiện trong trường hợp cắt điện thi công đáp ứng yêu cầu công việc và đảm bảo thời gian cắt điện cũng như tiến độ công trình.

-  Về huy động thiết bị thi công:

+ Ngoài các thiết bị thi công chủ yếu phục vụ thi công gói thầu, nhà thầu cam kết huy động thiết bị an toàn lao động và thiết bị khác như: tiếp địa lưu động, dây an toàn, máy ép đầu cốt, máy định vị GPS, máy đầm ... 

+ Số lượng tối thiểu cần có: Đảm bảo phục vụ thi công, các đợt cắt điện mà nhà thầu đã chào.

B. Bảng yêu cầu về thời gian cắt điện của từng xuất tuyến/từng trạm và yêu cầu nhà thầu chào trong E-HSDT (Nếu có):
Nhà thầu xem Hồ sơ thiết kế dự toán được duyệt đính kèm theo E-HSMT để chào nội dung yêu cầu về thời gian cắt điện theo bảng sau: 
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian cắt điện tối đa 
	Nhân lực tối thiểu cho 1 lần cắt điện

	 
	 
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Thi công đấu nối…
	..giờ/ngày
	
	…  công nhân/lần cắt điện, chuyên ngành kỹ thuật bậc thợ ≥ …/7
	

	…
	…
	
	
	
	


C. Bảng thống kê các vị trị thi công Hotline (Nếu có) 
Nhà thầu xem Hồ sơ thiết kế dự toán được duyệt đính kèm theo E-HSMT để chào nội dung về thi công Hotline theo bảng sau: 
	Stt
	Tên hạng mục
	Số lượng vị trí hotline
	Hạng mục thi công hotline

	1
	Khoảng cột … đường dây 22kV …
	01
	Giao chéo ĐZ 22kV hiện có

	…
	…
	
	


D. Quản lý chất lượng và tiến độ: 
Nhà thầu phải xây dựng phương án, biện pháp thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình theo giải pháp kỹ thuật, hồ sơ thiết kế dự toán được duyệt, bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:
1. Công tác quản lý chất lượng công trình: 

Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với theo quy định hiện hành:

- Lập biện pháp tổ chức thi công, triển khai sử dụng nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu.
- Chất lượng thi công xây lắp công trình phải được kiểm soát từ công đoạn mua sắm, sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị được sử dụng vào công trình cho tới công đoạn thi công xây dựng, chạy thử và nghiệm thu đưa hạng mục công trình, công trình hoàn thành vào sử dụng. 

2. Công tác cắt điện để thi công:

Nhà thầu phải lập phương án cắt điện thi công cải tạo, đấu nối trên các tuyến đường dây đang vận hành có liên quan trong quá trình thi công và trình Đơn vị quản lý vận hành thẩm tra và thống nhất nhằm đảm bảo tiến độ thi công và hạn chế thời gian cắt điện trên lưới điện đang vận hành. Nhà thầu phải bố trí nhân lực tối thiểu theo phương án cắt điện thi công đã được thống nhất, không được tự ý báo cáo hoãn công tác cắt điện khi chưa có sự đồng ý của chủ đầu tư (trừ trường hợp bất khả kháng). Mọi chi phí liên quan đến công tác đóng, cắt điện để thi công Nhà thầu tự chịu.

3. Công tác nghiệm thu, bàn giao, giám sát:

Thực hiện theo đúng yêu cầu tại Quyết định số 1576/QĐ-ĐLKH ngày 23/09/2025 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc Ban hành Quy định Tổ chức thực hiện và phân công, phân cấp nhiệm vụ công tác sửa chữa lớn trong Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (QĐ19). Và phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu theo như qui định như: các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại... 

4. Công tác thi công công trình:

Nhà thầu phải thực hiện các công tác dưới đây, tất cả các chi phí liên quan đến việc thực hiện các công tác này phải được đưa vào giá thầu:

4.1 Giá dự thầu bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu theo đúng thiết kế và yêu cầu kỹ thuật (bao gồm cả thuế GTGT 10%, chi phí tháo dỡ, vận chuyển đường dài, vận chuyển thủ công vật liệu đến chân công trình, chi phí lắp đặt, hiệu chỉnh, cài đặt,v.v...). Cụ thể:

Chi phí vật liệu chính và vật liệu phụ,..; nhân công, máy thi công, chi phí hạng mục chung; chi phí chung, thuế (VAT là 10%); phí, lệ phí xin cấp phép xây dựng, chi phí phá dỡ và hoàn trả mặt bằng, giải phóng hành lang tuyến theo qui định mà nhà thầu thay mặt chủ đầu tư thực hiện và các chi phí xây lắp khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu như bố trí lán trại, chuyển quân, chuyển máy móc, thiết bị, nhà ở công nhân, kho xưởng, điện, nước thi công, kể cả việc sửa chữa đền bù hoa màu, đất tạm, đường có sẵn mà nhân lực, xe, thiết bị thi công của nhà thầu thi công đi lại trên đó; chi phí bảo vệ môi trường, cảnh quan do đơn vị thi công gây ra; chi phí dự phòng, vận chuyển vật tư; chi phí thí nghiệm vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp.

Chi phí tiếp nhận tại các kho của Chủ đầu tư vận chuyển về chân công trình, bảo quản và lắp đặt VTTB do chủ đầu tư cấp; chi phí bốc dỡ vận chuyển VTTB thu hồi về kho của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.
4.1 Chịu trách nhiệm đền bù các thiệt hại do quá trình thi công gây ra; chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình xây lắp công trình. Sau khi thi công xong, Nhà thầu phải dọn dẹp vệ sinh và phục hồi nguyên trạng.

4.2 Bố trí cán bộ kỹ thuật tham gia xử lý các vướng mắc cùng các bên liên quan và phối hợp với Chủ đầu tư, địa phương thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cụ thể như sau:

+ Nhà thầu cử cán bộ tham gia phối hợp chủ đầu tư thực hiện bồi hoàn diện tích lúa, hoa màu... bị ảnh hưởng khi thi công rải căng dây, làm móng, lắp đặt thiết bị (nếu có).
+ Nhà thầu thực hiện giải phóng mặt bằng các khối lượng đã bồi thường đảm bảo đủ điều kiện thi công và vận hành.

+ Phối hợp với địa phương thực hiện các nội dung công việc khác liên quan đến công tác bồi thường.

4.3 Liên hệ với cơ quan quản lý giao thông xin cấp phép thi công đối với vị trí xây dựng trong hành lang giao thông (sau khi Chủ đầu tư ký đơn đề nghị cấp phép thi công). Lập và chế tạo các biển báo, đặt đúng vị trí yêu cầu của cơ quan quản lý giao thông. Thực hiện đặt cọc chi phí bảo hành theo yêu cầu của đơn vị quản lý giao thông. 

4.4 Trong vòng 07 ngày kể từ ngày hoàn thành công tác bàn giao mốc trung gian, Nhà thầu báo cáo các sai khác (nếu có) về mốc xây dựng với hồ sơ thiết kế dự toán được duyệt và có văn bản gửi về Chủ đầu tư để tiến hành các công việc tiếp theo. 

4.5 Nhà thầu chi trả chi phí thí nghiệm lần 2 (VTTB Chủ đầu tư) trong trường hợp VTTB do Chủ đầu tư cấp, chậm đưa vào sử dụng do lỗi của Nhà thầu.
4.6 Nhà thầu lập báo cáo tiến độ thực hiện tuần, tháng gửi cho đơn vị quản lý vận hành - Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa. Nội dung của báo cáo cần thể hiện đầy đủ các nội dung sau:

- Báo cáo khối lượng, máy móc, nhân lực thực hiện trong tuần, trong tháng.

- Dự kiến khối lượng công việc, máy móc, nhân lực của tuần, tháng tiếp theo.

- Các vấn đề khác cần giải quyết.

5. Giải pháp quản lý kiểm soát tiến độ, chất lượng, nhân sự và công tác báo cáo định kỳ:

5.1. Sau khi ký kết hợp đồng, Nhà thầu căn cứ tiến độ cấp 1 để lập tiến độ chi tiết cấp 2, trong đó thuyết minh rõ biện pháp thi công, lực lượng nhân công, máy móc thi công, các điều kiện phối hợp với các đơn vị liên quan và trình Chủ đầu tư (CĐT) xem xét phê duyệt. Trên cơ sở tiến độ cấp 2 đã được CĐT phê duyệt, tùy theo mức độ phức tạp của công trình và yêu cầu điều hành trong thời gian cụ thể, nhà thầu tiến hành lập tiến độ cấp 3 chi tiết hơn đối với các hạng mục công việc do mình thực hiện, làm cơ sở cho các bên liên quan theo dõi, quản lý tiến độ hàng tuần, hàng tháng.

- Nhà thầu thực hiện và hoàn thành đúng thứ tự thời gian đã ấn định cho từng đầu việc; Giám sát chặt chẽ đường gant và tiến độ thực hiện các công việc; Điều chỉnh kịp thời về sử dụng các nguồn lực theo tình hình thi công thực tế trên công trường; Giải quyết kịp thời, linh hoạt, thỏa đáng các vướng mắc và xung đột hàng ngày trên công trường, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

- Hàng tháng CĐT sẽ chủ trì tổ chức các cuộc họp giao ban với Tư vấn giám sát (TVGS) và Nhà thầu kiểm điểm tiến độ thực hiện các hạng mục/gói thầu để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các công việc (khối lượng, nhân sự, thiết bị, mốc tiến độ hoàn thành… so với kế hoạch) và xác định trách nhiệm, nguyên nhân chậm trễ (nếu có). Đồng thời có những giải pháp điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thi công thực tế nhằm đáp ứng tiến độ thi công tổng thể của công trình.

- Định kỳ hàng tuần, Nhà thầu phối hợp với TVGS tổng hợp lập báo cáo tiến độ thực hiện của nhà thầu và báo cáo CĐT. Nội dung Báo cáo bao gồm: phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các công việc (khối lượng, nhân sự, thiết bị, mốc tiến độ hoàn thành… so với kế hoạch), dự báo khả năng đáp ứng tiến độ giai đoạn và tiến độ các hạng mục/gói thầu của dự án, đồng thời đề xuất các giải pháp trình CĐT xem xét.

- Căn cứ tình hình thực hiện hợp đồng của nhà thầu, CĐT sẽ xem xét đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện tuần/tháng, việc khắc phục cải thiện tiến độ của nhà thầu, để đưa ra các văn bản cảnh báo để làm cơ sở áp dụng tính phạt tiến độ hợp đồng và chấm dứt hợp đồng.

5.2. Các nội dung về mốc tiến độ thi công:

- Nhà thầu cam kết thực hiện thi công hoàn thành công trình theo đúng tiến độ cấp 1 tại “Bảng tiến độ thi công và biểu đồ nhân lực”.

- Căn cứ tiến độ cấp 1, nhà thầu lập tiến độ chi tiết cấp 2 trình chủ đầu tư (CĐT) xem xét phê duyệt. Sau khi tiến độ cấp 2 được duyệt, nhà thầu có văn bản cam kết thi công đúng theo các mốc tiến độ cấp 2 được phê duyệt.

- Trường hợp nhà thầu thi công các hạng mục công việc chính (có ảnh hưởng đường gant tiến độ) bị chậm hơn tiến độ cấp 2 được phê duyệt bởi nguyên nhân chủ quan thuộc trách nhiệm nhà thầu, thì nhà thầu chịu phạt chậm tiến độ theo quy định tại EĐKC 49.1 kèm theo Dự thảo hợp đồng. Các hạng mục chính bao gồm:

+ Phần đường dây trung áp: Đúc móng, thi công lắp đặt: trụ, thiết bị, phụ kiện, dây dẫn các loại...và thi công thu hồi tất cả VTBT.
5.3. Nhà thầu phải thực hiện lập Nhật ký thi công (NKTC) và Biên bản nghiệm thu (BBNT).
E. Tính đáp ứng của vật liệu, vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp:

E.1. Yêu cầu chung
- Phạm vi công việc: Cung cấp các VTTB khác cho công trình theo bản vẽ chi tiết của E-HSMT và bao gồm tất cả các phần đã mô tả chi tiết được thực hiện bởi Nhà thầu theo các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện hợp đồng.

- Tất cả các vật liệu phải là mới, được lấy theo các mẫu gần đây nhất hoặc hiện đang được sử dụng, là loại tốt nhất trong số các loại tương tự, và phải thường được dùng cũng như phù hợp với đặc điểm công việc. Tất cả các vật liệu sẽ phải tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất cho vật liệu thử nghiệm trừ khi có quy định khác hoặc được phép của bên mua.

E.2. Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB: Không yêu cầu.
E.3. Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa: Không yêu cầu 

E.4. Yêu cầu thông số kỹ thuật VTTB:

BẢNG YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT VTTB
(Lưu ý: Đối với mỗi loại vật tư, hàng hóa trong bảng yêu cầu này, Nhà thầu chào không quá 3 nhà sản xuất)

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	
	VẬT LIỆU XÂY DỰNG
	 
	 
	 

	I
	Xi măng
	 
	 
	 

	1
	Chủng loại, tiêu chuẩn
	 
	Portland, TCVN 2682-2020, 6260-2020 hoặc tương đương
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu cụ thể
	 

	II
	Đá dăm xây dựng
	 
	 
	 

	1
	Tiêu chuẩn
	 
	TCVN 7570-2006 hoặc tương đương
	 

	2
	Nguồn cung
	 
	Nêu cụ thể nơi SX/khai thác
	 

	3
	Chủng loại, kích thước
	 
	Theo thiết kế
	 

	4
	Yêu cầu khác
	 
	Đá sạch trước khi sử dụng
	 

	III
	Cát xây dựng
	 
	 
	 

	1
	Tiêu chuẩn
	 
	TCVN 7570-2006 hoặc tương đương
	 

	2
	Nguồn cung
	 
	Nêu cụ thể nơi SX/khai thác
	 

	3
	Chủng loại
	 
	Theo thiết kế, phù hợp với công việc xây dựng
	 

	4
	Yêu cầu khác
	 
	Cát sông, suối, sạch, không bị nhiễm mặn
	 

	IV
	Thép xây dựng
	 
	 
	 

	1
	Tiêu chuẩn
	 
	TCVN 1651-2018 hoặc tương đương
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ
	 

	3
	Chủng loại và cường độ
	 
	Theo thiết kế
	 


D. Các yêu cầu kỹ thuật khác

Yêu cầu về bảo hành: Nhà thầu phải cam kết bảo hành công trình do mình thi công tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và nêu rõ biện pháp thực hiện bảo hành khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
Yêu cầu về mức thuế GTGT khi chào thầu

+ Do chưa xác định rõ ràng được mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cụ thể trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư tạm xác định mức thuế suất GTGT là 10%, nhà thầu được yêu cầu tính toán giá trị xây lắp chưa thuế GTGT và chào thầu với mức thuế suất GTGT 10%. Chủ đầu tư sẽ tính toán giá trị xây lắp chưa thuế GTGT tương ứng với mức thuế suất 10% để làm cơ sở đánh giá thầu.

+ Trên cơ sở giá trị xây lắp trước thuế đã xác định nêu trên, khi hai bên hoàn thiện ký kết hợp đồng, giá trị hợp đồng được ký kết với mức thuế GTGT theo quy định của Chính phủ tại thời điểm hoàn thiện, ký kết hợp đồng. 

+ Giá trị thanh toán dựa trên cơ sở hóa đơn GTGT do nhà thầu phát hành với mức thuế GTGT theo quy định của Chính phủ tại thời điểm phát hành hóa đơn.
+ Giá gói thầu để nhà thầu tham khảo chào giá dự thầu: 2.109.363.578 VND.
- Công trình: Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 472ĐĐE, 474ĐĐE, 476ĐĐE, 477ĐĐE, 478ĐĐE (SCL26VH01): 212.943.535 VND.
- Công trình: Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 471BTA (SCL26VNg02): 552.698.876 VND.
- Công trình: Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 474T2.NTR và 477T2.NTR (SCL26DK03): 550.581.620 VND.
- Công trình: Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 473SDA (SCL26CL04): 438.796.088 VND.

- Công trình: Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 476SDA (SCL26CL07): 299.285.297 VND.
IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Tập thiết kế dự toán các công trình sửa chữa lưới điện trung áp như file pdf đính kèm.

