# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. GIỚI THIỆU:

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

-	Tên Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV An Phước, Tân Mai, Hố Nai, Thạnh Phú và Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Tân Phú.

-	Tên gói thầu: Gói 4: Tư vấn giám sát sửa chữa các trạm biến áp 110kV.

- Thời gian thực hiện gói thầu 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian tư vấn giám sát thi công sửa chữa 120 ngày kể từ ngày khởi công.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH

- Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH

-	Địa điểm công trường tại: Các TBA 110kV An Phước, Tân Mai, Hố Nai, Thạnh Phú và Tân Phú.

2. Khối lượng mời thầu

| Stt | Hạng mục | Thời gian thực hiện gói thầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tư vấn giám sát Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV An Phước, Tân Mai, Hố Nai, Thạnh Phú | Thời gian thực hiện gói thầu 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian tư vấn giám sát thi công sửa chữa 120 ngày kể từ ngày khởi công |
| 2 | Tư vấn giám sát Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Tân Phú |  |

3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu

Giúp chủ đầu tư giám sát quá trình thi công sửa chữa công trình đúng các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước và của ngành Điện.

II. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện:

- Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu:

1.1. Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV An Phước, Tân Mai, Hố Nai, Thạnh Phú

1.1.1 Quy mô sửa chữa:

    - Trạm biến áp 110kV An Phước:

      - Sửa chữa, thay thế thiết bị giàn tụ bù T401 - 3,6 MVAr hiện hữu bằng giàn tụ bù mới có thông số kỹ thuật tương đương.

      - Thay thế giá đỡ giàn tụ bù T401 hiện hữu bằng giá đỡ mới.

      - Sửa chữa móng giàn tụ bù T401 phù hợp với giá đỡ thay mới.

    - Trạm biến áp 110kV Tân Mai:

      - Sửa chữa, thay thế thiết bị giàn tụ bù T401 - 3,6 MVAr hiện hữu bằng giàn tụ bù mới có thông số kỹ thuật tương đương.

      - Thay thế giá đỡ giàn tụ bù T401 hiện hữu bằng giá đỡ mới.

      - Sửa chữa móng giàn tụ bù T401 phù hợp với giá đỡ thay mới.

    - Trạm biến áp 110kV Hố Nai:

      - Sửa chữa, thay thế thiết bị giàn tụ bù T402 - 3,6 MVAr hiện hữu bằng giàn tụ bù mới có thông số kỹ thuật tương đương.

    - Trạm biến áp 110kV Thạnh Phú:

      - Sửa chữa, thay thế thiết bị giàn tụ bù T402 - 4,8 MVAr hiện hữu bằng giàn tụ bù mới có thông số kỹ thuật tương đương.

## 1.1.2. Giải pháp kỹ thuật cơ bản:

Sửa chữa thay thế giàn tụ bù T401-3,6MVAr An Phước; T401-3,6MVAr Tân Mai; T402-3,6MVAr Hố Nai; T402-4,8MVAr Thạnh Phú:

- Cắt điện cô lập giàn tụ bù.

- Tháo dỡ, thu hồi các tụ bù hiện hữu và phụ kiện đấu nối.

- Tháo thu hồi giá đỡ tụ bù hiện hữu.

- Gia công móng phù hợp với giàn giá đỡ mới.

- Lắp đặt giàn giá đỡ tụ bù mới.

- Lắp đặt các tụ bù mới lên khung giá đỡ, đấu nối ống dẫn hướng chì, lò xo căng chì, chì bảo vệ mới.

- Thí nghiệm cáp lực và giàn tụ bù thay thế sau khi hoàn tất thi công lắp đặt.

- Đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành.

- Thu hồi giàn tụ bù và phụ kiện đấu nối cũ.

1.2. Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Tân Phú

1.2.1 Quy mô sửa chữa:

    - Sửa chữa các thiết bị thuộc tủ điều khiển, bảo vệ trong đó thực hiện thay rơle F67 ngăn 171; rơle F67 ngăn 172.

    - Sửa chữa thay 03 bộ chống sét van kèm bộ đếm sét ngăn 172.

    - Sửa chữa hệ thống điện tự dùng một chiều 110VDC, trong đó thực hiện thay thế tủ sạc số 01, số 02.

    - Sửa chữa hệ thống SCADA, thay mới 04 card xử lý trung tâm CMU05 RTU560.

## 1.2.2. Giải pháp kỹ thuật cơ bản:

- Thay thế rơ le bảo vệ:

- Thay thế rơ le F67 hiện hữu bằng các rơ le mới tại các tủ điều khiển bảo vệ.

- Tiến hành đấu nối nhị thứ và SCADA theo hồ sơ TKBVTC được phê duyệt.

- Kết nối, cấu hình và kiểm tra các tín hiệu SCADA theo danh sách tín hiệu theo hồ sơ TKBVTC được phê duyệt.

- Cấu hình, thí nghiệm rơ le thay mới theo bản vẽ được phê duyệt và bảng trị số rơ le được ban hành.

- Thay chống sét van:

- Cô lập 03 CSV ngăn 172 hiện hữu.

- Tháo gỡ thu hồi 03 CSV và 03 bộ đếm sét hiện hữu.

- Lắp đặt 03 CSV và 03 bộ đếm sét mới vị trí giá đỡ hiện hữu.

- Đấu nối hoàn thiện 03 CSV thay mới theo đúng bản vẽ.

- Kiểm tra, thí nghiệm CSV sau khi thay thế.

- Thay thế tủ sạc 110VDC:

- Thay thế tủ sạc hiện hữu bằng tủ sạc mới có thông số kỹ thuật tương đương.

- Kiểm tra lại tín hiệu SCADA của tủ sạc mới.

- Sửa chữa hệ thống Scada:

- Chuyển tất cả các khóa Scada tại các tủ 22kV từ vị trí Remote sang Local, tủ điều khiển bảo vệ 110kV từ Supervisory về vị trí Remote trong quá trình thực hiện.

- Thực hiện thay thế 04 card xử lý trung tâm CMU05 RTU ABB560 bằng card thay mới.

- Cài đặt, cấu hình cơ sở dữ liệu thiết bị RTU thay mới.

2. Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH

3. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH

4. Thời gian thực hiện gói thầu, thời gian tư vấn giám sát thi công sửa chữa.

- Thời gian thực hiện gói thầu 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó: thời gian tư vấn giám sát thi công sửa chữa 120 ngày kể từ ngày khởi công.

III. Nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn.

# 1/ Trong suốt quá trình thi công sửa chữa công trình, đơn vị tư vấn giám sát phải thực hiện những nguyên tắc sau:

- Cơ cấu, sơ đồ tổ chức nhân sự hợp lý.

- Năng lực cần thiết của từng vị trí theo điều kiện năng lực của tổ chức cá nhân trong hoạt động xây dựng tuân thủ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024.

- Phân công trách nhiệm, quyền hạn của các cá nhân rõ ràng, đầy đủ.

- Kế hoạch huy động nhân lực theo tiến độ thi công.

- Hợp tác với Chủ đầu tư và bảo vệ Chủ đầu tư trong các vấn đề liên quan tới công trình.

- Kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công (đơn vị tư vấn thiết kế lập), biện pháp tổ chức thi công, kế hoạch tiến độ thi công, công tác an toàn, vệ sinh môi trường theo hợp đồng (nhà thầu thi công lập).

- Kiểm tra hồ sơ pháp lý và hồ sơ thiết kế. Nêu ra các ý kiến tư vấn hoặc kiến nghị với Chủ đầu tư những vấn đề chưa tốt trong hồ sơ thiết kế thi công. Xử lý tại hiện trường các vấn đề kỹ thuật mà không ảnh hưởng đến chất lượng, giá thành và thời gian hoàn thành công trình nhưng phải được sự cho phép của Chủ đầu tư.

- Duy trì liên hệ với Nhà thầu đảm bảo công trình xây dựng được thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế, các điều kiện kỹ thuật của công trình, các tiêu chuẩn, quy phạm và thời hạn ghi trong hợp đồng.

- Kiểm tra hệ thống đảm bảo chất lượng, kế hoạch chất lượng, quy trình và biện pháp tự kiểm tra chất lượng của Nhà thầu nhằm thi công sửa chữa công trình đúng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và hợp đồng. Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng tại hiện trường theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của công trình, các tiêu chuẩn, quy phạm về chất lượng và quy cách vật liệu đưa vào sử dụng trong công trình. Kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công. Kiểm tra thiết bị tại hiện trường có phù hợp với công nghệ và đã qua kiểm định vào sử dụng tại công trình, biện pháp phòng hộ an toàn.

- Kiểm tra phân tích các đề nghị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng của Nhà thầu.

- Kiểm tra tiến độ công trình, chất lượng thi công, nghiệm thu công việc, bộ phận hạng mục công trình, xác nhận khối lượng thực hiện.

- Đôn đốc chỉnh lý các văn bản hợp đồng và tài liệu kỹ thuật.

- Tham gia cùng Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, Nhà thầu thi công tiến hành công tác nghiệm thu theo quy định, hoàn công công trình, chuẩn bị báo cáo nghiệm thu hoàn thành công trình.

- Giám sát công tác thi công, tuân thủ quy trình an toàn điện do EVN ban hành theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021.

- Nhập dữ liệu các nội dung giám sát vào phần mềm quản lý đầu tư xây dựng IMIS 2.0 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam khi được chọn là nhà thầu trúng thầu. (link: https://imis.evn.com.vn).

# 2/ Đơn vị tư vấn giám sát phải thực hiện công tác giám sát chất lượng thi công sửa chữa công trình theo đúng những quy định tại:

# - Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

# - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng;

# Đơn vị tư vấn giám sát phải lập đề cương giám sát, soạn thảo các nội dung phục vụ công tác kiểm tra và nghiệm thu dựa trên các quy trình quy phạm theo đúng từng hạng mục và cho từng phần việc cụ thể của hạng mục đó như:

# 2.1. Giám sát chất lượng thi công sửa chữa công trình:

- Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình theo quy định của Luật Xây dựng;

- Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công thi công sửa chữa công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:

  - Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công sửa chữa công trình đưa vào công trường;

  - Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công công trình;

  - Kiểm tra phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

-Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công sửa chữa công trình, bao gồm:

  - Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình; thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng khi cần thiết;

  - Kiểm tra chủng loại, quy cách của vật tư, thiết bị nhà thầu xây lắp cấp so sánh với hồ sơ chào thầu. Kết quả thí nghiệm và kết quả kiểm định chất lượng vật tư, thiết bị chính lắp đặt cho công trình trước khi đưa vào công trình;

  - Kiểm tra biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

  - Kiểm tra, đôn đốc, giám sát thường xuyên nhà thầu thi công sửa chữa công trình và các nhà thầu khác triển khai công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát, nhật ký thi công và biên bản kiểm tra theo qui định;

  - Kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;

  - Chủ động tập hợp, kiểm tra tài liệu nghiệm thu bộ phận công trình, giai đoạn thi công, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình và hoàn thành công trình phù hợp với tiến trình thi công;

  - Yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế

  - Phối hợp Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình theo qui định của pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình;

  - Phối hợp Chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng;

  - Phối hợp Chủ đầu tư lập báo cáo hoàn thành đưa công trình xây dựng vào sử dụng hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu và gửi cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo quy định tại Nghị định này;

  - Phối hợp với chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình khi có nghi ngờ về chất lượng;

  - Phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công công trình.

Tư vấn giám sát đảm bảo giám sát thi công sửa chữa công trình, hạng mục công trình đúng thiết kế, các yêu cầu kỹ thuật riêng của công trình, đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng, bảo đảm công trình đạt chất lượng cao, khối lượng đầy đủ và chính xác, đúng tiến độ đã được duyệt; đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

2.2. Giám sát khối lượng thi công sửa chữa công trình:

- Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, xác nhận kịp thời và chịu trách nhiệm các khối lượng thi công sửa chữa công trình trên công trường phục vụ cho công tác thanh, quyết toán đúng với hợp đồng thi công xây lắp và phù hợp các quy định hiện hành.

- Cập nhật khối lượng thi công hằng ngày trên công trường và có ý kiến đánh giá trong các báo cáo định kỳ trình Chủ đầu tư.

- Xem xét và xác nhận các khối lượng phát sinh trên công trường theo đúng trình tự và nguyên tắc trong hợp đồng.

2.3. Giám sát an toàn lao động, phòng chóng cháy nổ (PCCN) và bảo vệ môi trường trong thi công sửa chữa công trình

- Về an toàn lao động, PCCN:

- Kiểm tra và có ý kiến về các biện pháp an toàn, PCCN cho người và công trình do Nhà thầu thi công xây dựng  lập.

- Thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động, PCCN trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm thì phải yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng các biện pháp an toàn lao động, PCCN và thông báo cho Chủ đầu tư.

- Về bảo vệ môi trường

- Kiểm tra và có ý kiến về các biện pháp đảm bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh của nhà thầu bao gồm các biện pháp: chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải, thu dọn hiện trường, bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định.

- Kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường và thông báo cho Chủ đầu tư.

2.4. Giám sát Giai đoạn hoàn thành thi công sửa chữa công trình

Nội dung giám sát thi công trong giai đoạn hoàn thành thi công sửa chữa công trình: Tư vấn giám sát phải kiểm tra, tập hợp toàn bộ hồ sơ pháp lý và tài liệu về quản lý chất lượng. Lập danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng. Khi kiểm tra thấy công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn về nghiệm thu công trình, đề xuất chủ đầu tư tổ chức tổng nghiệm thu công trình. Biên bản tổng nghiệm thu là cơ sở pháp lý để bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng và là cơ sở để quyết toán công trình.

IV. Báo cáo và thời gian thực hiện

Báo cáo và nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu tư vấn phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:

- Báo cáo kiểm tra điều kiện khởi công; Báo cáo kiểm tra điều kiện năng lực đơn vị thi công (nhân lực, máy móc, phương tiện thi công, kho bãi, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, phòng thí nghiệm); Báo cáo kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị thi công và các báo cáo khác có liên quan đến điều kiện thi công công trình (mặt bằng thi công, an toàn, vệ sinh môi trường, PCCN..).

- Báo cáo nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành công trình, báo cáo chất lượng công trình .... theo mẫu báo cáo quy định tại nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và theo các quy định hiện hành

- Kịp thời phản ánh cho chủ đầu tư những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công kể cả công tác giải phóng mặt bằng và phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết.

- Hàng tuần vào ngày Thứ 5 và hàng tháng vào Ngày 28, Tư vấn báo cáo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của tuần trước, tháng trước của các hạng mục công trình.

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu, hồ sơ do Tư vấn chuẩn bị trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và Hội đồng nghiệm thu của các cấp có thẩm quyền theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Tạo điều kiện thuận lợi để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận giám sát tại công trường của Chủ đầu tư.

- Có nghĩa vụ chủ động tổ chức thực hiện dịch vụ đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng đã được ký kết.

- Phối hợp với Bộ phận giám sát tại công trường của Chủ đầu tư để kiểm tra giám sát quá trình thi công của Nhà thầu và giải quyết các vướng mắc (nếu có) của công trình.

- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư vào từng thời điểm theo yêu cầu bằng văn bản cụ thể về nội dung, phạm vi yêu cầu báo cáo.

- Các báo khác theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có)

- Nhật ký giám sát: chụp hình, quay phim… có đầy đủ dữ liệu tọa độ vị trí, toàn bộ quá trình giám sát từ khi bắt đầu thi công đến khi nghiệm thu hoàn thành. Chủ đầu tư sẽ lưu vào hồ sơ hoàn công toàn bộ dữ liệu hình ảnh của công trình. Chủ đầu tư sẽ không thanh quyết toán hợp đồng giám sát nếu không có hình ảnh giám sát);

V. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Yêu cầu về kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu xem trong phần Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Mục 2 Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSMT.

VI. Trách nhiệm của chủ đầu tư

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến Công trình (nếu có).

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ tư vấn.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.