Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức
thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, cấp điện, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công | Tổ chức đầy đủ, hợp lý khả thi và phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng | Đạt |
|  | Tổ chức hợp lý khả thi và phù hợp với điều kiện hiện trạng công trình xây dựng nhưng chưa thật đầy đủ | Chấp nhận được |
|  | Tổ chức không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp với điều kiện hiện trạng công trình xây dựng. | Không đạt |
| Giải pháp tổ chức thi công và trình tự thi công | Đề xuất giải pháp tổ chức thi công tổng thể các hạng mục công trình đầy đủ, hợp lý khả thi và phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất không đáp ứng | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Đạt. | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt. | Không đạt |

2. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Thời gian thi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 60 ngày | Đạt |
|  | Đề xuất thời gian thi công vượt quá 60 ngày | Không đạt |
| 3.2. Biểu tiến độ thi công, biểu đồ nhân lực, biểu huy động vật tư, vật liệu, hàng hóa; biểu đồ huy động thiết bị thi công phải đáp ứng yêu cầu: + Biểu tiến độ thi công thể hiện đầy đủ các hạng mục thi công xây lắp chính; phù hợp với biện pháp thi công xây dựng, biện pháp cung cấp và lắp đặt thiết bị do nhà thầu đề xuất. + Biểu tiến độ thực hiện hợp đồng phải thể hiện được tính tuần tự và sự liên tục của các công việc, hạng mục. + Biểu tiến độ phải thể hiện được sự khả thi, phù hợp giữa tiến độ cung cấp và lắp đặt thiết bị với tiến độ thi công xây dựng. + Có biểu đồ huy động nhân lực phục vụ thi công xây lắp phù hợp với tiến độ thực hiện hợp đồng. + Có biểu đồ huy động thiết bị chủ yếu phục vụ thi công xây lắp phù hợp với tiến độ thực hiện hợp đồng. + Có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu, hàng hóa phù hợp với tiến độ thực hiện hợp đồng. | Đầy đủ, hợp lý, khả thi | Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không đầy đủ hoặc không hợp lý/không khả thi | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Đạt. | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt. | Không đạt |

3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Hệ thống tổ chức quản lý từ công ty đến hiện trường bao gồm: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn…Các tổ đội thi công | Có sơ đồ và thuyết minh hợp lý trong đó quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn các bộ phận, cá nhân. | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất không đáp ứng | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Đạt. | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt. | Không đạt |

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Nhà thầu phải lập Biện pháp đảm bảo chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau: - Có sơ đồ và thuyết minh quản lý chất lượng đầy đủ, chi tiết, trong đó thể hiện danh sách các bộ phận, cá nhân của Nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trình, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể này trong công tác quản lý chất lượng công trình. - Có quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị cung cấp cho gói thầu đầy đủ, khả thi, đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành tương ứng áp dụng cho công trình và phù hợp với đề xuất kỹ thuật của Nhà thầu. - Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu, thiết bị cung cấp cho gói thầu hợp lý, khả thi khi phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu. - Biện pháp Quản lý chất lượng cho một số công tác thi công chính bao gồm: Xây; Trát; Sơn nước; Tháo dỡ và Lắp đặt thiết bị. Nhà thầu phải nêu đầy đủ, chi tiết, hợp lý, phù hợp với hồ sơ thiết kế, biện pháp tổ chức thi công và tiêu chuẩn thi công nghiệm thu áp dụng cho công trình. - Có quy trình quản lý các hồ sơ, tài liệu, hoàn công... | Đầy đủ, chi tiết, hợp lý, khả thi | Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không đầy đủ hoặc không hợp lý/không khả thi | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Đạt. | Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt. | Không đạt |

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Vệ sinh môi trường |  |  |
| Nhà thầu phải lập biện pháp giảm thiểu tác hại, bảo vệ môi trường khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, phù hợp với quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về vệ sinh môi trường, hiện trạng công trình xây dựng, hoạt động của Chủ đầu tư, bao gồm các nội dung về: a) Tiếng ồn; b) Bụi và khói; c) Rung; d) Kiểm soát nước thải; đ) Kiểm soát rác thải, vệ sinh e) Biện pháp tổ chức thu gom, biện pháp vận chuyển phế thải (phế thải phá dỡ và các loại phế thải khác) trong quá trình thi công công trình phù hợp với biện pháp thi công và tiến độ thi công công trình. | Đầy đủ, hợp lý, khả thi và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Đạt |
|  | Không có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nhưng không đầy đủ/không hợp lý theo yêu cầu của HSMT hoặc; biện pháp đề xuất không khả thi/không phù hợp với giải pháp kỹ thuật/biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 5.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Nhà thầu có Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, phù hợp với quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về phòng cháy chữa cháy, hiện trạng công trình xây dựng, hoạt động của Chủ đầu tư, bao gồm các nội dung: + Lập các giải pháp phòng cháy, chữa cháy trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. + Có quy trình phòng cháy chữa cháy trong thi công xây lắp. + Đề xuất trang bị các phương tiện chữa cháy trên công trường. + Lập sơ đồ danh sách các bộ phận cá nhân của nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý về phòng cháy, chữa cháy. + Có phương án/kế hoạch đào tạo đối với cán bộ, công nhân tham gia thực hiện gói thầu về các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy. | Đầy đủ, hợp lý, khả thi và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không đầy đủ/không hợp lý theo yêu cầu của HSMT hoặc; biện pháp đề xuất không khả thi/không phù hợp với giải pháp kỹ thuật/biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 5.3. An toàn lao động, an toàn giao thông, an ninh công trường |  |  |
| Nhà thầu có biện pháp khả thi, phù hợp với quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, hiện trạng công trình xây dựng, hoạt động của Chủ đầu tư bao gồm các nội dung: + Lập sơ đồ danh sách các bộ phận cá nhân của nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý về an toàn lao động; quyền và nghĩa vụ của các chủ thể này trong đảm bảo an toàn lao động. + Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động. + Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho các công tác chính. + An toàn giao thông ra vào công trường. + Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị phục vụ thi công. + Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường. | Đầy đủ, hợp lý, khả thi và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Đạt |
|  | Không có biện pháp theo yêu cầu hoặc có biện pháp nhưng không đầy đủ/không hợp lý theo yêu cầu của HSMT hoặc; biện pháp đề xuất không khả thi/không phù hợp với giải pháp kỹ thuật/biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Đạt. | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt. | Không đạt |

6. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Bảo hành công trình | Nhà thầu có kế hoạch, thời gian, phương án bảo hành hợp lý, đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Đạt |
|  | Nhà thầu không có kế hoạch hoặc phương án bảo hành hoặc có phương án nhưng không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc thời gian bảo hành không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc kèm theo điều kiện trái với quy định hiện hành. | Không đạt |
| 6.2. Kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu trong vòng 05 năm trở lại đây: Nhà thầu cam kết không vi phạm các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/ NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ (Việc đánh giá tiêu chí này dựa theo thông tin nhà thầu Cam kết kèm theo E-HSDT) | Đáp ứng yêu cầu | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Đạt. | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt. | Không đạt |