#### CHƯƠNG VII - ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

A. Các quy định chung

E-ĐKC 1.4

Chủ đầu tư là: UBND phường Liêm Tuyền

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Số tài khoản:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Đại diện ủy quyền (nếu có):

E-ĐKC 1.7

Công trình bao gồm:

E-ĐKC 1.10

Địa điểm công trường tại:

Được xác định trong Bản vẽ số: tập bản vẽ đính kèm

E-ĐKC 1.16

Ngày hoàn thành là: 180 ngày

E-ĐKC 1.17

Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: Năm 2026

E-ĐKC 1.18

Ngày khởi công là: ngày được quy định trong hợp đồng

E-ĐKC 1.19

Nhà thầu là:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Số tài khoản:

Điện thoại:

Fax:

Email:

E-ĐKC 1.29

Tư vấn giám sát là:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Tư vấn quản lý dự án:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

E-ĐKC 2.1

Hoàn thành từng phần:

E-ĐKC 2.3 (i)

Các tài liệu sau đây cũng là một phần của hợp đồng: 1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Danh mục hàng hóa và các Phụ lục khác);

- Biên bản hoàn thiện hợp đồng (nếu có);

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

- Điều kiện chung của hợp đồng;

- Thỏa thuận liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) đã được tất cả các thành viên trong liên danh ký, đóng dấu (bản gốc);

- HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu (bản gốc được ký, đóng dấu đầy đủ theo quy định);

- HSMT và các tài liệu bổ sung HSMT;

- Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).

E-ĐKC 5.2

Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 5% giá hợp đồng

Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến: khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định

Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Chủ đầu tư chấp thuận và tuân thủ mẫu số 15 Chương VIII. Nếu các điều khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hiệu lực và Nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm: 7 ngày trước ngày bảo đảm thực hiện hợp đồng của Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư hết hiệu lực, Nhà thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong.

E-ĐKC 5.4

Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày nghiệm thu khối lượng hoàn thành

E-ĐKC 8.2 (d)

Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian không quá: 3 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.

E-ĐKC 8.8 (a)

Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian tối thiểu: 3 ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường

E-ĐKC 8.11

Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 7 ngày kể từ ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp.

E-ĐKC 9.3

Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong thời hạn không quá: 7 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị chỉ dẫn của các bên liên quan.

E-ĐKC 11.1

Danh sách nhà thầu phụ: [ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT].

E-ĐKC 11.2

Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 30% giá hợp đồng

E-ĐKC 11.4

Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ:

E-ĐKC 19.1

Yêu cầu về bảo hiểm: Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho rủi ro của Nhà thầu.

E-ĐKC 20.1 (a)

Thời gian bảo hành công trình: Không ít hơn 12 tháng, kể từ ngày công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

E-ĐKC 21

Thông tin về Công trường là:

Địa điểm xây dựng:

E-ĐKC 24

Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là:

E-ĐKC 27.2

Thời gian để tiến hành hòa giải: Tối đa 15 ngày

Giải quyết tranh chấp: Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, các bên có trách nhiệm thương lượng giải quyết. Trường hợp không đạt được thoả thuận giữa các bên, thì đưa ra Toà án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật

B. Quản lý thời gian

E-ĐKC 28

- Ngày khởi công:

- Ngày hoàn thành dự kiến:

E-ĐKC 29.1

Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong vòng : 7 ngày từ ngày ký Hợp đồng

E-ĐKC 29.4

- Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: 07 ngày từ ngày ký Hợp đồng

- Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập nhật: 0 VND

E-ĐKC 30.7

Các trường hợp khác:

C. Quản lý chất lượng

E-ĐKC 33.2

Vật tư, máy móc, thiết bị:

D. Quản lý chi phí

E-ĐKC 40

Loại hợp đồng: Trọn gói

E-ĐKC 41.1

Giá hợp đồng: Cố định

Trường hợp hợp đồng có quy định về trượt giá thì chọn phương pháp bù trừ trực tiếp hoặc phương pháp điều chỉnh bằng công thức điều chỉnh trên cơ sở áp dụng chỉ số giá. Phương pháp điều chỉnh giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định rõ trong hợp đồng.

- Trường hợp áp dụng loại hợp đồng theo kết quả đầu ra:Chủ đầu tư đưa ra các nội dung để xác định giá trị thanh toán trên cơ sở kết quả đầu ra như sau:

+ Yêu cầu về chất lượng đầu ra và mức độ chất lượng có thể chấp nhận được;

+ Biện pháp kiểm tra, đánh giá, xác định mức độ đáp ứng về chất lượng của dịch vụ do nhà thầu cung cấp (ví dụ lấy mẫu phân tích);

+ Mức độ giảm trừ thanh toán hoặc tăng giá trị thanh toán theo kỳ thanh toán;

+ Các nội dung cần thiết khác.

E-ĐKC 42.1

Tạm ứng: Theo quy định hiện hành của pháp luật có liên quan; sẽ được nêu cụ thể tại Hợp đồng.

- Số lần tạm ứng: 01 lần.

Thời gian tạm ứng: Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và Chủ đầu tư nhận được Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng, Bảo lãnh tạm ứng, văn bản đề nghị tạm ứng của nhà thầu.

- Chủ đầu tư sẽ thu hồi dần qua các lần thanh toán. Mỗi đợt thanh toán. Bên A trừ tỉ lệ tạm ứng tương đương vào giá trị nghiệm thu

của đợt để thu hồi tạm ứng. Việc thu hồi tạm ứng được bắt đầu ngay khi thanh toán lần đầu và kết thúc khi khối lượng đạt 90% giá trị hợp đồng và các phụ lục (nếu có).

E-ĐKC 44.1

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản làm nhiều lần trong quá trình thực hiện hợp đồng (sẽ được nêu cụ thể trong hợp đồng)

E-ĐKC 45

Điều chỉnh thuế: Được phép

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng.'

E-ĐKC 46.1

Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 5 %

E-ĐKC 47.1 (d)

Trường hợp sửa đổi hợp đồng: Theo quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về xây dựng

E-ĐKC 47.7

Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu: 0% giá trị giảm giá hợp đồng

E-ĐKC 49.1

Mức phạt: Theo quy định của pháp luật về xây dựng, sẽ được nêu cụ thể trong hợp đồng

E-ĐKC 49.2

Bồi thường thiệt hại là: Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế

E-ĐKC 49.3

Thưởng hợp đồng: Không áp dụng

E. Kết thúc hợp đồng

E-ĐKC 54

Thời gian bàn giao công trình:

E-ĐKC 55.1

Thời gian nộp bản vẽ hoàn công:

E-ĐKC 55.2

Số tiền giữ lại: 600.000.000 VND

E-ĐKC 56.1 (a)

Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong : 30 ngày kể từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội