# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN/DỰ TOÁN MUA SẮM, GÓI THẦU

- Thông tin chung

Danh mục Sửa chữa lớn năm 2026:

- Công trình: Sửa chữa lớn năm 2026 – Công ty Truyền tải điện 3.

- Chủ đầu tư/Người mua: Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3);

- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026;

- Quy mô, địa điểm thực hiện:

Thực hiện sửa chữa lớn danh mục tài sản cố định các công trình do Công ty Truyền tải điện 3 quản lý (gồm TBA, đường dây và các công trình khác);

- Năm thực hiện: 2026.

- Thông tin về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói 40/SCL2026/PTC3: Cung cấp bộ điều áp dưới tải OLTC cho MBA;

- Thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm phục vụ thi công Sửa chữa lớn năm 2026 của Công ty Truyền tải điện 3 (Đợt 2);

Hạng mục/Danh mục SCL liên quan: Trạm biến áp 220kV Phước An – Danh mục: Máy biến áp 220kV - Hạng mục: Thay thế bộ OLTC máy biến áp AT1

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng);

- Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ;

- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026

- Thời gian thực hiện gói thầu: 270 ngày;

- Địa điểm thực hiện/cung cấp: Cụ thể như nêu tại Phụ lục 1. Phạm vi cung cấp đính kèm.

- PHẠM VI VÀ TIẾN ĐỘ CUNG CẤP

1. Phạm vi cung cấp

Nhà thầu tham chiếu Phạm vi cung cấp theo webform Mẫu số 01A và Mẫu số 01D Chương IV E-HSMT.

Ghi chú:

- Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện cung cấp hàng hóa và triển khai dịch vụ liên quan (nếu có) tại địa điểm theo chỉ định của Bên mua, nội dung quy định kỹ thuật chi tiết đối với từng hàng hoá được nêu cụ thể tại Mục C. Yêu cầu về kỹ thuật trong Chương này.

- Bên Dự thầu phải chào đủ số lượng và phạm vi của tất cả các mặt hàng nêu trong Phạm vi cung cấp bao gồm các dịch vụ kỹ thuật liên quan (nếu có) theo yêu cầu kỹ thuật chi tiết tương ứng với từng hạng mục hàng hoá và dịch vụ.

- Về tỉ lệ thuế GTGT (VAT) hàng hóa chào thầu:

+ Bảng giá dự thầu theo webform có đơn giá đã bao gồm thuế, phí các loại, tuy nhiên không thể hiện được tỷ lệ % thuế VAT. Hiện dự toán gói thầu được duyệt áp dụng tỉ lệ thuế VAT 10%. Để đảm bảo tính công bằng, minh bạch, thống nhất mặt bằng chung về tỉ lệ thuế VAT chào thầu giữa các nhà thầu và tỉ lệ thuế VAT để so sánh với dự toán gói thầu, đề nghị các nhà thầu tính toán giá dự thầu thống nhất theo tỉ lệ thuế VAT hạng mục tương ứng đã áp trong DTGT.

Việc so sánh giá chào với dự toán gói thầu được duyệt sẽ thực hiện trên cùng mặt bằng tỉ lệ thuế VAT như nêu trên.

+ Trường hợp tại thời điểm hoàn thành hạng mục/công việc trong hợp đồng, có quy định tỉ lệ thuế VAT để xuất hóa đơn khác tỉ lệ đã xác định trên Hợp đồng, thì hai bên sẽ thực hiện điều chỉnh thuế VAT theo quy định hiện hành của Nhà nước, phù hợp với điều khoản của Hợp đồng ký kết, trên cơ sở đơn giá hợp đồng trước thuế VAT đã thống nhất.

+ Giá trị dự toán gói thầu tham chiếu để so sánh giá đề nghị trúng thầu (Theo Quyết định số 74/QĐ-PTC3 ngày 07/01/2026 của PTC3):

ĐVT: VNĐ

Trong quá trình tổ chức đấu thầu, trường hợp dự toán gói thầu được cập nhật (nếu có) thì sẽ được công bố kịp thời trên Hệ thống muasamcong, đảm bảo quy định đấu thầu hiện hành.

2. Biểu tiến độ cung cấp

Chi tiết lịch giao hàng và dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu kỹ thuật như bảng bên dưới:

| STT | Mô tả | Địa điểm thực hiện | Thời gian giao hàng và hoàn thành các dịch vụ (nếu có) liên quan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hóa và dịch vụ liên quan |  |  |
| 1.1 | Hàng hóa | Vận chuyển, bàn giao hàng hóa và triển khai dịch vụ tại TBA 220kV Phước An (Gia Lai) | Trong vòng 270 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 1.2 | Dịch vụ liên quan |  | Phù hợp với tiến độ thi công hạng mục SCL 2026 liên quan |
| 2 | Bản vẽ thiết kế chi tiết và tài liệu để kiểm tra, phê duyệt (nếu có yêu cầu) | Văn phòng Công ty Truyền tải điện 3 | Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 3 | Bản vẽ và tài liệu sau cùng |  | 02 tuần, trước khi giao hàng |

Lưu ý:

- Nhà thầu/Nhà sản xuất thực hiện tạo và dán mã QR trên các VTTB trước khi giao hàng theo văn bản số 6522/EVNNPT-VTCNTT ngày 01/12/2024 về việc hướng dẫn áp dụng cấu trúc, quy cách, vật liệu và dán mã QR trên các VTTB của EVNNPT.

- Hạng mục/Danh mục SCL liên quan: Trạm biến áp 220kV Phước An – Danh mục: Máy biến áp 220kV - Hạng mục: Thay thế bộ OLTC máy biến áp AT1

Tiến độ thi công dự kiến triển khai hoàn thành trong năm 2026. Tiến độ chính thức sẽ PTC3 thông báo trong quá trình thực hiện hợp đồng khi có lịch giao hàng chính thức và đăng kí được lịch cắt điện.

- Căn cứ tiến độ triển khai công tác Sửa chữa lớn, tiến độ thực hiện hợp đồng có thể thương thảo, đàm phán lại trong giai đoạn thương thảo, đàm phán hoàn thiện hợp đồng.

- YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- YÊU CẦU CHUNG

Về tài liệu dự thầu, nhà thầu nộp cùng E-HSDT các tài liệu sau:

- 	Bảng kê khai thông số kỹ thuật (gồm đầy đủ thông tin) theo quy định tại Mục II, III sau đây;

-	Các tài liệu kỹ thuật và biên bản thử nghiệm chứng minh hàng hóa chào thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nêu tại Mục II, III dưới đây.

-	Các tài liệu chứng minh tính năng lực nhà sản xuất hàng hóa đáp ứng theo yêu cầu tại Chương III.

-	Cam kết về tiến độ, bảo hành, bảo trì và các các cam kết khác liên quan việc cung cấp hàng hóa đáp ứng theo yêu cầu tại Chương III, V.

- YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT:

Xem Phụ lục tài liệu đính kèm tại Chương này.