## Bia tap 1 (hidden)
CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
ĐIỆN LỰC THUẬN BẮC
SCL - 2026
TẬP I: THUYẾT MINH - TỔ CHỨC XÂY DỰNG
PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - DỰ TOÁN
SỬA CHỮA LỚN NĂM 2026
CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA
KHU VỰC ĐỘI QLĐ THUẬN BẮC (ĐỢT 2 NĂM 2026)
Năm 2026
CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
ĐIỆN LỰC THUẬN BẮC
SCL - 2026
PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - DỰ TOÁN
SỬA CHỮA LỚN NĂM 2026
CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA
KHU VỰC ĐỘI QLĐ THUẬN BẮC (ĐỢT 2 NĂM 2026)
TẬP I: THUYẾT MINH - TỔ CHỨC XÂY DỰNG
| TT. Tổ QLKT | Tô Công Đức Thắng
| Thiết lập | Nguyễn Duy Vương
Thuận Bắc, ngày tháng năm 2026
KT. TRƯỞNG ĐIỆN LỰC
PHÓ TRƯỞNG ĐIỆN LỰC
Huỳnh Ngọc Kỳ

## Bia tap 2 (hidden)
CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
ĐIỆN LỰC THUẬN BẮC
SCL - 2026
TẬP II: CÁC BẢN VẼ
PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - DỰ TOÁN
SỬA CHỮA LỚN NĂM 2026
CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA
KHU VỰC ĐỘI QLĐ THUẬN BẮC (ĐỢT 2 NĂM 2026)
Năm 2026
CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
ĐIỆN LỰC THUẬN BẮC
SCL - 2026
PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - DỰ TOÁN
SỬA CHỮA LỚN NĂM 2026
CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA
KHU VỰC ĐỘI QLĐ THUẬN BẮC (ĐỢT 2 NĂM 2026)
TẬP II: CÁC BẢN VẼ
| TT. Tổ QLKT | Tô Công Đức Thắng
| Thiết lập | Nguyễn Duy Vương
Thuận Bắc, ngày tháng năm 2026
KT. TRƯỞNG ĐIỆN LỰC
PHÓ TRƯỞNG ĐIỆN LỰC
Huỳnh Ngọc Kỳ

## Bia tap 3 (hidden)
CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
ĐIỆN LỰC THUẬN BẮC
SCL - 2026
TẬP III: DỰ TOÁN
PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - DỰ TOÁN
SỬA CHỮA LỚN NĂM 2026
CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA
KHU VỰC ĐỘI QLĐ THUẬN BẮC (ĐỢT 2 NĂM 2026)
Năm 2026
CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
ĐIỆN LỰC THUẬN BẮC
SCL - 2026
PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - DỰ TOÁN
SỬA CHỮA LỚN NĂM 2026
CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA
KHU VỰC ĐỘI QLĐ THUẬN BẮC (ĐỢT 2 NĂM 2026)
TẬP III: DỰ TOÁN
| TT. Tổ QLKT | Tô Công Đức Thắng
| Thiết lập | Nguyễn Duy Vương
Thuận Bắc, ngày tháng năm 2026
KT. TRƯỞNG ĐIỆN LỰC
PHÓ TRƯỞNG ĐIỆN LỰC
Huỳnh Ngọc Kỳ

## 1.Thop Sua (hidden)
1. BẢNG TỔNG HỢP THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN KINH PHÍ SỬA CHỮA LỚN
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA KHU VỰC ĐỘI QLĐ THUẬN BẮC (ĐỢT 2 NĂM 2026)
STT | NỘI DUNG CHI PHÍ | KÝ HIỆU | CÁCH TÍNH | THÀNH TIỀN (đồng) |  |  | TỔNG CỘNG (đồng) | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ (đồng)
|  |  |  | TRUNG THẾ | TRẠM PHÂN PHỐI | HẠ THẾ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) | (7)=(5)+(6)
(1): A; (2): CHI PHÍ VẬT TƯ THIẾT BỊ; (3): GVTTB | #REF! |  | 107789642
1 | Chi phí thiết bị | GTB | 1.1 + 1.2 +1.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | Mua sắm thiết bị |  | Bảng 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
(1): 1.2; (2): Chi phí vận chuyển thiết bị đến công trình; (4): Bảng 2 | 0
1.3 | Chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh (TNHC) |  | Bảng 3
2 | Chi phí vật tư | GVT | 2.1 + 2.2 +2.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | Mua sắm vật tư |  | Bảng 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
(1): 2.2; (2): Chi phí vận chuyển thiết bị đến công trình; (4): Bảng 2 | 25853492
2.3 | Chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh (TNHC) |  | Bảng 3
B | CHI PHÍ SỬA CHỮA | GSC | 1+2+3+4+5 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 107789642
1 | Chi phí vật liệu (trong định mức) | VL | Bảng 2 | #REF! |  | #REF! | #REF!
2 | Chi phí nhân công | NC | Bảng 2 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | Tổng giá trị sửa chữa: 3.000.000.000 đồng.
3 | Chi phí máy thi công | M | Bảng 2 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 10000000 |  |  | - Chi phí khác: 0 đồng.
4 | Chi phí chung | C | 65% x (NC) | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
5 | Thu nhập chịu thuế tính trước | TL | 6% x (VL+NC+M+C) | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
6 | Giá trị sửa chữa trước thuế | G | 1+2+3+4+5 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
C | CHI PHÍ KHÁC | GK |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | LT | 2,2% x (VL+NC+M) | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
(1): 2; (2): Chi phí kiểm định VTTB; (3): KĐ; (4): Bảng 3 | 45506118
(1): D; (2): CHI PHÍ DỰ PHÒNG; (3): GDP; (4): 5% x (Gvttb+Gsc+Gk) | #REF!
(1): E; (2): VẬT TƯ THU HỒI; (3): GTH; (4): Tạm tính trên cơ sở đánh giá giá trị còn lại | #REF!
(1): F; (2): TỔNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN; (4): (A+B+C+D-E) | #REF!
Người Lập |  | Chủ trì dự toán
Nguyễn Duy Vương |  | Tô Công Đức Thắng

## 1.Thop no in (hidden)
1. BẢNG TỔNG HỢP THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN KINH PHÍ SỬA CHỮA LỚN
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI KHU VỰC HUYỆN THUẬN BẮC NĂM 2024
STT | KHOẢN MỤC CHI PHÍ | KÝ HIỆU | DIỄN GIẢI GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ (đồng)
A | CHI PHÍ XÂY DỰNG | GXD | Bảng 2 | #REF! | #REF! |  |  | 985642547
| Chi phí xây dựng công trình chính, phụ trợ, tạm phục vụ thi công | [5 empty] | 830917546 | 983871797
B | CHI PHÍ THIẾT BỊ | GTB | . | #REF! | #REF! |  | 107789642
B.1 | Chi phí mua sắm, vận chuyển | [5 empty] | 0
1 | Chi phí mua sắm thiết bị |  | Bảng 5 | #REF! |  |  | 46935359
2 | Chi phí vận chuyển, bốc dỡ (nếu có) |  | Bảng 9 | 0 |  |  | 1770750
B.2 | Chi phí lắp đặt và TNHC thiết bị
1 | Chi phí lắp đặt TB |  | Bảng 3 | #REF!
2 | Chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh TB (nếu có) |  | Bảng 4 | 0
C | CHI PHÍ KHÁC | GK | . | 0
| Chi phí khác (nếu có) |  | Tạm tính | 0
D | CHI PHÍ DỰ PHÒNG | GDP | 5% x (GXD+GTB+GK) | #REF! | #REF! | TT 09 BXD
E | VẬT TƯ THU HỒI | GTH | Tạm tính trên cơ sở đánh giá giá trị còn lại | #REF! | 4000000
I | TỔNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN |  | (A+B+C+D-E) | #REF! | #REF! |  | 2200000000
(Bằng chữ: Mười một triệu, sáu mươi nghìn, chín trăm năm mươi bốn đồng)
Người Lập |  | Chủ trì dự toán
#REF!
#REF!
#REF!
Nguyễn Duy Vương |  | Tô Công Đức Thắng

## CDL (hidden)
[13 empty] | 3/7 |  | 298431 |  | 319345 | 341605 | QĐ33
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ VẬT LIỆU, THIẾT BỊ, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG | [12 empty] | 3,5/7 |  | 320183 |  | 343318 | 367229
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA KHU VỰC ĐỘI QLĐ THUẬN BẮC (ĐỢT 2 NĂM 2026) | [12 empty] | 4/7 |  | 343195 |  | 367290 | 392852
[13 empty] | 4,5/7 |  | 368941 |  | 394809 | 422328
Mã hiệu | Danh mục | Đơn vị | K.Lượng | Đơn giá |  |  |  | Thành tiền |  |  |  |  | 5/7 |  | 394687 |  | 422328 | 451805
|  |  |  | Vật liệu trong định mức | Vật liệu thuộc đối tượng lắp đặt | N/ Công | MTC | Vật liệu trong định mức | Vật liệu thuộc đối tượng lắp đặt | Nhân công | MTC | Vùng 3 |  |  | I | II |  | III |  | PHỤ LỤC 2: ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 486
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | (9)=(4)x(5) | (10)=(4)x(6) | (11)=(4)x(7) | (4)x(8) | [8 empty] | STT | Cấp bậc nhân công | Cấp bậc bình quân | Đơn giá nhân công (đồng/ngày)
A-PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP | [22 empty] | II | III | IV
A.1. PHẦN LẮP ĐẶT | [19 empty] | CN1.I | Công nhân 1,0 /7 | 1 | 167245 | 163705 | 157823
I | PHẦN MÓNG | [18 empty] | CN1,5.I | Công nhân 1,5 /7 | 1.09 | 182297 | 178438 | 172027
1 | Móng trụ M12-bt | móng | 1 |  |  |  |  | 961939.3501 | 0 | 577250.9741 | 53782.8645 |  | Vùng 2 | [6 empty] | CN2.I | Công nhân 2,0 /7 | 1.18 | 197349 | 193171 | 186231
| Ximăng PC 40 | kg | 244.568 | 1472.222 |  |  |  | 360058.3901 | 0 | 0 | 0 |  | QĐ 486 | [6 empty] | CN2.5.I | Công nhân 2,5 /7 | 1.285 | 214909 | 210360 | 202803
| Đá 1x2 | m3 | 0.78 | 386784 |  |  |  | 301691.52 | 0 | 0 | 0 |  | 232470 | nhom1 3/7 | [5 empty] | CN3.I | Công nhân 3,0 /7 | 1.39 | 232470 | 227549 | 219374
| Cát vàng | m3 | 0.474 | 240000 |  |  |  | 113760 | 0 | 0 | 0 |  | 254212 | nhom1 3,5/7 | [5 empty] | CN3.5.I | Công nhân 3,5 /7 | 1.52 | 254212 | 248831 | 239891
| Gỗ ván | m3 | 0.06 | 3078324 |  |  |  | 184699.44 | 0 | 0 | 0 |  | 260705 | nhom2 3/7 | [5 empty] | CN4.I | Công nhân 4,0 /7 | 1.65 | 275954 | 270113 | 260408
| Nước trộn | m3 | 0.173 | 10000 |  |  |  | 1730 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | CN4.5.I | Công nhân 4,5 /7 | 1.795 | 300204 | 293850 | 283292
AB.11442 | Đào đất, đất cấp 2 (TT 12/2021) | m3 | 1.16 |  |  | 241768.8 |  | 0 | 0 | 280451.808 | 0 |  | 1.04 | 0.089 | - Máy đầm dùi 1,5kW |  | 306539 | 27281.971 |  | CN5.I | Công nhân 5,0 /7 | 1.94 | 324455 | 317587 | 306177
AB.13111 | Lấp đất, độ chặt K=0,85 (TT 12/2021) | m3 | 0.095 |  |  | 130183.2 |  | 0 | 0 | 12367.404 | 0 |  | 0.56 | 0.095 | - Máy trộn bê tông 250l |  | 351080 | 33352.6 |  | CN5.5.I | Công nhân 5,5 /7 | 2.12 | 354559 | 347054 | 334585
AF.11210 | Đổ bê tông móng bằng TC+CG M200 | m3 | 0.887 |  |  | 320667.15 | 60634.571 | 0 | 0 | 284431.7621 | 53782.8645 |  | 1.23 |  |  |  |  | 60634.571 |  | CN6.I | Công nhân 6,0 /7 | 2.3 | 384663 | 376521 | 362993
2 | Móng trụ M14-bt | móng | 1 |  |  |  |  | 1478643.0029 | 0 | 873344.7659 | 85070.3031 | [8 empty] | CN6.5.I | Công nhân 6,5 /7 | 2.505 | 418948 | 410080 | 395347
| Ximăng PC 40 | kg | 386.842 | 1472.222 |  |  |  | 569517.3029 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | CN7.I | Công nhân 7,0 /7 | 2.71 | 453233 | 443639 | 427700
| Đá 1x2 | m3 | 1.234 | 386784 |  |  |  | 477291.456 | 0 | 0 | 0
| Cát vàng | m3 | 0.749 | 240000 |  |  |  | 179760 | 0 | 0 | 0
| Gỗ ván | m3 | 0.081 | 3078324 |  |  |  | 249344.244 | 0 | 0 | 0
| Nước trộn | m3 | 0.273 | 10000 |  |  |  | 2730 | 0 | 0 | 0
AB.11442 | Đào đất, đất cấp 2 (TT 12/2021) | m3 | 1.71 |  |  | 241768.8 |  | 0 | 0 | 413424.648 | 0
AB.13111 | Lấp đất, độ chặt K=0,85 (TT 12/2021) | m3 | 0.077 |  |  | 130183.2 |  | 0 | 0 | 10024.1064 | 0
AF.11210 | Đổ bê tông móng bằng TC+CG M200 | m3 | 1.403 |  |  | 320667.15 | 60634.571 | 0 | 0 | 449896.0115 | 85070.3031
II | PHẦN TIẾP ĐỊA
1 | Bộ tiếp đất lặp lại (trụ 12m) - cáp thép | Bộ | 1 |  |  |  |  | 0 | 955963.2 | 203590.138 | 2005.475
| Bộ nối đất LA, MBA - Cọc số 1(2)(gia công như hình vẽ) | cây | 1 |  | 371300 |  |  | 0 | 371300 | 0 | 0
| Dây đồng trần C-25 (6m) | kg | 1.344 |  | 365300 |  |  | 0 | 490963.2 | 0 | 0
| Kẹp WR 815 (25-70/120-150mm2) | cái | 2 |  | 24000 |  |  | 0 | 48000 | 0 | 0
| Cosse ép đầu bít 50mm2 | cái | 1 |  | 20500 |  |  | 0 | 20500 | 0 | 0
| Bulon 10x30 | cái | 1 |  | 3000 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0
| Long đền tròn chống bung Ø12 | cái | 1 |  | 3000 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0
| Bộ dây đai + khóa đai cùm bộ nối đất (1m dây đai + khóa đai) | cái | 3 |  | 6400 |  |  | 0 | 19200 | 0 | 0
01.02.001 | Lắp đặt tiếp địa cột điện | bộ | 1 |  |  | 139730.426 |  | 0 | 0 | 139730.426 | 0
D2.8102 | Đóng cọc tiếp địa, đất cấp 2 | cọc | 1 |  |  | 63859.712 | 2005.475 | 0 | 0 | 63859.712 | 2005.475 | 3,5 nhóm 2 | 285088 |  | Máy hàn 14kW
III | PHẦN TRỤ |  | bộ | [11 empty] | 401095
1 | Trụ BTLT 12m trụ đơn (5,4kN); (TC+CG) | Trụ | 1 |  |  |  |  | 0 | 4995401.472 | 591021.937 | 220284.999
| Trụ BTLT 12m (lực đầu trụ 5,4KN) | trụ | 1 |  | 4955000 |  |  | 0 | 4955000 | 0 | 0
| Sơn lót dán decal số trụ ((0,24x0,15)m2; 0,164kg/m2) | kg | 0.005904 |  | 68000 |  |  | 0 | 401.472 | 0 | 0
| Biển chỉ danh đánh số trụ (decal) | bộ | 1 |  | 40000 |  |  | 0 | 40000 | 0 | 0
04.02.302 | Dựng trụ 12m thủ công + cơ giới (ĐGSC203) | trụ | 1 |  |  | 591021.937 | 220284.999 | 0 | 0 | 591021.937 | 220284.999 | Cẩu 10 tấn | 2225101
2 | Trụ BTLT 14m trụ đơn (6,5kN); (TC+CG) | Trụ | 1 |  |  |  |  | 0 | 7295401.472 | 736417.11 | 220284.999
| Trụ BTLT 14m (lực đầu trụ 6,5KN) | trụ | 1 |  | 7255000 |  |  | 0 | 7255000 | 0 | 0
| Sơn lót dán decal số trụ ((0,24x0,15)m2; 0,164kg/m2) | kg | 0.005904 |  | 68000 |  |  | 0 | 401.472 | 0 | 0
| Biển chỉ danh đánh số trụ (decal) | bộ | 1 |  | 40000 |  |  | 0 | 40000 | 0 | 0
04.02.402 | Dựng trụ 14m thủ công + cơ giới (ĐGSC203) | trụ | 1 |  |  | 736417.11 | 220284.999 | 0 | 0 | 736417.11 | 220284.999 | Cẩu 10 tấn | 2225101
IV | PHẦN XÀ, NÉO
1 | Bộ đà néo kép 2,4m (3 ốp), lắp trụ pi | bộ | 1 |  |  |  |  | 0 | 1265000 | 711341.1633 | 0
| Đà sắt L75x75x8-2400 - 3 ốp m.nhúng (24,078kg) | đà | 2 |  | 565000 |  |  | 0 | 1130000 | 0 | 0
| Bulon 16x300 mạ nhúng | bộ | 2 |  | 20500 |  |  | 0 | 41000 | 0 | 0
| Bulon 16x300 - VRS mạ nhúng | bộ | 2 |  | 39000 |  |  | 0 | 78000 | 0 | 0
| Long đền vuông d=18 mạ nhúng | cái | 8 |  | 2000 |  |  | 0 | 16000 | 0 | 0
04.03.122 | Lắp xà thép trụ néo, ≤ 50kg/xà (48,156kg), NCx1,7 | bộ | 1 |  |  | 711341.1633 |  | 0 | 0 | 711341.1633 | 0
2 | Bộ đà néo kép 2,4m (4 ốp), lắp trụ đơn. | bộ | 1 |  |  |  |  | 0 | 2309800 | 685717.6243 | 0
| Đà sắt L75x75x8-2400 - 4 ốp m.nhúng (24,969kg) | đà | 2 |  | 827000 |  |  | 0 | 1654000 | 0 | 0
| Thanh chống PL 60x6 - 920 (2,6kg) | thanh | 4 |  | 119000 |  |  | 0 | 476000 | 0 | 0
| Bulon 16x300 mạ nhúng | bộ | 2 |  | 20500 |  |  | 0 | 41000 | 0 | 0
| Bulon 16x300 - VRS mạ nhúng | bộ | 2 |  | 39000 |  |  | 0 | 78000 | 0 | 0
| Bulon 16x40 mạ nhúng | bộ | 4 |  | 7200 |  |  | 0 | 28800 | 0 | 0
| Long đền vuông d=18 mạ nhúng | cái | 16 |  | 2000 |  |  | 0 | 32000 | 0 | 0
04.03.132 | Lắp xà thép trụ néo, ≤ 100kg/xà (60,338kg) | bộ | 1 |  |  | 685717.6243 |  | 0 | 0 | 685717.6243 | 0
3 | Bộ đà đỡ đơn 2,4m (4 ốp), lắp trụ đơn | bộ | 1 |  |  |  |  | 0 | 1136400 | 382653.6599 | 0
| Đà sắt L75x75x8-2400 - 4 ốp m.nhúng (24,969kg) | đà | 1 |  | 827000 |  |  | 0 | 827000 | 0 | 0
| Thanh chống PL 60x6 - 920 (2,6kg) | thanh | 2 |  | 119000 |  |  | 0 | 238000 | 0 | 0
| Bulon 16x300 mạ nhúng | bộ | 2 |  | 20500 |  |  | 0 | 41000 | 0 | 0
| Bulon 16x40 mạ nhúng | bộ | 2 |  | 7200 |  |  | 0 | 14400 | 0 | 0
| Long đền vuông d=18 mạ nhúng | cái | 8 |  | 2000 |  |  | 0 | 16000 | 0 | 0
04.03.121 | Lắp xà thép trụ đỡ, ≤ 50kg/xà (30,169kg) | bộ | 1 |  |  | 382653.6599 |  | 0 | 0 | 382653.6599 | 0 |  | 119000 | 920
4 | Bộ đà đỡ đơn 2m (3 ốp) lắp trụ đơn | bộ | 1 |  |  |  |  | 0 | 844200 | 339035.108 | 0 |  | 148750 | 1150
| Đà sắt L75x75x8-2000 - 3 ốp m.nhúng (20,51kg) | đà | 1 |  | 677000 |  |  |  | 677000 | 0 | 0
| Thanh chống PL 60x6 - 1150 (3,25kg) | thanh | 1 |  | 107000 |  |  |  | 107000 | 0 | 0
| Bulon 16x300 mạ nhúng | bộ | 2 |  | 20500 |  |  | 0 | 41000 | 0 | 0
| Bulon 16x40 mạ nhúng | bộ | 1 |  | 7200 |  |  | 0 | 7200 | 0 | 0
| Long đền vuông d=18 mạ nhúng | cái | 6 |  | 2000 |  |  | 0 | 12000 | 0 | 0
04.03.121 | Lắp xà thép trụ đỡ, ≤ 50kg/xà (23,76kg) | bộ | 1 |  |  | 339035.108 |  | 0 | 0 | 339035.108 | 0
5 | Bộ đà đỡ kép 2m (3 ốp) lắp trụ đơn | bộ | 1 |  |  |  |  | 0 | 1725400 | 469041.0516 | 0
| Đà sắt L75x75x8-2000 - 3 ốp m.nhúng (20,51kg) | đà | 2 |  | 677000 |  |  |  | 1354000 | 0 | 0
| Thanh chống PL 60x6 - 1150 (3,25kg) | thanh | 2 |  | 107000 |  |  |  | 214000 | 0 | 0
| Bulon 16x300 - VRS mạ nhúng | bộ | 2 |  | 39000 |  |  | 0 | 78000 | 0 | 0
| Bulon 16x300 mạ nhúng | bộ | 2 |  | 20500 |  |  | 0 | 41000 | 0 | 0
| Bulon 16x40 mạ nhúng | bộ | 2 |  | 7200 |  |  | 0 | 14400 | 0 | 0
| Long đền vuông d=18 mạ nhúng | cái | 12 |  | 2000 |  |  | 0 | 24000 | 0 | 0
04.03.121 | Lắp xà thép trụ đỡ, ≤ 50kg/xà (47,52kg) | bộ | 1 |  |  | 469041.0516 |  | 0 | 0 | 469041.0516 | 0
6 | Bộ đà néo kép 2,0m (2 ốp) lắp trụ đơn | bộ | 1 |  |  |  |  | 0 | 1591800 | 637567.2749 | 0
| Đà sắt L75x75x8-2000 - 2 ốp m.nhúng (19,619kg) | đà | 2 |  | 468000 |  |  | 0 | 936000 | 0 | 0
| Thanh chống PL 60x6 - 920 (2,6kg) | thanh | 4 |  | 119000 |  |  | 0 | 476000 | 0 | 0
| Bulon 16x300 mạ nhúng | bộ | 2 |  | 20500 |  |  | 0 | 41000 | 0 | 0
| Bulon 16x300 - VRS mạ nhúng | bộ | 2 |  | 39000 |  |  | 0 | 78000 | 0 | 0
| Bulon 16x40 mạ nhúng | bộ | 4 |  | 7200 |  |  | 0 | 28800 | 0 | 0
| Long đền vuông d=18 mạ nhúng | cái | 16 |  | 2000 |  |  | 0 | 32000 | 0 | 0
04.03.122 | Lắp xà thép trụ néo, ≤ 50kg/xà (49,638kg) | bộ | 1 |  |  | 637567.2749 |  | 0 | 0 | 637567.2749 | 0
7 | Bộ đà néo N-2,4m + đà 2,4 composite | bộ | 1 |  |  |  |  | 0 | 3477800 | 912307.5043 | 0
| Đà sắt L75x75x8-2400 - 4 ốp m.nhúng (24,969kg) | đà | 2 |  | 827000 |  |  | 0 | 1654000 | 0 | 0
| Thanh chống PL 60x6 - 920 (2,6kg) | thanh | 4 |  | 119000 |  |  | 0 | 476000 | 0 | 0
| Đà Composite 75x75x2400 dày 6mm (7,83kg) | đà | 1 |  | 1095000 |  |  | 0 | 1095000 | 0 | 0
| Bulon 16x300 mạ nhúng | bộ | 2 |  | 20500 |  |  | 0 | 41000 | 0 | 0
| Bulon 16x300 - VRS mạ nhúng | bộ | 2 |  | 39000 |  |  | 0 | 78000 | 0 | 0
| Bulon 16x550 - VRS mạ nhúng | bộ | 2 |  | 32500 |  |  | 0 | 65000 | 0 | 0
| Bulon 16x40 mạ nhúng | bộ | 4 |  | 7200 |  |  | 0 | 28800 | 0 | 0
| Long đền vuông d=18 mạ nhúng | cái | 20 |  | 2000 |  |  | 0 | 40000 | 0 | 0
04.03.101 | Lắp xà thép trụ néo, ≤ 15kg/xà (7,83kg), NCx0,8 | bộ | 1 |  |  | 226589.88 |  | 0 | 0 | 226589.88 | 0
04.03.132 | Lắp xà thép trụ néo, ≤ 100kg/xà (60,338kg) | bộ | 1 |  |  | 685717.6243 |  | 0 | 0 | 685717.6243 | 0
[12 empty] | 367290 | 546616 |  | Máy rải dây
[13 empty] | 352581 |  | Tời máy 5 T
[13 empty] | 1205833 |  | Máy ép thủy lực 100T
[13 empty] | 352581 |  | Tời máy 5 T
[13 empty] | 1205833 |  | Máy ép thủy lực 100T
[14 empty] | 185 | 592000
[14 empty] | 70 |  | 224000
[12 empty] | 51 | 51
| Ống bảo vệ cáp ngầm 3 pha | bộ | 1 |  |  |  |  | 0 | 6628684 | 659170.56 | 0
| Ống nhựa HDPE Ø160/125 trơn nhẵn bề mặt (dây pha)- Phần lên trụ | m | 18 |  | 249989 |  |  | 0 | 4499802 | 0 | 0 | 306 | 51
| Ống nhựa HDPE Ø130/100 trơn nhẵn bề mặt (dây trung tính) - Phần lên trụ | m | 6 |  | 192727 |  |  | 0 | 1156362 | 0 | 0 | 102
11.02.106 | Thay ống nhựa bảo vệ cáp, đường kính ống >90mm | m | 24 |  |  | 27465.44 |  | 0 | 0 | 659170.56 | 0
| Nút cao su chống thấm 160/125 | cái | 2 |  | 155500 |  |  | 0 | 311000 | 0 | 0
| Nút cao su chống thấm 130/100 | cái | 2 |  | 137500 |  |  | 0 | 275000 | 0 | 0
| Ống nối chữ H phù hợp tiết diện ống HDPE trơn nhẵn phi 114/100 dày 3,18mm và ống nhựa xoắn HDPE phi 160/125 | cái | 6 |  | 34100 |  |  | 0 | 204600 | 0 | 0
| Ống nối chữ H phù hợp tiết diện ống HDPE trơn nhẵn phi 105/80 dày 2,9mm và ống nhựa xoắn HDPE phi 130/100 | cái | 2 |  | 25960 |  |  | 0 | 51920 | 0 | 0
| Nối giảm ống PVC 114/90 | cái | 3 |  | 35000 |  |  | 0 | 105000 | 0 | 0
| Nối giảm ống PVC 90/76 | cái | 1 |  | 25000 |  |  | 0 | 25000 | 0 | 0
757610
[12 empty] | 132 | 1135756
44
[12 empty] | 72 | 1135756
24
[12 empty] | Cẩu 10 tấn | 2225101
63
42
117
54
54
[12 empty] | Cẩu 5 tấn | 1709963
B - PHẦN TRẠM BIẾN ÁP
B.1. PHẦN LẮP ĐẶT
I | PHẦN MÓNG BỘ TIẾP ĐỊA BỔ SUNG | móng | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AB.11502 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng ≤1m, sâu ≤1m-đất cấp II (QĐ30/2022UBND TỈNH) | m³ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
AB.65110 | Lấp đất, độ chặt K=0,85 (bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg) | m³ |  |  |  | 0 | 12378.5515 | 0 | 0 | 0 | 0
II | PHẦN PHỤ KIỆN | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Máy đầm đất cầm tay 70kg |  | 369509
| Bộ tiếp địa bổ sung | bộ | 0
| Cọc + kẹp tiếp đất Ø16-2m4 mạ nhúng (6 cọc/1bộ) | cọc | 0 |  | 127000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dây đồng trần C.25mm² (15m/1bộ) | kg | 0 |  | 280000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.36 |  | 12.32
| Kẹp Splitbolt 2/0 | cái | 0 |  | 32500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kẹp WR 279 | cái | 0 |  | 7200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
T4.7312 | Đóng cọc tiếp đất | cọc | 0 |  |  | 53781.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 268909 | bậc 4/7 nhóm 2 |  |  | 351390 | Máy hàn 14kW
01.03.001 | Kéo rãi dây tiếp địa | m | 0 |  |  | 0 | 1256.2193 | 0 | 0 | 0 | 0
III | PHẦN THÁO DỠ, THU HỒI | [11 empty] | 7798.361 | #REF!
B2. PHẦN THIẾT BỊ
C - PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP
B.1. PHẦN LẮP ĐẶT
I | PHẦN MÓNG & TIẾP ĐỊA
1 | Móng trụ M8,5-bt | móng | 1 |  |  |  |  | 840590.8835 | 0 | 463855.2753 | 46446.0814
| Ximăng PC 40 | kg | 211.205 | 1472.222 |  |  |  | 310940.6475 | 0 | 0 | 0
| Đá 1x2 | m3 | 0.674 | 386784 |  |  |  | 260692.416 | 0 | 0 | 0
| Cát vàng | m3 | 0.409 | 240000 |  |  |  | 98160 | 0 | 0 | 0
| Gỗ ván | m3 | 0.055 | 3078324 |  |  |  | 169307.82 | 0 | 0 | 0
| Nước trộn | m3 | 0.149 | 10000 |  |  |  | 1490 | 0 | 0 | 0
AB.11442 | Đào đất, đất cấp 2 (TT 12/2021) | m3 | 0.88 |  |  | 241768.8 |  | 0 | 0 | 212756.544 | 0
AB.13111 | Lấp đất, độ chặt K=0,85 (TT 12/2021) | m3 | 0.042 |  |  | 130183.2 |  | 0 | 0 | 5467.6944 | 0
AF.11210 | Đổ bê tông móng bằng TC+CG M200 | m3 | 0.766 |  |  | 320667.15 | 60634.571 | 0 | 0 | 245631.0369 | 46446.0814
2 | Bộ tiếp đất lặp lại (trụ 8,5m) cáp thép | Bộ | 1 |  |  |  |  | 0 | 781308.8 | 203590.138 | 2005.475
| Bộ nối đất LA, MBA - Cọc số 1(2)(gia công như hình vẽ) | cây | 1 |  | 371300 |  |  | 0 | 371300 | 0 | 0
| Dây đồng trần C-25 (4m) | kg | 0.896 |  | 365300 |  |  | 0 | 327308.8 | 0 | 0
| Kẹp IPC 35-95mm2 | cái | 1 |  | 37000 |  |  | 0 | 37000 | 0 | 0
| Cosse ép đầu bít 50mm2 | cái | 1 |  | 20500 |  |  | 0 | 20500 | 0 | 0
| Bulon 10x30 | cái | 1 |  | 3000 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0
| Long đền tròn chống bung Ø12 | cái | 1 |  | 3000 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0
| Bộ dây đai + khóa đai cùm bộ nối đất (1m dây đai + khóa đai) | cái | 3 |  | 6400 |  |  | 0 | 19200 | 0 | 0
01.02.001 | Lắp đặt tiếp địa cột điện | bộ | 1 |  |  | 139730.426 |  | 0 | 0 | 139730.426 | 0
D2.8102 | Đóng cọc tiếp địa, đất cấp 2 | cọc | 1 |  |  | 63859.712 | 2005.475 | 0 | 0 | 63859.712 | 2005.475
II | PHẦN TRỤ |  | bộ
1 | Trụ BTLT 8,5m trụ đơn (3,0kN); (TC+CG) | Trụ | 1 |  |  |  |  | 0 | 2658160 | 515491.977 | 154199.4993
| Trụ BTLT 8,5m (lực đầu trụ 3,0KN) | trụ | 1 |  | 2650000 |  |  | 0 | 2650000 | 0 | 0
| Sơn + kẻ biển số trụ | kg | 0.12 |  | 68000 |  |  | 0 | 8160 | 0 | 0
04.02.102 | Dựng trụ 8,5m thủ công + cơ giới (ĐGSC203) | trụ | 1 |  |  | 515491.977 | 154199.4993 | 0 | 0 | 515491.977 | 154199.4993 | Cẩu 10 tấn | 2225101
[12 empty] | Cẩu 10 tấn | 2225101
B2. PHẦN THIẾT BỊ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| MCB 3 cực 50A | cái |  |  | 145000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A219: admin: Cũ: T4.7001
Note on A227: admin: Cũ: T4.7001

## 1 (hidden)
2. BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ VẬT LIỆU, THIẾT BỊ, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA KHU VỰC ĐỘI QLĐ THUẬN BẮC (ĐỢT 2 NĂM 2026)
| STT | Danh mục | Khối lượng | Đơn vị | Đơn giá |  |  |  | Thành tiền
[5 empty] | Vật liệu trong định mức | Vật liệu thuộc đối tượng lắp đặt | Nhân công | MTC | Vật liệu trong định mức | Vật liệu thuộc đối tượng lắp đặt | Nhân công | MTC
| (1) | (2) | (4) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(4)x(5) | (10)=(4)x(6) | (11)=(4)x(7) | (12)=(4)x(8)
A-PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP
A.1. PHẦN LẮP ĐẶT:
I
| 1 |  |  |  | 961939.3501 | 0 | 577250.9741 | 53782.8645 | 21162665.7021 | 0 | 12699521.4291 | 1183223.0185
| 2 |  |  |  | 1478643.0029 | 0 | 873344.7659 | 85070.3031 | 5914572.0117 | 0 | 3493379.0634 | 340281.2125
| II | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  |  | 0 | 955963.2 | 203590.138 | 2005.475 | 0 | 36326601.6 | 7736425.244 | 76208.05
| III | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  |  | 0 | 4995401.472 | 591021.937 | 220284.999 | 0 | 109898832.384 | 13002482.614 | 4846269.978
2 | 1 |  |  |  | 0 | 7295401.472 | 736417.11 | 220284.999 | 0 | 29181605.888 | 2945668.44 | 881139.996
| IV | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  |  | 0 | 1265000 | 711341.1633 | 0 | 0 | 2530000 | 1422682.3266 | 0
| 2 |  |  |  | 0 | 2309800 | 685717.6243 | 0 | 0 | 18478400 | 5485740.9948 | 0
| 3 |  |  |  | 0 | 1136400 | 382653.6599 | 0 | 0 | 1136400 | 382653.6599 | 0
| 4 |  |  |  | 0 | 844200 | 339035.108 | 0 | 0 | 37989000 | 15256579.8578 | 0
| 5 |  |  |  | 0 | 1725400 | 469041.0516 | 0 | 0 | 6901600 | 1876164.2064 | 0
| 6 |  |  |  | 0 | 1591800 | 637567.2749 | 0 | 0 | 3183600 | 1275134.5497 | 0
| 7 |  |  |  | 0 | 3477800 | 912307.5043 | 0 | 0 | 3477800 | 912307.5043 | 0
| V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| V | [7 empty] | 0 | 446005446.6667 | 69357310.6123 | 63877.6017
| 05.08.203 |  |  |  |  | 592200 | 35259.84 |  | 0 | 78170400 | 4654298.88 | 0
| 05.08.202 |  |  |  |  | 480000 | 28648.62 |  | 0 | 21120000 | 1260539.28 | 0
| 05.08.201 |  |  |  |  | 396000 | 15426.18 |  | 0 | 28512000 | 1110684.96 | 0
| 05.08.201 |  |  |  |  | 206600 | 15426.18 |  | 0 | 4958400 | 370228.32 | 0
[6 empty] | 79300 |  |  | 0 | 10919610 | 0 | 0
| 05.02.105 | [5 empty] | 5106814.9341 | 303188.5175 | 0 | 0 | 689420.0161 | 40930.4499
[6 empty] | 37000 |  |  | 0 | 7698960 | 0 | 0
| 05.02.101 | [5 empty] | 2156900.7884 | 112486.0385 | 0 | 0 | 440007.7608 | 22947.1519
[9 empty] | 0 | 10920000 | 3139227.63 | 0
[9 empty] | 0 | 4392000 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1524000 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 600000 | 1630767.6 | 0
[9 empty] | 0 | 40007760 | 7378899.4422 | 0
[9 empty] | 0 | 1015466.6667 | 9746798.02 | 0
[9 empty] | 0 | 3159000 | 5781440.7882 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 249000 |  |  | 0 | 747000 | 0 | 0
[6 empty] | 105000 |  |  | 0 | 315000 | 0 | 0
[6 empty] | 32500 |  |  | 0 | 1657500 | 0 | 0
[6 empty] | 18100 |  |  | 0 | 54300 | 0 | 0
[6 empty] | 64700 |  |  | 0 | 388200 | 0 | 0
[6 empty] | 144500 |  |  | 0 | 3468000 | 0 | 0
[6 empty] | 81000 |  |  | 0 | 405000 | 0 | 0
[6 empty] | 105000 |  |  | 0 | 6615000 | 0 | 0
[6 empty] | 80000 |  |  | 0 | 1120000 | 0 | 0
[6 empty] | 30000 |  |  | 0 | 1260000 | 0 | 0
[6 empty] | 390000 |  |  | 0 | 19890000 | 0 | 0
[6 empty] | 390000 |  |  | 0 | 20670000 | 0 | 0
[6 empty] | 25900 |  |  | 0 | 5477850 | 0 | 0
| 03.01.105 | [5 empty] | 22925.426 |  | 0 | 0 | 2154990.044 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3820000 |  |  | 0 | 103140000 | 0 | 0
| 06.03.105 | [5 empty] | 666042.783 |  | 0 | 0 | 17983155.141 | 0
[6 empty] | 3590000 |  |  | 0 | 21540000 | 0 | 0
| 06.03.104 | [5 empty] | 596951.208 |  | 0 | 0 | 3581707.248 | 0
[6 empty] | 2650000 |  |  | 0 | 31800000 | 0 | 0
| 06.03.103 | [5 empty] | 541677.948 |  | 0 | 0 | 6500135.376 | 0
[6 empty] | 2410000 |  |  | 0 | 14460000 | 0 | 0
| 06.03.102 | [5 empty] | 489168.351 |  | 0 | 0 | 2935010.106 | 0
| 2 |  |  |  | 0 | 6628684 | 659170.56 | 0 | 0 | 112687628 | 11205899.52 | 0
| VI | [7 empty] | 0 | 0 | 52593910.1924 | 4738326.1983
| 05.08.203 | [5 empty] | 23506.56 |  | 0 | 0 | 2327149.44 | 0
| 05.08.202 | [5 empty] | 19099.08 |  | 0 | 0 | 630269.64 | 0
| 05.08.201 | [5 empty] | 10284.12 |  | 0 | 0 | 555342.48 | 0
| 05.08.201 | [5 empty] | 10284.12 |  | 0 | 0 | 185114.16 | 0
| 05.02.105 | [5 empty] | 4178303.1279 | 248063.3325 | 0 | 0 | 564070.9223 | 33488.5499
| 05.02.101 | [5 empty] | 1764737.0086 | 92034.0315 | 0 | 0 | 360006.3498 | 18774.9424
| 04.02.402 | [5 empty] | 602523.09 | 180233.181 | 0 | 0 | 2410092.36 | 720932.724
| 04.02.302 | [5 empty] | 483563.403 | 180233.181 | 0 | 0 | 10638394.866 | 3965129.982
| 04.03.122 | [5 empty] | 582006.4063 |  | 0 | 0 | 1164012.8126 | 0
| 04.03.132 | [5 empty] | 561041.6926 |  | 0 | 0 | 5049375.2338 | 0
| 04.03.121 | [5 empty] | 313080.2672 |  | 0 | 0 | 313080.2672 | 0
| 04.03.121 | [5 empty] | 277392.3611 |  | 0 | 0 | 12482656.2473 | 0
| 04.03.121 | [5 empty] | 383760.8604 |  | 0 | 0 | 1535043.4416 | 0
| 04.03.122 | [5 empty] | 521645.9521 |  | 0 | 0 | 1043291.9043 | 0
| 03.10.411 | [5 empty] | 61153.785 |  | 0 | 0 | 2568458.97 | 0
| 03.01.105 | [5 empty] | 51600.6954 |  | 0 | 0 | 6037281.3618 | 0
| 04.03.111 | [5 empty] | 87597.5877 |  | 0 | 0 | 4730269.7358 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| A2. PHẦN THIẾT BỊ | [7 empty] | 0 | 142807500 | 37292613.03 | 5706488.5236
[6 empty] | 1123700 |  |  | 0 | 60679800 | 0 | 0
| 09.01.304 | [5 empty] | 135897.3 |  | 0 | 0 | 7338454.2 | 0
[6 empty] | 2945300 |  |  | 0 | 26507700 | 0 | 0
| 10.01.114 | [5 empty] | 1109413.29 | 211351.4268 | 0 | 0 | 9984719.61 | 1902162.8412
[6 empty] | 3090000 |  |  | 0 | 55620000 | 0 | 0
| 10.01.114 | [5 empty] | 1109413.29 | 211351.4268 | 0 | 0 | 19969439.22 | 3804325.6824
C-PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP
C.1. PHẦN LẮP ĐẶT:
I
| 1 |  |  |  | 840590.8835 | 0 | 463855.2753 | 46446.0814 | 7565317.9516 | 0 | 4174697.4777 | 418014.7325
II
| 1 |  |  |  | 0 | 781308.8 | 203590.138 | 2005.475 | 0 | 5469161.6 | 1425130.966 | 14038.325
III
| 1 |  |  |  | 0 | 2658160 | 515491.977 | 154199.4993 | 0 | 23923440 | 4639427.793 | 1387795.4937
| IV | [7 empty] | 0 | 28767278 | 0 | 0
| 1 | [7 empty] | 0 | 303200 | 0 | 0
| 2 | [7 empty] | 0 | 315000 | 0 | 0
| 3 |  |  |  |  | 28100 |  |  | 0 | 28100 | 0 | 0
| 4 |  |  |  |  | 37442 |  |  | 0 | 336978 | 0 | 0
| 5 |  |  |  |  | 37000 |  |  | 0 | 6919000 | 0 | 0
| 6 |  |  |  |  | 62500 |  |  | 0 | 2875000 | 0 | 0
| 7 |  |  |  |  | 70000 |  |  | 0 | 17990000 | 0 | 0
| V | [7 empty] | 0 | 0 | 3795895.467 | 1135469.0403
| 04.02.102 | [5 empty] | 421766.163 | 126163.2267 | 0 | 0 | 3795895.467 | 1135469.0403
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
:

## TIEN LUONG (hidden)
MẪU SỐ 01B. BẢNG KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC MỜI THẦU
Điền thông tin số thứ tự từ 1 trở đi. Trường hợp muốn nhập thông tin cấp con điền giá trị 1.1 hoặc 1.1.1. | Điền mô tả công việc mời thầu để nhà thầu làm cơ sở chào giá. Hệ thống hỗ trợ kê khai tối đa 3 cấp thông tin. VD: cấp 1: Xây dựng nhà Bán trú; Cấp 2: Phần móng; Cấp 3: Bê tông cọc;... Tương tự phần số TT điền như sau: cấp 1: STT =1 ; Cấp 2: STT =1.1; Cấp 3: STT =1.1.1. | Nhập 'Theo quy định tại chương V' | Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Lưu ý: Định dạng dấu chấm ngăn cách phần nghìn, dấu phẩy ngăn cách phần thập phân. Tối đa 4 số thập phân sau dấu ','. Ví dụ: 2.362,5505;… BMT nên kiểm tra lại cài đặt định dạng hiển thị trên máy trong Control panel để biết định dạng hiện tại đang dùng trong Excel: https://prnt.sc/-kDLF4BXJobx | Nhập thông tin đơn vị tính ví dụ: Tấn; Tạ;...
STT (1) | Mô tả công việc mời thầu (2) | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính (3) | Khối lượng mời thầu (4) | Đơn vị tính (5)
1 | PHẦN MÓNG | Theo quy định tại chương V | 0 | 0
2 | Móng trụ M12-bt | Theo quy định tại chương V | 22 | móng
3 | Móng trụ M14-bt | Theo quy định tại chương V | 4 | móng
4 | PHẦN TIẾP ĐỊA | Theo quy định tại chương V | 0 | 0
5 | Bộ tiếp đất lặp lại (trụ 12m) - cáp thép | Theo quy định tại chương V | 38 | bộ
6 | PHẦN TRỤ | Theo quy định tại chương V | 0 | 0
7 | Trụ BTLT 12m trụ đơn (5,4kN); (TC+CG) | Theo quy định tại chương V | 22 | trụ
8 | Trụ BTLT 14m trụ đơn (6,5kN); (TC+CG) | Theo quy định tại chương V | 4 | trụ
9 | PHẦN XÀ, NÉO | Theo quy định tại chương V | 0 | 0
10 | Bộ đà néo kép 2,4m (3 ốp), lắp trụ pi | Theo quy định tại chương V | 2 | bộ
11 | Bộ đà néo kép 2,4m (4 ốp), lắp trụ đơn. | Theo quy định tại chương V | 8 | bộ
12 | Bộ đà đỡ đơn 2,4m (4 ốp), lắp trụ đơn | Theo quy định tại chương V | 1 | bộ
13 | Bộ đà đỡ đơn 2m (3 ốp) lắp trụ đơn | Theo quy định tại chương V | 45 | bộ
14 | Bộ đà đỡ kép 2m (3 ốp) lắp trụ đơn | Theo quy định tại chương V | 4 | bộ
15 | Bộ đà néo kép 2,0m (2 ốp) lắp trụ đơn | Theo quy định tại chương V | 2 | bộ
16 | Bộ đà néo N-2,4m + đà 2,4 composite | Theo quy định tại chương V | 1 | bộ
17 | PHỤ KIỆN | Theo quy định tại chương V | 0 | 0
18 | PHẦN DÂY, SỨ VÀ PHỤ KIỆN | Theo quy định tại chương V | 0 | 0
19 | Dây CX.185mm2 | Theo quy định tại chương V | 132 | m
20 | Dây CV.150mm2 | Theo quy định tại chương V | 44 | m
21 | Dây CX.70mm2 | Theo quy định tại chương V | 72 | m
22 | Dây CV.50mm2 | Theo quy định tại chương V | 24 | m
23 | Dây ACX.185mm² | Theo quy định tại chương V | 137.7 | m
24 | Rải căng dây ACX.185mm2 | Theo quy định tại chương V | 0.135 | km
25 | Dây ACX.70mm² | Theo quy định tại chương V | 208.08 | m
26 | Rải căng dây ACX.70mm2 | Theo quy định tại chương V | 0.204 | km
27 | Bộ cách điện treo 24kV polymer | Theo quy định tại chương V | 42 | bộ
28 | Giáp níu dây cáp nhôm bọc lõi thép trung áp 185mm2 | Theo quy định tại chương V | 12 | bộ
29 | Giáp níu dây cáp nhôm bọc lõi thép trung áp 70mm2 | Theo quy định tại chương V | 6 | bộ
30 | Bộ cách điện treo 24kV polymer (sử dụng lại) | Theo quy định tại chương V | 12 | bộ
31 | Bộ cách điện đứng 24kV (loại Pin post) | Theo quy định tại chương V | 117 | bộ
32 | Bộ cách điện đứng 24kV polymer (Sử dụng lại) | Theo quy định tại chương V | 85 | bộ
33 | Bộ sứ ống chỉ đỡ lắp trên trụ đơn | Theo quy định tại chương V | 54 | bộ
34 | Vật liệu | Theo quy định tại chương V | 0 | 0
35 | Kẹp quai 4/0 (loại vòng ty) | Theo quy định tại chương V | 3 | cái
36 | Kẹp Hotline 2/0 | Theo quy định tại chương V | 3 | cái
37 | Kẹp WR 909 (150-240) | Theo quy định tại chương V | 51 | cái
38 | Ống ép nối dây nhôm 70mm2 | Theo quy định tại chương V | 3 | cái
39 | Ống ép nối dây nhôm 185mm2 | Theo quy định tại chương V | 6 | cái
40 | Khóa néo 5U Lem lớn (150-240MM2) | Theo quy định tại chương V | 24 | cái
41 | Khóa néo 3U Lem nhỏ (50-70MM2) | Theo quy định tại chương V | 5 | cái
42 | Cose ép đầu bít Cu-185 mm2 | Theo quy định tại chương V | 63 | cái
43 | Cose ép đầu bít Cu-150 mm2 | Theo quy định tại chương V | 14 | cái
44 | Cose ép đầu bít Cu-70 mm2 | Theo quy định tại chương V | 42 | cái
45 | Băng keo cách điện trung thế ARLON bọc kín mối nối | Theo quy định tại chương V | 51 | cuộn
46 | Băng keo cách điện trung thế Scot 2228 bọc kín mối nối | Theo quy định tại chương V | 53 | cuộn
47 | Dây buộc cổ sứ VC.30/10 (dây đồng bọc cứng 1 lõi): 2,25m/sợi | Theo quy định tại chương V | 211.5 | m
48 | Thay dây buộc cổ sứ | Theo quy định tại chương V | 94 | bộ
49 | Cáp ngầm | Theo quy định tại chương V | 0 | 0
50 | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x240 mm2 ngoài trời (co rút nguội) | Theo quy định tại chương V | 27 | bộ
51 | Làm và lắp đặt đầu cáp ngầm 1 pha 1x240 mm² | Theo quy định tại chương V | 27 | đầu
52 | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x185 mm2 ngoài trời (co rút nguội) | Theo quy định tại chương V | 6 | bộ
53 | Làm và lắp đặt đầu cáp ngầm 1 pha 1x185 mm² | Theo quy định tại chương V | 6 | đầu
54 | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x95 mm2 ngoài trời (co rút nguội) | Theo quy định tại chương V | 12 | bộ
55 | Làm và lắp đặt đầu cáp ngầm 1 pha 1x95 mm² | Theo quy định tại chương V | 12 | đầu
56 | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x70 mm2 ngoài trời (co rút nguội) | Theo quy định tại chương V | 6 | bộ
57 | Làm và lắp đặt đầu cáp ngầm 1 pha 1x70 mm² | Theo quy định tại chương V | 6 | đầu
58 | Ống bảo vệ cáp ngầm 3 pha | Theo quy định tại chương V | 17 | bộ
59 | PHẦN THÁO DỠ, THU HỒI | Theo quy định tại chương V | 0 | 0
60 | Thu hồi dây CXH.185mm2 | Theo quy định tại chương V | 99 | m
61 | Thu hồi dây CV.150mm2 | Theo quy định tại chương V | 33 | m
62 | Thu hồi dây CXH.70mm2 | Theo quy định tại chương V | 54 | m
63 | Thu hồi dây CV.50mm2 | Theo quy định tại chương V | 18 | m
64 | Thu hồi dây ACX.185mm2 | Theo quy định tại chương V | 0.135 | km
65 | Thu hồi dây ACX.70mm2 | Theo quy định tại chương V | 0.204 | km
66 | Nhổ trụ 14m thủ công + cơ giới | Theo quy định tại chương V | 4 | trụ
67 | Nhổ trụ 12m thủ công + cơ giới | Theo quy định tại chương V | 22 | trụ
68 | Thu hồi bộ đà néo kép 2m4 - 3ốp trụ pi (gồm 2 đà 2m4 3ốp), NCx0,7 | Theo quy định tại chương V | 2 | bộ
69 | Thu hồi bộ đà néo kép 2m4 - 4ốp (gồm 2 đà 2m4 - 4ốp + 4 thanh chống 60x6-920) | Theo quy định tại chương V | 9 | bộ
70 | Thu hồi bộ đà đỡ đơn sắt 2m4 - 4ốp (gồm 1 đà 2m4 - 4ốp + 2 thanh chống 60x6-920) | Theo quy định tại chương V | 1 | bộ
71 | Thu hồi bộ đà đỡ đơn 2m - 3 ốp (gồm 1 đà 2m - 3ốp + 1 thanh chống 60x6-1150) | Theo quy định tại chương V | 45 | bộ
72 | Thu hồi bộ đà kép đỡ 2m - 3 ốp (gồm 2 đà 2m - 3ốp + 2 thanh chống 60x6-1150) | Theo quy định tại chương V | 4 | bộ
73 | Thu hồi bộ đà kép néo 2m - 2 ốp (gồm 2 đà 2m - 2ốp + 4 thanh chống 60x6-920) | Theo quy định tại chương V | 2 | bộ
74 | Tháo cách điện treo 24kV Polymer | Theo quy định tại chương V | 42 | bộ
75 | Tháo cách điện đứng 24kV Polymer | Theo quy định tại chương V | 117 | bộ
76 | Thu hồi bộ Uclevis + sứ ống chỉ đỡ lắp trên trụ đơn | Theo quy định tại chương V | 54 | bộ
77 | Ống STK Ø160/125 trơn nhẵn bề mặt (dây pha) - Phần lên trụ - Thu hồi: 306m | Theo quy định tại chương V | 0 | m
78 | Ống STK Ø130/100 trơn nhẵn bề mặt (dây trung tính) - Phần lên trụ - Thu hồi: 102m | Theo quy định tại chương V | 0 | m
79 | Kẹp quai 4/0 (loại ty) - Thu hồi: 03 cái | Theo quy định tại chương V | 0 | cái
80 | Kẹp Hotline 2/0 - Thu hồi: 03 cái | Theo quy định tại chương V | 0 | cái
81 | Giáp níu dây 185mm2 - Thu hồi: 12 cái | Theo quy định tại chương V | 0 | cái
82 | Giáp níu dây 70mm2 - Thu hồi: 06 cái | Theo quy định tại chương V | 0 | cái
83 | Khóa néo ngừng dây 5U - Thu hồi: 24 cái | Theo quy định tại chương V | 0 | cái
84 | Khóa néo ngừng dây 3U - Thu hồi: 08 cái | Theo quy định tại chương V | 0 | cái
85 | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x240 mm2 - Thu hồi: 27 cái | Theo quy định tại chương V | 0 | cái
86 | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x185 mm2 - Thu hồi: 06 cái | Theo quy định tại chương V | 0 | cái
87 | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x95 mm2 - Thu hồi: 12 cái | Theo quy định tại chương V | 0 | cái
88 | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x70 mm2 - Thu hồi: 06 cái | Theo quy định tại chương V | 0 | cái
89 | LA 18kV-10kA polymer (dòng rò ≥31mm/kV), kèm phụ kiện | Theo quy định tại chương V | 54 | bộ
90 | Thay LA 18kV polymer | Theo quy định tại chương V | 54 | Bộ
91 | DS 1 pha 24kV-630A -polymer | Theo quy định tại chương V | 9 | bộ
92 | Thay DS 1 pha 24kV - 630A | Theo quy định tại chương V | 9 | Bộ
93 | Dao cách ly (LTD) 1 pha 24kV - 800A - kèm phụ kiện lắp đặt cách điện polymer (dòng rò 31mm/kV) | Theo quy định tại chương V | 18 | bộ
94 | Thay LTD 1 pha 24kV - 800A | Theo quy định tại chương V | 18 | Bộ
95 | PHẦN MÓNG & TIẾP ĐỊA | Theo quy định tại chương V | 0 | 0
96 | Móng trụ M8,5-bt | Theo quy định tại chương V | 9 | móng
97 | PHẦN TIẾP ĐỊA | Theo quy định tại chương V | 0 | 0
98 | Bộ tiếp đất lặp lại (trụ 8,5m) cáp thép | Theo quy định tại chương V | 7 | bộ
99 | PHẦN TRỤ | Theo quy định tại chương V | 0 | 0
100 | Trụ BTLT 8,5m (lực đầu trụ 3,0KN) | Theo quy định tại chương V | 9 | trụ
101 | PHẦN PHỤ KIỆN | Theo quy định tại chương V | 0 | 0
102 | Kẹp ngừng cáp ABC 4x120mm2 (trụ hạ thế đơn) | Theo quy định tại chương V | 4 | Bộ
103 | Kẹp đỡ cáp ABC 4x120mm2 | Theo quy định tại chương V | 7 | Bộ
104 | Ống ép nhôm 95 | Theo quy định tại chương V | 1 | ống
105 | Kẹp CU/AL 1 bulon | Theo quy định tại chương V | 9 | cái
106 | Kẹp IPC 35-95 mm2 (1 bulon) | Theo quy định tại chương V | 187 | cái
107 | Kẹp IPC 120-120 mm2 (2 bulon) | Theo quy định tại chương V | 46 | cái
108 | Nhôm AC 95-120mm2 (3 bulon) | Theo quy định tại chương V | 257 | cái
109 | PHẦN THÁO DỠ, THU HỒI | Theo quy định tại chương V | 0 | 0
110 | Thu hồi Trụ đơn BTLT 8,5m | Theo quy định tại chương V | 9 | trụ
111 | Kẹp ngừng cáp ABC 4x120mm2 - Thu hồi: 04 cái | Theo quy định tại chương V | 0 | cái
112 | Kẹp đỡ cáp ABC 4x120mm2 - Thu hồi: 07 cái | Theo quy định tại chương V | 0 | cái
113 | Kẹp CU/AL 1 bulon - Thu hồi: 09 cái | Theo quy định tại chương V | 0 | cái
114 | Kẹp IPC 35-95 (1 bulon) - Thu hồi: 187 cái | Theo quy định tại chương V | 0 | cái
115 | Kẹp IPC 120-120 (2 bulon) - Thu hồi: 46 cái | Theo quy định tại chương V | 0 | cái
116 | Kẹp nhôm AC 50-70mm2 (2 bulon) - Thu hồi: 257 cái | Theo quy định tại chương V | 0 | cái
117 | Ghi chú: - Chi phí thông báo đóng cắt điện trên các phương tiện thông tin đại chúng, chi phí thao tác đóng cắt điện để phục vụ thi công, chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường, chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công các công trình, nhà thầu tính toán và dự tính các chi phí này trong giá dự thầu của nhà thầu. | Theo quy định tại chương V | 0 | 0
118 | Đối với công tác đào, đắp đất: Nhà thầu phải đi khảo sát hiện trường và tự tính toán chào khối lượng, đơn giá, khối lượng và đơn giá chào này được xem là cơ sở để Bên A nghiệm thu, quyết toán khối lượng sau này (tức là nhà thầu chào trọn gói cho công tác này). | Theo quy định tại chương V | 0 | 0
119 | Đối với công tác ván khuôn: Trong HSMT sẽ không ghi đầu mục công việc và khối lượng dự toán vào tiên lượng mời thầu của HSMT: “Nhà thầu tính toán và chào giá chung vào giá của công tác bê tông (tức là nhà thầu sẽ gộp 2 khối lượng bê tông và ván khuôn lại với nhau). | Theo quy định tại chương V | 0 | 0
120 | Đơn giá dự thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (10%) các chi phí: chi phí nhà tạm, chi phí chung, chi phí thử nghiệm, chi phí phát tuyến đường dây để thi công, .... | Theo quy định tại chương V | 0 | 0

## B. CHI TIET
[13 empty] | 3/7 |  | 298431 |  | 319345 | 341605 | QĐ33
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ VẬT LIỆU, THIẾT BỊ, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG | [12 empty] | 3,5/7 |  | 320183 |  | 343318 | 367229
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA KHU VỰC ĐỘI QLĐ THUẬN BẮC (ĐỢT 2 NĂM 2026) | [12 empty] | 4/7 |  | 343195 |  | 367290 | 392852
[13 empty] | 4,5/7 |  | 368941 |  | 394809 | 422328
Mã hiệu | Danh mục | Đơn vị | K.Lượng | Đơn giá |  |  |  | Thành tiền |  |  |  |  | 5/7 |  | 394687 |  | 422328 | 451805
|  |  |  | Vật liệu trong định mức | Vật liệu thuộc đối tượng lắp đặt | N/ Công | MTC | Vật liệu trong định mức | Vật liệu thuộc đối tượng lắp đặt | Nhân công | MTC | Vùng 3 |  |  | I | II |  | III |  | PHỤ LỤC 2: ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 486
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | (9)=(4)x(5) | (10)=(4)x(6) | (11)=(4)x(7) | (4)x(8) | [8 empty] | STT | Cấp bậc nhân công | Cấp bậc bình quân | Đơn giá nhân công (đồng/ngày)
A-PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP | [22 empty] | II | III | IV
A.1. PHẦN LẮP ĐẶT | [19 empty] | CN1.I | Công nhân 1,0 /7 | 1 | 167245 | 163705 | 157823
I | PHẦN MÓNG | [18 empty] | CN1,5.I | Công nhân 1,5 /7 | 1.09 | 182297 | 178438 | 172027
1 | Móng trụ M12-bt | móng | 1 | [9 empty] | Vùng 2 | [6 empty] | CN2.I | Công nhân 2,0 /7 | 1.18 | 197349 | 193171 | 186231
| Ximăng PC 40 | kg | 244.568 | [9 empty] | QĐ 486 | [6 empty] | CN2.5.I | Công nhân 2,5 /7 | 1.285 | 214909 | 210360 | 202803
| Đá 1x2 | m3 | 0.78 | [9 empty] | 232470 | nhom1 3/7 | [5 empty] | CN3.I | Công nhân 3,0 /7 | 1.39 | 232470 | 227549 | 219374
| Cát vàng | m3 | 0.474 | [9 empty] | 254212 | nhom1 3,5/7 | [5 empty] | CN3.5.I | Công nhân 3,5 /7 | 1.52 | 254212 | 248831 | 239891
| Nước trộn | m3 | 0.173 | [16 empty] | CN4.5.I | Công nhân 4,5 /7 | 1.795 | 300204 | 293850 | 283292
AB.11442 | Đào đất, đất cấp 2 (TT 12/2021) | m3 | Nhà thầu tự tính khối lượng | [9 empty] | 1.04 | 0.089 | - Máy đầm dùi 1,5kW |  | 306539 | 27281.971 |  | CN5.I | Công nhân 5,0 /7 | 1.94 | 324455 | 317587 | 306177
AB.13111 | Lấp đất, độ chặt K=0,85 (TT 12/2021) | m3 | [10 empty] | 0.56 | 0.095 | - Máy trộn bê tông 250l |  | 351080 | 33352.6 |  | CN5.5.I | Công nhân 5,5 /7 | 2.12 | 354559 | 347054 | 334585
AF.11210 | Đổ bê tông móng bằng TC+CG M200 | m3 | 0.887 | [9 empty] | 1.23 |  |  |  |  | 60634.571 |  | CN6.I | Công nhân 6,0 /7 | 2.3 | 384663 | 376521 | 362993
2 | Móng trụ M14-bt | móng | 1 | [16 empty] | CN6.5.I | Công nhân 6,5 /7 | 2.505 | 418948 | 410080 | 395347
| Ximăng PC 40 | kg | 386.842 | [16 empty] | CN7.I | Công nhân 7,0 /7 | 2.71 | 453233 | 443639 | 427700
| Đá 1x2 | m3 | 1.234
| Cát vàng | m3 | 0.749
| Nước trộn | m3 | 0.273
AB.11442 | Đào đất, đất cấp 2 (TT 12/2021) | m3 | Nhà thầu tự tính khối lượng
AB.13111 | Lấp đất, độ chặt K=0,85 (TT 12/2021) | m3
AF.11210 | Đổ bê tông móng bằng TC+CG M200 | m3 | 1.403
II | PHẦN TIẾP ĐỊA
1 | Bộ tiếp đất lặp lại (trụ 12m) - cáp thép | Bộ | 1
| Bộ nối đất LA, MBA - Cọc số 1(2)(gia công như hình vẽ) | cây | 1
| Dây đồng trần C-25 (6m) | kg | 1.344
| Kẹp WR 815 (25-70/120-150mm2) | cái | 2
| Cosse ép đầu bít 50mm2 | cái | 1
| Bulon 10x30 | cái | 1
| Long đền tròn chống bung Ø12 | cái | 1
| Bộ dây đai + khóa đai cùm bộ nối đất (1m dây đai + khóa đai) | cái | 3
01.02.001 | Lắp đặt tiếp địa cột điện | bộ | 1
D2.8102 | Đóng cọc tiếp địa, đất cấp 2 | cọc | 1 | [8 empty] | 3,5 nhóm 2 | 285088 |  | Máy hàn 14kW
III | PHẦN TRỤ |  | bộ | [11 empty] | 401095
1 | Trụ BTLT 12m trụ đơn (5,4kN); (TC+CG) | Trụ | 1
| Trụ BTLT 12m (lực đầu trụ 5,4KN) | trụ | 1
| Sơn lót dán decal số trụ ((0,24x0,15)m2; 0,164kg/m2) | kg | 0.005904
| Biển chỉ danh đánh số trụ (decal) | bộ | 1
04.02.302 | Dựng trụ 12m thủ công + cơ giới (ĐGSC203) | trụ | 1 | [8 empty] | Cẩu 10 tấn | 2225101
2 | Trụ BTLT 14m trụ đơn (6,5kN); (TC+CG) | Trụ | 1
| Trụ BTLT 14m (lực đầu trụ 6,5KN) | trụ | 1
| Sơn lót dán decal số trụ ((0,24x0,15)m2; 0,164kg/m2) | kg | 0.005904
| Biển chỉ danh đánh số trụ (decal) | bộ | 1
04.02.402 | Dựng trụ 14m thủ công + cơ giới (ĐGSC203) | trụ | 1 | [8 empty] | Cẩu 10 tấn | 2225101
IV | PHẦN XÀ, NÉO
1 | Bộ đà néo kép 2,4m (3 ốp), lắp trụ pi | bộ | 1
| Đà sắt L75x75x8-2400 - 3 ốp m.nhúng (24,078kg) | đà | 2
| Bulon 16x300 mạ nhúng | bộ | 2
| Bulon 16x300 - VRS mạ nhúng | bộ | 2
| Long đền vuông d=18 mạ nhúng | cái | 8
04.03.122 | Lắp xà thép trụ néo, ≤ 50kg/xà (48,156kg), NCx1,7 | bộ | 1
2 | Bộ đà néo kép 2,4m (4 ốp), lắp trụ đơn. | bộ | 1
| Đà sắt L75x75x8-2400 - 4 ốp m.nhúng (24,969kg) | đà | 2
| Thanh chống PL 60x6 - 920 (2,6kg) | thanh | 4
| Bulon 16x300 mạ nhúng | bộ | 2
| Bulon 16x300 - VRS mạ nhúng | bộ | 2
| Bulon 16x40 mạ nhúng | bộ | 4
| Long đền vuông d=18 mạ nhúng | cái | 16
04.03.132 | Lắp xà thép trụ néo, ≤ 100kg/xà (60,338kg) | bộ | 1
3 | Bộ đà đỡ đơn 2,4m (4 ốp), lắp trụ đơn | bộ | 1
| Đà sắt L75x75x8-2400 - 4 ốp m.nhúng (24,969kg) | đà | 1
| Thanh chống PL 60x6 - 920 (2,6kg) | thanh | 2
| Bulon 16x300 mạ nhúng | bộ | 2
| Bulon 16x40 mạ nhúng | bộ | 2
| Long đền vuông d=18 mạ nhúng | cái | 8
04.03.121 | Lắp xà thép trụ đỡ, ≤ 50kg/xà (30,169kg) | bộ | 1 | [9 empty] | 119000 | 920
4 | Bộ đà đỡ đơn 2m (3 ốp) lắp trụ đơn | bộ | 1 | [9 empty] | 148750 | 1150
| Đà sắt L75x75x8-2000 - 3 ốp m.nhúng (20,51kg) | đà | 1
| Thanh chống PL 60x6 - 1150 (3,25kg) | thanh | 1
| Bulon 16x300 mạ nhúng | bộ | 2
| Bulon 16x40 mạ nhúng | bộ | 1
| Long đền vuông d=18 mạ nhúng | cái | 6
04.03.121 | Lắp xà thép trụ đỡ, ≤ 50kg/xà (23,76kg) | bộ | 1
5 | Bộ đà đỡ kép 2m (3 ốp) lắp trụ đơn | bộ | 1
| Đà sắt L75x75x8-2000 - 3 ốp m.nhúng (20,51kg) | đà | 2
| Thanh chống PL 60x6 - 1150 (3,25kg) | thanh | 2
| Bulon 16x300 - VRS mạ nhúng | bộ | 2
| Bulon 16x300 mạ nhúng | bộ | 2
| Bulon 16x40 mạ nhúng | bộ | 2
| Long đền vuông d=18 mạ nhúng | cái | 12
04.03.121 | Lắp xà thép trụ đỡ, ≤ 50kg/xà (47,52kg) | bộ | 1
6 | Bộ đà néo kép 2,0m (2 ốp) lắp trụ đơn | bộ | 1
| Đà sắt L75x75x8-2000 - 2 ốp m.nhúng (19,619kg) | đà | 2
| Thanh chống PL 60x6 - 920 (2,6kg) | thanh | 4
| Bulon 16x300 mạ nhúng | bộ | 2
| Bulon 16x300 - VRS mạ nhúng | bộ | 2
| Bulon 16x40 mạ nhúng | bộ | 4
| Long đền vuông d=18 mạ nhúng | cái | 16
04.03.122 | Lắp xà thép trụ néo, ≤ 50kg/xà (49,638kg) | bộ | 1
7 | Bộ đà néo N-2,4m + đà 2,4 composite | bộ | 1
| Đà sắt L75x75x8-2400 - 4 ốp m.nhúng (24,969kg) | đà | 2
| Thanh chống PL 60x6 - 920 (2,6kg) | thanh | 4
| Đà Composite 75x75x2400 dày 6mm (7,83kg) | đà | 1
| Bulon 16x300 mạ nhúng | bộ | 2
| Bulon 16x300 - VRS mạ nhúng | bộ | 2
| Bulon 16x550 - VRS mạ nhúng | bộ | 2
| Bulon 16x40 mạ nhúng | bộ | 4
| Long đền vuông d=18 mạ nhúng | cái | 20
04.03.101 | Lắp xà thép trụ néo, ≤ 15kg/xà (7,83kg), NCx0,8 | bộ | 1
04.03.132 | Lắp xà thép trụ néo, ≤ 100kg/xà (60,338kg) | bộ | 1
V | PHẦN DÂY, SỨ VÀ PHỤ KIỆN | [10 empty] | 367290 | 546616 |  | Máy rải dây
| Bộ cách điện treo 24kV polymer | bộ | 1
| Chuổi sứ treo 24kV polymer | chuỗi | 1
| Móc treo chữ U | cái | 2
03.10.411 | Lắp cách điện treo 24kV polymer | bộ | 1
| Giáp níu dây cáp nhôm bọc lõi thép trung áp 185mm2 | bộ | 1
| Giáp níu dây cáp nhôm bọc lõi thép trung áp 185mm2 | cái | 1
| Mắc nối yếm cáp | cái | 1
| Yếm móng U giáp níu (dùng cho giáp níu 185mm2) | cái | 1
| Giáp níu dây cáp nhôm bọc lõi thép trung áp 70mm2 | bộ | 1
| Giáp níu dây cáp nhôm bọc lõi thép trung áp 70mm2 | cái | 1
| Mắc nối yếm cáp | cái | 1
| Yếm móng U giáp níu (dùng cho giáp níu 70mm2) | cái | 1
| Bộ cách điện treo 24kV polymer (sử dụng lại) | bộ | 1
| Chuổi sứ treo 24kV polymer (sử dụng lại) | chuỗi | 1
| Móc treo chữ U | cái | 2
03.10.411 | Tháo, lắp cách điện treo 24kV polymer | bộ | 1
| Bộ cách điện đứng 24kV (loại Pin post) | bộ | 1
| Bộ cách điện đứng Pin post 24kV (Chiều dài đường rò tối thiểu trên bề mặt cách điện ≥ 31mm/kV) + ty sứ | cái | 1
| Cáp nhôm trần lõi thép AC.95 (2,80m/sứ (sợi) tiết diện 120 - 185mm2) (248 vị trí) ((số sứ *2,8m)/6)*0,384g/m | m | 0.46667
03.01.105 | Lắp cách điện đứng 24kV | sứ | 1
| Bộ cách điện đứng 24kV polymer (Sử dụng lại) | bộ | 1
| Cách điện đứng 24kV polymer + ty D20 (sử dụng lại) | cái | 1
| Cáp nhôm trần lõi thép AC.95 (2,80m/sứ (sợi) tiết diện 120 - 185mm2) (248 vị trí) ((số sứ *2,8m)/6)*0,384g/m | m | 0.46667
03.01.105 | Tháo lắp cách điện đứng 24kV | sứ | 1
| Bộ sứ ống chỉ đỡ lắp trên trụ đơn | bộ | 1
| Sứ ống chỉ 600V | cái | 1
| Uclevis (dày 3mm) mạ nhúng | cái | 1
| Bulon 16x300 mạ nhúng | bộ | 1
| Long đền vuông d=18 mạ nhúng | cái | 1
04.03.111 | Lắp Uclevis + Sứ ống chỉ, (ĐM203) | bộ | 1
| Ống bảo vệ cáp ngầm 3 pha | bộ | 1
| Ống nhựa HDPE Ø160/125 trơn nhẵn bề mặt (dây pha)- Phần lên trụ | m | 18 | [8 empty] | 306 | 51
| Ống nhựa HDPE Ø130/100 trơn nhẵn bề mặt (dây trung tính) - Phần lên trụ | m | 6 | [8 empty] | 102
11.02.106 | Thay ống nhựa bảo vệ cáp, đường kính ống >90mm | m | 24
| Nút cao su chống thấm 160/125 | cái | 2
| Nút cao su chống thấm 130/100 | cái | 2
| Ống nối chữ H phù hợp tiết diện ống HDPE trơn nhẵn phi 114/100 dày 3,18mm và ống nhựa xoắn HDPE phi 160/125 | cái | 6
| Ống nối chữ H phù hợp tiết diện ống HDPE trơn nhẵn phi 105/80 dày 2,9mm và ống nhựa xoắn HDPE phi 130/100 | cái | 2
| Nối giảm ống PVC 114/90 | cái | 3
| Nối giảm ống PVC 90/76 | cái | 1
C - PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP
B.1. PHẦN LẮP ĐẶT
I | PHẦN MÓNG & TIẾP ĐỊA
1 | Móng trụ M8,5-bt | móng | 1
| Ximăng PC 40 | kg | 211.205
| Đá 1x2 | m3 | 0.674
| Cát vàng | m3 | 0.409
| Nước trộn | m3 | 0.149
AB.11442 | Đào đất, đất cấp 2 (TT 12/2021) | m3 | Nhà thầu tự tính khối lượng
AB.13111 | Lấp đất, độ chặt K=0,85 (TT 12/2021) | m3
AF.11210 | Đổ bê tông móng bằng TC+CG M200 | m3 | 0.766
2 | Bộ tiếp đất lặp lại (trụ 8,5m) cáp thép | Bộ | 1
| Bộ nối đất LA, MBA - Cọc số 1(2)(gia công như hình vẽ) | cây | 1
| Dây đồng trần C-25 (4m) | kg | 0.896
| Kẹp IPC 35-95mm2 | cái | 1
| Cosse ép đầu bít 50mm2 | cái | 1
| Bulon 10x30 | cái | 1
| Long đền tròn chống bung Ø12 | cái | 1
| Bộ dây đai + khóa đai cùm bộ nối đất (1m dây đai + khóa đai) | cái | 3
01.02.001 | Lắp đặt tiếp địa cột điện | bộ | 1
D2.8102 | Đóng cọc tiếp địa, đất cấp 2 | cọc | 1
II | PHẦN TRỤ |  | bộ
1 | Trụ BTLT 8,5m trụ đơn (3,0kN); (TC+CG) | Trụ | 1
| Trụ BTLT 8,5m (lực đầu trụ 3,0KN) | trụ | 1
| Sơn + kẻ biển số trụ | kg | 0.12
04.02.102 | Dựng trụ 8,5m thủ công + cơ giới (ĐGSC203) | trụ | 1 | [8 empty] | Cẩu 10 tấn | 2225101
II | PHẦN PHỤ KIỆN
1 | Kẹp ngừng cáp ABC 4x120mm2 (trụ hạ thế đơn) | Bộ | 1
| Bulon mắc 16x200 mạ nhúng | Bộ | 1
| Long đền vuông Ø18 MK nhúng nóng | cái | 1
| Kẹp ngừng cáp ABC 4x120mm2 | Bộ | 1
2 | Kẹp đỡ cáp ABC 4x120mm2 | Bộ | 1
| Bulon móc 16x200 mạ nhúng | Bộ | 1
| Long đền vuông Ø18 MK nhúng nóng | cái | 1
| Kẹp đỡ cáp ABC 4x120mm2 | Bộ | 1

## Gia VT (hidden)
Stt | Tên VTTB | Đơn vị | Đơn giá lập dự toán SCL | Ghi chú
A | Phần dây dẫn
1 | Cáp CV.6 | mét | 25900 | Lấy giá cao nhất sau khi so sánh giá dự toán và các báo giá gần nhất
2 | Cáp CV 50mm2 | m | 206600 | Đối vơi dây ACSR, ACKP quy đổi giá tính theo kg sang giá tính theo mét theo tỷ trọng tương ứng
3 | Cáp CV.70 | mét | 291200
4 | Cáp CV 95mm2 | m | 350200
5 | Cáp CV.120 | mét | 434490
6 | Cáp CV 240mm2 | m | 1141300
7 | Cáp CVV 3x16 + 1x10mm2-600V | m | 331750
8 | Cáp đồng 30/10 | mét | 25900 |  | tb
9 | Cáp đồng mềm 4x4 | mét | 202050
10 | Cáp đồng bọc trung áp CX.25 - 24kV | mét | 119900
11 | Dây đồng bọc 24 kV [CX]-50mm2 | m | 213000
12 | Dây CX.185mm2 | m | 592200 |  | tb
13 | Cáp đồng bọc trung áp CXH.25 - 24kV | m | 119900
14 | Cáp đồng trần C25 | kg | 365300 |  | tb
15 | Cáp C70 | kg | 300000
16 | Cáp thép 3/8 | kg | 38000
17 | Cáp thép 5/8 | m | 43900
18 | Dây nhôm bọc AV.70mm2 | m | 36850
19 | Cáp ACX50mm2 | m | 78700
20 | Cáp ACX70mm2 | m | 37000 |  | tb
21 | Cáp ACX185mm2 | m | 79300 |  | tb
22 | Dây ACX.240mm2 | m | 135639.6288
23 | Cáp AC50mm2 | m | 13000
24 | Cáp AC.70 | m | 18300
25 | Cáp AC120mm2 | m | 32900
26 | Dây nhôm trần lõi thép AC.150mm2 | m | 40000
27 | Cáp nhôm trần lõi thép bọc mỡ ACKP-50/8 mm2 | m | 18241
28 | Cáp nhôm trần lõi thép bọc mỡ ACKP-95/16 mm2 | m | 35917.75
29 | Dây nhôm trần lõi thép AC.95mm2 | m | 25600 |  | tb
30 | Dây nhôm trần lõi thép ACKP.150mm2 | kg | 53571.36
31 | Dây nhôm trần lõi thép ACKP.185mm2 | kg | 70701.54
B | Phần trụ
1 | Trụ BTLT 7,5m (lực đầu trụ 3,0kN) | trụ | 2009000
2 | Trụ BTLT 8,5m (loại trụ có lực đầu trụ 3,00 kN) | trụ | 2650000 |  | tb
3 | Trụ BTLT-10m-190 (loại 3,5 kN; k=2) | trụ | 2990000
4 | Trụ BTLT 10,5m loại 5,2kN | trụ | 3669000
5 | Trụ BTLT 12m (loại lực đầu trụ 5,4kN) Có phụ gia chống nhiễm mặn | trụ | 4955000 |  | tb
6 | Trụ BTLT ứng lực trước 12m (lực đầu trụ 9,0kN) - đơn | trụ | 7378000
7 | Trụ BTLT ứng lực trước 14m (lực đầu trụ 6,5kN) | trụ | 7255000 |  | tb
C | Phần thiết bị
1 | Dao cách ly (DS) 1pha 24kV - 630A cách điện polymer - dòng rò 31mm/Kv | bộ | 2945300 |  | tb
2 | DS 1P 24kV-800A Loại Polymer | bộ | 4950000
3 | Dao cách ly loại treo căng trên đường dây (LTD) 1pha 24kV - 800A cách điện polymer- dòng rò 31mm/kV | bộ | 3090000 |  | tb
4 | LA 18kV-10kA | cái | 1123700 |  | tb
5 | FCO 27kV-100A polymer | bộ | 1527600
6 | LBFCO 27kV-100A (loại polymer) (dòng rò >= 31mm/kV) | bộ | 2106500
7 | MCCB 3 pha 3 cực 125A (Icu ≥ 36kA) | cái | 3750000
8 | MCCB 3 pha 3 cực 250A (Icu ≥ 36kA) | cái | 6500000
9 | MCCB 3 pha 3 cực 400A (Icu ≥ 50kA) | cái | 9500000
10 | Thùng trạm composite 2 ngăn đứng (loại 1400x600x400) + code thùng + Bu lông code | thùng | 6500000
11 | Thùng trạm composite 2 ngăn nằm - 1050x1150x400 | thùng | 7800000
12 | Vỏ tủ cáp ngầm composite dày 4mm (Kích thước 760x500x350, gia công phụ kiện kèm theo) | Cái | 5100000
D | Phần đà
1 | Đà composite 75x75x6-800mm (2,61kg) | đà | 577500
2 | Đà composite 75x75x6 - 2000m | đà | 1344000
3 | Đà composite 75x75x6-2400mm (6,525kg) | Đà | 1095000 |  | tb
4 | Đà composite 75x75x6-2600mm - GIÀN (8,482kg) | đà | 1837500
5 | Đà sắt L75x75x8-1100mm (9,809 kg) | đà | 362000
6 | Đà sắt L75x75x8-1450- m.nhúng | thanh | 600000
7 | Đà sắt L75x75x8-2000 - 2 ốp | đà | 468000 |  | tb
8 | Đà sắt L75x75x8-2000 - 3 ốp - lệch 2/3 | Đà | 677000 |  | tb
9 | Đà sắt L75x75x8-2000 - 3 ốp - LHT | Đà | 677000
10 | Đà sắt L75x75x8-2200 - 3 ốp m.nhúng (22,294 kg) | Đà | 668820
11 | Đà sắt L75x75x8-2400 - 3 ốp | đà | 565000 |  | tb
12 | Đà sắt L75x75x8-2400mm - 4 ốp (24,969kg) | Đà | 827000 |  | tb
13 | Đà sắt L75x75x8-450- m.nhúng | thanh | 200000
14 | Đà sắt PL60x6-920mm (2,6 kg) | thanh | 119000
15 | Đà sắt U100x46x4,5-1100mm (7,111 kg) | đà | 284440
16 | Đà sắt U100x46x4,5-1130mm (5,172 kg) | đà | 206880
17 | Đà sắt U100x46x4,5-440mm (2,844 kg) | đà | 113760
18 | Đà sắt U100x46x4,5-500mm (3,232 kg) | đà | 129280
19 | Đà sắt U100x46x4,5-700mm (4,525 kg) | đà | 181000
20 | Đà sắt U100x46x4,5-900mm (5,818 kg) | đà | 232720
21 | Đà sắt U120x60x5-700- m.nhúng | đà | 360000
22 | Đà sắt U160x68x5-1460mm (16,389 kg) | đà | 655560
23 | Đà sắt U160x68x5-1700mm (19,083 kg) | đà | 763320
24 | Đà sắt U160x68x5-1907mm (21,407 kg) | đà | 856280
25 | Đà sắt U160x68x5-700mm (7,858 kg) | đà | 303400
26 | Đà sắt U200x80x5,2-2676mm (41,014 kg) | đà | 1640560
E | Phần phụ kiện
1 | Bảng chỉ danh thiết bị (bằng tole + phủ decal trong suốt bên ngoài) | tấm | 40000
2 | Bảng chỉ danh thiết bị trung áp | bộ | 60000
3 | Bảng chi danh trạm (Tole có phủ decal trong suốt bên ngoài) | cái | 40000
4 | Bảng số trụ hạ áp (Decal) | cái | 25000
5 | Băng keo cách điện hạ áp | cuộn | 7000
6 | Băng keo cách điện trung thế 3M Scotch 70 | cuộn | 390000 |  | tb
7 | Băng keo cách điện trung thế Mastic Scotch 2228 | cuộn | 390000 |  | tb
8 | Băng keo cao su non | cái | 30450
9 | Băng keo lưu hóa | cái | 50925
10 | Băng keo PVC chịu nước | cái | 24350
11 | Biển chỉ danh đánh số trụ (decal) | cái | 40000 |  | tb
12 | Biển chỉ danh trung áp kèm cấm trèo (decal) | cái | 40000
13 | Biển số trụ decal trung áp (bao gồm: số trụ, cảnh báo và tấm bảo vệ trong suốt) | Bộ | 40000
14 | Bộ kẹp quai 2/0 (dây 50-70) (loại ty) | cái | 249000
15 | Bộ kẹp quai 4/0 (dây 95-120) (loại ty) | cái | 249000 |  | tb
16 | Bộ kẹp quai 477 (dây 150-240) (loại ty) | cái | 249000
17 | Bộ nối đất LA, MBA - Cọc số 1 (2): 2 cọc/bộ | cọc | 371300 |  | tb
18 | Bộ nối đất vỏ thùng - Cọc số 3: 1 cọc/bộ | cọc | 235300
19 | Bộ Uclevis | cái | 20000
20 | Bu lông 10x30, mạ nhúng | cái | 3000 |  | tb
21 | Bu lông 16x100 MN | cái | 9000
22 | Bu lông 16x120 MN | cái | 11000
23 | Bu lông 16x250 MN | cái | 22000
24 | Bu lông 16x300 - VRS mạ nhúng | bộ | 39000 |  | tb
25 | Bu lông 16x300 mạ nhúng | bộ | 20500 |  | tb
26 | Bu lông 16x350 MN | cái | 21000
27 | Bu lông 16x40 mạ nhúng | bộ | 7200 |  | tb
28 | Bu lông 16x450 MN | cái | 27000
29 | Bu lông 16x50 MN | cái | 5500
30 | Bu lông 16x500 mạ nhúng | bộ | 31500
31 | Bu lông 16x550 mạ nhúng | bộ | 33400
32 | Bu lông 16x550 VRS MK nhúng nóng | cái | 32500 |  | tb
33 | Bu lông 16x650 VRS -mạ nhúng (liên kết trụ) | cái | 39700
34 | Bu lông 16x700 VRS MK nhúng nóng | cái | 36000
35 | Bu lông 18x350mm | cái | 32000
36 | Bu lông 8x30 (gắn tiếp đất TI) | cái | 2800
37 | Bu lông 8x40 (thay đầu DS/LTD) | cái | 3000
38 | Bu lông gắn điện kế 4x20 | cái | 2000
39 | Bu lông mắc 16x200 mạ nhúng | cái | 26000 |  | tb
40 | Bu lông mắt 16x250 | cái | 28000
41 | Bu lông mắt 16x300 mạ nhúng | cái | 38640
42 | Bu lông móc 16x200 | cái | 24000 |  | tb
43 | Bu lông móc 16x200 mạ nhúng | cái | 24000
44 | Bu lông VRS 16x250 MN | cái | 16000
45 | Bu lông VRS 16x350 MN | cái | 25200
46 | Bu lông VRS 16x400 MN | cái | 23000
47 | Bu lông VRS 16x450 MN | cái | 30800
48 | Bu lông VRS 18x350 MN | cái | 18000
49 | Bu lông VRS 18x450 MN | cái | 59000
50 | Bu lông VRS M16x500 | cái | 27000
51 | Bu lông VRS M16x600 | trụ | 31000
52 | Bu lôngg móc 16x250 | cái | 26000
53 | Bulông 16x400 | cái | 30360
54 | Bulông 16x650 | cái | 39000
55 | Bulông móc 16x200 | cái | 28600
56 | Bulông móc 16x400 | cái | 39900
57 | Cách điện đứng 24kV polymer + ty D20 | cái | 330000 |  | tb
58 | Cát vàng | m3 | 240000 |  | tb
59 | Cây cọ loại lớn | cái | 25000
60 | Cọc tiếp đất 16x2,4m mạ đồng | bộ | 130000
61 | Cọc tiếp đất Ø16 dài 2,4m+sắt tròn Ø10 (vỏ thùng) | cái | 371300
62 | Cọc tiếp địa 16x2400 hàn dây sắt 6m (gia công theo hình vẽ) | cọc | 233183.8565
63 | Code cùm ống nhựa phi 114 | cái | 200000
64 | Code cùm ống nhựa phi 90 | cái | 180000
65 | Code cùm ống sắt tráng kẽm giữ cáp (ống Ø114,3/100 bao gồm Bu lông) | cái | 200000
66 | Cose ép đầu bít Cu-150 mm2 | cái | 80000 |  | tb
67 | Cose ép đầu bít Cu-185 mm2 | cái | 105000 |  | tb
68 | Cose ép đầu bít Cu-70 mm2 | cái | 30000 |  | tb
69 | Cose ép đồng cáp 240mm2 (2 lỗ) | Cái | 203000
70 | Cosse đồng 1/0 | cái | 14000
71 | Cosse đồng 2/0 | cái | 32500
72 | Cosse ép Al-Cu 50mm2 | cái | 35500
73 | Cosse ép đầu bít 25mm² | cái | 9500
74 | Cosse ép đầu bít 50mm2 | cái | 20500 |  | tb
75 | Cosse ép đầu bít 6 + mũ chụp (đấu dây nhị thứ) (7 cái/ 1 điện kế đấu 1P3D; 10 cái/ 1 điện kế đấu 3P4D) | cái | 4000
76 | Cosse ép đầu bít Cu 240mm2 | cái | 174100
77 | Cosse ép đầu bít Cu 95mm2 | cái | 59000
78 | Cosse pin rỗng CE6.0-12 (đấu dây nhị thứ) (5 cái/ 1 điện kế đấu 1P3D; 7 cái/ 1 điện kế đấu 3P4D) | cái | 2000
79 | Cô dê vít Inox | cái | 5000
80 | Côdê cùm ống ống HDPE 130/100 (kể cả Bu lông) | cái | 200000
81 | Côn thu HDPE DN 110-75 | cái | 70000
82 | Côn thu ống HDPE D110-63 | cái | 54988
83 | Côn thu ống HDPE D110-75 | cái | 55998
84 | Cua nhựa PVC phi 114 loại dày | cái | 120000
85 | Cua nhựa PVC phi 168 loại dày | cái | 170000
86 | Cua nhựa PVC phi 90 loại dày | cái | 55000
87 | Cùm đà composite (trạm giàn) | bộ | 45000
88 | Chân cách điện đỉnh L.75x75x8 - 530, mạ nhúng | cái | 175000
89 | Chụp cách điện polymer cho LA | cái | 26500
90 | Dây chảy 10K | sợi | 27000
91 | Dây chảy 12K | sợi | 69115
92 | Dây chảy 15K | sợi | 28000
93 | Dây chảy 20K | sợi | 76015
94 | Dây chảy 25K | sợi | 31000
95 | Dây chảy 30K | sợi | 88205
96 | Dây chảy 3K | sợi | 24000
97 | Dây chảy 6K | sợi | 24000
98 | Dây chảy 8K | sợi | 63940
99 | Dây đai Inox | m | 4400 |  | tb
100 | Decal cảnh báo trung áp | tấm | 55000
101 | Decal chỉ danh thiết bị | cái | 40000
102 | Đá 1x2 | m3 | 386784 |  | tb
103 | Đá 4x6 | m3 | 377872.6
104 | Đai ốc cho bu-lông 10mm2 | cái | 1500
105 | Đầu cáp 3M 12,7kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 50mm² | cái | 2250000
106 | Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 185mm² | cái | 3590000 |  | tb
107 | Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 240mm² | cái | 3820000 |  | tb
108 | Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 300mm² | đầu | 3030000
109 | Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 70mm² | cái | 2410000 |  | tb
110 | Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 95mm² | cái | 2650000 |  | tb
111 | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x185 mm2 ngoài trời (co rút nguội) | đầu | 2370000
112 | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x240 mm2 ngoài trời (co rút nguội) | đầu | 2925000
113 | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x70 mm2 ngoài trời (co rút nguội) | đầu | 1177000
114 | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x95 mm2 ngoài trời (co rút nguội) | đầu | 1716000
115 | Đầu cáp ngầm 1 pha CXV/CRV/S/DATA 240mm2 | cái | 2925000
116 | Đầu cosse ép đồng 120 | cái | 55000
117 | Đầu cosse ép đồng 50 | cái | 20500
118 | Đầu cosse ép đồng 70 | cái | 30000
119 | Đầu cosse ép đồng 95 | cái | 45500
120 | Foam (keo bọt nở) làm kín | chai | 135000
121 | Gỗ ván | m3 | 3078324 |  | tb
122 | Giá sắt treo 3 MBA 1 pha (35,742kg) | bộ | 1429680
123 | Giáp níu cố định cổ sứ (Giáp buộc lõi thép) cho dây bọc 120mm2 (đường kính dây 23,4-27,9 mm) 2 sợi cho mỗi vị trí sứ đơn/đôi | cái | 130000
124 | Giáp níu cố định cổ sứ (Giáp buộc lõi thép) cho dây bọc 70mm2 (đường kính dây 18,5-23,4 mm) 2 sợi cho mỗi vị trí sứ đơn/đôi | cái | 72000
125 | Giáp níu dây cáp nhôm bọc lõi thép trung áp 185mm2 | dây | 315000 |  | tb
126 | Giáp níu dây cáp nhôm bọc lõi thép trung áp 50mm2 | Dây | 180000
127 | Giáp níu dây cáp nhôm bọc lõi thép trung áp 70mm2 | dây | 203000 |  | tb
128 | hotline 2/0 | cái | 105000 |  | tb
129 | Hộp đấu dây 3 pha | Hộp | 417200
130 | Keo Foam bột nở | ống | 100000
131 | Kẹp Hotline 2/0 | cái | 105000
132 | Kẹp AL 50-70 | cái | 28930
133 | Kẹp cáp thép chằng 5/8'' loại 3 Bu lông | cái | 42900
134 | Kẹp CU/AL 1 Bu lông | cái | 37442
135 | Kẹp dây chằng 5/8" | cái | 41000
136 | Kẹp đỡ cáp ABC 4x120mm2 | cái | 19000 |  | tb
137 | Kẹp đỡ cáp LV-ABC 4x95 | cái | 33005
138 | Kẹp ép WR379 (70-95/25-50) | cái | 13900
139 | Kẹp hotline 4/0 | cái | 135000
140 | Kẹp IPC 120-120 | cái | 62500 |  | tb
141 | Kẹp IPC 150-185 | cái | 110100
142 | Kẹp IPC 150-240 | cái | 153000
143 | Kẹp IPC 35-120 | bộ | 17388
144 | Kẹp IPC 35-95 mm2 (1 Bu lông) | cái | 37000
145 | Kẹp IPC 95-35 | cái | 37000 |  | tb
146 | Kẹp IPC 95-95 | cái | 62500
147 | Kẹp ngừng cáp ABC 4x120mm2 | cái | 47800 |  | tb
148 | Kẹp ngừng cáp AC 2 Bu lôngg | cái | 13400
149 | Kẹp ngừng cáp LV.ABC 4x95mm2 | cái | 44000
150 | Kẹp PDC - CP/100 Dùng lắp ống HDPE 130/100 với tủ điện | cái | 218400
151 | Kẹp quai 240 (150-240) + Kẹp Hotline (loại vòng ty) | Cái | 354000
152 | Kẹp splitbolt 1/0 | cái | 25000
153 | Kẹp splitbolt 2/0: 2 cái/bộ | cái | 25000
154 | kẹp tiếp đất | cái | 15000
155 | Kẹp treo cáp LV.ABC 4x95mm2 | cái | 16300
156 | Kẹp treo cáp LV-ABC 4x120 | cái | 47800
157 | Kẹp WR 259 (35-70/35-70) | cái | 9000
158 | Kẹp WR 279 (50-70/50-70) | cái | 9000
159 | Kẹp WR 379 (35-50/70-95mm2) | cái | 13900
160 | Kẹp WR 399 (50-70/70-95mm2) | cái | 37000
161 | Kep WR 419 | cái | 17000
162 | Kẹp WR 815 (25-70/120-240) | cái | 24000 |  | tb
163 | Kẹp WR 835 | cái | 24000
164 | Kẹp WR 909 (150-240) | cái | 32500 |  | tb
165 | Kẹp WR 929 | cái | 36000
166 | Khóa đai | cái | 2000 |  | tb
167 | Khóa néo 3U Lem nhỏ (50-70MM2) | cái | 81000 |  | tb
168 | Khóa néo 5U | cái | 132600
169 | Khóa néo 5U Lem lớn (150-240MM2) | cái | 144500 |  | tb
170 | Khóa néo bán sung 3Bu lông (50-70) | cái | 201000
171 | Khóa néo báng súng 4u (150-240), nhúng toàn bộ | cái | 201000
172 | Khung bảng chỉ danh trung áp | bộ | 230000
173 | Khung chỉ danh | khung | 120000
174 | Lem dừng dây 5U (95-120mm²) | bộ | 129000
175 | Long đền tròn chống bung Ø12 | cái | 3000 |  | tb
176 | Long đền vuông d=18 mạ nhúng | cái | 2000 |  | tb
177 | Long đền vuông d=22 mạ nhúng | cái | 9000
178 | Long đền vuông Ø24 mạ nhúng | cái | 9100
179 | Lốc neo bê tông cốt thép 1m2 | cái | 330545
180 | Máng che dây chằng | cái | 65000
181 | Mắc nối yếm cáp | cái | 25000 |  | tb
182 | Móc treo chữ U mạ nhúng | cái | 25000 |  | tb
183 | Mũ chụp cosse ép đồng 120 | cái | 3200
184 | Mũ chụp cosse ép đồng 50 | cái | 3200
185 | Mũ chụp cosse ép đồng 70 | cái | 3200
186 | Mũ chụp cosse ép đồng 95 | cái | 3200
187 | Mũ chụp kẹp quai (vàng, xanh, đỏ) | Cái | 60000
188 | Nắp chụp sứ máy biến áp | cái | 53000
189 | Nối đất LA, MBA - Cọc số 1(2) | bộ | 270000
190 | Nối đất vỏ thùng - Cọc số 3 | bộ | 170000
191 | Nối giảm ống PVC 114/90 | cái | 35000 |  | tb
192 | Nối giảm ống PVC 90/76 | cái | 25000 |  | tb
193 | Nút cao su chống thấm 130/100 | cái | 137500 |  | tb
194 | Nút cao su chống thấm 160/125 | cái | 155500 |  | tb
195 | Nước trộn | m3 | 10000 |  | tb
196 | Nhôm AC 95-120mm2 (3 Bu lông) | cái | 70000 |  | tb
197 | Ổ khóa 3 số, chống nước, cài đặt mã | cái | 199000
198 | Ổ khóa số (loại 10 số) | cái | 30000
199 | Ốc siết cáp chằng 12 | cái | 25000
200 | Ốc xiết cáp đồng 2/0 | cái | 25000
201 | Ống Compound 50g | ống | 30000
202 | Ống bê tông cốt thép (ĐK trong D=1000mm; cao H=1000mm) | Ống | 921850
203 | Ống BTCT (đk trong D1=1000mm, cao H=1000mm) | cái | 683000
204 | Ống BTCT (đk trong D1=800mm, cao H=800mm) | cái | 583000
205 | Ống ép căng dây nhôm lõi thép AC.50 | cái | 68670
206 | Ống ép căng dây nhôm lõi thép AC.95 | cái | 107310
207 | Ống ép nối dây nhôm 185mm2 | cái | 64700 |  | tb
208 | Ống ép nối dây nhôm 70mm2 | cái | 18100 |  | tb
209 | Ống ép nhôm 95 | ống | 28100 |  | tb
210 | Ống nối chữ H phù hợp tiết diện ống HDPE trơn nhẵn phi 105/80 dày 2,9mm và ống nhựa xoắn HDPE phi 130/100 | cái | 25960 |  | tb
211 | Ống nối chữ H phù hợp tiết diện ống HDPE trơn nhẵn phi 114/100 dày 3,18mm và ống nhựa xoắn HDPE phi 160/125 | cái | 34100 |  | tb
212 | Ống nối dây AC 150mm2 | ống | 124000
213 | Ống nối dây AC 185mm2 | ống | 139333
214 | Ống nối dây AC 50mm2 | ống | 65000
215 | Ống nối dây AC 70mm2 | ống | 78000
216 | Ống nối dây AC 95mm2 | ống | 91000
217 | Ống nối dây nhôm AC240mm2 | Cái | 65000
218 | Ống nối HDPE kiểu H 100-110 | cái | 150000
219 | Ống nhựa HDPE 100 D110 PN10 x6,6mm | mét | 148182
220 | Ống nhựa HDPE Ø130/100 trơn nhẵn bề mặt (dây trung tính) - Phần lên trụ | m | 192727 |  | tb
221 | Ống nhựa HDPE Ø160/125 trơn nhẵn bề mặt (dây pha)- Phần lên trụ | m | 249989 |  | tb
222 | Ống nhựa HDPE100- D110 PN 10x6,6mm | m | 166200
223 | Ống nhựa PVC Ø34 loại dày | cây | 26568
224 | Ống nhựa PVC Ø34 loại dày 3,0 mm | m | 26568
225 | Ống nhựa PVC phi 114 loại dày | m | 130680
226 | Ống nhựa PVC phi 168 loại dày | m | 285670
227 | Ống nhựa PVC phi 21 | m | 15876
228 | Ống nhựa PVC phi 90 loại dày | m | 94820
229 | Ống nhựa xoắn HDPE Ø130/100 | mét | 78100
230 | Phụ gia chống thấm cho bêtông | lít | 50000
231 | Phụ gia trộn bê tông (Sika) | Lít | 44000
232 | Rack 2 | cái | 70000
233 | Rack 3 | bộ | 90000
234 | Rack 4 | cái | 120000
235 | Rack Uclevic | cái | 20000
236 | Rulo lăn sơn 10cm | cái | 30000
237 | Sắt tròn gân F 14 dài 1500mm | kg | 130438.275
238 | Sơn chống thấm dùng phụ gia Flintkote (3 lớp) | Lít | 66666.6667
239 | Sơn chống thấm Flintkotet | lít | 198000
240 | Sơn trắng | kg | 68000 |  | tb
241 | Sơn xám chống sét | kg | 140000
242 | Sứ chằng | cái | 52000
243 | Sứ ống chỉ 600 V loại lớn | cái | 16000 |  | tb
244 | Sứ treo 24kV (loại polymer) | cái | 210000 |  | tb
245 | Tấm Dcan trong suốt quấn quanh trụ (bảo vệ chung 2 loại biển)-(dài 1,0m x cao 0,54m=0,540 m2) | tấm | 12000
246 | Tấm Dcan trong suốt quấn quanh trụ (bảo vệ)-(dài 0,7m x cao 0,15m=0,105 m2) | tấm | 5000
247 | Ty neo Ø22x2400mm | cái | 270000
248 | Ty neo Þ 22x3,77m | Cái | 266000
249 | Thanh cái đồng 10x3-300 (7 thanh) | kg | 206000
250 | Thanh chống composite 40x10x920mm (1,087kg) | thanh | 231000
251 | Thanh chống composite 60x10x1150mm (1,359kg) | thanh | 294000
252 | Thanh chống composite 60x10x850mm (1,005kg) | thanh | 220500
253 | Thanh chống L50x50x5 - 600 mạ nhúng | thanh | 125000
254 | Thanh chống L50x50x5-1150mm (4,288kg) | thanh | 107000 |  | tb
255 | Thanh chống L60x60x6 - 550 mạ nhúng | thanh | 150000
256 | Thanh chống L63x63x6 - 2100 mạ nhúng | thanh | 418000
257 | Thanh chống PL 60x6 - 920 (2,6kg) | cây | 99800 |  | tb
258 | Thanh chống PL 60x6 - 920 (2,6kg) | cây | 76200
259 | Thanh Inox dẹp 90x14 dày 2mm | cái | 7000
260 | Thuốc hàn hóa nhiệt | lọ | 80000
261 | Tôn phẳng (1250x2500x0,344) | tấm | 120000
262 | Uclevis (dày 3mm) mạ nhúng | cái | 20000 |  | tb
263 | Ván gỗ | m3 | 3078324
264 | Vít đuôi cá tự khoan inox M4 2x16mm | cái | 320
265 | Xăng RON 92 | lít | 25000
266 | Xi măng PC40 | kg | 1472.222 |  | TB
267 | Yếm cáp chằng | cái | 7000
268 | Yếm móng U giáp níu (dùng cho giáp níu 185mm2) | Cái | 26000 |  | tb

## TK TA (hidden)
BẢNG TỔNG KÊ PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA KHU VỰC ĐỘI QLĐ THUẬN BẮC (ĐỢT 2 NĂM 2026)
STT | Số trụ | Hình thức trụ | Vật tư mới | [44 empty] | Vât tư sử dụng lại |  | Vật tư thu hồi | [32 empty] | Ghi chú
|  |  | Đoạn cáp ngầm trung áp | Dây CX.185mm2 | Dây CV.150mm2 | Dây CX.70mm2 | Dây CV.50mm2 | Dây ACX.185mm² | Dây ACX.70mm² | Trụ BTLT 14m trụ đơn (6,5kN) | Trụ BTLT 12m trụ đơn (5,4kN) | Móng trụ M14-bt | Móng trụ M12-bt | Bộ đà néo 2,4m (3 ốp), lắp trụ pi | Bộ đà néo 2,4m (4 ốp), lắp trụ đơn | Bộ đà đỡ đơn 2,4m (4 ốp), lắp trụ đơn | Bộ đà đỡ đơn 2m (3 ốp) lắp trụ đơn | Bộ đà kép đỡ 2m (3 ốp) lắp trụ đơn | Bộ đà kép néo 2m (2 ốp) lắp trụ đơn | Bộ đà néo N-2,4m + đà 2,4 composite | Cách điện treo polymer 24kV | Giáp níu dây 185mm2 | Giáp níu dây 70mm2 | Bộ cách điện đứng 24kV Pinpost | Bộ Uclevis + sứ ống chỉ đỡ lắp trên trụ đơn | Kẹp quai 4/0 (loại ty) | Kệp Hotline 2/0 | Kẹp WR 909 (150-240) | Ống ép nối dây nhôm 70mm2 | Ống ép nối dây nhôm 185mm2 | Khóa néo 5U Lem lớn (150-240MM2) | Khóa néo 3U Lem nhỏ (50-70MM2) | Cose ép đầu bít Cu-185 mm2 | Cose ép đầu bít Cu-150 mm2 | Cose ép đầu bít Cu-70 mm2 | Băng keo cách điện trung thế ARLON bọc kín mối nối | Băng keo cách điện trung thế Scot 2228 bọc kín mối nối | Dây VC.30/10 buộc cổ sứ | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x240 mm2 ngoài trời (hãng 3M, co rút nguội) | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x185 mm2 ngoài trời (hãng 3M, co rút nguội) | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x95 mm2 ngoài trời (hãng 3M, co rút nguội) | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x70 mm2 ngoài trời (hãng 3M, co rút nguội) | Ống bảo vệ cáp ngầm 3 pha | Bộ tiếp địa lặp lại trụ 12 cáp thép | LA 18kV-10kA polymer (dòng rò ≥31mm/kV), kèm phụ kiện | DS 1 pha 24kV-630A -polymer | LTD 1 pha 24kV-630A -polymer | Cách điện treo polymer 24kV | Bộ cách điện đứng 24kV Pinpost | Dây CXH.185mm2 | Dây CV.150mm2 | Dây CXH.70mm2 | Dây CV.50mm2 | Dây ACX.185mm² | Dây ACX.70mm² | Trụ BTLT 14m trụ đơn (6,5kN) | Trụ BTLT 12m trụ đơn (5,4kN) | Bộ đà néo kép 2m4 (3ốp) | Bộ đà néo kép 2m4 (4ốp) | Bộ đà đỡ đơn sắt 2m4 (4ốp) | Bộ đà đỡ đơn 2m (3ốp) | Bộ đà kép đỡ 2m (3 ốp) | Bộ đà kép néo 2m (2 ốp) | Bộ đà composite 2,4m | Bộ cách điện treo 24kV Polymer | Bộ cách điện đứng 24kV Polymer | LA 18kV-10kA polymer | DS 1 pha 24kV-630A -polymer | LTD 1 pha 24kV-630A -polymer | Ống STK Ø160/125 trơn nhẵn bề mặt (dây pha)- Phần lên trụ | Ống STK Ø130/100 trơn nhẵn bề mặt (dây trung tính) - Phần lên trụ | Bộ Uclevis + sứ ống | Kẹp quai 4/0 (loại ty) | Kẹp Hotline 2/0 | Giáp níu dây 185mm2 | Giáp níu dây 70mm2 | Khóa néo 5U | Khóa néo 3U | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x240 mm2 | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x185 mm2 | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x95 mm2 | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x70 mm2
1 | 473NH/01 |  | 1 | 12 | 4 | [22 empty] | 3 |  |  |  |  | 7 |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  |  |  | 9 | 3 | [15 empty] | 3 | 3 |  | 18 | 6 | [7 empty] | 3
2 | 475DL/96/04 |  |  |  |  | 12 | 4 | [20 empty] | 3 | [6 empty] | 7 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | [6 empty] | 9 | 3 | [13 empty] | 3 |  |  | 18 | 6 | [10 empty] | 3
3 | 475DL/96/05 |  | 1 |  |  | 12 | 4 | [20 empty] | 3 | [6 empty] | 7 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | [6 empty] | 9 | 3 | [13 empty] | 3 |  |  | 18 | 6 | [10 empty] | 3
4 | 475DL/105 |  |  | 12 | 4 | [22 empty] | 3 | [5 empty] | 7 |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 | 3 | [15 empty] | 3 |  |  | 18 | 6 | [8 empty] | 3
5 | 475DL/106 |  | 1 | 12 | 4 | [22 empty] | 3 | [5 empty] | 7 |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 | 3 | [15 empty] | 3 |  |  | 18 | 6 | [8 empty] | 3
6 | 475DL/175 |  |  | 12 | 4 | [22 empty] | 3 |  |  |  |  | 7 |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 | 3 | [15 empty] | 3 |  |  | 18 | 6 | [7 empty] | 3
7 | 475DL/176 |  | 1 | 12 | 4 | [22 empty] | 3 |  |  |  |  | 7 |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 | 3 | [15 empty] | 3 |  |  | 18 | 6 | [7 empty] | 3
8 | 475DL/232/15
9 | 475DL/232/16
10 | 475DL/309 |  |  |  |  | 12 | 4 | [20 empty] | 3 | [6 empty] | 7 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 3 | [6 empty] | 9 | 3 | [13 empty] | 3 |  |  | 18 | 6 | [9 empty] | 3
11 | 475DL/309/01 |  | 1 |  |  | 12 | 4 | [20 empty] | 3 | [6 empty] | 7 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 3 | [6 empty] | 9 | 3 | [13 empty] | 3 |  |  | 18 | 6 | [9 empty] | 3
12 | 475DL/309/03 |  |  |  |  | 12 | 4 | [20 empty] | 3 | [6 empty] | 7 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 3 | [6 empty] | 9 | 3 | [13 empty] | 3 |  |  | 18 | 6 | [9 empty] | 3
13 | 475DL/309/04 |  | 1 |  |  | 12 | 4 | [20 empty] | 3 | [6 empty] | 7 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 3 | [6 empty] | 9 | 3 | [13 empty] | 3 |  |  | 18 | 6 | [9 empty] | 3
14 | 475DL/251/26 |  |  | 12 | 4 | [22 empty] | 3 |  |  |  |  | 7 |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 | 3 | [15 empty] | 3 |  |  | 18 | 6 | [7 empty] | 3
15 | 475DL/251/27 |  | 1 | 12 | 4 | [22 empty] | 3 |  |  |  |  | 7 |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 | 3 | [15 empty] | 3 |  |  | 18 | 6 | [7 empty] | 3
16 | 475DL/251/23/06 |  |  | 12 | 4 | [22 empty] | 3 |  |  |  |  | 7 |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 | 3 | [15 empty] | 3 |  |  | 18 | 6 | [7 empty] | 3
17 | 475DL/251/23/07 |  | 1 | 12 | 4 | [22 empty] | 3 |  |  |  |  | 7 |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 | 3 | [15 empty] | 3 |  |  | 18 | 6 | [7 empty] | 3
18 | 475DL/87/60 |  |  | 12 | 4 | [22 empty] | 3 |  |  |  |  | 7 |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 | 3 | [15 empty] | 3 |  |  | 18 | 6 | [7 empty] | 3
19 | 475DL/87/61 |  | 1 | 12 | 4 | [22 empty] | 3 |  |  |  |  | 7 |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 | 3 | [15 empty] | 3 |  |  | 18 | 6 | [7 empty] | 3
20 | 475DL/113 | [44 empty] | 3 | [21 empty] | 3
21 | 475DL/251/01 | [44 empty] | 3 | [21 empty] | 3
22 | 475DL/52 | [45 empty] | 6 | [21 empty] | 6
23 | 475DL/254 | [45 empty] | 6 | [21 empty] | 6
24 | 475DL/289 | [45 empty] | 6 | [21 empty] | 6
26 | 475DL/126 | IKL2/3 - 2m | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [23 empty] | 6 | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1
27 | 475DL/127 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1
28 | 475DL/128 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1
29 | 475DL/129 | N - 2,4m | [12 empty] | 1 | [32 empty] | 6 | 4 | [9 empty] | 1
30 | 475DL/130 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1
31 | 475DL/131 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1
32 | 475DL/132 | IKL2/3 - 2m | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [23 empty] | 6 | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1
33 | 475DL/133 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1
34 | 475DL/134 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1
35 | 475DL/135 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1
36 | 475DL/136 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1
37 | 475DL/137 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1
38 | 475DL/145 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1
39 | 475DL/146 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1
40 | 475DL/154 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1
41 | 475DL/173 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1
42 | 475DL/179 | N90 - 2,4m | [12 empty] | 2 | 1 | [31 empty] | 6 | 5 | [9 empty] | 2 | 1
43 | 475DL/268 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1
44 | 475DL/270 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1
45 | 475DL/273 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1
46 | 475DL/274 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1
47 | 475DL/275 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1
48 | 475DL/276 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1
49 | 475DL/277 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1
50 | 475DL/232 | N - 2,4m | [17 empty] | 1 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | [31 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 |  | 3
51 | 475DL/232/01 | IC - 2,4m | [6 empty] | 177 | [14 empty] | 3 | 1 | [29 empty] | 177 | [10 empty] | 3 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3
52 | 475DL/232/02 | N - 2,4m | [6 empty] | 27 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 | [22 empty] | 27 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 3 | [9 empty] | 3 |  | 1
53 | 475DL/245 | N90 - 2,4m | [12 empty] | 2 | [5 empty] | 6 | 6 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 6 |  | 3 | [7 empty] | 6
54 | 475DL/246 | N - 2,4m | [5 empty] | 135 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 6 | 6 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 6 | [9 empty] | 6
55 | 473NH39/46 | IL2/3 - 2m | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
56 | 473NH39/47 | IL2/3 - 2m | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
57 | 473NH39/48 | IL2/3 - 2m | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
58 | 473NH39/49 | IL2/3 - 2m | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
59 | 473NH39/50 | IL2/3 - 2m | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
60 | 473NH39/51 | IL2/3 - 2m | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
61 | 473NH39/52 | IL2/3 - 2m | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
62 | 473NH39/53 | IL2/3 - 2m | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
63 | 473NH39/54 | IL2/3 - 2m | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
64 | 473NH39/55 | N - 2m | [8 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 6 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 6 | [25 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 6 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 6
65 | 473NH39/56 | IL2/3 - 2m | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
66 | 473NH39/57 | N - 2m | [8 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 6 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 6 | [25 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 6 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 6
67 | 473NH39/58 | NP - 2,4m | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 1 | [6 empty] | 6 |  |  | 4 | [6 empty] | 6 | 2 | [23 empty] | 2 |  | 1 | [6 empty] | 6 | 4 | [10 empty] | 6 | 2
68 | 473NH39/59 | NP - 2,4m | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 1 | [6 empty] | 6 |  |  | 4 | [6 empty] | 6 | 2 | [23 empty] | 2 |  | 1 | [6 empty] | 6 | 4 | [10 empty] | 6 | 2
69 | 473NH39/60 | IKL2/3 - 2m | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 1
70 | 473NH39/61 | IL2/3 - 2m | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
71 | 473NH39/62 | IL2/3 - 2m | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
72 | 473NH39/63 | IL2/3 - 2m | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
73 | 473NH39/64 | IKL2/3 - 2m | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 1
74 | 473NH39/65 | IL2/3 - 2m | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
75 | 473NH39/66 | IL2/3 - 2m | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
76 | 473NH39/67 | IL2/3 - 2m | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
77 | 473NH39/68 | IL2/3 - 2m | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
78 | 473NH39/69 | IL2/3 - 2m | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
79 | 478NH/23/02 | IK - 2,4m | [21 empty] | 6 | [41 empty] | 6
80 | 478NH/23/04 | IKL2/3 - 2m | [21 empty] | 6 | [41 empty] | 6
81 | 478NH/23/05 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [35 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
82 | 478NH/23/07 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [35 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
83 | 478NH/23/08 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [35 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
84 | 478NH/23/09 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [35 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
85 | 478NH/23/10 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [35 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
86 | 478NH/23/11 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [35 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
87 | 478NH/23/12 | IL2/3 - 2m | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [35 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
1 | 471DL/67/24 | [36 empty] | 3
2 | 471DL/67/25 | [36 empty] | 11
3 | 471DL/67/25/01 | [36 empty] | 6
4 | 471DL/67/25/02 | [36 empty] | 6
5 | 471DL/67/25/03 | [36 empty] | 6
6 | 471DL/67/25/04 | [36 empty] | 6
7 | 471DL/67/25/05 | [36 empty] | 6
8 | 471DL/67/25/06 | [36 empty] | 6
9 | 471DL/67/25/07 | [36 empty] | 6
10 | 471DL/67/25/08 | [36 empty] | 3
11 | 471DL/67/27 | [36 empty] | 1
12 | 471DL/67/29 | [36 empty] | 9
13 | 471DL/67/40 | [36 empty] | 7
14 | 471DL/67/41 | [36 empty] | 4
15 | 471DL/67/43 | [36 empty] | 6
16 | 471DL/67/44 | [36 empty] | 2
17 | 471DL/67/45 | [36 empty] | 6
18 | 475DL/190 | [42 empty] | 1
19 | 475DL/195 | [42 empty] | 1
20 | 475DL/200 | [42 empty] | 1
21 | 475DL/205 | [42 empty] | 1
22 | 475DL/209 | [42 empty] | 1
23 | 475DL/213 | [42 empty] | 1
24 | 475DL/220 | [42 empty] | 1
25 | 475DL/224 | [42 empty] | 1
26 | 475DL/231 | [42 empty] | 1
27 | 475DL/239 | [42 empty] | 1
28 | 475DL/244 | [42 empty] | 1
29 | 475DL/251 | [42 empty] | 1
30 | 475DL/255 | [42 empty] | 1
31 | 475DL/265 | [42 empty] | 1
32 | 475DL/270 | [42 empty] | 1
33 | 475DL/276 | [42 empty] | 1
34 | 475DL/281 | [42 empty] | 1
35 | 475DL/288 | [42 empty] | 1
36 | 475DL/296 | [42 empty] | 1
37 | 475DL/304 | [42 empty] | 1
38 | 475DL/312 | [42 empty] | 1
39 | 475DL/318 | [42 empty] | 1
40 | 475DL/324 | [42 empty] | 1
41 | 475DL/329 | [42 empty] | 1
42 | 476NH/35 | [42 empty] | 1
43 | 476NH/39 | [42 empty] | 1
44 | 476NH/43 | [42 empty] | 1
45 | 476NH/49 | [42 empty] | 1
46 | 476NH/51 | [42 empty] | 1
47 | 476NH/55 | [42 empty] | 1
48 | 476NH/60 | [42 empty] | 1
49 | 476NH/63 | [42 empty] | 1
50 | 476NH/74 | [42 empty] | 1
51 | 476NH/86 | [42 empty] | 1
52 | 476NH/93 | [42 empty] | 1
53 | 476NH/98 | [42 empty] | 1
54 | 476NH/105 | [42 empty] | 1
55 | 476NH/115 | [42 empty] | 1
TỔNG CỘNG: |  |  | 9 | 132 | 44 | 72 | 24 | 135 | 204 | 4 | 22 | 4 | 22 | 2 | 8 | 1 | 45 | 4 | 2 | 1 | 42 | 12 | 6 | 117 | 54 | 3 | 3 | 51 | 3 | 6 | 24 | 5 | 63 | 14 | 42 | 51 | 53 | 94 | 27 | 6 | 12 | 6 | 17 | 38 | 54 | 9 | 18 | 12 | 85 | 99 | 33 | 54 | 18 | 135 | 204 | 4 | 22 | 2 | 9 | 1 | 45 | 4 | 2 | 1 | 42 | 117 | 54 | 9 | 18 | 306 | 102 | 54 | 3 | 3 | 12 | 6 | 24 | 8 | 27 | 6 | 12 | 6

## TK TBA (hidden)
BẢNG TỔNG KÊ PHẦN TRẠM BIẾN ÁP
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ ÁP KHU VỰC ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN THUẬN BẮC NĂM 2026
STT | TÊN TRẠM BIẾN ÁP | VẬT TƯ MỚI |  |  |  |  | Ghi chú
|  | Bộ tiếp địa bổ sung | Cọc + kẹp tiếp đất Ø16-2m4 mạ nhúng | Dây đồng trần C.25mm² | Kẹp Splitbolt 4/0 | Kẹp WR 279
1 | TUY NEN DU LONG 1 |  | 6 | 15 | 2 | 2 |  | Xã - Thị Trấn | STT | Số KH
2 | TUY NEN DU LONG 2 |  | 6 | 15 | 2 | 2 |  | Phường Đạo Long | 89 | 32 | SCL 2018 - 2
3 | RAU CÂU SƠN HẢI |  | 6 | 15 | 2 | 2
4 | BỆNH VIỆN THUẬN BẮC |  | 6 | 15 | 2 | 2
5 | NAM THÀNH 1 |  | 6 | 15 | 2 | 2
6 | NAM THÀNH 2 |  | 6 | 15 | 2 | 2
7 | MỸ NHƠN |  | 6 | 15 | 2 | 2
8 | KIỀN KIỀN |  | 6 | 15 | 2 | 2
9 | HIỆP KIẾT |  | 6 | 15 | 2 | 2
10 | XÓM BẰNG |  | 6 | 15 | 2 | 2
| Tổng cộng | 0 | 60 | 150 | 20 | 20

## TBA-ko (hidden)
BẢNG TỔNG KÊ PHẦN TRẠM BIẾN ÁP
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA CÁC TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP, HẠ ÁP VÀ TRẠM BIẾN ÁP KHU VỰC ĐIỆN LỰC NINH PHƯỚC
STT | TÊN TRẠM BIẾN ÁP | VẬT TƯ, THIẾT BỊ DỰ ĐỊNH THI CÔNG | [62 empty] | VẬT TƯ, THIẾT BỊ DỰ ĐỊNH THU HỒI | [34 empty] | Ghi chú
|  | FCO 27kV - 100A (loại polymer) | Dây chảy 10K | Dây chảy 8K | Dây chảy 6K | Dây chảy 3K | LA 18kV (loại polymer) | Kẹp quai + hotline 2/0 | Cáp đồng bọc trung áp 24kV - CX.25mm2 | Bộ cách điện đứng Porcelain 24kV + ty D20 | Đà composite 75x75x6 - 0,8m (đỡ FCO) | Bộ đà composite 75x75x6 - 2,0m (FCO) | Bộ đà composite 75x75x6 - 2,4m (FCO)-GIÀN | Bộ đà composite 75x75x6 - 2,6m (FCO)-GIÀN | Bộ đà composite 75x75x6 - 2,8m (FCO)-GIÀN | Bộ đà composite 75x75x6 - 3,0m (FCO)-GIÀN | Bộ đà composite 75x75x6 - 3,2m (FCO)-GIÀN | Thùng trạm composite 2 ngăn đứng (loại 1050x600x400) | Thùng trạm composite 2 ngăn nằm (loại 1050x1150x400) | Cáp đồng mềm 11x4mm2 | Cáp đồng bọc hạ áp 600V loại CV.240mm2 | Cáp đồng bọc hạ áp 600V loại CV.185mm2 | Cáp đồng bọc hạ áp 600V loại CV.150mm2 | Cáp đồng bọc hạ áp 600V loại CV.120mm2 | Cáp đồng bọc hạ áp 600V loại CV.95mm2 | Cáp đồng bọc hạ áp 600V loại CV.70mm2 | Cáp đồng bọc hạ áp 600V loại CV.50mm2 | Đầu cosse ép đồng 240mm2 | Đầu cosse ép đồng 185mm2 | Đầu cosse ép đồng 120mm2 | Đầu cosse ép đồng 95mm2 | Đầu cosse ép đồng 70mm2 | Đầu cosse ép đồng 50mm2 | Ống nhựa PVC Ø168 | Cua nhựa PVC Ø168 | Tiết giảm nhựa PVC Ø168/90 | Cô dê cùm ống nhựa PVC Ø168 | Ống nhựa PVC Ø114 | Cua nhựa PVC Ø114 | Nối nhựa PVC Ø114 | Tiết giảm nhựa PVC Ø114/90 | Cô dê cùm ống nhựa PVC Ø114 | Ống nhựa PVC Ø90 | Cua nhựa PVC Ø90 | Nối nhựa PVC Ø90 | Cô dê cùm ống nhựa PVC Ø90 | Keo dán ống nhựa PCV | Băng keo cách điện hạ áp | Băng keo cách điện trung áp 3M | Băng keo cách điện trung áp Silicon M70 | Kẹp nối bọc IPC 95-95mm2 | Kẹp nối bọc IPC 120-120mm2 | Kẹp nối bọc IPC 150-240mm2 | Aptomat 3 pha 3 cực 600A (Icu ≥ 75kA) | Aptomat 3 pha 3 cực 500A (Icu ≥ 75kA) | Aptomat 3 pha 3 cực 400A (Icu ≥ 50kA) | Aptomat 3 pha 3 cực 320A (Icu ≥ 50kA) | Aptomat 3 pha 3 cực 250A (Icu ≥ 35kA) | Aptomat 3 pha 3 cực 225A (Icu ≥ 35kA) | Aptomat 3 pha 3 cực 160A (Icu ≥ 35kA) | Aptomat 3 pha 3 cực 150A (Icu ≥ 35kA) | Aptomat 3 pha 3 cực 125A (Icu ≥ 35kA) | Aptomat 3 pha 3 cực 100A (Icu ≥ 35kA) | Cọc tiếp địa (cọc số 3)-hình vẽ | Giá đỡ FCO | FCO 27kV - 100A (loại gốm) | LA 18kV | Aptomat 3 pha 3 cực 600A | Aptomat 3 pha 3 cực 500A | Aptomat 3 pha 3 cực 400A | Aptomat 3 pha 3 cực 320A | Aptomat 3 pha 3 cực 250A | Aptomat 3 pha 3 cực 225A | Aptomat 3 pha 3 cực 160A | Aptomat 3 pha 3 cực 150A | Aptomat 3 pha 3 cực 125A | Aptomat 3 pha 3 cực 100A | Kẹp Quai + hotline | Kẹp nối rẽ Cu-AL (2 bulon) | Kẹp nối rẽ Cu-AL (3 bulon) | Thùng trạm tole 2 ngăn loại đứng | Thùng trạm tole 2 ngăn loại nằm | Giá đỡ FCO | Cách điện đứng 24kV +ty | Đà sắt 75x75x8 - 2,0m -3 ốp | Đà sắt 75x75x8 - 2,4m -3 ốp | Đà sắt 75x75x8 - 2,6m -3 ốp | Đà sắt 75x75x8 - 2,8m -3 ốp | Đà sắt 75x75x8 - 3,0m -3 ốp | Đà sắt 75x75x8 - 3,2m -3 ốp | Cáp đồng bọc trung áp 24kV - CX.25mm2 | Cáp đồng bọc hạ áp 600V loại CV.150mm2 | Cáp đồng bọc hạ áp 600V loại CV.120mm2 | Cáp đồng bọc hạ áp 600V loại CV.100mm2 | Cáp đồng bọc hạ áp 600V loại CV.95mm2 | Cáp đồng bọc hạ áp 600V loại CV.70mm2 | Cáp đồng bọc hạ áp 600V loại CV.50mm2 | Cáp đồng bọc hạ áp 600V loại CV.11mm2 | Cáp đồng bọc hạ áp 600V loại CV.35mm2
1 | HOÀI TRUNG 2-1x25kVA | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1.5 | [22 empty] | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | [12 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.5
2 | BƠM NHƯ BÌNH-3x25kVA | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 | 18 | 3 | [7 empty] | 1 |  | 1.5 | [22 empty] | 16 | 8 |  |  | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 11 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | 3 | [9 empty] | 1 |  | 3 | 8 |  | 1 |  |  | 3 | [6 empty] | 17
3 | THÁI GIAO-3x25kVA | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | [7 empty] | 1 |  | 1.5 | [22 empty] | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 3 | 3 | [8 empty] | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3
4 | PHƯỚC THIỆN 4-1x37,5kVA | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1.5 | [22 empty] | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
85 | NHƯ BÌNH-100kVA | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 18 | 3 | [8 empty] | 1 | 1.5 | [22 empty] | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 11 | [12 empty] | 1 |  | 3 | 3 | [10 empty] | 3 | 2 | 6 |  | 1 |  | 3
86 | MỸ NGHIỆP 1-100kVA | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1.5 | [22 empty] | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 11 | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 2 | 6 |  | 1 |  |  |  | 1
87 | PHƯỚC THIỆN 1-180kVA | 3 | 3 |  |  |  | 3 | [11 empty] | 1 | 1.5 | [17 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 |  | 2 | 9 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 3 | 3 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 6 |  | 1
88 | VĨNH THUẬN 1-100kVA | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1.5 | [22 empty] | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 11 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 4 |  | 1
89 | VĨNH THUẬN 4-160kVA | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  |  | 48 | 16 |  |  |  |  | 12 | 4 | [6 empty] | 16 | 8 |  | 1 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 9 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 44.4 | 44.4
90 | THUẬN HÒA 4-3x50kVA | [18 empty] | 1.5 | [27 empty] | 2 | 1.5 | 1.5 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
91 | THUẬN HÒA 5-3x50kVA | [18 empty] | 1.5 | [27 empty] | 2 | 1.5 | 1.5 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
92 | HIỆP HÒA-3x50kVA | [18 empty] | 1.5 | [27 empty] | 2 | 1.5 | 1.5 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
93 | THUẬN HÒA-250kVA | [18 empty] | 1.5 | [27 empty] | 2 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
94 | PHƯỚC KHÁNH-250kVA | [18 empty] | 1.5 | [27 empty] | 2 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
95 | LONG BÌNH 2-250kVA | [18 empty] | 1.5 | [27 empty] | 2 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
96 | LONG BÌNH 3-250kVA | [54 empty] | 1 | [13 empty] | 1
97 | LONG BÌNH 4-250kVA | [18 empty] | 1.5 | [27 empty] | 2 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
98 | PHƯỚC KHÁNH 2-100kVA | [18 empty] | 1.5 | [27 empty] | 2 | 1.5 | 1.5 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
99 | PHƯỚC KHÁNH 4-100kVA | [18 empty] | 1.5 | [27 empty] | 2 | 1.5 | 1.5 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1

## TK HA AP (hidden)
BẢNG TỔNG KÊ PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA KHU VỰC ĐỘI QLĐ THUẬN BẮC (ĐỢT 2 NĂM 2026)
STT | Số trụ | Vật tư mới | [9 empty] | Vật tư thu hồi | [6 empty] | Ghi chú
|  | Trụ BTLT 8,5m (3,0KN) | Móng trụ M8,5-bt | Tiếp địa lặp lại trụ 8.5m | Kẹp ngừng cáp ABC 4x120mm2 | Kẹp đỡ cáp ABC 4x120mm2 | Ống ép nhôm 95 | Kẹp CU/AL 1 bulon | Kẹp IPC 35-95 mm2 (1 bulon) | Kẹp IPC 120-120 mm2 (2 bulon) | Nhôm AC 95-120mm2 (3 bulon) | Trụ BTLT 8,5m (3,0KN) | Kẹp ngừng cáp ABC 4x120mm2 | Kẹp đỡ cáp ABC 4x120mm2 | Kẹp CU/AL 1 bulon | Kẹp IPC 35-95 (1 bulon) | Kẹp IPC 120-120 (2 bulon) | Kẹp nhôm AC 50-70mm2 (2 bulon)
1 | MNhon.A01.B08 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 1x5
2 | MNhon.A03 | [6 empty] | 1 | 5 | 4 |  |  |  |  | 1 | 5 | 4 |  |  | 1x20
3 | MNhon.A05 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 1x5
4 | MNhon.A06 | [6 empty] | 3 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 3 | 4 | 2 | 8 |  | 1x5
5 | MNhon.B01.A02 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 3x5
6 | MNhon.B01.B01 | [7 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1x5
7 | MNhon.B01.B02 | [6 empty] | 2 | 7 | [5 empty] | 2 | 7 |  |  |  | 1x5
8 | MNhon.B02.A03 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 2x5
9 | MNhon B02.A04 | [6 empty] | 2 | 5 |  | 8 |  |  |  | 2 | 5 |  | 8 |  | 2x5
10 | MNhon.B03 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  | 1x10
11 | MNhon.B04 | [7 empty] | 2 | 6 | 14 |  |  |  |  | 2 | 6 | 14 |  | 1x5
12 | MNhon.B04.A01 | [9 empty] | 16 | [6 empty] | 16 |  | 2x2,5
13 | MNhon.B04.A02 | [7 empty] | 4 | 8 | 8 |  |  |  |  | 4 | 8 | 8 |  | 3x2,5
14 | MNhon.B05 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4 | 1 |  |  | 1x2,5
15 | MNhon.B06 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 4 | 19 |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 19 |  | 1x5
16 | MNhon.B07 | [7 empty] | 3 | 1 | 16 |  |  |  |  | 3 | 1 | 16 |  | 3x5
17 | MNhon.B08 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 2x5
18 | MNhon.B09 | [7 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 |  |  | 1x5
19 | MNhon.B10 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 1x5
20 | MNhon.B11 | [7 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 |  |  | 1x5
21 | MNhon.B12 | [7 empty] | 4 |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  | 8 |  | 1x5
22 | MNhon.B12.A01 | [7 empty] | 2 | 8 | [5 empty] | 2 | 8 |  |  | 3x2,5
23 | MNhon.B12.A01.A01 | [7 empty] | 4 |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  | 8 |  | 2x2,5
24 | MNhon.B13 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 3x5
25 | MNhon.B14 | [9 empty] | 8 | [6 empty] | 8 |  | 2x2,5
26 | MNhon 2.A05 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1x5
27 | MNhon 2.A06 | [7 empty] | 4 |  | 16 |  |  |  |  | 4 |  | 16 |  | 2x2,5
28 | MNhon 2.A07 | [9 empty] | 16 | [6 empty] | 16
29 | MNhon 2.A07.A01 | [7 empty] | 10 | 4 | [5 empty] | 10 | 4 | 1
30 | MNhon 2.B01 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6
31 | MNhon 2.B02.A01 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6
32 | MNhon 2.B02.A02 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4
33 | MNhon 2.B02.A03 | [9 empty] | 16 | [6 empty] | 16
34 | MNhon 2.B02.A04 | [7 empty] | 4 |  | 16 |  |  |  |  | 4 |  | 16
35 | MNhon 2.B02.A05 | [9 empty] | 16 | [6 empty] | 16
36 | MNhon 2.B02.A06 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4
37 | MNhon 2.B02.A07 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4
38 | MNhon 2.B02.A08 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5
39 | MNhon 2.B02.A09 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
40 | MNhon 2.B02.A10 | [9 empty] | 22 | [6 empty] | 21
41 | MNhon 2.B02.A10.A01 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
42 | MNhon 2.B02.A10.A02 | [7 empty] | 5 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 4
43 | MNhon 2.B02.A11 | [7 empty] | 12 |  | 8 |  |  |  |  | 12 |  | 8
44 | MNhon 2.B02.B01 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
45 | MNhon 2.B02.B02 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6
46 | MNhon 2.B02.B03 | [7 empty] | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 8 |  | 4
47 | MNhon 2.B03 | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 8
48 | MNhon 2.B04 | [9 empty] | 8 | [6 empty] | 8
49 | 471DL.67.33 | [9 empty] | 16 | [6 empty] | 16
50 | A Đat 9.A03 |  |  | 1
51 | A Đat 9.A03.A06 |  |  | 1
52 | A Đat 9.A03.B02.A01 |  |  | 1
53 | A Đat 9.A03.B05 |  |  | 1
54 | A Đat 9.B02.A05 |  |  | 1
55 | A Đat 9.B07 |  |  | 1
56 | A Đat 9.B11 |  |  | 1
57 | SGiếng 2/B01 | 1 | 1 |  | 3 | [6 empty] | 1 | 3
58 | SGiếng 2/B01/A01 | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
59 | SGiếng 2/B01/A02 | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
60 | SGiếng 2/ B03 | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
61 | SGiếng 2/B04 | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
62 | SGiếng 2/B05 | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
63 | SGiếng 2/B06 | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
64 | SGiếng 2/ B07 | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
65 | SGiếng 2/B08 | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
TỔNG CỘNG: |  | 9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 187 | 46 | 257 | 9 | 4 | 7 | 9 | 187 | 46 | 257

## THKĐ (hidden)
Bảng 3. Tổng hợp
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ
Hạng mục: Kiểm định an toàn kỹ thuật, thí nghiệm các thiết bị, dụng cụ lưới điện
HẠNG MỤC: PHẦN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ
STT | KHOẢN MỤC CHI PHÍ | KÝ HIỆU | CÁCH TÍNH | GIÁ TRỊ
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | T | VL+VLlđ+NC+M | 27673533
1 | Chi phí vật liệu | VL | a1 + a2 + a3 + a4 | 2067962
| Chi phí vật liệu phụ | a1 | Bảng chiết tính | 2067962.4418
| Chi phí vận chuyển đường dài | a2 | Bảng chiết tính
| Chi phí vận chuyển đường ngắn (trung chuyển) | a3 | Bảng chiết tính
| Chi phí vận chuyển, bốc dỡ vật tư lắp đặt (vận chuyển bộ) | a4 | Bảng chiết tính
2 | Chi phí vật liệu lắp đặt | VLlđ | Bảng chiết tính
3 | Chi phí nhân công | NC | Bảng chiết tính | 23471948.9
4 | Chi phí máy và thiết bị thi công | M | Bảng chiết tính | 2133622.1456
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | GT | C | 15256767
1 | Chi phí chung | C | NCx65% | 15256766.785
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+GT)x6% | 2575818
IV | CHI PHÍ KHẢO SÁT, LẬP PHƯƠNG ÁN THI CÔNG VÀ BÁO CÁO TỔNG HỢP | K | 3,7% x (T + GT + TL) | 0 | Máy mới, không khảo sát, tính bằng 0
| CHI PHÍ XÂY DỰNG TRƯỚC THUẾ | G | T+GT+TL+K | 45506118
Note on D20: admin: Lưu ý

## 3.THCPKĐ (hidden)
3. BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ VẬT LIỆU - NHÂN CÔNG - MÁY THI CÔNG
STT | HẠNG MỤC | CÁCH TÍNH | CHI PHÍ TRƯỚC THUẾ |  |  | GHI CHÚ
|  |  | VL | NC | MTC
I | KĐATKT THIẾT BỊ |  | 2067962.4418 | 23471948.9 | 2133622.1456
1 | Đội Quản lý Điện Thuận Bắc | Bảng 2.1 | 2067962.4418 | 23471948.9 | 2133622.1456

## Thop-Thí nghiệm (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG
HẠNG MỤC: PHẦN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ
Mã hiệu | Danh mục | Đơn vị | Khối Lượng | Đơn giá (đ) |  |  |  | Thành tiền (đ)
|  |  |  | VL trong định mức | VL thuộc đối tượng lắp đặt | Nhân công | MTC | VL trong định mức | VL thuộc đối tượng lắp đặt | Nhân công | MTC
I | TỔNG CỘNG | [6 empty] | 2067962.4418 | 0 | 23471948.9 | 2133622.1456
1 | Kiểm định chống sét van | Bộ | 1 | 10597.259 | 0 | 98678.44 | 19008.5125 | 10597.259 | 0 | 98678.44 | 19008.5125
2 | Kiểm định chống sét van (Bộ 02 trở đi) | Bộ | 53 | 8477.8072 | 0 | 78942.752 | 15206.81 | 449323.7816 | 0 | 4183965.856 | 805960.93
3 | Kiểm định dao cách ly | Bộ | 27 | 2613.7556 | 0 | 435104.352 | 27059.4878 | 70571.4012 | 0 | 11747817.504 | 730606.1706
4 | Kiểm định cáp ngầm trung áp | đoạn | 9 | 170830 | 0 | 826831.9 | 64227.3925 | 1537470 | 0 | 7441487.1 | 578046.5325

## Bang tong hop Kiem dinh (TT05) (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ VẬT LIỆU, THIẾT BỊ, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG
HẠNG MỤC: KIỂM ĐỊNH
Mã hiệu | Danh mục | Đơn vị | Khối Lượng | Đơn giá (đ) |  |  |  | Thành tiền (đ)
|  |  |  | VL trong định mức | VL thuộc đối tượng lắp đặt | Nhân công | MTC | VL trong định mức | VL thuộc đối tượng lắp đặt | Nhân công | MTC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | (9)=(4)x(5) | (10)=(4)x(6) | (11)=(4)x(7) | (12)=(4)x(8)
I | KIỂM ĐỊNH KHÍ CỤ ĐIỆN, TRANG BỊ ĐIỆN
EB.11010 | Kiểm định Recloser/LBS | [6 empty] | 26591.893 | 0 | 2488245.4515 | 280305.979
Vật liệu
| Điện năng | kWh | 5.831 | 2103 |  |  |  | 12262.593 | 0 | 0 | 0
| Cồn công nghiệp | kg | 0.1751 | 38000 |  |  |  | 6653.8 | 0 | 0 | 0
| Vải phin trắng 0,8m | m | 0.1462 | 25000 |  |  |  | 3655 | 0 | 0 | 0
| Giẻ lau | kg | 0.1462 | 25000 |  |  |  | 3655 | 0 | 0 | 0
| Giấy nhám số 0 | tờ | 0.1462 | 2500 |  |  |  | 365.5 | 0 | 0 | 0
| Dây Cu/XLPE/PVC 4x50mm2 | m |  | 686480 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Nhân công | [8 empty] | 2488245.4515
| Kỹ sư 4/8 | công | 5.2105 |  |  | 310818 |  | 0 | 0 | 1619517.189 | 0
| Công nhân 5/7 | công | 2.6775 |  |  | 324455 |  | 0 | 0 | 868728.2625 | 0
| Máy thi công | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 280305.979
| Mê gôm mét | ca | 0.05355 |  |  |  | 40128 | 0 | 0 | 0 | 2148.8544
| Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35kV) | ca | 0.2125 |  |  |  | 403740 | 0 | 0 | 0 | 85794.75
| Thiết bị kiểm tra áp lực | ca | 0.07055 |  |  |  | 68673 | 0 | 0 | 0 | 4844.8801
| Máy chụp sóng | ca | 0.39865 |  |  |  | 414684 | 0 | 0 | 0 | 165313.7766
| Máy đo điện trở tiếp xúc | ca | 0.05355 |  |  |  | 83447 | 0 | 0 | 0 | 4468.5868
| Máy đo điện trở một chiều | ca | 0.1241 |  |  |  | 142910 | 0 | 0 | 0 | 17735.131
| Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng < 300kg | ca | 0 |  |  |  | 1536034 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng < 300kg | ca | 0 |  |  |  | 1800824 | 0 | 0 | 0 | 0
EC.12030 | Kiểm định chống sét van (Bộ 1) | Bộ 1 pha | 1 |  |  |  |  | 10597.259 | 0 | 98678.44 | 19008.5125
| Vật liệu | [6 empty] | 10597.259
| Điện năng | kWh | 0.259 | 2057 |  |  |  | 532.763 | 0 | 0 | 0
| Cồn công nghiệp | kg | 0.052 | 28768 |  |  |  | 1495.936 | 0 | 0 | 0
| Dây điện Cu/PVC/PVC 2x4mm2 | m | 0.104 | 67390 |  |  |  | 7008.56 | 0 | 0 | 0
| Giẻ lau | kg | 0.052 | 30000 |  |  |  | 1560 | 0 | 0 | 0
| Nhân công | [8 empty] | 98678.44
| Kỹ sư 3/8 | công | 0.22 |  |  | 279736 |  | 0 | 0 | 61541.92 | 0
| Công nhân 4/7 | công | 0.12 |  |  | 309471 |  | 0 | 0 | 37136.52 | 0
| Máy thi công | [9 empty] | 19008.5125
| Mê gôm mét | ca | 0.031 |  |  |  | 40127.5 | 0 | 0 | 0 | 1243.9525
| Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 15kV) | ca | 0.044 |  |  |  | 403740 | 0 | 0 | 0 | 17764.56
EB.22010 | Kiểm định dao cách ly | Bộ 1 pha | 1 |  |  |  |  | 2613.7556 | 0 | 435104.352 | 27059.4878
| Vật liệu | [6 empty] | 2613.7556
| Điện năng | kWh | 0.4916 | 2057 |  |  |  | 1011.2212 | 0 | 0 | 0 | 1.229
| Dây cáp điện 3 pha Cu/XLPE/PVC - 4x50mm2 | m | 0.2048 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512
| Vải phin trắng 0,8m | m | 0.0408 | 8000 |  |  |  | 326.4 | 0 | 0 | 0 | 0.102
| Cồn công nghiệp | kg | 0.0408 | 28768 |  |  |  | 1173.7344 | 0 | 0 | 0 | 0.102
| Giáp nhám số 0 | tờ | 0.2048 | 500 |  |  |  | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0.512
| Nhân công | [8 empty] | 435104.352
| Kỹ sư 4/8 | công | 0.852 |  |  | 310818 |  | 0 | 0 | 264816.936 | 0 | 2.13
| Công nhân 5/7 | công | 0.468 |  |  | 363862 |  | 0 | 0 | 170287.416 | 0 | 1.17
| Máy thi công | [9 empty] | 27059.4878
| Máy đo điện trở tiếp xúc | ca | 0.0164 |  |  |  | 83447 | 0 | 0 | 0 | 1368.5308 | 0.041
| Mê gôm mét | ca | 0.0124 |  |  |  | 40127.5 | 0 | 0 | 0 | 497.581 | 0.031
| Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35kV) | ca | 0.0624 |  |  |  | 403740 | 0 | 0 | 0 | 25193.376 | 0.156
EB.115010 | Kiểm định cáp ngầm trung áp | 1 đoạn | [5 empty] | 170830 | 0 | 826831.9 | 64227.3925
| Vật liệu | [6 empty] | 170830
| Điện năng | kWh | 5 | 2666 |  |  |  | 13330 | 0 | 0 | 0
| Cồn công nghiệp | kg | 4 | 35000 |  |  |  | 140000 | 0 | 0 | 0
| Vải phin trắng 0,8m | m | 1 | 10000 |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0
| Giấy nhám số 0 | tờ | 3 | 2500 |  |  |  | 7500 | 0 | 0 | 0
| Ống gen cách điện | m | 0 | 6500 |  |  |  | 0 | 0
| Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2 | m | 0 | 42530 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dây đồng trần 1x6,0 mm2 | m | 0 | 22610 |  |  |  | 0 | 0
| Nhân công | [8 empty] | 826831.9
| Kỹ sư 4,0/8 | công | 1.63 |  |  | 310818 |  | 0 | 0 | 506633.34 | 0
| Công nhân 5,0/7 | công | 0.88 |  |  | 363862 |  | 0 | 0 | 320198.56 | 0
| Máy thi công | [9 empty] | 64227.3925
| Mê gôm mét | ca | 0.031 |  |  |  | 40127.5 | 0 | 0 | 0 | 1243.9525
| Hợp bộ thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số thấp, tgδ, phóng điện | ca | 0.156 |  |  |  | 403740 | 0 | 0 | 0 | 62983.44
EB.22010 | Kiểm định FCO/LBFCO | Bộ 1 pha | 1 |  |  |  |  | 411.6235 | 0 | #REF! | 2705.9488
| Vật liệu | [6 empty] | 411.6235
| Điện năng | kWh | 0.04916 | 2103 |  |  |  | 103.3835 | 0 | 0 | 0
| Dây cáp điện 3 pha Cu/XLPE/PVC - 4x50mm2 | m |  | 686480 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Vải phin trắng 0,8m | m | 0.00408 | 25000 |  |  |  | 102 | 0 | 0 | 0
| Cồn công nghiệp | kg | 0.00408 | 38000 |  |  |  | 155.04 | 0 | 0 | 0
| Giáp nhám số 0 | tờ | 0.02048 | 2500 |  |  |  | 51.2 | 0 | 0 | 0
| Nhân công | [8 empty] | #REF!
| Kỹ sư 4/8 | công | 0.0852 |  |  | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | 0
| Công nhân 5/7 | công | 0.0468 |  |  | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | 0
| Máy thi công | [9 empty] | 2705.9488
| Máy đo điện trở tiếp xúc | ca | 0.00164 |  |  |  | 83447 | 0 | 0 | 0 | 136.8531
| Mê gôm mét | ca | 0.00124 |  |  |  | 40127.5 | 0 | 0 | 0 | 49.7581
| Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35kV) | ca | 0.00624 |  |  |  | 403740 | 0 | 0 | 0 | 2519.3376
| Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 12 mét, tải trọng nâng < 300kg | ca |  |  |  |  | 1536034 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xe thang nâng người dạng khớp gập, chiều cao nâng 18 mét, tải trọng nâng < 300kg | ca |  |  |  |  | 1800824 | 0 | 0 | 0 | 0
EA.22110 | Thí nghiệm máy biến áp lực - U 22 ÷ 35 kV; MBA 3 pha CS<= 1MVA | Máy | 1 |  |  |  |  | 4452084 | 0 | 0 | 46603
Vật liệu
| Điện năng | kWh | 2 | 2103 |  |  |  | 4422609 | 0
| Cồn công nghiệp | kg | 0.45 | 38000 |  |  |  | 17100 | 0
| Vải phin trắng 0,8 m | m | 0.45 | 25000 |  |  |  | 11250 | 0
| Giấy nhám số 0 | tờ | 0.45 | 2500 |  |  |  | 1125 | 0
| Băng dính cách điện | cuộn | 0 | [5 empty] | 0
| Dây điện Cu/PVC/PVC- 2x4,0 mm2 | m | 0 | 38930 |  |  |  | 0 | 0
| Dây đồng trần 1 x 6 mm2 | m | 0 | 15000 |  |  |  | 0 | 0
| Nhân công | [7 empty] | 0
| Kỹ sư 4,0/8 | công | 5.08 |  |  | #REF! |  |  | 0
| Công nhân 5,0/7 | công | 2.1 |  |  | #REF! |  |  | 0
| Máy thi công | [7 empty] | 0
| Mê gôm mét | ca | 0.177 |  |  |  | 40128 |  | 0 |  | 7102.656
| Hợp bộ đo tgδ | ca | 0 |  |  |  | 796170 |  | 0 |  | 0
| Máy đo tỷ số biến | ca | 0.354 |  |  |  | 40128 |  | 0 |  | 14205.312
| Máy đo điện trở một chiều | ca | 0.177 |  |  |  | 142910 |  | 0 |  | 25295.07
| Hợp bộ đo lường | ca | 0 |  |  |  | 752669 |  | 0 |  | 0
| Hợp bộ thí nghiệm cao áp xoay chiều (cho cấp điện áp đến 35 kV) | ca | 0 |  |  |  | 403740 |  | 0 |  | 0

## 5.VTTH (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ, THIẾT BỊ THU HỒI
STT | Tên vật liệu | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá ước tính | Chất lượng còn lại (%) | Đơn giá ước tính | Giá trị (đồng) | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
1 | Dây CXH.185mm2 | m | 99 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! |  | 108
2 | Dây CV.150mm2 | m | 33 | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
1 | Dây CXH.70mm2 | m | 54 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! |  | 108
2 | Dây CV.50mm2 | m | 18 | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
3 | Dây ACX.185mm² | m | 137.7 | 125000 | 1 | 1250 | 172125
4 | Dây ACX.70mm² | m | 208.08 | 63300 | 2 | 1266 | 263429.28
5 | Trụ BTLT 14m trụ đơn (6,5kN) | trụ | 4 | 7087636 | 2 | 141752.72 | 567010.88
6 | Trụ BTLT 12m trụ đơn (5,4kN) | trụ | 22 | 4728000 | 2 | 94560 | 2080320
7 | Bộ đà néo kép 2m4 (3ốp) | bộ | 2 | 1130000 | 2 | 22600 | 45200
8 | Bộ đà néo kép 2m4 (4ốp) | bộ | 9 | 1192000 | 2 | 23840 | 214560
9 | Bộ đà đỡ đơn sắt 2m4 (4ốp) | bộ | 1 | 596000 | 2 | 11920 | 11920
10 | Bộ đà đỡ đơn 2m (3ốp) | bộ | 45 | 490000 | 2 | 9800 | 441000
11 | Bộ đà kép đỡ 2m (3 ốp) | bộ | 4 | 980000 | 2 | 19600 | 78400
12 | Bộ đà kép néo 2m (2 ốp) | bộ | 2 | 936000 | 2 | 18720 | 37440
13 | Bộ cách điện treo 24kV Polymer | bộ | 42 | 210000 | 1 | 2100 | 88200
14 | Bộ cách điện đứng 24kV Polymer | bộ | 117 | 330000 | 1 | 3300 | 386100
15 | LA 18kV-10kA polymer | bộ | 54 | 980000 | 1 | 9800 | 529200
16 | DS 1 pha 24kV-630A -polymer | bộ | 9 | 2618000 | 2 | 52360 | 471240
17 | LTD 1 pha 24kV-630A -polymer | bộ | 18 | 2551000 | 2 | 51020 | 918360
18 | Ống STK Ø160/125 trơn nhẵn bề mặt (dây pha)- Phần lên trụ | m | 306 | 249989 | 1 | 2499.89 | 764966.34
19 | Ống STK Ø130/100 trơn nhẵn bề mặt (dây trung tính) - Phần lên trụ | m | 102 | 192727 | 1 | 1927.27 | 196581.54
20 | Bộ Uclevis + sứ ống | bộ | 54 | 20000 | 1 | 200 | 10800
21 | Kẹp quai 4/0 (loại ty) | cái | 3 | 249000 | 1 | 2490 | 7470
22 | Kẹp Hotline 2/0 | cái | 3 | 105000 | 1 | 1050 | 3150
23 | Giáp níu dây 185mm2 | cái | 12 | 315000 | 1 | 3150 | 37800
24 | Giáp níu dây 70mm2 | cái | 6 | 203000 | 1 | 2030 | 12180 |  |  | 24
25 | Khóa néo 5U | cái | 24 | 144500 | 1 | 1445 | 34680
26 | Khóa néo 3U | cái | 8 | 81000 | 1 | 810 | 6480 |  | hạ
27 | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x240 mm2 | cái | 27 | 3820000 | 1 | 38200 | 1031400 |  | 51
28 | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x185 mm2 | cái | 6 | 3590000 | 1 | 35900 | 215400
29 | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x95 mm2 | cái | 12 | 2650000 | 1 | 26500 | 318000
30 | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x70 mm2 | cái | 6 | 2410000 | 1 | 24100 | 144600
31 | Trụ đơn BTLT 8,5m | trụ | 9 | 2405000 | 1 | 24050 | 216450
32 | Kẹp ngừng cáp ABC 4x120mm2 | cái | 4 | 47800 | 1 | 478 | 1912
33 | Kẹp đỡ cáp ABC 4x120mm2 | cái | 7 | 19000 | 1 | 190 | 1330
34 | Kẹp CU/AL 1 bulon | cái | 9 | 37442 | 1 | 374.42 | 3369.78 |  | 10
35 | Kẹp IPC 35-95 (1 bulon) | cái | 187 | 37000 | 1 | 370 | 69190 |  | 187
36 | Kẹp IPC 120-120 (2 bulon) | cái | 46 | 38000 | 1 | 380 | 17480 |  | 47
37 | Kẹp nhôm AC 50-70mm2 (2 bulon) | cái | 257 | 13000 | 1 | 130 | 33410 |  | 260
(2): Tổng cộng:; (8): #REF!; (9): đồng | 504

## May TC (hidden)
BẢNG PHÂN TÍCH GIÁ CA MÁY
Stt | Mã CV | Tên công việc | Đơn vị | Định mức | Đơn giá | Thành tiền
1 | AF.11210 | Đổ BT móng bằng TC+CG đá 2x4, M200 | m3 |  |  | 60634.571
|  | Máy trộn 250l | ca | 0.095 | 351080 | 33352.6 | 209
|  | Máy đầm dùi 1,5KW | ca | 0.089 | 306539 | 27281.971 | 419
2 | D2.8102 | Đóng cọc tiếp địa, đất cấp 2 | cọc |  |  | 2005.475
|  | Máy hàn 14kW | ca | 0.05 | 401095 | 2005.475 | 463
3 | 04.02.402 | Dựng trụ 14m thủ công + cơ giới | trụ |  |  | 400518.18
|  | Cẩu 10 tấn | ca | 0.18 | 2225101 | 400518.18
4 | 04.02.302 | Dựng trụ thủ công + cơ giới trụ 12m | trụ |  |  | 400518.18
|  | Cẩu 10 tấn | ca | 0.18 | 2225101 | 400518.18 | 63
5 | 04.02.202 | Dựng trụ thủ công + cơ giới trụ 8,5m | trụ |  |  | 280362.726
|  | Cẩu 10 tấn | ca | 0.126 | 2225101 | 280362.726
6 | 04.02.102 | Dựng trụ thủ công + cơ giới trụ 7,5m | trụ |  |  | 280362.726
|  | Cẩu 10 tấn | ca | 0.126 | 2225101 | 280362.726
7 | 14.02.002 | Thay hệ thống tụ bù | trụ |  |  | 307793.34
|  | Cẩu 5 tấn | ca | 0.18 | 1709963 | 307793.34 | 61
8 | 14.02.002 | Thay hệ máy biến áp | trụ |  |  | 800262.684
|  | Cẩu 5 tấn | ca | 0.468 | 1709963 | 800262.684
9 | T4.7001 | Kéo rải tiếp địa | cọc |  |  | 2607.1175
|  | Máy hàn điện 14W | ca | 0.065 | 401095 | 2607.1175
10 | 05.02.105 | Thay dây nhôm lõi thép (AC, ACSR,...) bằng thủ công kết hợp cơ giới, tiết diện dây <= 185mm2 | cọc |  |  | 582253.5407
|  | Máy rải dây | ca | 0.22 | 757609.776 | 166674.1507
|  | Tời máy 5 T | ca | 0.47 | 352581 | 165713.07 | 136
|  | Máy ép thủy lực 100T | ca | 0.22 | 1135756 | 249866.32
11 | 05.02.104 | Thay dây nhôm lõi thép (AC, ACSR,...) bằng thủ công kết hợp cơ giới, tiết diện dây <= 150mm2 | cọc |  |  | 681267.2894
|  | Máy rải dây | ca | 0.36 | 757609.776 | 272739.5194
|  | Tời máy 5 T | ca | 0.45 | 352581 | 158661.45
|  | Máy ép thủy lực 100T | ca | 0.22 | 1135756 | 249866.32
12 | 05.02.103 | Thay dây nhôm lõi thép (AC, ACSR,...) bằng thủ công kết hợp cơ giới, tiết diện dây <= 120mm2 | cọc |  |  | 581350.1195
|  | Máy rải dây | ca | 0.27 | 757609.776 | 204554.6395
|  | Tời máy 5 T | ca | 0.36 | 352581 | 126929.16
|  | Máy ép thủy lực 100T | ca | 0.22 | 1135756 | 249866.32
13 | 05.02.401 | Thay dây đồng (M) bằng thủ công kết hợp cơ giới, tiết diện dây <= 70mm2 | cọc |  |  | 496585.1452
|  | Máy rải dây | ca | 0.2 | 757609.776 | 151521.9552
|  | Tời máy 5 T | ca | 0.27 | 352581 | 95196.87
|  | Máy ép thủy lực 100T | ca | 0.22 | 1135756 | 249866.32
14 | D3.4021 | Công tác ép khoá néo dây có tiết diện ≤120mm2 |  |  |  | 7441.1322
|  | Máy ép thuỷ lực | ca | 0.08 | 93014.153 | 7441.1322
15 | 13.01.002 | Thay tủ điện hạ thế xoay chiều 3 pha |  |  |  | 402843.75
|  | Cẩu 5T | ca | 0 | 1709963 | 0
|  | Xe nâng 12 m | ca | 0.25 | 1611375 | 402843.75
16 | D4.5008 | ép đầu cốt cáp có tiết diện ≤240mm2 |  |  |  | 46507.0765
|  | Máy ép đầu cốt | ca | 0.5 | 93014.153 | 46507.0765
17 | D4.5007 | ép đầu cốt cáp có tiết diện ≤185mm2 |  |  |  | 41856.3688
|  | Máy ép đầu cốt | ca | 0.45 | 93014.153 | 41856.3688
18 | D4.5006 | ép đầu cốt cáp có tiết diện ≤150mm2 |  |  |  | 37205.6612
|  | Máy ép đầu cốt | ca | 0.4 | 93014.153 | 37205.6612
19 | D4.5005 | ép đầu cốt cáp có tiết diện ≤120mm2 |  |  |  | 32554.9535
|  | Máy ép đầu cốt | ca | 0.35 | 93014.153 | 32554.9535
20 | D4.5003 | ép đầu cốt cáp có tiết diện ≤70mm2 |  |  |  | 32554.9535
|  | Máy ép đầu cốt | ca | 0.35 | 93014.153 | 32554.9535

## 4.VCBD (hidden)
4. BẢNG TÍNH VẬN CHUYỂN - BỐC DỠ
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA KHU VỰC ĐỘI QLĐ THUẬN BẮC (ĐỢT 2 NĂM 2026)
VẬN CHUYỂN, BỐC DỠ VẬT LIỆU |  | 25853492
PHẦN ĐƯỜNG DÂY |  | 25853492
1 | Vận chuyển trụ, lốc bê tông Bình Thuận đến công trình (4 trụ 14m,22 trụ 12m, 9 trụ 8,5m, đường cấp 2) |  |  |  |  | làm trò số chuyến
| (12T x 200km x 1.398đ/T.km x 1,3 x 1,2 x 3 chuyến)/1,1 = | 14274851 |  | 2.99 | 29.9 | 3
2 | Bốc dỡ trụ |  |  |  | trụ | tấn | Tổng KL
| Nhân công bốc dỡ = (4 trụ x 1,398tấn/trụ 14m) x 0,25công/tấn x 298.431đ/công x 2lần = | 834413 | 298431 | trụ 14 | 4 | 1.398 | 5.592
| Nhân công bốc dỡ = (22 trụ x 1,13tấn/trụ 12m) x 0,25công/tấn x 298.431đ/công x 2lần = | 3709497 | 298431 | trụ 12 | 22 | 1.13 | 24.86
| Nhân công bốc dỡ = (0 trụ x 0,939tấn/trụ) x 0,25công/tấn x 248.692đ/công x 2lần = | 0 | 298431 | trụ 10,5 | 0 | 0.939 | 0
| Nhân công bốc dỡ = (9 trụ x 0,56tấn/trụ) x 0,25công/tấn x 298.431đ/công x 2lần = | 752046 | 298431 | trụ 8,5 | 9 | 0.56 | 5.04
| Nhân công bốc dỡ = (4 trụ x 0,49tấn/trụ 7,5m) x 0,25công/tấn x 248.692đ/công x 2lần = | 0 |  | trụ 7,5 | 0 | 0.49 | 0
| Cẩu 5 tấn bốc dỡ = 4 trụ (14m) x 0,04ca/tấn x1.709.963/ca x 2lần = | 764969 | 1709963
| Cẩu 5 tấn bốc dỡ = 22 trụ (12m) x 0,04ca/tấn x1.709.963đ/ca x 2lần = | 3400774 | 1709963
| Cẩu 5 tấn bốc dỡ = 9 trụ (8,5m) x 0,04ca/tấn x1.709.963đ/ca x 2lần = | 689457 | 1709963
| Cẩu 5 tấn bốc dỡ = 0 trụ (7,5m) x 0,04ca/tấn x1.523.519đ/ca x 2lần = | 0
1 | Bốc dỡ lốc bê tông |  |  | lốc | 0 | 0.1 | 0
| Nhân công bốc dỡ (bậc thợ 3/7) = 0 cái x 0,1tấn/cái x 0,2công/tấn x 248.692đ/công x 2lần = | 0 |  |  |  |  | 29.9
| Cẩu 5 tấn bốc dỡ = 0 cái x 0,1tấn/cái x 0,03ca/tấn x 1.505.213đ/ca x 2lần = | 0 | 1640030 |  |  |  | 2.4917
3 | Bốc dỡ dây dẫn
Nhân công bốc dỡ (bậc thợ 3/7) = 1,5 tấn x 0,3công/tấn x 178.308đ/công x 2lần =
Cẩu 5 tấn bốc dỡ = 1,5 tấn x 0,04ca/tấn x 1.377.101đ/ca x 2lần =
3 | V/chuyển vật tư phụ kiện từ các cơ sở tại TPHCM về công trình (cự ly 400km)
| (2T x 400 km x 1398 đ/T.km x 1,3 x1,2 x 0,9 x 1ch)/1,1 = | 1427485
TRẠM BIẾN ÁP |  | 0
1 | Vận chuyển trụ, lốc bê tông Nha Trang đến công trình (35 trụ 12m , đường cấp 2)
(12T x 140km x 1398đ/T.km x 1,3 x 1,2 x 2ch)/1,1 =
2 | Cẩu vận chuyển đến công trình bốc dỡ trụ (cự ly 15km )
3 | Vận chuyển vật tư từ Phan rang đến công trình và thu hồi từ công trình đến kho Điện lực (10km)
4 | Xe chở DCTC kết hợp chở công nhân đi thi công (cự ly 15km)
0
Note on D7: Đơn giá theo QD31/UBND 2013
Note on D9: Lương ngày công CN bậc 3,0/7 áp dụng cho công tác bốc xếp, vận chuyển vật liệu khi vận dụng định mức lắp đặt đường dây và trạm biến áp VB 10743

## 2.THOP-NC+MTC (hidden)
2. BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ VẬT LIỆU, THIẾT BỊ, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THA KHU VỰC ĐỘI QLĐ THUẬN BẮC (ĐỢT 2 NĂM 2026)
| STT | Danh mục |  | Khối lượng | Đơn vị | Đơn giá |  |  |  | Thành tiền
[6 empty] | Vật liệu trong định mức | Vật liệu thuộc đối tượng lắp đặt | Nhân công | MTC | Vật liệu trong định mức | Vật liệu thuộc đối tượng lắp đặt | Nhân công | MTC
| (1) | (2) |  | (4) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(4)x(5) | (10)=(4)x(6) | (11)=(4)x(7) | (12)=(4)x(8)
A-PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP
A.1. PHẦN LẮP ĐẶT:
| I | PHẦN MÓNG | Theo quy định tại chương V
| 1 | Móng trụ M12-bt |  | 22 | móng | 961939.3501 | 0 | 577250.9741 | 53782.8645 | 21162665.7021 | 0 | 12699521.4291 | 1183223.0185
| 2 | Móng trụ M14-bt |  | 4 | móng | 1478643.0029 | 0 | 873344.7659 | 85070.3031 | 5914572.0117 | 0 | 3493379.0634 | 340281.2125
| II | PHẦN TIẾP ĐỊA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Bộ tiếp đất lặp lại (trụ 12m) - cáp thép |  | 38 | bộ | 0 | 955963.2 | 203590.138 | 2005.475 | 0 | 36326601.6 | 7736425.244 | 76208.05
| III | PHẦN TRỤ | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Trụ BTLT 12m trụ đơn (5,4kN); (TC+CG) |  | 22 | trụ | 0 | 4995401.472 | 591021.937 | 220284.999 | 0 | 109898832.384 | 13002482.614 | 4846269.978
2 | 1 | Trụ BTLT 14m trụ đơn (6,5kN); (TC+CG) |  | 4 | trụ | 0 | 7295401.472 | 736417.11 | 220284.999 | 0 | 29181605.888 | 2945668.44 | 881139.996
| IV | PHẦN XÀ, NÉO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Bộ đà néo kép 2,4m (3 ốp), lắp trụ pi |  | 2 | bộ | 0 | 1265000 | 711341.1633 | 0 | 0 | 2530000 | 1422682.3266 | 0
| 2 | Bộ đà néo kép 2,4m (4 ốp), lắp trụ đơn. |  | 8 | bộ | 0 | 2309800 | 685717.6243 | 0 | 0 | 18478400 | 5485740.9948 | 0
| 3 | Bộ đà đỡ đơn 2,4m (4 ốp), lắp trụ đơn |  | 1 | bộ | 0 | 1136400 | 382653.6599 | 0 | 0 | 1136400 | 382653.6599 | 0
| 4 | Bộ đà đỡ đơn 2m (3 ốp) lắp trụ đơn |  | 45 | bộ | 0 | 844200 | 339035.108 | 0 | 0 | 37989000 | 15256579.8578 | 0
| 5 | Bộ đà đỡ kép 2m (3 ốp) lắp trụ đơn |  | 4 | bộ | 0 | 1725400 | 469041.0516 | 0 | 0 | 6901600 | 1876164.2064 | 0
| 6 | Bộ đà néo kép 2,0m (2 ốp) lắp trụ đơn |  | 2 | bộ | 0 | 1591800 | 637567.2749 | 0 | 0 | 3183600 | 1275134.5497 | 0
| 7 | Bộ đà néo N-2,4m + đà 2,4 composite |  | 1 | bộ | 0 | 3477800 | 912307.5043 | 0 | 0 | 3477800 | 912307.5043 | 0
| V | PHỤ KIỆN |  | 1 | T/bộ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| V | PHẦN DÂY, SỨ VÀ PHỤ KIỆN | [7 empty] | 0 | 446005446.6667 | 69357310.6123 | 63877.6017
| 05.08.203 | Dây CX.185mm2 |  | 132 | m |  | 592200 | 35259.84 |  | 0 | 78170400 | 4654298.88 | 0
| 05.08.202 | Dây CV.150mm2 |  | 44 | m |  | 480000 | 28648.62 |  | 0 | 21120000 | 1260539.28 | 0
| 05.08.201 | Dây CX.70mm2 |  | 72 | m |  | 396000 | 15426.18 |  | 0 | 28512000 | 1110684.96 | 0
| 05.08.201 | Dây CV.50mm2 |  | 24 | m |  | 206600 | 15426.18 |  | 0 | 4958400 | 370228.32 | 0
|  | Dây ACX.185mm² |  | 137.7 | m |  | 79300 |  |  | 0 | 10919610 | 0 | 0
| 05.02.105 | Rải căng dây ACX.185mm2 |  | 0.135 | km |  |  | 5106814.9341 | 303188.5175 | 0 | 0 | 689420.0161 | 40930.4499
|  | Dây ACX.70mm² |  | 208.08 | m |  | 37000 |  |  | 0 | 7698960 | 0 | 0
| 05.02.101 | Rải căng dây ACX.70mm2 |  | 0.204 | km |  |  | 2156900.7884 | 112486.0385 | 0 | 0 | 440007.7608 | 22947.1519
|  | Bộ cách điện treo 24kV polymer |  | 42 | bộ |  |  |  |  | 0 | 10920000 | 3139227.63 | 0
|  | Giáp níu dây cáp nhôm bọc lõi thép trung áp 185mm2 |  | 12 | bộ |  |  |  |  | 0 | 4392000 | 0 | 0
|  | Giáp níu dây cáp nhôm bọc lõi thép trung áp 70mm2 |  | 6 | bộ |  |  |  |  | 0 | 1524000 | 0 | 0
|  | Bộ cách điện treo 24kV polymer (sử dụng lại) |  | 12 | bộ |  |  |  |  | 0 | 600000 | 1630767.6 | 0
|  | Bộ cách điện đứng 24kV polymer |  | 117 | bộ |  |  |  |  | 0 | 40007760 | 7378899.4422 | 0
|  | Bộ cách điện đứng 24kV polymer (Sử dụng lại) |  | 85 | bộ |  |  |  |  | 0 | 1015466.6667 | 9746798.02 | 0
|  | Bộ sứ ống chỉ đỡ lắp trên trụ đơn |  | 54 | bộ |  |  |  |  | 0 | 3159000 | 5781440.7882 | 0
|  | Vật liệu | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kẹp quai 4/0 (loại vòng ty) |  | 3 | cái |  | 249000 |  |  | 0 | 747000 | 0 | 0
|  | Kẹp Hotline 2/0 |  | 3 | cái |  | 105000 |  |  | 0 | 315000 | 0 | 0
|  | Kẹp WR 909 (150-240) |  | 51 | cái |  | 32500 |  |  | 0 | 1657500 | 0 | 0
|  | Ống ép nối dây nhôm 70mm2 |  | 3 | cái |  | 18100 |  |  | 0 | 54300 | 0 | 0
|  | Ống ép nối dây nhôm 185mm2 |  | 6 | cái |  | 64700 |  |  | 0 | 388200 | 0 | 0
|  | Khóa néo 5U Lem lớn (150-240MM2) |  | 24 | cái |  | 144500 |  |  | 0 | 3468000 | 0 | 0
|  | Khóa néo 3U Lem nhỏ (50-70MM2) |  | 5 | cái |  | 81000 |  |  | 0 | 405000 | 0 | 0
|  | Cose ép đầu bít Cu-185 mm2 |  | 63 | cái |  | 105000 |  |  | 0 | 6615000 | 0 | 0
|  | Cose ép đầu bít Cu-150 mm2 |  | 14 | cái |  | 80000 |  |  | 0 | 1120000 | 0 | 0
|  | Cose ép đầu bít Cu-70 mm2 |  | 42 | cái |  | 30000 |  |  | 0 | 1260000 | 0 | 0
|  | Băng keo cách điện trung thế ARLON bọc kín mối nối |  | 51 | cuộn |  | 390000 |  |  | 0 | 19890000 | 0 | 0
|  | Băng keo cách điện trung thế Scot 2228 bọc kín mối nối |  | 53 | cuộn |  | 390000 |  |  | 0 | 20670000 | 0 | 0
|  | Dây buộc cổ sứ VC.30/10 (dây đồng bọc cứng 1 lõi): 2,25m/sợi |  | 211.5 | m |  | 25900 |  |  | 0 | 5477850 | 0 | 0
| 03.01.105 | Thay dây buộc cổ sứ |  | 94 | bộ |  |  | 22925.426 |  | 0 | 0 | 2154990.044 | 0
|  | Cáp ngầm | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x240 mm2 ngoài trời (co rút nguội) |  | 27 | bộ |  | 3820000 |  |  | 0 | 103140000 | 0 | 0
| 06.03.105 | Làm và lắp đặt đầu cáp ngầm 1 pha 1x240 mm² |  | 27 | đầu |  |  | 666042.783 |  | 0 | 0 | 17983155.141 | 0
|  | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x185 mm2 ngoài trời (co rút nguội) |  | 6 | bộ |  | 3590000 |  |  | 0 | 21540000 | 0 | 0
| 06.03.104 | Làm và lắp đặt đầu cáp ngầm 1 pha 1x185 mm² |  | 6 | đầu |  |  | 596951.208 |  | 0 | 0 | 3581707.248 | 0
|  | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x95 mm2 ngoài trời (co rút nguội) |  | 12 | bộ |  | 2650000 |  |  | 0 | 31800000 | 0 | 0
| 06.03.103 | Làm và lắp đặt đầu cáp ngầm 1 pha 1x95 mm² |  | 12 | đầu |  |  | 541677.948 |  | 0 | 0 | 6500135.376 | 0
|  | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x70 mm2 ngoài trời (co rút nguội) |  | 6 | bộ |  | 2410000 |  |  | 0 | 14460000 | 0 | 0
| 06.03.102 | Làm và lắp đặt đầu cáp ngầm 1 pha 1x70 mm² |  | 6 | đầu |  |  | 489168.351 |  | 0 | 0 | 2935010.106 | 0
| 2 | Ống bảo vệ cáp ngầm 3 pha |  | 17 | bộ | 0 | 6628684 | 659170.56 | 0 | 0 | 112687628 | 11205899.52 | 0
| VI | PHẦN THÁO DỠ, THU HỒI | [7 empty] | 0 | 0 | 52593910.1924 | 4738326.1983
| 05.08.203 | Thu hồi dây CXH.185mm2 |  | 99 | m |  |  | 23506.56 |  | 0 | 0 | 2327149.44 | 0
| 05.08.202 | Thu hồi dây CV.150mm2 |  | 33 | m |  |  | 19099.08 |  | 0 | 0 | 630269.64 | 0
| 05.08.201 | Thu hồi dây CXH.70mm2 |  | 54 | m |  |  | 10284.12 |  | 0 | 0 | 555342.48 | 0
| 05.08.201 | Thu hồi dây CV.50mm2 |  | 18 | m |  |  | 10284.12 |  | 0 | 0 | 185114.16 | 0
| 05.02.105 | Thu hồi dây ACX.185mm2 |  | 0.135 | km |  |  | 4178303.1279 | 248063.3325 | 0 | 0 | 564070.9223 | 33488.5499
| 05.02.101 | Thu hồi dây ACX.70mm2 |  | 0.204 | km |  |  | 1764737.0086 | 92034.0315 | 0 | 0 | 360006.3498 | 18774.9424
| 04.02.402 | Nhổ trụ 14m thủ công + cơ giới |  | 4 | trụ |  |  | 602523.09 | 180233.181 | 0 | 0 | 2410092.36 | 720932.724
| 04.02.302 | Nhổ trụ 12m thủ công + cơ giới |  | 22 | trụ |  |  | 483563.403 | 180233.181 | 0 | 0 | 10638394.866 | 3965129.982
| 04.03.122 | Thu hồi bộ đà néo kép 2m4 - 3ốp trụ pi (gồm 2 đà 2m4 3ốp), NCx0,7 |  | 2 | bộ |  |  | 582006.4063 |  | 0 | 0 | 1164012.8126 | 0
| 04.03.132 | Thu hồi bộ đà néo kép 2m4 - 4ốp (gồm 2 đà 2m4 - 4ốp + 4 thanh chống 60x6-920) |  | 9 | bộ |  |  | 561041.6926 |  | 0 | 0 | 5049375.2338 | 0
| 04.03.121 | Thu hồi bộ đà đỡ đơn sắt 2m4 - 4ốp (gồm 1 đà 2m4 - 4ốp + 2 thanh chống 60x6-920) |  | 1 | bộ |  |  | 313080.2672 |  | 0 | 0 | 313080.2672 | 0
| 04.03.121 | Thu hồi bộ đà đỡ đơn 2m - 3 ốp (gồm 1 đà 2m - 3ốp + 1 thanh chống 60x6-1150) |  | 45 | bộ |  |  | 277392.3611 |  | 0 | 0 | 12482656.2473 | 0
| 04.03.121 | Thu hồi bộ đà kép đỡ 2m - 3 ốp (gồm 2 đà 2m - 3ốp + 2 thanh chống 60x6-1150) |  | 4 | bộ |  |  | 383760.8604 |  | 0 | 0 | 1535043.4416 | 0
| 04.03.122 | Thu hồi bộ đà kép néo 2m - 2 ốp (gồm 2 đà 2m - 2ốp + 4 thanh chống 60x6-920) |  | 2 | bộ |  |  | 521645.9521 |  | 0 | 0 | 1043291.9043 | 0
| 03.10.411 | Tháo cách điện treo 24kV Polymer |  | 42 | bộ |  |  | 61153.785 |  | 0 | 0 | 2568458.97 | 0
| 03.01.105 | Tháo cách điện đứng 24kV Polymer |  | 117 | bộ |  |  | 51600.6954 |  | 0 | 0 | 6037281.3618 | 0
| 04.03.111 | Thu hồi bộ Uclevis + sứ ống chỉ đỡ lắp trên trụ đơn |  | 54 | bộ |  |  | 87597.5877 |  | 0 | 0 | 4730269.7358 | 0
|  | Ống STK Ø160/125 trơn nhẵn bề mặt (dây pha)- Phần lên trụ - Thu hồi: 306m |  |  | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ống STK Ø130/100 trơn nhẵn bề mặt (dây trung tính) - Phần lên trụ - Thu hồi: 102m |  |  | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kẹp quai 4/0 (loại ty) - Thu hồi: 03 cái |  |  | cái |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kẹp Hotline 2/0 - Thu hồi: 03 cái |  |  | cái |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giáp níu dây 185mm2 - Thu hồi: 12 cái |  |  | cái |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giáp níu dây 70mm2 - Thu hồi: 06 cái |  |  | cái |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Khóa néo ngừng dây 5U - Thu hồi: 24 cái |  |  | cái |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Khóa néo ngừng dây 3U - Thu hồi: 08 cái |  |  | cái |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x240 mm2 - Thu hồi: 27 cái |  |  | cái |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x185 mm2 - Thu hồi: 06 cái |  |  | cái |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x95 mm2 - Thu hồi: 12 cái |  |  | cái |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đầu cáp ngầm 1 pha 24kV -1x70 mm2 - Thu hồi: 06 cái |  |  | cái |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| A2. PHẦN THIẾT BỊ | [8 empty] | 0 | 142807500 | 37292613.03 | 5706488.5236
|  | LA 18kV-10kA polymer (dòng rò ≥31mm/kV), kèm phụ kiện |  | 54 | bộ |  | 1123700 |  |  | 0 | 60679800 | 0 | 0
| 09.01.304 | Thay LA 18kV polymer |  | 54 | Bộ |  |  | 135897.3 |  | 0 | 0 | 7338454.2 | 0
|  | DS 1 pha 24kV-630A -polymer |  | 9 | bộ |  | 2945300 |  |  | 0 | 26507700 | 0 | 0
| 10.01.114 | Thay DS 1 pha 24kV - 630A |  | 9 | Bộ |  |  | 1109413.29 | 211351.4268 | 0 | 0 | 9984719.61 | 1902162.8412
|  | Dao cách ly (LTD) 1 pha 24kV - 800A - kèm phụ kiện lắp đặt cách điện polymer (dòng rò 31mm/kV) |  | 18 | bộ |  | 3090000 |  |  | 0 | 55620000 | 0 | 0
| 10.01.114 | Thay LTD 1 pha 24kV - 800A |  | 18 | Bộ |  |  | 1109413.29 | 211351.4268 | 0 | 0 | 19969439.22 | 3804325.6824
C-PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP
C.1. PHẦN LẮP ĐẶT:
| I | PHẦN MÓNG & TIẾP ĐỊA
| 1 | Móng trụ M8,5-bt |  | 9 | móng | 840590.8835 | 0 | 463855.2753 | 46446.0814 | 7565317.9516 | 0 | 4174697.4777 | 418014.7325
| II | PHẦN TIẾP ĐỊA
| 1 | Bộ tiếp đất lặp lại (trụ 8,5m) cáp thép |  | 7 | bộ | 0 | 781308.8 | 203590.138 | 2005.475 | 0 | 5469161.6 | 1425130.966 | 14038.325
| III | PHẦN TRỤ
| 1 | Trụ BTLT 8,5m (lực đầu trụ 3,0KN) |  | 9 | trụ | 0 | 2658160 | 515491.977 | 154199.4993 | 0 | 23923440 | 4639427.793 | 1387795.4937
| IV | PHẦN PHỤ KIỆN | [7 empty] | 0 | 28767278 | 0 | 0
| 1 | Kẹp ngừng cáp ABC 4x120mm2 (trụ hạ thế đơn) |  | 4 | Bộ |  |  |  |  | 0 | 303200 | 0 | 0
| 2 | Kẹp đỡ cáp ABC 4x120mm2 |  | 7 | Bộ |  |  |  |  | 0 | 315000 | 0 | 0
| 3 | Ống ép nhôm 95 |  | 1 | ống |  | 28100 |  |  | 0 | 28100 | 0 | 0
| 4 | Kẹp CU/AL 1 bulon |  | 9 | cái |  | 37442 |  |  | 0 | 336978 | 0 | 0
| 5 | Kẹp IPC 35-95 mm2 (1 bulon) |  | 187 | cái |  | 37000 |  |  | 0 | 6919000 | 0 | 0
| 6 | Kẹp IPC 120-120 mm2 (2 bulon) |  | 46 | cái |  | 62500 |  |  | 0 | 2875000 | 0 | 0
| 7 | Nhôm AC 95-120mm2 (3 bulon) |  | 257 | cái |  | 70000 |  |  | 0 | 17990000 | 0 | 0
| V | PHẦN THÁO DỠ, THU HỒI | [7 empty] | 0 | 0 | 3795895.467 | 1135469.0403
| 04.02.102 | Thu hồi Trụ đơn BTLT 8,5m |  | 9 | trụ |  |  | 421766.163 | 126163.2267 | 0 | 0 | 3795895.467 | 1135469.0403
|  | Kẹp ngừng cáp ABC 4x120mm2 - Thu hồi: 04 cái |  |  | cái |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kẹp đỡ cáp ABC 4x120mm2 - Thu hồi: 07 cái |  |  | cái |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kẹp CU/AL 1 bulon - Thu hồi: 09 cái |  |  | cái |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kẹp IPC 35-95 (1 bulon) - Thu hồi: 187 cái |  |  | cái |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kẹp IPC 120-120 (2 bulon) - Thu hồi: 46 cái |  |  | cái |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kẹp nhôm AC 50-70mm2 (2 bulon) - Thu hồi: 257 cái |  |  | cái |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
:

## Pt ca may (hidden)
BẢNG PHÂN TÍCH GIÁ CA MÁY
Stt | Mã CV | Tên công việc | Đơn vị | Định mức | Đơn giá | Thành tiền
1 | AF.11210 | Đổ BT móng bằng TC+CG đá 2x4, M200 | m3 |  |  | 50757.689
|  | Máy trộn 250l | ca | 0.095 | 296787 | 28194.765 | PL2: 209
|  | Máy đầm dùi 1,5KW | ca | 0.089 | 253516 | 22562.924
2 | D2.8102 | Đóng cọc tiếp địa, đất cấp 2 | cọc |  |  | 1657.9562
|  | Máy hàn 14kW | ca | 0.05 | 331591.25 | 1657.9562 | PL3: 463
3 | 04.02.402 | Dựng trụ 14m thủ công + cơ giới | trụ |  |  | 392785.56
|  | Cẩu 10 tấn | ca | 0.18 | 2182142 | 392785.56 | PL1: 63
4 | 04.02.302 | Dựng trụ thủ công + cơ giới trụ 12m | trụ |  |  | 392785.56
|  | Cẩu 10 tấn | ca | 0.18 | 2182142 | 392785.56
5 | 04.02.202 | Dựng trụ thủ công + cơ giới trụ 8,5m | trụ |  |  | 274949.892
|  | Cẩu 10 tấn | ca | 0.126 | 2182142 | 274949.892
6 | 04.02.102 | Dựng trụ thủ công + cơ giới trụ 7,5m | trụ |  |  | 274949.892
|  | Cẩu 10 tấn | ca | 0.126 | 2182142 | 274949.892
7 | 14.02.002 | Thay hệ thống tụ bù | trụ |  |  | 274233.42
|  | Cẩu 5 tấn | ca | 0.18 | 1523519 | 274233.42 | PL1: 61
8 | 14.02.002 | Thay hệ máy biến áp | trụ |  |  | 713006.892
|  | Cẩu 5 tấn | ca | 0.468 | 1523519 | 713006.892
9 | T4.7001 | Kéo rải tiếp địa | cọc |  |  | 2155.3431
|  | Máy hàn điện 14W | ca | 0.065 | 331591.25 | 2155.3431
10 | 05.02.105 | Thay dây nhôm lõi thép (AC, ACSR,...) bằng thủ công kết hợp cơ giới, tiết diện dây <= 185mm2 | cọc |  |  | 456934.8861
|  | Máy rải dây | ca | 0.22 | 863106.664 | 189883.4661
|  | Tời máy 5 T | ca | 0.47 | 297338 | 139748.86 | PL2: 136
|  | Máy ép thủy lực 100T | ca | 0.22 | 578648 | 127302.56 | PL2: 187
11 | 05.02.104 | Thay dây nhôm lõi thép (AC, ACSR,...) bằng thủ công kết hợp cơ giới, tiết diện dây <= 150mm2 | cọc |  |  | 444520.499
|  | Máy rải dây | ca | 0.36 | 863106.664 | 310718.399
|  | Tời máy 5 T | ca | 0.45 | 297338 | 133802.1
|  | Máy ép thủy lực 100T | ca | 0 | 578648 | 0
12 | 05.02.103 | Thay dây nhôm lõi thép (AC, ACSR,...) bằng thủ công kết hợp cơ giới, tiết diện dây <= 120mm2 | cọc |  |  | 340080.4793
|  | Máy rải dây | ca | 0.27 | 863106.664 | 233038.7993
|  | Tời máy 5 T | ca | 0.36 | 297338 | 107041.68
|  | Máy ép thủy lực 100T | ca | 0 | 578648 | 0
13 | 05.02.401 | Thay dây đồng (M) bằng thủ công kết hợp cơ giới, tiết diện dây <= 70mm2 | cọc |  |  | 252902.5928
|  | Máy rải dây | ca | 0.2 | 863106.664 | 172621.3328
|  | Tời máy 5 T | ca | 0.27 | 297338 | 80281.26
|  | Máy ép thủy lực 100T | ca | 0 | 578648 | 0
14 | D3.4021 | Công tác ép khoá néo dây có tiết diện ≤120mm2 |  |  |  | 7846.4124
|  | Máy ép thuỷ lực | ca | 0.08 | 98080.155 | 7846.4124
15 | 13.01.002 | Thay tủ điện hạ thế xoay chiều 3 pha |  |  |  | 359293
|  | Cẩu 5T | ca | 0 | 1523519 | 0
|  | Xe nâng 12 m | ca | 0.25 | 1437172 | 359293 | PL2: 157
16 | D4.5008 | ép đầu cốt cáp có tiết diện ≤240mm2 |  |  |  | 49040.0775
|  | Máy ép đầu cốt | ca | 0.5 | 98080.155 | 49040.0775
17 | D4.5007 | ép đầu cốt cáp có tiết diện ≤185mm2 |  |  |  | 44136.0698
|  | Máy ép đầu cốt | ca | 0.45 | 98080.155 | 44136.0698
18 | D4.5006 | ép đầu cốt cáp có tiết diện ≤150mm2 |  |  |  | 39232.062
|  | Máy ép đầu cốt | ca | 0.4 | 98080.155 | 39232.062
19 | D4.5005 | ép đầu cốt cáp có tiết diện ≤120mm2 |  |  |  | 34328.0543
|  | Máy ép đầu cốt | ca | 0.35 | 98080.155 | 34328.0543
20 | D4.5003 | ép đầu cốt cáp có tiết diện ≤70mm2 |  |  |  | 34328.0543
|  | Máy ép đầu cốt | ca | 0.35 | 98080.155 | 34328.0543

## cuocvc (hidden)
BAÛNG TÍNH CHI PHÍ VAÄN CHUYEÅN ÑEÁN CHAÂN COÂNG TRÌNH
( Giá vật liệu tháng 6/2022, Công văn số 1846/SXD-QLHĐXD&HTKT ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Sở Xây dựng Ninh Thuận)
|  | Chuûng loaïi | Ñôn | Quy | Nôi nhaän | Cöï | LOAÏI ÑÖÔØNG |  |  |  | Toång | Baäc | HS | Oâtoâ töï ñoå | Coäng | Chi phí | Chi phí | GIAÙ | GIAÙ
| MSVT | vaät lieäu | vò | ra | vaät lieäu | ly | LOAÏI 2 |  | LOAÏI 3 |  | cöôùc | haøng | baäc | taêng 15% | chi phí | boác leân | boác xuoáng | GOÁC | THAØNH
|  |  | tính | (taán) |  | (km) | CL | Cöôùc | CL | Cöôùc | VC |  | haøng | +3000ñ/T | v. chuyeån | 12000ñ/T | 12000ñ/T
:A24.0797 | A001 | Xi maêng PC30 | kg | 0.001 | Du Long | 46 | 46 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 3 | 1.3 | #NAME? | #NAME? | 12 | #NAME? | 1272.727 | #NAME?
| A002 | Xi maêng PC40 | kg | 0.001 | Phan Rang | 12 | 0 |  | 12 | 4362.7273 | 52.3527 | 3 | 1.3 | 0 | 68.0585 | 12 | 12 | 1500 | 1592.0585
:A24.0798 | A003 | Xi maêng traéng | kg | 0.001 | Ph.Rang | 10 | 0 |  | 10 | #NAME? | #NAME? | 3 | 1.3 | #NAME? | #NAME? | 12 | #NAME? | 3636 | #NAME?
:A24.0398 | A004 | Ñaù 4x6 | m3 | 1.55 | Núi đất | 15 | 0 |  | 15 | 3791.8182 | 88159.7727 | 2 | 1.1 | 19196.3625 | 116172.1125 | 0 | Ñoå ben | 190909 | 307081.1125
:A24.0008 | A005 | Ñaù 1x2 | m3 | 1.6 | Núi đất | 15 | 0 |  | 15 | 3791.8182 | 91003.6364 | 2 | 1.1 | 19815.6 | 119919.6 | 0 | Ñoå ben | 250000 | 369919.6
| A005 | Caáp phoái ñaù daêm | m3 | 1.6 | Đèo Cậu | 23 | 0 |  | 23 | 2863.6364 | 105381.8182 | 2 | 1.1 | 22188 | 138108 | 0 | Ñoå ben | 130000 | 268108
| A007 | Caùt ñaép neàn | m3 | 1.4 | Núi Ông Ngài | 35 | 0 |  | 35 | 4739 | 232211 | 1 | 1 | 39031.65 | 271242.65 | 0 | Ñoå ben | 31818 | 303060.65
:A24.0023 | A009 | Ñaù cheû | vien | 0.02 | Núi đất | 35 | 0 |  | 35 | 4739 | 3317.3 | 2 | 1.1 | 607.3545 | 4256.3845 | 240 | Ñoå ben | 3800 | 8296.3845
:A24.0180 | A007 | Caùt vaøng | m3 | 1.4 | Phước Mỹ | 23 | 0 |  | 23 | 2863.6364 | 92209.0909 | 1 | 1 | 18031.3636 | 110240.4545 | 0 | Ñoå ben | 182000 | 292240.4545
:A24.0738 | A046 | Theùp F8 | kg | 0.001 | Ph.Rang | 20 | 0 |  | 20 | 7629 | 152.58 | 2 | 1.1 | 0 | 167.838 | 12 | 12 | 13182 | 13373.838
:A24.0739 | A047 | Theùp F<18 | kg | 0.001 | Ph.Rang | 10 | 0 |  | 10 | 7629 | 76.29 | 2 | 1.1 | 0 | 83.919 | 12 | 12 | 14710 | 14817.919
:A24.0742 | A048 | Theùp F>18 | kg | 0.001 | Ph.Rang | 10 | 0 |  | 10 | 7629 | 76.29 | 2 | 1.1 | 0 | 83.919 | 12 | 12 | 14400 | 14507.919
:A24.0712 | A045 | Theùp hình | kg | 0.001 | Ph.Rang | 10 | 0 |  | 10 | 7629 | 76.29 | 2 | 1.1 | 0 | 83.919 | 12 | 12 | 16480 | 16587.919
:A24.0726 | A044 | Theùp taám | kg | 0.001 | Ph.Rang | 10 | 0 |  | 10 | 7629 | 76.29 | 2 | 1.1 | 0 | 83.919 | 12 | 12 | 15455 | 15562.919
:A24.0418 | A031 | Goã vaùn | m3 | 0.96 | Ph.Rang | 12 | 0 |  | 12 | 4362.7273 | 50258.6182 | 2 | 1.1 | 0 | 55284.48 | 11520 | 11520 | 3000000 | 3078324.48
:A24.0425 | A029 | Goã xeû | m3 | 0.96 | Ph.Rang | 10 | 10 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 2 | 1.1 | #NAME? | #NAME? | 11520 | #NAME? | 9090909 | #NAME?
:A24.0405 | A173 | Goã ñaø neïp | m3 | 0.96 | Ph.Rang | 10 | 10 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 2 | 1.1 | #NAME? | #NAME? | 11520 | #NAME? | 2035000 | #NAME?
:A24.0054 | A076 | Ñinh caùc loaïi | kg | 0.001 | Ph.Rang | 10 | 10 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 2 | 1.1 | #NAME? | #NAME? | 12 | #NAME? | 18182 | #NAME?
:A24.0293 | A075 | Keõm buoäc | kg | 0.001 | Ph.Rang | 10 | 10 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 2 | 1.1 | #NAME? | #NAME? | 12 | #NAME? | 18182 | #NAME?
:A24.0533 | A063 | Pheøn chua | kg | 0.001 | Ph.Rang | 10 | 10 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 2 | 1.1 | #NAME? | #NAME? | 12 | #NAME? | 15000 | #NAME?
:A24.0543 | A067 | Que haøn | kg | 0.001 | Ph.Rang | 10 | 10 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 2 | 1.1 | #NAME? | #NAME? | 12 | #NAME? | 25000 | #NAME?
:A24.0576 | A052 | Sôn daàu | kg | 0.001 | Ph.Rang | 10 | 10 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 2 | 1.1 | #NAME? | #NAME? | 12 | #NAME? | 52000 | #NAME?
:A24.0582 | A036 | Toân keõm 4,5dem | m2 | 0.0036 | Ph.Rang | 10 | 10 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 2 | 1.1 | #NAME? | #NAME? | 43.2 | #NAME? | 94091 | #NAME?
:A24.0583 | A052 | Sôn nöôùc tr.nhaø | kg | 0.001 | Ph.Rang | 10 | 10 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 2 | 1.1 | #NAME? | #NAME? | 12 | #NAME? | 39000 | #NAME?
:A24.0594 | A052 | Sôn choáng kieàm | kg | 0.001 | Ph.Rang | 10 | 10 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 2 | 1.1 | #NAME? | #NAME? | 12 | #NAME? | 52000 | #NAME?
:A24.0765 | A050 | Voâi | kg | 0.001 | Ph.Rang | 10 | 10 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 1 | 1.35 | #NAME? | #NAME? | 12 | #NAME? | 2000 | #NAME?
:A24.0479 | A064 | Matic | kg | 0.001 | Ph.Rang | 10 | 10 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 2 | 1.1 | #NAME? | #NAME? | 12 | #NAME? | #N/A | #NAME?
:A24.0103 | A049 | Boät maøu | kg | 0.001 | Ph.Rang | 10 | 10 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 2 | 1.1 | #NAME? | #NAME? | 12 | #NAME? | 40000 | #NAME?
:A24.0098 | A057 | Boät ñaù | kg | 0.001 | Ph.Rang | 10 | 10 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 2 | 1.1 | #NAME? | #NAME? | 12 | #NAME? | 700 | #NAME?
:A24.0050 | A065 | Ñaát ñeøn | kg | 0.001 | Ph.Rang | 10 | 10 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 2 | 1.1 | #NAME? | #NAME? | 12 | #NAME? | #N/A | #NAME?
:A24.0036 | A056 | Ñaù maøi traéng | kg | 0.001 | Ph.Rang | 10 | 10 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 2 | 1.1 | #NAME? | #NAME? | 12 | #NAME? | 1000 | #NAME?
:A24.0396 | A155 | Gaïch theû | Vien | 0.0016 | Ph.Rang | 15 | 15 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 1 | 1 | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 864 | #NAME?
:A24.0386 | A156 | Gaïch oáng khoâng nung | Vien | 0.0016 | Phöôùc Nam | 15 | 15 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 1 | 1 | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 700 | #NAME?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20