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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III

Tên gói thầu: Cung cấp nhân công phục vụ nhập 18.740 tấn gạo tại các điểm kho thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

Giá gói thầu: 1.325.000.000 đồng

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước 

2. Mục tiêu công việc:

Hoàn thành việc cung cấp nhân công phục vụ nhập 18.740 tấn gạo tại các điểm kho thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III trên địa bàn Thành phố Hải Phòng đảm bảo thực hiện theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia (QCVN 06:2019/BTC) và đúng yêu cầu kỹ thuật tại Chương V E-HSMT. Phạm vi cung cấp cụ thể như sau:

Bảng số 01

	STT
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Khối lượng (Tấn)

	1
	Kho Chùa Vẽ - Số 622 Lê Thánh Tông, phường Đông Hải, TP. Hải Phòng
	1.680

	2
	Kho Đông Tạ - Xã Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng
	1.200

	3
	Kho Cao Minh - Xã Vĩnh Am, TP. Hải Phòng
	2.720

	4
	Kho Thủy Nguyên - Phường Lưu Kiếm, TP. Hải Phòng
	2.400

	5
	Kho Cẩm Phúc - Xã Mao Điền, TP. Hải Phòng
	1.400

	6
	Kho Bình Hà - Xã Thanh Hà, TP. Hải Phòng
	1.000

	7
	Kho Nam Sách  - Xã An Phú, TP. Hải Phòng
	300

	8
	Kho Núi Đối - Xã Kiến Thụy, TP. Hải Phòng
	1.800

	9
	Kho Kim Xuyên - Xã Phú Thái, TP. Hải Phòng
	1.050

	10
	Kho Đồng Tâm - Xã Ninh Giang, TP. Hải Phòng
	500

	11
	Kho Neo - Xã Thanh Miện, TP. Hải Phòng
	500

	12
	Kho Quán Phấn - Phường Thạch Khôi, TP. Hải Phòng
	1.500


	13
	Kho Đôn Thư - Xã Trường Tân, TP. Hải Phòng
	1.750

	14
	Kho Hưng Đạo - Xã Đại Sơn, TP. Hải Phòng
	940

	TỔNG CỘNG
	18.740


3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Nội dung công việc

- Nhân công vệ sinh kho trước khi nhập: Vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài ngăn kho nhập (tường kho, hè kho, trần hiên kho, cửa kho...).

- Nhân công vận chuyển vật tư, dụng cụ phục vụ nhập: 

+ Hàng ngày trước khi nhập kho: Vận chuyển máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư (băng tải (nếu có), cân bàn điện tử, máy khâu bao, quạt,...) từ kho nội bộ của Điểm kho đến cửa kho và vào các vị trí mà đơn vị sắp xếp để phục vụ công tác nhập hàng.

+ Trong quá trình nhập: Vận chuyển vật tư, dụng cụ phục vụ nhập theo yêu cầu của đơn vị.

+ Kết thúc ngày nhập hàng: Ngay khi dừng bốc xếp gạo, thu dọn, vệ sinh và vận chuyển máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư về nơi bảo quản theo hướng dẫn của đơn vị.

+ Sau khi kết thúc quá trình thực hiện dịch vụ bốc xếp, phải vệ sinh, lau chùi sạch sẽ tài sản, công cụ, dụng cụ được giao sử dụng trong quá trình bốc xếp hàng hóa và bàn giao tài sản, công cụ, dụng cụ lại cho điểm kho.

- Nhân công chuyển gạo từ phương tiện, qua cân, xếp vào kho: 

+ Gạo được vận chuyển đến các điểm kho trên phương tiện vận tải của khách hàng; sau khi gạo được kiểm tra đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định thì tiến hành bốc gạo từ trên phương tiện vận tải qua cân (cân giám định tỷ lệ từ 10% đến 50%) vào kho và xếp thành lô hoàn chỉnh. Năng lực bốc xếp tối thiểu 80 tấn/1 cửa kho/1 ngày. Tại 01 kho dự trữ có thể mở từ 01 đến 03 cửa kho nhập hàng. (Bên bốc xếp thực hiện các bước công việc bằng thủ công. Nếu điều kiện mặt bằng, nguồn điện cho phép Điểm kho có thể hỗ trợ băng tải, khi sử dụng băng tải phải đảm bảo đúng quy trình và an toàn lao động)
+ Cách thức xếp lô: theo quy định tại mục 4.3.4. Kê xếp gạo trong kho của QCVN 06:2019/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia, ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ Tài chính.

+ Trong quá trình bốc xếp, những bao bị rách, vỡ, bẩn thì phải sang bao, bù đủ trọng lượng, cân tịnh lại, dùng máy khâu bao khâu kín miệng bao bằng hai đường chỉ đảm bảo chắc chắn, dưới sự giám sát của công chức điểm kho và người giao hàng

+ Trường hợp trong quá trình bốc xếp nhà thầu làm rách, vỡ, bẩn bao gạo thì phải có trách nhiệm chuẩn bị vỏ bao, chỉ khâu và máy khâu bao để khắc phục, đảm bảo đáp ứng đủ 01 máy khâu bao/ 01 đội công nhân.
- Nhân công xử lý môi trường (thu dọn phế thải sau khi nhập): Vệ sinh hè kho, sân kho, thu dọn rác thải (bao bì bị rách vỡ sau khi thay thế bao bì mới; rác thải...) và tiêu hủy đúng quy định theo hướng dẫn của đơn vị.

- Nhân công vệ sinh kho, hàng sau khi nhập:

+ Vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài ngăn kho nhập (tường kho, hè kho, trần hiên kho, cửa kho...).

+ Đối với ngăn lô đã nhập xong hàng: Thu dọn các vật liệu kê lót, công cụ dụng cụ; lau chùi, vệ sinh bề mặt vỏ các bao và màng PVC.

- Nhân công lao động tạp vụ phục vụ nhập: Thực hiện vệ sinh và giữ cho toàn bộ khu vực Điểm kho được gọn gàng, sạch sẽ trong suốt thời gian nhập hàng.

3.2. Thời gian, tiến độ công việc

Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đồng thời đảm bảo thực hiện theo tiến độ giao nhận hàng của hợp đồng ký giữa Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III với khách hàng trúng thầu.

 Tiến độ cung cấp: Đảm bảo nhân công phục vụ nhập tối thiểu 80 tấn/ngày/ 1 cửa kho dự trữ (khi Điểm kho yêu cầu mở từ 02 - 03 cửa kho/ngày nhà thầu phải cung cấp đủ số công nhân để đáp ứng yêu cầu của Điểm kho).
Điểm kho dự trữ thông báo (bằng điện thoại) thời gian và số lượng hàng cho nhà thầu trước một ngày tính đến thời điểm thực hiện công việc bốc xếp. Nhà thầu phải bố trí đủ nhân công bốc xếp hàng đúng thời gian và tiến độ đã được thông báo;
Trường hợp vì các yếu tố khách quan mà làm ảnh hưởng đến tiến độ nhập hàng bị chậm lại (như xe lấy hàng chưa đến, ảnh hưởng của thời tiết, sự cố về điện, sự cố băng tải, thời gian chờ đợi lấy mẫu kiểm tra hàng…... ) nhà thầu vẫn phải đảm bảo lực lượng công nhân đầy đủ sẵn sàng thực hiện bốc xếp thủ công theo yêu cầu đã được thông báo. Nếu không đáp ứng được yêu cầu nêu trên bên nhà thầu phải chịu chi phí lưu xe của bên giao hàng tại cửa kho.

- Thời gian làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, thời gian ngoài giờ hành chính khi có kế hoạch nhập hàng. Nếu quá thời gian trên mà khách hàng giao hàng đang thực hiện bốc xếp dở dang xe vào các buổi trưa và buổi chiều thì phải làm thêm giờ để hoàn thành xe hàng đang giao nhận. Trong quá trình phục vụ nhập không được tùy tiện bỏ dở công việc.

3.3. Yêu cầu khác

- Người lao động của nhà thầu vào cơ quan làm việc phải xuất trình bản chính Căn cước công dân; thực hiện theo sự hướng dẫn của thường trực bảo vệ khi ra, vào cơ quan và nội quy quy chế ra vào kho dự trữ quốc gia của đơn vị, không được đi lại tự do trong cơ quan, khu vực kho dự trữ quốc gia. Thực hiện đúng nội quy, quy định của kho dự trữ và đảm bảo về an toàn hàng hóa, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, PCCC trong quá trình làm việc trong khu vực kho dự trữ nhà nước. Không được mang hung khí, vũ khí, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại, hàng quốc cấm vào khu vực cơ quan, khu vực kho dự trữ quốc gia; Phải giữ gìn vệ sinh chung, không được vứt rác, chất phế thải làm mất vệ sinh cơ quan.

- Cung cấp danh sách nhân công phục vụ nhập, người quản lý nhân công. Tại mỗi kho dự trữ phải bố trí tối thiểu 01 đội nhân công phục vụ nhập. Mỗi đội tối thiểu có 06 công nhân, trong đó có 01 người quản lý (đội trưởng) để đảm bảo tối thiểu bốc xếp 80 tấn/ngày/1 cửa kho dự trữ. Đính kèm danh sách nhân công phục vụ nhập cho từng kho dự trữ trong gói thầu (theo biểu mẫu đính kèm)
- Nhà thầu phải cam kết bố trí nhân sự đáp ứng yêu cầu của gói thầu và huy động nhân sự đã kê khai để thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn trúng thầu.

Khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu hoặc trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, nhà thầu phải cung cấp hợp đồng lao động hoặc các tài liệu hợp pháp khác chứng minh quan hệ lao động/hợp tác giữa nhà thầu và nhân sự đã kê khai trong hồ sơ dự thầu. Trường hợp cần thiết, nhà thầu có thể bổ sung bảng lương, danh sách chi trả lương (nếu có) hoặc xác nhận của nhân sự liên quan để phục vụ việc đối chiếu, làm rõ thông tin.

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, xác minh thông tin nhân sự trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, đối chiếu tài liệu hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng theo quy định của hồ sơ mời thầu và hợp đồng ký kết.

Trường hợp nhà thầu không chứng minh được khả năng huy động nhân sự theo kê khai trên cơ sở kết quả đối chiếu tài liệu, chủ đầu tư có quyền đánh giá hồ sơ là không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin nhân sự kê khai trong hồ sơ dự thầu.

- Nhà thầu cam kết bố trí nhân công có đủ sức khỏe, phù hợp với tính chất công việc của gói thầu và chịu mọi trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình làm việc.

- Trong quá trình cung cấp dịch vụ bốc xếp, ngoài tuân thủ các quy định, Quy chuẩn, tiêu chuẩn nêu trên, Nhà thầu phải tuân thủ theo các hướng dẫn của Công chức thuộc Điểm kho được Chủ đầu tư giao nhiệm vụ nhập hàng dự trữ quốc gia.

- Nhà thầu cam kết không bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Không yêu cầu

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Sau khi hoàn thành công việc theo yêu cầu, các Điểm kho phối hợp với nhà thầu lập biên bản nghiệm thu công việc tại Điểm kho; sau đó Nhà thầu và Chủ đầu tư tiến hành lập biên bản xác nhận khối lượng công việc hoàn thành để làm cơ sở nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

Khối lượng gạo tại thời điểm ký kết hợp đồng là số lượng các gói thầu mua gạo được phê duyệt tại Quyết định số 75/QĐ-DTKV.III ngày 06/4/2026 của Chi cục trưởng Chi Cục Dự trữ Nhà nước khu vực III về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, dự toán mua sắm các gói thầu mua tổng số 32.300 tấn gạo nhập kho Dự trữ quốc gia năm 2026 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III. Căn cứ vào số lượng gạo thực tế nhập kho và khối lượng công việc nhà thầu cung cấp nhân công phục vụ nhập hai bên tiến hành nghiệm thu, thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng.

BIỂU MẪU DANH SÁCH NHÂN CÔNG

THAM GIA THỰC HIỆN GÓI THẦU
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Ghi chú: Tại mỗi kho dự trữ phải bố trí tối thiểu 01 đội công nhân, mỗi đội tối thiểu có 06 công nhân (trong đó có 01 đội trưởng). Nhà thầu tham dự gói thầu căn cứ số lượng các kho dự trữ nhập hàng để kê khai số công nhân đảm bảo thực hiện được gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT


