# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

#### I. GIỚI THIỆU:

#### 1. Tên dự án: Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030.

#### 2. Tên gói thầu: Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030.

#### 3. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

#### 4. Nguồn vốn: Tư nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn hợp pháp khác.

#### 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

#### 6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

#### 7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026.

#### 8. Loại hợp đồng: Trọn gói.

#### 9. Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.

#### 10.  Mục đích tuyển chọn nhà thầu: Lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực để thực hiện lập Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2030.

# 11. Sản phẩm của dự án:

# - Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2030.

# - Báo cáo tóm tắt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2030.

# - Dự thảo Tờ trình phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2030.

# - Dự thảo Nghị quyết và Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2030.

# II. Phạm vi công việc:

1. Mục tiêu.

Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2030 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 20/9/2023) cho phù hợp với Luật Nhà ở năm 2023, Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc Hộ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 và để làm cơ sở lập Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030.

2. Yêu cầu:

- Đầy đủ nội dung theo quy định tại Luật Nhà ở năm 2023, Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều chỉnh của Luật nhà ở và Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Bám sát nội dung theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và Chương trình nhà ở tỉnh Đắk Lắk (cũ) và tỉnh Phú Yên (trước đây).

- Phù hợp tình hình phát triển nhà ở tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk (trước sáp nhập) giai đoạn 2021-2025.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

  - Tiến độ thực hiện: Trình UBND tỉnh trong Quý III/2026.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Đáp ứng điều kiện quy định tại Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

V. Trách nhiệm sở, ban, ngành và UBND cấp xã.

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND cấp xã tổ chức triển khai việc thực hiện xây dựng Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2030 theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các Sở, ban, ngành và UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát triển khai thực hiện xây dựng Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2030 theo đúng quy định của pháp luật (bao gồm: tổng hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu, dữ liệu chuyên ngành theo biểu mẫu, danh mục tài liệu)./.

3. Phối hợp, trao đổi trực tiếp và tạo điểu kiện tối đa cho nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng;

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu thực hiện hợp đồng đạt kết quả yêu cầu.

5. Hỗ trợ nhà thầu về pháp lý, cung cấp các tài liệu liên quan theo thẩm quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.