## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về gói thầu

1.1. Thông tin tổng quan về gói thầu

-Tên gói thầu: Gói thầu số 21PTV-SXKD.NS-2026: Cung cấp dịch vụ thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ các thiết bị, dụng cụ an toàn và các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày.

- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh điện năm 2026 của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn do Tổng công ty Phát điện 1 cấp.

1.2. Địa điểm thực hiện

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Km11 đường 513, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

1.3. Thời gian thực hiện

Tổng thời gian thực hiện là 240 ngày, chi tiết xem mục phạm vi cung cấp.

2. Mục tiêu công việc

Lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thực hiện thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ các thiết bị, dụng cụ an toàn và các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn theo đúng quy định của Pháp luật.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu

Danh mục, khối lượng dịch vụ, yêu cầu kỹ thuật và đầu ra sản phẩm cụ thể như sau:

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Thời hạn hoàn thành dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Palăng điện, Palăng xích kéo tay tải trọng nâng đến 3 tấn | - Đối với Pa lăng điện: Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo quy trình kiểm định QTKĐ: 09-2016/BLĐTBXH tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội; - Đối với Pa lăng xích kéo tay: Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo quy trình kiểm định QTKĐ: 13-2016/BLĐTBXH tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội. | 103 | Thiết bị | Trước ngày 31/8/2026 |
| 2 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Palăng điện, Palăng xích kéo tay tải trọng từ trên 3 tấn đến 7,5 tấn | - Đối với Pa lăng điện: Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo quy trình kiểm định QTKĐ: 09-2016/BLĐTBXH tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội; - Đối với Pa lăng xích kéo tay: Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo quy trình kiểm định QTKĐ: 13-2016/BLĐTBXH tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội. | 20 | Thiết bị | Trước ngày 31/8/2026 |
| 3 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Palăng điện, Palăng xích kéo tay tải trọng trên 7,5 tấn | - Đối với Pa lăng điện: Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo quy trình kiểm định QTKĐ: 09-2016/BLĐTBXH tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội; - Đối với Pa lăng xích kéo tay: Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo quy trình kiểm định QTKĐ: 13-2016/BLĐTBXH tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội. | 9 | Thiết bị | Trước ngày 31/8/2026 |
| 4 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Cần trục tải trọng 7,5 tấn | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 10-2016/BLĐTBXH tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội. | 1 | Thiết bị | Trước ngày 31/8/2026 |
| 5 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Cầu trục tải trọng dưới 3 tấn | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 09-2016/BLĐTBXH tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội. | 1 | Thiết bị | Trước ngày 31/8/2026 |
| 6 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Cầu trục tải trọng từ 3 tấn đến 7,5 tấn | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 09-2016/BLĐTBXH tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội. | 9 | Thiết bị | Trước ngày 31/8/2026 |
| 7 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Cầu trục tải trọng từ trên 7,5 tấn đến 15 tấn | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 09-2016/BLĐTBXH tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội. | 3 | Thiết bị | Trước ngày 31/8/2026 |
| 8 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Cầu trục tải trọng từ trên 15 tấn đến 30 tấn | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 09-2016/BLĐTBXH tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội. | 1 | Thiết bị | Trước ngày 31/8/2026 |
| 9 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Cầu trục tải trọng từ trên 75 tấn đến 100 tấn | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 09-2016/BLĐTBXH tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội. | 2 | Thiết bị | Trước ngày 01/8/2026 |
| 10 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Cổng trục 5 tấn | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 09-2016/BLĐTBXH tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội. | 1 | Thiết bị | Trước ngày 01/8/2026 |
| 11 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Cổng trục tải trọng 20 tấn Khu vực cảng than | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 09-2016/BLĐTBXH tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội. | 2 | Thiết bị | Trước ngày 30/9/2026 |
| 12 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Xe nâng hàng tải trọng nâng từ 3 đến 7,5 tấn | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 17-2016/BLĐTBXH tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội. | 2 | Thiết bị | Trước ngày 31/7/2026 |
| 13 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Xe nâng hàng tải trọng nâng từ 1 đến 3 tấn | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 17-2016/BLĐTBXH tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội | 3 | Thiết bị | Trước ngày 31/7/2026 |
| 14 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Xe tự hành nâng người (không phân biệt tải trọng) | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 18-2016/BLĐTBXH tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội. | 2 | Thiết bị | Trước ngày 31/7/2026 |
| 15 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Vận thăng nâng người có số lượng đến 10 người | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 19-2016/BLĐTBXH tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội. | 1 | Thiết bị | Trước ngày 31/7/2026 |
| 16 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Vận thăng nâng người có số lượng trên 10 người | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 19-2016/BLĐTBXH tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội. | 1 | Thiết bị | Trước ngày 31/7/2026 |
| 17 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Thang máy dưới 10 tầng dừng | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 02-2021/BLĐTBXH tại Thông tư 12/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội. | 3 | Thiết bị | Trước ngày 31/7/2026 |
| 18 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Bình chứa khí Clo (dung tích 780 lít) | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 02-2017/BCT quy định tại Thông tư 10/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương. | 8 | Thiết bị | Trước ngày 30/7/2026 |
| 19 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Chai chứa khí Nitơ (dung tích 55 lít) | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 06-2021/BLĐTBXH tại Thông tư 17/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội. | 160 | Thiết bị | Trước ngày 30/7/2026 |
| 20 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Bình chịu áp lực dung tích đến 02 m3 | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 02-2017/BCT quy định tại Thông tư 10/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương. | 81 | Thiết bị | Trước ngày 30/10/2026 |
| 21 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống lạnh (năng suất lạnh từ trên 100.000 Kcal/h đến 1.000.000 Kcal/h) | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 08-2016/BLĐTBXH quy định tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội. | 8 | Hệ thống | Trước ngày 30/12/2026 |
| 22 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống điều chế tồn trữ Hydro | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 03-2016/BLĐTBXH tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội. | 1 | Hệ thống | Trước ngày 16/9/2026 |
| 23 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống đường ống khí nén | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 31-2021/BLĐTBXH tại Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội. | 3219.6 | Mét | Trước ngày 10/11/2026 |
| 24 | Kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn khí Hydro | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 31-2021/BLĐTBXH tại Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội. | 294.65 | Mét | Trước ngày 16/09/2026 |
| 25 | Kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn khí Clo | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 31-2021/BLĐTBXH tại Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội. | 21.9 | Mét | Trước ngày 07/10/2026 |
| 26 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Thiết bị điều khiển Phòng nổ | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 14-2017/BCT quy định tại Thông tư 10/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương. | 377 | Thiết bị | Trước ngày 30/11/2026 |
| 27 | Kiểm định kỹ thuật an toàn Động cơ điện Phòng nổ | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn theo Quy trình kiểm định QTKĐ: 12-2017/BCT quy định tại Thông tư 10/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương. | 90 | Cái | Trước ngày 30/11/2026 |
| 28 | Kiểm định hiệu chuẩn Đồng hồ áp kế | Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn và hiệu chuẩn các đồng hồ áp kế theo Quy trình kiểm định áp kế ĐLVN 08-2011 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. | 1122 | Cái | Trước ngày 30/11/2026 |
| 29 | Thử nghiệm Dây đeo an toàn | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo Quy chuẩn quốc gia về hệ thống chống rơi ngã cá nhân QCVN 23: 2014/BLĐTBXH. | 83 | Dây | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 30 | Thử nghiệm Cáp vải Tải trọng: 1T, dài: 5m | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 13 | Sợi | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 31 | Thử nghiệm Cáp vải Tải trọng: 2T, dài: 5m | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 56 | Sợi | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 32 | Thử nghiệm Cáp vải Tải trọng: 3T, dài: 5m | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 52 | Sợi | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 33 | Thử nghiệm Cáp vải Tải trọng: 5T, dài: 5m | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 26 | Sợi | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 34 | Thử nghiệm Cáp vải Tải trọng: 20T, dài: 5m | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 3 | Sợi | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 35 | Thử nghiệm Cáp thép Tải trọng: 5T, dài: 5m | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 5 | Sợi | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 36 | Thử nghiệm Cáp thép phi 10 loại (2,8-3,8-4,8m) | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 3 | Sợi | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 37 | Thử nghiệm Cáp thép phi 20 loại (5-8m) | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 7 | Sợi | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 38 | Thử nghiệm Cáp thép phi 12 dài 4m | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 2 | Sợi | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 39 | Thử nghiệm Cáp thép phi 14 dài 4m | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 2 | Sợi | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 40 | Thử nghiệm Cáp thép phi 25 dài 4m | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 9 | Sợi | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 41 | Thử nghiệm Cáp thép phi 30 dài 4m | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 4 | Sợi | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 42 | Thử nghiệm Móc xích sắt Tải trọng 1T | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 4 | Thiết bị | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 43 | Thử nghiệm Ma ní 2,5 tấn | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 6 | Thiết bị | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 44 | Thử nghiệm Ma ní 4 tấn | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 10 | Thiết bị | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 45 | Thử nghiệm Ma ní 6 tấn | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 8 | Thiết bị | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 46 | Thử nghiệm Ma ní 8 tấn | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 7 | Thiết bị | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 47 | Thử nghiệm Pa Lăng 0,75 tấn | Thực hiện thử nghiệm 1 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 5 | Thiết bị | Trước ngày 30/12/2026 |
| 48 | Thử nghiệm Kích 5T | Thực hiện thử nghiệm 1 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 5 | Thiết bị | Trước ngày 30/12/2026 |
| 49 | Thử nghiệm Kích 10T | Thực hiện thử nghiệm 1 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 4 | Thiết bị | Trước ngày 30/12/2026 |
| 50 | Thử nghiệm Kích 20T | Thực hiện thử nghiệm 1 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 2 | Thiết bị | Trước ngày 30/12/2026 |
| 51 | Thử nghiệm Kích 30T | Thực hiện thử nghiệm 1 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 2 | Thiết bị | Trước ngày 30/12/2026 |
| 52 | Thử nghiệm Kích 50T | Thực hiện thử nghiệm 1 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 1 | Thiết bị | Trước ngày 30/12/2026 |
| 53 | Thử nghiệm Kích 100T | Thực hiện thử nghiệm 1 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 2 | Thiết bị | Trước ngày 30/12/2026 |
| 54 | Thử nghiệm Ma ní 5 tấn | Thực hiện thử nghiệm 1 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 6 | Thiết bị | Trước ngày 30/12/2026 |
| 55 | Thử nghiệm Ma ní 10 tấn | Thực hiện thử nghiệm 1 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 1 | Thiết bị | Trước ngày 30/12/2026 |
| 56 | Thử nghiệm Ma ní 3 tấn | Thực hiện thử nghiệm 1 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 4 | Thiết bị | Trước ngày 30/12/2026 |
| 57 | Thử nghiệm Ma ní 40 tấn | Thực hiện thử nghiệm 1 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 3 | Thiết bị | Trước ngày 30/12/2026 |
| 58 | Thử nghiệm Cáp thép cho tuabin phi 50 dài 8,05m | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 2 | Sợi | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 59 | Thử nghiệm Cáp thép cho tuabin phi 26 dài 5m | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 2 | Sợi | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 60 | Thử nghiệm Cáp thép cho tuabin phi 45 dài 6,1m | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 1 | Sợi | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 61 | Thử nghiệm Cáp thép cho tuabin phi 45 dài 6m | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 1 | Sợi | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 62 | Thử nghiệm Cáp thép cho tuabin phi 30 dài 7,7m | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 6 | Sợi | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 63 | Thử nghiệm Cáp thép cho tuabin phi 18 dài 9,4m | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 6 | Sợi | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 64 | Thử nghiệm Cáp thép cho tuabine phi 22 dài 10,6m | Thực hiện thử nghiệm 2 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 6 | Sợi | Thử nghiệm lần 1 trước ngày 30/7/2026. Thử nghiệm lần 2 trước ngày 30/12/2026. |
| 65 | Thử nghiệm Thanh dầm nâng hàng (70 Tấn) | Thực hiện thử nghiệm 1 lần theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng TCVN 4244:2005. | 1 | Thiết bị | Trước ngày 30/12/2026. |

4. Giải pháp và phương pháp luận

Nhà thầu phải đề xuất giải pháp và phương pháp luận để thực hiện gói thầu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu như sau:

4.1. Mục đích công việc

Nhà thầu nêu rõ được mục đích, nhiệm vụ và phạm vi công việc của gói thầu.

4.2. Kế hoạch thực hiện

Nhà thầu phải đề xuất kế hoạch thực hiện hợp lý, phù hợp với phạm vi cung cấp và yêu cầu về thời gian thực hiện cụ thể của từng nội dung trong danh mục dịch vụ quy định tại Mục 3 Chương V.

4.3. Biện pháp tổ chức thực hiện

Bao gồm các nội dung chính sau:

    - Phương pháp thực hiện

Nhà thầu đề xuất phương pháp, quy trình, tiêu chuẩn, thiết bị thực hiện các nội dung công việc hợp lý, khả thi phù hợp với các quy định Pháp luật hiện hành có liên quan theo quy định tại Mục 3 Chương V.

4.3.2. Điều kiện hoạt động

Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Đối với dịch vụ kiểm định và hiệu chuẩn đồng hồ áp kế: Nhà thầu phải có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường do Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp hoặc Quyết định chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường do Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp. Nhà thầu (Nhà thầu độc lập hoặc Nhà thầu liên danh) chỉ được thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn khi có giấy chứng nhận hoặc quyết định chỉ định tương ứng với nội dung công việc đó.

b) Đối với dịch vụ kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động: Nhà thầu phải có

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, còn giá trị hiệu lực.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, trong đó phạm vi thực hiện kiểm định có bao gồm: Nhóm B, Nhóm C và Nhóm H (Thông tư 09/2017/TTBCT) còn giá trị hiệu lực.

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải còn giá trị hiệu lực.

c) Đối với dịch vụ thử nghiệm các dây đai an toàn, nhà thầu phải có:

- Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận sản phẩm, hàng hóa cho Dây đai an toàn và hệ thống chống rơi ngã cá nhân cho người lao động theo QCVN 23:2014/BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp.

Trường hợp Nhà thầu đề xuất nhà thầu phụ thực hiện một số nội dung công việc, thì Nhà thầu phụ phải đáp ứng đáp ứng về điều kiện hoạt động như nhà thầu chính đối với nội dung dịch vụ nhà thầu phụ được giao thực hiện, đồng thời tổng giá trị công việc nhà thầu phụ đảm nhận tính theo giá dự thầu của nhà thầu không được vượt quá 25% giá dự thầu sau giảm giá (nếu có).

4.3.3. Đề xuất phương án bố trí nhân lực thực hiện gói thầu hợp lý, khả thi phù hợp với phương án và kế hoạch thực hiện của nhà thầu theo quy định tại Mục 3 Chương V.

4.4. Yêu cầu khác

- Nhà thầu phải chuẩn bị tất cả các công việc, vật tư, thiết bị, nhân sự liên quan đến quá trình kiểm định sau khi được bàn giao mặt bằng như: Thuê và vận chuyển tải trọng thử tải, nhân sự móc buộc tải, nhân sự tháo lắp đồng hồ áp kế và nhân công bắc giáo bóc bảo ôn phục vụ kiểm định thiết bị áp lực; Các vật tư dụng cụ, thiết bị phục vụ cho quá trình kiểm định.

- Việc kiểm định không làm sai lệch thiết kế ban đầu của thiết bị, hệ thống. Sau khi kiểm định, hiệu chỉnh thiết bị, hệ thống phải đảm bảo vận hành an toàn, ổn định như ban đầu.

- Thẻ treo kiểm định: Bao gồm thẻ treo, cáp treo, đầu bấm cố định cho tất cả các thiết bị được kiểm định, thử nghiệm trong phạm vi công việc của gói thầu.

- Chất liệu: Thẻ treo và cáp treo làm bằng inox, Thẻ treo hình bầu dục có ghi thông tin về ký hiệu thiết bị, tải trọng, ngày kiểm định và ngày kiểm định tiếp theo, chiều dài (nếu là cáp).

- Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị máy móc, vật tư do bên mời thầu giao trong quá trình thi công.

- Trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến bên mời thầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng tùy theo mức độ thiệt hại gây nên.

- Cam kết chịu mọi trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra các sự cố chủ quan gây cháy nổ, mất an toàn lao động, hư hỏng thiết bị của bên mời thầu do không thực hiện đúng quy trình, quy phạm và các cam kết trên.

- Nhà thầu phải có đầy đủ trang thiết bị an toàn và tự chịu trách nhiệm an toàn lao động cho công nhân của mình, thiết bị và những người xung quanh.

- Nhà thầu đảm bảo thực hiện công việc không ảnh hưởng đến sản xuất của bên mời thầu. Mọi vấn đề thực hiện công việc có ảnh hưởng đến sản xuất của bên mời thầu chỉ được phép thực hiện sau khi được sự cho phép của bên mời thầu.

- Nhà thầu phải cam kết đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường theo đúng quy định về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan nếu vi phạm qui định trên.

5. Quy định về kiểm tra dịch vụ

- Kiểm tra các loại giấy phép đã nêu ở Mục 4.3.2 Chương V đang còn hiệu lực trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

- Kiểm tra nhân sự: Kiểm tra hiệu lực các chứng chỉ của các nhân sự thực hiện công việc phù hợp với yêu cầu.

- Giám sát quá trình thực hiện công việc: Công ty sẽ bố trí cán bộ kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện công việc tại hiện trường.

6. Nhà thầu đáp ứng các yêu cầu hồ sơ như sau về công tác an toàn trước khi thi công

| Stt | Điều kiện an toàn và hồ sơ nhà thầu phải cung cấp | Đối tượng yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Đối với nhân lực thi công của nhà thầu |  |  |
| 1 | Hợp đồng lao động hoặc văn bản tương đương còn thời hạn của người đại diện pháp luật của thầu và người lao động | Toàn bộ nhân lực | Văn bản tương đương gồm: hợp đồng dịch vụ, hợp đồng khoán việc, thỏa thuận việc làm, .. |
| 2 | Bảo hiểm tai nạn lao động | Toàn bộ nhân lực |  |
| 3 | Căn cước công dân | Toàn bộ nhân lực |  |
| 4 | Thẻ An toàn lao động | Toàn bộ nhân lực |  |
| 5 | Giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ nhóm 2 | Giám sát an toàn |  |
| 6 | Thẻ An toàn điện | Nhân lực làm công việc về điện | Chỉ yêu cầu đối với nhân lực nhà thầu làm công việc sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm, kiểm định thiết bị điện như: động cơ điện, cáp điện, máy cắt điện, máy biến áp, dao cách ly, biến dòng… |
| 7 | Chứng chỉ hoặc Chứng nhận hoặc Bằng nghề vận hành thiết bị nâng (xe nâng hàng, xe nâng người, cầu trục, cổng trục, cần cẩu..) | Người vận hành thiết bị nâng | Nếu sử dụng thiết bị nâng |
| 8 | Chứng chỉ hoặc Chứng nhận hoặc Bằng nghề lắp dựng giàn giáo | Thợ lắp dựng giàn giáo | Nếu sử dụng giàn giáo |
| II | Đối với thiết bị thi công |  |  |
| 1 | Hồ sơ kiểm định còn thời hạn | Thiết bị nâng: Xe nâng hàng, xe nâng người, cần cẩu… | Nếu sử dụng thiết bị nâng |
| 2 | Hồ sơ kiểm định hoặc Hồ sơ thử nghiệm còn thời hạn | Công cụ sử dụng để nâng, hạ tải: Cáp vải, cáp thép, má ní, xích.. | Nếu sử dụng công cụ để nâng hạ |
| 3 | Hồ sơ kiểm định hoặc Hồ sơ thử nghiệm còn thời hạn | Lồng sử dụng để bỏ vật tư thiết bị nâng lên, hạ xuống | Nếu sử dụng lồng |
| 4 | Hồ sơ kiểm định còn thời hạn | Thiết bị áp lực: Bình/ chai khí công nghiệp, bình khí của máy nén khí.. | Nếu sử dụng thiết bị áp lực |