# Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ trước khi phát hành E-HSMT.

| A. Các quy định chung |  |  |
| --- | --- | --- |
| E-ĐKC 1.4 | Chủ đầu tư là: Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng Phường Bạch Mai; Địa chỉ: 197 phố Hồng Mai, Phường Bạch Mai, TP Hà Nội |
| E-ĐKC 1.7 | Công trình bao gồm: Theo yêu cầu tại Chương V. |
| E-ĐKC 1.10 | Địa điểm Công trường tại 201 Minh Khai, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội |
| E-ĐKC 1.16 | Ngày hoàn thành là: ___ [ghi ngày] |
| E-ĐKC 1.17 | Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: 240 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu. |
| E-ĐKC 1.18 | Ngày khởi công là: Là ngày do Chủ đầu tư ấn định. |
| E-ĐKC 1.19 | Nhà thầu là: ___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu]. |
| E-ĐKC 1.29 | - Tư vấn quản lý dự án:______ [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email của Tư vấn quản lý dự án nếu có]; - Tư vấn giám sát là:______ [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email của Tư vấn giám sát]; |
| E-ĐKC 2.1 | Hoàn thành từng phần: Không áp dụng. |
| E-ĐKC 2.3(i) | Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: Không áp dụng. |
| E-ĐKC 5.2 | - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 2 % giá hợp đồng - Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến ngày nhà thầu hoàn thành các công việc của hợp đồng và chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định. - Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Chủ đầu tư chấp thuận và tuân thủ mẫu số 15 Chương VIII. Nếu các điều khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hiệu lực và Nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm 07 ngày trước ngày bảo đảm thực hiện hợp đồng của Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư hết hiệu lực, Nhà thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong. |
| E-ĐKC 5.4 | Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Nhà thầu ngay sau khi hoặc không chậm hơn 30 ngày kể từ khi công trình được nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định |
| E-ĐKC 8.2(d) | Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu. |
| E-ĐKC 8.8(a) | Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian tối thiểu 01 ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường |
| E-ĐKC 8.11 | Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 30 ngày kể từ ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp. |
| E-ĐKC 9.3 | Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị chỉ dẫn của các bên liên quan. |
| E-ĐKC 11.1 | Danh sách nhà thầu phụ:_____ [ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT]. |
| E-ĐKC 11.2 | Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 10% giá hợp đồng . |
| E-ĐKC 11.4 | Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ: Nhà thầu phụ phải đáp ứng các quy định hiện hành của Nhà nước về năng lực, kinh nghiệm trong công việc tương tự. |
| E-ĐKC 19.1 | Yêu cầu về bảo hiểm: Kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho rủi ro của Nhà thầu |
| E-ĐKC 20.1(a) | Thời gian bảo hành công trình 365 ngày, kể từ ngày____ tháng____năm____ |
| E-ĐKC 21 | Thông tin về Công trường là: Theo Hồ sơ thiết kế. |
| E-ĐKC 24 | Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: Ngày bàn giao mặt bằng thi công |
| E-ĐKC 27.2 | Thời gian để tiến hành hòa giải: 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp Giải quyết tranh chấp: - Trường hợp tranh chấp giữa hai bên không thể giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải thì bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hà Nội; - Trong thời gian chờ đợi phân xử của Tòa án, nhà thầu vẫn phải chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo đúng tiến độ, không vì lý do tranh chấp mà trì trệ công việc đối với từng hạng mục hay tạm ngừng thực hiện hợp đồng. Nếu không thực hiện quy định trên thì nhà thầu phải bồi thường cho Bên mời thầu theo quy định tại điều khoản chậm trễ hoàn thành hợp đồng; - Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng ràng buộc các bên phải thực hiện. |
| B. Quản lý thời gian |  |  |
| E-ĐKC 28 | - Ngày khởi công: ________[ghi ngày dự định khởi công]. - Ngày hoàn thành dự kiến:________ [ghi ngày hoàn thành dự kiến]. |
| E-ĐKC 29.1 | Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong vòng 07 ngày từ ngày ký Hợp đồng. |
| E-ĐKC 29.4 | - Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: 07 ngày - Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập nhật: 1.521.000.000 đồng |
| E-ĐKC 30.7 | Các trường hợp khác: Theo quy định hiện hành của Nhà nước |
| C. Quản lý chất lượng |  |  |
| E-ĐKC 33.2 | Vật tư, máy móc, thiết bị: Các vật tư xây dựng (cát, đá, bê tông, xi măng,…), vật tư điện, vật tư nước, hàng hóa thiết bị theo quy định tại Chương V và các loại khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư |
| D. Quản lý chi phí |  |  |
| E-ĐKC 40 | Loại hợp đồng: Trọn gói |
| E-ĐKC 41.1 | Giá hợp đồng: Cố định |
| E-ĐKC 42.1 | - Tạm ứng: Trừ trường hợp có quy định hoặc thỏa thuận khác, giá trị tạm ứng không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết (bao gồm tất cả các chi phí có liên quan) và phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước - Thời gian tạm ứng: Chi tiết tại giai đoạn thương thảo hợp đồng |
| E-ĐKC 44.1 | Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản, số lần thanh toán là một lần hoặc nhiều lần trong quá trình thực hiện. Thời hạn thanh toán: Sẽ thỏa thuận giữa các bên khi thương thảo hợp đồng. Chứng từ thanh toán: Nhà thầu phải bàn giao đủ số lượng tối thiểu 03 bộ hồ sơ thanh toán bao gồm: - Biên bản nghiệm thu tương ứng kỳ thanh toán - Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành đề nghị thanh toán (theo mẫu quy định hiện hành của nhà nước tại thời điểm thanh toán) - Hóa đơn giá trị gia tăng - Giấy đề nghị thanh toán - Các tài liệu khác có liên quan |
| E-ĐKC 45 | Điều chỉnh thuế: Được phép. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng. |
| E-ĐKC 46.1 | Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 1.521.000.000 đồng |
| E-ĐKC 47.1(d) | Trường hợp sửa đổi hợp đồng: Theo quy định của pháp luật. |
| E-ĐKC 47.7 | Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu 0% giá trị giảm giá hợp đồng. |
| E-ĐKC 49.1 | Mức phạt: Chi tiết tại giai đoạn thương thảo hợp đồng và tổng số tiền phạt không vượt quá 100% giá trị hợp đồng |
| E-ĐKC 49.2 | Bồi thường thiệt hại: Áp dụng . - Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế; |
| E-ĐKC 49.3 | Thưởng hợp đồng: không áp dụng |
|  | E. Kết thúc hợp đồng |
| E-ĐKC 54 | Thời gian bàn giao công trình:_________ [ghi thời gian bàn giao công trình]. |
| E-ĐKC 55.1 | Thời gian nộp bản vẽ hoàn công:_______ [ghi thời gian nộp bản vẽ hoàn công]. |
| E-ĐKC 55.2 | Số tiền giữ lại: 1.521.000.000 đồng |
| E-ĐKC 56.1(a) | Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong 60 ngày kể từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của hợp đồng. |