# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

1.1. Giới thiệu về Nghiệp vụ

- Nhiệm vụ: Đánh giá tác động của chính sách khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thuỷ sản giai đoạn 2010 - 2025 và đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung cho giai đoạn 2021 - 2030 (thực hiện năm 2026) do Cục Thủy sản và Kiểm ngư thực hiện năm 2026

- Thời gian thực hiện: Năm 2026.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước – Chi thủy sản và dịch vụ thủy sản (Loại 280, khoản 284);

1.2. Giới thiệu về gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu: Đánh giá tác động của chính sách khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thuỷ sản giai đoạn 2010 - 2025 và đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung cho giai đoạn 2021 - 2030 (thực hiện năm 2026).

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước – Chi thủy sản và dịch vụ thủy sản (Loại 280, khoản 284);

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: II/2026;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 4 tháng.

1.3. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.

Chủ đầu tư tổ chức tuyển chọn nhà thầu tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện Gói thầu: Đánh giá tác động của chính sách khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thuỷ sản giai đoạn 2010 - 2025 và đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung cho giai đoạn 2021 - 2030 (thực hiện năm 2026) thuộc nhiệm vụ Nhiệm vụ: Đánh giá tác động của chính sách khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thuỷ sản giai đoạn 2010 - 2025 và đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung cho giai đoạn 2021 - 2030 (thực hiện năm 2026) đảm bảo hiệu quả, khả thi và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

II. Phạm vi công việc:

  - Nội dung 1: Tổng quan lý luận về rà soát, phân tích và đánh giá chính sách và xây dựng khung lý thuyết của toàn bộ nhiệm vụ

Lập báo cáo “Cơ sở lý luận và khung lý thuyết về rà soát, phân tích và đánh giá tác động chính sách” (1 chuyên gia  x 1 tháng)

- Tổng quan, phân tích các phương pháp và kinh nghiệm về rà soát, phân tích, đánh giá tác động chính sách đưa ra phương án đánh giá tác động chính sách.

- Ngoài ra, báo cáo phải thể hiện được nội dung cơ bản về hiện trạng chế biến, tiêu thụ sản phẩm thủy sản tại Việt Nam; phân tích, đánh giá và đề xuất được giải pháp thúc đẩy chế biến, tiêu thụ sản phẩm thủy sản nội địa tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045.

2.2. Nội dung 2: Rà soát, phân tích chính sách các chính sách khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản giai đoạn 2010-2020

2.2.1. Lập báo cáo “Rà soát, phân tích các chính sách khoa học công nghệ khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu giai đoạn 2010-2025” (1 chuyên gia x 3 tuần)

- Rà soát được các chính sách khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu vào nhóm chính khoa học công nghệ, phân tích mục tiêu, đối tượng, giải pháp, cơ chế thực hiện… của các chính sách nhóm khoa học công nghệ.

2.2.2. Lập báo cáo “Rà soát, phân tích các chính sách khoa học công nghệ khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản nội địa giai đoạn 2010-2025”(1 chuyên gia x 1 tháng)

- Rà soát được các chính sách khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản nội địa vào nhóm chính sách khoa học công nghệ, phân tích mục tiêu, đối tượng, giải pháp, cơ chế thực hiện… của các chính sách nhóm khoa học công nghệ

Ngoài ra, báo cáo phải thể hiện được các nội dung cơ bản sau:

+  Thực trạng và nhu cầu nguyên liệu cung ứng cho chế biến thủy sản nội địa;

+ Đánh giá thực trạng các cơ sở CBTSNĐ;

+ Đánh giá thực trạng sản phẩm nước mắm tiêu thụ nội địa; sản phẩm thuỷ sản chế biến khô tiêu thụ nội địa; sản phẩm thuỷ sản đông lạnh tiêu thụ nội địa; sản phẩm thuỷ sản sơ chế, chế biến khác – bao gồm đồ hộp tiêu thụ nội địa.

+ Sơ đồ hiện trạng phân bố vùng nguyên liệu trên cả nước phục vụ chế biến tiêu thụ nội địa

2.2.3. Lập báo cáo “Rà soát, phân tích các chính sách thuế khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu giai đoạn 2010-2025 (1 chuyên gia x 3 tuần)

Rà soát được các chính sách khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu vào nhóm chính sách thuế, phân tích mục tiêu, đối tượng, giải pháp, cơ chế thực hiện… của các chính sách nhóm thuế.

2.2.4. Thuê tư vấn lập báo cáo “Rà soát, phân tích các chính sách thuế khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản nội địa giai đoạn 2010-2025” (1 chuyên gia x 3 tuần)

- Rà soát được các chính sách khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản nội địa vào nhóm chính sách thuế, phân tích mục tiêu, đối tượng, giải pháp, cơ chế thực hiện… của các chính sách nhóm thuế.

- Ngoài ra, báo cáo phải thể hiện đượcnội dung cơ bản về chính sách, quy định của trung ương, địa phương về hệ thống các giải pháp phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản và tiêu thụ thuỷ sản nội địa; đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm phát triển lĩnh vực chế biến, phân phối và tiêu thụ thuỷ sản nội địa.

2.2.5. Lập báo cáo  “Rà soát, phân tích các chính sách đất đai, hạ tầng khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu giai đoạn 2010-2025”  (1 chuyên gia x 3 tuần)

Rà soát được các chính sách khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu vào nhóm chính sách đất đai hạ tầng, phân tích mục tiêu, đối tượng, giải pháp, cơ chế thực hiện… của các chính sách nhóm đất đai hạ tầng.

2.2.6. Lập báo cáo “Rà soát, phân tích các chính sách đất đai, hạ tầng khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản nội địa giai đoạn 2010-2025” (1 chuyên gia x 3 tuần)

- Rà soát được các chính sách khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản nội địa vào nhóm chính sách đất đai hạ tầng, phân tích mục tiêu, đối tượng, giải pháp, cơ chế thực hiện… của các chính sách nhóm đất đai, hạ tầng.

- Ngoài ra, báo cáo phải thể hiện được các nội dung cơ bản về chính sách, quy định của trung ương, địa phương về hệ thống các giải pháp phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản và tiêu thụ thuỷ sản nội địa; đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm phát triển lĩnh vực chế biến, phân phối và tiêu thụ thuỷ sản nội địa.

2.2.7. Lập báo cáo “Rà soát, phân tích các chính sách tín dụng khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu giai đoạn 2010-2025” (1 chuyên gia x 3 tuần)

Rà soát được các chính sách khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu vào nhóm chính sách tín dụng, phân tích mục tiêu, đối tượng, giải pháp, cơ chế thực hiện… của các chính sách nhóm tín dụng.

2.2.8. Lập báo cáo “Rà soát, phân tích các chính sách tín dụng khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản nội địa giai đoạn 2010-2025” (1 chuyên gia x 3 tuần)

- Rà soát được các chính sách khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản nội địa vào nhóm chính sách tín dụng, phân tích mục tiêu, đối tượng, giải pháp, cơ chế thực hiện… của các chính sách nhóm tín dụng.

- Ngoài ra, báo cáo phải thể hiện được nội dung cơ bản về chính sách, quy định của trung ương, địa phương về hệ thống các giải pháp phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản và tiêu thụ thuỷ sản nội địa; đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm phát triển lĩnh vực chế biến, phân phối và tiêu thụ thuỷ sản nội địa.

2.2.9. Lập báo cáo “Rà soát, phân tích các chính sách thương mại khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu giai đoạn 2010-2025”  (1 chuyên gia x 3 tuần)

Rà soát được các chính sách khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu vào nhóm chính sách thương mại, phân tích mục tiêu, đối tượng, giải pháp, cơ chế thực hiện… của các chính sách thương mại.

2.2.10. Báo cáo “Rà soát, phân tích các chính sách thương mại khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản nội địa giai đoạn 2010-2025”  (1 chuyên gia x 1 tháng)

- Rà soát được các chính sách khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản nội địa vào nhóm chính sách thương mại, phân tích mục tiêu, đối tượng, giải pháp, cơ chế thực hiện… của các chính sách thương mại.

- Ngoài ra, báo cáo phải thể hiện được các nội dung cơ bản sau:

+ Chính sách, quy định của trung ương, địa phương về hệ thống các giải pháp phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản và tiêu thụ thuỷ sản nội địa; đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm phát triển lĩnh vực chế biến, phân phối và tiêu thụ thuỷ sản nội địa;

+ Thực trạng phân phối, bảo quản SPTSCB nước mắm tiêu thụ nội địa; sản phẩm thủy sản chế biến khô tiêu thụ nội địa; sản phẩm thủy sản đông lạnh tiêu thụ nội địa; SPTSCB sơ chế, chế biến khác – bao gồm đồ hộp tiêu thụ nội địa;

+ Thực trạng và xu hướng thị trường tiêu thụ các sản phẩm SPTSCB tiêu thụ nội địa;

+ Hành vi và các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng sản phẩm thuỷ sản chế biến tiêu thụ nội địa;

+ Thực trạng xúc tiến thương mại sản phẩm CBTSNĐ.

+ Sơ đồ hiện trạng phân bổ cơ sở chế biến tiêu thụ nội địa.

2.2.11. Báo cáo “Rà soát, phân tích các chính sách khác khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu giai đoạn 2010-2025”  (1 chuyên gia x 3 tuần)

Rà soát được các chính sách khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu vào nhóm chính sách khác, phân tích mục tiêu, đối tượng, giải pháp, cơ chế thực hiện… của các chính sách khác

2.2.12. Báo cáo “Rà soát, phân tích các chính sách khác khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản nội địa giai đoạn 2010-2025”  (1 chuyên gia x 3 tuần)

- Rà soát được các chính sách khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản đối với doanh nghiệp chế biến thuỷ sản nội địa vào nhóm chính khoa học công nghệ, phân tích mục tiêu, đối tượng, giải pháp, cơ chế thực hiện… của các chính sách nhóm khác.

- Ngoài ra, báo cáo phải thể hiện được nội dung cơ bản về:

+ Chính sách, quy định của trung ương, địa phương về hệ thống các giải pháp phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản và tiêu thụ thuỷ sản nội địa; đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm phát triển lĩnh vực chế biến, phân phối và tiêu thụ thuỷ sản nội địa;

+ Đánh giá kinh tế - xã hội - môi trường trong hoạt động chế biến, bảo quản SPTSCB TTNĐ.

  - In ấn tài liệu, in ấn sản phẩm giao nộp, usb giao nộp tài liệu, văn phòng phẩm,..

III. Báo cáo và thời gian thực hiện

- Các sản phẩm giao nộp

- Các báo cáo nêu tại Mục II. Phạm vi công việc

- 01 USB lưu giữ báo cáo và số liệu

2. Thời gian thực hiện:

- Thời gian thực hiện hợp đồng là 4 tháng (kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực), bao gồm cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ.

- Nhà thầu căn cứ vào tiến độ nghiệp vụ để lập tiến độ cụ thể cho từng nội dung công việc, cho các hạng mục thuộc phạm vi gói thầu từ đó lập Tổng tiến độ thực hiện đảm bảo tiến độ nghiệp vụ.

- Trường hợp Nhà thầu gặp khó khăn dẫn đến chậm trễ thời gian thực hiện Hợp đồng thì một bên phải thông báo cho bên kia biết và báo cho Chủ đầu tư, đồng thời nêu rõ lý do cùng thời gian dự tính kéo dài. Sau khi nhận được thông báo kéo dài thời gian của một bên, bên kia sẽ nghiên cứu xem xét việc chấp thuận gia hạn hợp đồng việc kéo dài thời gian thực hiện Hợp đồng;

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu phải đáp ứng kinh nghiệm và nhân sự theo Chương 3 và các yêu cầu khác quy định tại E-HSMT.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Chủ đầu tư có trách nhiệm cử cán bộ hỗ trợ và cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của gói thầu, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình;

Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ của công việc do Nhà thầu Tư vấn thực hiện đồng thời cùng với Nhà thầu xử lý các tình huống cần thiết hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện.