Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

- Gói thầu số 05: Thi công xây dựng dự án Sửa chữa nhà làm việc trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND; Hội trường TT xã Mù Cang Chải, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai.

- Giá gói thầu: 3.797.280.686 VND

- Nguồn vốn: Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thâu rộng rãi trong nước, qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

1.1. Khối nhà làm việc UBND xã:

a. Nhà làm việc số 1 (nhà chữ U):

* Hiện trạng: Nhà cấp III - 02 tầng, diện tích xây dựng 520,Om2, diện tích sàn 998,Om2. Nhà có bước gian 3,3m và 3,6m, lòng nhà khối trước rộng 6,Om, hành lang trước rộng l,8m, hành lang sau rộng l,5m. Khối nhà mặt bên trục 1-4 và trục 10-13 lòng rộng 6,6m, hành lang rộng l,5m. cố t nền nhà cao hơn cốt sân 0,45m; tầng 1 có chiều cao 4,2m, tầng 2 cao 4,2m, tổng chiều cao nhà 1 l,2m. Hiện trạng toàn bộ các bóng điện ốp trần khu vực hành lang nhà và một số phòng làm việc bóng điện đã bị hư hỏng. Tường nhà nhiều vị trí bị rạn nút, bong rộp. Vị trí khe lún nhà bị thấm dột, tường bị rêu mốc. Trần tầng 2, nhiều vị trí đóng trần tấm nhôm (600x600)mm khu vực hành lang và phòng làm việc đã bị hỏng và rơi ra. Khu vệ sinh chung tầng 1, tầng 2 một số thiết bị đã hỏng không sử dụng được. Mái bị thấm dột.

* Cải tạo:

- Thay thế toàn bộ bóng đèn ốp trần hành lang tầng 1 và tầng 2 và mốt số phòng làm việc.

-Thay thế các tấm trần nhôm (600x600)mm đã hư hỏng, số lượng 30 tấm. - Đục trát lại các mảng tường bị nứt và bong rộp (tính 20% diện tích tường), đóng lưới mắt cáo, trát lại bẵng vữa xi măng M75 dày 2cm. Xử lý chống thấm khe lún trục 9-10 đoạn A-B và C-D.

- Thay thế gạch lát nền một số vị trí bong rộp hành lang tầng 2, lát lại bằng gạch men (500x500)mm đồng màu với gạch hiện trạng.

- Khu vệ sinh tầng 1, tầng 2: Thay 04 tiểu nam, 02 xí bệt, bổ sung vách compact.

- Chống thấm sê nô mái, dỡ phần mái tôn chờm ra sê nô, vệ sinh làm sạch bề mặt, sơn chống thấm sê nô mái bằng sơn chống thấm chuyên dụng.

- Vệ sinh công nghiệp, sơn lại toàn nhà bằng sơn công nghệ cao 03 nước.

b. Nhà làm việc số 2:

* Hiện trạng: Nhà cap III- 02 tầng, diện tích xây dựng 120,Om2, diện tích sàn 240,Om2. Nhà có bước gian 3,3m, lòng nhà rộng 5,4m, hành lang trước rộng 1,5 m.

Cốt nền nhà cao hon cot sân 0,45m, tang 1 có chiều cao 4,10 m, tầng 2 cao 3,60 m. tổng chiều cao nhà 10,45 m. Hiện trạng tường nhà bị bong rộp và rêu mốc nhiều vị trí, trần bị thấm dột.

* Cải tạo: Vệ sinh công nghiệp, sơn lại toàn nhà bằng sơn công nghệ cao 03 nước.

c. Nhà làm việc số 3 (Phòng Văn hóa Xã hội):

* Hiện trạng: Nhà cấp III- 02 tầng, diện tích xây dựng 130,Om2, diện tích sàn 250,Om2. Nhà có bước gian 3,3 m, lòng nhà rộng 5,40 m, hành lang trước rộng 1,5 m. Cốt nền nhà cao hơn cốt sân 0,45 m, tầng 1 có chiều cao 4,10 m, tầng 2 cao 3,60m. tổng chiều cao nhà 10,45 m. Hiện trạng tường nhà bị bong rộp và rêu mốc nhiều vị trí, trần bị thấm dột, nền hành lang tầng 2 một số vị trí bị bong rộp. Vệ sinh 1 tầng sau nhà mái đang bị thấm vào tường nhà làm việc.

* Cải tạo:

- Lát lại nền gạch men (600x600)mm một gian hành lang tầng 2.

- Vệ sinh công nghiệp, sơn lại toàn nhà bằng sơn công nghệ cao 03 nước.

- Mái vệ sinh 1 tầng phía sau: di chuyển téc nước ra vườn hoa phía sau, lợp mái che băng tôn dày 0,35mm, xà gô thép hộp mạ kẽm (30x60xl,2)mm.

d. Biển tên trụ sở:

Làm mới 01 biển tên trụ sở, biển xây gạch, kích thước mặt biển (3,0xl,65)m.

Mặt biên ôp đá granite, có găn chữ inox màu đông. Chân biên trát vữa xi măng M75, sơn hoàn thiện 3 nước.

1.2. Khối nhà làm việc Đảng ủy xã: a. Nhà làm việc số í (khối phòng ban):

* Hiện trạng: Nhà cấp III- 02 tầng, diện tích xây dựng 993,25m2, diện tích sàn 1.875,4m2. Nhà có bước gian 3,3m; lòng nhà rộng 5,9m, hành lang trước và hành lang bên rộng 1,6m. cố t nền nhà cao hơn cot sân 0,75m, chiều cao tầng 1 cao 4,05m, tầng 2 cao 3,95m, tổng chiều cao nhà ll,95m . Hiện khu vệ sinh chung và vệ sinh một số phòng làm việc bị hư hỏng, cần thay thế. Tường nhà bị bong rộp rêu mốc nhiêu vị trí, mái bị thâm.

* Cải tạo:

- Sửa khu vệ sinh phòng khách, thay thế toàn bộ thiết bị, đường ống cấp nước, đục bỏ và ôp lại lại nên, tường khu vệ sinh.

- Sửa chữa vệ sinh chung trục 1 -3 tầng 1, tầng 2 (hiện đang bị thấm). Thay thế hệ thống ống cấp, thoát nước, thiết bị vệ sinh.

- Thay thế thiết bị điện một số phòng làm việc tầng 2.

- Sơn chống thấm sê nô mái.

- Vệ sinh công nghiệp, sơn lại toàn bộ trong nhà và mặt trước, mặt bên nhà bằng sơn công nghệ cao 03 nước (trừ bên ứong phòng khách tâng 1 trục 10-14 từ C-D không sơn).

b. Nhà làm việc số 2:

* Hiện trạng: Nhà cấp III- 02 tầng, diện tích xây dựng 402,78m2, diện tích sàn 719,36m2. Nhà có bước gian 3,6m, lòng nhà rộng 6,Om; hành lang trước rộng l,8m, hành lang gữa rộng l,95m. cốt nền nhà cao hom cốt sân 0,75m, chiều cao tầng 1 cao 4,05m, tầng 2 cao 3,95m, tổng chiều cao nhà 1 l,95m. Hiện khu vệ một số phòng làm việc bị hư hỏng, cần thay thế. Tường nhà bị bong rộp rêu mốc nhiều vị trí, mái bị thấm. Hệ thống cửa đi, cửa sổ gỗ nhiều cấu kiện đã bị hư hỏng và xuống cấp.

* Cải tạo:

- Cải tạo hệ thống cửa: Tháo dỡ thay thế 03 bộ cửa đi phòng làm việc tầng 2 (trục 8 từ B-E) bằng cửa nhôm hệ kính an toàn 6,3 8mm. Cạo bỏ lóp sơn, sơn lại các bộ cửa đi bằng gỗ. Lắp bổ sung 1 bộ hoa inox cửa sổ phòng làm việc tầng 2 trục 6.

- Thay thế một số thiết bị điện, dây điện một số phòng làm việc.

- Cải tạo vệ sinh 02 phòng làm việc trục 1-2 tầng 1 và tầng 2: Thay mới toàn bộ thiết bị, đục bỏ lóp gạch ốp lát nền và tường hiện trạng. Xử lý chống thấm vệ sinh tầng 2. Lát lại nền bằng gạch chống trơn (300x300)mm, ốp tường gạch men (300x600)mm cao tới trần, đóng trần kỹ thuật khu vệ sinh bằng trần nhựa tấm thả khung xương thép.

- Chống thâm mái: đục bỏ và xây trát lại một số chân tường chắn trên mái, vệ sinh bề mặt sê nô, sơn chống thấm mái.

- Vệ sinh công nghiệp, sơn lại toàn bộ trong nhà ngoài nhà.

c. Nhà ăn bếp:

* Hiện trạng: Nhà cấp IV 1 tầng, diện tích xây dựng, 190m2, nhà hiện trạng đang bị thâm mái, trân hiên đã bị bong rộp, tường nhà bị thâm mốc.

* Cải tạo:

- Chống thấm sê nô mái: Tháo dỡ mái tôn, sơn chống thấm sê nô mái bằng sơn chuyên dụng. -Tường trần trong và ngoài nhà, vệ sinh công nghiệp, sơn lại bằng sơn 3 nước.

d. Sân thể thao: Diện tích 360m2, đổ bê tông M200 dày trung bình 15 cm, mài mặt. Trên mặt sơn 5 lóp theo tiêu chuẩn. Hệ thống mái che dùng hệ cột thép tổ hợp 2U200x80x7,5mm cao 6,50m, chiều cao đến đỉnh mái vòm 8,62m. Kèo thép tổ họp tiêt diện tam giác từ thép ông D76x2,5mm và D54x2,0mm, mái dùng xà gồ thép hộp 50x100x1,5mm, trên lợp tôn mâu ghi xám dây 0,4mm. Tường trục trước thưng tôn màu xám cao 2,Om; phía dưới làm lưới chắn bóng cao 3m bằng lưới thép hàn ô vuông 50x50, độ dày sợi lưới 2mm. Chiêu sáng bằng hệ thống bóng điện 200W, số lượng 8 bóng.

1.3. Nhà hội trường trung tâm xã Mù Cang Chải:

* Hiện trạng: Diện tích xây dựng 590m2, quy mô khoảng 300 chỗ ngồi. Hội trường chính gôm 5 gian rộng 3,60m và 01 gian sân khấu rộng 5,0 m. Lòng hội trường rộng 11,0 m. Hành lang 02 bên và hành lang trước rộng 2,10 m. Tầng 1 cao 3,60 m, tâng 2 cao 3,30 m; mái cao 3,90 m, tông chiêu cao nhà 11,50 m. Hiện nay tại khu vực gân sân khâu, nên bên dưới được lát ván gồ khung xương gỗ, hiện đã bị mối mọt và hư hỏng. Phần chân tường hành lang một số khu vực 2 ben hội trường bị âm, bong rộp lớp sơn bê mặt. Trần phòng phục vụ và một số vị trí bị thấm mốc.

Khu vệ sinh chung ngoài nhà cạnh hội trường hiện cũng đã bị hư hỏng phần điện chiêu sáng và một sô thiết bị, tường trần bị thấm, rêu mốc.

* Cải tạo:

- Bóc bỏ phần sàn gỗ sàn đã mối mọt gần khu vực sân khấu, đổ bê tông tôn nền M200 dày 15cm, diện tích 62,50m2. Bên trên mài mặt, rải thảm nỉ mầu đỏ phần mặt nền mới đổ và cả phần bậc sân khấu. Diện tích thảm 80m2.

- Đục trát lại chân tường cao l,0m cạnh 2 bên hội trường (khu vực hành lang ra khu vệ sinh và hành lang trước phòng chuẩn bị, và phục vụ).

- Đục trát lại chân tường phòng phục vụ cao 1,0m. - Đục trát lại trần đang bị bong thấm phòng phục vụ trục 6-8 từ E-F.

- Làm mới thảm trải dọc hành lang giữa khu hội trường và khu vực giáp sân khấu, diện tích khoảng 100m2.

- Đục trát lại 10% diện tích tường ngoài nhà

- Vệ sinh công nghiệp, son lại toàn nhà bằng sơn công nghệ cao 03 nước - Xử lý chống thấm mái phần sân giải lao tầng 2 từ trục 6-8 2 bên đoạn trục A-B và E-F. Đục bỏ lớp gạch hiện trạng, vệ sinh làm sạch bề mặt, quét sơn chống thấm chuyên dụng ( vén thành tường trục B và E cao 200mm). Lát lại nền bằng gạch men ngoài trời (500x500)mm.

- Làm mới áo ghế hội trường: số lượng 200 bộ.

- Cải tạo nhà vệ sinh chung cạnh hội trường: Hiện trạng tường ốp gạch men cao l,40m, nên lát lại nền gạch chống trơn (300x300)mm. Cải tạo cạo bỏ lóp vôi ve tường nhà, sơn lại toàn bộ tường trần bằng sơn 3 nước. Thay thế 06 bóng điện ốp trân tròn 20w cả 2 khu vệ sinh, thay mới 02 chậu rửa phòng vệ sinh nam và phụ kiện kèm theo.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 150 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

Ngoài các quy định trong quy chế quản lý chất lượng, quy chế tư vấn giám sát hiện hành, để đảm bảo chất lượng kỹ thuật xây dựng và thống nhất trong quan hệ kiểm tra nghiệm thu. Chủ đầu tư giới thiệu một số nghị định, quy trình thi công nghiệm thu liên quan để nhà thầu tham khảo như sau:

| TT | Tên điều lệ, quy trình | Số | Năm ban hành |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Điều lệ chung |  |  |
| 1 | Nghị định quy định quản lý hoạt động xây dựng | 175/2024/NĐ-CP | 30/12/2024 |
| 2 | Nghị định về quản lý chi phí ĐTXD công trình | 10/2021/NĐ-CP | 09/2/2021 |
| 3 | Nghị định quản lý chất lượng và bảo trì công trình XD | 06/2021/NĐ-CP | 26/01/2021 |
| 4 | Quy chuẩn về an toàn trong thi công xây dựng | QCVN 18:2021/BXD | 2021 |
| II | Tiêu chuẩn vật liệu, thí nghiệm, thi công, nghiệm thu áp dụng |  | II |
|  | Các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và các quy trình, quy phạm kỹ thuật liên quan khác |  |  |

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

2.1. Nhà xưởng và trang thiết bị:

Các yêu cầu chung:

- Nhà thầu phải tiến hành thi công hoàn thành toàn bộ công trình từ khi chuẩn bị thi công xây lắp công trình đến khi hoàn thành nghiệm thu và bàn giao.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc cung cấp vật tư thiết bị, vật liệu theo yêu cầu kỹ thuật.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kho bãi và lán trại của mình nơi thi công.

- Chịu trách nhiệm về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, thiên tai, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công.

2.2. Vận chuyển và bốc dỡ:

- Nhà thầu phải tập kết vật liệu đúng nơi quy định, không làm cản trở giao thông, không làm ảnh hưởng đến công trình lân cận (nếu có phải có biện pháp phục hồi hoặc đền bù).

2.3. Dọn dẹp

Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng (vỉa hè) mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.

Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu 3 ngày.

2.4. Khảo sát hiện trường thi công:

- Nhà thầu sẽ cung cấp các cán bộ và kỹ sư có chuyên môn để tiến hành công tác khảo sát và thi công theo quy định. Nhà thầu sẽ bắt đầu công tác khảo sát hiện trường thi công bao gồm khảo sát hình học, công tác trắc đạc. Tất cả các công việc này được ghi chép lại trong sổ ghi chép tiêu chuẩn. Cần xác định số liệu đo đạc nhằm tính chênh lệnh sau khi hoàn công.

2.5. Lập thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết.

Trước khi khởi công công trình Nhà thầu phải cụ thể hóa thiết kế tổ chức xây dựng và biện pháp thi công đã nêu trong hồ sơ dự thầu để thông qua chủ nhiệm điều hành dự án và kỹ sư phụ trách giám sát làm căn cứ triển khai thi công và kiểm tra việc thực hiện khi xảy ra tiến độ thi công bị chậm trễ thì Nhà thầu phải lập lại thiết kế đó cho phù hợp với yêu cầu mới với thủ tục như trên.

Trước khi thi công một hạng mục công trình hay một bộ phận quan trọng, kỹ thuật phức tạp, Nhà thầu phải thiết kế biện pháp thi công chi tiết để trình kỹ sư phụ trách giám sát chấp nhận thì mới được triển khai thi công và đó là căn cứ để kiểm tra nghiệm thu. Trong đó cần kể rõ khối lượng, chất lượng về các máy móc thiết bị thi công và kiểm tra thí nghiệm, về nhân lực theo đúng hồ sơ dự thầu.

2.6. Giám sát chất lượng:

Tất cả các công tác sẽ được nhà thầu thực hiện dưới sự giám sát của chủ đầu tư. Chủ đầu tư thực hiện giám sát theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

3.1. Chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu:

3.1.1. Tổng quát: Vật liệu được sử dụng phải:

- Phù hợp với tiêu chuẩn được áp dụng.

- Tuân theo các quy định ghi trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

3.1.2. Kiểm tra chủng loại và chất lượng vật liệu:

- Trước khi cung cấp vật liệu, nhà thầu phải đệ trình các mẫu vật liệu đó lên Kỹ sư giám sát để xác nhận cùng với các chi tiết về nguồn vật liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các mẫu được coi là phù hợp.

3.1.3 Cung cấp vật liệu:

Nhà thầu tập kết vật liệu theo tiến độ thi công. Nếu chủng loại và chất lượng vật liệu giao đến hiện trường không phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì phần vật liệu đó sẽ phải mang đi khỏi hiện trường trong vòng 48 giờ đồng hồ.

3.1.4. Yêu cầu về vật liệu:

Nhà thầu đăng ký sử dụng các loại vật liệu, vật tư chính đưa và công trình. Dưới đây là một số yêu cầu cơ bản về chất lượng vật liệu dùng cho công tác bê tông trong xây dựng công trình:

- Xi măng đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 2682:2020 và TCVN 6260:2020.

- Cát vàng đảm bảo tiêu chuẩn TCVNXD 7570:2006.

- Đá dăm các loại đảm bảo tiêu chuẩn TCVNXD 7570:2006.

- Thép đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651:2018.

* Khuyến khích nhà thầu dùng các lại vật tư, vật liệu có chất lượng cao đưa và xây dựng công trình, đảm bảo chất lượng kết cấu công trình theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và dự toán do tư vấn lập.

3.2. Yêu cầu về máy móc, thiết bị:

Nhà thầu phải bố trí phương tiện, máy móc, thiết bị thi công đảm bảo theo tiến độ thi công đã cam kết, sẵn sàng hoạt động, đồng thời phải bảo vệ môi trường cũng như an toàn trong quá trình thi công.

Khuyến khích nhà thầu dùng các phương tiện, máy móc, thiết bị thi công có công suất lớn, hiện đại đưa vào thi công công trình.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Ngoài các yêu cầu quy định trong hồ sơ thiết kế và quy trình kiểm tra nghiệm thu hiện hành, Chủ đầu tư lưu ý thêm một số yêu cầu kỹ thuật chủ yếu sau:

4.1. Các yêu cầu về trình tự thi công

4.1.1 Những công việc ban đầu.

Sau khi nhận bàn giao các mốc cao độ chuẩn của Ban Quản lý Dự án và nhà thầu Tư vấn thiết kế, nhà thầu xây lắp có trách nhiệm đo đạc kiểm tra lại các mốc, xác định vị trí các hạng mục công trình chủ yếu. Trường hợp phát hiện có sai lệch khác với mốc đã giao, nhà thầu kịp thời báo cho Chủ đâu tư và Tư vấn thiết kế để kiểm tra lại và có biện pháp hiệu chỉnh kịp thời.

Nhà thầu phải có người và phương tiện đo đạc kiểm tra công việc nêu trên và phải chịu trách nhiệm việc đo đạc kiểm tra này.

4.2. Nội dung công việc chính.

4.2.1/ Công tác đào đất.

4.2.2/ Công tác đắp đất.

4.2.3/ Công tác vật tư, vật liệu.

4.2.4/ Công tác thi công ván khuôn, thép.

4.2.5/ Công tác thi công bê tông.

4.2.6/ Công tác lắp dựng kết cấu đúc sẵn.

4.3. Các yêu cầu về phòng chống cháy, nổ.

4.4. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường.

4.5. Các biện pháp an toàn lao động, an toàn trong mưa lũ.

4.6. Các công tác khác phù hợp với biện pháp thi công và tiến độ thi công.

5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công và đưa ra được các biện pháp để thực hiện công việc này.

6. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình triển khai thi công công trình, bắt đầu từ lúc khởi công cho đến khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Nhà thầu phải đưa ra được biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục của gói thầu.

8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công công trình phải có bộ phận chuyên trách công tác quản lý chất lượng công trình của mình (Kiểm tra chất lượng sản phẩm gọi tắt là KCS) có trình độ chuyên môn đảm bảo KCS hoạt động có hiệu quả thiết thực.

Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng thi công nếu không có đầy đủ thiết bị thi công và thí nghiệm có chất lượng thì không được thi công. Nếu thuê thiết bị dụng cụ nào ở đâu thì phải nêu rõ trong hồ sơ dự thầu ở phụ lục máy móc thiết bị.

KCS của Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên chính xác, trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, chất lượng bán thành phẩm, chất lượng thi công công trình của Nhà thầu theo đúng quy trình thi công và nghiệm thu. Mọi thí nghiệm và kiểm tra đều phải lập đầy đủ chính xác.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Tập hồ sơ bản kẽ đính kèm trên hệ thống